## Cronograma Físico Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
INCORPORADORA: | [17 empty] | Total da Construção | [7 empty] | Data da Liberação
EMPREENDIMENTO: |  | Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO | [15 empty] | 2046772.28
|  |  |  | 2022-06-05 |  |  | 2022-07-05 |  |  | 2022-08-05 |  |  | 2022-09-05 |  |  | 2022-10-05 |  |  | 2022-11-05 |  |  | 2022-12-05 |  |  | 2023-01-05 |  |  | 2023-02-05 |  |  |  | 2023-03-07 |  |  | 2023-04-07 |  |  | 2023-05-07
|  |  |  | ( 1ª ) mês/ano |  |  | ( 2ª ) mês/ano |  |  | ( 3ª ) mês/ano |  |  | ( 4ª ) mês/ano |  |  | ( 5ª ) mês/ano |  |  | ( 6ª ) mês/ano |  |  | ( 7ª ) mês/ano |  |  | ( 8ª ) mês/ano |  |  | ( 9ª ) mês/ano |  |  | (10ª ) mês/ano |  |  | ( 11ª ) mês/ano |  |  | ( 12ª ) mês/ano
Item | Serviços | Executado |  | 2022-05-01 |  | 1 | 2022-06-01 12:00 |  | 2 | 2022-07-02 22:05 |  | 3 | 2022-08-03 08:10 |  | 4 | 2022-09-03 18:14 |  | 5 | 2022-10-05 04:19 |  | 6 | 2022-11-05 14:24 |  | 7 | 2022-12-07 00:29 |  | 8 | 2023-01-07 10:34 |  | 9 | 2023-02-07 20:38 |  | 10 | 2023-03-11 06:43 |  | 11 | 2023-04-11 16:48 |  | 12 | Total
|  | valor | % | valor | % | 2022-06-05 | valor | % | 2022-07-05 | valor | % | 2022-08-05 | valor | % | 2022-09-05 | valor | % | 2022-10-05 | valor | % | 2022-11-05 | valor | % | 2022-12-05 | valor | % | 2023-01-05 | valor | % | 2023-02-05 | valor | % | 2023-03-07 | valor | % | 2023-04-07 | valor | % | 2023-05-07 | valor | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 34746.88 |  | 5212.032 | 15% | 15% | 5212.032 | 15% | 30% | 5212.032 | 15% | 45% | 5212.032 | 15% | 60% | 3474.688 | 10% | 70% | 3474.688 | 10% | 80% | 3474.688 | 10% | 90% | 3474.688 | 10% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 34746.88 | 100% | 100%
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 92629.72 |  | 92629.72 | 100% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 92629.72 | 100% | 100%
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 13615.02 |  | 13615.02 | 100% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 13615.02 | 100% | 100%
4 | ESTRUTURAS | 441011.09 |  | 22050.5545 | 5% | 5% | 110252.7725 | 25% | 30% | 110252.7725 | 25% | 55% | 110252.7725 | 25% | 80% | 88202.218 | 20% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 441011.09 | 100% | 100%
5 | PAREDES E PAINÉIS | 133444.13 |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 33361.0325 | 25% | 25% | 40033.239 | 30% | 55% | 60049.8585 | 45% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 133444.13 | 100% | 100%
6 | ESQUADRIAS | 52390.52 |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 20956.208 | 40% | 40% | 20956.208 | 40% | 80% | 10478.104 | 20% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 52390.52 | 100% | 100%
7 | VIDROS E ESPELHOS | 107853.17 |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 86282.536 | 80% | 80% | 21570.634 | 20% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 107853.17 | 100% | 100%
8 | COBERTURA | 147558.27 |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 73779.135 | 50% | 50% | 73779.135 | 50% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 147558.27 | 100% | 100%
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 38593.43 |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 3859.343 | 10% | 10% | 19296.715 | 50% | 60% | 15437.372 | 40% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 38593.43 | 100% | 100%
10 | TETOS E FORROS | 54425.17 |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 10885.034 | 20% | 20% | 21770.068 | 40% | 60% | 21770.068 | 40% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 54425.17 | 100% | 100%
11 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 158781.7 |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 63512.68 | 40% | 40% | 63512.68 | 40% | 80% | 31756.34 | 20% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 158781.7 | 100% | 100%
12 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 235186.47 |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 23518.647 | 10% | 10% | 94074.588 | 40% | 50% | 94074.588 | 40% | 90% | 23518.647 | 10% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 235186.47 | 100% | 100%
13 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 68031.39 |  | 3401.5695 | 5% | 5% | 3401.5695 | 5% | 10% | 6803.139 | 10% | 20% | 13606.278 | 20% | 40% | 13606.278 | 20% | 60% | 13606.278 | 20% | 80% | 6803.139 | 10% | 90% | 6803.139 | 10% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 68031.39 | 100% | 100%
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 123746.32 |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 43311.212 | 35% | 35% | 43311.212 | 35% | 70% | 24749.264 | 20% | 90% | 0 |  | 90% | 12374.632 | 10% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 123746.32 | 100% | 100%
15 | OUTRAS INSTALAÇÕES | 79981.81 |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 27993.6335 | 35% | 35% | 27993.6335 | 35% | 70% | 15996.362 | 20% | 90% | 0 |  | 90% | 7998.181 | 10% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 79981.81 | 100% | 100%
16 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | 58935.1 |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 41254.57 | 70% | 70% | 17680.53 | 30% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 58935.1 | 100% | 100%
17 | APARELHOS ELÉTRICOS | 29862.86 |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 29862.86 | 100% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 29862.86 | 100% | 100%
18 | PINTURA | 77556.54 |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 38778.27 | 50% | 50% | 38778.27 | 50% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 77556.54 | 100% | 100%
19 | ADMINSTRAÇÃO LOCAL | 98422.69 |  | 12302.8363 | 12.5% | 12.5% | 12302.8363 | 12.5% | 25% | 12302.8363 | 12.5% | 37.5% | 12302.8363 | 12.5% | 50% | 12302.8363 | 12.5% | 62.5% | 12302.8363 | 12.5% | 75% | 12302.8363 | 12.5% | 87.5% | 12302.8363 | 12.5% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 98422.69 | 100% | 100%
Recursos Próprios |  | 2046772.28 |  | 149211.7323 |  |  | 131169.2103 |  |  | 134570.7797 |  |  | 246039.7967 |  |  | 267187.1287 |  |  | 423568.6808 |  |  | 478426.0903 |  |  | 216598.8612 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Financiamento |  |  |  | 0 | 7.29% | 0 | 0 | 6.409% | 0 | 0 | 6.575% | 0 | 0 | 12.02% | 0 | 0 | 13.05% | 0 | 0 | 20.69% | 0 | 0 | 23.37% | 0 | 0 | 10.58% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2046772.28 | 100%
Total do mês |  | 2046772.28 |  | 149211.7323 | 7.29% |  | 131169.2103 | 6.409% |  | 134570.7797 | 6.575% |  | 246039.7967 | 12.02% |  | 267187.1287 | 13.05% |  | 423568.6808 | 20.69% |  | 478426.0903 | 23.37% |  | 216598.8612 | 10.58% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 2046772.28
Valor Acumulado |  |  |  | 149211.7323 | 7.29% |  | 280380.9425 | 13.7% |  | 414951.7222 | 20.27% |  | 660991.519 | 32.29% |  | 928178.6478 | 45.35% |  | 1351747.3285 | 66.04% |  | 1830173.4188 | 89.42% |  | 2046772.28 | 100% |  | 2046772.28 | 100% |  | 2046772.28 | 100% |  | 2046772.28 | 100% |  | 2046772.28 | 100% |  | 2046772.28
BANCO | [12 empty] | CONSTRUTORA / ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - CREA
0 |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF!
Note on AO11: Inserir o custo total de cada ítem neste campo

## RESUMO
FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO |  | LS: | 0%
|  | BDI (não desonerado): | 25%
|  | Encargos SINAPI | 116.1%
Local: RUA MANOEL PEREIRA PINTO, 300, BAIRRO SÃO CAMILO - ARACRUZ - ES |  | PRAZO DA OBRA | 8 meses
|  | DATA BASE: | Fevereiro/2021
RESUMO DO ORÇAMENTO
ITEM | SERVIÇO | VALORES
|  | R$ | %
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 34746.88 | 1.698%
02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 92629.72 | 4.526%
03 | MOVIMENTO DE TERRA | 13615.02 | 0.6652%
04 | ESTRUTURAS | 441011.09 | 21.55%
05 | PAREDES E PAINÉIS | 133444.13 | 6.52%
06 | ESQUADRIAS | 52390.52 | 2.56%
07 | VIDROS E ESPELHOS | 107853.17 | 5.269%
08 | COBERTURA | 147558.27 | 7.209%
09 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 38593.43 | 1.886%
10 | TETOS E FORROS | 54425.17 | 2.659%
11 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 158781.7 | 7.758%
12 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 235186.47 | 11.49%
13 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 68031.39 | 3.324%
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 123746.32 | 6.046%
15 | OUTRAS INSTALAÇÕES | 79981.81 | 3.908%
16 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | 58935.1 | 2.879%
17 | APARELHOS ELÉTRICOS | 29862.86 | 1.459%
18 | PINTURA | 77556.54 | 3.789%
19 | ADMINSTRAÇÃO LOCAL | 98422.69 | 4.809%
| TOTAL R$ | 2046772.28 | 100%

## GLOBAL
FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO | [5 empty] | LS:
[6 empty] | BDI: | 25%
[6 empty] | Encargos SINAPI | 116.1%
Local: RUA MANOEL PEREIRA PINTO, 300, BAIRRO SÃO CAMILO - ARACRUZ - ES | [5 empty] | PRAZO DA OBRA: | 8 meses
[6 empty] | DATA BASE: | Fevereiro/2021
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | Códigos |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT (R$) - C/ BDI | PREÇO TOTAL (R$) | Peso (%)
01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 34746.88 | 0.02
0102 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 9949.29 | 0
010201 | IOPES | 10209 | Demolição de alvenaria | m3 | 200.55 | 49.61 | 9949.29 | 0 | 39.688
0103 |  |  | LIMPEZA DO TERRENO |  |  |  | 2367.82 | 0 | 0
010301 | IOPES | 10402 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m2 | 650.5 | 3.64 | 2367.82 | 0 | 2.912
0104 |  |  | TRANSPORTE |  |  |  | 16568.76 | 0.01 | 0
010401 | IOPES | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 260.72 | 63.55 | 16568.76 | 0.01 | 50.84
0105 |  |  | LOCAÇÃO |  |  |  | 5861.01 | 0 | 0
010501 | IOPES | 10501 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 650.5 | 9.01 | 5861.01 | 0 | 7.208
02 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 92629.72 | 0.05 | 0
0201 |  |  | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS |  |  |  | 34603.2 | 0.02 | 0
020101 | IOPES | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 8 | 309.6 | 2476.8 | 0 | 247.68
020102 | IOPES | 20351 | Tapume madeira compensada resinada e= 12mm h=2,20m, estr. c/ mad reflorest., incl mont, pintura esmalte sint, adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m e faixas c/ pintura esmalte sintético nas cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm | m | 160 | 200.79 | 32126.4 | 0.02 | 160.632
0202 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO SUPERIOR A 12 MESES) |  |  |  | 58026.52 | 0.03 | 0
020201 | IOPES | 20701 | Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 14.5 | 703.08 | 10194.66 | 0 | 562.464
020202 | IOPES | 20702 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 10.9 | 482.38 | 5257.94 | 0 | 385.904
020203 | IOPES | 20703 | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 10.9 | 418.81 | 4565.03 | 0 | 335.048
020204 | IOPES | 20704 | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização) | m2 | 18 | 388.69 | 6996.42 | 0 | 310.952
020205 | IOPES | 20706 | Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func. área 25.40m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | und | 1 | 19476.58 | 19476.58 | 0.01 | 15581.264
020206 | IOPES | 20709 | Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 6 | 252.39 | 1514.34 | 0 | 201.912
020207 | IOPES | 20711 | Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | und | 1 | 2520.4 | 2520.4 | 0 | 2016.32
020208 | IOPES | 20713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 10 | 621.96 | 6219.6 | 0 | 497.568
020209 | PRÓPRIA | PROP 001 | Rede de água incluindo tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, considerando distância de alimentação aprox. a 25 m (2 utilizações) | m | 25 | 7.83 | 195.75 | 0 | 6.264
020210 | IOPES | 140903 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 20 | 54.29 | 1085.8 | 0 | 43.432
03 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 13615.02 | 0.01 | 0
0301 |  |  | ESCAVAÇÕES |  |  |  | 10940.84 | 0.01 | 0
030101 | IOPES | 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 75.6 | 47.31 | 3576.64 | 0 | 37.848
030102 | IOPES | 30103 | Escavação mecânica em material de 1a. Categoria | m3 | 100.06 | 11.28 | 1128.68 | 0 | 9.024
030103 | IOPES | 30119 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | m3 | 251.94 | 24.75 | 6235.52 | 0 | 19.8
0302 |  |  | REATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  |  | 2674.18 | 0 | 0
030201 | IOPES | 30210 | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | m3 | 103.53 | 25.83 | 2674.18 | 0 | 20.664
04 |  |  | ESTRUTURAS |  |  |  | 441011.09 | 0.22 | 0
0401 |  |  | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) |  |  |  | 109219.58 | 0.05 | 0
040101 | IOPES | 40224 | Fornecimento de concreto usinado Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 72.14 | 695.94 | 50205.11 | 0.02 | 556.752
040102 | IOPES | 40231 | Fornecimento de concreto usinado magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 9.15 | 603.51 | 5522.12 | 0 | 482.808
040103 | IOPES | 040238-2 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m2 | 320.57 | 64.03 | 20526.1 | 0.01 | 51.224
040104 | IOPES | 40243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 2146.24 | 15.36 | 32966.25 | 0.02 | 12.288
0402 |  |  | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  | 331791.51 | 0.16 | 0
040201 | IOPES | 40315 | Fornecimentode concreto usinado Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 123.69 | 800.66 | 99033.63 | 0.05 | 640.528
040202 | IOPES | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 414.35 | 103.53 | 42897.66 | 0.02 | 82.824
040203 | IOPES | 40333 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 340.16 | 19.09 | 6493.65 | 0 | 15.272
040204 | IOPES | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 5820.4 | 15.36 | 89401.34 | 0.04 | 12.288
040205 | IOPES | 40332 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 2718.43 | 14.94 | 40613.35 | 0.02 | 11.952
040206 | PROPRIA | PROP44 | Laje pré-fabricada treliçada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 15cm, Fck = 150Kg/cm2 | m2 | 509.91 | 104.63 | 53351.88 | 0.03 | 83.704
05 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 133444.13 | 0.07 | 0
0501 |  |  | PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS |  |  |  | 93968.04 | 0.05 | 0
050101 | PRÓPRIA | PROP02 | Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas, sem vãos, com enchimento em lã de vidro | m2 | 488.97 | 138.08 | 67516.98 | 0.03 | 110.464
050102 | PRÓPRIA | PROP03 | Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, resistente a umidade, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas, sem vãos, com enchimento em lã de vidro | m2 | 168.93 | 156.58 | 26451.06 | 0.01 | 125.264
0502 |  |  | VERGAS/CONTRAVERGA |  |  |  | 816.09 | 0 | 0
050201 | IOPES | 50301 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 82.6 | 9.88 | 816.09 | 0 | 7.904
0503 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  |  |  | 38660 | 0.02 | 0
050301 | IOPES | 50601 | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm | m2 | 665.29 | 58.11 | 38660 | 0.02 | 46.488
06 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 52390.52 | 0.03 | 0
0601 |  |  | PORTAS |  |  |  | 39215.58 | 0.02 | 0
060101 | IOPES | 061303 - 2 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und | 9 | 623.8 | 5614.2 | 0 | 499.04
060102 | PRÓPRIA | PROP05 | Kit porta pronta completa com guarnições reguláveis, inclusive fixação e ferragens, nas dimensões 1,00x2,10m | und | 21 | 1489.88 | 31287.48 | 0.02 | 1191.904
060104 | IOPES | 060103 - 2 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 9 | 257.1 | 2313.9 | 0 | 205.68
0602 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 13174.94 | 0.01 | 0
060201 | IOPES | 71703 | Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 28.6 | 338.56 | 9682.82 | 0 | 270.848
060202 | IOPES | 71704 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m2 | 3.78 | 923.84 | 3492.12 | 0 | 739.072
07 |  |  | VIDROS E ESPELHOS |  |  |  | 107853.17 | 0.05 | 0
0701 |  |  | VIDROS PARA ESQUADRIAS |  |  |  | 107853.17 | 0.05 | 0
070101 | IOPES | 80102 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m2 | 28.76 | 184.38 | 5302.77 | 0 | 147.504
070102 | IOPES | PROP07 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo ( Incluso P15 com automação, P16 e P17) | m2 | 68.67 | 1493.38 | 102550.4 | 0.05 | 1194.704
08 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 147558.27 | 0.07 | 0
0801 |  |  | ESTRUTURA PARA TELHADO |  |  |  | 68591.69 | 0.03 | 0
080101 | IOPES | 90102 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 573.03 | 119.7 | 68591.69 | 0.03 | 95.76
0802 |  |  | TELHADO |  |  |  | 55833.1 | 0.03 | 0
080201 | IOPES | 90202 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | m2 | 573.03 | 53.3 | 30542.5 | 0.01 | 42.64
080202 | PRÓPRIA | PROP08 | Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação | m2 | 60 | 421.51 | 25290.6 | 0.01 | 337.208
0803 |  |  | RUFOS E CALHAS |  |  |  | 23133.48 | 0.01 | 0
080301 | PRÓPRIA | PROP09 | Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 46 x 65 cm conforme projeto | m | 60 | 342.25 | 20535 | 0.01 | 273.8
080302 | IOPES | 90302 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 81 | 32.08 | 2598.48 | 0 | 25.664
09 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 38593.43 | 0.02 | 0
0901 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS |  |  |  | 38593.43 | 0.02 | 0
090101 | IOPES | 100105 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforç.c/ filme int.em polietileno, regul.base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp.20mm e juntas dilat. | m2 | 60 | 236.38 | 14182.8 | 0.01 | 189.104
090102 | IOPES | 100203 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m2 | 489.78 | 49.84 | 24410.63 | 0.01 | 39.872
10 |  |  | TETOS E FORROS |  |  |  | 54425.17 | 0.03 | 0
1001 |  |  | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
1002 |  |  | REBAIXAMENTOS |  |  |  | 54425.17 | 0.03 | 0
100201 | IOPES | 110201 | Forro de gesso acabamento tipo liso | m2 | 282.84 | 42.5 | 12020.7 | 0.01 | 34
100202 | SINAPI | 99054 | Acabamentos para forro (sanca de gesso montada na obra) | m2 | 51.42 | 67.68 | 3480.11 | 0 | 54.144
100203 | PRÓPRIA | PROP32 | Acabamentos para forro (moldura de gesso) | m | 7.6 | 2.21 | 16.8 | 0 | 1.768
100204 | PRÓPRIA | PROP10 | Forro removível modular Knauf 625x625x9,5mm, com película de PVC , apoiadas em perfis T invertido de aço galvanizado com pintura eletrostatica na cor branca | m2 | 331.1 | 117.51 | 38907.56 | 0.02 | 94.008
[7 empty] | 0 | 0 | 0
0
11 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  | 158781.7 | 0.08 | 0
1101 |  |  | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA |  |  |  | 8821.75 | 0 | 0
110101 | IOPES | 120101 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 1330.58 | 6.63 | 8821.75 | 0 | 5.304
1102 |  |  | ACABAMENTOS |  |  |  | 75894.38 | 0.04 | 0
110201 | PRÓPRIA | PROP11 | Revestimento cerâmico, 30 x 60 cm, porcelanato, Originale Bianco Acetinado, Biancogrês ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado | m2 | 229.5 | 73.96 | 16973.82 | 0.01 | 59.168
110202 | PRÓPRIA | PROP12 | Bate maca em chapa de aço inox 304 1000x150mm sobrepor | m | 321.53 | 79.48 | 25555.2 | 0.01 | 63.584
110203 | PRÓPRIA | PROP13 | Revestimento em placas de granito Extreme White, placas 150x150cm, em paredes externas | m2 | 52.1 | 640.41 | 33365.36 | 0.02 | 512.328
1103 |  |  | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  |  |  | 74065.57 | 0.04 | 0
110301 | IOPES | 110302 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 1292.91 | 56.33 | 72829.62 | 0.04 | 45.064
100302 | IOPES | 110301 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m2 | 37.67 | 32.81 | 1235.95 | 0 | 26.248
12 |  |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  | 235186.47 | 0.11 | 0
1201 |  |  | LASTRO DE CONTRAPISO |  |  |  | 33229.61 | 0.02 | 0
120101 | SINAPI | 87737 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 2cm | m2 | 693.15 | 47.94 | 33229.61 | 0.02 | 38.352
1202 |  |  | ACABAMENTOS |  |  |  | 182145.76 | 0.09 | 0
120201 | IOPES | PROP14 | Revestimento cerâmico, 60 x 60 cm, porcelanato, Porcelanato Urban Grigio, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado | m2 | 113.16 | 95.41 | 10796.6 | 0.01 | 76.328
120202 | SINAPI | 98671 | Piso em granito aplicado em ambientes internos ( ref. granito Branco Romano - Acabamento Polido aplicado em ambientes internos, e=2cm, com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado) | m2 | 276 | 222.5 | 61410 | 0.03 | 178
120203 | PRÓPRIA | PROP15 | Piso vinílico em Manta incluso rodapé- Tarkett ou similar | m2 | 294.83 | 372.89 | 109939.16 | 0.05 | 298.312
1203 |  |  | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  | 19811.1 | 0.01 | 0
120301 | IOPES | 130320-4 | Rodapé em cerâmica PEI-3, h = 7cm, assentado com argamassa de cimento, cal e areia, incl. rejuntamento com cimento branco | m | 52.02 | 25.78 | 1341.08 | 0 | 20.624
120302 | IOPES | 130308 | Soleira de granito Branco Romano - Acabamento Polido , esp. 2 cm e largura de 10 cm | m2 | 3.11 | 43.63 | 135.69 | 0 | 34.904
120303 | IOPES | 130307 | Peitoril de mármore branco com largura 40 cm e esp. 3cm (ref. Branco siena) | m | 167 | 101.93 | 17022.31 | 0.01 | 81.544
120303 | IOPES | 130315 | Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, h=7cm (ref branco romano) | m | 37 | 35.46 | 1312.02 | 0 | 28.368
13 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 68031.39 | 0.03 | 0
1301 |  |  | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS |  |  |  | 4586.4 | 0 | 0
130101 | PRÓPRIA | PROP46 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | und | 49 | 93.6 | 4586.4 | 0 | 74.88
1302 |  |  | CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  |  |  | 19506.72 | 0.01 | 0
130201 | PRÓPRIA | PROP16 | Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro | und | 12 | 571.11 | 6853.32 | 0 | 456.888
130202 | IOPES | 141112 | Caixa sifonada especial em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm | und | 7 | 774.64 | 5422.48 | 0 | 619.712
130203 | IOPES | 141110 | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 9 | 718.53 | 6466.77 | 0 | 574.824
130204 | IOPES | 141113 | Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto | und | 1 | 764.15 | 764.15 | 0 | 611.32
1303 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC |  |  |  | 14433.9 | 0.01 | 0
130301 | IOPES | 141410 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 249.6 | 20.58 | 5136.77 | 0 | 16.464
130302 | IOPES | 141411 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 145.1 | 28.75 | 4171.63 | 0 | 23
130303 | IOPES | 141412 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões | m | 37 | 35.19 | 1302.03 | 0 | 28.152
130304 | IOPES | 141413 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | m | 91.8 | 41.65 | 3823.47 | 0 | 33.32
1304 |  |  | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC |  |  |  | 27976.87 | 0.01 | 0
130401 | IOPES | 141906 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 85 | 31.53 | 2680.05 | 0 | 25.224
130402 | IOPES | 141907 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 51.8 | 39.2 | 2030.56 | 0 | 31.36
130403 | IOPES | 141908 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões | m | 4 | 56.04 | 224.16 | 0 | 44.832
130404 | IOPES | 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 240.8 | 62.38 | 15021.1 | 0.01 | 49.904
130405 | IOPES | 141910 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões | m | 71.7 | 92.53 | 6634.4 | 0 | 74.024
130406 | PRÓPRIA | PROP33 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 200mm (8"), inclusive conexões | m | 10 | 138.66 | 1386.6 | 0 | 110.928
1305 |  |  | CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS |  |  |  | 1527.5 | 0 | 0
130501 | IOPES | 142109 | Ralo seco em PVC 100x100mm, com grelha em PVC | und | 8 | 47.75 | 382 | 0 | 38.2
130502 | IOPES | 142111 | Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | und | 10 | 114.55 | 1145.5 | 0 | 91.64
14 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 123746.32 | 0.06 | 0
1401 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 3774.46 | 0 | 0
140101 | IOPES | 150317 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch | und | 2 | 1887.23 | 3774.46 | 0 | 1509.784
1402 |  |  | CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  | 897.88 | 0 | 0
140201 | IOPES | 150634 | Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 1 | 122.04 | 122.04 | 0 | 97.632
140202 | IOPES | 150628 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 104 | 7.46 | 775.84 | 0 | 5.968
1403 |  |  | INSTALAÇÕES APARENTES |  |  |  | 27521.03 | 0.01 | 0
140301 | IOPES | 150837 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 300x100mm, sem tampa | m | 124 | 140.48 | 17419.52 | 0.01 | 112.384
140303 | PRÓPRIA | PROP17 | Perfilado perfurado 38x38mm | m | 204.36 | 49.43 | 10101.51 | 0 | 39.544
1404 |  |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES |  |  |  | 10020.06 | 0 | 0
140401 | IOPES | 151127 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 449.33 | 22.3 | 10020.06 | 0 | 17.84
1405 |  |  | CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES |  |  |  | 9693.92 | 0 | 0
140501 | IOPES | 151306 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 22 | 52.49 | 1154.78 | 0 | 41.992
140502 | IOPES | 151307 | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 38 | 52.49 | 1994.62 | 0 | 41.992
140503 | IOPES | 151322 | Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 52.49 | 104.98 | 0 | 41.992
140504 | IOPES | 151329 | Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3 | 72.33 | 216.99 | 0 | 57.864
140505 | IOPES | 151314 | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 100 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 452.23 | 452.23 | 0 | 361.784
140506 | IOPES | 151332 | Disjuntor caixa moldada termomagnético tripolar 125 A | und | 1 | 446.98 | 446.98 | 0 | 357.584
140507 | IOPES | 151337 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. | und | 2 | 180.89 | 361.78 | 0 | 144.712
140508 | IOPES | 151336 | Disjuntor DR bipolar 25A, corrente nominal 30 mA | und | 31 | 148.38 | 4599.78 | 0 | 118.704
140509 | PRÓPRIA | PROP34 | Disjuntor DR bipolar 40A, corrente nominal 30 mA | und | 2 | 180.89 | 361.78 | 0 | 144.712
1406 |  |  | FIOS E CABOS |  |  |  | 71838.97 | 0.04 | 0
140601 | IOPES | 151402-1 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 12029.12 | 5.83 | 70129.77 | 0.03 | 4.664
140602 | IOPES | 141404-1 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 | m | 173.7 | 9.84 | 1709.2 | 0 | 7.872
15 |  |  | OUTRAS INSTALAÇÕES |  |  |  | 79981.81 | 0.04 | 0
1501 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 20371.07 | 0.01 | 0
150101 | IOPES | 151819 | Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 3 | 88.44 | 265.32 | 0 | 70.752
150102 | PRÓPRIA | PROP36 | Ponto de Câmera de Vídeo Monitoramento - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 5 | 88.44 | 442.2 | 0 | 70.752
150103 | PRÓPRIA | PROP37 | Ponto de rede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo UTP 4 pares (4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 98 | 92.98 | 9112.04 | 0 | 74.384
150104 | IOPES | 151127 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 252.07 | 22.3 | 5621.16 | 0 | 17.84
150105 | IOPES | 150835 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 150x50mm, sem tampa | m | 60 | 78.63 | 4717.8 | 0 | 62.904
150106 | PRÓPRIA | PROP28 | Perfilado perfurado 38x38mm | m | 4.3 | 49.43 | 212.55 | 0 | 39.544
[6 empty] | 0 |  |  | 0
1502 |  |  | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO |  |  |  | 32446.39 | 0.02 | 0
150201 | IOPES | 141216 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 65mm (21/2") | m | 78.16 | 269.64 | 21075.06 | 0.01 | 215.712
150202 | IOPES | 160675 | Fornecimento e instalação de Detector de fumaça óptico endereçavel Bivolt 12/24V para parede ou teto | und | 28 | 170.65 | 4778.2 | 0 | 136.52
150203 | IOPES | 160671 | Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 80x90x17cm, com suporte e mangueiras 2 x 15m 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulavel, registro globo angular 45º/ 63mm | und | 2 | 2259.73 | 4519.46 | 0 | 1807.784
150204 | IOPES | 160613 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 3 | 226.83 | 680.49 | 0 | 181.464
150205 | IOPES | 160674 | Fornecimento e instalação de Acionador manual de alarme de incêndio endereçavel, tipo quebra vidro | und | 2 | 129.03 | 258.06 | 0 | 103.224
150206 | IOPES | 160676 | Fornecimento e instalação de Sirene eletronica média tipo corneta | und | 2 | 119.4 | 238.8 | 0 | 95.52
150207 | IOPES | 160605 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 1 | 236.26 | 236.26 | 0 | 189.008
150208 | IOPES | 160603 | Hidrante de recalque no passeio em caixa metálica de 40x60x40cm, incl. registro globo angular 90º de 63mm, adaptador p/ engate rápido e tampa c/ corrente | und | 1 | 660.06 | 660.06 | 0 | 528.048
1503 |  |  | SPDA |  |  |  | 27164.35 | 0.01 | 0
150301 | IOPES | 160333 | Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive abertura e fechamento de vala para cabo dimensões 50x20cm | m | 206 | 82.98 | 17093.88 | 0.01 | 66.384
150302 | IOPES | 151506 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | und | 5 | 124.26 | 621.3 | 0 | 99.408
150303 | IOPES | 160322 | Abraçadeira tipo "D" com cunha, diâmetro 1", ref. TEL-095, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 50 | 6.94 | 347 | 0 | 5.552
150304 | IOPES | 151127 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 30 | 22.3 | 669 | 0 | 17.84
150305 | IOPES | 160326 | Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 63 | 33.26 | 2095.38 | 0 | 26.608
150306 | IOPES | 160313 | Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 10 | 52.39 | 523.9 | 0 | 41.912
150307 | IOPES | 160304 | Pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores | und | 6 | 756.16 | 4536.96 | 0 | 604.928
150308 | IOPES | 160334 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 17 | 30.06 | 511.02 | 0 | 24.048
150309 | PRÓPRIA | PROP38 | Conector cabo/haste em latão estanhado para um cabo 16-70mm² REF.: TEL-584 referência Termotécnica ou equivalente | und | 2 | 33.65 | 67.3 | 0 | 26.92
150310 | IOPES | 160322 | Abraçadeira tipo tipo porta-bandeira TEL-100, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 12 | 6.94 | 83.28 | 0 | 5.552
150311 | PRÓPRIA | PROP39 | Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 8 | 42.24 | 337.92 | 0 | 33.792
150312 | PRÓPRIA | PROP40 | Kit completo para solda Exotérmica (Molde CDH 5/8" Ref: MCDH5050-3 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 7 | 39.63 | 277.41 | 0 | 31.704
16 |  |  | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS |  |  |  | 58935.1 | 0.03 | 0
1601 |  |  | LOUÇAS |  |  |  | 36366.35 | 0.02 | 0
160101 | IOPES | 170131 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira, para PNE | und | 26 | 1050.38 | 27309.88 | 0.01 | 840.304
160102 | IOPES | 170136 | Bacia Sanitária com Caixa Acoplada Vogue plus confort com abertura - P.515.17 - deca ou similar, inclusive acessórios de fixação | und | 9 | 922.99 | 8306.91 | 0 | 738.392
160103 | IOPES | 170133 | Cuba louça branca sobrepor retangular com mesa, Cuba L.840.17, marca de ref. Deca ou similar incl. válvula e sifão, exclusive torneira. | und | 2 | 374.78 | 749.56 | 0 | 299.824
1602 |  |  | BANCADAS |  |  |  | 7152.39 | 0 | 0
160201 | PRÓPRIA | PROP45 | Bancada em granito branco esp 2cm (Ref. Branco Romano) | m2 | 16.91 | 404.25 | 6835.87 | 0 | 323.4
160202 | IOPES | 130315 | Rodabanca granito Branco Romano - Acabamento Polido , assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, h=10cm | m | 7.14 | 44.33 | 316.52 | 0 | 35.464
1603 |  |  | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS |  |  |  | 9306.69 | 0 | 0
160301 | PROPRIA | PROP41 | Torneira Mesa Bica baixa para lavatório pressão (pressmatic) - marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 28 | 207.46 | 5808.88 | 0 | 165.968
160302 | PROPRIA | PROP42 | Torneira para cozinha Arko, marcas de referência Tramontina, Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 69.21 | 69.21 | 0 | 55.368
160303 | IOPES | 170328 | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 28 | 122.45 | 3428.6 | 0 | 97.96
1604 |  |  | OUTROS APARELHOS |  |  |  | 6109.67 | 0 | 0
160401 | IOPES | 170530 | Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 1 | 419.33 | 419.33 | 0 | 335.464
160402 | SINAPI | 100868 | Barra de apoio reta emaço inox polido comprimento 80cm, fixada na parede | und | 18 | 316.13 | 5690.34 | 0 | 252.904
17 |  |  | APARELHOS ELÉTRICOS |  |  |  | 29862.86 | 0.01 | 0
1701 |  |  | LUMINÁRIAS |  |  |  | 24804.42 | 0.01 | 0
170101 | IOPES | 181007 | Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k - Ref.CAA01-E416 Lumicenter ou equivalente | und | 58 | 311.95 | 18093.1 | 0.01 | 249.56
170103 | IOPES | 181003 | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CAA01-E216 - Lumicenter ou equivalente | und | 44 | 152.53 | 6711.32 | 0 | 122.024
1702 |  |  | INTERRUPTORES E TOMADAS |  |  |  | 5058.44 | 0 | 0
170201 | IOPES | 180202 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" | und | 104 | 38.05 | 3957.2 | 0 | 30.44
170202 | IOPES | 180204 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 38 | 28.98 | 1101.24 | 0 | 23.184
18 |  |  | PINTURA |  |  |  | 77556.54 | 0.04 | 0
1801 |  |  | SOBRE PAREDES E FORROS |  |  |  | 77556.54 | 0.04 | 0
180101 | IOPES | 190103 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 1311.8 | 15.43 | 20241.07 | 0.01 | 12.344
180102 | IOPES | 190106 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m2 | 1911.44 | 22.36 | 42739.79 | 0.02 | 17.888
180103 | IOPES | 190104 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos | m2 | 285.64 | 22.1 | 6312.65 | 0 | 17.68
180104 | PRÓPRIA | PROP043 | Aplicação de 01 demão de textura acrílica rústica acabamento massa raspada | m2 | 599.64 | 13.78 | 8263.03 | 0 | 11.024
19 |  |  | ADMINSTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 98422.69 | 0.05 | 0
1901 |  |  | EQUIPE ADMINISTRATIVA |  |  |  | 98422.69 | 0.05 | 0
190101 | PRÓPRIA | PROP31 | Administração local da obra | UND | 1 | 98422.69 | 98422.69 | 0.05 | 78738.152
|  |  | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | 2046772.28
Note on A108: User: IOPES

## MEM-LEVANT
FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO
Local: RUA MANOEL PEREIRA PINTO, 300, BAIRRO SÃO CAMILO - ARACRUZ - ES
MEMÓRIA DE CÁLCULO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | xx | x | x |  | QUANT. DO SERVIÇO
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
0102 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010201 | Demolição de alvenaria | 10209 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 200.55
| TÉRREO - PAREDES |  | 399.11 | 0.15 | 3.35 |  | 200.5528
0103 | LIMPEZA DO TERRENO
010301 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | 10402 | C (m) | L (m) | H (m) | A (m2) | 650.5
| Área de execução |  |  |  |  | 650.5 | 650.5
0104 | TRANSPORTE
010401 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | 30304 | A (m2) | H/C (m) | V (m3) | Empol | 260.715
| DEMOLIÇÃO DE ALVERNARIA |  |  |  | 200.55 | 1.3 | 260.715
0105 | LOCAÇÃO
010501 | Locação de obra com gabarito de madeira | 10501 | C (m) | L (m) | H (m) | A (m2) | 650.5
| Área de execução |  |  |  |  | 650.5 | 650.5
02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
0201 | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
020101 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | 20305 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 8
|  |  | 4 | 2 |  |  | 8
020102 | Tapume madeira compensada resinada e= 12mm h=2,20m, estr. c/ mad reflorest., incl mont, pintura esmalte sint, adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m e faixas c/ pintura esmalte sintético nas cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm | 20351 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 160
[6 empty] | 160 | 160
0202 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO SUPERIOR A 12 MESES)
020201 | Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | 20701 | C (m) | L (m) | H (m) | A (m2) | 14.5
[6 empty] | 14.5 | 14.5
020202 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | 20702 | C (m) | L (m) | H (m) | A (m2) | 10.9
[6 empty] | 10.9 | 10.9
020203 | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | 20703 | C (m) | L (m) | H (m) | A (m2) | 10.9
[6 empty] | 10.9 | 10.9
020204 | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização) | 20704 | C (m) | L (m) | H (m) | A (m2) | 18
[6 empty] | 18 | 18
020205 | Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func. área 25.40m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | 20706 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 1
[6 empty] | 1 | 1
020206 | Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | 20709 | C (m) | L (m) | H (m) | A (m2) | 6
[6 empty] | 6 | 6
020207 | Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | 20711 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 1
[6 empty] | 1 | 1
020208 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | 20713 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 10
|  |  | 10 |  |  |  | 10
020209 | Rede de água incluindo tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, considerando distância de alimentação aprox. a 25 m (2 utilizações) | PROP 001 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 25
|  |  | 25 |  |  |  | 25
020210 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | 140903 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 20
|  |  | 20 |  |  |  | 20
03 | MOVIMENTO DE TERRA
0301 | ESCAVAÇÕES
030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | 30101 | C (m) | L (m) | H (m) | Volume (m3) | 75.6
[6 empty] | 75.6 | 75.6
030102 | Escavação mecânica em material de 1a. Categoria | 30103 | C (m) | L (m) | H (m) | Volume (m3) | 100.06
[6 empty] | 100.06 | 100.06
030103 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | 30119 | C (m) | L (m) | H (m) | Área (m2) | 251.94
[6 empty] | 251.94 | 251.94
0302 | REATERRO E COMPACTAÇÃO
030201 | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | 30210 | C (m) | L (m) | H (m) | Volume (m3) | 103.53
[6 empty] | 103.53 | 103.53
04 | ESTRUTURAS
0401 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
040101 | Fornecimento de concreto usinado Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | 40224 | C (m) | L (m) | H (m) | Volume (m3) | 72.14
| SAPATAS |  |  |  |  | 52.45 | 52.45
| ARRANQUE - PILARES |  |  |  |  | 4.57 | 4.57
| CINTAS |  |  |  |  | 15.12 | 15.12
040102 | Fornecimento de concreto usinado magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | 40231 | C (m) | L (m) | H (m) | Volume (m3) | 9.15
| SAPATAS |  |  |  |  | 4.11 | 4.11
| CINTAS |  |  |  |  | 5.04 | 5.04
040103 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | 040238-2 | C (m) | L (m) | H (m) | Área (m2) | 320.57
| SAPATAS |  |  |  |  | 149.67 | 149.67
| ARRANQUE - PILARES |  |  |  |  | 85.24 | 85.24
| CINTAS |  |  |  |  | 85.66 | 85.66
040104 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | 40243 | C (m) | L (m) | H (m) | Peso (kg) | 2146.24
| SAPATAS - Ø6.3 |  |  |  |  | 115.82 | 115.82
| SAPATAS - Ø8.0 |  |  |  |  | 722.72 | 722.72
| CINTAS - Ø6.3 |  |  |  |  | 400.5 | 400.5
| CINTAS - Ø10.0 |  |  |  |  | 907.2 | 907.2
0402 | SUPER-ESTRUTURA
040201 | Fornecimentode concreto usinado Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | 40315 | C (m) | L (m) | H (m) | Volume (m3) | 123.69
| LAJE de piso |  | 60 | 10.85 | 0.11 | 71.61 | 71.61 | 71.61
| Concreto da laje pré-moldada |  | 47.23 | 10.85 | 0.05 | 25.6223 | 25.6223
| PILARES |  |  |  |  | 5.64 | 5.64
| VIGAS DA COBERTURA |  |  |  |  | 20.82 | 20.82
040202 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | 40339 | C (m) | L (m) | H (m) | Área (m2) | 414.35
| PILARES |  |  |  |  | 103.99 | 103.99
| VIGAS DA COBERTURA |  |  |  |  | 310.36 | 310.36
040203 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | 40333 | C (m) | L (m) | H (m) | Peso (kg) | 340.16
| PILARES - Ø5.0 |  |  |  |  | 271.35 | 271.35
| VIGAS DA COBERTURA - Ø5.0 |  |  |  |  | 68.81 | 68.81
040204 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | 40328 | C (m) | L (m) | H (m) | Peso (kg) | 5820.4
| VIGAS DA COBERTURA - Ø6.3 |  |  |  |  | 243.54 | 243.54
| Lajes pre-moldad e piso (tela Q196 - 6,00 x 2,45m c/ 45,7 kg - 3,11 kg/m2) |  | 60 | 10.85 |  | 4049.22 | 4049.22
| VIGAS DA COBERTURA - Ø8.0 |  |  |  |  | 848.82 | 848.82
| VIGAS DA COBERTURA - Ø10.0 |  |  |  |  | 678.82 | 678.82
040205 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | 40332 | C (m) | L (m) | H (m) | Peso (kg) | 2718.43
| PILARES - Ø12.5 |  |  |  |  | 1484.95 | 1484.95
| VIGAS DA COBERTURA - Ø12.5 |  |  |  |  | 272.1 | 272.1
| VIGAS DA COBERTURA - Ø16.0 |  |  |  |  | 360.88 | 360.88
| VIGAS DA COBERTURA - Ø20.0 |  |  |  |  | 600.5 | 600.5
040206 | Laje pré-fabricada treliçada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 15cm, Fck = 150Kg/cm2 | PROP44 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 509.91
| LAJE COBERTURA |  | 10.84 | 47.04 |  |  | 509.9136
05 | PAREDES E PAINÉIS
0501 | PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS
050101 | Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas, sem vãos, com enchimento em lã de vidro | PROP02 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 488.97
| PAREDES INTERNAS |  | 162.99 |  | 3 |  | 488.97
050102 | Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, resistente a umidade, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas, sem vãos, com enchimento em lã de vidro | PROP03 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 168.93
| PAREDES INTERNAS |  | 56.31 |  | 3 |  | 168.93
0502 | VERGAS/CONTRAVERGA
050201 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | 50301 | C (m) | Índ. (m) | Índ. (und) | Qnt | 82.6
| J01 |  | 2 | 0.4 | 2 | 9 | 43.2
| PP01 |  | 0.8 | 0.4 | 1 | 22 | 26.4
| PP02 |  | 0.8 | 0.4 | 1 | 9 | 10.8
| PP03 |  | 1.8 | 0.4 | 1 | 1 | 2.2
0503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
050301 | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm | 50601 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 665.29
| PAREDES EXTERNAS - BLOCO DE CONCRETO ESP. FINAL=9CM |  | 127.6 |  | 3 |  | 382.8
| PAREDE DETALHE DA FACHADA -BLOCO DE CONCRETO ESP. FINAL=9CM |  | 8.9 |  | 5.6 |  | 49.84
| PAREDES DA PLATIBANDA |  | 141 |  | 1.65 |  | 232.65
06 | ESQUADRIAS
0601 | PORTAS
060101 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | 061303 - 2 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 22
| PP01 |  |  |  |  | 22 | 22
060102 | Kit porta pronta completa com guarnições reguláveis, inclusive fixação e ferragens, nas dimensões 1,00x2,10m | PROP05 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 9
| PP02 |  |  |  |  | 9 | 9
060103 | #N/A | #N/A | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 1
| PP03 |  |  |  |  | 1 | 1
060104 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | 060103 - 2 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 161
| PP01 |  |  | 0.8 | 2.1 | 22 | 110
| PP02 |  |  | 0.8 | 2.1 | 9 | 45
| PP03 |  |  | 1.8 | 2.1 | 1 | 6
0602 | ESQUADRIAS METÁLICAS
060201 | Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | 71703 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 28.6
| J01 |  |  | 2 | 1.1 | 13 | 28.6
07 | VIDROS E ESPELHOS
0701 | VIDROS PARA ESQUADRIAS
070101 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | 80102 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 28.76
| P16 |  |  | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.16 | ESTIMADO
| J01 |  |  | 2 | 1.1 | 13 | 28.6
070102 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo ( Incluso P15 com automação, P16 e P17) | PROP07 | C (m) | H (m) | Desc (m2) | Qnt | 68.67
| Pele de Vidro 1 - fachada frontal |  | 14.25 | 3 |  | 1 | 42.75
| Pele de Vidro 1 - recepção |  | 8.64 | 3 |  | 1 | 25.92
08 | COBERTURA
0801 | ESTRUTURA PARA TELHADO
080101 | IOPES | 90102 | C (m) | L (m) | H (m) | Área (m2) | 573.03
[6 empty] | 573.03 | 573.03
0802 | TELHADO
080201 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | 90202 | C (m) | L (m) | H (m) | Área (m2) | 573.03
[6 empty] | 573.03 | 573.03
080202 | Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação | PROP08 | C (m) | L (m) | H (m) | Área (m2) | 60
|  |  | 15 | 4 |  | 60 | 60
0803 | RUFOS E CALHAS
080301 | Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 46 x 65 cm conforme projeto | PROP09 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 99.09
|  |  | 60 | 0.6515 | 0.5 |  | 99.09
09 | IMPERMEABILIZAÇÃO
0901 | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
090101 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforç.c/ filme int.em polietileno, regul.base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp.20mm e juntas dilat. | 100105 | C (m) | L (m) | H (m) | Área (m2) | 94.8
| Calha (incluindo piso e parede calha) |  | 60 | 0.65 | 0.46 | 39 | 94.798
090102 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | 100203 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 489.78
| S1 |  | 0.95 | 0.65 | 0.4 | 1 | 1.8975
| S2 |  | 1.9 | 1.5 | 0.7 | 1 | 7.61
| S3 |  | 1.75 | 1.35 | 0.65 | 1 | 6.3925
| S4 |  | 1.65 | 1.35 | 0.65 | 1 | 6.1275
| S5 |  | 1.55 | 1.25 | 0.6 | 1 | 5.2975
| S6 |  | 1.25 | 0.95 | 0.5 | 1 | 3.3875
| S7 |  | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 1 | 5.04
| S8 |  | 1.45 | 1.15 | 0.6 | 1 | 4.7875
| S9 |  | 1.6 | 1.3 | 0.65 | 1 | 5.85
| S10 |  | 1.4 | 1.1 | 0.55 | 1 | 4.29
| S11 |  | 1.25 | 0.95 | 0.5 | 1 | 3.3875
| S12 |  | 1.3 | 1 | 0.55 | 1 | 3.83
| S13 |  | 1.8 | 1.5 | 0.7 | 1 | 7.32
| S14 |  | 1.9 | 1.55 | 0.7 | 1 | 7.775
| S15 |  | 1.7 | 1.4 | 0.65 | 1 | 6.41
| S16 |  | 1.35 | 1.05 | 0.55 | 1 | 4.0575
| S17 |  | 1.65 | 1.35 | 0.65 | 1 | 6.1275
| S18 |  | 1.65 | 1.35 | 0.65 | 1 | 6.1275
| S19 |  | 1.8 | 1.5 | 0.7 | 1 | 7.32
| S20 |  | 1.35 | 1.05 | 0.55 | 1 | 4.0575
| S21 |  | 2.25 | 1.8 | 0.8 | 1 | 10.53
| S22 |  | 1.2 | 0.65 | 0.5 | 1 | 2.63
| S23 |  | 1.5 | 1.45 | 0.65 | 1 | 6.01
| S24 |  | 2.25 | 1.8 | 0.8 | 1 | 10.53
| S25 |  | 1.8 | 1.5 | 0.7 | 1 | 7.32
| S26 |  | 1.8 | 1.45 | 0.7 | 1 | 7.16
| S27 |  | 1.75 | 1.45 | 0.7 | 1 | 7.0175
| S28 |  | 1.55 | 1.25 | 0.6 | 1 | 5.2975
| S29 |  | 1.65 | 1.35 | 0.65 | 1 | 6.1275
| S30 |  | 1.75 | 1.4 | 0.65 | 1 | 6.545
| S31 |  | 1.3 | 1 | 0.55 | 1 | 3.83
| S32 |  | 0.95 | 0.65 | 0.4 | 1 | 1.8975
| S33 |  | 1.45 | 1.15 | 0.4 | 1 | 3.7475
| S34 |  | 1.45 | 1.15 | 0.6 | 1 | 4.7875
| S35 |  | 1.45 | 1.15 | 0.6 | 1 | 4.7875
| S36 |  | 1.45 | 1.15 | 0.6 | 1 | 4.7875
| S37 |  | 1.45 | 1.15 | 0.6 | 1 | 4.7875
| S38 |  | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 1 | 5.04
| S39 |  | 1.35 | 1.05 | 0.55 | 1 | 4.0575
| S40 |  | 1.45 | 1.15 | 0.6 | 1 | 4.7875
| S41 |  | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 1 | 5.04
| S42 |  | 1.15 | 0.85 | 0.5 | 1 | 2.9775
| cintas |  | 251.94 | 0.15 | 0.4 | 1 | 239.343
| P1 |  | 0.15 | 0.4 | 1 | 1 | 0.55
| P2 |  | 0.15 | 0.5 | 1 | 1 | 0.65
| P3 |  | 0.15 | 0.5 | 1 | 1 | 0.65
| P4 |  | 0.15 | 0.4 | 1 | 1 | 0.55
| P5 |  | 0.15 | 0.4 | 1 | 1 | 0.55
| P6 |  | 0.15 | 0.4 | 1 | 1 | 0.55
| P7 |  | 0.15 | 0.4 | 1 | 1 | 0.55
| P8 |  | 0.15 | 0.4 | 1 | 1 | 0.55
| P9 |  | 0.15 | 0.4 | 1 | 1 | 0.55
| P10 |  | 0.15 | 0.4 | 1 | 1 | 0.55
| P11 |  | 0.15 | 0.4 | 1 | 1 | 0.55
| P12 |  | 0.15 | 0.4 | 1 | 1 | 0.55
| P13 |  | 0.15 | 0.4 | 1 | 1 | 0.55
| P14 |  | 0.15 | 0.4 | 1 | 1 | 0.55
| P15 |  | 0.15 | 0.4 | 1 | 1 | 0.55
| P16 |  | 0.15 | 0.4 | 1 | 1 | 0.55
| P17 |  | 0.15 | 0.4 | 1 | 1 | 0.55
| P18 |  | 0.15 | 0.4 | 1 | 1 | 0.55
| P19 |  | 0.15 | 0.4 | 1 | 1 | 0.55
| P20 |  | 0.15 | 0.4 | 1 | 1 | 0.55
| P21 |  | 0.15 | 0.55 | 1 | 1 | 0.7
| P22 |  | 0.15 | 0.4 | 1 | 1 | 0.55
| P23 |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.6
| P24 |  | 0.15 | 0.55 | 1 | 1 | 0.7
| P25 |  | 0.15 | 0.4 | 1 | 1 | 0.55
| P26 |  | 0.15 | 0.4 | 1 | 1 | 0.55
| P27 |  | 0.15 | 0.4 | 1 | 1 | 0.55
| P28 |  | 0.15 | 0.4 | 1 | 1 | 0.55
| P29 |  | 0.15 | 0.4 | 1 | 1 | 0.55
| P30 |  | 0.15 | 0.4 | 1 | 1 | 0.55
| P31 |  | 0.15 | 0.4 | 1 | 1 | 0.55
| P32 |  | 0.15 | 0.4 | 1 | 1 | 0.55
| P33 |  | 0.15 | 0.4 | 1 | 1 | 0.55
| P34 |  | 0.15 | 0.4 | 1 | 1 | 0.55
| P35 |  | 0.15 | 0.4 | 1 | 1 | 0.55
| P36 |  | 0.15 | 0.4 | 1 | 1 | 0.55
| P37 |  | 0.15 | 0.4 | 1 | 1 | 0.55
| P38 |  | 0.15 | 0.4 | 1 | 1 | 0.55
| P39 |  | 0.15 | 0.4 | 1 | 1 | 0.55
| P40 |  | 0.15 | 0.4 | 1 | 1 | 0.55
| P41 |  | 0.15 | 0.4 | 1 | 1 | 0.55
| P42 |  | 0.15 | 0.4 | 1 | 1 | 0.55
10 | TETOS E FORROS
1002 | REBAIXAMENTOS
100201 | Forro de gesso acabamento tipo liso | 110201 | C (m) | L (m) | H (m) | Área (m2) | 282.84
| Consultório 1 (PJ EXECUTIVO PR 300/300) |  |  |  |  | 10.79 | 10.79
| Consultório 2 (PJ EXECUTIVO PR 300/300) |  |  |  |  | 11.12 | 11.12
| Consultório 3 (PJ EXECUTIVO PR 300/300) |  |  |  |  | 11.12 | 11.12
| Consultório 4 (PJ EXECUTIVO PR 300/300) |  |  |  |  | 15.32 | 15.32
| BANHEIRO Consultório 4 (PJ EXECUTIVO PR 300/300) |  |  |  |  | 3.49 | 3.49
| Consultório 5 (PJ EXECUTIVO PR 300/300) |  |  |  |  | 9.88 | 9.88
| Consultório 6 (PJ EXECUTIVO PR 300/300) |  |  |  |  | 10.06 | 10.06
| Consultório 7 (PJ EXECUTIVO PR 300/300) |  |  |  |  | 10.06 | 10.06
| Consultório 8 (PJ EXECUTIVO PR 300/300) |  |  |  |  | 10.06 | 10.06
| Resultados e Sala de Coleta |  |  |  |  | 10.14 | 10.14
| WC PNE FEM - R9 |  |  |  |  | 3.49 | 3.49
| WC PNE MASC - R10 |  |  |  |  | 3.7 | 3.7
| TRIAGEM |  |  |  |  | 10.15 | 10.15
| APOIO SOCIAL |  |  |  |  | 8.75 | 8.75
| WC PNE FEM - R1 |  |  |  |  | 3.72 | 3.72
| WC PNE MASC - R2 |  |  |  |  | 3.57 | 3.57
| ESPERA |  |  |  |  | 8.99 | 8.99
| SALA DE INTERNAÇÃO |  |  |  |  | 18.76 | 18.76
| WC PNE- R4 |  |  |  |  | 9.4 | 9.4
| Consultório 9 GINECOLOGICO (PJ EXECUTIVO PR 300/300) |  |  |  |  | 14.85 | 14.85
| Consultório 10 (PJ EXECUTIVO PR 300/300) |  |  |  |  | 10.19 | 10.19
| Consultório 11 (PJ EXECUTIVO PR 300/300) |  |  |  |  | 10.34 | 10.34
| Consultório 12 (PJ EXECUTIVO PR 300/300) |  |  |  |  | 10.19 | 10.19
| Consultório 13 (PJ EXECUTIVO PR 300/300) |  |  |  |  | 10.43 | 10.43
| Consultório 14 (PJ EXECUTIVO PR 300/300) |  |  |  |  | 9.69 | 9.69
| Consultório 15 (PJ EXECUTIVO PR 300/300) |  |  |  |  | 9.49 | 9.49
| Consultório 16 (PJ EXECUTIVO PR 300/300) |  |  |  |  | 9.5 | 9.5
| Consultório 17 GINECOLOGICO (PJ EXECUTIVO PR 300/300) |  |  |  |  | 14.94 | 14.94
| WC PNE - R7 |  |  |  |  | 3.38 | 3.38
| WC PNE FEM - R5 |  |  |  |  | 3.55 | 3.55
| WC PNE MASC - R6 |  |  |  |  | 3.72 | 3.72
100202 | Acabamentos para forro (sanca de gesso montada na obra) | 99054 | C (m) | L (m) | H (m) | Área (m2) | 51.42
| Consultório Ginecológico 1 |  | 16.9 |  |  | 21.54 | 21.54
| Consultório Ginecológico 3 |  | 19 |  |  | 14.84 | 14.84
| Consultório Ginecológico 2 |  | 19 |  |  | 15.04 | 15.04
100203 | Acabamentos para forro (moldura de gesso) | PROP32 | C (m) | L (m) | H (m) | Área (m2) | 7.6
| Banho PNE Cons. Gine. 1 |  |  |  |  | 7.6 | 7.6
100204 | Forro removível modular Knauf 625x625x9,5mm, com película de PVC , apoiadas em perfis T invertido de aço galvanizado com pintura eletrostatica na cor branca | PROP10 | C (m) | L (m) | H (m) | Área (m2) | 331.1
| Fraldário/Lavabo |  |  |  |  | 8.38 | 8.38
| Lanchonete |  |  |  |  | 15.04 | 15.04
| Espera |  |  |  |  | 17.38 | 17.38
| Recepção |  |  |  |  | 54.54 | 54.54
| Circulação/Espera e Atendimento/Brinquedoteca |  |  |  |  | 235.76 | 235.76
1003 | #N/A
100301 | #N/A | #N/A | C (m) | L (m) | H (m) | Área (m2) | 616.74
| Consultório 1 |  |  |  |  | 10.51 | 10.51
| Consultório 2 |  |  |  |  | 10.55 | 10.55
| Consultório 3 |  |  |  |  | 10.55 | 10.55
| Consultório Ginecológico 1 |  |  |  |  | 21.54 | 21.54
| Banho PNE Cons. Gine. 1 |  |  |  |  | 3.35 | 3.35
| Consultório 4 |  |  |  |  | 10.46 | 10.46
| Consultório 5 |  |  |  |  | 10.46 | 10.46
| Consultório 6 |  |  |  |  | 10.48 | 10.48
| Consultório 7 |  |  |  |  | 10.7 | 10.7
| Resultados e Sala de Coleta |  |  |  |  | 10 | 10
| WC PNE FEM 1 |  |  |  |  | 3.7 | 3.7
| WC PNE MASC 2 |  |  |  |  | 3.66 | 3.66
| WC PNE FEM 3 |  |  |  |  | 3.7 | 3.7
| WC PNE MASC 4 |  |  |  |  | 3.66 | 3.66
| Consultório Ginecológico 3 |  |  |  |  | 14.84 | 14.84
| Banho PNE Cons. Gine. 3 |  |  |  |  | 3.76 | 3.76
| Consultório 12 |  |  |  |  | 9.65 | 9.65
| Consultório 13 |  |  |  |  | 9.65 | 9.65
| Consultório 14 |  |  |  |  | 9.4 | 9.4
| Consultório 8 |  |  |  |  | 10.62 | 10.62
| Consultório 9 |  |  |  |  | 10.62 | 10.62
| Consultório 10 |  |  |  |  | 10.62 | 10.62
| Consultório 11 |  |  |  |  | 10.62 | 10.62
| Consultório Ginecológico 2 |  |  |  |  | 15.04 | 15.04
| Banho PNE Cons. Gine. 2 |  |  |  |  | 3.76 | 3.76
| Sala de Internação |  |  |  |  | 17.65 | 17.65
| Sala de espera da sala de internação |  |  |  |  | 9.26 | 9.26
| Fraldário/Lavabo |  |  |  |  | 8.38 | 8.38
| WC PNE FEM 5 |  |  |  |  | 3.56 | 3.56
| WC PNE MASC 6 |  |  |  |  | 3.56 | 3.56
| Apoio Social |  |  |  |  | 9.12 | 9.12
| Triagem |  |  |  |  | 10.59 | 10.59
| Lanchonete |  |  |  |  | 15.04 | 15.04
| Espera |  |  |  |  | 17.38 | 17.38
| Recepção |  |  |  |  | 54.54 | 54.54
| Circulação/Espera e Atendimento/Brinquedoteca |  |  |  |  | 235.76 | 235.76
11 | REVESTIMENTO DE PAREDES
1101 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
110101 | IOPES | 120101 | C (m) | L (m) | H (m) | Área (m2) | 1330.58
| Paredes de alvenaria |  |  |  |  | 1330.58 | 1330.58
1102 | ACABAMENTOS
110201 | Revestimento cerâmico, 30 x 60 cm, porcelanato, Originale Bianco Acetinado, Biancogrês ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado | PROP11 | C (m) | L (m) | H (m) | Área (m2) | 229.5
| Banho PNE FEM - R01 (PJ. EXECUTIVO PR 500/500) |  | 2.06 | 1.83 | 3 | 23.34 | 23.34
| Banho PNE MAS - R02 (PJ. EXECUTIVO PR 500/500) |  | 2.06 | 1.83 | 3 | 23.34 | 23.34
| Fraldario e Lavabo - R03 (PJ. EXECUTIVO PR 500/500) |  | 2.09 | 3.76 | 3 | 23.82 | 23.82
| Banho PNE - R04 (PJ. EXECUTIVO PR 500/500) |  | 1.63 | 2.15 | 3 | 22.68 | 22.68
| Banho PNE FEM - R05 (PJ. EXECUTIVO PR 500/500) |  | 1.97 | 1.83 | 3 | 22.8 | 22.8
| Banho PNE MAS - R06 (PJ. EXECUTIVO PR 500/500) |  | 2.05 | 1.83 | 3 | 23.28 | 23.28
| Banho PNE - R07 (PJ. EXECUTIVO PR 500/500) |  | 1.52 | 2.15 | 3 | 22.02 | 22.02
| Banho PNE - R08 (PJ. EXECUTIVO PR 500/500) |  | 1.62 | 2.18 | 3 | 22.8 | 22.8
| Banho PNE FEM - R09 (PJ. EXECUTIVO PR 500/500) |  | 1.93 | 1.81 | 3 | 22.44 | 22.44
| Banho PNE MAS - R10 (PJ. EXECUTIVO PR 500/500) |  | 2.02 | 1.81 | 3 | 22.98 | 22.98
110202 | Bate maca em chapa de aço inox 304 1000x150mm sobrepor | PROP12 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 321.53
| Consultório 1 |  | 12.6 |  |  |  | 12.6
| Consultório 2 |  | 12.65 |  |  |  | 12.65
| Consultório 3 |  | 12.65 |  |  |  | 12.65
| Consultório Ginecológico 1 |  | 20.1 |  |  |  | 20.1
| Consultório 4 |  | 12.6 |  |  |  | 12.6
| Consultório 5 |  | 12.6 |  |  |  | 12.6
| Consultório 6 |  | 12.6 |  |  |  | 12.6
| Consultório 7 |  | 12.7 |  |  |  | 12.7
| Resultados e Sala de Coleta |  | 12.4 |  |  |  | 12.4
| Consultório Ginecológico 3 |  | 17.81 |  |  |  | 17.81
| Consultório 12 |  | 12.2 |  |  |  | 12.2
| Consultório 13 |  | 12.2 |  |  |  | 12.2
| Consultório 14 |  | 12.1 |  |  |  | 12.1
| Consultório 8 |  | 12.7 |  |  |  | 12.7
| Consultório 9 |  | 12.7 |  |  |  | 12.7
| Consultório 10 |  | 12.7 |  |  |  | 12.7
| Consultório 11 |  | 12.7 |  |  |  | 12.7
| Consultório Ginecológico 2 |  | 18.34 |  |  |  | 18.34
| Recepção |  | 8.7 |  |  |  | 8.7
| Circulação/Espera e Atendimento/Brinquedoteca |  | 68.48 |  |  |  | 68.48
Brinquedoteca (piso e rodapé)
110203 | Revestimento em placas de granito Extreme White, placas 150x150cm, em paredes externas | PROP13 | C (m) | L (m) | H (m) | Área (m2) | 52.1
| PAREDE DETAHE FACHADA |  | 8.83 | 5.9 |  | 52.097 | 52.097
1103 | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
110301 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | 110302 | C (m) | L (m) | H (m) | Área (m2) | 1330.58
| Paredes alvenaria |  |  |  |  | 1330.58 | 1330.58
110302 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | #N/A | C (m) | L (m) | H (m) | Área (m2) | 37.67
| Paredes áreas molhadas |  | 13.65 |  | 2.76 | 37.674 | 37.674
12 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
1201 | LASTRO DE CONTRAPISO
120101 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 2cm | 87737 | C (m) | L (m) | H (m) | Área (m2) | 693.15
| Consultório 1 |  |  |  |  | 10.51 | 10.51
| Consultório 2 |  |  |  |  | 10.55 | 10.55
| Consultório 3 |  |  |  |  | 10.55 | 10.55
| Consultório Ginecológico 1 |  |  |  |  | 21.54 | 21.54
| Banho PNE Cons. Gine. 1 |  |  |  |  | 3.35 | 3.35
| Consultório 4 |  |  |  |  | 10.46 | 10.46
| Consultório 5 |  |  |  |  | 10.46 | 10.46
| Consultório 6 |  |  |  |  | 10.48 | 10.48
| Consultório 7 |  |  |  |  | 10.7 | 10.7
| Resultados e Sala de Coleta |  |  |  |  | 10 | 10
| WC PNE FEM 1 |  |  |  |  | 3.7 | 3.7
| WC PNE MASC 2 |  |  |  |  | 3.66 | 3.66
| WC PNE FEM 3 |  |  |  |  | 3.7 | 3.7
| WC PNE MASC 4 |  |  |  |  | 3.66 | 3.66
| Consultório Ginecológico 3 |  |  |  |  | 14.84 | 14.84
| Banho PNE Cons. Gine. 3 |  |  |  |  | 3.76 | 3.76
| Consultório 12 |  |  |  |  | 9.65 | 9.65
| Consultório 13 |  |  |  |  | 9.65 | 9.65
| Consultório 14 |  |  |  |  | 9.4 | 9.4
| Consultório 8 |  |  |  |  | 10.62 | 10.62
| Consultório 9 |  |  |  |  | 10.62 | 10.62
| Consultório 10 |  |  |  |  | 10.62 | 10.62
| Consultório 11 |  |  |  |  | 10.62 | 10.62
| Consultório Ginecológico 2 |  |  |  |  | 15.04 | 15.04
| Banho PNE Cons. Gine. 2 |  |  |  |  | 3.76 | 3.76
| Sala de Internação |  |  |  |  | 17.65 | 17.65
| Sala de espera da sala de internação |  |  |  |  | 9.26 | 9.26
| Fraldário/Lavabo |  |  |  |  | 8.38 | 8.38
| WC PNE FEM 5 |  |  |  |  | 3.56 | 3.56
| WC PNE MASC 6 |  |  |  |  | 3.56 | 3.56
| Apoio Social |  |  |  |  | 9.12 | 9.12
| Triagem |  |  |  |  | 10.59 | 10.59
| Lanchonete |  |  |  |  | 22.68 | 22.68 | piso de granito
| Espera |  |  |  |  | 17.38 | 17.38
| Recepção |  |  |  |  | 54.54 | 54.54
| Circulação |  |  |  |  | 52.92 | 52.92
| Espera/Atendimento/Recepção |  |  |  |  | 226.16 | 226.16 | piso de granito
| Brinquedoteca |  |  |  |  | 25.45 | 25.45
1202 | ACABAMENTOS
120201 | Revestimento cerâmico, 60 x 60 cm, porcelanato, Porcelanato Urban Grigio, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado | PROP14 | C (m) | L (m) | H (m) | Área (m2) | 113.16
| Banho PNE Cons. Gine. 1 |  |  |  |  | 3.35 | 3.35
| WC PNE FEM 1 |  |  |  |  | 3.7 | 3.7
| WC PNE MASC 2 |  |  |  |  | 3.66 | 3.66
| WC PNE FEM 3 |  |  |  |  | 3.7 | 3.7
| WC PNE MASC 4 |  |  |  |  | 3.66 | 3.66
| Banho PNE Cons. Gine. 3 |  |  |  |  | 3.76 | 3.76
| Banho PNE Cons. Gine. 2 |  |  |  |  | 3.76 | 3.76
| Sala de Internação |  |  |  |  | 17.65 | 17.65
| Sala de espera da sala de internação |  |  |  |  | 9.26 | 9.26
| Fraldário/Lavabo |  |  |  |  | 8.38 | 8.38
| WC PNE FEM 5 |  |  |  |  | 3.56 | 3.56
| WC PNE MASC 6 |  |  |  |  | 3.56 | 3.56
| Apoio Social |  |  |  |  | 9.12 | 9.12
| Triagem |  |  |  |  | 10.59 | 10.59
| Brinquedoteca (piso e rodapé) |  |  |  |  | 25.45 | 25.45
120202 | Piso em granito aplicado em ambientes internos ( ref. granito Branco Romano - Acabamento Polido aplicado em ambientes internos, e=2cm, com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado) | 98671 | C (m) | L (m) | H (m) | Área (m2) | 241.2
| Espera |  |  |  |  | 15.04 | 15.04
| Espera/Atendimento/Recepção (piso e rodapé) |  |  |  |  | 226.16 | 226.16
120203 | Piso vinílico em Manta incluso rodapé- Tarkett ou similar | PROP15 | C (m) | L (m) | H (m) | Área (m2) | 294.83
| Consultório 1 |  |  |  |  | 10.51 | 10.51
| Consultório 2 |  |  |  |  | 10.55 | 10.55
| Consultório 3 |  |  |  |  | 10.55 | 10.55
| Consultório Ginecológico 1 |  |  |  |  | 21.54 | 21.54
| Consultório 4 |  |  |  |  | 10.46 | 10.46
| Consultório 5 |  |  |  |  | 10.46 | 10.46
| Consultório 6 |  |  |  |  | 10.48 | 10.48
| Consultório 7 |  |  |  |  | 10.7 | 10.7
| Resultados e Sala de Coleta |  |  |  |  | 10 | 10
| Consultório Ginecológico 3 |  |  |  |  | 14.84 | 14.84
| Consultório 12 |  |  |  |  | 9.65 | 9.65
| Consultório 13 |  |  |  |  | 9.65 | 9.65
| Consultório 14 |  |  |  |  | 9.4 | 9.4
| Consultório 8 |  |  |  |  | 10.62 | 10.62
| Consultório 9 |  |  |  |  | 10.62 | 10.62
| Consultório 10 |  |  |  |  | 10.62 | 10.62
| Consultório 11 |  |  |  |  | 10.62 | 10.62
| Consultório Ginecológico 2 |  |  |  |  | 15.04 | 15.04
| Circulação (piso e rodapé) |  |  |  |  | 52.92 | 52.92
| Rodapé |  | 356 |  | 0.1 | 35.6 | 35.6
1203 | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
120301 | Rodapé em cerâmica PEI-3, h = 7cm, assentado com argamassa de cimento, cal e areia, incl. rejuntamento com cimento branco | 130320-4 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 52.02
| Banho PNE Cons. Gine. 1 |  | 1.986 |  |  |  | 1.986
| WC PNE FEM 1 |  | 2.07 |  |  |  | 2.07
| WC PNE MASC 2 |  | 2.058 |  |  |  | 2.058
| WC PNE FEM 3 |  | 2.07 |  |  |  | 2.07
| WC PNE MASC 4 |  | 2.058 |  |  |  | 2.058
| Banho PNE Cons. Gine. 3 |  | 2.1 |  |  |  | 2.1
| Banho PNE Cons. Gine. 2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.1
| Sala de Internação |  | 5.055 |  |  |  | 5.055
| Sala de espera da sala de internação |  | 3.378 |  |  |  | 3.378
| Fraldário/Lavabo |  | 1.986 |  |  |  | 1.986
| WC PNE FEM 5 |  | 2.028 |  |  |  | 2.028
| WC PNE MASC 6 |  | 2.028 |  |  |  | 2.028
| Apoio Social |  | 3.6 |  |  |  | 3.6
| Triagem |  | 3.801 |  |  |  | 3.801
| Lanchonete |  | 2.586 |  |  |  | 2.586
| Espera/Atendimento/Recepção (piso e rodapé) |  | 13.113 |  |  |  | 13.113
120302 | Soleira de granito Branco Romano - Acabamento Polido , esp. 2 cm e largura de 10 cm | 130308 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 3.11
| S01 |  | 0.88 | 0.1 |  | 1 | 0.088
| S01 |  | 0.88 | 0.1 |  | 1 | 0.088
| S01 |  | 0.88 | 0.1 |  | 1 | 0.088
| S01 |  | 0.88 | 0.1 |  | 1 | 0.088
| S01 |  | 0.88 | 0.1 |  | 1 | 0.088
| S01 |  | 0.88 | 0.1 |  | 1 | 0.088
| S01 |  | 0.88 | 0.1 |  | 1 | 0.088
| S01 |  | 0.88 | 0.1 |  | 1 | 0.088
| S01 |  | 0.88 | 0.1 |  | 1 | 0.088
| S01 |  | 0.88 | 0.1 |  | 1 | 0.088
| S01 |  | 0.88 | 0.1 |  | 1 | 0.088
| S02 |  | 1.2 | 0.15 |  | 11 | 1.98
| S03 |  | 1.1 | 0.15 |  | 1 | 0.165
120303 | Peitoril de mármore branco com largura 40 cm e esp. 3cm (ref. Branco siena) | 130307 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 167
| Janelas |  | 2 |  |  | 13 | 26
| Muros/ platibanda |  | 141 |  |  | 1 | 141
13 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
1301 | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS
130101 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | PROP46 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 49
| Ponto de Ducha Higiênica |  |  |  |  | 9 | 9
| Ponto de Lavabo |  |  |  |  | 30 | 30
| Ponto de Vaso Sanitário |  |  |  |  | 8 | 8
| Ponto de Pia |  |  |  |  | 2 | 2
OBS
1302 | CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA | [6 empty] | *Considerei +30cm de altura para cada prumada de AF na cobertura.
130201 | Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro | PROP16 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 12 | *O projeto só especificou o tipo de tubo: PVC Soldável. Os outros itens foram adotadas as especificações.
[6 empty] | 12 | 12 | *Informações de altura dos drenos de ar condicionado não foram especificados em projeto, alturas adotadas.
130202 | Caixa sifonada especial em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm | 141112 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 7
[6 empty] | 7 | 7
130203 | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento | 141110 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 9
[6 empty] | 9 | 9
130204 | Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto | 141113 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 1
[6 empty] | 1 | 1
1303 | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC
130301 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | 141410 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 242.58
| Água fria |  | 198.58 |  |  |  | 198.58
| Dreno de ar condicionado |  | 44 |  |  |  | 44
130302 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | 141411 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 145.1
| Água fria |  | 14.7 |  |  |  | 14.7
| Dreno de ar condicionado |  | 130.4 |  |  |  | 130.4
130303 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões | 141412 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 28.61
| Água fria |  | 28.61 |  |  |  | 28.61
130304 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | 141413 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 70.85
| Água fria |  | 70.85 |  |  |  | 70.85
1304 | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
130401 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | 141906 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 104.03
| Esgoto |  | 104.03 |  |  |  | 104.03
130402 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | 141907 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 54.7
| Esgoto |  | 54.7 |  |  |  | 54.7
130403 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões | 141908 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 4
| Esgoto |  | 4 |  |  |  | 4
130404 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | 141909 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 249.08
| Esgoto |  | 249.08 |  |  |  | 249.08
OBS
130405 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões | 141910 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 72.1 | *Utilizei a altura de 3 metros para todos os comprimentos verticais
| Esgoto |  | 72.1 |  |  |  | 72.1
130406 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 200mm (8"), inclusive conexões | PROP33 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 10
| Esgoto |  | 10 |  |  |  | 10
1305 | 0
130501 | Ralo seco em PVC 100x100mm, com grelha em PVC | 142109 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 8
| Banheiros |  |  |  |  | 8 | 8
130502 | Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | 142111 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 10
[6 empty] | 10 | 10
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1401 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
140101 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch | 150317 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 2
| QDFL-A |  |  |  |  | 2 | 2
1402 | CAIXAS DE PASSAGEM
140201 | Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | 150634 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 1
| Térreo - QDFL-A (Iluminação e Tomadas) |  |  |  |  | 1 | 1
140202 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | 150628 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 104
| Térreo - QDFL-A (Iluminação e Tomadas) |  |  |  |  | 104 | 104
1403 | INSTALAÇÕES APARENTES
140301 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 300x100mm, sem tampa | 150837 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 124
| Térreo - QDFL-A (Iluminação e Tomadas) |  | 64 |  |  |  | 64
| Cobertura - QDF-B (Ar condicionado) |  | 60 |  |  |  | 60
140302 | #N/A | #N/A | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 204.36
| Térreo - QDFL-A (Iluminação e Tomadas) |  | 204.36 |  |  |  | 204.36
1404 | ELETRODUTOS E CONEXÕES
140401 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | 151127 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 449.33
| Térreo - QDFL-A (Iluminação e Tomadas) |  | 449.33 |  |  |  | 449.33
1405 | CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES
140501 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | 151306 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 22
| QDF-B |  |  |  |  | 22 | 22
140502 | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | 151307 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 38
| QDFL-A |  |  |  |  | 38 | 38
140503 | Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | 151322 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 2
| QDFL-A |  |  |  |  | 2 | 2
140504 | Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | 151329 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 3
| QDF-B |  |  |  |  | 3 | 3
140505 | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 100 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | 151314 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 1
| QDFL-A |  |  |  |  | 1 | 1
140506 | Disjuntor caixa moldada termomagnético tripolar 125 A | 151332 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 1
| QDF-B |  |  |  |  | 1 | 1
140507 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. | 151337 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 2
| QDF-B |  |  |  |  | 1 | 1
| QDFL-A |  |  |  |  | 1 | 1
140508 | Disjuntor DR bipolar 25A, corrente nominal 30 mA | 151336 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 31
| QDFL-A |  |  |  |  | 31 | 31
140509 | Disjuntor DR bipolar 40A, corrente nominal 30 mA | PROP34 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 2
| QDFL-A |  |  |  |  | 2 | 2
1406 | FIOS E CABOS
140601 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | 151402-1 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 12029.12
| Térreo - QDFL-A (Iluminação e Tomadas) |  | 9946.12 |  |  |  | 9946.12
| Cobertura - QDF-B (Ar condicionado) |  | 2083 |  |  |  | 2083
140602 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 | 141404-1 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 173.7
| Térreo - QDFL-A (Iluminação e Tomadas) |  | 47.7 |  |  |  | 47.7
| Cobertura - QDF-B (Ar condicionado) |  | 126 |  |  |  | 126
15 | OUTRAS INSTALAÇÕES
1501 | CABEAMENTO ESTRUTURADO
150101 | Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | 151819 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 3
[6 empty] | 3 | 3
150102 | Ponto de Câmera de Vídeo Monitoramento - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | PROP36 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 5
[6 empty] | 5 | 5
150103 | Ponto de rede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo UTP 4 pares (4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | PROP37 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 98
[6 empty] | 98 | 98
150104 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | 151127 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 252.07
|  |  | 252.07 |  |  |  | 252.07
150105 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 150x50mm, sem tampa | 150835 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 60
|  |  | 60 |  |  |  | 60
150106 | Perfilado perfurado 38x38mm | PROP28 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 4.3
|  |  | 4.3 |  |  |  | 4.3
1502 | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO
150201 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 65mm (21/2") | 141216 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 78.16
|  |  | 78.16 |  |  |  | 78.16
150202 | Fornecimento e instalação de Detector de fumaça óptico endereçavel Bivolt 12/24V para parede ou teto | 160675 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 28
[6 empty] | 28 | 28
150203 | Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 80x90x17cm, com suporte e mangueiras 2 x 15m 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulavel, registro globo angular 45º/ 63mm | 160671 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 2
[6 empty] | 2 | 2
150204 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | 160613 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 3
[6 empty] | 3 | 3
150205 | Fornecimento e instalação de Acionador manual de alarme de incêndio endereçavel, tipo quebra vidro | 160674 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 2
[6 empty] | 2 | 2
150206 | Fornecimento e instalação de Sirene eletronica média tipo corneta | 160676 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 2
[6 empty] | 2 | 2
150207 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | 160605 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 1
[6 empty] | 1 | 1
150208 | Hidrante de recalque no passeio em caixa metálica de 40x60x40cm, incl. registro globo angular 90º de 63mm, adaptador p/ engate rápido e tampa c/ corrente | 160603 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 1
[6 empty] | 1 | 1
1503 | SPDA
150301 | Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive abertura e fechamento de vala para cabo dimensões 50x20cm | 160333 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 206
|  |  | 206 |  |  |  | 206
150302 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | 151506 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 5
[6 empty] | 5 | 5
150303 | Abraçadeira tipo "D" com cunha, diâmetro 1", ref. TEL-095, marca de referência Termotécnica ou equivalente | 160322 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 50
[6 empty] | 50 | 50
150304 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | 151127 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 30 | (quantidade suposta)
|  |  | 30 |  |  |  | 30
150305 | Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou equivalente | 160326 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 63 | (quantidade suposta)
|  |  | 3 |  |  | 21 | 63
150306 | Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | 160313 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 10
[6 empty] | 10 | 10
150307 | Pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores | 160304 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 6
[6 empty] | 6 | 6
150308 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente | 160334 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 17
[6 empty] | 17 | 17
150309 | Conector cabo/haste em latão estanhado para um cabo 16-70mm² REF.: TEL-584 referência Termotécnica ou equivalente | PROP38 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 2
[6 empty] | 2 | 2
150310 | Abraçadeira tipo tipo porta-bandeira TEL-100, marca de referência Termotécnica ou equivalente | 160322 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 12
[6 empty] | 12 | 12
150311 | Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente | PROP39 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 8
[6 empty] | 8 | 8
150312 | Kit completo para solda Exotérmica (Molde CDH 5/8" Ref: MCDH5050-3 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente | PROP40 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 7
[6 empty] | 7 | 7
16 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
1601 | LOUÇAS
160101 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira, para PNE | 170131 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 25
[6 empty] | 25 | 25
160102 | Bacia Sanitária com Caixa Acoplada Vogue plus confort com abertura - P.515.17 - deca ou similar, inclusive acessórios de fixação | 170136 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 9
[6 empty] | 9 | 9
160103 | Cuba louça branca sobrepor retangular com mesa, Cuba L.840.17, marca de ref. Deca ou similar incl. válvula e sifão, exclusive torneira. | 170133 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 2
| Lavabo |  |  |  |  | 2 | 2
1602 | BANCADAS
160201 | Bancada em granito branco esp 2cm (Ref. Branco Romano) | PROP45 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 16.91
| Bancada Recepção (MAR01) |  | 15.55 | 0.6 |  | 1 | 9.33
| Lanchonete (MAR02) |  | 3.04 | 0.4 |  | 1 | 1.216
| Lanchonete (MAR03) |  | 5.12 | 0.61 |  | 1 | 3.1232
| Lanchonete (MAR04) |  | 1.5 | 0.45 |  | 1 | 0.675
| Fraldário(MAR05) |  | 2.05 | 0.65 |  | 1 | 1.3325
| Lavatório Banheiro(MAR06) |  | 2.05 | 0.6 |  | 1 | 1.23
160202 | Rodabanca granito Branco Romano - Acabamento Polido , assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, h=10cm | 130315 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 7.14
| Lanchonete (MAR02) |  | 3.04 |  |  | 1 | 3.04
| Fraldário(MAR05) |  | 2.05 |  |  | 1 | 2.05
| Lavatório Banheiro(MAR06) |  | 2.05 |  |  | 1 | 2.05
1603 | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS
160301 | Torneira Mesa Bica baixa para lavatório pressão (pressmatic) - marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | PROP41 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 29
[6 empty] | 29 | 29
160302 | Torneira para cozinha Arko, marcas de referência Tramontina, Fabrimar, Deca ou Docol | PROP42 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 1
[6 empty] | 1 | 1
160303 | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | 170328 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 29
[6 empty] | 29 | 29
1604 | OUTROS APARELHOS
160401 | Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | 170530 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 1
[6 empty] | 1 | 1
160402 | Barra de apoio reta emaço inox polido comprimento 80cm, fixada na parede | 100868 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 18
[6 empty] | 18 | 18
17 | APARELHOS ELÉTRICOS
1701 | LUMINÁRIAS
170101 | Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k - Ref.CAA01-E416 Lumicenter ou equivalente | 181007 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 58
[6 empty] | 58 | 58
170103 | Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CAA01-E216 - Lumicenter ou equivalente | 181003 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 44
[6 empty] | 44 | 44
1702 | INTERRUPTORES E TOMADAS
170201 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" | 180202 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 104
[6 empty] | 104 | 104
170202 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | 180204 | C (m) | L (m) | H (m) | Qnt | 38
[6 empty] | 38 | 38
18 | PINTURA
1801 | SOBRE PAREDES E FORROS
180101 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | 190103 | C (m) | L (m) | H (m) | Área (m2) | 1311.8
| Consultório 1 |  |  |  |  | 40.2 | 40.2
| Consultório 2 |  |  |  |  | 40.35 | 40.35
| Consultório 3 |  |  |  |  | 40.35 | 40.35
| Consultório Ginecológico 1 |  |  |  |  | 62.7 | 62.7
| Consultório 4 |  |  |  |  | 39 | 39
| Consultório 5 |  |  |  |  | 39 | 39
| Consultório 6 |  |  |  |  | 40.2 | 40.2
| Consultório 7 |  |  |  |  | 39.3 | 39.3
| Resultados e Sala de Coleta |  |  |  |  | 39.6 | 39.6
| Consultório Ginecológico 3 |  |  |  |  | 58.23 | 58.23
| Consultório 12 |  |  |  |  | 39 | 39
| Consultório 13 |  |  |  |  | 39 | 39
| Consultório 14 |  |  |  |  | 38.7 | 38.7
| Consultório 8 |  |  |  |  | 40.5 | 40.5
| Consultório 9 |  |  |  |  | 40.5 | 40.5
| Consultório 10 |  |  |  |  | 40.5 | 40.5
| Consultório 11 |  |  |  |  | 40.5 | 40.5
| Consultório Ginecológico 2 |  |  |  |  | 59.82 | 59.82
| Sala de Internação |  |  |  |  | 52.95 | 52.95
| Sala de espera da sala de internação |  |  |  |  | 38.58 | 38.58
| Apoio Social |  |  |  |  | 38.4 | 38.4
| Triagem |  |  |  |  | 40.41 | 40.41
| Lanchonete |  |  |  |  | 36.48 | 36.48
| Espera |  |  |  |  | 25.02 | 25.02
| Recepção |  |  |  |  | 35.87 | 35.87
| Circulação/Espera e Atendimento/Brinquedoteca |  |  |  |  | 266.64 | 266.64
Brinquedoteca (piso e rodapé)
180102 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | 190106 | C (m) | L (m) | H (m) | Área (m2) | 1911.44
Tinta Acrílica Suvinil Cor Nó de marinheiro CÓD: B144 | Consultório 1 |  |  |  |  | 40.2 | 40.2
| Consultório 2 |  |  |  |  | 40.35 | 40.35
| Consultório 3 |  |  |  |  | 40.35 | 40.35
| Consultório Ginecológico 1 |  |  |  |  | 62.7 | 62.7
| Consultório 4 |  |  |  |  | 39 | 39
| Consultório 5 |  |  |  |  | 39 | 39
| Consultório 6 |  |  |  |  | 40.2 | 40.2
| Consultório 7 |  |  |  |  | 39.3 | 39.3
| Resultados e Sala de Coleta |  |  |  |  | 39.6 | 39.6
| Consultório Ginecológico 3 |  |  |  |  | 58.23 | 58.23
| Consultório 12 |  |  |  |  | 39 | 39
| Consultório 13 |  |  |  |  | 39 | 39
| Consultório 14 |  |  |  |  | 38.7 | 38.7
| Consultório 8 |  |  |  |  | 40.5 | 40.5
| Consultório 9 |  |  |  |  | 40.5 | 40.5
| Consultório 10 |  |  |  |  | 40.5 | 40.5
| Consultório 11 |  |  |  |  | 40.5 | 40.5
| Consultório Ginecológico 2 |  |  |  |  | 59.82 | 59.82
| Sala de Internação |  |  |  |  | 52.95 | 52.95
| Sala de espera da sala de internação |  |  |  |  | 38.58 | 38.58
| Apoio Social |  |  |  |  | 38.4 | 38.4
| Triagem |  |  |  |  | 40.41 | 40.41
| Lanchonete |  |  |  |  | 36.48 | 36.48
| Espera |  |  |  |  | 25.02 | 25.02
| Recepção |  |  |  |  | 35.87 | 35.87
| Circulação/Espera e Atendimento/Brinquedoteca |  |  |  |  | 266.64 | 266.64
| Cinza claro - térreo |  |  |  |  | 65.4 | 65.4
| Cinza claro - cobertura |  |  |  |  | 260.39 | 260.39
| Cinza escura - térreo |  |  |  |  | 273.853 | 273.853
Brinquedoteca (piso e rodapé)
180103 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos | 190104 | C (m) | L (m) | H (m) | Área (m2) | 285.64
| Consultório 1 |  |  |  |  | 10.51 | 10.51
| Consultório 2 |  |  |  |  | 10.55 | 10.55
| Consultório 3 |  |  |  |  | 10.55 | 10.55
| Consultório Ginecológico 1 |  |  |  |  | 21.54 | 21.54
| Banho PNE Cons. Gine. 1 |  |  |  |  | 3.35 | 3.35
| Consultório 4 |  |  |  |  | 10.46 | 10.46
| Consultório 5 |  |  |  |  | 10.46 | 10.46
| Consultório 6 |  |  |  |  | 10.48 | 10.48
| Consultório 7 |  |  |  |  | 10.7 | 10.7
| Resultados e Sala de Coleta |  |  |  |  | 10 | 10
| WC PNE FEM 1 |  |  |  |  | 3.7 | 3.7
| WC PNE MASC 2 |  |  |  |  | 3.66 | 3.66
| WC PNE FEM 3 |  |  |  |  | 3.7 | 3.7
| WC PNE MASC 4 |  |  |  |  | 3.66 | 3.66
| Consultório Ginecológico 3 |  |  |  |  | 14.84 | 14.84
| Banho PNE Cons. Gine. 3 |  |  |  |  | 3.76 | 3.76
| Consultório 12 |  |  |  |  | 9.65 | 9.65
| Consultório 13 |  |  |  |  | 9.65 | 9.65
| Consultório 14 |  |  |  |  | 9.4 | 9.4
| Consultório 8 |  |  |  |  | 10.62 | 10.62
| Consultório 9 |  |  |  |  | 10.62 | 10.62
| Consultório 10 |  |  |  |  | 10.62 | 10.62
| Consultório 11 |  |  |  |  | 10.62 | 10.62
| Consultório Ginecológico 2 |  |  |  |  | 15.04 | 15.04
| Banho PNE Cons. Gine. 2 |  |  |  |  | 3.76 | 3.76
| Sala de Internação |  |  |  |  | 17.65 | 17.65
| Sala de espera da sala de internação |  |  |  |  | 9.26 | 9.26
| WC PNE FEM 5 |  |  |  |  | 3.56 | 3.56
| WC PNE MASC 6 |  |  |  |  | 3.56 | 3.56
| Apoio Social |  |  |  |  | 9.12 | 9.12
| Triagem |  |  |  |  | 10.59 | 10.59
180104 | Aplicação de 01 demão de textura acrílica rústica acabamento massa raspada | PROP043 | C (m) | L (m) | H (m) | Área (m2) | 599.64
| Cinza claro - térreo |  |  |  |  | 65.4 | 65.4
| Cinza claro - cobertura |  |  |  |  | 260.39 | 260.39
| Cinza escura - térreo |  |  |  |  | 273.853 | 273.853

## COMPOSIÇÕES
FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO
| Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO |  |  |  | LS: | BDI:
| Local: RUA MANOEL PEREIRA PINTO, 300, BAIRRO SÃO CAMILO - ARACRUZ - ES |  |  |  | 128.3% | 25% | 2021-02-01
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
0102 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | #REF! | #REF!
| COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA |  | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  |  | CUSTO UNIT. DO SERVIÇO (R$)
020209 | própria | PROP 001 | Rede de água incluindo tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, considerando distância de alimentação aprox. a 25 m (2 utilizações) | m |  |  |  | 7.8191
TIPO | FONTE | REF. | DESCRIÇÃO DO ITEM | TIPO | UNIDADE | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL
I | IOPES | 010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | MO | H | 0.1116 | 5.86 | 0.65398
I | IOPES | 010118 | ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) | MO | H | 0.1116 | 6.94 | 0.7745
I | IOPES | 062102 | ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 25MM | MA | UN | 0.02 | 8.89 | 0.1778
I | IOPES | 062103 | ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 32MM | MA | UN | 0.01 | 13.75 | 0.1375
I | IOPES | 062112 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 32MM X 1" | MA | UN | 0.02 | 1.22 | 0.0244
I | IOPES | 069513 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | MA | KG | 0.00102 | 55.02 | 0.05612
I | IOPES | 069512 | FITA DE VEDACAO 18MM X 50M | MA | M | 0.111 | 0.19 | 0.02109
I | IOPES | 062511 | JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM | MA | UN | 0.02 | 0.7 | 0.014
I | IOPES | 062570 | LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 25MM | MA | UN | 0.02 | 0.58 | 0.0116
I | IOPES | 063503 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM - 1" | MA | UN | 0.01 | 42.15 | 0.4215
I | IOPES | 069514 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | MA | L | 0.000846 | 37.11 | 0.031395
I | IOPES | 069515 | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO(BOIA PLAST)DN 20MM (3/4) | MA | UN | 0.01 | 63.68 | 0.6368
I | IOPES | 066009 | TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE USO GERAL 1/2' | MA | UN | 0.01 | 71.29 | 0.7129
I | IOPES | 062502 | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | MA | M | 0.2525 | 2.95 | 0.74488
|  |  | RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA |  | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
|  |  | MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) |  |  | 1.4285
|  |  | ENCARGOS SOCIAIS | 128.3% |  | 1.8332
|  |  | TOTAL MÃO OBRA/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 3.2616 | 0.82 | 4.0816
|  |  | MATERIAIS - (TOTAL MA) |  |  | 2.99 | 0.7475 | 3.7375
|  |  | EQUIPAMENTOS - (TOTAL EQ)/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) |  |  | 6.2516
|  |  | BDI | 25%
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  |  | 7.8191
0501 | PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS
| COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA |  | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  |  | CUSTO UNIT. DO SERVIÇO (R$)
050101 | PRORIA | PROP02 | Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas, sem vãos, com enchimento em lã de vidro | m2 | SINAPI SBC | 96360 71848 |  | 138.0694
TIPO | FONTE | REF. | DESCRIÇÃO DO ITEM | TIPO | UNIDADE | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL
I | IOPES | 010130 | MONTADOR (SINTRACONST) | MO | H | 0.6901 | 10.6 | 7.3151
I | IOPES | 010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | MO | H | 0.1725 | 5.1 | 0.87975
I | SINAPI | 6110 | SERRALHEIRO | MO | H |  | 15,27 | 0
I | IOPES | 010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | MO | H |  | 5.86 | 0
I | SINAPI | 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | MA | CENTO | 0.0486 | 44,64 | 2.1695
I | SINAPI | 39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | MA | M2 | 2.106 | 14,14 | 29.7788
I | SINAPI | 39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | MA | M | 1.5209 | 6,71 | 10.2052
I | SINAPI | 39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | MA | M | 3.9819 | 7,62 | 30.3421
I | SINAPI | 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | MA | M | 2.5027 | 0,16 | 0.40043
I | SINAPI | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | MA | M | 1.4815 | 2,09 | 3.0963
I | SINAPI | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | MA | KG | 1.0327 | 2,81 | 2.9019
I | SINAPI | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | MA | UN | 20.0077 | 0,05 | 1.0004
I | SINAPI | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | MA | UN | 0.8076 | 0,11 | 0.088836
I | SINAPI | 3412 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM | MA | M2 | 1.1 | 10,69 | 11.759
|  |  | RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA |  | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
|  |  | MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) |  |  | 8.1948
|  |  | ENCARGOS SOCIAIS | 128.3% |  | 10.5164
|  |  | TOTAL MÃO OBRA/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 18.7112 | 4.68 | 23.3912
|  |  | MATERIAIS - (TOTAL MA) |  |  | 91.7425 | 22.9356 | 114.6782
|  |  | EQUIPAMENTOS - (TOTAL EQ)/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) |  |  | 110.4537
|  |  | BDI | 25%
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  |  | 138.0694
050102 | PRORIA | PROP03 | Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, resistente a umidade, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas, sem vãos, com enchimento em lã de vidro | m2 | SINAPI SBC | 96360 71848 |  | 156.5759
TIPO | FONTE | REF. | DESCRIÇÃO DO ITEM | TIPO | UNIDADE | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL
I | IOPES | 010130 | MONTADOR (SINTRACONST) | MO | H | 0.6901 | 10.6 | 7.3151
I | IOPES | 010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | MO | H | 0.1725 | 5.1 | 0.87975
I | SINAPI | 6110 | SERRALHEIRO | MO | H |  | 15,27 | 0
I | IOPES | 010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | MO | H |  | 5.86 | 0
I | SINAPI | 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | MA | CENTO | 0.0486 | 44,64 | 2.1695
I | SINAPI | 39417 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | MA | M2 | 2.106 | 21,17 | 44.584
I | SINAPI | 39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | MA | M | 1.5209 | 6,71 | 10.2052
I | SINAPI | 39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | MA | M | 3.9819 | 7,62 | 30.3421
I | SINAPI | 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | MA | M | 2.5027 | 0,16 | 0.40043
I | SINAPI | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | MA | M | 1.4815 | 2,09 | 3.0963
I | SINAPI | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | MA | KG | 1.0327 | 2,81 | 2.9019
I | SINAPI | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | MA | UN | 20.0077 | 0,05 | 1.0004
I | SINAPI | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | MA | UN | 0.8076 | 0,11 | 0.088836
I | SINAPI | 3412 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM | MA | M2 | 1.1 | 10,69 | 11.759
|  |  | RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA |  | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
|  |  | MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) |  |  | 8.1948
|  |  | ENCARGOS SOCIAIS | 128.3% |  | 10.5164
|  |  | TOTAL MÃO OBRA/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 18.7112 | 4.68 | 23.3912
|  |  | MATERIAIS - (TOTAL MA) |  |  | 106.5477 | 26.6369 | 133.1846
|  |  | EQUIPAMENTOS - (TOTAL EQ)/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) |  |  | 125.2589
|  |  | BDI | 25%
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  |  | 156.5759
0601 | PORTAS
| COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA |  | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  |  | CUSTO UNIT. DO SERVIÇO (R$)
060101 | CAEMA | PROP04 | Kit porta pronta completa com guarnições reguláveis, inclusive fixação e ferragens, nas dimensões 0,80x2,10m, com visor | und |  |  |  | 1239.9456
TIPO | FONTE | REF. | DESCRIÇÃO DO ITEM | TIPO | UNIDADE | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL
I | IOPES | 010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | MO | H | 3 | 4.2842 | 12.8525
I | IOPES | 010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | MO | H | 3 | 4.2842 | 12.8525
I | MERCAD |  | ESPUMA EXPANSIVA | MA | PÇ | 0.33333 | 27.8 | 9.2667
I | PORMADE |  | KIT PORTA PRONTA EM MADEIRA SEMI OCA 0.80 X 2.10M | MA | UND | 1 | 924 | 924
|  |  | RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA |  | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
|  |  | MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) |  |  | 25.705
|  |  | ENCARGOS SOCIAIS | 128.3% |  | 32.9873
|  |  | TOTAL MÃO OBRA/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 58.6923 | 14.67 | 73.3623
|  |  | MATERIAIS - (TOTAL MA) |  |  | 933.2667 | 233.3167 | 1166.5833
|  |  | EQUIPAMENTOS - (TOTAL EQ)/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) |  |  | 991.959
|  |  | BDI | 25%
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  |  | 1239.9456
| COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA |  | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  |  | CUSTO UNIT. DO SERVIÇO (R$)
060102 | CAEMA | PROP05 | Kit porta pronta completa com guarnições reguláveis, inclusive fixação e ferragens, nas dimensões 1,00x2,10m | und |  |  |  | 1495.7373
TIPO | FONTE | REF. | DESCRIÇÃO DO ITEM | TIPO | UNIDADE | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL
I | IOPES | 010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | MO | H | 3 | 4.2842 | 12.8525
I | IOPES | 010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | MO | H | 3 | 4.2842 | 12.8525
| MERCAD |  | ESPUMA EXPANSIVA | MA | PÇ | 0.5 | 27.8 | 13.9
I | PORMADE |  | KIT PORTA PRONTA EM MADEIRA SEMI OCA 1.00 X 2.10M | MA | UND | 1 | 1124 | 1124
|  |  | RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA |  | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
|  |  | MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) |  |  | 25.705
|  |  | ENCARGOS SOCIAIS | 128.3% |  | 32.9873
|  |  | TOTAL MÃO OBRA/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 58.6923 | 14.67 | 73.3623
|  |  | MATERIAIS - (TOTAL MA) |  |  | 1137.9 | 284.475 | 1422.375
|  |  | EQUIPAMENTOS - (TOTAL EQ)/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) |  |  | 1196.5923
|  |  | BDI | 25%
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  |  | 1495.7373
| COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA |  | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  |  | CUSTO UNIT. DO SERVIÇO (R$)
060103 | CAEMA | PROP06 | Kit porta pronta completa com guarnições reguláveis, inclusive fixação e ferragens, nas dimensões 1,80x2,10m | und |  |  |  | 2377.4427
TIPO | FONTE | REF. | DESCRIÇÃO DO ITEM | TIPO | UNIDADE | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL
I | IOPES | 010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | MO | H | 3 | 9.6394 | 28.9182
I | IOPES | 010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | MO | H | 3 | 9.6394 | 28.9182
| MERCAD |  | ESPUMA EXPANSIVA | MA | PÇ | 0.5 | 27.8 | 13.9
| PORMADE |  | KIT PORTA PRONTA EM MADEIRA DE LEI 1.80 X 2.10M | MA | UND | 1 | 1756 | 1756
I
|  |  | RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA |  | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
|  |  | MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) |  |  | 57.8363
|  |  | ENCARGOS SOCIAIS | 128.3% |  | 74.2213
|  |  | TOTAL MÃO OBRA/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 132.0577 | 33.01 | 165.0677
|  |  | MATERIAIS - (TOTAL MA) |  |  | 1769.9 | 442.475 | 2212.375
|  |  | EQUIPAMENTOS - (TOTAL EQ)/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) |  |  | 1901.9577
|  |  | BDI | 25%
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  |  | 2377.4427
| COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA |  | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  |  | CUSTO UNIT. DO SERVIÇO (R$)
070102 | CCU | PROP07 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo | m2 |  |  |  | #REF!
TIPO | FONTE | REF. | DESCRIÇÃO DO ITEM | TIPO | UNIDADE | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL
I | ORSE | 12207 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo | MA | M2 | 1 | 1250 | 1250
|  |  | RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA |  | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
|  |  | MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) |  |  | 0
|  |  | ENCARGOS SOCIAIS | 128.3% |  | 0
|  |  | TOTAL MÃO OBRA/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | MATERIAIS - (TOTAL MA) |  |  | 1250 | #REF! | #REF!
|  |  | EQUIPAMENTOS - (TOTAL EQ)/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) |  |  | 1250
|  |  | BDI | 25%
|  |  | BDI DIFERENCIADO | #REF!
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  |  | #REF!
| COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA |  | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  |  | CUSTO UNIT. DO SERVIÇO (R$)
080202 | CCU | PROP08 | Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação | m |  |  |  | 421.5
TIPO | FONTE | REF. | DESCRIÇÃO DO ITEM | TIPO | UNIDADE | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL
I | ORSE | 09947 | Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação | MA | M2 | 1 | 337.2 | 337.2
|  |  | RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA |  | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
|  |  | MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) |  |  | 0
|  |  | ENCARGOS SOCIAIS | 128.3% |  | 0
|  |  | TOTAL MÃO OBRA/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | MATERIAIS - (TOTAL MA) |  |  | 337.2 | 84.3 | 421.5
|  |  | EQUIPAMENTOS - (TOTAL EQ)/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) |  |  | 337.2
|  |  | BDI | 25%
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  |  | 421.5
0803 | RUFOS E CALHAS
| COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA |  | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  |  | CUSTO UNIT. DO SERVIÇO (R$)
080301 | ORSE | PROP09 | Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 46 x 65 cm conforme projeto | m | IOPES | 90305 |  | 342.2423
TIPO | FONTE | REF. | DESCRIÇÃO DO ITEM | TIPO | UNIDADE | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL
I | IOPES | 010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | MO | H | 3.8019 | 5.86 | 22.2793
I | IOPES | 010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | MO | H | 3.5786 | 6.94 | 24.8353
I | IOPES | 010121 | ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) | MO | H | 0.22334 | 6.94 | 1.55
I | IOPES | 010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | MO | H | 0.51183 | 5.1 | 2.6103
I | IOPES | 020503 | AREIA LAVADA MEDIA | MA | M3 | 0.053016 | 74.67 | 3.9587
I | IOPES | 020508 | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 | MA | KG | 29.0208 | 0.45 | 13.0593
I | IOPES | 020517 | BRITA 1 | MA | M3 | 0.022419 | 95.3 | 2.1365
I | IOPES | 020518 | BRITA 2 | MA | M3 | 0.052452 | 95.3 | 4.9987
I | IOPES | 020985 | SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM | MA | M | 4.0557 | 5.55 | 22.5093
I | IOPES | 020987 | TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) | MA | M2 | 1.2724 | 33.47 | 42.5867
I | IOPES | 021032 | CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM | MA | M2 | 1.1398 | 23.2 | 26.4444
I | IOPES | 021517 | ACO CA-50 DE 8.0MM | MA | KG | 3.2106 | 8.89 | 28.542
I | IOPES | 026569 | PREGO 18X27 | MA | KG | 0.6627 | 10.98 | 7.2764
I | IOPES | 027010 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | MA | KG | 0.055836 | 8.64 | 0.48242
I | IOPES | 028008 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | MA | L | 0.26508 | 10.97 | 2.9079
I | IOPES | 80125 | BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) | EQ | H | 0.060912 | 29.85 | 1.8182
|  |  | RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA |  | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
|  |  | MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) |  |  | 51.275
|  |  | ENCARGOS SOCIAIS | 128.3% |  | 65.8012
|  |  | TOTAL MÃO OBRA/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 117.0761 | 29.27 | 146.3461
|  |  | MATERIAIS - (TOTAL MA) |  |  | 154.9024 | 38.7256 | 193.6279
|  |  | EQUIPAMENTOS - (TOTAL EQ)/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1.8182 | 0.45 | 2.2682
|  |  | TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) |  |  | 273.7967
|  |  | BDI | 25%
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  |  | 342.2423
| COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA |  | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  |  | CUSTO UNIT. DO SERVIÇO (R$)
100203 | Própria | PROP32 | Acabamentos para forro (moldura de gesso) | m |  |  |  | 2.2076
TIPO | FONTE | REF. | DESCRIÇÃO DO ITEM | TIPO | UNIDADE | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL
I | SINAPI | 12872 | GESSEIRO | MO | H | 0.0445 | 11,27 | 0.50151
I | IOPES | 010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | MO | H | 0.0223 | 5.1 | 0.11373
I | SINAPI | 3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | MA | KG | 0,5124000 | 0,40 | 0.20496
I | SINAPI | 4812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | MA | M2 | 0,0762000 | 9,24 | 0.70409
I | SINAPI | 5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | MA | KG | 0,0015000 | 26,74 | 0.04011
I | SINAPI | 20250 | SISAL EM FIBRA | MA | KG | 0,0040000 | 14,00 | 0.056
|  |  | RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA |  | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
|  |  | MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) |  |  | 0.61524
|  |  | ENCARGOS SOCIAIS | 128.3% |  | 0.14595
|  |  | TOTAL MÃO OBRA/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0.76119 | 0.19 | 0.95119
|  |  | MATERIAIS - (TOTAL MA) |  |  | 1.0052 | 0.25129 | 1.2564
|  |  | EQUIPAMENTOS - (TOTAL EQ)/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) |  |  | 1.7664
|  |  | BDI | 25%
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  |  | 2.2076
| COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA |  | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  |  | CUSTO UNIT. DO SERVIÇO (R$)
100204 | Própria | PROP10 | Forro removível modular Knauf 625x625x9,5mm, com película de PVC , apoiadas em perfis T invertido de aço galvanizado com pintura eletrostatica na cor branca | m2 |  |  |  | 117.512
TIPO | FONTE | REF. | DESCRIÇÃO DO ITEM | TIPO | UNIDADE | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL
I | MERC | 09889 | Forro removível modular Knauf 625x625x9,5mm, com película de PVC , apoiadas em perfis T invertido de aço galvanizadocom pintura eletrostatica na cor branca | MA | M2 | 1 | 117.512 | 117.512
|  |  | RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA |  | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
|  |  | MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) |  |  | 0
|  |  | ENCARGOS SOCIAIS | 128.3% |  | 0
|  |  | TOTAL MÃO OBRA/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | MATERIAIS - (TOTAL MA) |  |  | 117.512 | 0 | 117.512
|  |  | EQUIPAMENTOS - (TOTAL EQ)/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) |  |  | 117.512
|  |  | BDI | 25%
|  |  | BDI DIFERENCIADO | #REF!
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  |  | 117.512
1102 | ACABAMENTOS |  |  |  | #REF! | #REF!
| COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA |  | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  |  | CUSTO UNIT. DO SERVIÇO (R$)
110201 | CCU | PROP11 | Revestimento cerâmico, 30 x 60 cm, porcelanato, Originale Bianco Acetinado, Biancogrês ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado | m2 |  |  |  | 73.9568
TIPO | FONTE | REF. | DESCRIÇÃO DO ITEM | TIPO | UNIDADE | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL
I | IOPES | 010139 | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) | MO | H | 0.55 | 6.94 | 3.817
I | IOPES | 010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | MO | H | 0.45 | 5.1 | 2.295
I | IOPES | 020468 | REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT | MA | KG | 0.38 | 10.6 | 4.028
I | IOPES | 020732 | ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE) | MA | KG | 4.5 | 1.75 | 7.875
I | IOPES | 150266 | CERAMICA LISA BRANCA REF POLAR 33X61 A - INCESA OU EQUIVALENE | MA | M2 | 1.05 | 31.72 | 33.306
|  |  | RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA |  | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
|  |  | MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) |  |  | 6.112
|  |  | ENCARGOS SOCIAIS | 128.3% |  | 7.8435
|  |  | TOTAL MÃO OBRA/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 13.9555 | 3.49 | 17.4455
|  |  | MATERIAIS - (TOTAL MA) |  |  | 45.209 | 11.3022 | 56.5112
|  |  | EQUIPAMENTOS - (TOTAL EQ)/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) |  |  | 59.1645
|  |  | BDI | 25%
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  |  | 73.9568
| COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA |  | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  |  | CUSTO UNIT. DO SERVIÇO (R$)
|  | PROP12 | Bate maca em chapa de aço inox 304 1000x150mm sobrepor | m |  |  |  | 79.4797
TIPO | FONTE | REF. | DESCRIÇÃO DO ITEM | TIPO | UNIDADE | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL
I | IOPES | 010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | MO | H | 0.6 | 6.94 | 4.164
I | IOPES | 010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | MO | H | 0.6 | 5.86 | 3.516
I | ORSE | 6986 | Bate maca de 1000x150mm em chapa de aço inox 304, e=1,3mm, acabamento polido, dotado de 4 furos e parafusos inox auto-atarrachante | MA | M | 1 | 46 | 46
I | SINAPI | 4791 | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | MA | KG | 0.0017857 | 28,66 | 0.051179
|  |  | RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA |  | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
|  |  | MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) |  |  | 7.68
|  |  | ENCARGOS SOCIAIS | 128.3% |  | 9.8557
|  |  | TOTAL MÃO OBRA/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 17.5357 | 4.38 | 21.9157
|  |  | MATERIAIS - (TOTAL MA) |  |  | 46.0512 | 11.5128 | 57.564
|  |  | EQUIPAMENTOS - (TOTAL EQ)/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) |  |  | 63.5869
|  |  | BDI | 25%
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  |  | 79.4797
| COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA |  | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  |  | CUSTO UNIT. DO SERVIÇO (R$)
| PROPRIA | PROP13 | Revestimento em placas de granito Extreme White, placas 150x150cm, em paredes externas | m2 |  |  |  | 640.3969
TIPO | FONTE | REF. | DESCRIÇÃO DO ITEM | TIPO | UNIDADE | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL
I | IOPES | 010124 | GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | MO | H | 1.6 | 6.94 | 11.104
I | IOPES | 010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | MO | H | 1.8 | 5.86 | 10.548
I | IOPES | 020503 | AREIA LAVADA MEDIA | MA | M3 | 0.027 | 74.67 | 2.0161
I | IOPES | 020508 | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 | MA | KG | 8.51 | 0.45 | 3.8295
I | SEINFRA | I7892 | GRANITO POLIDO BRANCO E=2cm | MA | M2 | 1.05 | 435.27 | 457.0335
|  |  | RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA |  | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
|  |  | MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) |  |  | 21.652
|  |  | ENCARGOS SOCIAIS | 128.3% |  | 27.786
|  |  | TOTAL MÃO OBRA/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 49.438 | 12.36 | 61.798
|  |  | MATERIAIS - (TOTAL MA) |  |  | 462.8791 | 115.7198 | 578.5989
|  |  | EQUIPAMENTOS - (TOTAL EQ)/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) |  |  | 512.3171
|  |  | BDI | 25%
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  |  | 640.3969
1202 | ACABAMENTOS |  |  |  | #REF! | #REF!
| COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA |  | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  |  | CUSTO UNIT. DO SERVIÇO (R$)
120201 | CCU | PROP14 | Revestimento cerâmico, 60 x 60 cm, porcelanato, Porcelanato Urban Grigio, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado | m2 |  |  |  | 95.403
TIPO | FONTE | REF. | DESCRIÇÃO DO ITEM | TIPO | UNIDADE | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL
I | IOPES | 010139 | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) | MO | H | 0.55 | 6.94 | 3.817
I | IOPES | 010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | MO | H | 0.45 | 5.1 | 2.295
I | IOPES | 020468 | REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT | MA | KG | 0.38 | 10.6 | 4.028
I | IOPES | 020732 | ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE) | MA | KG | 4.5 | 1.75 | 7.875
I | IOPES | 035145 | PORCELANATO POL ACET 60X60CM CIMENTO CINZA BOLD | MA | M2 | 1.05 | 48.06 | 50.463
|  |  | RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA |  | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
|  |  | MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) |  |  | 6.112
|  |  | ENCARGOS SOCIAIS | 128.3% |  | 7.8435
|  |  | TOTAL MÃO OBRA/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 13.9555 | 3.49 | 17.4455
|  |  | MATERIAIS - (TOTAL MA) |  |  | 62.366 | 15.5915 | 77.9575
|  |  | EQUIPAMENTOS - (TOTAL EQ)/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) |  |  | 76.3215
|  |  | BDI | 25%
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  |  | 95.403
| COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA |  | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  |  | CUSTO UNIT. DO SERVIÇO (R$)
120203 | PROPRIA | PROP15 | Piso vinílico em Manta TARKETT ou similar | m2 |  |  |  | 372.8739
TIPO | FONTE | REF. | DESCRIÇÃO DO ITEM | TIPO | UNIDADE | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL
I | ORSE | 13467 | Piso vinílico em manta, condutivo, dim. 2,0 x 25,00m, e = 2mm, ref. IQ OPTIMA, da Tarkett ou similar - fornecimento e instalação | MA | M2 | 1 | 297.21 | 297.21
I | SINAPI | 4791 | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | MA | KG | 0.038 | 28,66 | 1.0891
|  |  | RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA |  | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
|  |  | MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) |  |  | 0
|  |  | ENCARGOS SOCIAIS | 128.3% |  | 0
|  |  | TOTAL MÃO OBRA/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | MATERIAIS - (TOTAL MA) |  |  | 298.2991 | 74.5748 | 372.8739
|  |  | EQUIPAMENTOS - (TOTAL EQ)/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) |  |  | 298.2991
|  |  | BDI | 25%
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  |  | 372.8739
13 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | #REF! | #REF!
1301 | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS |  |  |  | #REF! | #REF!
| COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA |  | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  |  | CUSTO UNIT. DO SERVIÇO (R$)
130101 | PROPRIA | PROP46 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt |  |  |  | 36.7843
TIPO | FONTE | REF. | DESCRIÇÃO DO ITEM | TIPO | UNIDADE | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL
I | IOPES | 010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | MO | H | 0.4 | 5.86 | 2.344
I | IOPES | 010118 | ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) | MO | H | 0.44 | 6.94 | 3.0536
I | IOPES | 062502 | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | MA | M | 4.843 | 2.95 | 14.2869
I | IOPES | 062511 | JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM | MA | UN | 1 | 0.7 | 0.7
I | IOPES | 062520 | TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM | MA | UN | 1 | 0.9 | 0.9
I | IOPES | 069513 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | MA | KG | 0.0174 | 55.02 | 0.95735
I | IOPES | 069514 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | MA | L | 0.007 | 37.11 | 0.25977
|  |  | RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA |  | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
|  |  | MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) |  |  | 5.3976
|  |  | ENCARGOS SOCIAIS | 128.3% |  | 6.9267
|  |  | TOTAL MÃO OBRA/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 12.3243 | 3.08 | 15.4043
|  |  | MATERIAIS - (TOTAL MA) |  |  | 17.104 | 4.276 | 21.38
|  |  | EQUIPAMENTOS - (TOTAL EQ)/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) |  |  | 29.4283
|  |  | BDI | 25%
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  |  | 36.7843
1302 | CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  |  |  | #REF! | #REF!
| COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA |  | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  |  | CUSTO UNIT. DO SERVIÇO (R$)
130201 | PRÓPRIA | PROP16 | Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro | und | IOPES | 141111 |  | 571.103
TIPO | FONTE | REF. | DESCRIÇÃO DO ITEM | TIPO | UNIDADE | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL
I | IOPES | 010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | MO | H | 0.33707 | 5.86 | 1.9752
I | IOPES | 010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | MO | H | 0.13867 | 6.94 | 0.96235
I | IOPES | 010121 | ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) | MO | H | 0.1984 | 6.94 | 1.3769
I | IOPES | 010139 | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) | MO | H | 9.2786 | 6.94 | 64.3933
I | IOPES | 010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | MO | H | 5 | 5.1 | 25.5
I | IOPES | 020503 | AREIA LAVADA MEDIA | MA | M3 | 0.26386 | 74.67 | 19.7027
I | IOPES | 020505 | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III | MA | KG | 7.7198 | 0.8 | 6.1759
I | IOPES | 020508 | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 | MA | KG | 73.602 | 0.45 | 33.1209
I | IOPES | 020517 | BRITA 1 | MA | M3 | 0.028894 | 95.3 | 2.7536
I | IOPES | 020518 | BRITA 2 | MA | M3 | 0.075202 | 95.3 | 7.1667
I | IOPES | 020985 | SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM | MA | M | 0.053333 | 5.55 | 0.296
I | IOPES | 020988 | TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM | MA | M | 0.10667 | 9.99 | 1.0656
I | IOPES | 021517 | ACO CA-50 DE 8.0MM | MA | KG | 2.8804 | 8.89 | 25.6072
I | IOPES | 022502 | BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO | MA | UN | 65.3582 | 1.99 | 130.0629
I | IOPES | 024015 | ADITIVO SIKA 1 (IMPERMEABILIZANTE) | MA | KG | 2.1333 | 5.75 | 12.2667
I | IOPES | 026569 | PREGO 18X27 | MA | KG | 0.016 | 10.98 | 0.17568
I | IOPES | 027010 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | MA | KG | 0.0496 | 8.64 | 0.42854
I | IOPES | 028008 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | MA | L | 0.042667 | 10.97 | 0.46805
I | IOPES | 080125 | BETONEIRA 320 L (E301) | EQ | H | 0.083268 | 29.85 | 2.4855
|  |  | RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA |  | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
|  |  | MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) |  |  | 94.2078
|  |  | ENCARGOS SOCIAIS | 128.3% |  | 120.8968
|  |  | TOTAL MÃO OBRA/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 215.1046 | 53.78 | 268.8846
|  |  | MATERIAIS - (TOTAL MA) |  |  | 239.2903 | 59.8226 | 299.1129
|  |  | EQUIPAMENTOS - (TOTAL EQ)/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 2.4855 | 0.62 | 3.1055
|  |  | TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) |  |  | 456.8805
|  |  | BDI | 25%
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  |  | 571.103
130202 | IOPES | 141112 | Caixa sifonada especial em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm | und |  |  |  | #REF!
TIPO | FONTE | REF. | DESCRIÇÃO DO ITEM | TIPO | UNIDADE | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL
I | IOPES | 010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | MO | H | 0.7596 | 5.86 | 4.4513
I | IOPES | 010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | MO | H | 0.078 | 6.94 | 0.54132
I | IOPES | 010118 | ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) | MO | H | 0.57 | 6.94 | 3.9558
I | IOPES | 010121 | ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) | MO | H | 0.1116 | 6.94 | 0.7745
I | IOPES | 010139 | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) | MO | H | 5.2192 | 6.94 | 36.2212
I | IOPES | 010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | MO | H | 5 | 5.1 | 25.5
I | IOPES | 020503 | AREIA LAVADA MEDIA | MA | M3 | 0.14842 | 74.67 | 11.0827
I | IOPES | 020505 | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III | MA | KG | 4.3424 | 0.8 | 3.4739
I | IOPES | 020508 | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 | MA | KG | 38 | 0.45 | 17.1
I | IOPES | 020517 | BRITA 1 | MA | M3 | 0.016253 | 95.3 | 1.5489
I | IOPES | 020518 | BRITA 2 | MA | M3 | 0.042301 | 95.3 | 4.0313
I | IOPES | 020985 | SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM | MA | M | 0.03 | 5.55 | 0.1665
I | IOPES | 020988 | TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM | MA | M | 0.06 | 9.99 | 0.5994
I | IOPES | 021517 | ACO CA-50 DE 8.0MM | MA | KG | 1.6202 | 8.89 | 14.404
I | IOPES | 022502 | BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO | MA | UN | 36.764 | 1.99 | 73.1604
I | IOPES | 024015 | ADITIVO SIKA 1 (IMPERMEABILIZANTE) | MA | KG | 1.2 | 5.75 | 6.9
I | IOPES | 026569 | PREGO 18X27 | MA | KG | 0.009 | 10.98 | 0.09882
I | IOPES | 027010 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | MA | KG | 0.0279 | 8.64 | 0.24106
I | IOPES | 028008 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | MA | L | 0.024 | 10.97 | 0.26328
I | IOPES | 062440 | JOELHO 90 C/VISITA PVC ESG 100X50MM | MA | UN | 1 | 18.41 | 18.41
I | IOPES | 062472 | PLUG PVC ESGOTO DE 100MM | MA | UN | 1 | 5.09 | 5.09
I | IOPES | 069513 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | MA | KG | 0.075 | 55.02 | 4.1265
130406 | PROPRIA | PROP33 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 200mm (8"), inclusive conexões | m |  |  |  | 138.6577
TIPO | FONTE | REF. | DESCRIÇÃO DO ITEM | TIPO | UNIDADE | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL
I | IOPES | 010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | MO | H | 1.2 | 5.86 | 7.032
I | IOPES | 010118 | ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) | MO | H | 1.2 | 6.94 | 8.328
I | IOPES | 062535 | TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (8") - 200MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | MA | M | 1.3 | 54.8 | 71.24
I | IOPES | 069513 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | MA | KG | 0.04 | 55.02 | 2.2008
I | IOPES | 069514 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | MA | L | 0.065 | 37.11 | 2.4122
|  |  | RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA |  | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
|  |  | MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) |  |  | 15.36
|  |  | ENCARGOS SOCIAIS | 128.3% |  | 19.7115
|  |  | TOTAL MÃO OBRA/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 35.0715 | 8.77 | 43.8415
|  |  | MATERIAIS - (TOTAL MA) |  |  | 75.8529 | 18.9632 | 94.8162
|  |  | EQUIPAMENTOS - (TOTAL EQ)/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) |  |  | 110.9244
|  |  | BDI | 25%
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  |  | 138.6577
140303 | PROPRIA | PROP17 | Perfilado perfurado 38x38mm | m |  |  |  | 49.4248
TIPO | FONTE | REF. | DESCRIÇÃO DO ITEM | TIPO | UNIDADE | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL
I | IOPES | 010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | MO | H | 0.914 | 5.86 | 5.356
I | IOPES | 010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | MO | H | 0.914 | 6.94 | 6.3432
I | ORSE | 3624 | Perfilado metálico perfurado 38 x 38 x 6000mm, chapa 16, Mopa ou similar | MA | M | 0.167 | 76.8 | 12.8256
|  |  | RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA |  | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
|  |  | MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) |  |  | 11.6992
|  |  | ENCARGOS SOCIAIS | 128.3% |  | 15.0136
|  |  | TOTAL MÃO OBRA/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 26.7128 | 6.68 | 33.3928
|  |  | MATERIAIS - (TOTAL MA) |  |  | 12.8256 | 3.2064 | 16.032
|  |  | EQUIPAMENTOS - (TOTAL EQ)/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) |  |  | 39.5384
|  |  | BDI | 25%
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  |  | 49.4248
140509 | PROPRIA | PROP34 | Disjuntor DR bipolar 40A, corrente nominal 30 mA | und |  |  |  | 180.875
TIPO | FONTE | REF. | DESCRIÇÃO DO ITEM | TIPO | UNIDADE | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL
I | IOPES | 010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | MO | H | 2 | 5.86 | 11.72
I | IOPES | 010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | MO | H | 2 | 6.94 | 13.88
I | IOPES | 047855 | DISP PROT CONTR SURTOS DPS BIPOLAR 275VCA COR 40KA | MA | UN | 1 | 86.25 | 86.25
|  |  | RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA |  | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
|  |  | MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) |  |  | 25.6
|  |  | ENCARGOS SOCIAIS | 128.3% |  | 32.8525
|  |  | TOTAL MÃO OBRA/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 58.4525 | 14.61 | 73.0625
|  |  | MATERIAIS - (TOTAL MA) |  |  | 86.25 | 21.5625 | 107.8125
|  |  | EQUIPAMENTOS - (TOTAL EQ)/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) |  |  | 144.7025
|  |  | BDI | 25%
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  |  | 180.875
15 | OUTRAS INSTALAÇÕES |  |  |  | 0 | #REF!
150202 | PROPRIA | PROP36 | Ponto de Câmera de Vídeo Monitoramento - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | pt |  |  |  | 88.436
TIPO | FONTE | REF. | DESCRIÇÃO DO ITEM | TIPO | UNIDADE | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL
I | IOPES | 010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | MO | H | 1.735 | 5.86 | 10.1671
I | IOPES | 010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | MO | H | 1.735 | 6.94 | 12.0409
I | IOPES | 042502 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA | MA | M | 3.3 | 2.96 | 9.768
I | IOPES | 043441 | CABO COAXIAL P/ TV 67 OHMS | MA | M | 4.59 | 1.12 | 5.1408
I | IOPES | 045017 | CAIXA ESTAMPADA 4X2"- CHAPA 18 | MA | UN | 1 | 1.93 | 1.93
I | IOPES | 048502 | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" | MA | UN | 2 | 1.02 | 2.04
I | IOPES | 048516 | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" | MA | UN | 2 | 0.58 | 1.16
|  |  | RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA |  | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
|  |  | MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) |  |  | 22.208
|  |  | ENCARGOS SOCIAIS | 128.3% |  | 28.4995
|  |  | TOTAL MÃO OBRA/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 50.7075 | 12.68 | 63.3875
|  |  | MATERIAIS - (TOTAL MA) |  |  | 20.0388 | 5.0097 | 25.0485
|  |  | EQUIPAMENTOS - (TOTAL EQ)/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) |  |  | 70.7463
|  |  | BDI | 25%
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  |  | 88.436
150203 | PROPRIA | PROP37 | Ponto de rede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo UTP 4 pares (4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | pt |  |  |  | 92.9687
TIPO | FONTE | REF. | DESCRIÇÃO DO ITEM | TIPO | UNIDADE | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL
I | IOPES | 010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | MO | H | 1.735 | 5.86 | 10.1671
I | IOPES | 010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | MO | H | 1.735 | 6.94 | 12.0409
I | IOPES | 042502 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA | MA | M | 3.3 | 2.96 | 9.768
I | IOPES | 043127 | CABO UTP 4 PARES CAT 5E | MA | M | 4.59 | 1.91 | 8.7669
I | IOPES | 045017 | CAIXA ESTAMPADA 4X2"- CHAPA 18 | MA | UN | 1 | 1.93 | 1.93
I | IOPES | 048502 | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" | MA | UN | 2 | 1.02 | 2.04
I | IOPES | 048516 | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" | MA | UN | 2 | 0.58 | 1.16
|  |  | RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA |  | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
|  |  | MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) |  |  | 22.208
|  |  | ENCARGOS SOCIAIS | 128.3% |  | 28.4995
|  |  | TOTAL MÃO OBRA/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 50.7075 | 12.68 | 63.3875
|  |  | MATERIAIS - (TOTAL MA) |  |  | 23.6649 | 5.9162 | 29.5811
|  |  | EQUIPAMENTOS - (TOTAL EQ)/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) |  |  | 74.3724
|  |  | BDI | 25%
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  |  | 92.9687
150106 | PROPRIA | PROP28 | Perfilado perfurado 38x38mm | m |  |  |  | 49.4248
TIPO | FONTE | REF. | DESCRIÇÃO DO ITEM | TIPO | UNIDADE | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL
I | IOPES | 010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | MO | H | 0.914 | 5.86 | 5.356
I | IOPES | 010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | MO | H | 0.914 | 6.94 | 6.3432
I | ORSE | 3624 | Perfilado metálico perfurado 38 x 38 x 6000mm, chapa 16, Mopa ou similar | MA | M | 0.167 | 76.8 | 12.8256
|  |  | RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA |  | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
|  |  | MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) |  |  | 11.6992
|  |  | ENCARGOS SOCIAIS | 128.3% |  | 15.0136
|  |  | TOTAL MÃO OBRA/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 26.7128 | 6.68 | 33.3928
|  |  | MATERIAIS - (TOTAL MA) |  |  | 12.8256 | 3.2064 | 16.032
|  |  | EQUIPAMENTOS - (TOTAL EQ)/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) |  |  | 39.5384
|  |  | BDI | 25%
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  |  | 49.4248
| PROPRIA | PROP29 | Cabo UTP 4 pares cat. 5 | m |  |  |  | 3.122
TIPO | FONTE | REF. | DESCRIÇÃO DO ITEM | TIPO | UNIDADE | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL
I | IOPES | 010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | MO | H | 0.02 | 5.86 | 0.1172
I | IOPES | 010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | MO | H | 0.02 | 6.94 | 0.1388
I | IOPES | 043127 | CABO UTP 4 PARES CAT 5E | MA | M | 1 | 1.91 | 1.91
|  |  | RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA |  | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
|  |  | MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) |  |  | 0.256
|  |  | ENCARGOS SOCIAIS | 128.3% |  | 0.32852
|  |  | TOTAL MÃO OBRA/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0.58452 | 0.15 | 0.73452
|  |  | MATERIAIS - (TOTAL MA) |  |  | 1.91 | 0.4775 | 2.3875
|  |  | EQUIPAMENTOS - (TOTAL EQ)/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) |  |  | 2.4945
|  |  | BDI | 25%
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  |  | 3.122
1503 | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO |  |  |  | 0 | #REF!
150301 | IOPES | 141216 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 65mm (21/2") | m |  |  |  | #REF!
TIPO | FONTE | REF. | DESCRIÇÃO DO ITEM | TIPO | UNIDADE | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL
I | IOPES | 010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | MO | H | 0.36 | 5.86 | 2.1096
I | IOPES | 010118 | ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) | MO | H | 0.36 | 6.94 | 2.4984
I | IOPES | 069512 | FITA DE VEDACAO 18MM X 50M | MA | M | 1.69 | 0.19 | 0.3211
I | IOPES | 060507 | TUBO DE ACO GALVANIZADO 76,10 X 3,35MM (2 1/2") LEVE | MA | M | 1.05 | 111.52 | 117.096
150409 | PROPRIA | PROP38 | Conector cabo/haste em latão estanhado para um cabo 16-70mm² REF.: TEL-584 referência Termotécnica ou equivalente | und |  |  |  | 33.648
TIPO | FONTE | REF. | DESCRIÇÃO DO ITEM | TIPO | UNIDADE | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL
I | IOPES | 010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | MO | H | 0.4 | 5.86 | 2.344
I | IOPES | 010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | MO | H | 0.4 | 6.94 | 2.776
I | sinapi | 1563 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2 | MA | UN | 1 | 15,23 | 15.23
|  |  | RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA |  | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
|  |  | MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) |  |  | 5.12
|  |  | ENCARGOS SOCIAIS | 128.3% |  | 6.5705
|  |  | TOTAL MÃO OBRA/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 11.6905 | 2.92 | 14.6105
|  |  | MATERIAIS - (TOTAL MA) |  |  | 15.23 | 3.8075 | 19.0375
|  |  | EQUIPAMENTOS - (TOTAL EQ)/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) |  |  | 26.9205
|  |  | BDI | 25%
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  |  | 33.648
150411 | PROPRIA | PROP39 | Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente | und |  |  |  | 42.2367
TIPO | FONTE | REF. | DESCRIÇÃO DO ITEM | TIPO | UNIDADE | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL
I | IOPES | 010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | MO | H | 1 | 6.94 | 6.94
I | IOPES | 048772 | ALICATE Z-201 | MA | UN | 0.002 | 117.32 | 0.23464
I | IOPES | 071911 | MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL 5/8" 50-5 | MA | PÇ | 0.02 | 208.49 | 4.1698
I | IOPES | 072708 | PO EXOTERMICO IGNICAO C/ PALITO CARTUCHO 115 | MA | UN | 1 | 13.54 | 13.54
|  |  | RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA |  | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
|  |  | MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) |  |  | 6.94
|  |  | ENCARGOS SOCIAIS | 128.3% |  | 8.9061
|  |  | TOTAL MÃO OBRA/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 15.8461 | 3.96 | 19.8061
|  |  | MATERIAIS - (TOTAL MA) |  |  | 17.9444 | 4.4861 | 22.4306
|  |  | EQUIPAMENTOS - (TOTAL EQ)/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) |  |  | 33.7905
|  |  | BDI | 25%
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  |  | 42.2367
150412 | PROPRIA | PROP40 | Kit completo para solda Exotérmica (Molde CDH 5/8" Ref: MCDH5050-3 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente | und |  |  |  | 39.622
TIPO | FONTE | REF. | DESCRIÇÃO DO ITEM | TIPO | UNIDADE | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL
I | IOPES | 010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | MO | H | 1 | 6.94 | 6.94
I | IOPES | 048772 | ALICATE Z-201 | MA | UN | 0.002 | 117.32 | 0.23464
I | SINAPI | 12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | MA | UND | 0.01 | 207,81 | 2.0781
I | IOPES | 072708 | PO EXOTERMICO IGNICAO C/ PALITO CARTUCHO 115 | MA | UN | 1 | 13.54 | 13.54
|  |  | RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA |  | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
|  |  | MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) |  |  | 6.94
|  |  | ENCARGOS SOCIAIS | 128.3% |  | 8.9061
|  |  | TOTAL MÃO OBRA/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 15.8461 | 3.96 | 19.8061
|  |  | MATERIAIS - (TOTAL MA) |  |  | 15.8527 | 3.9632 | 19.8159
|  |  | EQUIPAMENTOS - (TOTAL EQ)/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) |  |  | 31.6988
|  |  | BDI | 25%
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  |  | 39.622
16 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS |  |  |  | 0 | #REF!
1603 | BANCADA DE GRANITO BRANCO ( REF BRANCO ROMANO) |  |  |  | #REF! | #REF!
160301 | PROPRIA | PROP45 | Bancada em granito branco esp 2cm (Ref. Branco Romano) | m2 |  |  |  | 404.243
TIPO | FONTE | REF. | DESCRIÇÃO DO ITEM | TIPO | UNIDADE | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL
I | IOPES | 010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | MO | H | 2.5 | 5.86 | 14.65
I | IOPES | 010118 | ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) | MO | H | 2.5 | 6.94 | 17.35
I | IOPES | 069512 | FITA DE VEDACAO 18MM X 50M | MA | M | 0.28 | 0.19 | 0.0532
I | SINAPI | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | MA | kg | 0.15 | 31.54 | 4.731
I | SINAPI | 25796 | GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO | MA | m2 | 1.03 | 238.39 | 245.5417
|  |  | RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA |  | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
|  |  | MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) |  |  | 32
|  |  | ENCARGOS SOCIAIS | 128.3% |  | 41.0656
|  |  | TOTAL MÃO OBRA/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 73.0656 | 18.27 | 91.3356
|  |  | MATERIAIS - (TOTAL MA) |  |  | 250.3259 | 62.5815 | 312.9074
|  |  | EQUIPAMENTOS - (TOTAL EQ)/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) |  |  | 323.3915
|  |  | BDI | 25%
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  |  | 404.243
1603 | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS |  |  |  | 0 | #REF!
160301 | PROPRIA | PROP41 | Torneira Mesa Bica baixa para lavatório pressão (pressmatic) - marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und |  |  |  | 207.4511
TIPO | FONTE | REF. | DESCRIÇÃO DO ITEM | TIPO | UNIDADE | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL
I | IOPES | 010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | MO | H | 0.65 | 5.86 | 3.809
I | IOPES | 010118 | ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) | MO | H | 0.65 | 6.94 | 4.511
I | IOPES | 069512 | FITA DE VEDACAO 18MM X 50M | MA | M | 0.28 | 0.19 | 0.0532
I | SINAPI | 36796 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | MA | UN | 1 | 146,91 | 146.91
|  |  | RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA |  | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
|  |  | MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) |  |  | 8.32
|  |  | ENCARGOS SOCIAIS | 128.3% |  | 10.6771
|  |  | TOTAL MÃO OBRA/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 18.9971 | 4.75 | 23.7471
|  |  | MATERIAIS - (TOTAL MA) |  |  | 146.9632 | 36.7408 | 183.704
|  |  | EQUIPAMENTOS - (TOTAL EQ)/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) |  |  | 165.9603
|  |  | BDI | 25%
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  |  | 207.4511
160302 | PROPRIA | PROP42 | Torneira para cozinha Arko, marcas de referência Tramontina, Fabrimar, Deca ou Docol | und |  |  |  | 69.2136
TIPO | FONTE | REF. | DESCRIÇÃO DO ITEM | TIPO | UNIDADE | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL
I | IOPES | 010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | MO | H | 0.65 | 5.86 | 3.809
I | IOPES | 010118 | ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) | MO | H | 0.65 | 6.94 | 4.511
I | IOPES | 069512 | FITA DE VEDACAO 18MM X 50M | MA | M | 0.28 | 0.19 | 0.0532
I | SINAPI | 11822 | TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 " | MA | UN | 1 | 36,32 | 36.32
|  |  | RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA |  | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
|  |  | MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) |  |  | 8.32
|  |  | ENCARGOS SOCIAIS | 128.3% |  | 10.6771
|  |  | TOTAL MÃO OBRA/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 18.9971 | 4.75 | 23.7471
|  |  | MATERIAIS - (TOTAL MA) |  |  | 36.3732 | 9.0933 | 45.4665
|  |  | EQUIPAMENTOS - (TOTAL EQ)/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) |  |  | 55.3703
|  |  | BDI | 25%
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  |  | 69.2136
180104 | PROPRIA | PROP043 | Aplicação de 01 demão de textura acrílica rústica acabamento massa raspada | m2 |  |  |  | 13.7683
TIPO | FONTE | REF. | DESCRIÇÃO DO ITEM | TIPO | UNIDADE | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL
I | IOPES | 010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | MO | H | 0.3 | 5.86 | 1.758
I | IOPES | 010140 | PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) | MO | H | 0.2 | 6.94 | 1.388
I | SINAPI | 34546 | MASSA PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO | MA | KG | 0.6 | 6,38 | 3.828
|  |  | RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA |  | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
|  |  | MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) |  |  | 3.146
|  |  | ENCARGOS SOCIAIS | 128.3% |  | 4.0373
|  |  | TOTAL MÃO OBRA/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 7.1833 | 1.8 | 8.9833
|  |  | MATERIAIS - (TOTAL MA) |  |  | 3.828 | 0.957 | 4.785
|  |  | EQUIPAMENTOS - (TOTAL EQ)/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) |  |  | 11.0113
|  |  | BDI | 25%
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  |  | 13.7683
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS
0101 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA |  | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  |  | CUSTO UNIT. DO SERVIÇO (R$)
|  | PROP31 | Administração local da obra | UND |  |  |  | 98420
TIPO | FONTE | REF. | DESCRIÇÃO DO ITEM | TIPO | UNIDADE | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL
I | SINAPI | 253 | ALMOXARIFE | MO | H | 880 | 21,62 | 19025.6
I | SINAPI | 6122 | APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA | MO | H | 0 | 22,55 | 0
I | SINAPI | 2706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | MO | H | 400 | 79,36 | 31744
I | SINAPI | 4069 | MESTRE DE OBRAS | MO | H | 0 | 48,23 | 0
I | SINAPI | 34345 | VIGIA DIURNO | MO | H | 0 | 9,91 | 0
I | SINAPI | 34782 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR | MO | H | 0 | 124,48 | 0
I | SINAPI | 40943 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO | MO | H | 0 | 34,28 | 0
I | IOPES | 010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | MO | H | 0 | 5.1 | 0
I | SINAPI | 4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | MO | H | 880 | 31,78 | 27966.4
|  |  | RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA |  | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
|  |  | MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) |  |  | 78736
|  |  | ENCARGOS SOCIAIS | 128.3% |  | 0
|  |  | TOTAL MÃO OBRA/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 78736 | 19684 | 98420
|  |  | MATERIAIS - (TOTAL MA) |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | EQUIPAMENTOS - (TOTAL EQ)/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) |  |  | 78736
|  |  | BDI | 25%
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  |  | 98420
| COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA |  | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  |  | CUSTO UNIT. DO SERVIÇO (R$)
040206 | PROPRIA | PROP44 | Laje pré-fabricada treliçada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 15cm, Fck = 150Kg/cm2 | m2 |  |  |  | 104.6159
TIPO | FONTE | REF. | DESCRIÇÃO DO ITEM | TIPO | UNIDADE | COEF. | V. UNIT. | V. TOTAL
I | IOPES | 010139 | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) | MO | H | 0.4 | 6.94 | 2.776
I | IOPES | 010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | MO | H | 0.76 | 5.1 | 3.876
I | IOPES | 020503 | AREIA LAVADA MEDIA | MA | M3 | 0.030647 | 74.67 | 2.2884
I | IOPES | 020508 | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 | MA | KG | 16.7382 | 0.45 | 7.5322
I | IOPES | 020517 | BRITA 1 | MA | M3 | 0.012915 | 95.3 | 1.2308
I | IOPES | 020518 | BRITA 2 | MA | M3 | 0.030237 | 95.3 | 2.8816
I | IOPES | 020985 | SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM | MA | M | 0.68675 | 5.55 | 3.8115
I | IOPES | 020987 | TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) | MA | M2 | 0.19372 | 33.47 | 6.484
I | IOPES | 021009 | PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM | MA | M | 1.1582 | 5.17 | 5.9882
I | IOPES | 021516 | ACO CA-50 DE 6.3MM | MA | KG | 0.3075 | 9.1 | 2.7982
I | IOPES | 022001 | LAJE PRE-FABRICADA TRELIÇADA H=8CM - SOBRECARGA 200KG/M2 PARA FORRO - EXCLUSIVE CAPEAMENTO | MA | M2 | 1.025 | 33.27 | 34.1018
I | IOPES | 026569 | PREGO 18X27 | MA | KG | 0.03075 | 10.98 | 0.33763
I | IOPES | 080125 | BETONEIRA 320 L (E301) | EQ | H | 0.035157 | 29.85 | 1.0495
|  |  | RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA |  | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL
|  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  |  | 1
|  |  | MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) |  |  | 6.652
|  |  | ENCARGOS SOCIAIS | 128.3% |  | 8.5365
|  |  | TOTAL MÃO OBRA/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 15.1885 | 3.8 | 18.9885
|  |  | MATERIAIS - (TOTAL MA) |  |  | 67.4543 | 16.8636 | 84.3179
|  |  | EQUIPAMENTOS - (TOTAL EQ)/PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1.0495 | 0.26 | 1.3095
|  |  | TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) |  |  | 83.6923
|  |  | BDI | 25%
|  |  | TOTAL DO SERVIÇO |  |  |  |  | 104.6159
Note on G578: pc: ref de coeficiente SINAPI

## COTAÇÕES
FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO
Local: RUA MANOEL PEREIRA PINTO, 300, BAIRRO SÃO CAMILO - ARACRUZ - ES
COTAÇÕES
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | COTAÇÕES EFETUADAS | [8 empty] | LIMITE MÉDIA (R$) V. UNT. | PREÇO MÉDIO - VALOR UNIT. (R$) | OBSERVAÇÕES
|  |  |  | FORNECEDOR 01 | PREÇO 01 | DATA PREÇO 01 | FORNECEDOR 02 | PREÇO 02 | DATA PREÇO 02 | FORNECEDOR 03 | PREÇO 03 | DATA PREÇO 03
C02 | DIFUSOR REDONDO REGULAVEL METALICA MOD: BOC-125 S&P | UND | 1 | Nova Exaustores | 107.5604 | 2021-02-10 | FRIOSHOPPING | 59.5602 | 2021-02-10 | Extra | 59.5602 | 2021-02-10 | 90.6723 | 59.5602
C03 | REGISTRO DE VAZÃO CONSTANTE RVC 125 - 120MM (100-180M3/H) | UND | 1 | Kompraza Store | 346.5836 | 2021-02-11 | Nova Exaustores | 244.5 | 2021-02-11 | KlimaPorto | 250.368 | 2021-02-11 | 336.5807 | 247.434
C04 | LUMINÁRIA PENDENTE PARA UM LAMPADA T8 | UND | 1 | Inspire Home | 301.0382 | 2021-02-12 | Lumina Domus | 349.7817 | 2021-02-12 | Blight | 363.1021 | 2021-02-12 | 405.5688 | 337.974
C09 | PP01 - GIRO SIMPLES - PORTAS COM VISOR, RODAMACA E CANOPLA - FABRICANTE AIRO PORTAS DE PVC - 1 FOLHA | und | 1 | AIRO | 2625.93 | 2021-02-17 | GG-portas | 2830 | 2021-02-01 | Demuner-madeiras | 2745 | feveiro-21 | 3280.372 | 2733.6433
C10 | KIT PORTA PRONTA EM MADEIRA SEMI-OCA 1.00 X 2.10M | und | 1 | Pormade | 1124 | 2021-02-18 | GG-portas | 1800 | 2021-02-02 | Demuner-madeiras | 1220 | feveiro-21 | 1657.6 | 1172
C12 | GRANITO PARA PISO | M2 | 1 | IMETAME | 195.6 | 2021-02-20 | Angrazul | 225 | 2021-02-01 | Gramil | 227.7 | 2021-02-01 | 259.32 | 216.1
C13 | Forro removível modular Knauf 625x625x9,5mm, com película de PVC , apoiadas em perfis T invertido de aço galvanizadocom pintura eletrostatica na cor branca | m2 | 1 | Destak | 109.536 | 2021-02-01 | Gesso Vitória | 118 | 2021-02-01 | LeroyMerlin | 125 | feveiro-21 | 141.0144 | 117.512
[9 empty] | INCC | fev | 1.89%
[10 empty] | Março | 1.3%
[10 empty] | Abril | 0.9%
[11 empty] | 4.09% | 2.2%

## SINAPI-INSUMOS
PRECOS DE INSUMOS
36154
MES DE COLETA: 02/2021 |  |  |  |  | 36196
LOCALIDADE: 2680 - VITORIA
ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 86,74 MENSALISTA 49,11
CODIGO | DESCRICAO DO INSUMO | UNIDADE | ORIGEM DO PRECO | PRECO MEDIANO R$
1363 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 6 MM | M2 | C | 19,87
1344 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 6 MM | UN | CR | 61,46
1342 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 m, E = 14 MM | UN | CR | 108,65
1349 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 20 MM | UN | CR | 154,95
1350 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM | UN | C | 41,50
1359 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 20 MM | UN | CR | 81,67
1351 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM | UN | CR | 26,32
2404 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DIVISORIA COLMEIA CEGA COM MONTANTE E RODAPE DE ALUMINIO ANODIZADO SIMPLES (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 90,50
2418 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | C | 8,38
6086 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | GL | CR | 97,80
3378 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | CR | 66,54
3380 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | C | 46,58
3379 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | CR | 44,97
615 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 80 CM (SEM VIDROS) | M2 | AS | 365,07
606 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINTURA ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | M2 | AS | 573,48
11193 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, VENEZIANA, PINT ANTICORROSIVA, PINT ACABAMENTO, COM VIDRO, 6 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | M2 | AS | 581,45
11197 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA DE CORRER, ACO, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM DIVISAO, PINT ANTICORROSIVA, PINT ACABAMENTO, COM VIDRO, SEM BANDEIRA, 2 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | UN | AS | 796,31
13382 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! LUMINARIA FECHADA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO ABL 50/F OU EQUIV, P/ LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 400W | UN | AS | 269,09
4047 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | GL | C | 19,79
7344 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | GL | C | 64,00
40514 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, SEM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO | L | C | 24,16
11199 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ , PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | UN | AS | 822,90
4053 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA A OLEO PARA MADEIRA | GL | CR | 75,39
4056 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR | GL | CR | 39,64
21136 | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM | M | AS | 12,42
21128 | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | M | AS | 9,61
21130 | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | M | AS | 24,27
21135 | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4", PAREDE DE 1,20 MM | M | AS | 23,89
38605 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | CR | 115,50
11270 | ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM | UN | AS | 1,26
412 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM | UN | CR | 0,87
414 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM | UN | CR | 0,05
410 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM | UN | CR | 0,13
411 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM | UN | C | 0,17
408 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | UN | CR | 0,84
39131 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 2,38
394 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 2,41
39130 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 2,17
395 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 2,32
39127 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 1,14
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 1,17
39129 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 1,34
393 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | C | 1,40
39133 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 3,12
397 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 3,45
39132 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 2,50
396 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 2,68
39135 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 5,00
39128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 1,25
400 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 1,22
39125 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 1,25
39134 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 4,17
398 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 3,84
39126 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 5,62
399 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 4,95
39158 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA (GOTA), COM 8" | UN | CR | 13,31
39141 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2" | UN | CR | 0,96
39140 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4" | UN | CR | 0,87
39137 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2" | UN | CR | 0,50
39139 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1" | UN | CR | 0,72
39143 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2" | UN | CR | 1,99
39142 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2" | UN | CR | 1,42
39138 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" | UN | CR | 0,53
39136 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/8" | UN | CR | 0,35
39144 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3" | UN | CR | 2,32
39145 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4" | UN | CR | 3,82
12615 | ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 3,99
11927 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2" | UN | AS | 3,76
11928 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 3" A 3 3/4" | UN | AS | 4,30
11929 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4" | UN | AS | 6,66
36801 | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, 1/2 " OU 3/4 " | UN | CR | 19,87
36246 | ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M | M | CR | 4,75
37600 | ACESSORIO DE LIGACAO NAO ELETRICO PARA CARGAS EXPLOSIVAS, TUBO DE 6 M | UN | AS | 62,83
37599 | ACESSORIO INICIADOR NAO ELETRICO, TUBO DE 6 M, TEMPO DE RETARDO DE *160* MS | UN | AS | 58,48
1 | ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) | KG | C | 53,35
3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | CR | 5,40
43054 | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 8,83
42402 | ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | KG | CR | 8,44
42403 | ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | KG | CR | 10,83
42404 | ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | KG | CR | 10,77
42405 | ACO CA-25, 32,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | KG | CR | 11,47
34341 | ACO CA-25, 32,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 9,95
43053 | ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 7,89
43058 | ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 8,18
34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 8,22
43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | C | 7,12
43056 | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 8,21
43057 | ACO CA-50, 32,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 9,02
34449 | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 9,64
32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | CR | 8,67
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 8,72
43061 | ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 8,15
43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 7,78
43062 | ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 8,62
43060 | ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO | KG | CR | 6,77
20063 | ACOPLAMENTO DE CONDUTOR PLUVIAL, EM PVC, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 3,97
40410 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 50 MM (2") | UN | AS | 19,92
40411 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 21,62
40412 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 80 MM (3") | UN | AS | 24,26
38838 | ADAPTADOR DE COBRE PARA TUBULACAO PEX, DN 16 X 15 MM | UN | AS | 9,97
38839 | ADAPTADOR DE COBRE PARA TUBULACAO PEX, DN 20 X 22 MM | UN | AS | 11,74
55 | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) | UN | AS | 3,80
61 | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) | UN | AS | 3,59
62 | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X 1", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) | UN | AS | 7,45
77 | ADAPTADOR PVC PARA SIFAO METALICO, SOLDAVEL, COM ANEL BORRACHA (JE), 40 MM X 1 1/2" | UN | CR | 1,42
76 | ADAPTADOR PVC PARA SIFAO, ROSCAVEL, 40 MM X 1 1/4" | UN | CR | 1,45
67 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 13,99
71 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 25,71
73 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 19,20
103 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 57,09
107 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 0,89
65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 1,10
108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 2,28
110 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 8,81
109 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 4,34
111 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 10,17
112 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 5,53
113 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 15,02
104 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 21,84
102 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 35,86
95 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 12,14
96 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 13,96
97 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 18,12
98 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 24,43
99 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 29,63
100 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 41,33
75 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 430,80
114 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 15,70
68 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 24,00
86 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 44,62
66 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 44,79
69 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 68,45
83 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 218,63
74 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 305,23
106 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 110 MM X 4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 463,70
87 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 22,04
88 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 24,60
89 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 36,37
90 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 41,67
81 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 71,27
82 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 276,67
105 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 323,92
60 | ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 4,93
72 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 43,57
70 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 36,43
85 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 52,88
84 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, PARA VALVULA PIA OU LAVATORIO, 40 MM | UN | CR | 0,61
37997 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 6,72
37998 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 6,97
10899 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 61,33
10900 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 47,99
46 | ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM | UN | AS | 46,01
51 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 100 / DE 110 MM | UN | AS | 126,93
12863 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 50 / DE 60 MM | UN | AS | 29,24
50 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 75 / DE 85 MM | UN | AS | 66,28
47 | ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM | UN | AS | 78,67
48 | ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM | UN | AS | 20,52
52 | ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM | UN | AS | 15,59
43 | ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM | UN | AS | 52,62
4791 | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | KG | CR | 28,66
157 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE | KG | CR | 113,03
156 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | KG | CR | 40,24
131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | KG | CR | 34,41
39719 | ADESIVO LIQUIDO A BASE DE RESINAS PARA COLAGEM DE ESPUMA DE ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL | L | CR | 89,91
21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 19,26
119 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN | C | 7,60
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | CR | 21,79
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | CR | 68,65
3410 | ADESIVO/COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS | KG | CR | 15,30
124 | ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | CR | 13,27
7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | CR | 9,70
123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | C | 5,43
127 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | CR | 12,96
41373 | ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE | L | CR | 18,06
133 | ADITIVO LIQUIDO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | CR | 5,38
43617 | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | CR | 6,01
132 | ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | CR | 5,58
43618 | ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | KG | CR | 14,05
37476 | ADUELA/ GALERIA PRÃ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÃÃO RETANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MÃSULA DE 20X20CM, C = 1.00 M, EMÃN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA. | UN | CR | 1.996,63
37478 | ADUELA/ GALERIA PRÃ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÃÃO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MÃSULA DE 20X20CM, C = 1.00 M, EMÃN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA. | UN | CR | 2.500,84
37477 | ADUELA/ GALERIA PRÃ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÃÃO RETANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MÃSULA DE 20X20CM, C = 1.00 M, EMÃN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA. | UN | CR | 3.388,23
37479 | ADUELA/ GALERIA PRÃ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÃÃO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MÃSULA DE 20X20CM, C = 1.00 M, EMÃN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA. | UN | CR | 4.018,48
41632 | ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR 2.00 X 1.00 M (L X A), C = 1.00 M, E = 20 CM | UN | CR | 2.183,19
41634 | ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR 2.00 X 1.50 M (L X A), C = 1.00 M, E = 20 CM | UN | CR | 2.389,35
41633 | ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR 2.50 X 1.00 M (L X A), C = 1.00 M, E = 20 CM | UN | CR | 2.563,86
41635 | ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR 2.50 X 1.50 M (L X A), C = 1.00 M, E = 20 CM | UN | CR | 2.876,47
4319 | AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO | UN | CR | 1,51
42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | KG | CR | 8,85
40553 | AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A | M3 | AS | 35,70
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | H | CR | 10,64
40912 | AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 1.871,85
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | CR | 11,72
40919 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 2.060,68
25958 | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS | H | CR | 12,32
40984 | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA) | MES | CR | 2.165,27
248 | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL | H | CR | 11,01
41086 | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA) | MES | CR | 1.936,92
34466 | AJUDANTE DE PINTOR | H | CR | 11,01
41083 | AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA) | MES | CR | 1.936,92
252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | H | CR | 11,42
40909 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.007,75
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | CR | 12,34
41085 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.171,35
427 | ALCA PREFORMADA DE CONTRA POSTE, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO 3/16", COMPRIMENTO *860* MM | UN | CR | 5,36
417 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM | UN | CR | 2,52
11273 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | UN | CR | 7,84
11272 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | UN | CR | 4,73
11275 | ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 4 (CAA 6/1) | UN | CR | 1,90
11274 | ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1) | UN | CR | 1,45
38470 | ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 " COM ISOLAMENTO | UN | C | 32,23
38547 | ALICATE DE CRIMPAR RJ11, RJ12 E RJ45 | UN | CR | 87,95
38469 | ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18 " | UN | CR | 94,57
38467 | ALICATE DE PRESSAO 11 " PARA SOLDA, TIPO C | UN | CR | 53,21
38468 | ALICATE DE PRESSAO 11 " PARA SOLDA, TIPO U | UN | CR | 58,55
38471 | ALICATE PARA ANEIS DE PISTAO, CAPACIDADE 50 A 100 MM | UN | CR | 76,04
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | C | 2,67
40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | C | 503,17
10658 | ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS | UN | AS | 6.880,00
253 | ALMOXARIFE | H | C | 21,62
40809 | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | MES | CR | 3.798,72
42428 | ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 1.900,00
583 | ALUMINIO ANODIZADO | KG | AS | 35,65
299 | ANEL BORRACHA DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,54
298 | ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,55
295 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (NBR 5688) | UN | CR | 1,52
296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UN | CR | 1,58
297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | UN | CR | 2,23
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | C | 2,80
300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 11,76
20084 | ANEL BORRACHA, DN 40 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,52
20085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,41
311 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 100 MM (NBR 7665) | UN | CR | 9,10
318 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665) | UN | CR | 15,95
319 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665) | UN | CR | 30,12
320 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 250 MM (NBR 7665) | UN | CR | 95,75
314 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 300 MM (NBR 7665) | UN | CR | 147,07
303 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | UN | CR | 3,81
304 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 125 MM (NBR 7362) | UN | CR | 5,82
305 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | UN | CR | 9,95
306 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) | UN | CR | 11,96
307 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362) | UN | CR | 23,61
309 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362) | UN | CR | 48,39
310 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362) | UN | CR | 61,37
328 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA | UN | CR | 7,32
325 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | UN | CR | 2,84
20326 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA | UN | CR | 7,60
329 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA | UN | CR | 9,36
308 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362) | UN | CR | 31,53
39642 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/2" | UN | CR | 1,91
39641 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/4" | UN | CR | 1,33
39643 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 2" | UN | CR | 5,32
39644 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 3" | UN | CR | 6,87
39645 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 4" | UN | CR | 8,87
41610 | ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 1,50 X *0,50* M | UN | CR | 370,42
41611 | ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,00 X *0,50* M | UN | CR | 583,86
41612 | ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,50 X *0,50* M | UN | CR | 819,83
41637 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 0,80 M, H = 0,50 M | UN | CR | 76,63
41638 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,00 M, H = 0,50M | UN | CR | 99,83
41639 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,50 M, H = 0,50 M | UN | CR | 241,51
11789 | ANEL DE DISTRIBUICAO EM ACO GALVANIZADO PARA FIO FE-160 | UN | CR | 0,71
20975 | ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | CR | 9,61
20976 | ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | CR | 14,53
40340 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 300 MM | UN | CR | 74,15
40341 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 400 MM | UN | CR | 87,80
40342 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 500 MM | UN | CR | 111,31
40343 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 600 MM | UN | CR | 136,55
40344 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 700 MM | UN | CR | 144,38
40345 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 800 MM | UN | CR | 180,27
40346 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 900 MM | UN | CR | 169,58
40347 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 1000 MM | UN | CR | 209,68
38840 | ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 16 MM | UN | AS | 2,79
38841 | ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 20 MM | UN | AS | 3,10
38842 | ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 25 MM | UN | AS | 6,12
38843 | ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 32 MM | UN | AS | 9,56
43424 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 310,35
43426 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 1.070,42
12565 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 375,38
12567 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 504,20
12568 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 705,88
43441 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 90,75
43423 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M | UN | CR | 42,35
12532 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 65,31
43444 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,75 M | UN | CR | 219,32
12551 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 156,48
43442 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 121,00
43443 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 158,82
12544 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 85,71
12547 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 115,28
43445 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 1,00 M | UN | CR | 302,52
12563 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 216,44
43425 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 136,13
43446 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 287,39
43447 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 352,94
43448 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 494,11
13761 | APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO | UN | CR | 2.854,45
12888 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO, 60 X 45 X 7,6 CM, COM FRETAGEM DE ACO DE 4 MM INTERCALADAS COM ELASTOMERO DE 11 MM E REVESTIMENTO FINAL COM ELASTOMERO DE 6 MM | DM3 | AS | 96,72
12889 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE SIMPLES/ NAO FRETADO, 100 X 100 CM, ESPESSURA 6,3 MM | DM3 | AS | 63,16
4814 | APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO) | UN | CR | 119,39
25967 | APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO | UN | AS | 1.691,85
6122 | APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA | H | CR | 22,55
40810 | APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA) | MES | CR | 3.962,95
21100 | AQUECEDOR DE AGUA A GAS GLP/GN COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 A 80 L | UN | AS | 2.485,25
11816 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 100 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | AS | 2.650,00
11814 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | AS | 5.768,38
14186 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, TRIFASICO, TENSAO NOMINAL 220/380/400 V, POTENCIA 24 KW | UN | AS | 7.242,98
14185 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 700 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | AS | 9.382,49
11811 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO HORIZONTAL, RESERVATORIO DE 200 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | AS | 3.587,51
26038 | AQUECEDOR DE OLEO BPF (FLUIDO) TERMICO, CAPACIDADE DE 300.000 KCAL/H | UN | AS | 202.992,51
34482 | AQUECEDOR SOLAR CAPACIDADE DO RESERVATORIO 800 L, INCLUI 8 PLACAS COLETORAS DE 1,42 M2 | UN | AS | 4.937,75
34469 | AQUECEDOR SOLAR CAPACIDADE DO RESERVATORIO 1000 L, INCLUI 10 PLACAS COLETORAS DE 1,42 M2 | UN | AS | 7.638,09
34472 | AQUECEDOR SOLAR CAPACIDADE DO RESERVATORIO 200 L, INCLUI 2 PLACAS COLETORAS DE 1,42 M2 | UN | AS | 2.350,00
34476 | AQUECEDOR SOLAR CAPACIDADE DO RESERVATORIO 400L, INCLUI 4 PLACAS COLETORAS DE 1,42 M2 | UN | AS | 3.983,58
34477 | AQUECEDOR SOLAR CAPACIDADE DO RESERVATORIO 600 L, INCLUI 6 PLACAS COLETORAS DE 1,42 M2 | UN | AS | 5.286,98
42425 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 1.966,95
42422 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | C | 2.920,00
43184 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 4.035,72
42424 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 1.756,65
42421 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 15.994,16
42416 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 7.572,74
42417 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 8.489,66
42419 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 9.591,51
42420 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 13.182,83
43195 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 4.641,86
43196 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 5.752,92
43198 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 8.548,70
43199 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 8.861,95
43200 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 10.169,74
39556 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 5.554,41
39557 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 5.980,89
39559 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 8.838,60
39560 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 10.225,40
39561 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 10.697,08
43190 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 1.578,60
39555 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 1.707,64
43191 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 2.271,40
39548 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 2.532,96
43192 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 2.975,33
39554 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 3.349,46
43194 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 1.352,34
39551 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | CR | 1.489,07
43185 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 4.231,68
43186 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 4.463,57
43187 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 5.923,20
43188 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 7.176,75
43189 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 8.072,64
39580 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO INVERTER 30 TR | UN | CR | 63.615,76
39577 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 10 TR | UN | CR | 19.911,60
39578 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 15 TR | UN | CR | 25.696,31
39579 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 20 TR | UN | CR | 37.386,12
39826 | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | CR | 4.591,69
10700 | ARADO REVERSIVEL COM 3 DISCOS DE 26" X 6MM REBOCAVEL | UN | AS | 15.648,01
346 | ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M | KG | CR | 27,97
3312 | ARAME DE AMARRACAO PARA GABIAO GALVANIZADO, DIAMETRO 2,2 MM | KG | AS | 21,12
339 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 | M | CR | 1,44
340 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 | M | CR | 1,30
43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | C | 23,61
344 | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) | KG | CR | 31,04
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | CR | 33,67
43131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | CR | 27,42
3313 | ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM | KG | AS | 27,18
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | CR | 23,61
369 | AREIA AMARELA, AREIA BARRADA OU ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 70,35
366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | C | 51,67
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | C | 67,50
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | C | 47,50
368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 50,62
11075 | AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1.105,31
11076 | AREIA PRETA PARA EMBOCO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 84,37
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | C | 0,54
34353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | CR | 1,00
37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | CR | 1,66
37596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | KG | CR | 1,90
371 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | KG | CR | 0,59
37553 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE | KG | CR | 1,10
37552 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO | KG | CR | 1,77
36880 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA | KG | CR | 1,80
34355 | ARGAMASSA PISO SOBRE PISO | KG | CR | 1,55
130 | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE | KG | CR | 3,09
135 | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) | KG | CR | 2,49
36886 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO | KG | CR | 0,56
38546 | ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BOMBEAMENTO | M3 | CR | 358,79
34549 | ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215 | M3 | CR | 211,05
6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | CR | 29,89
6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 17,23
6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 9,84
1091 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | UN | CR | 21,36
1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | CR | 14,94
1095 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES | UN | CR | 31,75
1092 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR | UN | C | 24,57
1093 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES | UN | CR | 57,38
1090 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR | UN | CR | 41,08
1096 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES | UN | CR | 73,93
1097 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR | UN | CR | 62,76
378 | ARMADOR | H | CR | 15,27
40911 | ARMADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2.683,38
33939 | ARQUITETO JUNIOR | H | CR | 58,48
40815 | ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 10.276,49
34760 | ARQUITETO PAISAGISTA | H | CR | 61,04
40935 | ARQUITETO PAISAGISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 10.723,96
33952 | ARQUITETO PLENO | H | CR | 83,08
40816 | ARQUITETO PLENO (MENSALISTA) | MES | CR | 14.596,89
33953 | ARQUITETO SENIOR | H | CR | 109,84
40817 | ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 19.298,39
13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | AS | 0,90
39211 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,26
39212 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,40
39208 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,38
39210 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,70
39214 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2,61
39213 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,84
39209 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,45
39207 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,70
39215 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 4,75
39216 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 6,63
11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | AS | 0,79
379 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UN | AS | 0,79
41901 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | AS | 4,87
510 | ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-40) | KG | CR | 6,49
516 | ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35) | KG | CR | 7,69
509 | ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25) | KG | CR | 8,63
40331 | ASSENTADOR DE MANILHAS | H | CR | 18,43
40930 | ASSENTADOR DE MANILHAS (MENSALISTA) | MES | CR | 3.237,78
11761 | ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO | UN | CR | 63,80
377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | C | 29,98
7588 | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V | UN | C | 41,70
34392 | AUXILIAR DE ALMOXARIFE | H | CR | 16,56
40908 | AUXILIAR DE ALMOXARIFE (MENSALISTA) | MES | CR | 2.910,76
34551 | AUXILIAR DE AZULEJISTA | H | CR | 11,12
41078 | AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 1.956,06
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | CR | 9,67
40927 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) | MES | CR | 1.700,13
2350 | AUXILIAR DE ESCRITORIO | H | CR | 15,87
40812 | AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.791,44
245 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO | H | CR | 22,12
41090 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.890,25
251 | AUXILIAR DE MECANICO | H | CR | 12,64
40975 | AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.222,52
6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO | H | CR | 9,50
41072 | AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 1.672,89
6121 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | H | CR | 10,25
41071 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA) | MES | CR | 1.801,15
244 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO | H | CR | 10,27
41093 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) | MES | CR | 1.804,99
532 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | H | CR | 30,13
40931 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) | MES | CR | 5.297,71
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | CR | 37,71
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO | H | CR | 16,04
41069 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.820,49
10422 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA | UN | CR | 319,32
10420 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA | UN | C | 119,76
10421 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA COR | UN | CR | 160,28
36520 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO | UN | CR | 596,66
11784 | BACIA SANITARIA TURCA DE LOUCA BRANCA | UN | CR | 448,12
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | CR | 7,15
4815 | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS | UN | CR | 5,33
541 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM | UN | C | 110,90
542 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 150 X *60* CM | UN | CR | 139,01
540 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM | UN | CR | 313,26
38364 | BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2* CM | UN | CR | 298,74
11692 | BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM | M2 | CR | 390,92
1746 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M | UN | C | 219,95
1748 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M | UN | CR | 292,48
1749 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M | UN | CR | 423,75
37412 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M | UN | CR | 215,00
1745 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M | UN | CR | 255,66
1750 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M | UN | CR | 597,45
11687 | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | M | CR | 951,92
11689 | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | M | CR | 1.192,70
11693 | BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO | M2 | CR | 122,96
36215 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | UN | CR | 805,03
42439 | BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 1.010,52
38381 | BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM | UN | CR | 7,85
39621 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | PAR | CR | 733,95
39624 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | PAR | CR | 809,62
39615 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | UN | CR | 327,16
39620 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA | UN | CR | 499,66
39623 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | UN | CR | 535,18
36207 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | CR | 356,57
36209 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | CR | 409,22
36210 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | CR | 442,76
36204 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | CR | 156,99
36205 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | CR | 174,35
36081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | C | 185,90
36206 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | CR | 194,76
36218 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 121,99
36220 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 139,89
36080 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 151,31
36223 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 158,44
546 | BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | C | 11,40
566 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M | M | CR | 5,41
565 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M | M | CR | 19,72
555 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M | M | CR | 13,98
557 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M | M | CR | 43,86
552 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M | M | CR | 21,76
563 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M | M | CR | 32,70
549 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 12,7 MM (L X E), 5,06 KG/M | M | CR | 58,86
551 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 25,4 MM (L X E), 10,12 KG/M | M | CR | 116,54
559 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M | M | CR | 29,13
560 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 3,162 KG/M | M | CR | 36,45
547 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 3,79KG/M | M | CR | 43,64
38127 | BASE DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO | UN | CR | 348,03
38060 | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | UN | CR | 43,45
10956 | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2" | UN | CR | 45,13
39380 | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | UN | AS | 13,99
13374 | BASE UNIPOLAR PARA FUSIVEL NH1, CORRENTE NOMINAL DE 250 A, SEM CAPA | UN | AS | 98,32
37597 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS | UN | AS | 374.960,93
183 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | C | 157,00
184 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | CR | 103,76
195 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *7* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | CR | 127,54
194 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *7* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | CR | 69,33
20001 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | JG | CR | 127,09
181 | BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | CR | 171,95
39837 | BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO, EM MDF/PVC WOOD/POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, L = *9,0* CM COM GUARNICAO REGULAVEL 2 FACES = *35* MM, PRIMER | JG | AS | 250,68
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | C | 3.157,00
10537 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR | UN | CR | 4.305,29
13891 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR | UN | CR | 3.948,92
25975 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 10 HP, COM CARREGADOR | UN | CR | 17.176,22
36396 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | CR | 3.611,82
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN | CR | 12.842,03
36398 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR | UN | CR | 15.608,42
647 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO | H | CR | 16,76
40920 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.946,89
38783 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 0,67
37593 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1,65
37594 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 2,06
37592 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1,31
7266 | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | MIL | C | 505,00
7270 | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C) | UN | CR | 0,58
7267 | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | UN | CR | 0,45
7269 | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C) | UN | CR | 0,46
7271 | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) | UN | CR | 0,50
7268 | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C) | UN | CR | 0,70
34556 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,97
37873 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,03
34564 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,17
34565 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,35
38590 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,48
34566 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,60
34567 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,76
38591 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,50
34568 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,26
34569 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,35
34570 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,64
25070 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,74
34571 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,76
34573 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,91
37107 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,84
34576 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 4,24
34577 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 4,42
34578 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 4,80
34579 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 5,12
25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,42
34580 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,82
25071 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1,90
38395 | BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23 X 13 X 8* CM | UN | CR | 6,55
34583 | BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACICO, BRANCO, E = 10 CM, DIMENSOES *67 X 50* CM | M2 | CR | 45,88
34584 | BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = *7* CM, DIMENSOES *67 X 50* CM | M2 | CR | 25,68
709 | BLOCO DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, *27* X *30* X *100* CM, ACOMPANHADOS PLACAS TERMINAIS E LONGARINAS, PARA FUNDO DE FILTRO | M2 | AS | 541,31
34599 | BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1,95
34592 | BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 2,18
37103 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 2,49
34555 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 3,16
674 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | AS | 51,22
34600 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | AS | 75,23
652 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | AS | 115,24
651 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 2,40
654 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 2,97
650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | C | 1,92
716 | BLOCO DE VIDRO INCOLOR XADREZ, DE *20 X 20 X 10* CM | UN | CR | 15,47
715 | BLOCO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO, DE *19 X 19 X 8* CM | UN | C | 15,30
718 | BLOCO DE VIDRO/ELEMENTO VAZADO INCOLOR, VENEZIANA, DE *20 X 20 X 6* CM | UN | CR | 22,79
11981 | BLOCO DE VIDRO/ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, *20 X 10 X 8* CM | UN | CR | 15,63
34586 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1,41
38603 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1,71
34588 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1,85
34590 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 19 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1,69
34591 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 19 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 2,29
41372 | BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 12,5 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | AS | 71,88
41371 | BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 7,5 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | AS | 42,48
40517 | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, DIMENSOES APROX. DE 35 CM X 15 CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL | M2 | CR | 40,35
40515 | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, DIMENSOES APROXIMADAS DE 60 CM X 45 CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL | M2 | CR | 90,79
40529 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X *11 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | CR | 58,01
36170 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | C | 48,13
40524 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | CR | 56,74
36156 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO | M2 | CR | 44,13
36155 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | CR | 38,10
36154 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO | M2 | CR | 52,96
695 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RAQUETE, *22 CM X 13,5* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | CR | 38,90
679 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | CR | 58,01
711 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | CR | 38,37
712 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | CR | 48,33
12614 | BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 18,56
6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | UN | CR | 3,73
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | CR | 201,30
735 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H | UN | CR | 1.991,87
736 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H | UN | CR | 1.674,80
729 | BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 0,33 HP, BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q = 4 MCA / 8,5 M3/H A 18 MCA / 0,90 M3/H | UN | C | 682,50
39925 | BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H | UN | CR | 9.862,06
731 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H | UN | CR | 664,24
10575 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,50 CV DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3/4" X 3/4", MONOESTAGIO, DIAMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99 M3/H A 24 M / 0,71 M3/H | UN | CR | 1.036,59
733 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/4" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H | UN | CR | 1.134,95
732 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H | UN | CR | 1.119,69
737 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2" X 2", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H | UN | CR | 6.278,89
738 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H | UN | CR | 2.911,47
740 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H | UN | CR | 5.906,78
734 | BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H | UN | CR | 1.200,30
39008 | BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H | UN | CR | 38.484,79
39009 | BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H | UN | CR | 41.231,68
10587 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H | UN | CR | 1.904,43
759 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H | UN | CR | 2.738,19
761 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 18 M / 18,10 M3/H A 121 M / 2,90 M3/H | UN | CR | 4.641,46
750 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H | UN | CR | 4.406,70
755 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M / 90 M3/H A 44,0 M / 25,0 M3/H | UN | CR | 18.082,96
749 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 M3/H | UN | CR | 6.650,58
756 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 114,0 M / 13,9 M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H | UN | CR | 19.721,89
757 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H | UN | CR | 8.955,00
10588 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,98 HP, DIAMETRO DO ROTOR 142 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 32 M3/H A 8 M / 16 M3/H | UN | CR | 1.977,04
10592 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7 M3/H | UN | C | 2.388,00
10589 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 26,8 M3/H A 28 M / 4,6 M3/H | UN | CR | 3.208,12
760 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H | UN | CR | 17.910,00
751 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H | UN | CR | 2.820,82
754 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H | UN | CR | 4.477,50
14013 | BOMBA TRIPLEX COM MOTOR A DIESEL, NACIONAL, DIAMETRO DE SUCCAO DE 2 1/2'' | UN | CR | 169.669,19
39917 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV | UN | CR | 59.115,42
38167 | BORBOLETA PARA JANELA TIPO GUILHOTINA, EM ZAMAC CROMADO | PAR | CR | 20,43
36145 | BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO | PAR | CR | 36,57
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | CR | 60,96
11685 | BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2 " | UN | CR | 20,86
11679 | BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO ELETRICO | UN | CR | 8,99
11680 | BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES | UN | CR | 7,41
2512 | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV | UN | AS | 26,90
4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | UN | CR | 0,29
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 0,49
7584 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA | UN | CR | 0,74
11945 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | UN | CR | 0,04
11946 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S5 | UN | CR | 0,05
4375 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | UN | C | 0,08
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 0,16
4376 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | UN | CR | 0,15
7583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 0,33
4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | AS | 0,31
39886 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM | UN | AS | 4,24
39887 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM | UN | AS | 6,37
39888 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM | UN | AS | 14,57
39890 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 MM | UN | AS | 24,86
39891 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42 MM | UN | AS | 35,06
39892 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM | UN | AS | 109,28
790 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | UN | CR | 15,83
766 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1/2" | UN | CR | 15,83
791 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | CR | 15,83
767 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | CR | 15,83
768 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" | UN | CR | 12,43
789 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | CR | 12,16
769 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | CR | 12,43
770 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | CR | 4,38
12394 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 3/8" | UN | CR | 4,38
764 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | C | 7,65
765 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | CR | 7,65
787 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | UN | CR | 34,17
774 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4" | UN | CR | 34,17
773 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" | UN | CR | 34,17
775 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | CR | 34,17
788 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | CR | 21,24
772 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | CR | 21,24
771 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | CR | 21,24
779 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | CR | 5,28
776 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" | UN | CR | 50,37
777 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/4" | UN | CR | 48,97
780 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | CR | 49,21
778 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | CR | 50,37
781 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2" | UN | CR | 93,07
786 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" | UN | CR | 93,07
782 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" | UN | CR | 93,07
783 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" X 4" | UN | CR | 254,73
785 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" X 4" | UN | CR | 269,15
784 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" X 5" | UN | CR | 288,73
831 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 110 X 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 93,44
828 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0,54
829 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,13
812 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,45
819 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,03
818 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,78
823 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 20,44
830 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 85 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 16,84
826 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 110 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 52,40
827 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 110 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 44,27
832 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,06
833 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,34
834 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,76
825 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,31
813 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,22
820 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,63
816 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 11,28
814 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 13,63
815 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 14,73
822 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 17,94
821 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 20,97
817 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 85 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 24,93
20086 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,58
39191 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 14,80
39190 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 15,46
39189 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 16,37
39186 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 14,64
39188 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 12,05
39187 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 12,63
39184 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 4,75
39185 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 4,33
39198 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 48,57
39197 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 50,74
39196 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 52,32
39199 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 46,74
39195 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 26,98
39194 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 28,87
39193 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 31,64
39192 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 32,92
39920 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4" X 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3,98
39201 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 58,07
39200 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 58,54
39203 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 47,26
39202 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 55,52
39205 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4" X 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 92,63
39204 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 94,87
39206 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4" X 3", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 90,01
797 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 1 1/2" X 1" | UN | CR | 9,75
798 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4" X 1/2" | UN | CR | 1,34
796 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1 1/2" X 3/4" | UN | CR | 9,34
799 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1" X 1/2" | UN | CR | 4,39
792 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1" X 3/4" | UN | CR | 4,46
804 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2" X 1 1/2 " | UN | CR | 22,15
793 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2" X1 1/4 " | UN | CR | 9,51
801 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4" X 3/4 " | UN | CR | 6,78
794 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4" X 1 " | UN | CR | 7,00
802 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2" X 1 " | UN | CR | 19,53
803 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2" X 1 1/4 " | UN | CR | 17,03
38001 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 1,10
38002 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 2,05
38003 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 24,62
38004 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 32,91
36327 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,21
38992 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 3,54
38993 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 10,09
38418 | BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 7,49
39178 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,60
39177 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,45
39174 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,72
39176 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,95
39180 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 4,35
39179 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3,85
39175 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,88
39217 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,68
39181 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 5,83
39182 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 8,20
12616 | CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 5,51
1049 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2" | UN | CR | 6,86
1099 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4" | UN | CR | 5,25
39678 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1/2" | UN | CR | 2,11
1050 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1" | UN | CR | 3,59
1101 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2" | UN | CR | 22,63
1100 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2" | UN | CR | 11,68
39679 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3 1/2" | UN | CR | 45,11
1098 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3/4" | UN | CR | 2,80
1102 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3" | UN | CR | 33,75
1051 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4" | UN | CR | 49,06
37399 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | UN | CR | 15,62
41955 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F | KG | CR | 79,02
41953 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | KG | CR | 75,41
41954 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | KG | CR | 74,69
25004 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG | KG | CR | 34,74
25002 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG | KG | CR | 35,03
37409 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG | KG | CR | 34,45
841 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG | KG | C | 35,59
25005 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG | KG | CR | 39,02
25003 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG | KG | CR | 41,68
37410 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG | KG | CR | 39,02
842 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG | KG | CR | 43,90
862 | CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 8,29
866 | CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 101,96
892 | CABO DE COBRE NU 150 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 129,66
857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | C | 13,20
37404 | CABO DE COBRE NU 185 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 155,92
868 | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 20,38
870 | CABO DE COBRE NU 300 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 268,68
863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 28,16
867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 39,22
891 | CABO DE COBRE NU 500 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 451,22
864 | CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 55,26
865 | CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 77,83
1006 | CABO DE COBRE RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, DIAMETRO 120 MM2 | M | CR | 92,30
948 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 10 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 29,63
947 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 16 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 30,14
911 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 16 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 43,84
925 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 25 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 40,52
954 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 25MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 44,76
901 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 47,91
926 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 50,63
912 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 50,94
955 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 60,80
946 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 68,36
953 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 62,21
902 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 70 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 75,62
927 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 70 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 73,30
913 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 70 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 81,81
903 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 95 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 92,59
945 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 95 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 97,95
914 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 95 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 100,34
993 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | CR | 1,99
1020 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | CR | 8,65
1017 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | M | CR | 95,09
999 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | CR | 117,82
995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | CR | 13,27
1000 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2 | M | CR | 144,42
1022 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | CR | 2,76
1015 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2 | M | CR | 190,18
996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | CR | 20,20
1001 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2 | M | CR | 238,00
1019 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | CR | 27,85
1021 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | CR | 3,95
39249 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2 | M | CR | 310,47
1018 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | CR | 39,69
39250 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2 | M | CR | 398,82
994 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | CR | 5,40
977 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | CR | 54,99
998 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | CR | 73,05
39251 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,5 MM2 | M | CR | 0,53
1011 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2 | M | CR | 0,73
39252 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2 | M | CR | 0,88
1013 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | CR | 1,16
980 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | CR | 7,93
39237 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 120 MM2 | M | CR | 94,09
39238 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | CR | 117,47
979 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | C | 12,23
39239 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2 | M | CR | 142,96
1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | CR | 1,85
39240 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2 | M | CR | 188,96
39232 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | CR | 19,62
39233 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | CR | 26,97
981 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | CR | 3,31
39234 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | CR | 39,59
982 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | CR | 4,64
39235 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | CR | 55,68
39236 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | CR | 72,99
876 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | M | CR | 188,42
877 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | CR | 221,51
882 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2 | M | CR | 241,37
878 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2 | M | CR | 300,09
879 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2 | M | CR | 353,70
880 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2 | M | CR | 416,17
873 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | CR | 126,54
881 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2 | M | CR | 568,83
874 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | CR | 150,17
875 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | CR | 179,17
983 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | CR | 1,12
985 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | CR | 8,41
990 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | CR | 115,18
39241 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | CR | 13,17
1005 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2 | M | CR | 141,37
984 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | CR | 2,90
991 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2 | M | CR | 186,80
986 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | CR | 20,12
1024 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 300 MM2 | M | CR | 231,20
987 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | CR | 27,35
1003 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | CR | 4,25
992 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 400 MM2 | M | CR | 299,13
1007 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | CR | 38,79
39242 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 500 MM2 | M | CR | 370,63
1008 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | CR | 4,83
988 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | CR | 53,58
989 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | CR | 72,58
39598 | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E | M | CR | 2,03
39599 | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | M | CR | 3,06
34602 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | AS | 2,79
34603 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 10,0 MM2 | M | AS | 13,43
34607 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | AS | 5,98
34609 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | M | AS | 8,98
34618 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | AS | 3,70
34620 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 10,0 MM2 | M | AS | 18,53
34621 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | AS | 8,59
34622 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | M | AS | 12,18
34624 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | AS | 4,73
34626 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 10,0 MM2 | M | AS | 25,47
34627 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | AS | 10,97
34629 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | M | AS | 16,07
39257 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | CR | 5,07
39261 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2 | M | CR | 27,00
39268 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 120 MM2 | M | CR | 311,53
39262 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2 | M | CR | 42,22
39258 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | M | CR | 7,51
39263 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2 | M | CR | 65,32
39264 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2 | M | CR | 88,45
39259 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 | M | CR | 11,44
39265 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 50 MM2 | M | CR | 130,29
39260 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2 | M | CR | 16,29
39266 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 70 MM2 | M | CR | 182,82
39267 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 95 MM2 | M | CR | 239,65
11901 | CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | C | 0,51
11902 | CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 0,89
11903 | CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 1,37
11904 | CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 1,75
11905 | CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 2,35
11906 | CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 2,70
11919 | CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO | M | CR | 5,31
11920 | CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO | M | CR | 10,29
11924 | CABO TELEFONICO CI 50, 200 PARES, USO INTERNO | M | CR | 100,08
11921 | CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO | M | CR | 14,01
11922 | CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO | M | CR | 24,87
11923 | CABO TELEFONICO CI 50, 75 PARES, USO INTERNO | M | CR | 40,63
11916 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO | M | CR | 6,89
11914 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 100 PARES, USO EXTERNO | M | CR | 50,06
11917 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 20 PARES, USO EXTERNO | M | CR | 12,00
11918 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 PARES, USO EXTERNO | M | CR | 16,28
37734 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 38.611,88
42251 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 43.846,15
37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 28.951,04
37735 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 34.886,01
5090 | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | UN | C | 15,00
5085 | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | UN | CR | 22,33
43603 | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | UN | CR | 31,90
38374 | CADEIRA SUSPENSA MANUAL / BALANCIM INDIVIDUAL (NBR 14751) | UN | CR | 916,87
20209 | CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 26,94
20212 | CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 22,55
4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 25,81
4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | C | 13,20
4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 21,01
2729 | CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | UN | CR | 17,46
4513 | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 4,24
11871 | CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, PARA 500 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 305,00
34636 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | C | 405,00
34639 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 822,55
34640 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 923,94
34637 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 232,53
34638 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 750 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 398,76
11868 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 419,18
37106 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 4.048,81
11869 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1500 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 680,11
37104 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 876,71
37105 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 1.952,56
34641 | CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRÃ-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA | UN | CR | 55,96
43434 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | UN | CR | 60,50
43435 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M | UN | CR | 110,92
43436 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | UN | CR | 194,11
43437 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M | UN | CR | 351,93
43438 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M | UN | CR | 630,25
41627 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | UN | CR | 93,27
41628 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M | UN | CR | 171,42
41629 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | UN | CR | 217,81
43429 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | UN | CR | 48,26
43430 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M | UN | CR | 80,16
43431 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | UN | CR | 155,29
43432 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M | UN | CR | 322,68
43433 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M | UN | CR | 508,73
43094 | CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 139,09
43093 | CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 147,82
1030 | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | UN | C | 42,91
11694 | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L, ACESSORIOS INCLUSOS | UN | CR | 948,53
11881 | CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA | UN | CR | 85,71
35277 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 523,20
10521 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | CR | 281,47
10885 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | CR | 356,03
20962 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | C | 294,88
20963 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | CR | 360,22
2555 | CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA | UN | CR | 1,96
2556 | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | UN | CR | 2,03
2557 | CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA | UN | CR | 4,29
10569 | CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS) | UN | CR | 4,29
39810 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM | UN | CR | 18,77
39811 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN | CR | 22,96
39812 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM | UN | CR | 37,75
43096 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM | UN | CR | 125,14
43102 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM | UN | CR | 76,09
43103 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM | UN | CR | 112,05
43098 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM | UN | CR | 42,39
43097 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM | UN | CR | 25,11
43104 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4" | UN | CR | 297,07
39771 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM | UN | CR | 41,27
39772 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM | UN | CR | 81,12
39773 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN | CR | 130,38
39774 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM | UN | CR | 195,02
39775 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM | UN | CR | 260,28
39776 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 70 X 70 X 20 CM | UN | CR | 314,55
39777 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 80 X 80 X 20 CM | UN | CR | 398,69
20254 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | UN | CR | 28,94
20253 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12* CM | UN | CR | 95,02
11247 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1.827,18
11250 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 78,66
11249 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 200 X 200 X 20 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 3.569,13
11251 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 174,24
11253 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 288,74
11255 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 431,66
14055 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 868,34
11256 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 540,69
1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | CR | 1,72
1873 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | CR | 3,42
39693 | CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 3.395,82
39692 | CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1.086,59
34643 | CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | UN | CR | 16,93
1062 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 344,36
39686 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 557,59
43095 | CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPADA, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, COM SUPORTE PARA DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 82,46
1871 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | CR | 3,08
12001 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | CR | 4,45
11882 | CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A) | UN | CR | 61,51
1068 | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR | UN | CR | 2.271,39
39690 | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO M, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 8 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR | UN | CR | 3.810,65
39691 | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO N, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 12 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR | UN | CR | 4.792,73
39808 | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 43,05
39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 102,11
43439 | CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) | UN | CR | 282,35
11713 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA | UN | CR | 36,75
11716 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | CR | 15,69
5103 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | CR | 15,91
11712 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) | UN | C | 37,06
11717 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | CR | 40,27
11714 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | UN | CR | 50,10
11715 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA | UN | CR | 57,65
11880 | CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA E PORTA TAMPA QUADRADA BRANCA | UN | CR | 103,63
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | C | 0,90
11161 | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | KG | CR | 1,50
1107 | CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) | KG | CR | 0,76
4758 | CALAFETADOR / CALAFATE | H | CR | 18,59
41080 | CALAFETADOR / CALAFATE (MENSALISTA) | MES | CR | 3.269,05
25963 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | CR | 0,10
4759 | CALCETEIRO | H | CR | 13,31
41068 | CALCETEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.340,74
1108 | CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | M | CR | 37,04
1117 | CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM | M | CR | 37,33
1118 | CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM | M | CR | 44,12
1110 | CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM | M | CR | 44,12
12618 | CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 44,27
40784 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | M | CR | 121,70
40782 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM | M | CR | 47,76
40783 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | M | CR | 62,21
1109 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | M | CR | 37,04
1119 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM | M | CR | 23,88
13115 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | AS | 14,06
10541 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | AS | 17,19
10542 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | AS | 22,47
10543 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | AS | 36,47
10544 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | AS | 47,17
10545 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 80 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | AS | 88,15
38365 | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | M2 | CR | 1,60
37745 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7925 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 294.300,00
37754 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 307.338,60
37748 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9710 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 312.880,01
37761 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 258.909,48
37757 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 275 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 360.424,35
37759 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10780 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 275 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 361.821,36
37766 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56M, POTENCIA 186 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 361.821,33
37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 328.107,24
37760 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 345.523,09
37765 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 8250 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5110 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,30 M, POTENCIA 162 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 241.214,25
37746 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5940 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,69 M, POTENCIA 177 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 264.450,88
37750 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9600 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6110 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,70 M, POTENCIA 156 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 263.519,57
37753 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9600 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,10 M, POTENCIA 156 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 262.588,23
37756 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6360 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,30 M, POTENCIA 160 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 258.909,48
37755 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 22000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15350 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,17 M, POTENCIA 238 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 376.256,95
37758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15378 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 424.686,08
37747 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 382.124,32
37767 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15940 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,60 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 403.265,51
37751 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16190 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,60 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 403.265,51
37749 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16360 KG, CABINE ESTENDIDA, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 275 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 398.608,86
1159 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4 | UN | C | 182.026,00
12114 | CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM | UN | CR | 153,95
38106 | CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO) | UN | CR | 20,92
38085 | CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 24,71
38599 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,69
38596 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,06
38600 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,91
38597 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,08
659 | CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1,77
660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 2,12
658 | CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1,20
38548 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1,23
34649 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1,66
34655 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 2,20
40607 | CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM | UN | CR | 4,90
569 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 0,86 KG/M | KG | CR | 9,89
567 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | M | CR | 14,46
574 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M | M | CR | 38,01
568 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M | M | CR | 80,09
585 | CANTONEIRA "U" ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3/32 " | KG | AS | 28,93
4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | CR | 10,83
587 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 " | KG | AS | 31,00
590 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 2 1/2" X 1/2 ", E = 3/16 " | KG | AS | 29,96
592 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 1/8 ", 25,40 X 3,17 MM (0,408 KG/M) | KG | AS | 31,00
586 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 " | M | AS | 18,22
591 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 1/2 ", E = 3/16 " | KG | AS | 28,93
588 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 1/4 ", E = 3/16 " | M | AS | 28,83
589 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/4 " | M | AS | 48,73
584 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/8 " | M | AS | 30,79
1165 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 14,67
1164 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 11,88
1162 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | CR | 4,13
12395 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/4" | UN | CR | 4,01
1170 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 7,78
1169 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | CR | 38,22
1166 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 21,19
1163 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | CR | 5,34
12396 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/8" | UN | CR | 4,01
1168 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | CR | 54,48
1167 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | CR | 91,13
36331 | CAP PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,71
36346 | CAP PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,93
1210 | CAP PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 15,09
1203 | CAP PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 14,63
1197 | CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,87
1202 | CAP PVC, ROSCAVEL, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,03
1188 | CAP PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 29,74
1211 | CAP PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 15,35
1198 | CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,77
1199 | CAP PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 38,84
20088 | CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 17,26
20089 | CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 82,27
20087 | CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 12,43
1200 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 10,09
12909 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 4,58
12910 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 7,64
1184 | CAP PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 95,50
1191 | CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,36
1185 | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,55
1189 | CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,69
1193 | CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,17
1194 | CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9,79
1195 | CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 14,73
1204 | CAP PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 26,79
1205 | CAP PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 63,54
1207 | CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 32,23
1206 | CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 8,08
1183 | CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 21,04
42685 | CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO) | UN | AS | 76,33
42686 | CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO) | UN | AS | 118,83
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | UN | CR | 16,51
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | UN | C | 12,70
1631 | CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 2,5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA | UN | CR | 227,81
1633 | CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA | UN | CR | 387,06
10818 | CAPIM BRAQUIARIA DECUMBENS/ BRAQUIARINHA, VC *70*% MINIMO | KG | CR | 27,92
39359 | CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTALACAO HIDRAULICA DE CUBA SIMPLES SEM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, LARGURA *355* MM X ALTURA *670* MM (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES) | UN | AS | 31,56
39360 | CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTALACAO HIDRAULICA DE TANQUE COM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, LARGURA *360* MM X ALTURA *470* MM (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES) | UN | AS | 28,68
10710 | CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO) | M2 | AS | 125,80
10709 | CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO) | M2 | AS | 154,55
39636 | CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO) | M2 | AS | 157,82
10708 | CARPETE DE POLIESTER EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 4 A 5 MM (INSTALADO) | M2 | AS | 48,70
39635 | CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO) | M2 | AS | 82,91
6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | H | CR | 12,02
40913 | CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA) | MES | CR | 2.114,11
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | H | CR | 12,81
40915 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (MENSALISTA) | MES | CR | 2.252,90
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | C | 15,27
40914 | CARPINTEIRO DE FORMAS (MENSALISTA) | MES | CR | 2.683,38
5091 | CARRANCA PARA JANELA VENEZIANA DE ABRIR, EM LATAO CROMADO, SIMPLES, PARA APARAFUSAR NA PAREDE | UN | CR | 14,64
14615 | CARRINHO COM 2 PNEUS PARA TRANSPORTAR TUBO CONCRETO, ALTURA ATE 1,0 M E DIAMETRO ATE 1000MM, COM ESTRUTURA EM PERFIL OU TUBO METALICO | UN | AS | 3.675,16
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | C | 162,90
37727 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,25 X 4,10 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | C | 9.000,00
37728 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 5,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 12.209,79
37729 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 13.216,78
37730 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 14.223,77
37731 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 15.230,76
37732 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 17.370,62
42250 | CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO, GRAO VARIANDO DE 0,8 ATE 1,1 MM, COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE MENOR QUE 1,7 MM | T | CR | 1.884,26
42256 | CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO, GRAO VARIANDO DE 0,8 ATE 1,1 MM, COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE MENOR QUE 1,7 MM (DISTRIBUIDOR) | KG | CR | 5,30
4743 | CASCALHO DE CAVA | M3 | CR | 40,88
4744 | CASCALHO DE RIO | M3 | CR | 65,41
4745 | CASCALHO LAVADO | M3 | CR | 78,45
36496 | CAVALETE PARA TALHA COM ESTRUTURA EM TUBO METALICO ALTURA MINIMA 3,2 M EQUIPADO COM RODAS DE BORRACHA PARA MOVIMENTACAO DE TUBOS DE CONCRETO NA CENTRAL DE PREMOLDADOS COM CAPACIDADE DE CARGA DE 3 TONELADAS | UN | AS | 9.331,17
10630 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 49000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | AS | 507.439,71
37762 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | AS | 435.200,12
37763 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | AS | 440.485,87
41992 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *80000* KG, POTENCIA *380* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | AS | 500.744,41
13215 | CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | AS | 614.037,33
4235 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR | H | CR | 11,87
40976 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2.088,67
39013 | CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA ACO ATE 20 MM | UN | CR | 1,24
43091 | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 12 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 3.444,36
43092 | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 4.592,48
43089 | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 4 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 800,37
43090 | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1.766,33
41967 | CERA LIQUIDA | L | CR | 7,86
12760 | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | M2 | CR | 1.279,00
12759 | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | M2 | CR | 852,66
43105 | CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) | KG | CR | 48,17
40424 | CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2) | KG | CR | 12,24
1325 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2) | KG | CR | 13,40
1327 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2) | KG | CR | 14,27
1328 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2) | KG | CR | 13,44
1321 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2) | KG | CR | 12,44
1318 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) | KG | CR | 12,45
1322 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2) | KG | CR | 13,15
1323 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) | KG | CR | 13,15
1319 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) | KG | CR | 11,08
11026 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) | KG | CR | 15,25
11027 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) | KG | CR | 15,87
11046 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) | KG | CR | 15,20
11047 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2) | KG | CR | 16,57
43668 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2) | KG | CR | 14,62
11049 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) | KG | C | 15,84
43106 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2) | KG | CR | 15,94
11051 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) | KG | CR | 16,63
11061 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2) | KG | CR | 19,95
43667 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1 " (25,40 MM) 199,18 KG/M2 | KG | CR | 14,50
1333 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | CR | 12,08
1330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | KG | CR | 11,97
10957 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4 " (19,05 MM) 149,39 KG/M2 | KG | CR | 13,80
1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | CR | 12,27
1334 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2 | KG | CR | 13,61
1335 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 " (22,23 MM) 174,28 KG/M2 | KG | CR | 14,06
40425 | CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2) | KG | CR | 12,03
1337 | CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2 | KG | CR | 13,80
1338 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | C | 35,20
1340 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | CR | 40,69
1341 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | CR | 39,19
11134 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 10 MM, DE *1,60 X 2,20* M | M2 | C | 34,36
11135 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 12 MM, DE *1,60 X 2,20* M | M2 | CR | 41,88
11136 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 15 MM, DE *1,60 X 2,20* M | M2 | CR | 45,30
34743 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 18 MM, DE *1,60 X 2,20* M | M2 | CR | 57,67
11137 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 20 MM, DE *1,60 X 2,20* M | M2 | CR | 64,32
34745 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 25 MM, DE *1,60 X 2,20* M | M2 | CR | 73,30
34746 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 4 MM, DE *1,60 X 2,20* M | M2 | CR | 18,87
1360 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 6 MM, DE *1,60 X 2,20* M | M2 | CR | 23,31
1346 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM | M2 | CR | 35,27
1345 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM | M2 | CR | 57,15
1347 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM | M2 | C | 42,15
1355 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM | M2 | CR | 24,33
1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | M2 | CR | 28,18
34659 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 38,42
34514 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 42,56
34660 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 54,01
34661 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 77,57
34667 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 28,09
34668 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 36,71
34741 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 40,39
34664 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 44,08
34665 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 54,72
34666 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 82,65
34669 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 30,30
34670 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 37,06
34671 | CHAPA DE MDF CRU, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 30,94
34672 | CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 32,62
34673 | CHAPA DE MDF CRU, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 39,81
34674 | CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 52,92
34675 | CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 64,52
34676 | CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 18,57
34677 | CHAPA DE MDF CRU, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 24,97
43126 | CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,80 MM | M2 | AS | 129,24
43124 | CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,95 MM | M2 | AS | 150,91
43125 | CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 1,25 MM | M2 | AS | 195,71
40623 | CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM | PAR | CR | 134,35
43701 | CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER LARGURA | KG | C | 51,33
12083 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA FUSIVEL DO TIPO CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 100 A, TENSAO NOMINAL DE 250 V | UN | AS | 694,92
12081 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA FUSIVEL DO TIPO CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 30 A, TENSAO NOMINAL DE 250 V | UN | AS | 235,00
12082 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA FUSIVEL DO TIPO CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 60 A, TENSAO NOMINAL DE 250 V | UN | AS | 369,33
13354 | CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 25 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 7,5 CV E TENSAO DE 380 V | UN | AS | 551,60
14057 | CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 35 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 5 CV E TENSAO DE 220 V | UN | AS | 307,97
14058 | CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 63 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 10 CV E TENSAO DE 220 V | UN | AS | 485,81
20971 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 13,33
5047 | CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA | UN | AS | 330,99
13369 | CHAVE SECCIONADORA-FUSIVEL BLINDADA TRIPOLAR, ABERTURA COM CARGA, PARA FUSIVEL NH00, CORRENTE NOMINAL DE 160 A, TENSAO DE 500 V | UN | AS | 359,04
13370 | CHAVE SECCIONADORA-FUSIVEL BLINDADA TRIPOLAR, ABERTURA COM CARGA, PARA FUSIVEL NH01, CORRENTE NOMINAL DE 250 A, TENSAO DE 500 V | UN | AS | 497,71
13279 | CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA | KG | AS | 10,04
11977 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN | AS | 5,20
11975 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | UN | AS | 11,40
39746 | CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | UN | AS | 126,89
11976 | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | AS | 0,58
1368 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | UN | C | 66,40
1367 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V) | UN | CR | 214,78
7608 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | UN | CR | 6,37
41900 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 30/45 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | C | 3,09
41899 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | T | C | 2.971,86
1380 | CIMENTO BRANCO | KG | CR | 3,16
1375 | CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA PARA TAMPONAMENTOS | KG | CR | 12,79
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | CR | 0,54
10511 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG) | 50KG | C | 27,00
13284 | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-32 | KG | CR | 0,45
25974 | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB-32 | KG | CR | 1,81
1382 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 | 50KG | CR | 26,01
34753 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 | KG | CR | 0,52
420 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | UN | CR | 22,28
12327 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO | UN | CR | 26,54
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | UN | CR | 60,96
12329 | COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA | KG | CR | 121,07
1339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | CR | 35,29
11849 | COLA BRANCA BASE PVA | L | CR | 19,68
37418 | COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 15,12
37419 | COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 15,53
1427 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 18,95
1402 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 6,56
1420 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2" OU 40 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 8,43
1419 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 10,19
1414 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 9,97
1413 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 14,72
1412 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 12,47
1411 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 22,69
1406 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 15,05
1407 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 18,77
1404 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 19,95
11281 | COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), COM MOTOR GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 55 E 65 KG, FORCA DE IMPACTO DE 1.000 A 1.500 KGF, FREQUENCIA DE 600 A 700 GOLPES POR MINUTO, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 10 E 15 M/MIN, POTENCIA ENTRE 2,00 E 3,00 HP | UN | AS | 10.685,00
1442 | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP | UN | AS | 8.969,97
13457 | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 150 A 175 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2800 A 3100 KGF, LARG. TRABALHO DE 450 A 520 MM, FREQ VIBRACAO DE 4000 A 4300 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 6,0 A 7,0 HP | UN | AS | 7.742,75
40699 | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA NAO REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 80 E 120 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 1300 E 2000 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 400 E 500 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4800 E 6000 RPM, VELOCIDADEDE TRABALHO ENTRE 20 E 30 M/MIN, POTENCIA ENTRE 5,0 E 6,0 HP | UN | AS | 5.985,44
40701 | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A DIESEL, PESO ENTRE 700 E 820 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 6.200 E 10.000 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 650 E 720 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 3.000 E 3.500 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHOENTRE 25 E 30 M/MIN, POTENCIA ENTRE 13,0 E 15,0 HP | UN | AS | 105.830,81
40700 | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 160 E 265 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2750 E 4000 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 430 E 550 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4000 E 5500 RPM, VELOCIDADE DETRABALHO ENTRE 20 E 25 M/MIN, POTENCIA ENTRE 7,5 E 9,0 HP | UN | AS | 13.933,32
13458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | UN | AS | 13.240,10
36524 | COMPRESSOR DE AR ESTACIONARIO, VAZAO 620 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 109 PSI, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 127 CV | UN | AS | 108.690,68
36526 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV | UN | AS | 87.587,37
36523 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV | UN | AS | 187.512,75
36527 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 860 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 250 CV | UN | AS | 203.677,47
13803 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO *89* PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV | UN | AS | 73.648,00
38642 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 152 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 31,5 KW | UN | AS | 47.421,34
36522 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV | UN | AS | 55.150,45
36525 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV | UN | AS | 73.859,34
41991 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V (COLETADO CAIXA) | UN | AS | 2.729,21
34348 | CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM | M | CR | 24,73
34347 | CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM | M | CR | 17,68
11146 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) | M3 | CR | 370,01
11147 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C20, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) | M3 | CR | 384,49
34872 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) | M3 | CR | 388,80
34491 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) | M3 | CR | 400,07
34770 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA | T | AS | 328,59
1518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | AS | 335,00
41965 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | AS | 324,55
34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 328,82
1524 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | C | 355,00
38404 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 340,60
39849 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 390,33
38464 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 395,99
34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 338,09
1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 366,26
38405 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 351,10
38408 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 388,64
34494 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 349,36
1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 377,53
38406 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 370,74
38409 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 391,28
43360 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 408,00
34495 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 360,63
11145 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 388,80
34496 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 376,20
34479 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 400,07
34481 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 418,03
34483 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 446,64
34485 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C60, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 477,63
14041 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | M3 | CR | 310,48
1523 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | M3 | CR | 315,55
14052 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 9,48
14054 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 12,32
14053 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 9,62
2558 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 7,24
2560 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 12,75
2559 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | C | 10,20
2592 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 169,09
2566 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 17,01
2589 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 22,62
2591 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 8,25
2590 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 13,88
2567 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 33,17
2565 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 8,26
2568 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 92,12
2594 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 153,47
2587 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 26,15
2588 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 20,77
2569 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 8,00
2570 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 13,42
2571 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 39,84
2593 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 8,53
2572 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 117,81
2595 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 183,81
2576 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 31,33
2575 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 23,55
2573 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 9,78
2586 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 15,85
2577 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 42,46
2574 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 9,84
2578 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 132,56
2585 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 181,90
12008 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 97,60
2582 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 29,06
2597 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 24,91
2579 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 11,86
2581 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 15,17
2596 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 44,88
2580 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 13,00
2583 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 109,16
2584 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 181,72
12010 | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | CR | 7,24
39329 | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 7,57
39330 | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | CR | 7,96
39332 | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 8,90
39331 | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 7,08
39333 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | CR | 6,90
39335 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 7,99
39334 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 6,35
12016 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | CR | 7,97
12015 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 9,28
12020 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | CR | 7,97
12019 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 9,28
39336 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | CR | 7,96
39338 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 8,90
39337 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 7,08
39341 | CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 11,60
39340 | CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 8,51
12025 | CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | CR | 8,79
39342 | CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 11,60
39343 | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | CR | 9,79
39345 | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 13,25
39344 | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 9,47
12623 | CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | M | AS | 11,53
34498 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) | UN | CR | 121,94
13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | C | 51,33
38998 | CONECTOR / ADAPTADOR FEMEA, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 12,40
38999 | CONECTOR / ADAPTADOR FEMEA, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 20,52
38996 | CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 17,92
38997 | CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 29,01
39862 | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2" | UN | AS | 9,92
39863 | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2" | UN | AS | 10,06
39864 | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4" | UN | AS | 12,49
39865 | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2" | UN | AS | 17,60
2517 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 18,10
2522 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 11,70
2548 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 7,19
2516 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 9,39
2518 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 86,18
2521 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 36,68
2515 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 7,82
2519 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 103,91
2520 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 191,26
1602 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 37 A 40 MM | UN | CR | 34,02
1601 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 31 A 34 MM | UN | CR | 30,32
1598 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM | UN | CR | 8,97
1600 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM | UN | CR | 13,24
1603 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM | UN | CR | 51,36
1599 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM | UN | CR | 10,41
1597 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM | UN | CR | 8,43
39600 | CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 5 E | UN | CR | 17,33
39601 | CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 | UN | CR | 30,14
39602 | CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 5 E | UN | CR | 1,98
39603 | CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6 | UN | CR | 3,40
11821 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2 | UN | CR | 6,93
1562 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 | UN | CR | 11,35
1563 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2 | UN | CR | 15,23
11856 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 | UN | C | 4,54
11857 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 120 MM2 | UN | CR | 23,89
11858 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2 | UN | CR | 29,65
1539 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | UN | CR | 5,33
11859 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2 | UN | CR | 40,34
1550 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2 | UN | CR | 5,63
11854 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | UN | CR | 7,03
11862 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 | UN | CR | 9,86
11863 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2 | UN | CR | 3,98
11855 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 | UN | CR | 14,72
11864 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | UN | CR | 22,26
2527 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 6,48
2526 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 4,15
2487 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 1,41
2483 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 2,95
2528 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 16,30
2489 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 7,18
2488 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 1,66
2484 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 23,68
2485 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 37,12
38005 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 20,21
38006 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 24,81
38428 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 23,24
38007 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 37,97
38008 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 152,91
38009 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 186,89
39279 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 14,03
38845 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 20,30
39280 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 18,19
39281 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 23,94
38849 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 20,51
39282 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 24,52
38852 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 32 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 33,35
38844 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2", PARA TUBO PEX | UN | AS | 10,25
38846 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2", PARA TUBO PEX | UN | AS | 11,21
38847 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4", PARA TUBO PEX | UN | AS | 13,79
38850 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 1", PARA TUBO PEX | UN | AS | 19,17
38848 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4", PARA TUBO PEX | UN | AS | 16,04
38851 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM X 1", PARA TUBO PEX | UN | AS | 29,15
38860 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 8,23
38861 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4" | UN | AS | 11,09
38862 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 9,34
38863 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 10,74
38865 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2" | UN | AS | 14,58
38864 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 1" | UN | AS | 22,28
38866 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 15,69
38868 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 32 MM X 1" | UN | AS | 26,15
38853 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 8,45
38854 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4" | UN | AS | 11,55
38855 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 8,56
38856 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 13,76
38857 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 1" | UN | AS | 18,20
38858 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 16,55
38859 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 32 MM X 1" | UN | AS | 26,80
3104 | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | CJ | CR | 97,38
1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | CR | 0,22
38169 | CONJUNTO DE FERRAGENS PIVO, PARA PORTA PIVOTANTE DE ATE 100 KG, REGULAVEL COM ESFERA , CROMADO - SUPERIOR E INFERIOR - COMPLETO | CJ | CR | 59,28
6142 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | UN | CR | 8,11
11686 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2 '' X 20 CM) | UN | CR | 11,26
37598 | CONJUNTO MONTADO ESTOPIM COM ESPOLETA COMUM NUMERO 8, COM CABECA ACENDEDORA, 1,5 M | UN | AS | 22,83
25398 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | AS | 3.551,68
25399 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | AS | 2.156,18
43440 | CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA | UN | CR | 243,52
10667 | CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS | UN | AS | 13.365,00
1613 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *110* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 2.286,44
1626 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *185* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 3.419,66
1625 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 238,85
1622 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *265* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 7.716,76
1620 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 503,14
1629 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *500* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 18.780,76
1627 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 961,74
1623 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 194,79
1619 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 267,95
1630 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 250 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, PARA ACIONAMENTO DE CAPACITORES | UN | CR | 5.899,62
1616 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 300 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 9.073,72
1614 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 414,70
1617 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 400 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 10.832,06
1621 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 741,68
1624 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 630 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 26.625,73
1615 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 75 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 1.392,76
1612 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | C | 183,44
1618 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | CR | 1.913,86
14211 | CONTRA-PORCA SEXTAVADA, DIAMETRO NOMINAL 1 3/8", ALTURA 35 MM | UN | AS | 21,73
34500 | COORDENADOR / GERENTE DE OBRA | H | CR | 116,33
40934 | COORDENADOR / GERENTE DE OBRA (MENSALISTA) | MES | CR | 20.437,38
5328 | CORANTE LIQUIDO PARA TINTA PVA, BISNAGA 50 ML | UN | CR | 4,69
38200 | CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA | 100M | CR | 542,07
39269 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,5 MM2 | M | CR | 1,12
11889 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,75 MM2 | M | CR | 1,55
39270 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,0 MM2 | M | CR | 1,85
11890 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | CR | 2,41
11891 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | M | CR | 3,98
11892 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 4 MM2 | M | CR | 6,13
37601 | CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M | M | AS | 5,07
1634 | CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M | M | AS | 5,24
5086 | CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM) | KG | CR | 24,54
11280 | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | UN | CR | 12.925,97
40519 | CORTADEIRA HIDRAULICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 50 MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP | UN | CR | 106.557,33
39869 | COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2" | UN | AS | 9,85
39870 | COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 1/2" | UN | AS | 15,07
39871 | COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4" | UN | AS | 16,90
12722 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM | UN | AS | 565,51
12714 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 3,69
12715 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 8,33
12716 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 14,31
12717 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | AS | 28,13
12718 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | AS | 43,17
12719 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | AS | 68,54
12720 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | AS | 238,66
12721 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM | UN | AS | 228,86
3468 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | CR | 32,45
3465 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | CR | 32,44
12403 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | CR | 23,12
3463 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | CR | 13,51
3464 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | CR | 13,51
3466 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | CR | 82,40
3467 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | CR | 46,53
3462 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | CR | 8,91
3446 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 27,43
3445 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 22,40
3441 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | CR | 6,32
3444 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 13,78
12402 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | CR | 77,11
3447 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 39,89
3442 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | CR | 9,45
3448 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | CR | 112,74
3449 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | CR | 197,55
37438 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 169,71
37439 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 1.109,54
37435 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 19,94
37436 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 40 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 23,53
37437 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 34,04
3473 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" | UN | CR | 31,02
3474 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4" | UN | CR | 25,57
3450 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2" | UN | CR | 7,41
3443 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" | UN | CR | 15,90
3453 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | CR | 90,54
3452 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | UN | CR | 44,69
3451 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | CR | 8,86
3454 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" | UN | CR | 137,70
3458 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 24,86
3457 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 18,66
3455 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | CR | 5,30
3472 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 11,91
3470 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | CR | 69,42
3471 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 38,15
3456 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | CR | 7,93
3459 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | CR | 97,92
3469 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | CR | 186,23
3460 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" | UN | CR | 271,73
3461 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | CR | 694,53
37433 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 169,71
37430 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 21,26
37434 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 1.582,36
37431 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 28,85
37432 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 53,21
37413 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 3,46
37414 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 3,93
37415 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 MM X 1" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 7,15
37416 | COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 3,24
37417 | COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 4,66
43590 | CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA COM CHAVE, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR | UN | CR | 114,10
43589 | CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR | UN | CR | 20,64
34519 | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM | UN | AS | 96,48
1649 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 58,63
1653 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 45,92
1647 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | CR | 16,44
1648 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 31,58
1651 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | CR | 146,49
1650 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 80,97
1654 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | CR | 22,57
1652 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | CR | 210,26
10510 | CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | UN | CR | 90,43
1747 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM | UN | CR | 175,45
1744 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM | UN | CR | 121,52
1743 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM | UN | CR | 159,58
39640 | CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INFERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 7,08
11013 | CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INTERNA INFERIOR OU EXTERNA SUPERIOR) PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, 1 ABA, E = 6 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 14,57
11017 | CUMEEIRA ARTICULADA (ABA SUPERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 6,22
20236 | CUMEEIRA ARTICULADA (PAR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 350 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 27,38
7215 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, E = 6 MM, COMPRIMENTO 608 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 23,44
7216 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 98,00
20235 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 49,54
7181 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M | UN | CR | 2,29
40742 | CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M | UN | CR | 7,18
7214 | CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 33,57
7219 | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 34,75
37972 | CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 7,24
37973 | CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 11,59
37971 | CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL,15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 4,35
20094 | CURVA CURTA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 24,67
20095 | CURVA CURTA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 31,41
1954 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 170,34
1926 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 2,25
1927 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 2,96
1923 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 4,86
1929 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 7,96
1930 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 15,43
1924 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 26,59
1922 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 39,49
1953 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 69,01
1962 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 225,79
1955 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 2,98
1956 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 3,85
1957 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 8,75
1958 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 15,54
1959 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 18,94
1925 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 46,82
1960 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 66,56
1961 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 95,65
38426 | CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 28,26
38423 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 64,11
38421 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 30,26
38422 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 44,24
39866 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 13,05
39867 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 29,02
39868 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 52,28
37999 | CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM | UN | CR | 6,94
38000 | CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM | UN | CR | 9,18
38129 | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,17
38025 | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8,64
38026 | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 23,15
1858 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 34,54
1844 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 127,35
1863 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 50,12
1865 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 182,87
36355 | CURVA PPR 90 GRAUS, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 6,86
36356 | CURVA PPR 90 GRAUS, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 11,54
1932 | CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 10,92
1933 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 4,80
1951 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 21,36
1966 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 24,58
1952 | CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 150 MM | UN | CR | 92,30
20104 | CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 250 MM | UN | CR | 682,01
20105 | CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 300 MM | UN | CR | 1.062,30
1965 | CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 49,83
10765 | CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 12,59
10767 | CURVA PVC LONGA 45G, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 41,27
1970 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 51,72
1967 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 5,75
1968 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 12,06
1969 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 35,47
1839 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 135,82
1835 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 28,87
1823 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 55,83
1827 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 134,50
1831 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 29,36
1825 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 72,46
1828 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 164,13
1845 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 36,79
1824 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 86,86
1941 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 33,37
1940 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 25,22
1937 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,23
1939 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 10,37
1942 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 47,62
1938 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,63
42692 | CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 405,73
42693 | CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 667,40
42695 | CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 507,46
42694 | CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 750,21
20097 | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (PARA PE-DE-COLUNA) | UN | CR | 48,86
20098 | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (PARA PE-DE-COLUNA) | UN | CR | 164,74
20096 | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (PARA PE-DE-COLUNA) | UN | CR | 31,97
1964 | CURVA PVC, 45 GRAUS, CURTA, PB, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 29,55
1880 | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2,36
39274 | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,83
2628 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | AS | 207,62
2622 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | UN | AS | 4,93
2623 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | AS | 5,93
2624 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | AS | 9,43
2625 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | UN | AS | 19,92
2626 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | AS | 29,19
2630 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | AS | 44,39
2627 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 78,20
2629 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | AS | 105,77
12033 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 7,56
40408 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 4,96
40409 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,75
39276 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 4,47
39277 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 12,08
12034 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3,42
39879 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 3,67
39880 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 8,12
39881 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 13,04
39882 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | AS | 34,35
39883 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | AS | 54,86
39884 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | AS | 81,48
39885 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | AS | 193,66
1777 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2" | UN | CR | 63,22
1819 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4" | UN | CR | 45,99
1775 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2" | UN | CR | 13,75
1776 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1" | UN | CR | 37,42
1778 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" | UN | CR | 153,02
1818 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" | UN | CR | 101,58
1820 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" | UN | CR | 19,86
1779 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" | UN | CR | 222,55
1780 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" | UN | CR | 458,80
1783 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" | UN | CR | 48,51
1782 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4" | UN | CR | 38,35
1817 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2" | UN | CR | 11,43
1781 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" | UN | CR | 24,99
1784 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | CR | 136,98
1810 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | UN | CR | 75,97
1811 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | CR | 16,43
1812 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" | UN | CR | 191,79
40386 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | CR | 106,11
40384 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | CR | 72,65
40379 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | CR | 25,11
40423 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | CR | 47,53
40389 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | CR | 301,41
40388 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | CR | 150,87
40381 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | CR | 33,49
40391 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | UN | CR | 782,31
40414 | CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2") | UN | AS | 17,44
40416 | CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 24,10
40418 | CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") | UN | AS | 28,75
2609 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | AS | 4,63
2634 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | AS | 6,08
2611 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | AS | 17,14
34359 | CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4 " X 1/4 " X 300 MM | UN | AS | 9,19
1789 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2" | UN | CR | 60,67
1788 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4" | UN | CR | 48,63
1786 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2" | UN | CR | 12,07
1787 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1" | UN | CR | 28,92
1791 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" | UN | CR | 175,36
1790 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" | UN | CR | 101,05
1813 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" | UN | CR | 19,16
1792 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" | UN | CR | 236,70
1793 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" | UN | CR | 478,30
1809 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" | UN | CR | 56,88
1814 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4" | UN | CR | 46,73
1803 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2" | UN | CR | 11,81
1805 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" | UN | CR | 27,12
1821 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | CR | 160,21
1806 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | UN | CR | 95,36
1804 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | CR | 16,81
1807 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" | UN | CR | 229,13
1808 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 4" | UN | CR | 459,37
1797 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/2" | UN | CR | 68,89
1796 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4" | UN | CR | 52,85
1794 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1/2" | UN | CR | 12,61
1816 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1" | UN | CR | 28,44
1815 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2 1/2" | UN | CR | 218,45
1798 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2" | UN | CR | 97,75
1795 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3/4" | UN | CR | 17,48
1799 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3" | UN | CR | 284,51
1800 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4" | UN | CR | 543,17
1802 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 6" | UN | CR | 1.358,70
40385 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | CR | 106,11
40383 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | CR | 72,65
40378 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | CR | 25,11
40382 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | CR | 47,53
40422 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | CR | 323,79
40387 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | CR | 164,86
40380 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | CR | 33,49
40390 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | UN | CR | 681,93
40413 | CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2") | UN | AS | 18,94
40415 | CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 26,99
40417 | CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") | UN | AS | 31,84
39271 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,52
39273 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2,58
39272 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,87
1875 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 4,13
1874 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3,41
1870 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | C | 1,97
1884 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3,02
1887 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 17,13
1876 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 6,71
1879 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,99
1877 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 17,15
1878 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 34,46
2621 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | AS | 146,69
2616 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | UN | AS | 4,15
2633 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | AS | 4,69
2617 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | AS | 6,38
2618 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | UN | AS | 14,53
2632 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | AS | 17,72
2631 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | AS | 26,02
2619 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 65,88
2620 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | AS | 86,49
25968 | DENTE PARA FRESADORA | UN | AS | 38,25
38369 | DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA | UN | CR | 16,30
38370 | DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA | UN | CR | 16,30
38372 | DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA *14 X 27* CM | UN | CR | 15,90
2357 | DESENHISTA COPISTA | H | CR | 24,33
40806 | DESENHISTA COPISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 4.275,40
2355 | DESENHISTA DETALHISTA | H | CR | 42,46
40805 | DESENHISTA DETALHISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 7.461,64
2358 | DESENHISTA PROJETISTA | H | CR | 32,43
40807 | DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 5.698,62
2359 | DESENHISTA TECNICO AUXILIAR | H | CR | 29,18
40808 | DESENHISTA TECNICO AUXILIAR (MENSALISTA) | MES | CR | 5.128,77
43144 | DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO | KG | CR | 28,37
39397 | DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL | L | CR | 12,93
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 5,22
5330 | DILUENTE EPOXI | L | CR | 39,69
26017 | DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7 " COM ARRUELA CENTRAL | UN | CR | 20,44
25931 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 " | UN | CR | 64,98
38140 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM | UN | C | 15,76
13887 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ") | UN | CR | 373,13
26018 | DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM) | UN | CR | 16,61
26019 | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) | UN | CR | 15,68
26020 | DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120 | UN | CR | 4,08
34544 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 400 A / ICC - 25 KA | UN | CR | 1.392,99
34729 | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | CR | 1.095,80
34734 | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | CR | 1.696,65
34738 | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | CR | 3.963,91
2391 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | UN | CR | 322,39
2374 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN | CR | 365,75
2377 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN | CR | 513,29
2393 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD | UN | CR | 859,57
34705 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 250 A/ICC - 25 KA | UN | CR | 751,82
34707 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 350 A/ICC - 25 KA | UN | CR | 1.393,13
2378 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | UN | CR | 1.180,74
2379 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | UN | CR | 1.180,74
2376 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA | UN | CR | 1.944,67
2394 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD | UN | CR | 4.157,34
34686 | DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A | UN | CR | 12,48
34616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | CR | 48,24
34623 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A | UN | CR | 47,50
34628 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A | UN | CR | 68,04
34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | CR | 8,41
34688 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 63 A | UN | CR | 15,25
34709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | UN | CR | 59,10
34714 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A | UN | CR | 70,59
2388 | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V | UN | CR | 58,66
34606 | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V | UN | CR | 89,98
34689 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | CR | 28,65
2370 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | C | 10,90
2386 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | CR | 18,28
2392 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | CR | 73,17
2373 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | CR | 103,09
39465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | CR | 62,97
39466 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | CR | 70,85
39467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | CR | 90,62
39468 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | CR | 161,08
39469 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | CR | 65,61
39470 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | CR | 80,62
39471 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | CR | 96,88
39472 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | CR | 168,34
39473 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | CR | 108,75
39474 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | CR | 115,93
39475 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | CR | 131,53
39476 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | CR | 247,61
39477 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | CR | 121,32
39478 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | CR | 125,07
39479 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | CR | 147,36
39480 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | CR | 304,08
39459 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | UN | CR | 258,09
39445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | CR | 129,58
39446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | CR | 131,89
39447 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | CR | 141,04
39448 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | CR | 240,50
39450 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | CR | 146,73
39451 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | CR | 160,04
39452 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | CR | 161,00
39523 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | CR | 269,43
39449 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | UN | CR | 298,38
39455 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | CR | 147,64
39456 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | CR | 147,75
39457 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | CR | 161,07
39458 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | CR | 300,57
39464 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | UN | CR | 483,35
39460 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | CR | 183,32
39461 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | CR | 214,81
39462 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | CR | 207,02
39463 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | CR | 479,60
26039 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV | UN | AS | 249.588,52
2401 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M | UN | AS | 57.408,12
38870 | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 1" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX | UN | AS | 47,97
38869 | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 3/4" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX | UN | AS | 42,31
38872 | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 1" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX | UN | AS | 65,52
38871 | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 3/4" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX | UN | AS | 52,70
39283 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 164,16
39284 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 177,89
39285 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 180,46
39286 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 176,52
39287 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 207,27
39288 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 221,21
2414 | DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA | M2 | AS | 102,13
2413 | DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA | M2 | AS | 98,25
2405 | DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA | M2 | AS | 114,36
13361 | DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA | M2 | AS | 95,67
11987 | DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL VERMICULITA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NATURAL - COLOCADA | M2 | AS | 255,98
2416 | DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA | M2 | AS | 113,25
2412 | DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA | M2 | AS | 109,37
2411 | DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA | M2 | AS | 95,67
2406 | DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA | M2 | AS | 93,08
10571 | DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL VERMICULITA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NATURAL - COLOCADA | M2 | AS | 227,54
11985 | DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL VERMICULITA E=35MM - MONTANTE/RODAPE PERFIL DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA | M2 | AS | 219,78
2410 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA | M2 | AS | 96,96
2417 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA | M2 | AS | 103,42
2415 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA | M2 | AS | 82,74
13360 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA | M2 | AS | 82,74
11983 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL VERMICULITA E=35MM - MONTANTE/RODAPE PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA | M2 | AS | 201,68
11986 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL VERMICULITA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NATURAL - COLOCADA | M2 | AS | 245,64
25976 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | M2 | CR | 238,39
10629 | DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E= *3,0* CM | M2 | CR | 495,39
10698 | DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM | M2 | AS | 158,78
40521 | DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2 "Â, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP | UN | CR | 112.933,63
2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | CR | 18,06
2433 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS | UN | CR | 6,12
2420 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | CR | 10,51
11447 | DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | CR | 20,77
11451 | DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3'', GALVANIZADO, COM PARAFUSOS | UN | CR | 55,68
11116 | DOMOS INDIVIDUAL EM ACRILICO BRANCO *95 X 95* CM, SEM INSTALACAO | UN | AS | 496,91
38411 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS | UN | CR | 1.045,94
1370 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | UN | CR | 90,42
38189 | DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR | UN | CR | 170,76
38190 | DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL | UN | CR | 384,00
36516 | DUMPER COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1700 KG, PARTIDA ELETRICA, MOTOR DIESEL COM POTENCIA DE 16 CV | UN | AS | 90.294,37
34777 | ELEMENTO VAZADO CERAMICO DIAGONAL (TIPO FLOR/QUADRADO/XIS) 25 X 18 X 7 CM | UN | CR | 1,88
7272 | ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (RETO OU REDONDO), *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 1,58
10605 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *10 X 10 X 10* CM | UN | CR | 3,36
10604 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 10 X 7* CM | UN | CR | 7,83
672 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 20 X 6,5* CM | UN | CR | 10,77
668 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *29 X 29 X 6* CM | UN | CR | 13,00
10578 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *33 X 33 X 10* CM | UN | CR | 15,15
666 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40 X 7* CM | UN | CR | 16,84
665 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM | UN | CR | 22,53
10577 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 25 FUROS *50 X 50 X 5* CM | UN | CR | 19,98
10583 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 22 X 15* CM | UN | CR | 10,38
10579 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 29 X 10* CM | UN | CR | 18,09
10582 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *40 X 10 X 10* CM | UN | CR | 9,14
2436 | ELETRICISTA | H | C | 16,67
40918 | ELETRICISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 2.929,41
2439 | ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL | H | CR | 18,35
40923 | ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL (MENSALISTA) | MES | CR | 3.227,66
10998 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | CR | 23,96
11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 21,95
10999 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | CR | 21,09
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | C | 22,86
2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | CR | 5,00
2680 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | M | CR | 7,32
2684 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | M | CR | 6,66
2673 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | M | C | 2,57
2681 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA | M | CR | 11,96
2682 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA | M | CR | 17,44
2686 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA | M | CR | 21,88
2674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | M | CR | 3,20
2683 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA | M | CR | 34,47
2676 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM | M | CR | 1,49
2678 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | M | CR | 1,87
2679 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM | M | CR | 2,88
12070 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM | M | CR | 4,01
2675 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM | M | CR | 5,22
12067 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 60 MM | M | CR | 7,08
40401 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM | M | CR | 2,36
40402 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM | M | CR | 3,03
40400 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM | M | CR | 1,60
2504 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO | M | AS | 10,66
2501 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO | M | AS | 13,98
2502 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM (1 1/4"), TIPO SEALTUBO | M | AS | 21,10
2503 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM( 1 1/2"), TIPO SEALTUBO | M | AS | 27,15
2500 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM (2"), TIPO SEALTUBO | M | AS | 36,17
2505 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM (2 1/2"), TIPO SEALTUBO | M | AS | 56,37
12056 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/2" | M | AS | 22,78
12057 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/4" | M | AS | 19,34
12059 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1/2" | M | AS | 6,79
12058 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1" | M | AS | 12,06
12060 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 2 1/2" | M | AS | 50,26
12061 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 2" | M | AS | 30,69
12062 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 3" | M | AS | 56,60
21137 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 15 MM (3/8"), TIPO COPEX | M | AS | 9,83
2687 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM | M | CR | 1,30
2689 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | M | CR | 1,55
2688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | M | CR | 1,68
2690 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | M | CR | 2,88
39243 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS | M | CR | 1,89
39244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | M | CR | 2,56
39245 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | M | CR | 4,93
39254 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | M | CR | 7,38
39255 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | M | CR | 13,66
39253 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | M | CR | 9,40
2446 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | C | 5,89
2442 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | CR | 8,25
39246 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | CR | 4,10
39247 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | CR | 3,57
39248 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | CR | 11,50
2438 | ELETROTECNICO | H | CR | 19,99
40922 | ELETROTECNICO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.514,89
36486 | ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA 2,0 X 1,5 X 2,0 M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE 2,38 X 2,21 X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA | UN | AS | 41.561,51
37777 | ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA 1200 KG (15 PESSOAS), TORRE 24 M (16 MODULOS), FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA | UN | AS | 195.670,78
12624 | EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 11,07
517 | EMULSAO ASFALTICA ANIONICA | L | CR | 4,48
41904 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | T | AS | 2.419,55
41905 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | AS | 2,38
41903 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | AS | 2,68
37534 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 12", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 15,19
37535 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 15,19
37533 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 8", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 15,19
37537 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 11,50
37536 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/4" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 11,50
37532 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 11,50
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | C | 13,65
40928 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.397,98
4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | H | C | 31,78
40818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | CR | 5.583,27
43146 | ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO | KG | CR | 6,68
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | CR | 0,81
14250 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | KW/H | C | 0,83
11683 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | UN | CR | 29,58
11684 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | UN | CR | 32,38
6141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | UN | CR | 3,31
11681 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | UN | CR | 6,22
2706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | H | C | 79,36
40811 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 13.941,78
2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | H | CR | 90,32
40813 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | MES | CR | 15.868,61
2708 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR | H | CR | 123,47
40814 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 21.691,97
34779 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR | H | CR | 80,52
40936 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 14.145,17
34780 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO | H | CR | 90,83
40937 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA) | MES | CR | 15.958,54
34782 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR | H | CR | 124,48
40938 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 21.869,66
34783 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | CR | 84,33
40939 | ENGENHEIRO ELETRICISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 14.816,56
34785 | ENGENHEIRO SANITARISTA | H | CR | 81,58
40940 | ENGENHEIRO SANITARISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 14.335,31
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | UN | CR | 40,35
43482 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,58
43494 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 108,80
43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,05
43495 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 197,14
43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,91
43496 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 171,87
43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,80
43497 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 151,31
43487 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,94
43499 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 177,24
43486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,55
43498 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 103,22
43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,63
43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 119,49
43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,95
43501 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 178,44
43490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,33
43502 | EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 250,26
43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,01
43503 | EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 191,25
43492 | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,30
43504 | EPI - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 244,54
43493 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,52
43505 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 98,01
37774 | EQUIPAMENTO DE LIMPEZA COMBINADO (VACUO/ALTA PRESSAO) 95% VACUO, TANQUE 7000 L, BOMBA 140 KGF/CM2 66 L/MIN COM MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL DE 60 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 188.694,18
38630 | EQUIPAMENTO PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A FRIO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MINIMO DE 9 T E DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS DE 4,3 M, CAPACIDADE PARA 800 L DE TINTA (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 921.093,75
38629 | EQUIPAMENTO PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A QUENTE, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MINIMO DE 17 T E DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS DE 5,2 M, CAPACIDADE PARA 1.000 KG DE MATERIAL TERMOPLASTICO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO E NEM COMPRESSOR DE AR) | UN | CR | 1.371.093,75
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | CR | 303,29
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | CR | 858,93
40635 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP | UN | CR | 738.693,90
36483 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,40 A 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21,19 T, POTENCIA LIQUIDA 173 HP | UN | CR | 669.375,00
14525 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP | UN | CR | 700.875,00
36482 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP | UN | CR | 601.097,93
36408 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,4 A 1,70 M3, PESO OPERACIONAL 23,2 T, POTENCIA BRUTA 183 HP | UN | CR | 718.200,00
2723 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,62M3, PESO OPERACIONAL 12,61T, POTENCIA LIQUIDA 95HP | UN | CR | 551.250,00
36481 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 A 1,30 M3, PESO OPERACIONAL 22,18 T, POTENCIA LIQUIDA 170 HP | UN | CR | 657.562,50
10685 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | UN | C | 630.000,00
40636 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL | UN | CR | 711.131,40
4111 | ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M | UN | CR | 39,59
26021 | ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1 " (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4 ", FIO ONDULADO *0,30* MM | UN | CR | 37,76
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | UN | C | 7,00
37554 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 164,41
37555 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 199,99
10902 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 50,18
20965 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 50,65
20966 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 54,53
10903 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 82,66
20967 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 82,66
20968 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 90,66
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | C | 935,61
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | CR | 0,18
39315 | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS | UN | CR | 0,29
39016 | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA | UN | CR | 0,30
40432 | ESPACADOR / SEPARADOR DE BARRA , METALICO, TIPO CARAMBOLA, PARA TIRANTES, 25 X 84 MM | UN | CR | 2,31
39481 | ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM | UN | CR | 1,45
40433 | ESPACADOR/SEPARADOR DE CORDOALHA TIPO DISCO 12 FUROS DE 14 MM, PARA TIRANTES | UN | CR | 1,28
20219 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATICO, COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP | UN | AS | 74.000,00
36484 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO | UN | AS | 157.088,52
38367 | ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8 CM | UN | CR | 16,29
38368 | ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA 10 CM | UN | CR | 6,18
38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 2,75
38095 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 5,83
38092 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 2,61
38093 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 2,70
38096 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 6,27
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 3,31
38097 | ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 6,72
38098 | ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 6,72
11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | CR | 477,77
11558 | ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA ATE 6 MM, LARGURA *40*MM, ALTURA *180*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR | PAR | CR | 10,75
11557 | ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA MINIMA 6 MM, LARGURA *43*MM, ALTURA *230*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR | PAR | CR | 27,22
2759 | ESPOLETA SIMPLES N 8. | UN | AS | 5,80
38124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | C | 24,70
38380 | ESQUADRO DE ACO 12 " (300 MM), CABO DE ALUMINIO | UN | CR | 25,89
20059 | ESQUADRO INTERNO OU EXTERNO PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 15,71
42429 | ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 5.040,81
39616 | ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1000 VA | UN | AS | 406,50
39618 | ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1500 VA | UN | AS | 737,32
39619 | ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 2000 VA | UN | AS | 1.009,83
39613 | ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 300 VA | UN | AS | 161,47
39614 | ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 500 VA | UN | AS | 235,57
38538 | ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 25 T, SECAO QUADRADA DE *16 X 16*, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO) | M | AS | 47,06
38539 | ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 50 T, SECAO QUADRADA, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO) | M | AS | 63,99
38540 | ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 100 T, SECAO CIRCULAR, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO) | M | AS | 164,00
38384 | ESTILETE DE METAL, LAMINA 18 MM | UN | CR | 16,02
13 | ESTOPA | KG | CR | 10,77
2762 | ESTOPIM SIMPLES | M | AS | 7,25
21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | UN | CR | 27,81
12865 | ESTUCADOR | H | CR | 16,02
41074 | ESTUCADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2.815,43
4223 | ETANOL | L | C | 3,94
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | C | 0,55
40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | C | 103,70
38475 | EXTENSAO DE SOLDA 201 ACETILENO, E = *1,5 A 2,5* MM | UN | CR | 24,30
38474 | EXTENSAO DE SOLDA 201 GLP, E = *2,5 A 4,0* MM | UN | CR | 30,04
10886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | UN | CR | 148,75
10888 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC | UN | CR | 470,76
10889 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | UN | CR | 510,00
10890 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC | UN | CR | 235,38
10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | CR | 143,84
10892 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | UN | C | 170,00
20977 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC | UN | CR | 202,69
3073 | EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 100/ DE 110 MM (NBR 10351) | UN | AS | 197,82
3068 | EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 50 / DE 60 MM (NBR 10351) | UN | AS | 39,55
3074 | EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 75/ DE 85 MM (NBR 10351) | UN | AS | 124,89
3076 | EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 100 / DE 110 MM (NBR 10351) | UN | AS | 162,63
3072 | EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 50/ DE 60 MM (NBR 10351) | UN | AS | 40,97
3075 | EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 75 / DE 85 MM (NBR 10351) | UN | AS | 102,77
10780 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 1/2" | UN | AS | 8,68
10781 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 3/4" | UN | AS | 13,93
20106 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, SEM BUCHA LATAO, 1/2" | UN | AS | 4,59
20107 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, SEM BUCHA LATAO, 3/4" | UN | AS | 5,26
20108 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, LONGA, SEM BUCHA LATAO, 1/2" | UN | AS | 6,94
20109 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, LONGA, SEM BUCHA LATAO, 3/4" | UN | AS | 8,68
34795 | FAIXA / FILETE / LISTELO EM CERAMICA, DECORADA, *8 X 30* CM (L X C) | M2 | CR | 286,73
34796 | FAIXA / FILETE / LISTELO EM CERAMICA, LISO OU CORDAO, BRANCO, *2 X 30* CM (L X C) | M | CR | 12,58
43612 | FECHADRUA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | CR | 61,50
43613 | FECHADRUA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO BIPARTIDA | CJ | CR | 50,92
11480 | FECHADURA AUXILIAR DE SEGURANÃA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX, BROCA DE 45 A 55 MM, LINGUETA COM 3 AVANCOS, INCLUINDO 2 CHAVES TIPO CILINDRO | CJ | CR | 78,14
11469 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA GAVETA E MOVEIS DE MADEIRA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM ABAS LATERAIS, CILINDRO COM 22 MM DE DIAMETRO, INCLUINDO CHAVE COM PERFIL METALICO E CAPA ESCAMOTEAVEL | UN | CR | 8,34
11468 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS E ARMARIOS, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM CILINDRO DE APROX 20 MM | UN | CR | 8,34
11484 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | UN | CR | 36,66
38155 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TETRA | UN | CR | 56,92
11467 | FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES | UN | CR | 13,00
38153 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | CJ | CR | 33,22
43607 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | UN | CR | 62,84
3080 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | C | 42,25
3081 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | CR | 83,59
3090 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | CJ | CR | 37,71
43611 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | CJ | CR | 62,57
3103 | FECHADURA PARA PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, RECORTE PADRAO SANTA MARINA, COM CILINDRO EM LATAO, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | UN | CR | 31,26
3097 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | CJ | CR | 47,30
3099 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | CJ | CR | 75,74
38151 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | CR | 54,91
38152 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | CR | 88,58
43610 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | UN | CR | 46,93
3093 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | CJ | CR | 75,74
38165 | FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA | CJ | CR | 51,73
38177 | FECHO / TRINCO TIPO AVIAO, EM ZAMAC CROMADO, *60* MM, PARA JANELAS - INCLUI PARAFUSOS | UN | CR | 15,37
11458 | FECHO DE SEGURANCA, TIPO BATOM, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO, PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS | UN | CR | 18,35
3108 | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO ALAVANCA, ALTURA DE DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS) | UN | CR | 78,01
3105 | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO ALAVANCA, ALTURA DE DE 40 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS) | UN | CR | 102,03
38178 | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 12 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM | UN | CR | 16,91
43575 | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM | UN | CR | 36,64
43577 | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 40 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM | UN | CR | 63,71
42481 | FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, DENSIDADE = 32 KG/M3, E=*50* MM (COLETADO CAIXA) | M2 | CR | 16,45
43458 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,04
43470 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 7,90
43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,38
43471 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 71,44
43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,62
43472 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 117,38
43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,28
43473 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 53,34
43463 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,08
43475 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 14,97
43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,01
43474 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,60
43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,01
43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 0,01
43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,58
43477 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 110,22
43466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,27
43478 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 240,10
43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,41
43479 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 76,97
43468 | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,89
43480 | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 167,28
43469 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,06
43481 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 10,78
3119 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS | UN | CR | 1,98
3122 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM | UN | CR | 4,04
3121 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM | UN | CR | 4,58
3120 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | UN | CR | 8,68
11455 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | UN | CR | 12,56
11456 | FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | UN | CR | 15,01
3107 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES / LEVE) (INCLUI PARAFUSOS) | UN | CR | 6,33
43583 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) | UN | CR | 7,14
43586 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES) | UN | CR | 7,32
11461 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) | UN | CR | 7,98
43587 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,80 CM (FECHO SIMPLES) | UN | CR | 9,20
3106 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA /MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) (INCLUI PARAFUSOS) | UN | CR | 11,68
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | KG | CR | 1,84
3123 | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 | KG | C | 1,72
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | KG | CR | 1,23
39014 | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | KG | AS | 6,68
39365 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969) | UN | CR | 1.088,79
39366 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *2800* LITROS (NBR 13969) | UN | CR | 2.787,77
39367 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969) | UN | CR | 3.810,37
37394 | FINCAPINO CURTO CALIBRE 22 VERMELHO, CARGA MEDIA (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 40,42
14146 | FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 65,00
38134 | FIO COBRE NU DE 150 A 500 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V | KG | CR | 85,78
38132 | FIO COBRE NU DE 16 A 35 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V | KG | CR | 87,49
38133 | FIO COBRE NU DE 50 A 120 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V | KG | CR | 84,63
938 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | CR | 1,19
937 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | CR | 7,37
939 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | CR | 1,91
944 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | CR | 3,26
940 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | CR | 4,51
936 | FIO TELEFONICO EXTERNO (FE) EM ACO COBREADO, ISOLACAO EM PEAD OU PVC ANTI-CHAMA, 2 CONDUTORES | M | CR | 1,09
935 | FIO TELEFONICO INTERNO (FI) EM COBRE ESTANHADO, ISOLACAO EM PVC ANTICHAMA, 2 CONDUTORES DE 0,6 MM (NBR 9115:2005) | M | CR | 0,83
406 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | CR | 75,81
42529 | FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM | M | CR | 0,94
39634 | FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM | M | CR | 8,12
39701 | FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M | UN | CR | 74,43
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | CR | 7,05
407 | FITA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DO CONDUTOR LARGURA 10 MM | KG | AS | 49,60
39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 0,16
39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 2,09
20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | C | 10,45
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | CR | 3,95
404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | CR | 1,42
14151 | FITA METALICA GRAVADA, L = 17 MM, ROLO DE 25 M, CARGA RECOMENDADA = *120* KGF | UN | AS | 46,71
14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | AS | 52,81
14152 | FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *19* KGF | UN | AS | 40,54
14154 | FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF | UN | AS | 141,90
42015 | FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO (COLETADO CAIXA) | M | CR | 1,67
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | C | 4,17
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | UN | CR | 9,48
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 15,38
4310 | FIXADOR DE ABA AUTOTRAVANTE PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETE 90 OU KALHETAO | UN | CR | 2,65
4311 | FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 49 OU KALHETA | UN | CR | 1,87
4312 | FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO | UN | CR | 2,62
13261 | FLANELA *30 X 40* CM | UN | CR | 1,65
3255 | FLANGE PVC, ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 3/4" | UN | CR | 9,52
3254 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 3" | UN | CR | 154,62
3259 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1 1/2" | UN | CR | 18,58
3258 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1 1/4" | UN | CR | 11,23
3251 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1/2" | UN | CR | 6,62
3256 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1" | UN | CR | 12,53
3261 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 2 1/2" | UN | CR | 136,74
3260 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 2" | UN | CR | 23,49
3272 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 40,43
3265 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 32,12
3262 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | CR | 14,06
3264 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 23,09
3267 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | CR | 75,42
3266 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 47,99
3263 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | CR | 19,20
3268 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | CR | 101,98
3271 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | CR | 150,77
3270 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | CR | 253,30
3275 | FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM (COM COLOCACAO) | M2 | CR | 141,66
39512 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | CR | 58,65
39511 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | CR | 63,97
39513 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | CR | 68,61
3286 | FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 60,88
3287 | FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 92,00
3283 | FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 19,32
11587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | M2 | CR | 97,13
36225 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 39,46
36230 | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | C | 28,99
36238 | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 28,33
39363 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229) | UN | CR | 4.435,09
39361 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229) | UN | CR | 1.140,45
39362 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229) | UN | CR | 3.509,46
39364 | FOSSA SEPTICA,SEM FILTRO, PARA 40 A 52 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 10000 LITROS (NBR 7229) | UN | CR | 10.137,35
14576 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 410 KW/550 HP | UN | AS | 4.186.460,85
13877 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 KW/208 HP | UN | AS | 1.792.161,45
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 28,46
38122 | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA | L | CR | 14,94
38633 | FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | CR | 17,32
12344 | FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 2,92
12343 | FUSIVEL DIAZED 35 A TAMANHO DIII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 4,53
3295 | FUSIVEL NH *36* A 80 AMPERES, TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 15,83
3302 | FUSIVEL NH 100 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 16,55
3297 | FUSIVEL NH 125 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 17,66
3294 | FUSIVEL NH 160 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 17,93
3292 | FUSIVEL NH 20 A TAMANHO 000, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | C | 16,85
3298 | FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 39,49
11596 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M (C X L X A) | UN | AS | 427,37
34802 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A) FIO 2 MM | UN | AS | 1.173,69
11588 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2 MM, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A) | UN | AS | 1.266,23
34383 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2 MM, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,3 M (C X L X A) | UN | AS | 1.392,94
40451 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A) | M2 | AS | 112,60
40453 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A) | M2 | AS | 121,83
40452 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,30 M (C X L X A) | M2 | AS | 133,63
11594 | GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 3,0 X 0,65 M | UN | AS | 403,58
3311 | GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, H = 0,65 M | M3 | AS | 403,58
11599 | GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 4,0 X 0,65 M | UN | AS | 536,72
11593 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | UN | AS | 752,44
3314 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, H = 0,50 M | M3 | AS | 538,15
11597 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | UN | AS | 625,80
3309 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50 M | M3 | AS | 427,37
34612 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 3,0 M | UN | AS | 774,01
34635 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 3,0 M | UN | AS | 995,34
34633 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M | UN | AS | 1.097,13
40440 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 4,0 M | M3 | AS | 560,54
40441 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M | M3 | AS | 357,87
40449 | GABIAO TIPO CAIXA TRAPEZOIDAL, MALHA HEXAGONAL 10 X 12 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO) FIO 2,7 MM, FACE COM 65 GRAUS, COM GEOSSINTETICO, DIMENSOES 2,0 X 1,5 X 1,0 M (C X L X A) | M3 | AS | 300,85
34800 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO DE 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 x 1,0 x 1,0 M (C X L X A) | M3 | AS | 376,22
11592 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M (C X L X A) | UN | AS | 538,15
40438 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | M3 | AS | 250,64
40436 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 5,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | M3 | AS | 312,53
4315 | GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA | UN | CR | 1,92
42482 | GANCHO L COM ROSCA, PARA FIXAR TELHA EM MADEIRA, 1/4" X 350 MM (COLETADO CAIXA) | UN | CR | 2,56
402 | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | CR | 9,92
4226 | GAS DE COZINHA - GLP | KG | C | 5,88
4222 | GASOLINA COMUM | L | C | 4,98
34804 | GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO | M2 | AS | 45,43
4013 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M | M2 | CR | 5,25
4011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M | M2 | CR | 5,86
4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | M2 | CR | 7,31
4019 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M | M2 | CR | 8,78
4012 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 21 KN/M | M2 | CR | 11,76
4020 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 26 KN/M | M2 | CR | 14,73
4018 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 31 KN/M | M2 | CR | 17,64
36498 | GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV | UN | AS | 4.841,65
12872 | GESSEIRO | H | CR | 11,27
41075 | GESSEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 1.982,29
3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | KG | CR | 0,40
36870 | GESSO PROJETADO | KG | CR | 0,60
5092 | GONZO DE EMBUTIR, EM LATAO / ZAMAC, *20 X 48* MM, PARA JANELA BASCULANTE / PIVOTANTE - INCLUI PARAFUSOS | PAR | CR | 13,16
11462 | GONZO DE SOBREPOR, EM LATAO / ZAMAC, PARA JANELA PIVOTANTE - INCLUI PARAFUSOS | PAR | CR | 13,46
36529 | GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE | UN | AS | 43.112,24
3318 | GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE | UN | AS | 33.800,00
3324 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | CR | 6,07
3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | C | 8,50
5076 | GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9 | KG | CR | 20,50
5077 | GRAMPO DE ACO POLIDO 7/8 " X 9 | KG | CR | 22,65
11837 | GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 | UN | CR | 45,84
38055 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | CR | 4,16
415 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | CR | 18,80
416 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | CR | 6,88
425 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | CR | 4,26
426 | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 | UN | CR | 23,49
38056 | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 | UN | CR | 22,94
1564 | GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS | UN | CR | 8,75
11032 | GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO | UN | CR | 10,86
36786 | GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,117 A 1,00 MM, (SAE G-40 A G-80) | SC25KG | AS | 141,55
36785 | GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) | SC25KG | AS | 123,00
36782 | GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,40 A 1,00 MM (SAE S-170 A S-280) | SC25KG | AS | 146,83
25930 | GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,19 A 1,00 MM (SAE S390) | SC25KG | AS | 165,38
4824 | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | KG | CR | 0,46
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | CR | 215,09
134 | GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL | KG | CR | 1,28
4229 | GRAXA LUBRIFICANTE | KG | CR | 32,29
11244 | GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM | UN | AS | 219,41
11245 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO | UN | AS | 303,48
11235 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *15* MM | UN | AS | 167,44
11236 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM | UN | AS | 212,79
11731 | GRELHA PVC BRANCA QUADRADA, 150 X 150 MM | UN | CR | 5,97
11732 | GRELHA PVC CROMADA REDONDA, 150 MM | UN | CR | 30,34
36494 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M | UN | AS | 426.421,09
36493 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M | UN | AS | 483.117,77
36492 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 50 M, CAPACIDADE DE 2,33 T A 30 M, ALTURA ATE 48 M | UN | AS | 897.449,60
13333 | GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS | UN | AS | 134.076,43
13533 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 30 CV, PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE DUAS RODAS | UN | AS | 119.849,43
36499 | GRUPO GERADOR A GASOLINA, POTENCIA NOMINAL 2,2 KW, TENSAO DE SAIDA 110/220 V, MOTOR POTENCIA 6,5 HP | UN | AS | 2.614,49
39585 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 86.573,14
39586 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 140 E 150 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 101.544,44
39587 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 210 E 220 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 123.675,92
39588 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 143.203,70
39584 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 50 E 55 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 77.095,66
39590 | GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 75.247,03
39592 | GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 210 E 220 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 108.131,81
39593 | GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 123.675,92
14254 | GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 80 E 90 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 70.300,00
25987 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO SILENCIADO, POTENCIA 50 KVA, MOTOR DIESEL | UN | AS | 58.706,10
25019 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA | UN | AS | 100.628,83
36501 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL | UN | AS | 89.594,34
25986 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, SILENCIADO, POTENCIA 180 KVA, MOTOR DIESEL | UN | AS | 107.709,56
36500 | GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL | UN | AS | 63.313,87
20017 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 4,75
20007 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 3,64
39836 | GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3* CM, L = *5,0* CM HASTE REGULAVEL = *35* MM, EM MDF/PVC WOOD/ POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, PRIMER BRANCO | JG | AS | 172,39
39830 | GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3* CM, L = *7,0* CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO | JG | AS | 196,61
39831 | GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,5* CM, L = *5,0* CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO | JG | AS | 196,20
36888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | M | CR | 16,40
40527 | GUINCHO DE ALAVANCA MANUAL, CAPACIDADE DE 1,6 T, COM 20 M DE CABO DE ACO (AQUISICAO) | UN | AS | 2.398,82
36497 | GUINCHO DE ALAVANCA MANUAL, CAPACIDADE 3,2 T COM 20 M DE CABO DE ACO DIAMETRO 16,3 MM | UN | AS | 2.738,51
36487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | UN | AS | 4.768,16
25952 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 | UN | AS | 745.662,84
25954 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | UN | AS | 1.433.966,99
25953 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 50 M, CAPACIDADE MAXIMA 100 T, POTENCIA 350 KW, TRACAO 10 X 6 | UN | AS | 2.437.743,88
37776 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 10000 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 23 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 11,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 15000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 149.402,54
37775 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 16,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 235.320,31
36491 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 30000 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 92,2 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 22,00 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 30000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 871.460,93
10712 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 58.830,07
3363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 82.750,00
3365 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 30,4 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 14,30 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 193.428,12
7569 | HASTE ANCORA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 16 MM X 2000 MM | UN | CR | 46,34
34349 | HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2 "/3 M | UN | CR | 30,27
11991 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16" | UN | CR | 52,21
20062 | HASTE METALICA PARA FIXACAO DE CALHA PLUVIAL, ZINCADA, DOBRADA 90 GRAUS | UN | AS | 13,75
11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | CR | 1,66
4316 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 40 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE ZINCO | UN | CR | 1,68
4313 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 35 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | CR | 2,41
4317 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 40 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE ZINCO | UN | CR | 2,75
4314 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 45 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | CR | 3,22
10921 | HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO) | UN | AS | 3.802,00
10922 | HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 75 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO) | UN | AS | 3.443,75
10923 | HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA CURTA E CAIXA, DN 75 MM | UN | AS | 2.035,41
10924 | HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM | UN | AS | 2.143,68
37772 | HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 120 KGF/CM2 128 L/MIN (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 114.526,71
37771 | HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 140 KGF/CM2 260 L/MIN ALIMENTADA POR MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL POTENCIA 125 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 121.838,18
12770 | HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 10,0 M3/H, DE 1" | UN | AS | 440,19
12772 | HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 20,0 M3/H, DE 1 1/2" | UN | AS | 731,60
12768 | HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 30,0 M3/H, DE 2" | UN | AS | 1.029,20
12775 | HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 7,0 M3/H, DE 1" | UN | AS | 322,39
12769 | HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, DE 1/2" | UN | AS | 84,32
12773 | HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 3,0 M3/H, DE 1/2" | UN | AS | 90,51
12774 | HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4" | UN | AS | 111,59
12776 | HIDROMETRO WOLTMANN, VAZAO MAXIMA DE 50,0 M3/H, DE 2" | UN | AS | 1.661,60
12777 | HIDROMETRO WOLTMANN, VAZAO MAXIMA DE 80,0 M3/H, DE 3" | UN | AS | 2.169,99
3391 | IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 2000 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 600 A 750 V | UN | AS | 24,09
3389 | IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 3000 A 4500 V | UN | AS | 12,50
3390 | IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 580 A 750 V | UN | AS | 14,06
12873 | IMPERMEABILIZADOR | H | CR | 14,15
41076 | IMPERMEABILIZADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2.489,82
140 | IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS | KG | CR | 14,27
151 | IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA TRATAMENTO DE FACHADAS E TELHAS, BASE SILICONE | L | CR | 21,07
7340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | L | CR | 18,11
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | H | CR | 16,24
40929 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) (MENSALISTA) | MES | CR | 2.857,20
38114 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | UN | CR | 20,23
38064 | INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 22,62
38115 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | UN | CR | 21,60
38065 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 32,09
38078 | INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 18,72
38113 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 10,17
38063 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 10,91
38080 | INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 32,51
38069 | INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 17,78
38077 | INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 17,38
38073 | INTERRUPTOR SIMPLES + 2 INTERRUPTORES PARALELOS 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 26,47
38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 7,81
38062 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 8,01
12128 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | CR | 10,71
12129 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS) | UN | CR | 14,16
38081 | INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 27,58
38070 | INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 19,00
38074 | INTERRUPTORES PARALELOS (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 28,89
38079 | INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 24,80
38072 | INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + 1 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 23,83
38068 | INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 16,45
38071 | INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 19,67
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | UN | C | 1.086,00
3405 | ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | CR | 93,11
3394 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | CR | 491,49
3393 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *35* KV | UN | CR | 836,82
3406 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | C | 28,50
3395 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *35* KV | UN | CR | 120,22
3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | CR | 5,71
34379 | JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 100 X 100 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 500,00
34378 | JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 100 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 402,72
34377 | JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 371,40
581 | JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | M2 | CR | 705,40
40662 | JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *60 X 60*, CAIXA DO BATENTE/ MARCO E = *10* CM, 2 BASCULAS PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO) | UN | AS | 201,19
3437 | JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO *10* CM, *2* FOLHAS BASCULANTES PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO) | M2 | AS | 558,88
11190 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | UN | AS | 149,00
3428 | JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | M2 | AS | 829,00
3429 | JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO,SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO) | M2 | AS | 473,64
34371 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120 X 150 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 1.359,41
34370 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 1.127,36
34372 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 1.568,32
34373 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120 X 200 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 1.941,35
36896 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO | UN | C | 646,86
34367 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 759,82
36884 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | M2 | CR | 629,32
36897 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 896,00
597 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, COM VIDRO, COM GUARNICAO PARA 1 FACE | M2 | CR | 661,81
34369 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 200 CM, 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 1.061,59
34362 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 736,61
34363 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 832,56
34364 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 1.038,38
34365 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 200 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 1.169,91
40659 | JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR) | M2 | AS | 790,73
40660 | JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR) | M2 | AS | 1.002,16
40661 | JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR) | M2 | AS | 616,15
3421 | JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | M2 | AS | 620,87
599 | JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | M2 | CR | 560,97
34380 | JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 290,93
34381 | JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 379,14
601 | JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | M2 | CR | 756,74
3423 | JANELA MAXIM AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 1 FOLHA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | M2 | AS | 875,57
34797 | JANELA MAXIMO AR, ACO, BATENTE / REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L) | UN | AS | 324,54
25964 | JARDINEIRO | H | CR | 14,77
41077 | JARDINEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.597,24
20159 | JOELHO COM VISITA, PVC SERIE R, 90 GRAUS, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 60,99
37963 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 3,97
37964 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 6,62
37965 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 9,59
37966 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 17,37
37967 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 27,86
37968 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 61,10
37969 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 163,24
37970 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 190,43
21118 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | C | 3,00
37956 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 4,75
37957 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 10,02
37958 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 17,37
37959 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 27,86
37960 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 60,00
37961 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 159,18
37962 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 184,97
3533 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,85
3538 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,92
3497 | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 18,38
3498 | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,84
3496 | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,71
38429 | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 10,13
38431 | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 16,05
38430 | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 20,51
36348 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,63
36349 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,45
38433 | JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 4,55
38440 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 156,85
36359 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,95
36360 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 3,01
38434 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 4,60
38435 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 8,75
38436 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 18,08
38437 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 27,16
38438 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 68,62
38439 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 104,58
10836 | JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 21,38
20128 | JOELHO PVC LEVE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 62,66
20131 | JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 57,20
3521 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,48
3531 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,81
3522 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,17
3527 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 14,35
10835 | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 4,47
3475 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,82
3485 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 15,41
3534 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,09
3543 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,06
3482 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7,74
3505 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,39
3516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,17
3517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 4,08
3515 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7,11
20147 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7,66
3524 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9,08
3532 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 16,61
3528 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 9,22
37952 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 65,70
37951 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,39
3518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3,50
3519 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 8,28
3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 9,28
37950 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 57,20
37949 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,09
3526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,81
3509 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 7,30
3530 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 285,92
3542 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0,66
3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0,92
3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,74
3535 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,49
3540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7,03
3539 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 30,50
3513 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 135,54
3492 | JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 26,09
3491 | JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 14,88
3493 | JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 35,67
12628 | JOELHO PVC, 60 GRAUS, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | AS | 6,97
12629 | JOELHO PVC, 90 GRAUS, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | AS | 7,56
3481 | JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 18,07
3510 | JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 16,89
3508 | JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 44,15
38939 | JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 16,98
38940 | JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 25,93
38941 | JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 30,63
38942 | JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 34,31
38987 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 40 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 8,14
38988 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 50 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 18,91
38989 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 63 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 25,13
38990 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 75 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 66,23
38991 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 90 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 133,82
38913 | JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM | UN | AS | 15,76
38914 | JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM | UN | AS | 18,28
38915 | JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM | UN | AS | 31,74
38916 | JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM | UN | AS | 41,87
39300 | JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 MM | UN | AS | 14,24
39301 | JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM | UN | AS | 19,75
39302 | JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM | UN | AS | 24,82
39303 | JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 32 MM | UN | AS | 43,64
38923 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 13,90
38925 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 14,94
38926 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 21,34
38927 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 22,82
39304 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 17,58
38924 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4" | UN | AS | 25,05
39305 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 23,02
39306 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 28,80
38928 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2" | UN | AS | 25,29
38929 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1" | UN | AS | 44,85
39307 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 33,14
38930 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 32 MM X 1" | UN | AS | 56,34
38931 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 14,19
38932 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 14,33
38934 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 21,17
38935 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 22,66
38936 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2" | UN | AS | 24,27
38937 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1" | UN | AS | 29,57
38938 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 32 MM X 1" | UN | AS | 43,97
3489 | JOELHO, PVC COM ROSCA E BUCHA LATAO, 90 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 16,69
20151 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 25,76
20152 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 89,63
20148 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 5,12
20149 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 7,93
20150 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 18,49
20157 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 34,75
20158 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 115,46
20154 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 6,59
20155 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 9,86
20156 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 22,19
3512 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 261,48
3499 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,11
3500 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,87
3501 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,42
3502 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7,72
3503 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9,24
3477 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 35,79
3478 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 82,24
3525 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 97,57
3511 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 114,49
38917 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 13,57
38919 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 20,19
38922 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 26,09
38921 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2" | UN | AS | 32,26
38918 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, PLASTICO, PARA CONEXAO POR CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4" | UN | AS | 30,66
38920 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, PLASTICO, PARA CONEXAO POR CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 38,32
12032 | JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, *50 X 50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO | JG | CR | 40,96
12030 | JOGO DE TRANQUETA E ROSETA REDONDA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, DIAMETRO *50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO | JG | CR | 38,48
10908 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 19,46
10909 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 31,03
3669 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 13,30
20138 | JUNCAO DE REDUCAO SIMPLES, COM BOLSA PARA ANEL, PVC LEVE, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 66,06
20139 | JUNCAO DUPLA, PVC SERIE R, DN 100 X 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 110,99
3668 | JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM , SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 44,01
3656 | JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 75 X 75 X 75 MM , SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 21,81
10911 | JUNCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 24,21
3654 | JUNCAO PVC ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,81
3664 | JUNCAO PVC ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7,21
3657 | JUNCAO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7,77
12625 | JUNCAO PVC, 60 GRAUS, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | AS | 9,56
20136 | JUNCAO SIMPLES, PVC LEVE, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 149,08
20144 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 65,49
20143 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 61,16
20145 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 173,55
20146 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 195,71
20140 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 7,79
20141 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 13,68
20142 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 41,85
3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 18,15
3660 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 26,17
3662 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 9,88
3661 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 14,54
3658 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 18,51
3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 24,15
3666 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 4,09
14157 | JUNCAO 2 GARRAS PARA FITA PERFURADA | UN | AS | 1,20
3653 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 102,16
3649 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 211,60
42696 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 592,05
42697 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 891,64
42698 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 1.242,02
39875 | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 35 MM | UN | AS | 464,20
39876 | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 42 MM | UN | AS | 581,18
39877 | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 54 MM | UN | AS | 806,07
39878 | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 66 MM | UN | AS | 1.064,68
39872 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 15 MM | UN | AS | 318,33
39873 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 22 MM | UN | AS | 369,25
39874 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 28 MM | UN | AS | 405,57
3674 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-12, ATE 5 MCA | M | AS | 59,04
3681 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA | M | AS | 87,85
3676 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-35/10, ATE 100 MCA | M | AS | 330,62
3679 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-35/6, ATE 100 MCA | M | AS | 273,53
3672 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | AS | 0,93
3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | AS | 0,88
3673 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | AS | 1,38
38394 | KIT ACESSORIOS PARA COMPRESSOR DE AR, 5 PECAS (PISTOLAS PINTURA, LIMPEZA E PULVERIZACAO, CALIBRADOR E MANGUEIRA) | UN | CR | 252,81
3729 | KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO | UN | CR | 97,08
39357 | KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *340* MM X ALTURA *650* MM, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 123,30
39358 | KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *340* MM X ALTURA *650* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI TUBOS E CONEXOESPEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 135,20
39356 | KIT CHASSI TANQUE COM MAQUINA LAVAR ROUPA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL PARA MAQUINA E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *344* MM X ALTURA *442* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 230,66
39355 | KIT CHASSI TANQUE COM MAQUINA LAVAR ROUPA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL PARA MAQUINA E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *344* MM X ALTURA *442* MM, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 198,49
39353 | KIT CHUVEIRO PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM 2 TRAVESSAS, SUPERIOR COM ESPERA PARA CHUVEIRO E INFERIOR COM 2 REGISTROS DE PRESSAO DE 1/2 ", LARGURA DE *390* MM X ALTURA DE *900* MM, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI REGISTROS PRESSAO E TUBOS PEX COM CONEXOES, SEM REGISTRO GAVETA, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 272,20
39354 | KIT CHUVEIRO PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM 2 TRAVESSAS, SUPERIOR COM ESPERA PARA CHUVEIRO E INFERIOR COM 2 REGISTROS DE PRESSAO DE 1/2 ", LARGURA DE *390* MM X ALTURA DE *900* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI REGISTROS PRESSAO E TUBOS PEX COM CONEXOES, SEM REGISTRO GAVETA, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 271,28
39398 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS | UN | CR | 60,63
13343 | KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO | UN | AS | 21,63
12118 | KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A | UN | CR | 25,70
39482 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | CR | 378,16
39486 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 308,63
39484 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | CR | 378,16
39488 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 313,68
39485 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | CR | 378,16
39489 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 319,00
39490 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 475,35
39494 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 341,34
39495 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 384,65
39496 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 423,11
39492 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 489,85
39497 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 442,46
39493 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 525,41
39500 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA) | UN | CR | 573,26
39498 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA , NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 707,02
43628 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | CR | 557,28
39501 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA) | UN | CR | 588,79
39499 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA , NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 717,06
43621 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | CR | 592,12
3733 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PRETO E BRANCO) | M2 | AS | 53,86
3731 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, DADOS, COR NATURAL | M2 | AS | 50,00
38137 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, RAMPA, NATURAL | M2 | AS | 50,29
38135 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO | M2 | AS | 63,75
38138 | LADRILHO HIDRAULICO, *30 X 30* CM, E= 2 CM, MILANO, NATURAL | M2 | AS | 49,39
3736 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | C | 36,45
3741 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 37,99
3745 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 40,97
3743 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 37,86
3744 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 41,67
3739 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 43,79
3737 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 45,91
3738 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 52,97
3747 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 350 KG/M2 VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 41,67
11649 | LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1200 MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, ESPESSURA 12 CM | UN | CR | 302,33
11650 | LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1500 MM, FURO CIRCULAR DN 530 MM, ESPESSURA 15 CM | UN | CR | 515,31
3742 | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 54,95
3746 | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 64,16
21106 | LAMBRI EM ALUMINIO, DE APROXIMADAMENTE 0,6 KG/M, COM APROXIMADAMENTE 168,0 MM DE LARGURA, 6,0 MM DE ALTURA E 6,0 M DE EXTENSAO | KG | CR | 50,74
3755 | LAMPADA DE LUZ MISTA 160 W, BASE E27 (220 V) | UN | AS | 21,76
3750 | LAMPADA DE LUZ MISTA 250 W, BASE E27 (220 V) | UN | AS | 29,26
3756 | LAMPADA DE LUZ MISTA 500 W, BASE E40 (220 V) | UN | AS | 54,68
39377 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA BRANCA 135 W, BASE E40 (127/220 V) | UN | AS | 161,97
38191 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | AS | 12,06
39381 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U/3U BRANCA 9/10 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | AS | 11,24
38780 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | AS | 13,76
38781 | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | AS | 46,45
38192 | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | AS | 84,06
3753 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT | UN | AS | 7,36
38782 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT | UN | AS | 9,58
38778 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 16/18 W, BIVOLT | UN | AS | 7,19
38779 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 32/36 W, BIVOLT | UN | AS | 7,62
39388 | LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10) | UN | CR | 13,28
39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | CR | 20,70
39386 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 | UN | CR | 14,44
38194 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | C | 10,80
38193 | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | CR | 9,38
12216 | LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W (BASE E40) | UN | AS | 42,04
3757 | LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) | UN | AS | 48,61
3758 | LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 400 W (BASE E40) | UN | AS | 56,68
12214 | LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W (BASE E27) | UN | AS | 19,40
3749 | LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE E40) | UN | AS | 34,59
3751 | LAMPADA VAPOR MERCURIO 400 W (BASE E40) | UN | AS | 47,20
39376 | LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W, BASE E27/E40 | UN | AS | 39,79
3752 | LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40) | UN | AS | 77,87
746 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H | UN | C | 1.888,50
36521 | LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM | UN | CR | 120,71
36794 | LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM | UN | CR | 123,05
10426 | LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM | UN | CR | 177,23
10425 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM | UN | CR | 78,15
10431 | LAVATORIO LOUCA COR COM COLUNA *54 X 44* CM | UN | CR | 194,43
10429 | LAVATORIO LOUCA COR SUSPENSO *40 X 30* CM | UN | CR | 93,21
20269 | LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM | UN | CR | 76,82
20270 | LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA COR SEM LADRAO *50 X 35* CM | UN | CR | 83,65
11696 | LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR OVAL PEQUENA LOUCA BRANCA SEM LADRAO *31 X 44* | UN | CR | 122,21
10427 | LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR LOUCA BRANCA COM LADRAO *52 X 45* CM | UN | CR | 219,13
10428 | LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR LOUCA COR COM LADRAO *52 X 45* CM | UN | CR | 222,40
2354 | LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO | H | CR | 15,05
40932 | LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.644,21
10853 | LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) | UN | CR | 89,59
5093 | LEVANTADOR DE JANELA GUILHOTINA, EM LATAO CROMADO | PAR | CR | 13,02
37768 | LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 98.500,00
37773 | LIMPADORA DE SUCCAO TANQUE 7000 L, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 83.643,10
37769 | LIMPADORA DE SUCCAO, TANQUE 11000 L, BOMBA 340 M3/MIN (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 140.029,09
37770 | LIMPADORA DE SUCCAO, TANQUE 5500 L, BOMBA 60M3/MIN, VACUO 500 MBAR (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 237.651,71
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | CR | 9,20
6091 | LIQUIDO PARA BRILHO PAREDES INTERNAS | L | CR | 24,00
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | CR | 1,72
3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | CR | 3,63
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | CR | 0,86
13192 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR PARA CONCRETO, POTENCIA 1.400 W, PRATO DIAMANTADO DE 5'' | UN | CR | 5.832,47
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | CR | 964,60
42440 | LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 1.034,01
20193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | M2XMES | CR | 3,66
10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMES | C | 11,00
41805 | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M | MES | AS | 403,50
40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | MES | CR | 7,15
40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | CR | 2,75
40295 | LOCACAO DE BOMBA MANUAL PARA TESTE HIDROSTATICO ATE 30 BAR | H | AS | 2,55
745 | LOCACAO DE BOMBA MANUAL PARA TESTE HIDROSTATICO ATE 60 BAR | H | AS | 2,70
4084 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO: Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M; Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M) | H | AS | 1,53
743 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO: Q=35 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT=2 M; Q=13 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT = 17 M (+ OU - 3 M) | H | AS | 1,53
40293 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO: Q=70 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT=2 M; Q=9,5 M3/H (+ OU - 3,5 M3/H) E AMT = 10 M (+ OU - 2 M) | H | AS | 1,83
40294 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO: Q=84 M3/H (+ OU - 2,5 M3/H) E AMT=2 M; Q=9,1 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M) | H | AS | 1,53
4085 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO: Q=60 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M; Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT = 23 M (+ OU - 1 M) | H | AS | 2,14
10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | AS | 545,00
10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | AS | 425,78
10779 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS | MES | AS | 681,25
10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MES | AS | 618,80
10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MES | AS | 681,25
40339 | LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA | MES | CR | 2,75
3355 | LOCACAO DE ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA *2,0* X *1,5* X *2,0* M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE *2,38* X *2,21* X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA | H | AS | 24,30
39814 | LOCACAO DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE SIMPLES FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA *1200* KG (15 PESSOAS), TORRE DE 24 M (16 MODULOS), 16 PARADAS, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA | H | AS | 45,56
10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | MES | CR | 5,04
40290 | LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16* CM | MES | CR | 7,26
3346 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | AS | 13,50
3348 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 125 ATE 180* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | AS | 16,15
39833 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE *260* KVA, DIESEL REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | AS | 22,12
7252 | LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X | H | AS | 2,25
4778 | LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 18 * KG, PARA ROCHA | H | AS | 2,70
4780 | LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 24 * KG, PARA ROCHA | H | AS | 2,92
10809 | LOCACAO DE TALHA ELETRICA 3 T, VELOCIDADE 2,1 M / MIN, POTENCIA 1,3 KW | H | AS | 1,33
10811 | LOCACAO DE TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M | H | AS | 1,14
7247 | LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE | H | AS | 2,25
40291 | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | MES | CR | 383,72
40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | MES | CR | 11,00
42408 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | M2 | CR | 1,38
3777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | M2 | C | 1,00
3798 | LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV | UN | AS | 57,66
38769 | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 45,03
39510 | LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | AS | 182,26
38776 | LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 4 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W *60 X 60 CM* ALETADA (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | AS | 193,43
38774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | CR | 27,13
42247 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | CR | 926,09
42248 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | CR | 1.075,72
42249 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | CR | 1.782,09
42244 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | CR | 278,31
42245 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | CR | 513,56
42246 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | CR | 568,49
42243 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | CR | 685,50
38889 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 34,51
38784 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | UN | AS | 46,17
3788 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) | UN | AS | 48,12
12230 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA) | UN | AS | 12,38
3780 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) | UN | AS | 71,00
12231 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA) | UN | AS | 20,58
3811 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | UN | AS | 66,69
12232 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | AS | 21,56
3799 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | UN | AS | 94,32
12239 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | AS | 28,23
38773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 4,53
12271 | LUMINARIA DUPLA P/SINALIZACAO, TIPO WETZEL AS-2/110 OU EQUIV | UN | AS | 252,53
38785 | LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 14/16/18/20 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | AS | 119,56
38786 | LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 28/32/36/40 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | AS | 147,27
39385 | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | UN | CR | 24,81
39389 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W | UN | CR | 26,92
39390 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | UN | CR | 56,44
39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | CR | 63,36
3803 | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 42,70
38770 | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | UN | AS | 49,44
12267 | LUMINARIA PROVA DE TEMPO PETERCO Y.31/1 | UN | AS | 144,89
43265 | LUMINARIA SOLAR LED EXTERNA, TIPO ARANDELA DE PAREDE, EM ALUMINIO, 16 LEDS, LUZ BRANCA, *180* LUMENS, CAPACIDADE DE ILUMINACAO ATE 36 H, RETANGULAR, *13 X 9 X 7* (C X L X A), COM SENSOR DE MOVIMENTO / PRESENCA, BATERIA RECARREGAVEL COM LUZ SOLAR, RESISTENTE AO CALOR, A PROVA DE AGUA E POEIRA/ IMPERMEAVEL, IP65 | UN | CR | 77,60
12266 | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 74,16
39378 | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 52,58
43543 | LUMINARIA TIPO TARTARUGA A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPOR E PO, EM ALUMINIO, COM GRADE, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 100 W - REF Y 25/1 (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 109,54
38775 | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 55,74
21119 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1,78
37974 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 2,64
37975 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 5,37
37976 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 11,02
37977 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 15,16
37978 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 30,72
37979 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 132,00
37980 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 148,35
36147 | LUVA DE BORRACHA ISOLANTE PARA ALTA TENSAO, RESISTENTE A OZONIO, TENSAO DE ENSAIO 2,5 KV (PAR) | PAR | CR | 328,63
12731 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM | UN | AS | 264,91
12723 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 2,05
12724 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 3,94
12725 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 7,92
12726 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | AS | 17,47
12727 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | AS | 22,16
12728 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | AS | 36,20
12729 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | AS | 118,66
12730 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM | UN | AS | 181,67
3840 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 100 MM | UN | AS | 52,00
3838 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 150 MM | UN | AS | 114,77
3844 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM | UN | AS | 204,72
3839 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 250 MM | UN | AS | 372,89
3843 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 300 MM | UN | AS | 511,80
3900 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 52,38
3846 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 16,51
3886 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 17,38
3854 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9,66
3873 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 12,79
38021 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 30,58
3847 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 34,72
38022 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 54,23
3833 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 21,44
3835 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 69,80
3836 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 150,23
3830 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 245,63
3831 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 410,61
37981 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 6,05
37982 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 9,18
37983 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 12,86
37984 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 22,21
37985 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 31,10
3826 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 51,60
3825 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 14,84
3827 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 32,42
20165 | LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 28,80
20166 | LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 93,06
20164 | LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 15,21
3893 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 18,87
3848 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 11,46
3895 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 12,47
12404 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | CR | 8,51
3939 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 17,53
3911 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 14,32
3908 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | CR | 4,63
3910 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 10,25
3913 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | CR | 48,99
3912 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 26,85
3909 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | CR | 6,30
3914 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | CR | 73,90
3915 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | CR | 116,54
3916 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" | UN | CR | 212,32
3917 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | CR | 350,20
1904 | LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 20 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL | UN | CR | 0,68
1899 | LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL | UN | CR | 0,77
1900 | LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 32 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL | UN | CR | 1,25
12407 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" X 1" | UN | CR | 26,51
12408 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" X 1/2" | UN | CR | 14,96
12409 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" X 3/4" | UN | CR | 14,96
12410 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" X 1/2" | UN | CR | 10,31
3936 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | UN | CR | 18,62
3922 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1/2" | UN | CR | 17,13
3924 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | CR | 18,62
3923 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | CR | 18,62
3937 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" | UN | CR | 15,36
3921 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | CR | 15,37
3920 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | CR | 15,36
3938 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | CR | 10,13
3919 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | CR | 10,33
3927 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | UN | CR | 52,31
3928 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | CR | 52,31
3926 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | CR | 29,82
3935 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | CR | 29,82
3925 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | CR | 29,82
12406 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | CR | 7,32
3929 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" | UN | CR | 79,70
3931 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | CR | 79,70
3930 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | CR | 79,70
3932 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2" | UN | CR | 137,62
3933 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" | UN | CR | 137,62
3934 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" | UN | CR | 137,62
40355 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, 3/4 " X 1/2" | UN | CR | 15,05
40364 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" X 1 1/4" | UN | CR | 70,48
40361 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" X 1" | UN | CR | 55,11
40358 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" X 3/4" | UN | CR | 21,01
40370 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" X 2" | UN | CR | 223,63
40367 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" X 1 1/2" | UN | CR | 111,15
40373 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" X 2 1/2" | UN | CR | 302,40
38947 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 X 16 MM | UN | AS | 7,98
38948 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X 16 MM | UN | AS | 12,74
38949 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X 20 MM | UN | AS | 14,13
38951 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 X 25 MM | UN | AS | 22,35
39312 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 X 16 MM | UN | AS | 17,34
39313 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 X 16 MM | UN | AS | 22,63
38950 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 X 20 MM | UN | AS | 34,06
39314 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 X 25 MM | UN | AS | 35,94
3907 | LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,42
3889 | LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,14
3868 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,61
3869 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,61
3872 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,60
3850 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 14,42
38023 | LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,08
37986 | LUVA DE TRANSICAO DE CPVC X PVC, SOLDAVEL, 22 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 2,08
37987 | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 155,24
37988 | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2", PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 253,21
21120 | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 12,62
39318 | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 10,41
20162 | LUVA DUPLA, PVC LEVE, DN 150 MM | UN | CR | 20,00
40366 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | CR | 54,98
40363 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | CR | 43,00
40354 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | C | 18,72
40360 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | CR | 28,19
40372 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | CR | 174,08
40369 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | CR | 86,64
40357 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | CR | 21,01
40375 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | UN | CR | 235,66
1893 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2,58
1902 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,87
1901 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,58
1892 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,21
1907 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 8,30
1894 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3,73
1891 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,86
1896 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 11,14
1895 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 19,58
2641 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | AS | 25,82
2636 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | UN | AS | 1,66
2637 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | AS | 1,77
2638 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | AS | 2,06
2639 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | UN | AS | 3,65
2644 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | AS | 5,28
2643 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | AS | 7,36
2640 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 10,75
2642 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | AS | 16,36
38943 | LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM | UN | AS | 5,89
38944 | LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM | UN | AS | 9,11
38945 | LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM | UN | AS | 18,48
38946 | LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM | UN | AS | 27,55
39308 | LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM | UN | AS | 12,01
39309 | LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM | UN | AS | 17,38
39310 | LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM | UN | AS | 26,33
39311 | LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 MM | UN | AS | 39,57
39855 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM | UN | AS | 2,07
39856 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM | UN | AS | 4,89
39857 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM | UN | AS | 7,92
39858 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 35 MM | UN | AS | 17,57
39859 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 42 MM | UN | AS | 27,08
39860 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 54 MM | UN | AS | 41,56
39861 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 66 MM | UN | AS | 118,66
38447 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 112,89
36320 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,63
36324 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,48
38441 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 3,25
38442 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 8,28
38443 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 12,50
38444 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 18,61
38445 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 43,72
38446 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 70,55
3867 | LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 96,87
3861 | LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0,80
3904 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0,98
3903 | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,41
3862 | LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,91
3863 | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,76
3864 | LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 15,00
3865 | LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 26,09
3866 | LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 59,71
3902 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 29,04
3878 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9,17
3877 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8,38
3879 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 18,51
3880 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 41,76
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | CR | 11,43
3883 | LUVA ROSCAVEL, PVC, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,93
3876 | LUVA ROSCAVEL, PVC, 1", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,83
3884 | LUVA ROSCAVEL, PVC, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,89
3837 | LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 44,79
3845 | LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 16,36
11045 | LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 31,56
20170 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 16,21
20171 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 48,15
20167 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 6,02
20168 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 9,44
20169 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 13,37
3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 7,08
38676 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 34,26
3897 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,49
3875 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3,22
3898 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 6,10
3855 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2" | UN | CR | 6,41
3874 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" | UN | CR | 6,80
3870 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | UN | CR | 8,45
38678 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1" | UN | CR | 22,99
3859 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,70
3856 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,16
3906 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,04
3860 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,69
3905 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 14,79
3871 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 30,71
37429 | LUVA, PEAD PE 100, DE 400 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 1.948,20
37426 | LUVA, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 18,74
37427 | LUVA, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 44,70
37424 | LUVA, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 8,61
37428 | LUVA, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 154,06
37425 | LUVA, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 9,28
11519 | MACANETA ALAVANCA RETA OCA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, COMPRIMENTO APROX DE 15 CM | PAR | CR | 31,62
11520 | MACANETA ALAVANCA, RETA SIMPLES / OCA, CROMADA, COMPRIMENTO DE 10 A 16 CM, ACABAMENTO PADRAO POPULAR - SOMENTE MACANETAS | PAR | CR | 14,62
11518 | MACANETA BOLA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO DE APROX 2 1/2" | PAR | CR | 53,15
38473 | MACARICO DE SOLDA 201 PARA EXTENSAO GLP OU ACETILENO | UN | CR | 101,10
4244 | MACARIQUEIRO | H | CR | 15,38
40977 | MACARIQUEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.705,15
4115 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 17,09
4119 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 34,51
2794 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 91,56
2788 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 30 A 34 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 133,38
4006 | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | CR | 1.357,42
36151 | MANGOTE DE SEGURANCA EM RASPA DE COURO | UN | CR | 25,40
37457 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8" X1,5 MM | M | CR | 2,35
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | M | CR | 1,23
37461 | MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, COM PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 3/4" X *2,8* MM | M | CR | 8,72
37460 | MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 1" X *3,4* MM | M | CR | 11,91
37458 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM | M | C | 3,49
37454 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4" X1 MM | M | CR | 0,91
37455 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4" X1,5 MM | M | CR | 1,54
37459 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM | M | CR | 4,90
21029 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | C | 324,95
21030 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 400,55
21031 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 498,68
21032 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 532,46
37527 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 480,99
37528 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | CR | 573,48
37529 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | CR | 579,11
37530 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | CR | 756,07
21034 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 645,07
37531 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | CR | 812,37
21036 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 987,71
21037 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 1.126,06
20185 | MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL,TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D = 1 1/2" (40 MM), PARA CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDIOS | M | CR | 14,17
20260 | MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA) | UN | CR | 11,40
37523 | MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 101 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12 M | UN | AS | 418.767,64
37515 | MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M | UN | AS | 372.305,85
12899 | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4" | UN | AS | 80,39
12898 | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2" | UN | AS | 127,52
42528 | MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM | M2 | CR | 6,35
39696 | MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM | M2 | C | 4,47
39700 | MANTA ANTIRRUIDO DE POLIESTER (PET) PARA CONTRAPISO E = *8* MM | M2 | CR | 20,16
11621 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952) | M2 | CR | 40,12
4014 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | CR | 41,51
4015 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | CR | 50,98
4017 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 5 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | CR | 74,18
4016 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA TIPO GLASS 3 MM, TIPO II, CLASSE C, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | C | 29,30
39699 | MANTA DE BORRACHA ANTIRRUIDO 5 MM | M2 | CR | 13,20
38544 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD) ANTICHAMAS, E = 8 MM | M2 | CR | 7,51
38545 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM | M2 | CR | 4,83
42527 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO, COM 1 FACE METALIZADA PARA SUBCOBERTURA, E = *5* MM | M2 | CR | 16,79
39323 | MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M | M2 | CR | 18,43
626 | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | KG | C | 11,98
25860 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,50 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 9,83
25861 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,75 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 14,83
25862 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,80 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 15,75
25863 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,00 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 19,68
25864 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 29,52
25865 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,00 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 39,54
25866 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,50 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 49,10
25868 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,50 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 10,96
25869 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,75 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 15,47
25870 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,80 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 17,53
25871 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,00 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 21,53
25867 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,50 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 31,87
25872 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 2,00 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 43,08
25873 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 2,50 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 53,73
11479 | MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA, EM ACO INOX | UN | CR | 22,20
11481 | MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX | UN | CR | 20,08
43609 | MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX | UN | CR | 20,08
11478 | MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA, EM ACO INOX | UN | CR | 38,09
43608 | MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX | UN | CR | 29,07
11476 | MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX | UN | CR | 29,07
40637 | MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP | UN | AS | 505.925,24
13836 | MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV | UN | AS | 47.417,11
14534 | MAQUINA MANUAL TIPO PRENSA PARA PRODUCAO DE BLOCOS E PAVIMENTOS DE CONCRETO, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO PARA VIBRACAO, POTENCIA TOTAL INSTALADA DE 1,5 KW | UN | AS | 19.850,06
14619 | MAQUINA PARA CORTE COM DISCO ABRASIVO DE DIAMETRO DE 18'' (450 MM), COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 10 CV | UN | CR | 16.486,80
14535 | MAQUINA TIPO PRENSA HIDRAULICA, PARA FABRICACAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA AGUAS PLUVIAIS, DN 200 A DN 600 MM X 1000 MM DE COMPRIMENTO, COM MOTOR PRINCIPAL DE 20 CV | UN | AS | 197.013,73
39813 | MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC) | UN | AS | 21.783,20
40403 | MAQUINA TRANSFORMADORA MONOFASICA PARA SOLDA ELETRICA, TENSAO DE 220 V, FREQUENCIA DE 60 HZ, FAIXA DE CORRENTE ENTRE 80 A (+/- 10 A) E 250 A, POTENCIA ENTRE 14,00 KVA E 15,0 KVA, CICLO DE TRABALHO ENTRE 10% E 20% A 250 A | UN | CR | 527,07
12868 | MARCENEIRO | H | CR | 15,61
40916 | MARCENEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.742,78
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | H | CR | 16,04
41067 | MARMORISTA / GRANITEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.819,68
38463 | MARTELO DE SOLDADOR/PICADOR DE SOLDA | UN | CR | 24,56
40703 | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | UN | C | 6.300,00
14531 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 21 KG | UN | CR | 11.745,57
36533 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 31,5 KG | UN | CR | 13.516,15
11616 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG | UN | CR | 12.765,80
41898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | UN | CR | 14.363,27
13447 | MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, DE SUPERFICIE, COM AVANCO DE COLUNA, PESO DE 22 KG | UN | CR | 26.429,40
14529 | MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG | UN | CR | 14.781,29
10747 | MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 25 KG, COM SILENCIADOR | UN | CR | 14.502,70
36141 | MASCARA DE SEGURANCA PARA SOLDA COM ESCUDO DE CELERON E CARNEIRA DE PLASTICO COM REGULAGEM | UN | CR | 34,29
39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | CR | 2,81
39433 | MASSA DE REJUNTE PRONTA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL, SEM ADICAO DE AGUA | KG | CR | 2,01
4049 | MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR) | L | CR | 61,99
38120 | MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS | KG | CR | 85,25
38877 | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | CR | 6,33
34546 | MASSA PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | CR | 6,38
10498 | MASSA PARA VIDRO | KG | CR | 10,59
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | CR | 31,54
12357 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2", COMPRIMENTO 3 M | UN | CR | 99,58
12358 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2", COMPRIMENTO 3 M | UN | CR | 112,00
11079 | MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 0,6 A 25,46 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 1.460,29
11082 | MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 38 A 25,4 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 1.460,29
4058 | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS | H | CR | 22,11
40974 | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (MENSALISTA) | MES | CR | 3.884,98
34794 | MECANICO DE REFRIGERACAO | H | CR | 14,82
40925 | MECANICO DE REFRIGERACAO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.607,17
13741 | MEDIDOR DE NIVEL ESTATICO E DINAMICO PARA POCO, COMPRIMENTO DE 200 M | UN | CR | 2.222,40
3288 | MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM | M | AS | 4,60
13587 | MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM | M | AS | 2,78
38598 | MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,18
38595 | MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1,84
38592 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1,86
38588 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1,49
38593 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,06
38589 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1,56
38594 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,25
34773 | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1,54
34769 | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1,90
34763 | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1,17
34774 | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1,46
34771 | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1,76
34764 | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1,15
34788 | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 0,93
34781 | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1,05
41682 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2) | UN | CR | 24,52
41683 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2) | UN | CR | 18,04
41680 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM (H X L1/L2) | UN | CR | 9,71
41679 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2) | UN | CR | 22,20
41681 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2) | UN | CR | 15,19
43386 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M | UN | CR | 34,69
4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | M | CR | 24,52
4062 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L) | UN | CR | 24,52
4061 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X 12/18* CM (H X L1/L2) | UN | CR | 30,53
41315 | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIUREIA, BICOMPONENTE, APLICACAO A FRIO | KG | CR | 66,54
43148 | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO | KG | CR | 45,16
43147 | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE | KG | CR | 17,49
10608 | MESA VIBRATORIA COM DIMENSOES DE 2,0 X 1,0 M, COM MOTOR ELETRICO DE 2 POLOS E POTENCIA DE 3 CV | UN | AS | 6.783,22
4069 | MESTRE DE OBRAS | H | CR | 48,23
40819 | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | CR | 8.473,99
34361 | METACAULIM DE ALTA REATIVIDADE/CAULIM CALCINADO | KG | CR | 12,73
36512 | MICRO-TRATOR CORTADOR DE GRAMA COM LARGURA DO CORTE DE 107 CM, COM 2 LAMINAS E DESCARTE LATERAL | UN | AS | 13.344,37
25972 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | KG | CR | 13,88
25973 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 | KG | CR | 13,88
11697 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) | UN | CR | 612,98
11698 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 50 X 35* CM (C X A X P) | UN | CR | 731,25
11699 | MICTORIO INDIVIDUAL ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *50 X 45 X 35* (C X A X P) | UN | CR | 808,20
10432 | MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS | UN | CR | 272,26
10430 | MICTORIO SIFONADO LOUCA COR SEM COMPLEMENTOS | UN | CR | 293,21
37514 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG | UN | AS | 146.742,45
37519 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *72* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *1200* KG | UN | AS | 226.466,65
37520 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG | UN | AS | 222.754,08
37521 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL DE *4.500* KG | UN | AS | 271.759,98
37522 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL DE *5.300* KG | UN | AS | 279.936,09
21109 | MINUTERIA ELETRONICA COLETIVA COM POTENCIA MAXIMA RESISTIVA PARA LAMPADAS FLUORESCENTES DE *300* W ( 110 V ) / *600* W ( 110 V ) | UN | AS | 32,49
36800 | MISTURADOR BASE PARA CHUVEIRO/BANHEIRA, 1/2 " OU 3/4 ", SOLDAVEL OU ROSCAVEL | UN | CR | 76,47
11769 | MISTURADOR CROMADO DE MESA BICA BAIXA PARA LAVATORIO (REF 1875) | UN | CR | 187,41
36793 | MISTURADOR CROMADO DE PAREDE PARA LAVATORIO (REF 1178) | UN | CR | 303,43
37546 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV | UN | CR | 7.911,34
37544 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | UN | CR | 8.367,58
37545 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 7,5 CV | UN | CR | 9.956,29
11771 | MISTURADOR DE PAREDE CROMADO PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR (REF 1258) | UN | CR | 232,46
39919 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS | UN | CR | 39.600,67
38385 | MISTURADOR MANUAL DE TINTAS PARA FURADEIRA, HASTE METALICA *60* CM, COM HELICE (MEXEDOR DE TINTA) | UN | CR | 37,70
37587 | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO | UN | CR | 211,43
11561 | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | UN | CR | 173,69
43604 | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 850 MM E PESO DE ATE 50 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | UN | CR | 92,60
11560 | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | UN | CR | 134,06
11499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX | UN | CR | 524,79
34761 | MONTADOR DE ELETROELETRONICOS | H | CR | 15,16
40924 | MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (MENSALISTA) | MES | CR | 2.666,81
25957 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS | H | CR | 16,78
40983 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA) | MES | CR | 2.951,85
2437 | MONTADOR DE MAQUINAS | H | CR | 24,35
40921 | MONTADOR DE MAQUINAS (MENSALISTA) | MES | CR | 4.277,66
14252 | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 6,0HP, BOCAIS 3" X 3", HM/Q = 5 MCA / 24 M3/H A 52,5 MCA / 5,0 M3/H | UN | CR | 2.258,36
730 | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,4HP BOCA DIAMETRO DE SUCCAO X RECLAQUE: 2"X2", HM/ Q = 10 M / 73,5 M3/H A 28 M / 8,2 M3 /H | UN | CR | 6.033,92
723 | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS SUCCAO X RECALQUE 2" X 2", A GASOLINA, DIAMETRO DO ROTOR 122 MM HM/Q = 6 MCA / 33,0 M3/H A 28 MCA / 8,0 M3/H | UN | CR | 2.999,07
36502 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H | UN | CR | 2.818,77
36503 | MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q: 10/60 A 23/0 | UN | CR | 3.475,87
4090 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | UN | C | 725.000,00
13227 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 171 HP, PESO BRUTO 14768 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | UN | CR | 900.902,90
10597 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 186 HP, PESO BRUTO 15785 KG, LARGURA DA LAMINA DE 4,3 M | UN | CR | 948.316,53
39628 | MOTOR A DIESEL PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE *4,7* CV | UN | CR | 2.163,04
39404 | MOTOR A GASOLINA PARA VIBRADOR DE IMERSAO, 4 TEMPOS, DE 5,5 CV | UN | CR | 1.072,58
39402 | MOTOR ELETRICO PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE 2 CV, MONOFASICO, 110/220 V | UN | CR | 883,60
39403 | MOTOR ELETRICO PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE 2 CV, TRIFASICO, 220/380 V | UN | CR | 864,38
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | H | CR | 16,04
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.819,93
20020 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | H | CR | 15,12
41038 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (MENSALISTA) | MES | CR | 2.659,92
4094 | MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA | H | CR | 21,41
40988 | MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (MENSALISTA) | MES | CR | 3.765,86
4095 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO | H | CR | 15,46
40990 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.718,37
4097 | MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS | H | CR | 18,43
40994 | MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS (MENSALISTA) | MES | CR | 3.240,27
4096 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK | H | CR | 18,61
40992 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (MENSALISTA) | MES | CR | 3.271,74
13955 | MOTOSSERRA PORTATIL COM MOTOR A GASOLINA DE *60* CC | UN | CR | 2.142,95
4114 | MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS | UN | CR | 56,21
36797 | MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M | UN | CR | 50,04
4107 | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= *2,30* M | UN | CR | 47,19
4102 | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M | UN | C | 57,60
36799 | MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H= 2,50 M | UN | CR | 48,57
2747 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | M | CR | 19,37
21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | M | C | 6,14
10826 | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UN | CR | 50,86
365 | MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UN | CR | 31,53
38639 | MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* M | UN | CR | 122,06
38640 | MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM | UN | CR | 1,83
358 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | UN | CR | 37,63
359 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | UN | CR | 77,31
38641 | MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM | UN | CR | 76,29
360 | MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO | UN | C | 1,77
42430 | MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 5.383,10
4214 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 11,48
4215 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7,56
4210 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,27
4212 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,65
4213 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 16,31
4211 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,82
4209 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 17,28
4180 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 13,01
4177 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | CR | 4,32
4179 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 8,83
4208 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | CR | 41,13
4181 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 26,87
4178 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | CR | 5,99
4182 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | CR | 66,91
4183 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | CR | 107,72
4184 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" | UN | CR | 237,79
4185 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | CR | 395,10
4205 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | UN | CR | 22,82
4192 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | CR | 22,82
4191 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | CR | 22,82
4207 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" | UN | CR | 18,36
4206 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | CR | 17,83
4190 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | CR | 17,83
4186 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | CR | 5,27
4188 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | CR | 10,76
4189 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | CR | 10,76
4197 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | CR | 56,97
4194 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | CR | 34,42
4193 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | CR | 34,42
4204 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | CR | 34,42
4187 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | CR | 6,86
4202 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | CR | 104,05
4203 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | CR | 91,89
40368 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | CR | 67,35
40365 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | CR | 45,44
40356 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | CR | 15,52
40362 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | CR | 30,10
40374 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | CR | 176,03
40371 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | CR | 110,80
40359 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | CR | 20,05
7595 | NIVELADOR | H | CR | 12,94
41094 | NIVELADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2.273,82
39609 | NOBREAK TRIFASICO, DE 10 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | UN | AS | 56.304,88
39610 | NOBREAK TRIFASICO, DE 15 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | UN | AS | 82.187,56
39611 | NOBREAK TRIFASICO, DE 20 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | UN | AS | 99.460,40
39612 | NOBREAK TRIFASICO, DE 25 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | UN | AS | 155.806,96
39608 | NOBREAK TRIFASICO, DE 5 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | UN | AS | 45.020,79
38175 | NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), EM ZAMAC, COM ALTURA DE APROX *45* MM, INCLUSIVE PARAFUSOS | UN | CR | 3,48
38176 | NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), EM ZAMAC, COM ALTURA DE APROX 125 MM, INCLUSIVE PARAFUSOS | UN | CR | 10,24
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | UN | CR | 4,95
11138 | OLEO COMBUSTIVEL BPF A GRANEL | L | CR | 2,46
5333 | OLEO DE LINHACA | L | CR | 20,39
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | C | 3,83
4227 | OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC) | L | C | 22,00
38170 | OLHO MAGICO PARA PORTAS, EM LATAO, COM LENTE DE POLICARBONATO, ANGULO DE *200* GRAUS, ESPESSURA ENTRE *25 E 46* MM, INCLUINDO FECHO JANELA | UN | CR | 15,22
4252 | OPERADOR DE BATE-ESTACAS | H | CR | 19,62
40980 | OPERADOR DE BATE-ESTACAS (MENSALISTA) | MES | CR | 3.450,10
4243 | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) | H | CR | 14,47
41031 | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) (MENSALISTA) | MES | CR | 2.542,57
37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | H | CR | 13,94
40986 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2.453,66
4250 | OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA | H | CR | 16,89
40978 | OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 2.969,07
25960 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO | H | CR | 17,79
41043 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.129,32
4234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | H | C | 19,51
40987 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (MENSALISTA) | MES | CR | 3.428,03
4253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | H | CR | 15,46
40981 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.718,37
4254 | OPERADOR DE GUINDASTE | H | CR | 28,87
41036 | OPERADOR DE GUINDASTE (MENSALISTA) | MES | CR | 5.072,30
4251 | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA | H | CR | 17,46
40979 | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 3.068,86
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | H | CR | 18,44
40998 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) (MENSALISTA) | MES | CR | 3.243,33
4257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | H | CR | 9,09
40982 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 1.600,17
4240 | OPERADOR DE MOTO SCRAPER | H | CR | 18,11
41026 | OPERADOR DE MOTO SCRAPER (MENSALISTA) | MES | CR | 3.182,66
4239 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | H | CR | 22,22
41024 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (MENSALISTA) | MES | CR | 3.904,54
4248 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA | H | CR | 17,46
41033 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (MENSALISTA) | MES | CR | 3.069,80
25959 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA | H | CR | 18,69
41040 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (MENSALISTA) | MES | CR | 3.285,78
4238 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | H | CR | 14,08
41012 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2.474,36
4237 | OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA | H | CR | 20,37
41002 | OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA (MENSALISTA) | MES | CR | 3.581,04
4233 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO | H | CR | 16,05
41001 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.821,72
2 | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | M3 | CR | 11,69
36517 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA BRUTA *127* CV, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,0 A 2,4 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 10330 KG | UN | CR | 439.560,00
4262 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | UN | C | 495.000,00
4263 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG | UN | CR | 686.399,96
36518 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 213 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,9 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 19234 KG | UN | CR | 781.439,96
14221 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 152 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,53 A 2,30 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 10216 KG | UN | CR | 456.059,98
38402 | PA DE LIXO PLASTICA, CABO LONGO | UN | CR | 6,77
3412 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | CR | 10,69
3413 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | CR | 24,06
39744 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | CR | 18,68
39745 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | CR | 39,43
39637 | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 23 MM | M2 | CR | 79,13
39638 | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM | M2 | CR | 147,35
39639 | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 55 MM | M2 | CR | 194,26
39517 | PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM ESPESSURA 40/50 MM | M2 | AS | 284,55
39518 | PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM ESPESSURA 70/80 MM | M2 | AS | 337,35
38366 | PAPEL KRAFT BETUMADO | M2 | CR | 4,26
11703 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | UN | CR | 23,59
37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | CR | 61,37
25400 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) | UN | CR | 1.385,04
4272 | PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERACAO *280* V , CORRENTE MAXIMA *20* KA | UN | CR | 57,17
4276 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | UN | CR | 168,74
4273 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA | UN | CR | 280,31
4274 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | UN | C | 65,00
39438 | PARAFUSO CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (GN55), COMPRIMENTO 55 MM, EM ACO FOSFATIZADO, PARA FIXAR CHAPA DE GESSO EM PERFIL DRYWALL METALICO MAXIMO 0,7 MM | UN | AS | 0,12
11963 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN | AS | 4,59
11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | AS | 1,15
4379 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM | UN | AS | 0,02
4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | AS | 0,09
4356 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | UN | AS | 0,12
13246 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | AS | 0,21
4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | AS | 4,92
11955 | PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | AS | 2,15
11960 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM | UN | AS | 0,07
4333 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM | UN | AS | 0,12
4358 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM | UN | AS | 0,98
39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | AS | 0,05
39436 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 35 MM | UN | AS | 0,08
39437 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | UN | AS | 0,11
39439 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 25 MM | UN | AS | 0,07
39440 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 35 MM | UN | AS | 0,09
39441 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 45 MM | UN | AS | 0,12
39442 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | AS | 0,09
39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | AS | 0,11
4329 | PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2" | UN | AS | 1,05
4383 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 140MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | AS | 9,49
4344 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | AS | 9,95
436 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | AS | 6,70
442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | AS | 3,96
11953 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA | UN | AS | 1,57
4335 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | UN | AS | 6,68
4334 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | UN | AS | 9,16
4343 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA | UN | AS | 2,25
430 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 5,99
441 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 6,60
431 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 7,96
432 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 8,79
429 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA | UN | AS | 11,85
439 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 10,10
433 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 11,79
437 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA | UN | AS | 15,66
11790 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 17,77
428 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA | UN | AS | 19,32
4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | AS | 10,91
4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | AS | 8,08
11054 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ") | UN | CR | 0,04
11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | UN | CR | 0,06
11056 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ") | UN | CR | 0,07
11057 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ") | UN | CR | 0,14
11059 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ") | UN | CR | 0,29
11058 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") | UN | CR | 0,37
4380 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16 " X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO | UN | CR | 1,25
4299 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | C | 1,18
4304 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 150 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 1,61
4305 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 180 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 1,87
4306 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 200 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 2,17
4308 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 230 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 4,49
4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 3,37
4300 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 50 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 0,80
4301 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 85 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 0,98
4320 | PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 250 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49, INCLUI BUCHA NYLON S-10 | UN | CR | 2,97
4318 | PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 85 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90, INCLUI BUCHA NYLON S-10 | UN | CR | 1,45
40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | AS | 13,25
11962 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | UN | AS | 0,10
4332 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" | UN | AS | 0,52
4331 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2 1/4" | UN | AS | 1,99
4336 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | AS | 2,54
13294 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | UN | AS | 0,73
11948 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM | UN | AS | 0,32
4382 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM | UN | AS | 0,54
4354 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, GRAU 5, ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1 1/2", COMPRIMENTO 4" | UN | AS | 22,82
40839 | PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM) | CENTO | AS | 54,92
40552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | CENTO | AS | 22,72
40549 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | CENTO | AS | 89,96
4385 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2) | MIL | CR | 2.616,42
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | CR | 25,13
20079 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (POTE DE 3.500* G) | UN | CR | 156,78
39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 38,09
118 | PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, LATA DE *500* G, PARA INSTALACOES DE GAS E OUTROS | UN | CR | 95,02
4396 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, *2,5 X 2,5* CM | M2 | C | 171,67
36881 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES FRIAS *5 X 5* CM | M2 | CR | 153,40
36882 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES QUENTES *5 X 5* CM | M2 | CR | 178,97
4397 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES QUENTES, *2,5 X 2,5* CM | M2 | CR | 278,38
34754 | PASTILHA DE VIDRO CRISTAL, NACIONAL, REVEST INT/EXT E PISCINA, TODAS AS CORES, E MAIOR OU IGUAL A 5 MM *2,0 X 2,0* CM | M2 | CR | 515,47
25962 | PASTILHA DE VIDRO PIGMENTADA *2,0 X 2,0* CM, NACIONAL, PARA REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO E PISCINA, BRANCA OU CORES FRIAS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 5 MM | M2 | CR | 326,48
34752 | PASTILHA DE VIDRO PIGMENTADA, NACIONAL, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES QUENTES, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 5 MM *2,0 X 2,0* CM | M2 | CR | 574,92
4751 | PASTILHEIRO | H | CR | 16,04
41066 | PASTILHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.819,69
39604 | PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 1,50 M | UN | CR | 17,12
39605 | PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 2,50 M | UN | CR | 23,76
39606 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M | UN | CR | 30,18
39607 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M | UN | CR | 34,62
39594 | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA | UN | C | 327,77
39596 | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA | UN | CR | 571,29
39595 | PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 2 U DE ALTURA | UN | CR | 479,55
39597 | PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 2 U DE ALTURA | UN | CR | 770,41
10731 | PEDRA ARDOSIA, CINZA, *40 X 40* CM, E= *1 CM | M2 | C | 27,54
4704 | PEDRA ARDOSIA, CINZA, 20 X 40 CM, E= *1 CM | M2 | CR | 24,85
10730 | PEDRA ARDOSIA, CINZA, 30 X 30, E= *1 CM | M2 | CR | 26,63
4729 | PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 70,64
4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 80,94
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 70,11
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | C | 70,48
4722 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 66,22
4723 | PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 65,65
4727 | PEDRA BRITADA N. 5 (76 A 100 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 60,09
4748 | PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 64,75
4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 65,90
13186 | PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | CR | 51,91
10737 | PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM | M2 | CR | 86,54
10734 | PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, *11,5 X *23 CM, E= *1,0 A *2,0 CM | M2 | CR | 51,48
4708 | PEDRA PORTUGUESA OU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA | M2 | CR | 99,86
4712 | PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, CACO, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, E= *1,5 A *2,5 CM | M2 | CR | 48,82
4710 | PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40 CM, E= *1,5 A *2,5 CM | M2 | CR | 156,56
4746 | PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 49,22
4750 | PEDREIRO | H | C | 15,27
41065 | PEDREIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.683,38
34747 | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | M | CR | 76,75
4826 | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *3* CM, CORTE RETO | M | CR | 82,52
41975 | PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15* CM | M2 | AS | 72,17
4825 | PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO | M | CR | 114,23
34744 | PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZACAO VERTICAL | M2 | CR | 23,25
39430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | CR | 1,86
39573 | PENDURAL OU REGULADOR, COM MOLA, EM ACO GALVANIZADO, PARA PERFIL TIPO T CLICADO DE FORROS REMOVIVEL | UN | CR | 1,83
38410 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM | UN | CR | 9.264,07
41596 | PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 250 X 62,0 | KG | CR | 14,72
41598 | PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 310 X 79,0 | KG | CR | 14,72
41594 | PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "W" 200 X 35,9 | KG | CR | 14,96
43663 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS INCLINADAS, "I" 102 X 12,7 | KG | CR | 12,32
4766 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS INCLINADAS, "I" 152 X 22 | KG | CR | 11,60
43664 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS INCLINADAS, "I" 203 X 34,3 | KG | CR | 12,39
43082 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA | KG | C | 13,50
43665 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 9,3 | KG | CR | 11,60
10966 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 | KG | CR | 12,32
43692 | PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) | KG | CR | 12,32
43083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | KG | CR | 11,69
40535 | PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM | KG | CR | 11,69
39427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | M | CR | 4,94
39424 | PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL | M | CR | 2,94
39425 | PERFIL CANTONEIRA L, PERFURADA, EM ACO, 23 X 23 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL | M | CR | 2,90
40664 | PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM | KG | CR | 23,99
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | AS | 36,16
20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | M | AS | 8,80
14077 | PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE DILATACAO DE PISOS COM POUCA SOLICITACAO, 15 MM DE LARGURA, MOVIMENTACAO DE *11 A 19* MM | M | AS | 134,69
3678 | PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE DILATACAO DE USO GERAL EM MEDIAS SOLICITACOES, 8 MM DE LARGURA, MOVIMENTACAO DE *5 A 11* MM | M | AS | 60,88
39418 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 5,51
39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 6,71
39420 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 7,41
39571 | PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 3750 MM (L X C) | M | CR | 4,48
39421 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 6,52
39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | C | 7,62
39423 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 8,84
39426 | PERFIL RODAPE DE IMPERMEABILIZACAO, FORMATO L, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA DRYWALL, E = 0,5 MM, 220 X 3000 MM (H X C) | M | CR | 19,89
39429 | PERFIL TABICA ABERTA, PERFURADA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA APROXIMADA 40 MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL | M | CR | 6,27
39428 | PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL | M | CR | 4,79
39572 | PERFIL TIPO CANTONEIRA EM L, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, *23* X 3000 MM (L X C) | M | CR | 4,15
39570 | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO , BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) | M | CR | 4,40
39569 | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 625 MM (L X C) | M | CR | 4,35
11552 | PERFIL U DE ABAS IGUAIS, EM ALUMINIO, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE CORRER | M | CR | 5,37
40598 | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM | KG | CR | 11,41
39029 | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | M | CR | 14,04
39028 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | M | CR | 8,17
39328 | PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22 | M | CR | 4,49
38541 | PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM | UN | CR | 3.091.973,66
38542 | PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM | UN | CR | 4.807.894,70
38543 | PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | CR | 1.177.105,29
40406 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" (INCLUI SUPORTE/CHASSI TIPO MESA) | UN | CR | 42.425,67
40789 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4" (NAO INCLUI SUPORTE / CHASSI) | UN | CR | 6.113,97
40791 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA) | UN | CR | 19.139,40
11651 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 18KG, COMPRIMENTO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM | UN | CR | 10.467,61
42002 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL (COLETADO CAIXA) | UN | CR | 1.008.161,65
40435 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO DE 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIAMETRO MAXIMO DE 10" | UN | CR | 645.750,00
39012 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTENCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10" | UN | CR | 673.750,85
13617 | PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | UN | CR | 55.511,81
5327 | PIGMENTO EM PO PARA ARGAMASSAS, CIMENTOS E OUTROS | KG | CR | 32,35
35274 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 50,24
35275 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 106,63
35276 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 185,54
38386 | PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2 " (38 MM) | UN | CR | 4,04
11091 | PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49/KALHETA OU CANALETE 90/KALHETAO | UN | CR | 1,44
37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | AS | 44,64
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 38,39
14147 | PINO DE ACO COM ROSCA 1/4 ", COMPRIMENTO DA HASTE = 30 MM E ROSCA = 20 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 50,92
37396 | PINO DE ACO LISO 1/4 ", HASTE = *36,5* MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 31,41
37397 | PINO DE ACO LISO 1/4 ", HASTE = *53* MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 32,90
43606 | PINO GUIA RETO, EM LATAO, CHAPA COM 3 MM DE ESPESSURA E GUIA COM ROLETE DE 9 MM | UN | CR | 6,43
444 | PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM | UN | CR | 19,65
445 | PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO 35MM, COMPRIMENTO *320* MM | UN | CR | 26,90
4783 | PINTOR | H | C | 15,27
41079 | PINTOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2.683,38
12874 | PINTOR DE LETREIROS | H | CR | 20,11
41082 | PINTOR DE LETREIROS (MENSALISTA) | MES | CR | 3.535,66
4785 | PINTOR PARA TINTA EPOXI | H | CR | 16,41
41081 | PINTOR PARA TINTA EPOXI (MENSALISTA) | MES | CR | 2.886,26
4801 | PISO DE BORRACHA CANELADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA | M2 | CR | 62,94
4794 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO | M2 | CR | 286,66
4796 | PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | CR | 174,12
4800 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA, PRETO | M2 | CR | 47,88
4795 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO | M2 | CR | 279,05
39694 | PISO ELEVADO COM 2 PLACAS DE ACO COM ENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, INCLUSO BASE/HASTE/CRUZETAS, 60 X 60 CM, H = *28* CM, RESISTENCIA CARGA CONCENTRADA 496 KG (COM COLOCACAO) | M2 | CR | 455,34
1292 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | CR | 42,15
1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | C | 20,68
1297 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | CR | 17,15
4786 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 83,00
10840 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO AMENDOA/ AMARELO CAPRI/ AMARELO DOURADO CARIOCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | C | 142,50
10841 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | CR | 107,54
25980 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, CARAVELAS OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | CR | 137,42
10842 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | CR | 155,34
21108 | PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | CR | 56,18
38180 | PISO EM REGUA VINILICA SEMIFLEXIVEL, ENCAIXE CLICADO, E = 4 MM (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 140,18
40648 | PISO EPOXI AUTONIVELANTE, ESPESSURA *4* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 159,36
40649 | PISO EPOXI MULTILAYER, ESPESSURA *2* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 92,82
40650 | PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *40 X 40* CM (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 119,52
40651 | PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *75 X 75* CM (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 220,44
40652 | PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 118,19
40647 | PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 130,14
40653 | PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 99,60
36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | CR | 10,08
38195 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | CR | 66,36
38181 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | CR | 191,37
38182 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | CR | 182,29
38186 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | CR | 473,84
38185 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | CR | 421,88
40654 | PISO URETANO, VERSAO REVESTIMENTO AUTONIVELANTE, ESPESSURA VARIÁVEL DE 3 A 4 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 154,71
25981 | PISO/ REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM | M2 | CR | 113,52
4822 | PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM | M2 | CR | 316,19
4818 | PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM | M2 | C | 325,00
39567 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL | M2 | CR | 33,47 | 1800
39566 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 625* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL | M2 | CR | 38,65
39416 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | M2 | CR | 20,19
39417 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 21,17
39414 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | M2 | CR | 18,96
39415 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 20,09
39412 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | M2 | C | 14,28
39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 14,14
11062 | PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 56,59
11063 | PLACA CIMENTICIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 54,78
13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | CR | 82,50
10851 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | UN | AS | 48,94
39515 | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | UN | CR | 27,16
39516 | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA REBAIXADA PARA PERFIL 24 MM, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | UN | CR | 22,90
39514 | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | UN | C | 14,25
4812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 9,24
10849 | PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM | UN | CR | 1.200,01
10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | CR | 753,75
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | C | 250,00
37560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | CR | 42,22
37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | CR | 12,82
37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | CR | 24,81
37559 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | CR | 30,43
37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | C | 21,45
37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | CR | 39,99
34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | CR | 577,50
34721 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM | M2 | CR | 720,00
4309 | PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49 KALHETA | UN | CR | 6,46
4307 | PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETAO | UN | CR | 11,05
10850 | PLACA NUMERACAO RESIDENCIAL EM CHAPA GALVANIZADA ESMALTADA 12 X 18 CM | UN | CR | 37,50
42438 | PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 1.749,20
4792 | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 134,57
4790 | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCACAO) | M2 | C | 80,91
40671 | PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40 CM X 40 CM, E = 6 CM, COR NATURAL | M2 | CR | 66,20
7552 | PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4" | UN | AS | 24,02
4893 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | CR | 10,78
4894 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" | UN | CR | 9,25
4888 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" | UN | CR | 3,15
4890 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | UN | CR | 5,92
12411 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | UN | CR | 31,87
4891 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | UN | CR | 15,93
4889 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" | UN | CR | 4,26
4892 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" | UN | CR | 44,63
12412 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" | UN | CR | 82,95
11073 | PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 75MM | UN | CR | 6,09
11071 | PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 100MM | UN | CR | 9,87
11072 | PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 50MM | UN | CR | 3,44
4895 | PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 0,68
4907 | PLUG PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 29,88
4902 | PLUG PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 67,64
4908 | PLUG PVC, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 137,35
4909 | PLUG PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 265,26
4903 | PLUG PVC, JE, DN 350 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 779,96
4897 | PLUG PVC, ROSCAVEL 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,90
4896 | PLUG PVC, ROSCAVEL 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,03
4900 | PLUG PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8,62
4898 | PLUG PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,22
4899 | PLUG PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 11,83
11096 | PO DE MARMORE (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | CR | 0,36
4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 66,22
4752 | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES | H | CR | 14,49
41091 | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (MENSALISTA) | MES | CR | 2.547,76
13954 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | UN | AS | 6.328,18
3411 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), PEROLAS, PARA CONCRETO LEVE | KG | CR | 30,00
39995 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO | M3 | CR | 230,83
11615 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM | M2 | CR | 1,95
3408 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM | M2 | C | 5,20
3409 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM | M2 | CR | 13,00
11427 | POLVORA NEGRA | KG | AS | 76,66
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 6,03
2745 | PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | M | CR | 2,26
14439 | PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | M | CR | 2,80
26022 | PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520* MM, ENCAIXE SEXTAVADO | UN | CR | 104,86
421 | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL DE 16 MM | UN | AS | 11,67
12362 | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | CR | 10,68
14148 | PORCA UNIAO/JUNCAO ZINCADA SEXTAVADA 1/4 ", CHAVE 7/16 ", COMPRIMENTO = 25 MM | UN | AS | 0,86
4341 | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 3/8" | UN | AS | 0,49
4337 | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" | UN | AS | 1,24
4339 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" | UN | AS | 0,26
39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | AS | 0,14
11971 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" | UN | AS | 2,05
4342 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | UN | AS | 0,10
4330 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" | UN | AS | 0,07
4340 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" | UN | AS | 0,57
5088 | PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2" | UN | CR | 5,02
11154 | PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742) | UN | AS | 800,75
4989 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 199,86
4982 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 187,46
4962 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | CR | 147,83
4981 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | C | 131,61
4964 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | CR | 166,96
4992 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 163,09
4987 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 186,59
39021 | PORTA DE ABRIR EM ACO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS, 87 X 210 CM | UN | AS | 360,17
39022 | PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | UN | AS | 445,43
39024 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM | UN | AS | 701,88
4914 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | AS | 569,10
4917 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | AS | 393,03
39025 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | UN | AS | 719,71
4930 | PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | M2 | AS | 387,08
4922 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | AS | 364,57
4911 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO) | M2 | CR | 443,52
37518 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24 " (SEM INSTALACAO) | M2 | CR | 720,72
4910 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO) | M2 | CR | 607,57
4943 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA VAZADA TIJOLINHO, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO) | M2 | CR | 905,14
5002 | PORTA DE MADEIRA QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | AS | 293,57
4977 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | AS | 198,17
5028 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | AS | 484,90
4998 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | AS | 402,72
4969 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | AS | 280,28
11364 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 113,06
11365 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 117,33
11366 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 124,72
43777 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | CR | 146,50
20322 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | CR | 136,00
10553 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 123,49
5020 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 130,20
10554 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 124,58
10555 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 135,86
10556 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 180,64
39502 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 253,67
39504 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 280,51
39503 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 295,23
39505 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 318,15
25969 | PORTA DENTE PARA FRESADORA | UN | AS | 360,15
4944 | PORTA GRADE DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL TUBULAR TIJOLINHO 3/4 ", EM ACO GALVANIZADO NATURAL (SEM INSTALACAO) | M2 | CR | 1.353,18
21102 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA | UN | CR | 28,06
21101 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA | UN | CR | 18,02
34713 | PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 415,42
4947 | PORTAO BASCULANTE MANUAL EM ACO GALVANIZADO NATURAL, TIPO LAMBRIL COM REQUADRO/BATENTE, CHAPA NUMERO 26, INCLUI FECHADURA (SEM INSTALACAO) | M2 | AS | 497,43
37563 | PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM CHAPA TIPO LAMBRIL QUADRADO, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL | M2 | AS | 381,95
4948 | PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | M2 | AS | 346,63
37561 | PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 | AS | 713,00
37562 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 | AS | 457,32
37585 | PORTINHOLA DE ABRIR EM ALUMINIO DE 60 X 80 CM, VENEZIANA VENTILADA 1 FOLHA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL | UN | AS | 195,96
14164 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | AS | 1.603,17
14163 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | AS | 1.822,11
5051 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | AS | 1.549,68
14162 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | AS | 1.547,43
5052 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UN | AS | 1.154,60
14166 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UN | AS | 1.169,26
14165 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM | UN | AS | 1.619,85
5050 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM | UN | AS | 398,68
12378 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = *90* CM | UN | AS | 947,65
12366 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 150 KG, H = 10 M (NBR 8451) | UN | AS | 725,52
5045 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 11 M (NBR 8451) | UN | AS | 1.010,33
5044 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | AS | 712,80
5055 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 11 M (NBR 8451) | UN | AS | 1.013,41
5053 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | AS | 788,77
5035 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 11 M (NBR 8451) | UN | AS | 1.289,62
5036 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 14 M (NBR 8451) | UN | AS | 2.152,80
5059 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | AS | 1.008,60
5034 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, H = 10 M (NBR 8451) | UN | AS | 1.391,78
5056 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T ,TIPO B, 500 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | AS | 1.081,44
5057 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 10 M (NBR 8451) | UN | AS | 867,31
5033 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | AS | 720,00
5038 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | AS | 586,80
12372 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 200 KG, H = 11 M (NBR 8451) | UN | AS | 773,28
13339 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 300 KG, H = 12 M (NBR 8451) | UN | AS | 1.149,56
12373 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 400 KG,H = 12 M (NBR 8451) | UN | AS | 1.203,84
12388 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M | UN | AS | 235,99
34695 | POSTE PADRAO SUBTERRANEO 100 A, H = 2,5 M | UN | AS | 828,00
34692 | POSTE PADRAO SUBTERRANEO 200 A, H = 2,5 M | UN | AS | 1.987,20
2731 | POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 64,52
26028 | POZOLANA DE CLASSE C | T | CR | 264,45
11844 | PRANCHA APARELHADA *4 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 52,61
4465 | PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 43,72
35273 | PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 52,43
4470 | PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 40* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 121,00
20208 | PRANCHAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 108,90
20204 | PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 80,67
4437 | PRANCHAO NAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 90,75
14580 | PRANCHAO NAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 90,75
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 25,05
5065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | KG | CR | 38,60
5072 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 11 (1 X 17) | KG | CR | 35,71
5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | KG | CR | 26,74
5063 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) | KG | CR | 24,21
20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 22,47
5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | CR | 22,74
5067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | CR | 21,63
5078 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12) | KG | CR | 21,38
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 20,29
5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | CR | 20,68
5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 20,68
5070 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) | KG | CR | 20,91
5071 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) | KG | CR | 20,29
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | C | 19,95
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | CR | 20,29
39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 20,27
5062 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9) | KG | CR | 20,56
40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | CR | 20,44
39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 22,82
42431 | PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 3.311,27
11149 | PRIMER EPOXI | GL | CR | 189,85
511 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | C | 9,50
11174 | PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | 18L | CR | 539,04
37540 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO | UN | CR | 51.475,95
37548 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO ATE 50 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO | UN | CR | 68.231,12
39828 | PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUNHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR | UN | CR | 409,32
12273 | PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO. | UN | AS | 74,51
38392 | PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3 M | UN | CR | 44,63
11735 | PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA 100 MM X 200 MM (NBR 5688) | UN | CR | 5,47
11733 | PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA 100 MM X 100 MM (NBR 5688) | UN | CR | 2,68
11734 | PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA, 100 MM X 150 MM (NBR 5688) | UN | CR | 4,12
11737 | PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA, 150 MM X 150 MM (NBR 5688) | UN | CR | 7,30
11738 | PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA, 150 MM X 200 MM (NBR 5688) | UN | CR | 11,87
36143 | PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA COM ABAFADOR DE RUIDOS, ATENUACAO ACIMA DE 22 DB | UN | CR | 26,03
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | UN | CR | 1,90
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | CR | 215,90
39015 | PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO PROTETOR DE ESPERA | UN | C | 0,81
38377 | PRUMO DE CENTRO EM ACO *400* G | UN | CR | 32,75
38376 | PRUMO DE PAREDE EM ACO 700 A 750 G | UN | CR | 37,34
38116 | PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 6,54
38066 | PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 10,80
38117 | PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 11,14
38067 | PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 15,20
41757 | PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO / MAQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZAO *2* L/MIN (COLETADO CAIXA) | UN | CR | 3.082,47
11522 | PUXADOR DE EMBUTIR TIPO CONCHA, COM FURO PARA CHAVE, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM E LARGURA DE APROX *40* MM | UN | CR | 9,73
43600 | PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 150 MM, COM ROSETA PARA PORTAS DE MADEIRAS, INCLUINDO PARAFUSOS | UN | CR | 39,01
5080 | PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM, PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS | UN | CR | 15,21
38168 | PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | CR | 106,21
43601 | PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM | UN | CR | 53,10
13393 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 460,19
13395 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO | UN | CR | 644,91
12039 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 677,73
13396 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 951,83
12041 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A | UN | CR | 777,23
12043 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A | UN | CR | 1.641,00
39762 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 781,16
12042 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 1.140,46
39763 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 1.334,76
39760 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *42* DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 1.330,37
39756 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 477,68
12038 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 596,88
39757 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 551,93
39758 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 804,36
39759 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 993,39
39761 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 1.194,08
39805 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 78,35
39806 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 145,17
39807 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 314,62
43100 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 245,97
39804 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 46,01
39796 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 47,65
39797 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN | UN | C | 74,81
39798 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 128,32
39794 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 20,23
39795 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 31,95
39799 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 23,58
39801 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 67,48
39802 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 98,92
39803 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 137,99
39800 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 40,16
4224 | QUEROSENE | L | CR | 14,12
21059 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM | UN | AS | 48,13
11234 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 200 X 200 MM | UN | AS | 72,55
21060 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 250 X 250 MM | UN | AS | 89,30
21061 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 300 X 300 MM | UN | AS | 111,62
21062 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 400 X 400 MM | UN | AS | 175,81
11708 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | AS | 19,18
11709 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | AS | 45,06
11710 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 200 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | AS | 103,60
11707 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | AS | 14,37
11739 | RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | CR | 7,95
11711 | RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA | UN | CR | 11,65
5102 | RALO SECO PVC QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA | UN | CR | 11,26
11741 | RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | CR | 8,20
11743 | RALO SIFONADO PVC REDONDO CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA BRANCA REDONDA | UN | CR | 7,45
11745 | RALO SIFONADO PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA | UN | CR | 10,58
25961 | RASTELEIRO | H | CR | 12,64
40985 | RASTELEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.222,52
1088 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20 W | UN | AS | 19,79
1087 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36/40 W | UN | AS | 24,73
38777 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W | UN | AS | 49,25
1086 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18/20 W | UN | AS | 25,99
1079 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W | UN | AS | 26,87
39374 | REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA | UN | C | 108,42
1082 | REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT | UN | AS | 168,90
12316 | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W USO EXT | UN | AS | 77,41
12317 | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXT | UN | AS | 92,32
12318 | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT | UN | AS | 106,35
5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | AS | 58,96
26023 | REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 1 " (DIAMETRO X ALTURA) | UN | CR | 37,25
2710 | REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 3/4 " (DIAMETRO X ALTURA) | UN | CR | 29,75
14575 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315 KW/422 HP | UN | AS | 3.637.767,15
20034 | REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 150 X 100MM | UN | AS | 97,72
20036 | REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 200 X 150MM | UN | AS | 187,97
20037 | REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 250 X 200MM | UN | AS | 354,55
20043 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM | UN | CR | 8,28
20044 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 75MM | UN | CR | 9,67
20042 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM | UN | CR | 7,01
20046 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 20,53
20047 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 56,10
20045 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 8,44
20972 | REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | CR | 99,99
20032 | REDUCAO PVC PBA, JE, BB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 63,86
11321 | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 29,11
11323 | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 33,48
20327 | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 19,00
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | CR | 18,04
13390 | REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO. | UN | AS | 97,70
6034 | REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM | UN | CR | 11,31
6036 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" | UN | CR | 15,40
6031 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" | UN | C | 18,10
6029 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2" | UN | CR | 18,29
6033 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 3/4" | UN | CR | 24,11
11672 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 52,44
11669 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/4", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 49,94
11670 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 19,13
20055 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 37,40
11671 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 2", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 80,26
6032 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 22,92
11673 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 18,05
11674 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 23,24
11675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 36,91
11676 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 49,36
11677 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 50,98
11678 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 93,36
6038 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2" | UN | CR | 5,92
11718 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" | UN | CR | 16,89
6037 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 20 MM | UN | CR | 12,32
11719 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM | UN | CR | 13,70
6019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) | UN | CR | 43,22
6010 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | UN | CR | 74,36
6017 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) | UN | CR | 58,90
6020 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509) | UN | CR | 25,96
6028 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) | UN | CR | 103,58
6011 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) | UN | CR | 214,82
6012 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509) | UN | CR | 260,07
6016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UN | CR | 27,38
6027 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509) | UN | CR | 541,91
6013 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509) | UN | CR | 81,77
6015 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | UN | CR | 118,91
6014 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) | UN | CR | 113,69
6006 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1509) | UN | CR | 59,21
6005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UN | C | 66,80
11756 | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA | UN | CR | 31,90
10904 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN | C | 140,00
11752 | REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1400) | UN | CR | 18,39
11753 | REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400) | UN | CR | 21,96
6021 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416) | UN | CR | 60,95
6024 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) | UN | CR | 63,00
38379 | REGUA DE ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 X 1 " | M | CR | 43,81
13897 | REGUA VIBRADORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60 KG, COMPRIMENTO 4 M | UN | AS | 5.771,30
10640 | REGUA VIBRATORIA DE CONCRETO TRELICADA, EQUIPADA COM MOTOR A GASOLINA DE 9 HP | UN | AS | 12.499,42
11086 | REJEITO DE MINERIO DE FERRO PARA PAVIMENTACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 63,36
34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | CR | 3,17
37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | CR | 66,78
2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | AS | 24,47
12359 | RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A | UN | CR | 198,28
5320 | REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ | L | CR | 36,08
7353 | RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA | L | CR | 23,82
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | CR | 1,42
10518 | RETARDO PARA CORDEL DETONANTE | UN | AS | 70,08
36530 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | UN | CR | 292.719,50
6046 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M | UN | C | 317.500,00
36531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | UN | CR | 329.115,83
34684 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 196,31
34683 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA COLORIDO - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 122,69
533 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | CR | 15,34
10515 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 | M2 | CR | 39,57
536 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | C | 26,00
153 | REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE | L | CR | 73,24
34682 | REVESTIMENTO PARA ESCADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESP = 8 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 93,82
20205 | RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 3,36
4412 | RIPA NAO APARELHADA *1 X 3* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,01
4408 | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,51
10559 | ROCADEIRA COSTAL COM MOTOR A GASOLINA DE *32* CC | UN | C | 2.187,00
10664 | ROCADEIRA DESLOCAVEL, LARGURA DE TRABALHO DE 1,3 M | UN | CR | 5.943,79
36250 | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M | M | CR | 5,39
10857 | RODAPE ARDOSIA, CINZA, 10 CM, E= *1CM | M | CR | 10,72
4803 | RODAPE DE BORRACHA LISO, H = 70 MM, E = *2* MM, PARA ARGAMASSA, PRETO | M | CR | 25,59
6186 | RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM | M | CR | 8,33
4829 | RODAPE EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *7* CM, E= *2* CM, CORTE RETO | M | CR | 38,69
39829 | RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM | M | AS | 24,12
20231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | M | CR | 21,21
4804 | RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM | M | CR | 19,64
34680 | RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM | M | AS | 28,86
11573 | RODIZIO TIPO NAPOLEAO PARA JANELAS DE CORRER, EM ZAMAC, COMPRIMENTO DE APROX 60 CM, COM ROLAMENTO EM ACO | UN | CR | 4,35
38401 | RODO PARA CHAO 40 CM COM CABO | UN | CR | 8,06
11575 | ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER | UN | CR | 42,01
38179 | ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON | UN | CR | 34,74
20256 | ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE | UN | CR | 0,32
14511 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | UN | AS | 562.815,99
10642 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M | UN | AS | 530.200,00
14489 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M | UN | AS | 470.277,53
14513 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | UN | AS | 352.719,31
13600 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,75/12,92 T, IMPACTO DINAMICO 31,5/18,5 T, LARGURA TRABALHO 2,15 M | UN | AS | 455.107,24
10646 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M | UN | AS | 339.252,12
6070 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO POR RADIO, POTENCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M | UN | AS | 463.546,27
6069 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE TRACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA DO ROLO 1,67 M | UN | AS | 102.404,36
14626 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M | UN | AS | 507.477,16
6067 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M | UN | AS | 416.585,72
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | C | 12,50
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | CR | 27,72
36532 | ROMPEDOR ELETRICO PESO 26 KG, POTENCIA OPERACIONAL DE 2,5 KW | UN | CR | 16.369,70
11578 | ROSETA QUADRADA, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, LARGURA APROXIMADA DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS | UN | CR | 9,07
11577 | ROSETA REDONDA DE SOBREPOR, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO APROXIMADO DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS | UN | CR | 8,66
42432 | ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 2.028,54
42437 | ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 1.542,23
1116 | RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM | M | CR | 26,44
1115 | RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM | M | CR | 31,68
1113 | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | M | CR | 37,04
1114 | RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM | M | CR | 44,12
40873 | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | M | CR | 34,53
20214 | RUFO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA (SEM AMIANTO) | UN | CR | 37,19
11064 | RUFO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, COMPRIMENTO DE 1031 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 15,77
7237 | RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA *260* MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 21,51
11757 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO | UN | C | 23,00
11758 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | UN | C | 58,95
37526 | SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM | UN | AS | 3,11
6076 | SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) | M3 | C | 56,28
13109 | SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 6" | UN | AS | 238,38
13110 | SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 8" | UN | AS | 313,72
7581 | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | UN | CR | 2,81
4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,06
4512 | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,46
4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,11
20206 | SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 9,07
4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 9,31
4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 7,18
4415 | SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 4,99
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | C | 0,06
40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | C | 11,13
4734 | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 90,18
6085 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | L | C | 8,90
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | CR | 414,71
6090 | SELADOR PVA PAREDES INTERNAS | L | CR | 16,91
11622 | SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS HORIZONTAIS | KG | CR | 55,19
6094 | SELANTE A BASE DE RESINAS ACRILICAS PARA TRINCAS | KG | CR | 28,59
43143 | SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS | L | CR | 20,84
7317 | SELANTE DE BASE ASFALTICA PARA VEDACAO | KG | CR | 25,25
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | CR | 26,04
43142 | SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE SILICONE DE BAIXO MODULO, PARA JUNTAS DE PAVIMENTACAO | L | CR | 118,29
38123 | SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO | KG | C | 62,75
42701 | SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVA, DN 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 45,44
42702 | SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVA, DN 200 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 80,75
37955 | SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVAS, DN 300 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 104,65
42699 | SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 27,76
42700 | SELIM PVC, SOLDAVEL, SEM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 200 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 79,14
37743 | SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | UN | CR | 112.405,59
37744 | SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | UN | CR | 132.167,83
37741 | SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | UN | CR | 102.209,79
39396 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO | UN | AS | 47,91
39392 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | UN | AS | 54,05
39393 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | UN | AS | 33,42
39394 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | UN | AS | 37,62
39395 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *900* W, USO INTERNO | UN | AS | 34,98
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | CR | 1.407,83
40269 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA, MODELO PICA-PAU, DIAMETRO DE 350 MM. CARACTERISTICAS DO MOTOR: TRIFASICO, POTENCIA DE 5 HP, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | CR | 5.672,07
6110 | SERRALHEIRO | H | CR | 15,27
40910 | SERRALHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.683,38
6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | C | 9,52
41084 | SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | CR | 1.673,01
25950 | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3 | M3 | CR | 33,80
38637 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 " | UN | CR | 162,13
6150 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 " | UN | CR | 164,11
6136 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN | C | 129,00
38638 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " | UN | CR | 136,62
20262 | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO | UN | CR | 13,38
6148 | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN | C | 7,37
6145 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 " | UN | CR | 13,24
6149 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN | CR | 12,48
6146 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " | UN | CR | 13,25
26026 | SILICA ATIVA PARA ADICAO EM CONCRETO E ARGAMASSA | KG | CR | 2,19
39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | CR | 17,20
42433 | SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 4.006,80
42434 | SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 4.329,93
42435 | SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 2.159,17
38061 | SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO | UN | CR | 35,11
20250 | SISAL EM FIBRA | KG | AS | 14,00
39965 | SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA BLOCO RESID. COM PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, BLOCO COM 4 PAV. E 4 UNIDADES POR PAV., UNIDADE HABITACIONALCOM 48 M2 E 2 QUARTOS; TELHA DE FIBROCIMENTO (COLETADO CAIXA) | M2 | AS | 1.771,67
39964 | SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA EDIF. RESID. UNIFAMILIAR COM PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, UNIDADE HABITACIONAL TERREA COM 38 M2, COM SALA, CIRCULACAO, 2 QUARTOS, BANHEIRO, COZINHA E TANQUE EXTERNO (SEM COBERTURA) (COLETADO CAIXA) | M2 | AS | 1.427,31
13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | CR | 111,24
39914 | SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM | KG | AS | 180,10
12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | UN | AS | 207,81
6160 | SOLDADOR | H | C | 16,35
41087 | SOLDADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2.873,64
6166 | SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") | H | CR | 17,81
41088 | SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") (MENSALISTA) | MES | CR | 3.130,19
20232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | M | CR | 30,02
10856 | SOLEIRA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15 CM | M | AS | 79,39
4828 | SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO | M | CR | 57,75
20249 | SOLEIRA/ TABEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= 5 CM, E= *2,0* CM | M | CR | 31,62
11609 | SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A FRIO | L | CR | 9,17
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 59,62
20082 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 | UN | CR | 23,22
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | C | 13,42
10691 | SOLVENTE PARA COLA (PARA LAMINADO MELAMINICO) A BASE DE RESINA SINTETICA | L | CR | 47,15
12295 | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | UN | CR | 2,76
12296 | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS | UN | CR | 3,58
12294 | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS | UN | CR | 8,59
14543 | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS | UN | CR | 6,13
13329 | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS | UN | C | 3,60
21044 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 1/2" - 15 MM | UN | CR | 30,66
21045 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 3/4" - 20 MM | UN | CR | 41,99
21040 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO NATURAL, 1/2" - 15 MM | UN | C | 30,00
21041 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO NATURAL, 3/4" - 20 MM | UN | CR | 36,21
21047 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO), ACABAMENTO CROMADO, 3/4" - 20 MM | UN | CR | 45,20
21043 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO), ACABAMENTO NATURAL, 3/4" - 20 MM | UN | CR | 44,00
21042 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO,) ACABAMENTO NATURAL OU CROMADO, 1/2" - 15 MM | UN | CR | 34,84
14149 | SUPORTE "Y" PARA FITA PERFURADA | CENTO | AS | 181,20
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | CR | 1,72
38100 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | CR | 2,81
20061 | SUPORTE DE PVC PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 3,17
7576 | SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16" | UN | CR | 115,72
3384 | SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM | UN | CR | 5,33
7572 | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | CR | 5,61
3396 | SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | CR | 3,97
37590 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | UN | CR | 22,76
37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | CR | 27,36
12626 | SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 15,21
11033 | SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO | UN | CR | 6,18
390 | SUPORTE PARA TUBO DIAMETRO NOMINAL 2", COM ROSCA MECANICA | UN | CR | 7,99
42436 | SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 2.260,04
6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 18,65
6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 4,30
10567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 6,81
6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | C | 10,00
3993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | CR | 18,08
3990 | TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 22,68
3992 | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 30,63
6178 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM | M2 | CR | 138,98
6180 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM | M2 | C | 150,00
6182 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *20 X 2* CM | M2 | CR | 186,18
43614 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 15,32
6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 27,22
6214 | TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM, E = 2 CM | M2 | CR | 87,06
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | CR | 169,86
10740 | TALHA ELETRICA 3 T, VELOCIDADE 2,1 M / MIN, POTENCIA 1,3 KW | UN | AS | 10.631,87
13914 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 1 T COM ELEVACAO DE 3 M | UN | AS | 769,25
10742 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M | UN | AS | 1.121,97
38465 | TALHADEIRA COM PUNHO DE PROTECAO *20 X 250* MM | UN | CR | 25,04
7543 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | UN | CR | 3,88
43427 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA SEPTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 3,00 M E ESPESSURA MINIMA DE 100 MM | UN | CR | 972,60
41613 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *0,90* M, E = 0,05 M | UN | CR | 62,52
41614 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,10* M, E = 0,05 M | UN | CR | 79,66
41615 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,35* M, E = 0,05 M | UN | CR | 123,12
41616 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 1,50 M, E = 0,05 M | UN | CR | 183,96
41617 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 2,00 M, E = 0,05 M | UN | CR | 365,79
41618 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 2,50 M, E = 0,05 M | UN | CR | 673,41
43428 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO DE INSPECAO, COM FURO E TAMPINHA, DIAMETRO NOMINAL DE 3,00 M E ESPESSURA MINIMA DE 100 MM | UN | CR | 1.182,85
41619 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *0,90* M, E = 0,05 M | UN | CR | 76,63
41620 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *1,10* M, E = 0,05 M | UN | CR | 96,80
41622 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *1,35* M, E = 0,05 M | UN | CR | 167,89
41623 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = 1,50 M, E = 0,05 M | UN | CR | 258,15
41624 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = 2,00 M, E = 0,05 M | UN | CR | 484,03
41625 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = 2,50 M, E = 0,05 M | UN | CR | 744,70
13255 | TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 600 X 600 X 50 MM | UN | CR | 49,44
39352 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | UN | CR | 2,39
39346 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR | UN | CR | 2,39
39350 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ | UN | CR | 2,58
39351 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ | UN | CR | 2,98
38952 | TAMPAO / CAP, ROSCA FEMEA, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 1/2" | UN | AS | 3,71
38953 | TAMPAO / CAP, ROSCA FEMEA, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 3/4" | UN | AS | 5,85
38835 | TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1/2" | UN | AS | 5,25
38837 | TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1" | UN | AS | 13,67
38836 | TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 3/4" | UN | AS | 7,56
2666 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 1 1/4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | CR | 5,94
2668 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | CR | 6,79
2664 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 3" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | CR | 10,01
2662 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | CR | 12,28
20964 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 54,66
10905 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 73,33
42703 | TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, OCRE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | AS | 88,92
42704 | TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, OCRE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | AS | 136,52
42705 | TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, OCRE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | AS | 174,18
42706 | TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, OCRE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | AS | 215,71
11289 | TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *200 X 200* MM | UN | AS | 78,13
11241 | TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 T, *400 X 400* MM | UN | AS | 195,34
11301 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 495,34
21090 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 606,97
14112 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *400 X 600* MM, REDE TELEFONE | UN | AS | 253,25
11315 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 118,60
11292 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 400 MM | UN | AS | 277,67
21071 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA | UN | AS | 181,39
11293 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 500 MM, COM INSCRICAO INCENDIO | UN | AS | 306,97
11316 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 500 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 390,69
6243 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 450,00
21079 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 500 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 536,51
6240 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 595,81
11296 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 900 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 1.898,37
11299 | TAMPAO FOFO SIMPLES, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *550 X 1100* MM, REDE TELEFONE | UN | AS | 642,55
11066 | TAMPAO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 370 X 155 X 76 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 13,09
11065 | TAMPAO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 787 X 215 X 60 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 15,00
11688 | TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM | UN | CR | 438,89
37736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 60.150,00
37739 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 74.030,76
37740 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 4 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 42.245,81
37738 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 50.192,05
37737 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 39.932,35
25014 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L | UN | AS | 83.636,66
25013 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 20.000 L | UN | AS | 87.660,07
14405 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L | UN | AS | 102.898,74
36790 | TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM | UN | CR | 166,97
20271 | TANQUE LOUCA BRANCA COM COLUNA *30* L | UN | CR | 522,89
10423 | TANQUE LOUCA BRANCA SUSPENSO *20* L | UN | CR | 324,31
37589 | TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO COM COLUNA, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM | UN | CR | 204,58
11690 | TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM | UN | CR | 108,68
20234 | TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO SUSPENSO, CAPACIDADE *38* L, *60 X 60* CM | UN | CR | 137,53
4763 | TAQUEADOR OU TAQUEIRO | H | CR | 18,73
41070 | TAQUEADOR OU TAQUEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.292,88
14583 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | CR | 15,70
11457 | TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO | UN | CR | 34,34
21121 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 3,40
38010 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 5,56
38011 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 10,27
38012 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 35,08
38013 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 45,54
38014 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 74,10
38015 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 178,94
38016 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 217,72
12741 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 104 MM | UN | AS | 997,86
12733 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 5,02
12734 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 10,70
12735 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 17,60
12736 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | AS | 40,24
12737 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | AS | 51,85
12738 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | AS | 102,47
12739 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | AS | 291,70
12740 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 79 MM | UN | AS | 456,38
6297 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | CR | 32,02
6296 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" | UN | CR | 25,27
6294 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" | UN | CR | 7,20
6323 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | UN | CR | 16,51
6299 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | UN | CR | 96,30
6298 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | UN | CR | 50,72
6295 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" | UN | CR | 10,26
6322 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" | UN | CR | 128,98
6300 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" | UN | CR | 237,80
6321 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 5" | UN | CR | 339,69
6301 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 6" | UN | CR | 796,19
7105 | TE DE INSPECAO, PVC, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 44,65
20183 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 58,78
38448 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 276,21
20182 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 33,56
7119 | TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 1 X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 12,04
7120 | TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 3/4 X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8,26
6319 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | CR | 37,62
6304 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | CR | 37,62
21116 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | CR | 28,48
6320 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | CR | 19,37
6303 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | CR | 19,37
6308 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | UN | CR | 104,09
6317 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4" | UN | CR | 104,09
6307 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" | UN | CR | 104,09
6309 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | CR | 107,11
6318 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | CR | 56,15
6306 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | CR | 56,15
6305 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | CR | 56,15
6302 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | CR | 11,91
6312 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" | UN | CR | 149,72
6311 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/4" | UN | CR | 149,72
6310 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1" | UN | CR | 149,72
6314 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | CR | 149,72
6313 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | CR | 149,72
6315 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" | UN | CR | 283,50
6316 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" | UN | CR | 283,50
38878 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 X 20 X 16 MM | UN | AS | 19,23
38879 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 X 25 X 16 MM | UN | AS | 36,04
38881 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 16 X 16 MM | UN | AS | 18,86
38880 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 16 X 20 MM | UN | AS | 19,76
38882 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 20 X 16 MM | UN | AS | 20,47
38883 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 25 X 20 MM | UN | AS | 30,27
38884 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 16 X 16 MM | UN | AS | 32,86
38885 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 16 X 20 MM | UN | AS | 31,79
38886 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 16 X 25 MM | UN | AS | 34,31
38887 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 20 X 20 MM | UN | AS | 30,82
38888 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 20 X 25 MM | UN | AS | 36,63
38890 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 32 X 25 MM | UN | AS | 54,45
38893 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X 20 X 32 MM | UN | AS | 43,79
38894 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X 25 X 25 MM | UN | AS | 55,61
38896 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X 25 X 32 MM | UN | AS | 56,71
39324 | TE DE REDUCAO, CPVC, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 7,54
39325 | TE DE REDUCAO, CPVC, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 11,41
39326 | TE DE REDUCAO, CPVC, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 29,39
39327 | TE DE REDUCAO, CPVC, 42 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 44,52
20176 | TE DE REDUCAO, PVC LEVE, CURTO, 90 GRAUS, COM BOLSA PARA ANEL, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO | UN | CR | 50,66
11378 | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 91,07
11379 | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 76,95
11493 | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 44,38
42717 | TE DE REDUCAO, PVC, BBB, JE, 90 GRAUS, DN 200 X 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 529,22
42718 | TE DE REDUCAO, PVC, BBB, JE, 90 GRAUS, DN 250 X 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 587,54
7106 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 195,89
7104 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,08
7136 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7,68
7128 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 12,58
7108 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 13,46
7129 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 11,19
7130 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 18,25
7131 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 22,39
7132 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 62,16
7133 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 96,55
37420 | TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 36,49
37421 | TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 49,87
37422 | TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD, 63 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 46,68
37443 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 139,87
37444 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 142,25
37445 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 215,61
37446 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 235,04
37447 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 238,72
37448 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 327,45
37440 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 111,02
37441 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 111,02
37442 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 133,72
38017 | TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 10,72
38018 | TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 11,83
39895 | TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 1/2" X 15 X 1/2" | UN | AS | 36,25
39896 | TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 3/4" X 22 X 3/4" | UN | AS | 53,13
38873 | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM | UN | AS | 17,05
38874 | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM | UN | AS | 20,74
38875 | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM | UN | AS | 36,65
38876 | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM | UN | AS | 49,31
39000 | TE MISTURADOR COM INSERTO METALICO, FEMEA, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 36,19
38674 | TE MISTURADOR DE TRANSICAO, CPVC, COM ROSCA, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 37,29
38911 | TE MISTURADOR METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 61,16
38912 | TE MISTURADOR METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 77,72
38019 | TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 9,35
38020 | TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 11,83
38454 | TE MISTURADOR, PPR, F M M, DN 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 6,60
38455 | TE MISTURADOR, PPR, F M M, DN 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 6,04
38462 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 110 X 110 X 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 170,65
36362 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,60
36298 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 3,85
38456 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 6,28
38457 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 40 X 40 X 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 14,15
38458 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 18,96
38459 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 63 X 63 X 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 33,47
38460 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 75 X 75 X 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 69,91
38461 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 90 X 90 X 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 106,64
7094 | TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 14,11
7116 | TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL | UN | CR | 3,79
7118 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 31,15
7117 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 27,69
7098 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,86
7110 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 67,74
7123 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,97
7121 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 12,24
7137 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 11,02
7122 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 13,77
7114 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 21,23
7109 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,72
7135 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,80
37947 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,88
7103 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 13,47
40419 | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 50 (2") | UN | AS | 31,03
40420 | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 65 (2 1/2") | UN | AS | 45,27
40421 | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3") | UN | AS | 48,19
7126 | TE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1.1/2" X 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 28,26
38905 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 19,16
38907 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 20,39
38908 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 22,94
38909 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2" | UN | AS | 32,99
38910 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 35,62
38897 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 19,24
38899 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 21,65
38900 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 22,57
38901 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 36,92
38904 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM X 1" | UN | AS | 59,98
38903 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM X 3/4" | UN | AS | 59,60
7091 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 17,83
11655 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 17,03
11656 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 17,81
37948 | TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3,61
7097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 7,92
11657 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 15,53
11658 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 15,82
7146 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 209,77
7138 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 1,18
7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 1,55
7140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 5,17
7141 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 11,32
7143 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 37,70
7144 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 75,42
7145 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 123,69
7142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 12,65
3593 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 69,49
3588 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 53,56
3585 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | CR | 16,54
3587 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 33,24
3590 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | CR | 197,31
3589 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 105,91
3586 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | CR | 21,67
3592 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | CR | 311,90
3591 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | CR | 499,98
40396 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | CR | 156,43
40395 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | CR | 120,05
40392 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | CR | 38,63
40394 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | CR | 78,16
40398 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | CR | 501,87
40397 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | CR | 257,01
40393 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | CR | 49,76
40399 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | UN | CR | 821,05
39322 | TE, PLASTICO, DN 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 23,25
39289 | TE, PLASTICO, DN 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 27,85
39290 | TE, PLASTICO, DN 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 47,27
39291 | TE, PLASTICO, DN 32 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 70,77
20174 | TE, PVC LEVE, CURTO, 90 GRAUS, 150 MM, PARA ESGOTO | UN | CR | 43,45
41892 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 114,60
7048 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 24,73
7088 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 54,09
20179 | TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 58,49
20178 | TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 51,69
20180 | TE, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 94,98
20181 | TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 140,91
20177 | TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 33,88
7082 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 57,01
42707 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 100 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569 | UN | AS | 154,82
7069 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 126,52
42708 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 406,36
7070 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 181,18
42709 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 607,73
42710 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 1.746,92
42716 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 300 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 2.174,34
20172 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBP, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 41,81
40945 | TECNICO DE EDIFICACOES | H | CR | 23,97
40946 | TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) | MES | CR | 4.215,07
7153 | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL | H | CR | 38,78
41089 | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA) | MES | CR | 6.815,43
40943 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO | H | CR | 34,28
40944 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | MES | CR | 6.025,71
6175 | TECNICO EM SONDAGEM | H | CR | 21,23
41092 | TECNICO EM SONDAGEM (MENSALISTA) | MES | CR | 3.730,73
37712 | TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO *2,4* MM | M2 | AS | 61,49
34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | CR | 5,29
34548 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | M | CR | 8,68
34558 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM | M | CR | 4,30
34550 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 6* CM | M | CR | 2,29
34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | CR | 3,35
37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | CR | 24,49
39508 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM | M2 | CR | 13,76
39507 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | CR | 20,52
7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | CR | 26,35
42406 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | CR | 30,21
7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | C | 37,80
43127 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | CR | 54,10
10917 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | CR | 11,42
21141 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | CR | 17,68
39509 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, T-196, (2,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM | M2 | CR | 17,00
25988 | TELA DE ANIAGEM (JUTA) | M2 | AS | 12,57
7167 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | AS | 18,37
10928 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | M2 | AS | 10,55
10933 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M | M2 | AS | 15,92
7158 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | AS | 27,00
10927 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | M2 | AS | 17,26
7162 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | AS | 42,25
10932 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | AS | 73,49
10937 | TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M | M2 | AS | 18,89
10935 | TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M | M2 | AS | 32,76
10931 | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | M2 | AS | 9,21
7164 | TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | AS | 30,49
36887 | TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM | M2 | CR | 13,30
34630 | TELA EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, COM GEOMANTA OU BIOMANTA, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,6 M, COM INCLINACAO DE 70 GRAUS, PARA SOLO REFORCADO | UN | AS | 999,44
7161 | TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) | M2 | AS | 3,79
7170 | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | M2 | CR | 1,89
37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | C | 1,81
37525 | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | M | CR | 2,16
36789 | TELHA CERAMICA TIPO AMERICANA, COMPRIMENTO DE *45* CM, RENDIMENTO DE *12* TELHAS/M2 | UN | CR | 1,37
7173 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | MIL | C | 885,00
7175 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | UN | CR | 1,00
40741 | TELHA DE CONCRETO TIPO CLASSICA, COR CINZA, COMPRIMENTO DE *42* CM, RENDIMENTO DE *10* TELHAS/M2 | UN | CR | 1,99
7184 | TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 2,44* M | M2 | AS | 31,15
34458 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 126,34
34464 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 169,50
34468 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 195,62
34473 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 159,99
34480 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 218,17
34486 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 244,35
7202 | TELHA DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, DE *3,70 X 1,06* M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 50,07
7190 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 8,59
34417 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,13 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 14,93
7191 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 17,30
7213 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 14,18
7195 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 41,23
7186 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | C | 49,33
7194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 24,46
7207 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 65,66
7197 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 98,64
7192 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 54,25
7193 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 64,76
7189 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 90,96
7198 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 33,86
34402 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 136,34
7245 | TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA, *39 X 23* CM | UN | CR | 37,45
34425 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 2,00 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 84,31
7223 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 2,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 98,26
7234 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 3,60 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 141,72
7224 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 4,00 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 156,54
7221 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 4,50 M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 76,11
7210 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 4,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 178,11
7225 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,00 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 197,91
7226 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 217,79
7236 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 6,00 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 237,53
7227 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 6,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 257,33
7212 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 7,20 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 284,93
7229 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 3,00 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 188,42
7230 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 4,60 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 300,26
7231 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 394,34
7220 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 7,40 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 484,80
34447 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 8,20 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 539,59
7233 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 9,20 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 604,10
40740 | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | M2 | AS | 204,47
25007 | TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA | M2 | AS | 58,51
43071 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | M2 | AS | 230,24
39520 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM | M2 | AS | 187,84
39521 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM | M2 | AS | 193,97
39522 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACES SUPERIOR E INFERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM | M2 | AS | 200,30
7243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | M2 | AS | 61,14
11067 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,5 MM (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM) | UN | CR | 516,77
11068 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,7 MM (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM) | UN | CR | 652,86
7246 | TELHA VIDRO TIPO CANAL OU COLONIAL, C = 46 A 50 CM | UN | CR | 34,85
12869 | TELHADOR | H | CR | 13,46
41097 | TELHADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2.368,01
1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | CR | 1,16
1581 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UN | CR | 8,04
1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | CR | 1,37
1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | CR | 0,69
1576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | CR | 1,90
1577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | CR | 2,14
1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | CR | 0,90
1578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | CR | 3,72
1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | CR | 1,07
1579 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 | UN | CR | 4,64
1580 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UN | CR | 5,71
7571 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL | UN | CR | 6,84
39321 | TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 19,63
39319 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 7,67
39320 | TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 12,74
1591 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 17,72
1547 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 A 185 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 92,87
38196 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 18,09
1543 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 A 25 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 19,22
1585 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 3,72
1593 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 185 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 19,77
11838 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 26,08
1594 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 A 35 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 26,37
1586 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 4,71
11839 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 300 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 37,95
1587 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 4,79
1545 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 A 70 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 45,54
1588 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 6,58
1535 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 3,79
1589 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 6,79
1546 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 A 120 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 76,85
1590 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 11,95
1542 | TERMINAL METALICO A PRESSAO 1 CABO, PARA CABOS DE 4 A 10 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 15,83
38415 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V | UN | CR | 1.043,97
38414 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POTENCIA DE *1100* W, TENSAO 220 V | UN | CR | 1.465,22
38128 | TERRA VEGETAL (ENSACADA) | KG | C | 0,72
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | CR | 154,28
4806 | TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM | M | CR | 14,86
34401 | TIJOLO CERAMICO LAMINADO 5,5 X 11 X 23 CM (L X A X C) | UN | CR | 1,20
7260 | TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C) | UN | CR | 1,07
7256 | TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 2 FUROS, *6,5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 1,05
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 0,43
34400 | TIJOLO CERAMICO REFRATARIO 2,5 X 11,4 X 22,9 CM (L X A X C) | UN | CR | 1,85
10617 | TIJOLO CERAMICO REFRATARIO 6,3 X 11,4 X 22,9 CM (L X A X C) | UN | CR | 3,54
7274 | TIL PARA LIGACAO PREDIAL, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 50,31
11663 | TIL TUBO QUEDA, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 413,85
154 | TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE | L | CR | 55,05
38121 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699) | L | CR | 16,08
7343 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | L | CR | 16,28
43776 | TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS | L | CR | 18,37
7350 | TINTA ACRILICA PARA CERAMICA | L | CR | 24,46
7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | CR | 13,72
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | CR | 20,56
7313 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA | L | CR | 13,33
7319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | L | CR | 7,63
38119 | TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, BRANCA | L | CR | 91,07
7314 | TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VIVAS | L | CR | 98,15
38131 | TINTA BORRACHA, CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, PRETA | L | CR | 91,88
7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | L | CR | 54,44
43649 | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO | L | CR | 28,16
43650 | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM BRILHANTE | L | CR | 26,61
7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L | CR | 27,26
7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | L | C | 26,39
7293 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS | L | CR | 29,19
7306 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE EFEITO PROTETOR DE SUPERFICIE METALICA ALUMINIO | L | CR | 32,22
7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | CR | 26,75
43625 | TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO | L | CR | 21,60
43647 | TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE | L | CR | 19,62
43648 | TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO | L | CR | 18,93
35693 | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA | L | CR | 9,43
35692 | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | L | CR | 14,05
7342 | TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA | KG | CR | 1,46
39574 | TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RIGIDO, NUMERO 10, COMPRIMENTO 2000 MM, PARA PENDURAL DE FORRO REMOVIVEL | UN | CR | 4,18
11060 | TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO PARA CONTRAVENTAMENTO DE TELHA CANALETE 90, 1/4 " X 400 MM | UN | CR | 36,61
37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | CR | 61,37
7525 | TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA | UN | CR | 51,40
7524 | TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, SEM PLACA | UN | CR | 48,44
38105 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM (APENAS MODULO) | UN | CR | 12,44
38084 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 17,67
38103 | TOMADA RJ11, 2 FIOS (APENAS MODULO) | UN | CR | 18,68
38082 | TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 23,01
38104 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) | UN | CR | 36,57
38083 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 40,61
38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 8,88
7528 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | C | 10,44
12147 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | CR | 15,92
38075 | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 18,08
38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 11,36
38076 | TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 20,27
7592 | TOPOGRAFO | H | C | 25,15
40820 | TOPOGRAFO (MENSALISTA) | MES | CR | 4.418,72
11762 | TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153) | UN | CR | 52,27
13418 | TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1140) | UN | CR | 14,60
13984 | TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA USO GERAL 1/2 " OU 3/4 " (REF 1152) | UN | CR | 36,53
11772 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167) | UN | CR | 88,72
36795 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO COM SENSOR DE PRESENCA | UN | CR | 570,61
36796 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | UN | CR | 146,91
36791 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) | UN | CR | 75,69
13415 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | UN | C | 44,00
36792 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO (REF 1178) | UN | CR | 144,69
11773 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168) | UN | CR | 84,70
11775 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1157) | UN | CR | 88,44
13983 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159) | UN | CR | 45,18
13416 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158) | UN | CR | 36,44
13417 | TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) | UN | CR | 32,14
7604 | TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126) | UN | CR | 13,92
11763 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 60,55
11764 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 64,68
11829 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 15,50
11825 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 26,58
11767 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 107,36
11830 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 16,75
11766 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 29,77
11765 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 40,55
11824 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 30,71
11777 | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) | UN | CR | 143,98
7602 | TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128) | UN | CR | 13,80
7603 | TORNEIRA METAL AMARELO CURTA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1120) | UN | CR | 13,38
11826 | TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2 ", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS | UN | CR | 25,79
7606 | TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4 ", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS | UN | CR | 26,88
40329 | TORNEIRA PLASTICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DE AGUA, 3/4 ", COM HASTE METALICA E COM TORNEIRA E BALAO PLASTICOS (PADRAO POPULAR) | UN | C | 13,00
11823 | TORNEIRA PLASTICA DE BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA, 1/2", BALAO E TORNEIRA PLASTICOS, COM HASTE METALICA | UN | CR | 5,61
11822 | TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 " | UN | CR | 36,32
11831 | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA | UN | CR | 27,57
7613 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1000 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 67.944,93
7619 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 10.502,83
12076 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 15 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 4.817,81
7614 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 13.246,57
7618 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 85.914,00
7620 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 18.582,99
7610 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 30 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 5.884,61
7615 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 21.680,16
7617 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 45 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 6.572,87
7616 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 35.378,58
7611 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 8.500,00
7612 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 750 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 48.527,77
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | C | 0,62
40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | C | 117,69
36510 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA BRUTA DE 133 HP, PESO OPERACIONAL DE 14 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,00 M3 | UN | AS | 699.694,16
25020 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA BRUTA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM ESCARIFICADOR E LAMINA COM CAPACIDADE DE 4,70M3 | UN | AS | 2.882.493,76
7622 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | UN | AS | 678.805,60
7624 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3 | UN | AS | 880.000,00
7625 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3 | UN | AS | 874.617,65
7623 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3 | UN | AS | 2.882.493,76
36508 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA NO VOLANTE DE 200 HP, PESO OPERACIONAL DE 20,1 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,89 M3 | UN | AS | 1.296.371,82
36509 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3 | UN | AS | 710.458,67
13238 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5775 KG | UN | AS | 201.364,47
36511 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG | UN | AS | 233.327,08
36515 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 15 CV, PESO COM LASTRO DE 1160 KG | UN | AS | 68.719,61
10598 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 50 CV, TRACAO 4 X 2, PESO COM LASTRO DE 2714 KG | UN | AS | 111.439,24
7640 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG | UN | AS | 171.000,00
36513 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TURBO, PESO COM LASTRO DE 4900 KG | UN | AS | 164.727,32
36514 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 95 CV, TRACAO 4 X 4, PESO MAXIMO DE 5225 KG | UN | AS | 183.785,03
11572 | TRAVA / PRENDEDOR DE PORTA, EM LATAO CROMADO, MONTADO EM PISO | UN | CR | 23,34
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | CR | 149,22
42407 | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | M | CR | 8,62
11581 | TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER | M | CR | 15,41
43605 | TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER | UN | CR | 31,53
11580 | TRILHO QUADRADO FRIZADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM | M | CR | 6,18
10743 | TROLEY MANUAL CAPACIDADE 1 T | UN | AS | 621,13
39848 | TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM | M | AS | 1,33
20999 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 15 MM, E = 2,25 MM, 1,06 KG/M | M | CR | 13,77
21001 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 25 MM, E = 2,65 MM, 2,02 KG/M | M | C | 25,70
21003 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M | M | CR | 42,23
21006 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 80 MM, E = 3,35 MM, 7,07 KG/M | M | CR | 89,62
21019 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 25 MM, E = 3,35 MM, *2,50* KG//M | M | CR | 31,15
21021 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 40 MM, E = 3,35 MM, *3,71* KG//M | M | CR | 49,25
21024 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 80 MM, E = 4,05 MM, *8,47* KG/M | M | CR | 105,52
40624 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M | M | CR | 84,07
42575 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/4", E= *3,56 MM, SCHEDULE 40, *3,38* KG/M | M | CR | 77,15
13127 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M | M | CR | 37,50
13137 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *3,73 MM, SCHEDULE 80, *1,62 KG/M | M | CR | 49,76
42574 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M | M | CR | 57,57
20989 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 14", E= *11,13 MM, SCHEDULE 40, *94,55 KG/M | M | CR | 1.782,80
21147 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M) | M | CR | 167,16
21148 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M | M | C | 103,17
20984 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20", E= *12,70 MM, SCHEDULE 30, *154,97 KG/M | M | CR | 3.420,85
13042 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20", E= *6,35 MM, SCHEDULE 10, *78,46 KG/M | M | CR | 1.895,66
21150 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M | M | CR | 51,15
13141 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *3,91 MM, SCHEDULE 80, *2,19 KG/M. | M | CR | 64,45
42576 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3", E= *5,49 MM, SCHEDULE 40, *11,28* KG/M | M | CR | 210,45
21151 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M | M | CR | 306,21
13142 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *8,56 MM, SCHEDULE 80, *22,31 KG/M | M | CR | 437,75
42577 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 5", E= *6,55 MM, SCHEDULE 40, *21,75* KG/M | M | CR | 480,33
20994 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= *10,97 MM, SCHEDULE 80, *42,56 KG/M | M | CR | 825,35
7672 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M | M | CR | 540,69
20995 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M | M | CR | 1.084,66
7690 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *6,35 MM, SCHEDULE 20, *33,27 KG/M | M | CR | 627,33
20980 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *7,04 MM, SCHEDULE 30, *36,75 KG/M | M | CR | 684,36
7661 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *8,18 MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M | M | CR | 814,10
21016 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM ( 4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 170,74
21008 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM ( 1/2"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 19,95
21009 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 25,97
21010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | M | C | 34,87
21011 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM ( 1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 50,82
21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 56,16
21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 73,29
21014 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 102,55
21015 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 117,81
7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 56,22
7698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 48,39
7691 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 20,45
40626 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580) | M | CR | 38,37
7701 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 100,60
7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 81,07
7700 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 25,86
7694 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 135,38
7693 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 186,45
7692 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 5", E = *5,40* MM, PESO *17,80* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 279,15
7695 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580) | M | CR | 302,74
13356 | TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M | M | CR | 21,95
36365 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | M | AS | 30,78
41930 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | M | AS | 99,64
41931 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362) | M | AS | 169,91
41932 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362) | M | AS | 274,43
41933 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 350 MM (NBR 7362) | M | AS | 339,88
41934 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 400 MM (NBR 7362) | M | AS | 440,23
41936 | TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) | M | AS | 66,37
41785 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *1000* MM, PARA SANEAMENTO | M | AS | 1.754,89
41781 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA SANEAMENTO | M | AS | 500,33
41783 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *800* MM, PARA SANEAMENTO | M | AS | 1.320,30
41786 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 1200 MM, PARA SANEAMENTO | M | AS | 2.754,28
41779 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 250 MM, PARA SANEAMENTO | M | AS | 191,89
41780 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 300 MM, PARA SANEAMENTO | M | AS | 226,96
41782 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO | M | AS | 935,58
38130 | TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 32,70
21123 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | C | 9,28
21124 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 16,45
21125 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 26,41
38028 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 44,81
38029 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 68,31
38030 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 104,93
38031 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 166,28
39735 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/8" (28 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 57,12
39734 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 67,76
39736 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 5/8" (42 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 77,33
39737 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 10,40
39738 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 3,76
39739 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 53,47
39733 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 92,54
39854 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 5/8" (*64* MM), E= *32* MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 93,85
39740 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 51,35
39741 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 9,46
39853 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 12,43
39742 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 7/8" (22 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | CR | 41,27
39749 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 70,05
39751 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/2 " (42 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 127,28
39750 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/4 " (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 105,79
39747 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 34,03
39753 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 2 1/2 " (66 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 234,30
39754 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3 " (79 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 345,19
39748 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 55,06
39755 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 4 " (104 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 523,39
12742 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 104 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 414,43
12713 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 21,98
12743 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 37,81
12744 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 47,98
12745 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 35 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 69,68
12746 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 42 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 94,10
12747 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 136,47
12748 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 66 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 192,26
12749 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 79 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 281,05
39726 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 92,31
39728 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 1/2 " (42 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 162,24
39727 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 1/4 " (35 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 133,52
39724 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 40,88
39729 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 2 " (54 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 224,68
39730 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 2 1/2 " (66 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 291,51
39731 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 3 " (79 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 431,75
39725 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 66,63
39732 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 4" (104 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 635,51
39660 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 28,96
39662 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 13,88
39661 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/16 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 9,46
39666 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 43,56
39664 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 21,35
39663 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/16 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 17,07
39665 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 36,02
39752 | TUBO DE COBRE, CLASSE "A", DN = 2" (54 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 181,11
7725 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM | M | C | 120,00
7753 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M | CR | 233,94
13256 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM | M | CR | 327,73
7757 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM | M | CR | 349,41
7758 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM | M | CR | 506,21
7759 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM | M | CR | 1.402,72
40334 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | CR | 54,95
7745 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | CR | 62,01
7714 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | CR | 74,11
7742 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM | M | CR | 163,56
7750 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | CR | 199,66
7756 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | M | CR | 229,41
7765 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M | CR | 257,14
12569 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM | M | CR | 354,95
7766 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM | M | CR | 377,14
7767 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM | M | CR | 541,51
7727 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM | M | CR | 1.573,10
7760 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | CR | 62,52
7761 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | CR | 65,54
7752 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | CR | 79,66
7762 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | CR | 104,11
7722 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM | M | CR | 159,32
7763 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | CR | 194,11
7764 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | M | CR | 231,93
12572 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M | CR | 327,73
12573 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM | M | CR | 431,09
12574 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM | M | CR | 521,24
12575 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM | M | CR | 791,59
12576 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | CR | 95,79
12577 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | CR | 129,07
12578 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | CR | 156,30
12579 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM | M | CR | 269,24
12580 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | CR | 280,53
12581 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | M | CR | 300,50
7720 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M | CR | 469,91
40335 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | CR | 98,31
7740 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | CR | 100,84
7741 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | CR | 186,55
7774 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | CR | 228,90
7744 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM | M | CR | 298,99
7773 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | CR | 305,59
7754 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | M | CR | 463,36
7735 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M | CR | 600,00
7755 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | CR | 118,99
7776 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | CR | 248,06
7743 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | CR | 262,68
7733 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM | M | CR | 342,85
7775 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | CR | 375,63
7734 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | M | CR | 531,93
37449 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | M | AS | 20,63
37450 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | AS | 28,88
37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | AS | 40,32
37452 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | AS | 58,61
37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | AS | 67,50
7778 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | M | AS | 25,32
7796 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | AS | 34,70
7781 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | AS | 41,00
7795 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | AS | 61,02
7791 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | AS | 73,05
7783 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | M | AS | 25,88
7790 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | AS | 40,79
7785 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | AS | 45,01
7792 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | AS | 63,84
7793 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | AS | 75,40
13159 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | AS | 65,64
13168 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | AS | 79,71
13173 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | AS | 107,85
12583 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | M | AS | 21,57
12584 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | AS | 28,13
12613 | TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, 40 MM X 150 CM | UN | CR | 20,23
1031 | TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - 40 MM X 1,60 M | UN | CR | 13,00
39707 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/2", E= 10 MM | M | CR | 2,28
39708 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/4", E= 10 MM | M | CR | 2,21
39710 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/8", E= 10 MM | M | CR | 1,55
39709 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 3/8", E= 10 MM | M | CR | 2,16
39711 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 5/8", E= 10 MM | M | CR | 2,42
39712 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/2", E= 10 MM | M | C | 0,85
39713 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM | M | CR | 0,67
39714 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1", E= 10 MM | M | CR | 1,54
39715 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/4", E= 10 MM | M | CR | 1,09
39716 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8", E= 10 MM | M | CR | 0,83
39718 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 7/8", E= 10 MM | M | CR | 1,41
9813 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | M | AS | 3,80
9815 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | M | AS | 7,50
25876 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1000 MM X 38,5 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 3.734,13
25888 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 MM X 10,0 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 91,52
25874 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1200 MM X 37,2 MM PAREDE ( SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 6.549,10
25877 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1400 MM X 42,9 MM PAREDE, (SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 8.936,50
25878 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 160 MM X 14,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 196,44
25879 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1600 MM X 49,0 MM PAREDE, ( SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 8.477,33
25887 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 900 MM X 34,7 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 3.386,83
25880 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM X 18,2 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 306,23
25881 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 315 MM X 28,7 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 750,35
25882 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 400 MM X 36,4 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 1.208,54
25883 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 19,49
25884 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 500 MM X 45,5 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 2.121,76
25885 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 630 MM X 57,3 MM PAREDE (SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 3.155,65
25889 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 730 MM X 34,1 MM PAREDE, ( SDR 21 - PN 06 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 1.582,48
25886 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, ( SRD 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 43,60
25875 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 800 MM X 30,8 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 2.064,60
9876 | TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 125 MM, PARA VENTILACAO | M | CR | 25,04
9877 | TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 250 MM, PARA VENTILACAO | M | CR | 87,72
9878 | TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 300 MM, PARA VENTILACAO | M | CR | 114,26
9879 | TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 400 MM, PARA VENTILACAO | M | CR | 272,72
42001 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 6'' (200 MM) (COLETADO CAIXA) | M | CR | 720,48
41986 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 10'' (310 MM) | M | CR | 3.226,61
43422 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 12" (320 MM) | M | CR | 3.957,12
41987 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 14'' (400 MM) | M | CR | 4.586,63
41988 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 16'' (450 MM) | M | CR | 6.058,29
41697 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4'' (450 MM) | M | CR | 1.073,81
41985 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 6'' (200 MM) | M | CR | 1.495,53
41699 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 8'' (450 MM) | M | CR | 2.129,56
38053 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | M | AS | 19,08
38054 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *200* MM, (8") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | M | AS | 32,80
38052 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | M | AS | 9,24
38051 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | M | AS | 5,76
38787 | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 16 MM | M | AS | 5,34
38825 | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 20 MM | M | AS | 6,99
38826 | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 25 MM | M | AS | 10,37
38827 | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 32 MM | M | AS | 16,65
38830 | TUBO MULTICAMADA PEX, DN *26* MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO) | M | AS | 23,32
38828 | TUBO MULTICAMADA PEX, DN 16 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO) | M | AS | 10,28
38829 | TUBO MULTICAMADA PEX, DN 20 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO) | M | AS | 16,84
38831 | TUBO MULTICAMADA PEX, DN 32 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO) | M | AS | 32,53
36274 | TUBO PPR PN 20, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | M | AS | 8,06
36278 | TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | M | AS | 10,93
38977 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 110 MM | M | AS | 166,38
38971 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 32 MM | M | AS | 13,71
38972 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM | M | AS | 20,87
38973 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM | M | AS | 27,61
38974 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 63 MM | M | AS | 40,27
38975 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 75 MM | M | AS | 67,11
38976 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 90 MM | M | AS | 94,12
38986 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 189,42
38978 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 8,06
38979 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 10,93
38980 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 18,28
38981 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 25,31
38982 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 36,83
38983 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 48,83
38984 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 94,18
38985 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 139,43
9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | C | 16,33
20065 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 41,77
9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 5,89
38032 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | AS | 51,46
38033 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | AS | 84,21
38034 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 250 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | AS | 139,31
38035 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 300 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | AS | 194,13
38036 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 350 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | AS | 273,92
38037 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 400 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | AS | 317,62
9850 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | AS | 130,00
9853 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 200 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | AS | 231,18
9854 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | AS | 101,29
9851 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 206 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | AS | 175,64
9855 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 250 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | AS | 293,78
9825 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | AS | 46,44
9828 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | AS | 124,98
9829 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | AS | 211,81
9826 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | AS | 322,45
9827 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | AS | 457,89
36374 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 55,66
36084 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 16,49
36373 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 34,24
36377 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 66,77
36375 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 20,35
36376 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 39,96
36380 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 83,49
36378 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 25,01
36379 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 50,43
9859 | TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 12,54
9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 10,02
9837 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 14,47
9833 | TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | M | AS | 10,72
9830 | TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 65 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | M | AS | 5,74
9834 | TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO, DN 150 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | M | AS | 29,85
9863 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 90,47
9860 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 58,08
9862 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 40,98
9861 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 32,94
9856 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 8,85
9866 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 24,33
9857 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 117,00
9864 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 4", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 141,25
9865 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 5", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 203,14
9858 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 6", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 212,97
9841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | M | CR | 40,30
9840 | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | M | CR | 81,91
20067 | TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | M | CR | 14,07
20068 | TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | M | CR | 17,55
9839 | TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | M | CR | 23,00
9870 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 98,65
9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 3,62
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | C | 4,65
9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 10,44
9874 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 15,20
9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 17,41
9873 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 29,38
9871 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 49,21
9872 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 61,49
7667 | TUBO 26" EM CHAPA PRETA, E= 3/16", 147 KG/6 M | M | CR | 3.045,31
7660 | TUBO 30" EM CHAPA PRETA, E= 1/4", 175 KG/6 M | M | CR | 3.882,04
7676 | TUBO 30" EM CHAPA PRETA, E= 3/8", 177 KG/6 M | M | CR | 3.926,41
12426 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1/2" | UN | CR | 34,72
12425 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1" | UN | CR | 47,70
12427 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2" | UN | CR | 198,00
12428 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2' | UN | CR | 127,09
12430 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3/4" | UN | CR | 42,57
12429 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3" | UN | CR | 320,18
12431 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 4" | UN | CR | 544,88
12432 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1 1/2" | UN | CR | 112,06
12434 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1/2" | UN | CR | 36,52
12433 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1" | UN | CR | 71,34
12435 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2" | UN | CR | 220,78
12437 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2" | UN | CR | 178,31
12439 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3/4" | UN | CR | 57,23
12438 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3' | UN | CR | 322,69
12436 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 4" | UN | CR | 407,63
36357 | UNIAO COM FLANGE PPR, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 143,39
12424 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/2" | UN | CR | 73,45
12440 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/4" | UN | CR | 71,00
9884 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2" | UN | CR | 52,96
9888 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4" | UN | CR | 42,55
9883 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1/2" | UN | CR | 18,57
9886 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1" | UN | CR | 25,43
9889 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2" | UN | CR | 128,84
9887 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" | UN | CR | 77,87
9885 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4" | UN | CR | 24,58
9890 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3" | UN | CR | 199,60
9891 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4" | UN | CR | 280,21
39292 | UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 16 MM | UN | AS | 10,77
39293 | UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 16 MM | UN | AS | 17,39
39294 | UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 20 MM | UN | AS | 17,39
39295 | UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X 25 MM | UN | AS | 29,65
36313 | UNIAO DUPLA PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 33,99
36316 | UNIAO DUPLA PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 41,22
64 | UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 4,34
37423 | UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 10,72
39296 | UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM | UN | AS | 8,32
39297 | UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM | UN | AS | 11,90
39298 | UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM | UN | AS | 20,96
39299 | UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM | UN | AS | 35,67
9892 | UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7,91
9893 | UNIAO PVC, ROSCAVEL 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 107,30
9901 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 47,62
9896 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 42,91
9900 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 26,04
9898 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 220,64
9899 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 14,22
9902 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 279,41
9908 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 557,10
9905 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9,31
9906 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 11,15
9895 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 18,30
9894 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 35,65
9897 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 38,60
9910 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 97,16
9909 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 196,05
9907 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 301,44
20973 | UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | CR | 85,73
20974 | UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | CR | 122,66
37989 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 12,18
37990 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 14,16
37991 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 22,40
37992 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 34,21
37993 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 50,78
37994 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 122,02
37995 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 177,10
37996 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 261,13
13883 | USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 30 A 40 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV | UN | AS | 81.120,80
38604 | USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV | UN | AS | 101.034,88
10601 | USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO | UN | AS | 1.965.329,92
26034 | USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400 KW | UN | AS | 5.174.644,32
13894 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 40 M3/H, SEM SILO | UN | AS | 392.649,25
13895 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 60 M3/H, SEM SILO | UN | AS | 527.982,35
13892 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 80 M3/H, SEM SILO | UN | AS | 647.029,46
9914 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO | UN | AS | 700.000,00
36485 | USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO | UN | AS | 424.438,89
9912 | USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H | UN | AS | 1.600.000,00
9921 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW | UN | AS | 825.355,68
21112 | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | UN | CR | 171,08
10228 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | UN | C | 198,75
11781 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | UN | CR | 161,01
11746 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 " (REF 1552-B) | UN | CR | 60,64
11751 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2 " (REF 1552-B) | UN | CR | 108,91
11750 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4 " (REF 1552-B) | UN | CR | 90,38
11748 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF 1552-B) | UN | CR | 38,91
11747 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2 " (REF 1552-B) | UN | CR | 167,94
11749 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B) | UN | CR | 44,91
10236 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA FUNDO DE POCO | UN | CR | 77,73
10233 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POCO | UN | CR | 72,84
10234 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1", PARA FUNDO DE POCO | UN | CR | 45,89
10231 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA FUNDO DE POCO | UN | CR | 210,43
10232 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2", PARA FUNDO DE POCO | UN | CR | 117,75
10229 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3/4", PARA FUNDO DE POCO | UN | C | 41,50
10235 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3", PARA FUNDO DE POCO | UN | CR | 288,47
10230 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 4", PARA FUNDO DE POCO | UN | CR | 507,69
10409 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 150,83
10411 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 134,96
10404 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 54,73
10410 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 90,15
10405 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 302,18
10408 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 211,31
10412 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 66,33
10406 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 417,38
10407 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 647,35
10416 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 80,29
10419 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 69,70
21092 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 39,84
10418 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 46,46
12657 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 187,47
10417 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 116,99
10413 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 42,52
10414 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 256,01
10415 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | CR | 444,32
38643 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO | UN | CR | 32,25
6157 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " | UN | CR | 44,05
37588 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO | UN | CR | 19,88
6152 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO COM SAIDA LISA PARA TANQUE 1.1/4 " X 1.1/2 " | UN | CR | 2,83
6158 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO | UN | CR | 3,42
6153 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | UN | CR | 2,66
6156 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4 " X 1.1/2 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | UN | CR | 3,37
6154 | VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO | UN | CR | 6,34
6155 | VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR | UN | CR | 13,12
43595 | VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E COMPRIMENTO DE 1,20 M | UN | CR | 13,96
43596 | VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E COMPRIMENTO DE 1,50 M | UN | CR | 16,13
38108 | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127 V, 300 W (APENAS MODULO) | UN | CR | 54,37
38087 | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127V, 300W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 69,93
38109 | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO) | UN | CR | 86,90
38088 | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220V, 600W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 91,37
38110 | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127 V, 150 W (APENAS MODULO) | UN | CR | 33,43
38089 | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127V, 150W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 58,25
38111 | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MODULO) | UN | CR | 37,38
38090 | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220V, 250W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 60,20
11786 | VASO SANITARIO SIFONADO INFANTIL LOUCA BRANCA | UN | CR | 269,74
13726 | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M | UN | AS | 45.698,97
38400 | VASSOURA 40 CM COM CABO | UN | CR | 11,28
12627 | VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | AS | 0,43
6138 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | UN | CR | 2,51
39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | CR | 3,14
10478 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO | L | CR | 27,28
10475 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA TIPO COPAL, USO INTERNO | L | CR | 23,99
10481 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (BASE SOLVENTE) | L | CR | 26,17
4031 | VEU DE VIDRO/VEU DE SUPERFICIE 30 A 35 G/M2 | M2 | CR | 25,57
4030 | VEU POLIESTER | M2 | CR | 5,44
39399 | VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *35* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR | UN | CR | 704,84
39400 | VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *45* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR. | UN | CR | 766,13
39401 | VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *60* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR. | UN | CR | 859,41
11652 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *35* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV) | UN | C | 1.848,93
13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | CR | 1.658,65
13475 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV) | UN | CR | 2.020,43
25971 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MAX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H | UN | AS | 2.919.833,70
25970 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, POT. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400 T/ H | UN | AS | 1.229.216,10
13476 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H | UN | AS | 1.238.123,55
10488 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H | UN | AS | 1.500.000,00
13606 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO DE 1,70 A 4,20 M, POTENCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H | UN | AS | 1.328.978,55
10489 | VIDRACEIRO | H | CR | 14,56
41073 | VIDRACEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.560,72
34391 | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO | M2 | CR | 797,76
10496 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO | M2 | CR | 694,44
10497 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA CAMADA E= 4 MM) - COLOCADO | M2 | CR | 1.805,55
10504 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 15 MM (CADA CAMADA E = 5 MM) - COLOCADO | M2 | CR | 2.111,11
34390 | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 10 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | CR | 622,22
34389 | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 4 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | CR | 194,44
34388 | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 6 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | CR | 276,34
34387 | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 8 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | CR | 448,61
11188 | VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 222,22
11189 | VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 333,33
21107 | VIDRO LISO FUME, E = 5 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 239,87
34386 | VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 416,66
10490 | VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO | M2 | C | 125,00
10492 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 166,66
10493 | VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 194,44
10491 | VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 236,11
34385 | VIDRO LISO INCOLOR 8MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 344,44
10499 | VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 138,88
34384 | VIDRO PLANO ARAMADO E = 6 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 416,66
11185 | VIDRO PLANO ARMADO E = 7MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 430,55
10507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 405,15
10505 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 239,07
10506 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 312,09
5031 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | M2 | C | 438,22
10502 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 510,63
10501 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 6 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 288,49
10503 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 389,75
4500 | VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 11,62
4448 | VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 15,97
20213 | VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 25,51
20211 | VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 33,78
40270 | VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | M | AS | 69,08
4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 27,92
4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 34,88
35272 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 50,42
4481 | VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 53,96
34345 | VIGIA DIURNO | H | CR | 9,91
41096 | VIGIA DIURNO (MENSALISTA) | MES | CR | 1.744,19
41776 | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | H | CR | 13,59
11157 | WASH PRIMER PARA TINTA AUTOMOTIVA | GL | CR | 153,76
TOTAL DE INSUMOS : 5272

## IOPES-INSUMOS (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI
Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES
Tabela de Custos Unitários Referenciais para Licitações de Obras Públicas
Tabela: 1049601 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER FEVEREIRO/2021(LS=157,27; BDI=0%)
Órgão: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO |  | Leis Sociais: 157,27 % |  | BDI: 0 %
Categoria: Mão-de-obra
Código | Descrição | Und. | Preço
'01 | INSUMOS DE MAO DE OBRA
'0101 | MAO DE OBRA (SALARIOS)
010101 | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | H | 5.86
010106 | AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 6.94
010108 | CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 6.94
010111 | CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 6.94
010115 | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 6.94
010117 | ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST | H | 13.18
010118 | ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 6.94
010121 | ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 6.94
010124 | GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 6.94
010128 | LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 6.94
010130 | MONTADOR (SINTRACONST) | H | 10.6
010138 | PASTILHEIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 6.94
010139 | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 6.94
010140 | PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) | H | 6.94
010146 | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | H | 5.1
010150 | TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 6.94
'0102 | MAO DE OBRA (SALARIOS) - CONTINUACAO
010209 | TOPOGRAFO - (TECNICO 2O GRAU NIVEL C) | H | 11.55
010233 | NIVELADOR (SINTEC) | H | 4.8
010235 | AUXILIAR DE CAMPO (SINTEC) | H | 4.8
010260 | AJUDANTE MONTADOR ELETROMECÂNICO - (AJUDANTE DE MONTAGEM SINTRACONST) | H | 5.41
010278 | MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST | H | 10.6
Categoria: Material
Código | Descrição | Und. | Preço
'02 | INSUMOS BASICOS - CIVIL
'0203 | ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRE-MOLDADOS
020356 | MOURAO RETO DE CONCRETO BASE 10X10CM H=2.50M | UN | 40.47
'0204 | AGREGADOS, AGLOMERANTES, MISTURADOS
020416 | CONCRETO USINADO FCK 30 MPA | M3 | 370.26
020463 | REJUNTE JUNTAPLUS FINA COR CINZA | KG | 7.32
020468 | REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT | KG | 10.6
'0205 | AGREGADOS, AGLOMERANTES E MISTURAS
020503 | AREIA LAVADA MEDIA | M3 | 74.67
020505 | CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III | KG | 0.8
020508 | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 | KG | 0.45
020509 | CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL | KG | 3.34
020510 | CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I | KG | 0.65
020514 | CONCRETO USINADO FCK 20 MPA | M3 | 333.48
020517 | BRITA 1 | M3 | 95.3
020518 | BRITA 2 | M3 | 95.3
020519 | BRITA 3 | M3 | 95.3
020520 | BRITA 4 | M3 | 95.3
020521 | PEDRA DE MAO (RACHAO) | M3 | 88.07
020522 | PEDRISCO | M3 | 104.35
020524 | PO DE PEDRA | M3 | 70.67
020553 | BRITA N.3 E 4 | M3 | 95.3
020554 | BARRO PARA ATERRO | M3 | 46.67
020567 | CONCRETO USINADO FCK 25 MPA | M3 | 351.5
020571 | BRITA 1 E 2 (MEDIA) | M3 | 95.3
020572 | ARGAMASSA FINA PRE FABRICADA P/ ASSENT E REJUNTE DE PASTILHAS | KG | 4.29
020578 | AREIA FINA | M3 | 98
020580 | AREIA PARA ATERRO | M3 | 62.67
020584 | ARGAMASSA PARA GRAUTEAMENTO TIPO SIKAGROUT | KG | 1.56
020588 | REJUNTE PRE-FABRICADA | KG | 7.32
'0207 | AGREGADOS, AGLOMERANTES E MISTURAS
020732 | ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE) | KG | 1.75
020746 | ARGAMASSA TIXOTROPICA SIKA MONOTOP 622 BR | KG | 4.04
'0209 | MADEIRAS
020910 | FORMICA BRANCA ACABAMENTO FROST 0,80MM | M2 | 32.91
020975 | PECA EM MADEIRA PINUS 10 X 2.5 CM (BRUTA) | M | 4.58
020977 | PECA EM MADEIRA 7 X 2 CM (BRUTA) | M | 4.23
020982 | PECA EM MADEIRA 7X5CM (BRUTA) | M | 7.84
020985 | SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM | M | 5.55
020987 | TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) | M2 | 33.47
020988 | TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM | M | 9.99
'0210 | MADEIRAS
021004 | CHAPA COMPENSADO NAVAL ESP. 10MM | M2 | 32.73
021005 | MADEIRA DE LEI PARA TELHADO COLONIAL/TELHA FRANCESA | M3 | 4410
021009 | PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM | M | 5.17
021018 | SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 8 X 2.5 CM (BRUTA) | M | 14.53
021023 | TACO P/ FIXACAO DE BATENTE/RODAPE 10X10X2,5 CM | UN | 6
021028 | CHAPA COMPENSADO NAVAL ESP. 15 MM, DIM. 2.20 X 1.60 M | FL | 152.82
021030 | CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 6MM | M2 | 12.42
021031 | CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 10MM | M2 | 20.72
021032 | CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM | M2 | 23.2
021033 | CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM | M2 | 36.83
021040 | PECA EM MADEIRA DE LEI 8.0 X 8.0 CM | M | 32.41
'021041 | PECA EM MADEIRA DE LEI 5.0 X 10.0 CM (APARELHADA) | M | 40.32
021042 | PECA EM MADEIRA DE LEI 7.0 X 12.0 CM (APARELHADA) | M | 64.35
021043 | PECA EM MADEIRA DE LEI 15.0 X 20.0 CM (APARELHADA) | M | 295.56
021060 | RIPA EM MADEIRA DE LEI 1.5 X 5.0 CM | M | 5.26
021061 | RIPA EM MADEIRA DE LEI 1.5 X 4.0 CM | M | 3.9
021085 | MADEIRA DE LEI PARA TELHADO | M3 | 5045.62
021089 | RIPA MADEIRA DE LEI DE 7 X 2 CM | M | 12.35
021090 | FORMICA TIPO LOUSA ESCOLAR | M2 | 69.15
021091 | FORMICA LISA BRILHANTE | M2 | 31.52
'0211 | MADEIRAS - CONTINUACAO
021108 | TABUA EM MADEIRA DE LEI DE 20 CM DE LARGURA | M | 42.54
021109 | ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) | DZ | 81.91
021111 | PECA EM MADEIRA E LEI 6X16CM (BRUTA) | M | 62.03
021118 | PECA EM MADEIRA DE LEI 7X12CM (BRUTA) | M | 42.33
021144 | PECA EM MADEIRA DE LEI 7X5CM (BRUTA) | M | 21.45
021151 | PECA EM MADEIRA DE LEI 2X1 CM (BRUTA) | M | 3.22
021170 | PECA EM MADEIRA DE LEI 8.5 X 2 CM (BRUTA) | M | 10.64
'0212 | FORMAS E ESCORAMENTOS
021205 | ANDAIME MET TUBULAR FACHADA - LOCACAO (M/MÊS) | M | 7.73
021211 | ANDAIME PARA FACHADA (LOCAÇÃO MENSAL) | M2 | 7.8
'0213 | MADEIRAS - CONTINUACAO
021305 | PECA DE MAD.DE LEI 5X7CM-APARELHADA | M | 34.87
021368 | RIPA EM MADEIRA (MATERIAL DE 3ª) 5X2CM PINUS OU EQUIVALENTE | M | 3.96
'0215 | ARMADURAS PARA CONCRETO
021516 | ACO CA-50 DE 6.3MM | KG | 9.1
021517 | ACO CA-50 DE 8.0MM | KG | 8.89
021521 | ACO CA-50 DE 20.0MM | KG | 7.97
021532 | ACO CA-60 DE 5.0MM | KG | 11.87
021543 | TELA SOLDADA EM AÇO TIPO TELCON Q-138 P/ ARMADURA | M2 | 15.46
'0220 | LAJES E PAINEIS PRE-FABRICADOS
022001 | LAJE PRE-FABRICADA TRELIÇADA H=8CM - SOBRECARGA 200KG/M2 PARA FORRO - EXCLUSIVE CAPEAMENTO | M2 | 33.27
022002 | LAJE PRE-FABRICADA TRELIÇADA H= 8CM - SOBRECARGA 300 KG/M2 - PARA PISO - EXCLUSIVE CAPEAMENTO | M2 | 34.3
'0225 | VEDACAO (TIJOLOS E BLOCOS)
022502 | BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO | UN | 1.99
022504 | BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM - VEDACAO | UN | 2.61
022505 | BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM - VEDACAO | UN | 3.31
022507 | BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM - ESTRUTURAL | UN | 2.85
022508 | BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM - ESTRUTURAL | UN | 4.07
022548 | BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39 CM - ESTRUTURAL | UN | 2.33
022585 | BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA | UN | 1.01
022586 | BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA | UN | 0.76
'0230 | VEDACAO (ELEMENTOS VAZADOS)
023010 | COBOGO DE CONCRETO TIPO RETO 20 X 20 X 10 CM - 4 FUROS | UN | 3.36
023015 | COBOGO DE CONCRETO TIPO RETO 10 X 40 X 40CM - 9 FUROS | UN | 9.47
'0235 | VEDACAO (DIVISORIAS)
023501 | DIVISORIA ESP.35MM MIOLO COLMEIA MOD PAINEL/PAINEL | M2 | 95.11
023503 | PORTA P/ DIVISORIA 80X210 CM, INC DOBR/FECH INTERN | UN | 334.42
023522 | GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM POLIDO NOS DOIS LADOS | M2 | 289.49
'0240 | MATERIAIS PARA IMPERMEABILIZACAO
024015 | ADITIVO SIKA 1 (IMPERMEABILIZANTE) | KG | 5.75
024020 | SIKA TOP 107 | KG | 9.52
024029 | MANTA GEOTEXTIL DE POLIESTER BIDIM RT-16 | M2 | 6.86
024034 | IMPERMEABILIZANTE PRETO FLEXIVEL IGOLFLEX OU EQUIVALENTE | KG | 15.57
024035 | IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO DISPERSO EM AGUA IGOL 2 - SIKA OU EQUIVALENTE | KG | 15.7
024038 | SIKAFLEX 1A | ML | 0.26
024042 | SIKA TOP 108 ARMATEC (INIBIDOR DE CORROSAO) | KG | 25.98
'0241 | MATERIAIS PARA IMPERMEABILIZACAO (CONT.)
024116 | LONA PLASTICA PRETA 80 MICRAS | M2 | 0.85
024130 | MANTA ASFALTICA 3MM TIPO III - APP (AREIA/POLIESTER/POLIESTER) NBR 9952, INCL. ARG. REGULAR. E PROTECAO | M2 | 180.11
024131 | MANTA ASFALTICA 4MM TIPO III - APP (AREIA/POLIESTER/POLIESTER) NBR 9952, INCL. ARG. REGULAR. E PROTECAO | M2 | 189.1
024145 | OXIPRIMER DA TEXSA OU EQUIVALENTE | KG | 14.21
024184 | POLIURETANO FLEXIVEL BISNAGA 360G TEL 5905 | UN | 36.09
'0255 | TELHAS E DOMUS
025513 | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM | M2 | 24.82
025514 | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 8MM | M2 | 39.33
025532 | TELHA ALUMINIO TRAPEZOIDAL 0,5MM | M2 | 63.29
025568 | TELHA CERAMICA TIPO CAPA E CANAL PLAN - NATURAL | M2 | 32
025569 | TELHA CERAMICA TIPO CAPA E CANAL PLAN - NATURAL | M2 | 69.28
025570 | CUMEEIRA CERAMICA TIPO CAPA E CANAL NAT - FABRICA | UN | 2.05
025571 | CUMEEIRA CERAMICA CAPA E CANAL NAT - PÇA VITORIA | UN | 4.87
025592 | TELHA ONDULADA DE ALUMÍNIO ESP. 0.5 MM | M2 | 65.33
'0256 | TELHAS E DOMUS
025617 | TELHA AL/ZINCO ONDULADA (GALVALUME) ESP. 0.43MM | M2 | 50.89
'0258 | TELHAS E DOMUS
025841 | TELHA METALICA ONDULADA ACO GALVALUME ESP 0.5MM PRE PINTADA 1 FACE COR RAL 9003 (BRANCA) - PERFILOR, MULTI TELHAS, ISOESTE OU EQUIVALENTE | M2 | 70.01
025843 | TELHA METALICA EM ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL 40 ESP. 0.50MM PRE-PINTADA NAS DUAS FACES - PERFILOR, ETERNIT, OU EQUIVALENTE | M2 | 79.78
'0260 | TELHAS (ELEMENTOS DE ARREMATE)
026008 | RUFO EM ALUMINIO ESP. 0.5 MM LARGURA 30 CM | M | 25.34
026015 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (ONDULADA) | M | 52.01
026040 | FITAS ANTI-CORROSIVAS PRETA PARA ASSENT TELHAS | M | 2.93
026091 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/8" X 1/2" X 1/2" | M | 4.55
'0265 | ELEMENTOS DE FIXACAO (PARAFUSOS/FERRAGENS)
026503 | CONJUNTO VEDACAO ELASTICA | UN | 0.6
026506 | ARO EM METAL PARA BASQUETE | UN | 172.82
026508 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/8" X 3/4" X 3/4" | M | 6.89
026512 | PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM | UN | 0.84
026517 | PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM | UN | 1.07
026546 | PARAFUSO S-8 | UN | 0.16
026548 | BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM | UN | 0.28
026549 | BUCHA PLASTICA 8MM | UN | 0.1
026550 | PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS | UN | 8.41
026551 | PARAFUSO CROMADO D = 4 MM | UN | 0.66
026552 | BUCHA PLASTICA S-7 | UN | 0.09
026554 | PORCA SEXTAVADA 1/4" | UN | 0.09
026560 | PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS | KG | 11.98
026563 | PREGO 12X12 | KG | 15.5
026566 | PREGO 15X15 | KG | 12.99
026569 | PREGO 18X27 | KG | 10.98
026570 | PREGO 18X30 | KG | 10.98
026573 | PREGO 18X27 GALVANIZADO | KG | 15.5
026581 | GRAMPO P/ CERCA GALVANIZADO | KG | 10.27
026588 | PARAFUSO PARA BUCHA S-5 | UN | 0.09
026589 | PARAFUSO PARA BUCHA PLASTICA N.7 | UN | 0.13
026591 | BUCHA PLASTICA S-5 | UN | 0.06
026592 | BUCHA PLASTICA S-8 | UN | 0.1
'0266 | ELEMENTOS DE FIXACAO - CONTINUACAO
026607 | PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA E ARRUELA 3/8" X 11/2" - ZINCADO | UN | 0.76
026610 | CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL | UN | 0.4
026612 | PARAFUSO COM BUCHA S-10 | UN | 0.61
026617 | BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 2" | M | 18.45
026618 | PARAFUSO GALV. C/PORCA E ARRUELA 16MM X 200MM | UN | 9.57
026648 | BUCHA DE NYLON N.º8 REF.: TEL-5308 | UN | 0.19
026664 | BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM | UN | 0.24
026668 | CANTONEIRA FERRO CROMADO,PEQ. P/DIVISÓRIA GRANITO OU MARMORE ESP 3CM | UN | 39.97
026669 | PARAFUSO FERRO CROMADO, ROSCA COM DUAS CABEÇAS P/ DIVISÓRIA | UN | 6.37
026670 | DOBRADICA FERRO CROMADO P/PORTA DE DIVISORIA DE MARMORE OU GRANITO ESP 3CM | UN | 77.27
026671 | BATENTE FERRO CROMADO P/PORTA DE DIVISORIA DE MARMORE OU GRANITO ESP 3CM | UN | 50.48
026675 | PARAFUSO COM BUCHA S8 | UN | 0.35
026678 | CONJUNTO P/ FIXAÇÃO TELHA ALUMINIO ONDULADA | UN | 0.37
'0267 | ELEMENTOS DE FIXACAO - CONTINUACAO
026714 | PARAFUSO DE MAQ FERRO GALVANIZADO D= 16 X 100MM | UN | 4.05
'0268 | ELEMENTOS DE FIXACAO - CONTINUACAO
026877 | PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 | UN | 0.42
026879 | ARRUELA LISA ACO INOX 1/4" - TEL-5303 | UN | 0.31
026894 | BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 | UN | 0.1
'0269 | ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - CONTINUAÇÃO
026972 | CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 1/2 X 2" | UN | 19.35
'0270 | ARAMES
027002 | ARAME GALVANIZADO N.10 BWG | KG | 9.34
027003 | ARAME GALVANIZADO N.12 BWG | KG | 9.53
027004 | ARAME GALVANIZADO N.14 BWG | KG | 11.65
027005 | ARAME GALVANIZADO N.16 BWG | KG | 13.6
027006 | ARAME GALVANIZADO N.18 BWG | KG | 14.53
027010 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | KG | 8.64
027020 | ARAME GALVANIZADO N.14 AWG | M | 0.3
027022 | ARAME FARPADO GALVANIZAD FIO 16BWG | M | 0.54
'0275 | FECHAMENTOS EXTERNOS
027504 | MOURAO CONCRETO CURVO SECAO "T" H=3,20M | UN | 52.48
027520 | TELA ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FIO N.16 BWG | M2 | 16.07
027532 | TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 1" FIO N.10 BWG | M2 | 94.93
027546 | TELA DE ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FIO N.12 BWG - REVEST EM PVC | M2 | 48.89
'0276 | FECHAMENTOS EXTERNOS (CONT.)
027602 | TELA ARAME GALV. MALHA # 3" LOSANGULAR - FIO N. 12 BWG - REVEST EM PVC | M2 | 32.37
027666 | TELA ARAME GALV. MALHA # 1" QUADRADA - FIO N.12 BWG | M2 | 64.73
027676 | TELA ARAME GALV CORRUGADA "QUEBRA CHAMA" MALHA 3MM QUADRADA | M2 | 45.22
027677 | TELA MOSQUITEIRO EM NYLON MALHA 14 ABERTURA 1,5MM | M2 | 9.63
027678 | TELA MOSQUITEIRO ARAME GALV. MALHA # 18 FIO 32 QUADRADA | M2 | 39.7
027679 | TELA ARAME GALV. MALHA # 1/2" QUADRADA - FIO N.12 BWG | M2 | 116.13
027680 | TELA ARAME GALV. MALHA # 3/4" QUADRADA - FIO N.12 BWG | M2 | 79.64
'0280 | DIVERSOS
028001 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | M3 | 31.67
028004 | TABULEIRO MARMORE BRANCO E GRANITO PRETO 40X40CM | UN | 58.72
028005 | COLA BRANCA "PVA" CASCOLA/FORMICA/MUNDIAL/EQUIVALENTE | KG | 19.87
028008 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | L | 10.97
028028 | MOLDURA CANTONEIRA ALUMINIO PERFIL L 3/4"X3/4X1/8" | M | 7.73
028056 | JUNTA PLASTICA DE 17 X 3 MM | M | 1.88
028067 | CABO ACO GALV. SM 6X7-AF 6,4MM (1/4") | M | 6.54
028068 | BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 3/16" X 1" | M | 6.97
028088 | COLA PARA FORMICA | L | 29.42
'0281 | DIVERSOS (CONTINUACAO)
028125 | BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1" | M | 9.22
'0282 | DIVERSOS (CONTINUACAO)
028270 | FILETE EM ISOPOR 2X1CM | M | 0.16
'0290 | DIVERSOS (CONTINUACAO)
029028 | CILINDRO DE GAS DE COZINHA 45 KG (VAZIO) | UN | 593.8
029050 | DUREPOX (250G) | UN | 16.33
029093 | PARAF. INOX SEXT. M6X45MM, BUCHA N.8, ARRUELA 1/4" | UN | 1.55
029094 | FIXADOR UNIV SPDA ESTANH TEL-5024 P/CABO 16 A 70MM | UN | 20.48
'0293 | DIVERSOS
029337 | SELANTE A BASE DE POLIURETANO SIKAFLEX UNIVERSAL OU EQUIVALENTE (CARTUCHO COM 300ML) | UN | 39.69
'03 | INSUMOS DE ACABAMENTOS - CIVIL
'0301 | ESQUADRIAS DE MADEIRA - ANGELIM PEDRA
030106 | ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5.0 X 1.5 CM | M | 8.06
030152 | PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP.30MM 0.80 X 1.80M P/ PINTURA | UN | 192.7
030172 | MARCO MAD LEI 15X3CM BAT 0.90X2.10M ANGELIM PEDRA | UN | 219.02
030173 | MARCO MAD LEI 15X3CM BAT 0.60X2.10M ANGELIM PEDRA | UN | 169.73
030174 | MARCO MAD LEI 15X3CM BAT 0.70X2.10M ANGELIM PEDRA | UN | 169.73
030175 | MARCO MAD LEI 15X3CM BAT 0.80X2.10M ANGELIM PEDRA | UN | 169.73
030191 | MARCO EM MADEIRA DE LEI 15 X 3 CM | M | 36.8
'0302 | ESQUADRIAS DE MADEIRA (CONT.)
030202 | PORTA EM COMPENSADO LISA LEVE COLMEIA ESP.35MM,0.7X2.1M P/PINT. | UN | 126.41
030210 | PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30 MM 0.6X2.1M P/ PINTURA | UN | 148.08
030211 | PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30 MM 0.7X2.1M P/ PINTURA | UN | 151.73
030212 | PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30 MM 0.8X2.1M P/ PINTURA | UN | 155.36
030213 | PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30 MM 0.9X2.1M P/ PINTURA | UN | 192.21
030217 | PORTA EM MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA P/ PINTURA 0.60 X 1.80M | UN | 192.7
030233 | PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30MM P/ PINTURA 0.80 X 1.60 M | UN | 192.7
030257 | PORTA DE VENEZIANA EM MADEIRA DE LEI, 0.7 X 2.10M | UN | 534.42
030261 | PORTA DE VENEZIANA EM MADEIRA DE LEI, 0.60 X 2.10M | UN | 494.34
030263 | PORTA DE VENEZIANA EM MADEIRA DE LEI 0.80 X 2.10M | UN | 570.54
'0303 | ESQUADRIAS DE MADEIRA (CONT.)
030358 | ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 7X1.5CM | M | 10.15
'0304 | ESQUADRIAS DE MADEIRA (CONT.)
030460 | PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30MM P/ PINTURA 0.60 X 1.60M | UN | 189.61
030496 | ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM | M | 11.79
'0306 | ESQUADRIAS DE MADEIRA (CONT.)
030665 | CAIXILHO MAD LEI 9X3CM P/ JANELA - ANGELIM PEDRA | M | 25.84
030675 | PORTA MAD LEI LISA MEDIA SARRAFEADA 30MM 0.70 X 2.10M C/VISOR 0.40 X 0.60M | UN | 316.02
030676 | PORTA MAD LEI LISA MEDIA SARRAFEADA 30MM 0.80 X 2.10M C/ VISOR 0.40 X 0.60M | UN | 325.77
030677 | PORTA MAD LEI LISA MEDIA SARRAFEADA 30MM 0.90 X 2.10M C/ VISOR 0.40 X 0.60M | UN | 382.57
0308 | ESQUADRIAS METÁLICAS (CONT.)
030868 | PORTA ABRIR VENEZIANA ALUM ANOD NATURAL LINHA 25/SUPREMA | M2 | 697.92
'0309 | ESQUADRIAS METÁLICAS (CONT.)
030951 | JANELA MAXIM-AR ALUMINIO ANOD. NATURAL LINHA 25/SUPREMA | M2 | 297.4
'0314 | ESQUADRIAS METÁLICAS (CONT.)
031443 | JANELA DE CORRER ALUMINIO ANOD. NATURAL LINHA 25/SUPREMA | M2 | 300.24
'0315 | FERRAGENS PARA ESQUADRIAS
031507 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | UN | 120.33
031508 | FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA | UN | 142.36
031511 | TARGETA FIO REDONDO 3" | UN | 5.59
031515 | FECHADURA PARA PORTAO | UN | 68.13
031516 | TARGETA FIO REDONDO 2" | UN | 4.6
031517 | FECHADURA ALAVANCA E CHAVE YALE | UN | 52.43
031518 | FECHADURA DE SEGURANCA ALIANCA MARCA REFERENCIA | UN | 65.8
031519 | CADEADO 40MM | UN | 29.52
031548 | CADEADO 30 MM | UN | 17.9
031570 | PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 30MM | UN | 6.84
031571 | PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 40MM | UN | 7.4
031581 | FECHADURA TIPO "LIVRE-OCUPADO" | UN | 39.71
031584 | DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" | UN | 7.21
'0316 | FERRAGENS PARA ESQUADRIAS (CONT.)
031601 | DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO | UN | 23.49
031647 | TRINCO CHATO EM AÇO CROMADO DE EMBUTIR 20CM | UN | 27.6
'0317 | ESQUADRIAS METÁLICAS (CONT.)
031733 | BASCULA LINHA 25 ALUMINIO ANOD NATURAL | M2 | 373.87
'0318 | FERRAGENS PARA ESQUADRIAS (CONT.)
031811 | FECHADURA COM MAÇANETA TIPO BOLA E CHAVE YALE | UN | 99.27
031812 | FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO E CHAVE COMUM | UN | 64.6
031813 | FECH COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE TIPO COMUM | UN | 44.01
0320 | REVESTIMENTOS (CERÂMICA E SIMILARES)
032001 | AZULEJO BRANCO 15X15CM | M2 | 46.47
'0321 | REVESTIMENTOS (CERÂMICA E SIMILARES) - CONT.
032147 | CERAMICA 10X10 CM COR BRANCA OU AREIA | M2 | 44.47
'0322 | REVESTIMENTOS (CERÂMICA E SIMILARES) - CONT.
032219 | PASTILHA CERÂMICA 5X5CM COR BRANCA | M2 | 106.3
032223 | CERAMICA 10X10CM REF. CAMBURI BRANCO | M2 | 44.47
'0325 | REVESTIMENTOS (PEDRAS NATURAIS)
032502 | MARMORE BRANCO P/BANCADA ESP. 3 CM | M2 | 304.92
032505 | GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD | M2 | 214.03
'0330 | REVESTIMENTOS (MADEIRA, PLÁSTICOS, ETC)
033023 | CHAPA LISA DE FIBROCIMENTO ESP.10MM | M2 | 101.53
'0335 | REVESTIMENTOS (ELEMENTOS DE ARREMATE)
033503 | CANTONEIRA DE ALUMINIO SEXTAVADA P/ ACABAMENTO | M | 5.01
033506 | MOLDURA EM MADEIRA DE LEI DE 7.0 X 2.5 CM | M | 57.28
033511 | PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA LARG.15CM,ESP.3CM | M | 34.55
033513 | PORTA GIZ DIM. 6 X 3 CM | M | 61.74
033518 | PEITORIL MARMORE BRANCO, LARG. 40 CM | M | 59.42
033556 | PERFIL "U" EM ALUMÍNIO ANOD. NATURAL 1/2X1/2/1/16" | M | 3.89
033599 | RODA PAREDE GRAN CINZA AND 7X2CM ACAB 2 LADOS | M | 12.39
'0340 | FORROS
034005 | FORRO DE GESSO COLOCADO, ACABAMENTO TIPO LISO | M2 | 34
'0341 | FORROS (CONTINUAÇÃO)
034114 | FORRO PVC FRISADO L= 20CM ESP.10MM, COLOCADO | M2 | 44.25
'0343 | FERRAGENS P/ ESQUADRIAS (CONT)
034383 | ROLDANA CROMADA C/ PINO DIAM. Ø 3" CANAL TIPO "V" 2" | UN | 35.1
034384 | PORTA CADEADO E CADEADO 40MM | UN | 45.26
'0345 | PISOS (CERÂMICA E SIMILARES)
034544 | XADREZ (PO CORANTE TIPO XADREZ MARCA DE REF.) | KG | 28.06
'0346 | PISOS (CERÂMICA E SIMILARES) - CONT.
034656 | LADRILHO HIDRAULICO RANHURADO 20X20CM COLORIDO | M2 | 43.12
034661 | PISO CERAMICO 45X45CM PEI5 CARGO PLUS GRAY ELIANE | M2 | 43.1
034666 | LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO 20X20CM COLORIDO | M2 | 43.12
'0347 | PISOS (CERÂMICA E SIMILARES) - CONT.
034787 | PISO CERAMICO 45X45 CM CARGO PLUS WHITE ELIANE - PEI 5 | M2 | 43.1
'0348 | TINTAS (CONTINUACAO)
034850 | SELADOR EPOXI INTERGARD 2001 VERNIZ INCOLOR - INTERNACIONAL OU EQUIVALENTE | L | 63.22
'0351 | PISOS CERAMICOS E GRANITO
035114 | JUNTA DE DILATACAO PLASTICA | M | 0.85
035144 | PORCELANATO POLIDO PANNA PLUS PO 50X50CM | M2 | 91.96
035145 | PORCELANATO POL ACET 60X60CM CIMENTO CINZA BOLD | M2 | 48.06
035155 | PORCELANTO NATURAL ACETINADO 60X60CM PLATINA NA | M2 | 81.84
'0352 | FERRAGENS PARA ESQUADRIAS (CONTINUAÇÃO)
035211 | GONZO DIAM 1" (MACHO/FEMEA) PARA PORTÃO (DE SOBREPOR) | PAR | 12.25
'0355 | PISOS (MADEIRA, PLÁSTICOS, ETC)
035504 | AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS | KG | 0.87
035571 | PISO VIN PAVIFLEX CHROMA CONCEPT 30X30CM - ESP.2MM | M2 | 130.23
035579 | TABUA DE MADEIRA DE LEI P/ PISO LARG. 15 CM ESP 2CM | M2 | 114.61
'0356 | PISOS (MADEIRA, PLÁSTICOS, ETC) - CONT.
035625 | PISO EMBORRAC PASTILHADO COR PRETA PLURIGOMA/EQUIV | M2 | 83.11
'0360 | PISOS (ELEMENTOS DE ARREMATE)
036002 | RODAPE DE PEROBA DE 1.5X7CM | M | 10.59
036010 | SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA ESP = 3CM, L= 3CM | M | 13.37
036012 | JUNTA PLASTICA "I" 27MM PARA PISOS | M | 2.91
036018 | RODA-PAREDE EM MADEIRA DE LEI DE 10.0 X 2.5 CM | M | 16.44
036034 | SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA ESP=2CM,L=15CM | M | 21.58
036044 | RODA-PAREDE EM MADEIRA DE LEI 20.0 X 1.5 CM | M | 24.33
036091 | RODAPE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2CM H=7CM ACAB. RETO | M | 12.39
'0362 | PISOS (ELEMENTOS DE ARREMATE) - CONT.
036221 | RODAPE MARMORE BRANCO H=7CM | M | 14.51
'0365 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
036506 | MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLD. 12X15X30CM | M | 22.62
036512 | BLOCO CONCRETO TIPO PAVI-S ESP.8CM,35MPA(48UND/M2) | UN | 1.05
036514 | BLOCO CONCRETO TIPO PAVI-S ESP.10CM - 35MPA | UN | 1.36
036517 | BLOCO CONCRETO PAVI-S ESP. 6CM 35 MPA (48UN/M2) | UN | 0.85
'0368 | TINTAS (CONTINUACAO)
036825 | TINTA EPOXI INTERGARD INTERNATIONAL REF2005 (CINZA OU BRANCO) INCLUSIVE O COMPONENTE B - INTERNACIONAL OU EQUIVALENTE | L | 68.8
'0370 | VIDROS E ACESSORIOS
037009 | VIDRO TRANSPARENTE LISO ESP.4MM,COLOCADO | M2 | 147.49
037013 | VIDRO MINI-BOREAL ESP.4MM, COLOCADO | M2 | 139.17
037043 | MASSA PARA VIDRO | KG | 9.95
037057 | ESPELHO PRATA ESPESSURA 4 MM | M2 | 252.1
037090 | BOTAO FRANCES P/FIXACAO DE ESPELHOS, CROMADO | UN | 4.97
'0371 | VIDROS E ACESSORIOS (CONTINUAÇÃO)
037103 | VIDRO ARAMADO ESP. 6MM, COLOCADO | M2 | 597.33
'0375 | TINTAS (CONT.)
037502 | ESMALTE SINTETICO | L | 26.72
037509 | TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO | L | 60.65
037513 | TINTA LATEX PVA | L | 15.42
037514 | TINTA LATEX ACRILICA FOSCA | L | 16.28
037517 | TINTA A BASE DE EMULSAO ACRILICA (PARA PISOS) | L | 13.16
037519 | SELADOR ACRILICO | L | 4.56
037564 | SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI | L | 31.42
037566 | TINTA PARA PISOS | L | 10.34
'0377 | TINTAS (CONT.)
037733 | TINTA ESMALTE SINT. BRILHANTE COR BRANCA | L | 24.67
'0380 | VERNIZES E OUTROS MATERIAIS PARA PINTURA
038001 | AGUARRAZ MINERAL | L | 10.51
038003 | CAL EM PO PARA PINTURA | KG | 1.39
038006 | FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS | L | 21.39
038009 | LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX PVA | L | 4.56
038012 | LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE | UN | 2.38
038013 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 | UN | 0.62
038014 | MASSA ACRILICA | KG | 4.49
038016 | MASSA PARA MADEIRA | KG | 8.03
038017 | MASSA A BASE DE PVA | KG | 2.85
038018 | OLEO DE LINHACA | KG | 29.91
038021 | PRIMER A BASE DE EPOXI | L | 60.79
038022 | SILICONE - HIDROFUGANTE | L | 57.98
038024 | TRINCHA 2" | UN | 5.34
038025 | VERNIZ ACRILICO PARA CONCRETO | L | 12.31
038028 | ZARCAO | L | 15.14
038029 | REMOVEDOR | L | 26.77
038030 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA | L | 29.77
038051 | VERNIZ FOSCO FILTRO SOLAR LINHA PREMIUM | L | 23.74
038088 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE LINHA PREMIUM | L | 38.4
'0385 | PAISAGISMO
038509 | GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA | M2 | 7.22
038511 | TERRA VEGETAL | M3 | 87.35
'0390 | DIVERSOS
039002 | PLACA DE OBRA - ADESIVADA COM IMPRESSÃO DIGITAL | M2 | 223.38
039013 | ACIDO MURIATICO | L | 8.11
039021 | MASSA PLASTICA | KG | 15.25
039044 | QUADRO DE GIZ/PINCEL LAMINADO MELAMINICO 3.95X1.29 | UN | 3356.26
039072 | PINTURA DE LETRAS EM PAREDE DIM.20X30 CM | UN | 28.93
039075 | ESTRADO DE MADEIRA PADRÃO CASA GAS CONF PROJETO | M2 | 597.54
039089 | TRAVE P/ FUT SALAO 3,00X2,00M C/ RECUO FG D=3" | UN | 1161.69
039090 | POSTE VOLEIBOL FG D=2 1/2" C/ CARRETILHA E TAMPAO | CJ | 1179.55
'0391 | DIVERSOS (CONTINUAÇÃO)
039113 | REDE COM MALHA GROSSA PARA TRAVE DE FUTEBOL SALAO | UN | 130.91
039114 | CESTA PARA ARO DE BASQUETE | UN | 30.53
039115 | REDE VOLEIBOL MALHA GROSSA, LONA SUP. E INFERIOR | UN | 212.69
039123 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/8" X 1" X 1" | M | 9.33
039125 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1.1/2" X 1.1/2" GALV. | M | 29.45
039165 | CAIXA DE PRE-MOLDADO P/ AR CONDICIONADO 18.000 BTU | UN | 164.68
'0394 | DIVERSOS (CONTINUAÇÃO)
039402 | QUADRO QUADRICULABRANCO P/ PINCEL DIM 3.00 X 1.50M | UN | 3112.72
'0395 | DIVERSOS (CONTINUAÇÃO)
039515 | ABRACADEIRA GUIA P/ MASTRO SIMPLES P/ 1 DESCIDA 1.1/2" - TEL-320 | UN | 9.72
'0398 | REVESTIMENTOS (PEDRAS NATURAIS) - CONTINUAÇÃO
039841 | GRANITO CINZA ANDORINHA ESP 2CM POLIDO NAS DUAS FACES | M2 | 239.42
'04 | INSUMOS DE ELETRICA
'0401 | POSTES
040102 | POSTE CIRC.CONCRETO ALT.MONT.11M/300KG,PAD ESCELSA | UN | 1047.76
040140 | POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 11M/600KG | UN | 1448.42
040144 | POSTE DT PADRAO TRIFASICO 16MM AEREO 63A H=7M/100DAN | UN | 1548.85
'0402 | POSTE (CONT)
040211 | MAO FRANCESA PLANA GALVANIZADA 32 X 726 MM | UN | 19.26
'0403 | DIVERSOS
040303 | REDUÇÃO CONCÊNT ELETROC PERF "U" 200X150MM,ABA100 | UN | 51.84
040304 | REDUÇÃO CONCÊNT ELETROC PERF "U" 300X150MM,ABA100 | UN | 62.48
040305 | REDUÇÃO CONCÊNT ELETROC PERF "U" 400X150MM,ABA100 | UN | 72.14
040306 | SUPORTE ANGULAR P/ELETROCALHA DE 400X100MM | UN | 11.16
'0404 | PARA RAIOS E ACESSORIOS
040401 | CURVA 90º BARRA CHATA ALUM 7/8"X1/8"X300MM TEL 778 | UN | 6.45
'0405 | ISOLADORES E ESPACADORES
040504 | ISOLADOR DE PINO POLIMERICO 15KV - ROSCA 25MM | UN | 40.74
040522 | CONECTOR PORCELANA 3P P/FIO 10MM2 | UN | 8.3
040523 | CONECTOR PORCELANA 3P P/FIO 6MM2 | UN | 6.54
040524 | CONECTOR PORCELANA 3P P/ FIO 4MM2 | UN | 6.54
'0406 | LAMPADAS (CONTINUAÇÃO)
040612 | LAMPADA TUBULAR LED T8 9W 600MM BIVOLT CERTIFICADA INMETRO | UN | 19.74
'0407 | LUMINARIAS - CONT
040761 | LUMINARIA BETA E40 250/400 IP66/44 CT SR TECNOWATT OU EQUIVALENTE | UN | 504.17
'0409 | DIVERSOS
040974 | ARMACAO SECUNDARIA 2 ESTRIBOS COM HASTE 16X150MM | UN | 33.82
'0410 | TRANSFORMADORES
041054 | TRANSF. TRIFASICO A OLEO 225KVA 15KV - 220/127V | UN | 15695.08
041055 | TRANSF. TRIF A OLEO 75KVA 15KV - 220/127V | UN | 6858.8
041056 | TRANSF A OLEO MINERAL 150KVA 13.8-10.4 KV 220127V | UN | 12068.11
041058 | TRANSF TRIFASICO 112.5KVA 15KV/220-127V A OLEO | UN | 9652.15
'0411 | PARA-RAIOS - ACESSORIOS
041106 | TELA BELINOX, L=245MM/E=1,5MM INOX-TEL-752 | M | 36.71
'0415 | QUADROS E CAIXAS ENTRADA/MEDIÇÃO
041520 | CX PASS MET Nº6 "TELEBRAS" 120X120X15CM CH GALV | UN | 770.93
041526 | QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 6 CIRC - 100A C/ TRINCO | UN | 143.78
041527 | QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 12 CIRC - 100A C/ TRINCO | UN | 325.99
041528 | QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 18 CIRC - 100A C/ TRINCO | UN | 396.89
041530 | QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 40 CIRC - 100A C/ TRINCO | UN | 583.96
041533 | QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 24 CIRC - 100A C/ TRINCO | UN | 425.32
041536 | QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 32 CIRC - 100A C/ TRINCO | UN | 481.88
041537 | QUADRO DIST EMBUTIR PVC 3 CIRC S/ BARRAMENTO C/ TRINCO | UN | 40.89
041542 | CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC) ATE 112,5KVA - 200:5A | UN | 526.88
041543 | CHAVE BLINDADA 600V-200A C/ FUSIVEL NH160A | UN | 2334.73
041569 | CONJ CX MEDIDOR POLIFASICO P-980-005+CX DISJ P-940-003 | UN | 100.18
041579 | CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC) 112,5 ATE 225KVA - 400:5A | UN | 950.58
041588 | CAIXA PVC 4" X 4" TIGREFLEX | UN | 3.78
'0416 | QUADROS E CAIXAS (CONTINUAÇÃO)
041667 | CAIXA PVC 3" X 3" TIGREFLEX - SEXTAVADA | UN | 4.06
041670 | QUADRO DIST EMBUTIR MET 12 CIRC S/ BARRAMENTO C/ TRINCO | UN | 60.83
'0417 | QUADROS E CAIXAS (CONTINUAÇÃO)
041724 | QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 16 CIRC - 100A C/ TRINCO | UN | 329.25
041726 | QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 28 CIRC - 100A C/ TRINCO | UN | 451.73
'0418 | QUADROS E CAIXAS (CONTINUAÇÃO)
041815 | QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 44 CIRC - 150A C/ TRINCO | UN | 825.65
041817 | QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 54 CIRC - 100A C/ TRINCO | UN | 1178.46
041821 | QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 44 CIRC - 100A C/ TRINCO | UN | 583.1
041860 | QUADRO DIST EMB MET 3F 56/40 CIRC DIN/UL - 225A | UN | 1319.77
041861 | CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. 400X400X120MM | UN | 66.42
'0419 | QUADROS E CAIXAS (CONTINUAÇÃO)
041962 | QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 34 CIRC - 100A C/ TRINCO | UN | 481.88
'0420 | ELETRODUTOS (AÇO ESMALTADO E CONEXÕES)
042047 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 6" | M | 333.75
042051 | ELETRODUTO FERRO GALV LEVE - 2.1/2" | M | 33.75
042052 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 4" | M | 75.16
042087 | CURVA 90º DE FERRO GALVANIZADO 3" | UN | 65.91
042090 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 3" | M | 48.76
042091 | REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 50X32MM (2X1 1/4") | UN | 13.91
'0423 | CAIXAS DE PASSAGEM E ECONDULETES (CONTINUAÇÃO)
042301 | CONDULETE ALUMINIO SEM ROSCA, TIPO 'B' DIAMETRO 3/4" C/ TAMPA C/ VEDACAO | UN | 13.03
042302 | CONDULETE ALUMINIO SEM ROSCA TIPO 'LR' DIAM 3/4" C/ TAMPA C/ VEDACAO | UN | 12.53
042303 | CONDULETE ALUMINIO SEM ROSCA TIPO 'X' DIAM 3/4" C/ TAMPA COM VEDACAO | UN | 14.29
'0425 | ELETRODUTOS (PVC RIGIDO E CONEXÕES)
042501 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2" - ROSCAVEL SEM LUVA | M | 2.23
042502 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA | M | 2.96
042503 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" - ROSCAVEL SEM LUVA | M | 4.26
042504 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4" - ROSCAVEL SEM LUVA | M | 6.49
042505 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2" - ROSCAVEL SEM LUVA | M | 7.96
042506 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2" - ROSCAVEL SEM LUVA | M | 11.21
042508 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3" - ROSCAVEL SEM LUVA | M | 27.25
042509 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4" - ROSCAVEL SEM LUVA | M | 41.92
042511 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" | UN | 3.22
042521 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" | UN | 1.08
042529 | ELETRODUTO CONDULETE PVC 3/4" APARENTE TIGRE/SIM. | M | 4.49
042530 | NIPLE PVC PARA ELETRODUTO 3" | UN | 41.66
042535 | CANALETA SISTEMA X PIAL LEGRAND OU SIMILAR | M | 3.3
042546 | ELETRODUTO CONDULETE PVC 1" APARENTE TIGRE E EQUIV | M | 6.03
042548 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 6" | M | 109.29
042552 | ACABAMENTO PARA CANALETA SISTEMA X PIAL - FINA | UN | 3.09
042558 | CANALETA DE DISTRIBUICAO 20X10CM COMPRIMENTO 2,00 M, COM TAMPA, SEM ADESIVO E COM DIVISORIAS, REF. 308 01X LEGRAND SISTEMA X OU EQUIVALENTE | UN | 6.67
042565 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4" PVC TIGREFLEX | M | 1.78
042588 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 1" PVC TIGREFLEX | M | 2.99
'0426 | ELETRODUTOS (PVC RIGIDO E CONEXÕES) - CONTINUAÇÃO
042636 | DUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 6" | M | 19.64
042673 | DUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 1 1/2" | M | 3.12
042674 | DUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 2" | M | 4.32
042690 | DUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 4" | M | 8.33
'0427 | ELETRODUTOS (PVC RIG/FLEX E CONEXOES - CONT
042701 | DUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 3" | M | 6.59
042717 | DUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 1 1/4" | M | 2.49
'0430 | FIOS E CABOS
043004 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 1,5 MM2 - 70º | M | 1.39
043005 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º | M | 2.16
043006 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70º | M | 3.57
043007 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 6,00 MM2 - 70º | M | 5.45
043009 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 95MM2 - 70º | M | 90.52
043015 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 16MM2 - 70º | M | 14.28
043016 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 25MM2 - 70º | M | 23.69
043023 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 185MM2 - 70º | M | 172.6
043030 | CABO DE COBRE PP FLEX ISOL. PVC 450/750V ANTI-CHAMA 70º - 2 X 2.5 MM2 | M | 6.36
043036 | CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 6MM2 | M | 6
043038 | CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 16 MM2 | M | 15.03
043039 | CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 10 MM2 | M | 10
043040 | CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 25MM2 | M | 23.15
043041 | CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 35MM2 | M | 33.69
043044 | CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 50MM2 | M | 47.44
043055 | CABO TELEFONICO CI C/ 30 PARES Ø 50 MM | M | 19.09
043059 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 16MM2 - 70º | M | 15.57
'0431 | FIOS E CABOS (CONTINUAÇÃO)
043113 | CABO COBRE UNIPOLAR 25 MM2 ISOLAMENTO 15KV | M | 60.26
043127 | CABO UTP 4 PARES CAT 5E | M | 1.91
043137 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 70MM2 - 70º | M | 66.48
043149 | CABO ISOLADO 750V - 4 X 4.0MM2 | M | 18.72
043150 | CABO ISOLADO PVC - 4 X 16.0MM2 | M | 69.34
043160 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 25MM2 - 70º | M | 24.14
043174 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 35MM2 - 70º | M | 33.69
043175 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 6,0MM2 - 70º | M | 6.19
043180 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 10MM2 - 70º | M | 10
043190 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 50MM2 - 70º | M | 47.23
043193 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 10MM2 - 70º | M | 9.39
043194 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 240MM2 - 70º | M | 229.77
043199 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 150MM2 - 70º | M | 143.71
'0432 | FIOS E CABOS (CONTINUAÇÃO)
043204 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2 COM ISOLAMENTO 15KV | M | 78.09
043205 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 2,5MM2 - 70º | M | 2.82
043206 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 4,0MM2 - 70º | M | 4.62
043236 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 120MM2 - 70º | M | 114.81
043243 | FIO DE COBRE RECOZIDO Nº 6 P/ AMARRAÇÃO | KG | 58.96
043253 | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 300MM2 - 70º | M | 296.01
043262 | CABO DE COBRE PP FLEX ISOL. PVC 450/750V ANTI-CHAMA 70º - 3 X 2,5MM2 | M | 9.2
'0433 | FIOS E CABOS (CONTINUACAO)
043337 | CABO DE COBRE PP FLEX ISOL. PVC 450/750V ANTI-CHAMA 70º - 3 X 4.0 MM2 | M | 14.7
'0434 | FIOS E CABOS (CONT)
043441 | CABO COAXIAL P/ TV 67 OHMS | M | 1.12
'0435 | CHAVES
043540 | CHAVE BLINDADA 600V 160A C/ TERMINAIS P/CABO 70MM2 | UN | 2154.81
043585 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 600V/200A | UN | 2213.65
043587 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 600V/400A | UN | 2946.76
043591 | CHAVE TRIPOLAR BLINDADA 600V/400A-FUSIVEL NH 350A | UN | 3086.02
043593 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 600V-300A C/3 FU-NH 250A | UN | 3061.32
'0436 | CHAVES (CONTINUAÇÃO)
043620 | CHAVE MAGNETICA TRIPOLAR 25A | UN | 247.07
043627 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 600V/125A | UN | 944.81
043648 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 800A C/FUSIVEL NH 2X300 A | UN | 7263.93
043657 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 600V/800A | UN | 7072.53
'0437 | DIVERSOS (CONTINUACAO)
043702 | PRENSA CABOS PARA ELETRODUTO 3/4" | UN | 5.75
043792 | JUNCAO SIMPLES LONGA P/ ELETROCALHA 300X100 MM | UN | 4.59
043795 | JUNCAO SIMPLES CURTA P/ ELETROCALHA 200X100 MM | UN | 3
'0438 | QUADROS E CAIXAS (CONTINUAÇÃO)
043807 | QUADRO DISTR TRIFASICO QDETG UX 34 MOD (2X17) 150A CEMAR | UN | 720.91
043835 | CONJ CX MEDIDOR MONOF P-980-009+CX DISJ P-940-003 | UN | 62.2
043836 | CAIXA MED POLIF P-980-009 CARGA ATE 41000W ESCELSA (CJ) | UN | 112.13
043837 | CAIXA MED POLIF P-980-009 CARGA- 41000A57000W ESCE (CJ) | UN | 547.09
043838 | CAIXA MED POLIF P-980-010 CARGA-57000A75000W ESCE (CJ) | UN | 615.68
'0440 | BASES E FUSIVEIS
044014 | FUSIVEL NH - 01 RETARDADO, IN=100A | UN | 38.46
044034 | FUSIVEL NH - 01 RETARDADO, IN=160A | UN | 38.46
044059 | FUSIVEL NH 01 RETARDADO IN 125 A | UN | 38.46
044097 | FUSÍVEL NH-02 RETARDADO, IN=300A | UN | 67.66
'0441 | BASES E FUSIVEIS (CONTINUACAO)
044112 | FUSÍVEL NH-02 RETARDADO, IN=250A | UN | 67.66
044128 | FUSÍVEL NH-02 RETARDADO, IN=355A | UN | 67.66
'0444 | DISJUNTORES (CONTINUAÇÃO)
044481 | DISJ TERMOMAG TRIP CX MOLD 400A 65KA 600VCA | UN | 1975.96
'0445 | DISJUNTORES
044505 | DISJUNTOR NORMA NEMA MONOPOLAR 10A | UN | 18.6
044508 | DISJUNTOR NORMA NEMA MONOPOLAR 25A | UN | 18.6
044530 | DISJUNTOR NORMA NEMA TRIPOLAR 25A | UN | 122.53
044552 | DISJUNTOR NORMA NEMA MONOPOLAR 15A | UN | 18.6
044561 | DISJUNTOR CX MOLDADA TRIPOLAR 100A - CURVA C - 15KA 220/127V | UN | 335.47
044562 | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 90A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 124.35
044575 | DISJUNTOR NORMA NEMA TRIPOLAR 30A | UN | 122.53
044582 | DISJUNTOR CX MOLDADA TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | UN | 331.26
'0446 | DISJUNTORES (CONTINUAÇÃO)
044618 | DISJUNTOR NORMA NEMA TRIPOLAR 35A | UN | 122.53
044659 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 16A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 8.38
044660 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 20A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 8.38
044661 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 8.38
044662 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 32A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 8.38
044663 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 40A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 11.67
044664 | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 16A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 24.46
044665 | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 24.46
044666 | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 24.46
044667 | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 32A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 24.46
044668 | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 40A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 30.68
044669 | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 50A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 30.68
044670 | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 16A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 31.55
044671 | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 20A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 31.55
044672 | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 31.55
044673 | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 32A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 31.55
044674 | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 40A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 48.21
044675 | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 50A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 51.83
044676 | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 70A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 113.66
'0447 | DISJUNTORES (CONTINUAÇÃO)
044711 | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 122.43
044712 | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 67.09
044715 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 10A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 8.38
044735 | DISPOSITIVO INTERRUPTOR DR BIPOLAR 16 A 25A - 30 MA | UN | 101.17
044736 | DISPOSITIVO INTERRUPTOR DR BIPOLAR 25A OU 40A OU 63A - 30 MA | UN | 101.17
044740 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 63A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 13.97
044760 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 6A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 25.16
044781 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 50A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 11.87
044783 | MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 125A CURVA C 15KA 220/127V | UN | 335.47
044793 | DISJUNTOR 3P CX MOLDADA 200A - 50KA/240V 25KA/415V | UN | 1038.42
'0448 | DISJUNTORES (CONTINUAÇÃO)
044805 | DISJUNTOR TERMOMAG.TIPO TED,3POLOS,175A,GE/SIMILAR | UN | 352.27
044808 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 4A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 37.34
044833 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 70A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 15.89
044851 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 80A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 18.17
044852 | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 63A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 53.24
044871 | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 70A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 75.51
'0449 | DISJUNTORES (CONTINUACAO)
044905 | MINI DISJUNTOR BIPOLAR 80A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 103.6
044951 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 2A CURVA C 5KA 220/127V | UN | 37.34
'0450 | CAIXAS DE PASSAGEM E CONDULETES
045001 | CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | UN | 17.76
045002 | CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. 150X150X80MM | UN | 28.64
045003 | CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM | UN | 37.04
045005 | CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. 300X300X120MM | UN | 53.79
045017 | CAIXA ESTAMPADA 4X2"- CHAPA 18 | UN | 1.93
045020 | CAIXA EM CHAPA ACO ESTAMPADA C/FUNDO MOVEL 4X4" | UN | 3.1
045021 | CAIXA ESTAMPADA 4X4" - CHAPA 18 | UN | 3.1
045035 | CAIXA C/TAMPA DO TIPO CIE-2 20X20X12 CM (TELEFONE) (DE EMBUTIR) | UN | 64.31
045037 | CAIXA C/TAMPA DO TIPO CIE-4 60X60X12 CM (TELEFONE) (DE EMBUTIR) | UN | 245.45
045044 | CAIXA METALICA DA GOMES DIM. 20 X 20 X 15 CM | UN | 32.5
045067 | CAIXA 4X4" EM ALUMINIO | UN | 16.93
'0451 | CAIXAS DE PASSAGEM E CONDULETES (CONTINUAÇÃO)
045104 | CAIXA PVC 4 X 2" TIGREFLEX | UN | 1.58
'0452 | CAIXAS DE PASSAGEM E CONDULETES (CONTINUAÇÃO)
045270 | CONDULETE ALUMINIO TIPO T DIAM 3/4" C/ TAMPA | UN | 12.5
'0454 | APARELHOS ELÉTRICOS
'045442 | BEBEDOURO P/ DEFIC. REF. BDF 300 - IBBL | UN | 2291.97
'0455 | INTERRUPTORES, TOMADAS E ESPELHOS
045501 | INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO | UN | 10.16
045502 | INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA PARALELO 10A/250V S/ ESPELHO | UN | 12.06
045505 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA S/ ESPELHO (MODULO) | UN | 9.73
045519 | TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPELH | UN | 15.22
045520 | TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH | UN | 12.7
045523 | TOMADA DE 3 POLOS 20A 250V S/ ESPELHO | UN | 12.41
045525 | ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA | UN | 5.87
045526 | ESPELHO 4X4", LINHA BRANCA | UN | 9.17
'0460 | LUMINÁRIAS (CALHAS, PROJETORES, CONJUNTOS)
046001 | LUMINARIA FLUOR. COMERCIAL CHANFRADA 2X20W COMPLETA C/LAMPADA E REATOR - EMBRUTIR/SOBREPOR | UN | 64.35
046002 | LUMINARIA FLUOR. COMERCIAL CHANFRADA 2X40W COMPLETA C/LAMPADA E REATOR - EMBRUTIR/SOBREPOR | UN | 77.03
046003 | LUMINARIA FLUOR. COMERCIAL CHANFRADA 4X20W COMPLETA C/LAMPADA E REATOR - EMBRUTIR/SOBREPOR | UN | 156.42
046004 | LUMINARIA FLUOR. COMERCIAL CHANFRADA 4X40W COMPLETA C/LAMPADA E REATOR - EMBRUTIR/SOBREPOR | UN | 172.14
'046009 | LUMINARIA FLUOR. COMERCIAL CHANFRADA 1X20W COMPLETA C/LAMPADA E REATOR - EMBRUTIR/SOBREPOR | UN | 41.52
046027 | RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V | UN | 27.13
046028 | ARANDELA COM DIFUSOR EM VIDRO 25CM | UN | 57.06
046036 | LUMINARIA FLUOR. COMERCIAL CHANFRADA 1X40W COMPLETA C/LAMPADA E REATOR - EMBRUTIR/SOBREPOR | UN | 50.07
046038 | LUMINARIA FLUOR. COMERCIAL CHANFRADA 2X40W COMPLETA C/LAMPADA E REATOR - EMBRUTIR/SOBREPOR - COM DIFUSOR | UN | 176.54
046058 | PROJ. RETANGULAR PL 400 MA TECNOWATT | UN | 191.02
046078 | LUMINARIA FLUOR. COMERCIAL CHANFRADA 3X40W COMPLETA C/LAMPADA E REATOR - EMBRUTIR/SOBREPOR | UN | 129.99
'0465 | LÂMPADAS
'046501 | LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W/220V PHILIPS/SIM. | UN | 57.7
046504 | LAMPADA INCANDESCENTE 60W | UN | 5.95
046506 | LAMPADA MISTA DE 160 W | UN | 32.41
046509 | LAMPADA INCANDESCENTE 100 W | UN | 6.37
046513 | LAMPADA VS 400W/220V MOD. SON PHILLIPS/SIMILAR - OVOIDE | UN | 64.2
046524 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 20W | UN | 11.46
046525 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W | UN | 11.46
'0466 | LUMINÁRIAS (CONT.)
046636 | BLOCO AUT. ILUM. EMERG. P/ ACLARAMENTO E/OU BALIZAMENTO 2X9W - AUT. 2 HORAS | UN | 31.61
'046656 | PLAFONIER COM GLOBO PLÁSTICO 9X4" | UN | 28.93
046689 | SUPORTE PARA UMA LUMINARIA TIPO PETALA - SL1 | UN | 157.05
'0469 | LUMINARIAS (CONT)
046947 | LUMINARIA SOBR 2X16W CORPO CH ACO PINT ELETROST REFLETOR E ALETAS - REF. CAA01-S216 LUMICENTER, CS216AL-N - AMES, 663 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | UN | 57.67
046986 | LUMINARIA SOBR 2X32W CORPO CH ACO PINT ELETROST REFLETOR E ALETAS - REF. CAA01-S232 LUMICENTER, CS232AL-N - AMES, 664 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | UN | 95.06
'0471 | LUMINARIAS (CONT)
047160 | LUMINARIA EMB 2X32W CORPO CH ACO PINT ELETROST REFLETOR E ALETAS - REF. CAA01-E232 - LUMICENTER, CE232AL-N - AMES, 900 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE | UN | 100.26
'0472 | LUMINARIAS (CONT )
047239 | ARANDELA PROVA DE TEMPO 45º EM ALUM SILICIO, ACAB EPOXI CINZA (E-27) - VISOR POLICARB. C/ GRADE | UN | 322.21
047270 | LUMINARIA SOBR 4X16W CORPO CH ACO PINT ELETROST REFLETOR E ALETAS - REF. CAA01-S416 LUMICENTER, CS416AL-N - AMES, 665 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | UN | 126.36
047271 | LUMINARIA EMB 2X16W CORPO CH ACO PINT ELETROST REFLETOR E ALETAS - REF. CAA01-E216 - LUMICENTER, CE216AL-N - AMES, 901 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | UN | 59.17
'0475 | APARELHOS ELETRICOS
047526 | CAMPAINHA TIMBRE PIAL COD. 41277 OU SIMILAR | UN | 121.35
047527 | CAMPAINHA TIPO PRATO PIAL COD. 41418 | UN | 672.99
047530 | BOMBA CENTR MONOFASICA 110/220V 1/2CV REF: CAM W4C | UN | 755.45
047561 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC - TIPO DUCHA | UN | 103.57
047566 | BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA 2 CV - CAM W14 | UN | 1366.79
047574 | BOMBA CENTR TRIFASICA 220/380V 5CV REF CAM 620 TJM | UN | 3098.37
'0476 | APARELHOS ELETRICOS - CONTINUAÇÃO
047633 | BOMBA CENTR MONOFASICA 110/220V 1 CV REF: CAM W10 | UN | 1287.23
047634 | BOMBA CENTR MONOFASICA 110/220V 3/4CV REF: CAM W10 | UN | 1272.49
'0477 | APARELHOS ELETRICOS - CONTINUAÇÃO
047795 | CHUVEIRO PRESSMATIC ANT VANDALISMO 17125006 | UN | 871.35
'0478 | APARELHOS ELÉTRICOS - CONTINUAÇÃO
047855 | DISP PROT CONTR SURTOS DPS BIPOLAR 275VCA COR 40KA | UN | 86.25
047862 | CAIXA POLIPROPILENO EQUIP 180X150X90MM TEL 902 | UN | 155.89
'0480 | PARA-RAIOS E ACESSORIOS
048002 | BASE EM ACO GALV P/ MASTROS 2" - 4 FUROS Ø8MM TEL-074 | UN | 69.24
048004 | CONJ ESTAIAMENTO TIPO RIGIDO 1,5M CADA ESTAIS X 1.1/2" - TEL 440 | UN | 114.89
048015 | CAIXA INSPECAO DO TERRA,PVC,DIÂM.30CM,TAMPA FERRO | UN | 96.03
048020 | CONECTOR DE UMA DESCIDA PARA CABO 35MM2 | UN | 9.5
048035 | HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M | UN | 27.95
048036 | CAPTOR C/ ROSCA ACO INOX Ø 3/4" X 350MM, TEL-036 | UN | 105.73
048038 | ABRACADEIRA GUIA MASTRO REFORCADA P/ 1 DESCIDA 1.1/2" - TEL-340 | UN | 14.05
048041 | PARA-RAIOS POLIMERICO 12KV - 10KA COM SUPORTE | UN | 160.71
048050 | ABRACADEIRA GUIA P/ MASTRO REFORCADA P/ 1 DESCIDA 2" | UN | 14.78
048051 | ABRACADEIRA GUIA P/ MASTRO SIMPLES P/1 DESCIDA 2" | UN | 11.03
048052 | ABRACADEIRA TIPO CHUMBADOR P/ ELETRODUTO 2" | UN | 6.64
048053 | CONECTOR MEDICAO EM BRONZE C/ 4 PARAFUSOS TEL-560 | UN | 26.83
048054 | CONECTOR DE PRESSAO P/CABO DE COBRE DE 35 MM2 | UN | 5.67
048055 | SUPORTE ISOLADOR P/APLICACAO EM QUINAS DE 90 GRAUS | UN | 18.32
048056 | SUPORTE ISOLADOR C/ROLDANA P/APARAFUSAR C/CHAPA | UN | 8.38
048057 | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO P/APARAFUSAR C/CHAPA | UN | 7.84
048064 | ABRACADEIRA GUIA P/ MASTRO REFORCADA P/ 1 DESCIDA 2" - TEL-350 | UN | 14.78
048067 | FIXADOR TIPO ÕMEGA LATAO FURO 5.5MM P/ CABO 35MM2 | UN | 1.6
048070 | PRESILHA PARA CABO DE COBRE DE 35MM2 - REF TEL 744 | UN | 1.49
048085 | BASE EM ACO GALV P/ MASTROS 1.1/2" - 4 FUROS Ø8MM TEL-064 | UN | 69.48
'0481 | ELETROFERRAGENS
048120 | ABRACADEIRA GUIA P/ MASTRO SIMPLES P/ 1 DESCIDA 2" - TEL-330 | UN | 11.03
048145 | TAMPAO PARA ELETRODUTO 1", REF. TEL-5533 | UN | 5.86
048146 | TERMINAL COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO 50MM2 TEL 5150 | UN | 4.09
048149 | MAO FRANCESA REFORCADA P/ ELETROCALHA 400MM | UN | 38.75
048150 | TAMPA DE ENCAIXE P/ ELETROCALHA CH18, 400MM | M | 50.3
048151 | TAMPA DE ENCAIXE P/ ELETROCALHA CH18, 300MM | M | 40.1
048152 | TAMPA DE ENCAIXE P/ ELETROCALHA CH18, 150MM | M | 22.27
'0483 | DIVERSOS (CONTINUAÇÃO)
048316 | BATERIA SELADA 12V 60AH | UN | 412.54
048340 | CAIXA DE INSPECAO DE PVC Ø300X300MM - TEL-552 | UN | 41.96
048341 | TAMPA REFORCADA EM FºFº C/ ESCOTILHA - TEL-536 | UN | 77.91
048342 | ISOLADOR PORCELANA TIPO ROLDANA 80X80 MM P/ 2 CABOS - MARROM | UN | 6.9
048365 | TERMINAL A COMPRESSAO TIPO OLHAL #70MM2 | UN | 5.51
048390 | ELETROCALHA STANDARD PERFURADA S/ TAMPA 150X50MM - CH16 | M | 49.73
'0484 | ELETROFERRAGENS (BUCHAS.ARRUELAS. BRACADEIRAS)
048444 | PARAFUSO CAB QUADRADA ACO GALV 1020 16X300MM | UN | 25.51
048458 | ABRACADEIRA TIPO D COM CUNHA P/ ELETRODUTO Ø 1" - TEL-095 | UN | 1.78
048474 | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO 2 X # 240 MM2 | UN | 153.53
'0485 | ELETROFERRAGENS (BUCHAS.ARRUELAS. BRACADEIRAS)
048502 | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" | UN | 1.02
048503 | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 1" | UN | 1.37
048505 | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 1 1/2" | UN | 2.48
048506 | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 2" | UN | 4.49
048508 | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3" | UN | 7.2
048510 | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 4" | UN | 10.35
048512 | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 6" | UN | 42.31
048516 | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" | UN | 0.58
048517 | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 1" | UN | 1.06
048519 | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 1 1/2" | UN | 1.79
048520 | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 2" | UN | 2.61
048522 | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3" | UN | 6.38
048524 | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 4" | UN | 8.05
048525 | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 6" | UN | 20.91
048534 | ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" | UN | 0.29
'048538 | ABRACADEIRA ACO GALV TIPO U DIAM. 1.1/2" | UN | 0.98
048546 | CABECOTE DE ACO GALVANIZADO DE 2.1/2" | UN | 18.02
048553 | CABECOTE DE ENTRADA 1" EM ALUMINIO FUNDIDO | UN | 4.35
048556 | ABRACADEIRA TIPO COPO 1" C/ PARAFUSO/BUCHA | UN | 1.72
048589 | CABECOTE EM ACO GALVANIZADO DE 4" | UN | 26.81
'0486 | ELETROFERRAGENS (BUCHAS.ARRUELAS. BRACADEIRAS)
048604 | CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 3/16 X 1" | UN | 1.77
048605 | CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 1/4 X 1" | UN | 2.89
048606 | CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 5/16 X 11/4" | UN | 5.74
048607 | CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 3/8 X 11/2" | UN | 8.27
048634 | TAMPA DE ENCAIXE P/ ELETROCALHA CH18, 200MM | M | 25.2
'0487 | PARA-RAIOS E ACESSORIOS (CONT.)
048701 | BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M (70MM2) TEL-711 | M | 8.21
048730 | NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO BSP Ø 4" (100MM) | UN | 95.9
048744 | CAPTOR C/ ROSCA LATAO CROM Ø 3/4" X 250MM, TEL-010 | UN | 56.28
048747 | PARAFUSO M6X45MM, TEL-5346 | UN | 1.53
048763 | CORDOALHA CHATA FLEX. 100X25MM 2 FUROS TEL 5701 | UN | 25.05
048772 | ALICATE Z-201 | UN | 117.32
048782 | TERMINAL AEREO H=25CM, DIM 5/16" - REF. TEL 024 | UN | 20.47
048784 | CONJ ESTAIAMENTO TIPO RIGIDO 2M CADA ESTAIS X 2" - TEL-453 | UN | 119.8
048790 | CAIXA ACO EQUIP POT 380X320X175MM - TEL-903 | UN | 394.6
048794 | BARRA CHATA AÇO GALV. FOGO 7/8"X1/8"(3M) TEL-761 | UN | 30.12
'0488 | DIVERSOS (CONTINUACAO)
048860 | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 150 MM2 | UN | 19.89
'0489 | DIVERSOS (CONTINUAÇÃO)
048917 | VERGALHAO DE ACO C/ ROSCA 1/4" P/ ELETROCALHA | M | 3.11
048986 | ELETROCALHA STANDARD PERFURADA S/ TAMPA 200X100MM - CH16 | M | 70.14
048987 | MAO FRANCESA REFORCADA P/ ELETROCALHA 300MM | UN | 32.67
048988 | ELETROCALHA STANDARD PERFURADA S/ TAMPA 400X100MM - CH16 | M | 103.96
'0490 | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
049002 | PARAFUSO CAB QUADRADA ACO GALV 1020 16 X 200 MM | UN | 13.64
049064 | SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 3/4" | UN | 2.28
049072 | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 240 MM2 | UN | 30.45
'0491 | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
049101 | CRUZETA DE MADEIRA P/ POSTE 90 X 135 X 2400MM | UN | 332.64
049104 | PORCA QUADRADA DIAM. 16MM | UN | 1.8
049112 | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 300 MM2 | UN | 34.28
049123 | CANTONEIRA "ZZ" ALTA P/PERFILADO 38/38 - REF. 114-11-Z, MOPA | UN | 1.88
049143 | REATOR AFP INT. LÂMPADA VAPOR SÓDIO 400W/220V | UN | 111.82
049165 | VENTILADOR DE TETO COMERCIAL C/ ALETAS DE MADEIRA S/ LUMIN., INCL. COMANDO | UN | 185.49
049170 | CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL 4 LACOS ATE 256 ENDERECOS | UN | 1906.03
'0492 | INSUMOS ELETRICA CONTINUACAO
049227 | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 10 MM2 | UN | 3.45
049228 | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 25 MM2 | UN | 4.13
049241 | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 35 MM2 | UN | 4.91
049242 | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # ATÉ 4 MM2 | UN | 2.57
049243 | CONECTOR SPLIT-BOLT (KS) P/CABO 4MM2 | UN | 3.33
049249 | SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 200X100 MM | UN | 8.02
049274 | TE HORIZONTAL 90º PERFURADA C/ TAMPA 200X100MM - CH16 | UN | 80.77
049275 | TE HORIZONTAL 90º PERFURADA C/ TAMPA 300X100MM - CH16 | UN | 102.6
049289 | SUPORTE ANGULAR P/ELETROCALHA DE 30X10CM | UN | 8.6
'0494 | ELETROFERRAGENS (DIVERSOS)
049424 | CONECTOR SPLIT BOLT 35MM2 - ACAB. NATURAL TEL 5015 | UN | 6.05
049428 | SAIDA HORIZONTAL P/ELETRODUTO Ø 1" | UN | 2.28
049459 | MASTRO TELESCOPICO C/ REDUCAO P/ 3/4" 5M - TEL-480 | UN | 388.11
049463 | CURVA HORIZONTAL 90º PERFURADA 200X100MM - CH16 | UN | 84.94
049464 | CURVA HORIZONTAL 90º PERFURADA 300X100MM - CH16 | UN | 119.76
049488 | CURSOR P/FITA WALSIWA ERAFLEX | UN | 1.17
049492 | PARAFUSO CAB ABAULADA ACO GALV 1020 16X45MM | UN | 4.12
049493 | PARAFUSO CAB ABAULADA ACO GALV 1020 16 X 125MM | UN | 7.48
'0495 | DIVERSOS
049502 | PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 | UN | 1.8
049503 | FITA ISOLANTE NR 33 - 19MM X 20M | UN | 21.41
049505 | BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE | UN | 4.03
049507 | SAPATILHA PARA CABO DE AÇO | UN | 3.05
049510 | TAMPA DE FERRO R2 DIM. 1070X520MM PADRAO TELEBRAS (TRAFEGO LEVE) | UN | 747.61
049512 | MAO FRANCESA PLANA GALVANIZADA 32 X 710MM | UN | 18.23
049514 | SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA | UN | 15.31
049521 | CONECTOR SPLIT-BOLT (KS) P/CABO 35MM2 | UN | 6.04
049524 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1.1/2" X 1.1/2" | M | 19.66
049537 | PARAFUSO ABAULADO M16X150MM | UN | 6.05
049566 | CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" | UN | 3.25
049567 | CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 300MM | UN | 42.64
049568 | CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 1 1/2" | UN | 6.68
049570 | CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 1 1/4" | UN | 6.14
049582 | REATOR EXT. P/LAMPADA VAPOR MERCURIO TECNOWATT 400W/220V | UN | 99.31
'0496 | DIVERSOS (CONTINUACAO)
049606 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1" X 1" | M | 13.37
049626 | SOQUETE ANTI-VIBRATORIO P/LAMP.FLUOR.PANAM/SIMILAR | UN | 3.11
049633 | ARRUELA QUADRADA 36MM DE FURO 18MM | UN | 1.67
049645 | CRUZETA DE MADEIRA P/ POSTE 90 X 112,5 X 2400 MM | UN | 212.31
049654 | OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ PARAFUSO 16X200MM | UN | 23.58
049666 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1.1/4" X 1.1/4" | M | 16.61
049681 | TERMINAL MECANICO P/CABO 16MM2 | UN | 3.82
049686 | NIPLE PVC DUPLO 4" | UN | 50.86
'049694 | ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO C/HASTE 16X150MM | UN | 16.14
049695 | CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 6" | UN | 58.98
049696 | NIPLE PVC DUPLO 6" | UN | 67.69
'0497 | DIVERSOS
049709 | PARAFUSO ABAULADO M10X150MM | UN | 3.91
049729 | ELETROC CH16 PERFURADA 300X100MM S/TAMPA | M | 90.97
049772 | CABECOTE EM ACO GALVANIZADO DE 3" | UN | 21.42
049774 | PINO DE CRUZETA 19MM P/ISOLADOR DE DISTRIBUICAO | UN | 18.16
049791 | MAO FRANCESA 38X38MM SIMPLES P/ ELETROCALHA 200MM | UN | 10.97
'0498 | DIVERSOS (CONTINUAÇÃO)
049803 | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 6 MM2 | UN | 2.89
049804 | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 16 MM2 | UN | 3.59
049805 | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 50 MM2 | UN | 6.22
049806 | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 70 MM2 | UN | 6.81
049807 | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 95 MM2 | UN | 12.33
049809 | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 120 MM2 | UN | 16.39
049811 | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 185 MM2 | UN | 24.32
049812 | TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO 2 X # 185 MM2 | UN | 126.7
049818 | ARRUELA LISA EM LATAO 1/4" | UN | 0.72
049860 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME ENDERECAVEL TP QUEBRA VIDRO | UN | 94.74
049861 | SAÍDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO Ø 2" | UN | 3.93
049897 | CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 200MM | UN | 31.49
'0499 | DIVERSOS (CONT.)
049905 | SUPORTE P/ TRANSFORMADOR EM LIGA DE ALUMINIO P/ POSTE CONCRETO CIRCULAR - 225MM | UN | 162.79
049959 | TERMINAL CABO-BARRA EM LATAO 2X # 300MM2 | UN | 183.15
'05 | INSUMOS DE REDE LOGICA / TELEFONIA/ CFTV/ SOM
'0501 | CABOS E CONEXOES
050128 | CONECTOR RJ45 MACHO - PARA REDE DE DADOS | UN | 1.02
050163 | PRENSA CABOS PARA ELETRODUTO 1/2" | UN | 3.59
050164 | PRENSA CABOS PARA ELETRODUTO 1" | UN | 8.97
'0510 | TOMADAS
051008 | ESPELHO 4X2" C/ 1 CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT 5E | UN | 15.72
'051015 | TOMADA TELEFONE COM CONECTOR RJ11 | UN | 15.59
051016 | TOMADA COAXIAL 75 OHMS PARA TV C/ ESPELHO 4X2" | UN | 14.64
'0540 | DIVERSOS
054003 | TERMINAL COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO 35MM TEL 5135 | UN | 3.48
054010 | CONECTOR DE MEDICAO EM LATAO C/ 2 PARAFUSOS TEL-562 | UN | 21.54
'06 | INSUMOS DE HIDRAULICA
'0601 | TUBOS (CONCRETO)
060101 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAM. 30CM - PS1 | M | 47.33
060104 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAM. 20CM - PS1 | M | 36.45
'0602 | TUBOS (CONCRETO-CONT.)
060241 | BUJAO DE ACO GALVANIZADO 2 1/2" | UN | 20.2
060242 | BUJAO DE ACO GALVANIZADO 3" | UN | 42.07
060243 | BUJAO DE ACO GALVANIZADO 4" | UN | 83.28
'0604 | TUBOS (AÇO GALVANIZADO E CONEXÕES)
060406 | LUVA DE REDUCAO ACO GALV 4X2 1/2" | UN | 116.73
060443 | NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO BSP Ø 2.1/2" (65MM) | UN | 26.73
'0605 | TUBOS (AÇO GALVANIZADO E CONEXÕES)
060501 | TUBO DE ACO GALVANIZADO 21,30 X 2,25MM (1/2") LEVE | M | 22.26
060502 | TUBO DE ACO GALVANIZADO 26,90 X 2,25MM (3/4") LEVE | M | 29.16
060503 | TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE | M | 41.49
060504 | TUBO DE ACO GALVANIZADO 42,40 X 2,65MM (1 1/4") LEVE | M | 50.49
060505 | TUBO DE ACO GALVANIZADO 48,30 X 3,00MM (1 1/2") LEVE | M | 60.1
060506 | TUBO DE ACO GALVANIZADO 60,30 X 3,00MM (2") LEVE | M | 76.51
060507 | TUBO DE ACO GALVANIZADO 76,10 X 3,35MM (2 1/2") LEVE | M | 111.52
060508 | TUBO DE ACO GALVANIZADO 88,90 X 3,35MM (3") LEVE | M | 129.7
060509 | TUBO DE ACO GALVANIZADO 114,30 X 3,75MM (4") LEVE | M | 193.04
'0610 | TUBOS (FERRO FUNDIDO E CONEXÕES)
061004 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DE 150MM | M | 395.27
'0621 | TUBOS (PVC RÍGIDO E CONEXÕES)
062101 | ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 20MM | UN | 8.55
062102 | ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 25MM | UN | 8.89
062103 | ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 32MM | UN | 13.75
062104 | ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 40MM | UN | 19.39
062105 | ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 50MM | UN | 22.84
062106 | ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 60MM | UN | 33.87
062107 | ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 75MM | UN | 148.99
062111 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25MM X 3/4" | UN | 0.7
062112 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 32MM X 1" | UN | 1.22
062116 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 50MM X 1 1/2" | UN | 3.14
062122 | BUCHA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL LONGA 32X25MM | UN | 0.66
062129 | BUCHA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL LONGA 50X32MM | UN | 3.92
062187 | JOELHO DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL DE 32X25MM | UN | 3.15
'0623 | TUBOS (PVC RÍGIDO E CONEXÕES) - CONT.
062319 | JOELHO 90 PVC SOLD/ROSCA REDUCAO 25X3/4" | UN | 3.21
062321 | JOELHO DE REDUCAO 90 PVC SOLD/ROSCA DE 25X1/2" | UN | 2.7
062324 | LUVA PVC SOLDAVEL/ROSCA DE 25X3/4" | UN | 1.51
062375 | TUBO DE ESGOTO DE PVC SERIE "R" CINZA (6") - 150MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 52.82
'0624 | TUBOS (PVC RIGIDO TP ESGOTO)
062419 | TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100MM RIGIDO | M | 28.05
062420 | CURVA 90° CURTA PVC ESGOTO 40MM | UN | 3.24
062423 | CURVA 90° CURTA PVC ESGOTO 100MM | UN | 14.99
062430 | CURVA 90° LONGA PVC ESGOTO 100 MM | UN | 29.73
062440 | JOELHO 90 C/VISITA PVC ESG 100X50MM | UN | 18.41
062472 | PLUG PVC ESGOTO DE 100MM | UN | 5.09
062482 | TE PVC REDUCAO ESGOTO DE 150X100MM | UN | 46.9
'0625 | TUBOS (PVC RIGIDO SOLDAVEL E ESGOTO COM CONEXOES)
062501 | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 20MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 2.56
062502 | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 2.95
062503 | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 32MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 6.51
062504 | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 40MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 8.97
062505 | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 50MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 11.19
062506 | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 60MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 19.79
062507 | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 75MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 33.22
062508 | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 85MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 42.95
062511 | JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM | UN | 0.7
062512 | JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 32MM | UN | 2.38
062514 | JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 50MM | UN | 4.73
062520 | TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM | UN | 0.9
062521 | TE DE PVC SOLDAVEL DE 32MM | UN | 2.77
062530 | TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL(1.1/2") - 40MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 4.9
062531 | TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (2") - 50MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 6.99
062532 | TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (3") - 75MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 10.1
062533 | TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - 100MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 10.81
062534 | TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (6") - 150MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 26.41
062535 | TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (8") - 200MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 54.8
062536 | JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM | UN | 1.82
062540 | JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM | UN | 1.28
062542 | JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 75MM | UN | 5.08
062543 | JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 100MM | UN | 6.41
062544 | TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 40MM (1 1/2") | UN | 2.69
062547 | TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 100MM (4") | UN | 11.32
062549 | TUBO DE PVC DE 1 1/2" P/ DESCARGA | UN | 7.92
062570 | LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 25MM | UN | 0.58
062577 | JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 150MM | UN | 36.75
062588 | TE DE PVC SOLDAVEL DE 32X25MM | UN | 5
062594 | JOELHO 45 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM | UN | 1
'0626 | TUBOS (PVC RIGIDO E CONEXOES - CONT.)
062674 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 150MM (6") | UN | 7.33
'0627 | TUBOS (PVC RIGIDO E CONEXOES-ROSCAVEL)
062702 | TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4" | M | 9.68
062703 | TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1" | M | 18.25
'0628 | TUBOS (PVC RIGIDO E CONEXOES-ROSCAVEL)
062813 | LUVA PVC ROSCAVEL DE 3/4" | UN | 1.77
062814 | LUVA PVC ROSCAVEL DE 1" | UN | 3.38
062890 | JOELHO 90 PVC ROSCAVEL C/ BUCHA DE LATAO 3/4" | UN | 6.01
'0634 | TUBOS (PVC E CONEXOES - CONT.)
063480 | BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL RAVENA P9, DECA | UN | 265.86
'0635 | REGISTROS
063501 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 15MM - 1/2" | UN | 27.79
063502 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM - 3/4" | UN | 30.85
063503 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM - 1" | UN | 42.15
063504 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM - 1.1/4" | UN | 57.87
063505 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM - 1.1/2" | UN | 68.55
063506 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM - 2" | UN | 127.76
063507 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 65MM - 2.1/2" | UN | 281.64
063508 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80MM - 3" | UN | 373.55
063515 | REGISTRO DE GAVETA CROMADO 1/2" COM CANOPLA | UN | 74.93
063516 | REGISTRO DE GAVETA CROMADO 3/4" COM CANOPLA | UN | 79.95
063517 | REGISTRO DE GAVETA CROMADO 1" COM CANOPLA | UN | 102.51
063518 | REGISTRO DE GAVETA CROMADO 1 1/2" COM CANOPLA | UN | 201.96
063520 | REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 1/2" | UN | 71.11
063521 | REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 3/4" | UN | 81.97
063523 | REGISTRO DE GAVETA CROMADO 1 1/4" COM CANOPLA | UN | 165.05
063530 | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO 3/4" | UN | 48.54
063533 | REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA 3/4" BR 33 TIGRE | UN | 27.1
063536 | REGISTRO PRESSAO BRUTO 1/2" | UN | 41.82
'0640 | VÁLVULAS
064001 | VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA AMERICANA 1.1/2 X 3.3/4' | UN | 40.46
064002 | VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA 1" | UN | 44.32
064003 | VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA OU TANQUE 1.1/4" CROMADA | UN | 63.25
064004 | VALVULA DE SAIDA P/MICTORIO CROMADA (11/2") | UN | 256.19
064005 | VALVULA DE PVC 2" C/ UNHO | UN | 8.63
064006 | VALVULA DE PVC 1" C/ UNHO | UN | 4.94
064010 | VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" C/ ACABAMENTO CROMADO | UN | 215.3
064011 | VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2" S/ ACABAM. | UN | 137.22
064015 | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 15MM (1/2') | UN | 59.25
064016 | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 20MM (3/4') | UN | 60.11
064017 | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 25MM (1') | UN | 70.94
064018 | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 32MM (1 1/4') | UN | 117.97
064019 | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 40MM (1 1/2') | UN | 141.45
064020 | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 50MM (2') | UN | 225.23
064021 | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 65MM (2 1/2') | UN | 281.05
064022 | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 80MM (3") | UN | 383.98
064034 | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE - 32MM (1 1/4") | UN | 98.72
064035 | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE - 20 MM 3/4" | UN | 46.23
064040 | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE - 15MM (1/2") | UN | 42.9
064041 | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE - 40MM (11/2") | UN | 105.78
064042 | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE - 50MM (2") | UN | 152.93
064043 | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE - 65MM (21/2") | UN | 281.28
064044 | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE - 80MM (3") | UN | 345.5
064045 | VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA AMERICANA 3.1/2' CROMADA | UN | 40.46
064066 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL BRONZE - 25MM (1") | UN | 53.29
064077 | VALVULA EM PVC P/ LAVAT PADRAO POPULAR 1" C/ UNHO | UN | 4.61
064094 | VALVULA DE DESCARGA COM CANOPLA CROMADA 11/4" | UN | 125.86
064097 | VALVULA DE DESCARGA P/ MICTORIO 1.1/2" | UN | 238.72
'0641 | VÁLVULAS (CONTINUAÇÃO)
064149 | VÁLVULA ESFERA NPT CLASSE 300 Ø 3/4" | UN | 59.99
'0645 | SIFÕES / ENGATES
064503 | SIFAO METALICO TIPO COPO 1X1 1/2" | UN | 132
064504 | SIFAO CROMADO 2" | UN | 177.68
064506 | SIFAO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" | UN | 130
064507 | SIFAO DE PVC RIGIDO TIPO COPO 1" X 1 1/2" | UN | 16.79
064511 | SIFAO ACO INOX CROMADO P/ LAVATORIO 1 1/4" | UN | 158.43
064515 | SIFAO DE PVC DIAMETRO 2" | UN | 19.3
064519 | SIFAO PVC PADRAO POPULAR P/ LAVATÓRIO 1"X1 1/2" | UN | 12.74
'064527 | ENGATE FLEXIVEL METAL CROMADO ESTEVES | UN | 17.56
'0647 | DIVERSOS
064701 | TUBO ACO GALV NBR5590 CL PESADA 20 MM (3/4) - GAS | M | 20.99
064702 | CAP 3/4 NPT - GALVANIZADO 300 LBS | UN | 19.13
064703 | VALVULA DE RETENCAO MEIA LUVA 7/16" NS X 1/2" NPT | UN | 12.72
064704 | PIGTAIL POL MX7/16 NS(24) - P45 - 0,50M | UN | 25.09
064706 | TE NPT 3/4"- GALVANIZADO 300 LBS | UN | 39.86
064707 | REGULADOR PRESSAO PRIM EST SAIDA 150KPA INC VALVULA P/ 02 CILIDROS | UN | 599.66
064709 | ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA | UN | 12.76
'0650 | CAIXAS DE DESCARGA E RESERVATORIOS
065002 | CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR BRANCA 6/9 LITROS | UN | 34.64
065004 | RESERVATORIO DE POLIETILENO 1.000 L C/ TAMPA | UN | 377.67
065005 | RESERVATORIO DE POLIETILENO 5.000 L C/ TAMPA | UN | 2675
065023 | RESERVATORIO DE POLIETILENO 1.500 L C/ TAMPA | UN | 862.67
065024 | RESERVATORIO DE POLIETILENO 500 L C/ TAMPA | UN | 227
065031 | RESERVATORIO DE POLIETILENO 310 L C/ TAMPA | UN | 190.67
065032 | RESERVATORIO DE POLIETILENO 3.000 L C/ TAMPA | UN | 1745.67
065033 | RESERVATORIO DE POLIETILENO 2.000 L C/ TAMPA | UN | 1074.67
065076 | RESERVATORIO DE POLIETILENO 15.000 L C/ TAMPA | UN | 9899.33
'0652 | APARELHOS SANITÁRIOS E SIMILARES
065204 | BACIA LOUÇA BRANCA DECA VOGUE PLUS REF. P 510 | UN | 766.12
065256 | CAIXA ACOPLADA PARA BACIA LOUCA DECA REF. CD.00F | UN | 140.07
065257 | BACIA SIF. LOUCA DECA LINHA RAVENA REF. P.909 | UN | 433.09
'0655 | APARELHOS SANITÁRIOS E SIMILARES
065502 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA | UN | 129.94
065503 | BACIA LOUCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA | UN | 256.18
065507 | CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS | UN | 26.92
065508 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA | UN | 159.77
065509 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA | UN | 99.05
065510 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX, AISI 304 N.18 - L=30CM | M | 1016.93
065511 | MICTORIO DE LOUCA BRANCA | UN | 273.56
065513 | PIA DE ACO INOXIDAVEL COM CUBA SIMPLES 1.50X0.58M | UN | 1366.14
065514 | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA 15X15CM | UN | 43.78
065516 | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7.5X15CM | UN | 31.89
065518 | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA SEM ALCA 15X15CM | UN | 45.05
065521 | TANQUE SIMPLES 85 LTS ACO INOX, AISI 304 - TS Nº 2 | UN | 986.44
065523 | TANQUE SIMPLES 45 LTS ACO INOX, AISI 304 - TS Nº 1 | UN | 867.79
065524 | CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 1 GANCHO | UN | 15.26
065526 | CHUVEIRO DE PVC C/ BRACO | UN | 17.47
065528 | BACIA SIFONADA INFANTIL DE LOUCA BRANCA | UN | 277.67
065544 | CUBA LOUCA BRANCA DE EMBUTIR DIAM.36CM DECA L-41 | UN | 80.47
065555 | ESCOVARIO AÇO INOX, AISI 304 Nº 18 - (17X43X23CM) | M | 1007.68
065556 | LAVATORIO EM ACO INOX, LIGA AISI 304 N.1 | M | 1013.91
065563 | MICTORIO ACO INOX LIGA AISI 304 N.18 C/VALVULA | M | 1016.93
065565 | TANQUE DUPLO 90 LTS ACO INOX AISI 304 TD Nº 1 | UN | 1354.31
065566 | BEBEDOURO EM ACO INOX, AISI 304 CH18 DIM. 45X275CM | UN | 2730.47
065567 | CUBA EM ACO INOX P/ PANELOES, AISI 304 CH 22 | UN | 1148.9
065572 | PIA EM ACO INOX C/ 2 CUBAS NO. 1 0.60 X 2.50 M | UN | 2685.69
065594 | BEBEDOURO ACO INOX COLETIVO N.18 - L= 0.45 M | M | 965.49
065596 | TANQUE DUPLO EM MARMORITE - DIM. 100X60 CM | UN | 270.59
065598 | PIA EM MARMORITE P/COZINHA DIM. 1.20 X 0.60 M | UN | 263.72
'0656 | APARELHOS SANITÁRIOS E SIMILARES
065604 | CABIDE 1 GANCHO REF.08 ACAB. CROMADO | UN | 34.03
065611 | CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA | UN | 47.85
065670 | CUBA LOUCA BRANCA OVAL DE EMBUTIR REF. L37 | UN | 80.98
065697 | BACIA DE LOUÇA BRANCA LINHA APIA | UN | 146.04
065698 | LAV. LOUÇA BRANCA S/ COLUNA LINHA COLIBRI | UN | 61.87
'0657 | APARELHOS SANITÁRIOS E SIMILARES
065717 | TANQUE MARMORITE COM 1 BOJO DIM. 60X50CM | UN | 142.74
'0658 | APARELHOS SANITÁRIOS E SIMILARES
065812 | CUBA ACO INOX RETANG. SIMPLES REF.302 MARCA STRAKE | UN | 258
065829 | PIA ACO INOXI 01 CUBA N. 1 DIM. 0.60 X 1.80M | UN | 1555.48
065830 | PIA ACO INOXI 02 CUBAS N. 2 DIM. 0.60 X 2.10M | UN | 2233.07
065831 | LAVATORIO BRANCO COM COLUNA BRANCO PADRAO POPULAR | UN | 101.17
065847 | LAVATORIO DE CANTO BRANCO REF. L101 | UN | 140.9
065861 | CUBA AÇO INOX RETANG. SIMPLES REF.301 MARCA STRAKE | UN | 229.72
065881 | LAVATORIO DE CANTO BRANCO COLECAO MASTER - L76 | UN | 1065.66
'0659 | APARELHOS SANITÁRIOS E SIMILARES
065943 | ACAB. ANTIVAND. REF. 01505006 P/ VALVULA DESCARGA | UN | 264.74
065973 | BACIA SIF. LOUCA BRANCA VOGUE PLUS CONFORT - P51 | UN | 791.07
'0660 | METAIS SANITÁRIOS
066008 | TORNEIRA PARA TANQUE | UN | 69.84
066009 | TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE USO GERAL 1/2' | UN | 71.29
066012 | TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2" | UN | 92.97
066013 | TUBO DE LIGACAO CROMADO COM CANOPLA | UN | 40.85
066022 | TORNEIRA DE JARDIM CROMADA 3/4" OU 1/2" | UN | 69.84
066024 | TORNEIRA DE PRESSAO EM PVC P/ PIA 1/2" | UN | 13.37
066027 | DUCHA MANUAL ACQUA JET C/ REG.PRESSÃO REF. C 2195 | UN | 203.02
066045 | TORNEIRA PARA PIA CROMADA 1/2" FABRIMAR OU SIMILAR | UN | 106.97
066048 | TORNEIRA JATO ESGUICHO EM ACO INOX DIAM. 3/8" - TAMANHO 15 CM P/ BEBEDOURO INDUSTRIAL | UN | 73.88
066049 | TORNEIRA EM PVC PARA LAVATORIO | UN | 16.61
066058 | TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA PARA TANQUE DE 1/2" | UN | 76.47
066074 | TORN. CROMADA 1/2" LINHA PRATIKA REF.1157-P FABRIMAR | UN | 282.95
'0661 | METAIS SANITÁRIOS
066124 | TORNEIRA PRESSÃO CROMADA USO GERAL 3/4" | UN | 71.29
066125 | FILTRO AQUALAR CURTO AP200 AQUALAR/EQUIV C/ REFIL(VELA) | UN | 132.05
066178 | VALVULA DESC ANTI-VANDALISMO P/ MICTORIO DOCOL/EQU | UN | 367.37
'0662 | APARELHOS SANITÁRIOS E SIMILARES
066207 | LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCA CONFORT L51+CS1V | UN | 547.22
'0663 | METAIS SANITÁRIOS
066301 | TORNEIRA DE LAVATORIO PAREDE ANTI-VANDAL CROMADO BIOPRESS AV 140MM - 1182-AV-BIO-140 - FABRIMAR OU EQUIVALENTE | UN | 419.76
066335 | TUBO LIGACAO MICTORIO ANTIVAND 00132606 DOCOL/EQU | UN | 114.24
066368 | ACAB. VALV. DESC. PRESSMATIC BENEFIT 00184906 DOCOL | UN | 524.81
'0666 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS
066608 | CHUVEIRO CROMADO COM DESVIADOR FLEXIVEL 1975C | UN | 698.25
066618 | MICTORIO LOUCA BRANCA C/ SIFÃO INTEGRADO M712 | UN | 745.3
'0670 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
067001 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA 60X90X17CM C/ TAMPA E SUPORTE | UN | 260.68
067004 | EXTINTOR GAS CARBONICO CO2 5 BC -6 KG | UN | 408.2
067007 | CAIXA DE ACO 40X60X40CM P/HIDRANTE DE RECALQUE | UN | 176.65
067008 | ADAPTADOR LATAO ROSCA P/ ENGATE RAPIDO 63X63MM | UN | 54.53
067035 | SUPORTE PARA EXTINTOR | UN | 5.25
067040 | EXTINTOR AP 2A (10 LITROS) | UN | 116.42
067042 | EXTINTOR PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC- 4KG | UN | 145.84
067043 | EXTINTOR PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC- 6KG | UN | 172.2
067046 | REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º DE 63MM | UN | 102.13
067047 | MANGUEIRA DE 63MM X 20 M C/ ENGATE STORZ | UN | 541.01
067050 | REGISTRO GLOBO ANGULAR 90 DE 63MM | UN | 194.85
067051 | TAMPAO COM CORRENTE PARA REGISTRO GLOBO ANGULAR | UN | 62.59
067054 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA 80X90X17CM C/ TAMPA E SUPORTE | UN | 348.09
067061 | CHAVE P/ CONEXOES TIPO STORZ DN 1 1/2X 2 1/2" | UN | 15.64
067066 | MANGUEIRA DE INCENDIO 63MM X 15 M C/ ENGATE STORZ | UN | 471.42
067067 | SINALIZ DE EMERGENCIA (SAIDA) ACRILICA AUTONOMA | UN | 132.13
067090 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES | UN | 16.82
067094 | ESGUICHO EM LATAO REGULAVEL 2.1/2" | UN | 146.53
'0675 | RALOS, CAIXAS E GRELHAS
067507 | RALO SIFONADO EM PVC 100X40MM COM GRELHA EM PVC | UN | 8.98
067510 | RALO SECO PVC 10 CM, COM GRELHA EM PVC | UN | 9.56
067512 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM,COM GRELHA EM PVC | UN | 29.53
067522 | TAMPA P/ CAIXA SIFONADA EM PVC 15X15CM | UN | 7.49
067552 | RALO SIFONADO 10X10CM C/ GRELHA QUADRADA PVC | UN | 11.06
067560 | RALO SIFONADO EM PVC 100X40MM, C/ GRELHA CROMADA | UN | 29.83
067561 | RALO SECO PVC 10CM, C/ GRELHA CROMADA | UN | 21.39
067578 | RALO SIFONADO 100X40MM C/GRELHA PVC,AKROS MAR.REF. | UN | 8.98
'0676 | RALOS, CAIXAS E GRELHAS (CONT)
067650 | TAMPA ACO INOX ROTATIVA P/ CAIXA SIFONADA 150X150MM | UN | 33.91
067651 | TAMPA ACO INOX ROTATIVA PARA RALO 100X100MM | UN | 18.15
067652 | TAMPA PVC PARA RALO 100X100MM | UN | 2.88
'0680 | CAPTAÇÃO ÁGUAS PLUVIAIS
068001 | CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENV 30 CM | M | 14.26
068017 | SUPORTE PARA CALHA | UN | 18.72
068020 | CHAPA DE ACO GALVANIZADO Nº 16 (ESP. 1,55MM) | M2 | 127.79
068023 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N. 20 40X25X25CM | M | 128.3
068047 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA Nº 14 (ESP. 1,95MM) | M2 | 169.22
'0681 | CAPTACAO AGUAS PLUVIAIS (CONTINUACAO)
068138 | TAMPA FERRO FUNDIDO ARTICULADA (60X40) CM | UN | 224.66
'0691 | DIVERSOS (CONTINUACAO)
069172 | FITA PERFURADA WALSYWA 19MM X 30M | UN | 38.05
069191 | CAIXA TERMOPLASTICA P/ HIDROMETRO DN 3/4" P/PAREDE | UN | 161.84
'0692 | DIVERSOS (CONT)
069291 | ASSENTO POLIESTER P/ BACIA VOGUE PLUS AP51 - DECA OU EQUIVALENTE | UN | 724.67
'0694 | DIVERSOS (CONTINUAÇÃO)
069404 | FILTRO ANAER.ANEL CONCR.DIAM 1M,H=2.0M,C/ VISITA | UN | 1080.45
069409 | CX SIF MONTADA C/ GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADO INOX 150X150X50MM | UN | 63
069421 | LAVATORIO C/ COLUNA RAVENA DECA L91/C9 BRANCO | UN | 242.12
069445 | ASSENTO POLIESTER C/ ABERTURA FRONTAL P/ BACIA VOGUE PLUS AP52 - DECA OU EQUIVALENTE | UN | 736.68
'0695 | DIVERSOS
069503 | BOLSA DE BORRACHA Ø 1.1/2" P/ BACIA SANIT. | UN | 4.95
069505 | ENGATES DE PVC | UN | 4.82
069506 | ENGATES CROMADOS | UN | 17.56
069509 | ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO | UN | 33.8
069512 | FITA DE VEDACAO 18MM X 50M | M | 0.19
069513 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 55.02
069514 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 37.11
069515 | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO(BOIA PLAST)DN 20MM (3/4) | UN | 63.68
069516 | TORN.DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1') | UN | 82.96
069521 | TORNEIRA BOIA HASTE METALICA BALAO PLASTICO - 3/4" | UN | 63.68
069522 | TORN.DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST)DN 32MM (1 1/4') | UN | 180.07
069525 | FILTRO ANAEROBIO ANEIS CONCR. DIAM.1.20M, H=2.00M | UN | 1613.47
069526 | FOSSA ANEIS PRE-MOLDADOS DIAM. 2M,H=2M,TAMPA 60CM | UN | 2757.01
069527 | FILTRO ANAER. ANEIS CONCR.DIAM. 2M,H=2M,TAMPA 60CM | UN | 3198.1
069545 | CAVALETE PARA PADRAO DE ENTRADA D=3/4" | UN | 94.98
069547 | ENGATE N.3 EM PVC CIPLA OU SIMILAR | UN | 4.82
069567 | ENGATE DE PVC 1/2"X40MM, LUCONI MARCA DE REF. | UN | 4.82
069572 | LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC E FERRO FUNDIDO | KG | 40.4
'0696 | DIVERSOS (CONT.)
069606 | FOSSA ANÉIS CONCR. D=1.20M, H=2.0M C/VISITA 60 CM | UN | 1428.94
069616 | AUTOMATICO DE BOIA 2 FUNCOES 25A | UN | 39.49
069626 | TAMPA PLASTICA PARA BACIA SIFONADA INFANTIL | UN | 70.73
069681 | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO Ø 1.50 M - H= 0,50M | UN | 372.27
069682 | TAMPA PRE-MOLDADA DIAMETRO 1.5M | UN | 363.7
'0697 | TUBOS E CONEXÕES FºFº TK P/ INST. BOMBAS (EE)
069753 | REPARO DE VÁLVULA DE DESCARGA | UN | 39.98
'07 | DIVERSOS
'0701 | DIVERSOS
070114 | REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL | M3 | 43.5
'0702 | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
070276 | BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/4" | M | 11.93
'0703 | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
070328 | TUBO ACO GALV 60,30 X 3,75MM (2") DIN 2440 - MEDIO | M | 93.17
070350 | TUBO ACO GALV. 33,70 X 3,35MM (1") DIN 2440 - MEDIO | M | 45.12
'0706 | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
070660 | CORRIMAO EM TUBO FG,DIAM 3",COM CHUMB.A CADA 1.5 M | M | 115.94
070674 | ALCAPAO DE MADEIRA DE LEI 60X60CM | UN | 321.56
'0710 | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
071096 | JATEAMENTO PADRÃO SA 2 1/2 | M2 | 27.67
'0712 | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
071268 | TUBO ACO GALV 26,90 X 2,65MM (3/4") DIN 2440 - MEDIO | M | 32.75
071270 | TUBO ACO GALV 76,10 X 3,75MM (2.1/2") DIN 2440 - MEDIO | M | 126.12
'0717 | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
071707 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER P/ ALMOX 6.00X2.40X2.40M | MS | 486.03
071711 | REDE EM CORDA DE NYLON P/PROTECAO QUADRA ESPORTES MALHA 10X10CM | M2 | 8.37
'0718 | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
071820 | MOBILIZAÇÃO E DESMOB. CONTEINER P/BARRACÃO DE OBRA | UN | 754.6
071874 | TUBO ACO GALV 48,30 X 3,35MM (1.1/2") DIN 2440 - MEDIO | M | 69.4
071894 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE | UN | 150.92
'0719 | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
071911 | MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL 5/8" 50-5 | PÇ | 208.49
071963 | ADESIVO 60X60CM COM IMPRESSAO DIGITAL "LOGO IOPES" | UN | 25.47
'0720 | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
072054 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER VESTIARIO 6.0X2.40X2.40M | MS | 488
'0722 | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
072280 | ALUGUEL CONTAINER REFEITORIO 6X2.40X2.40M | MS | 703.15
072282 | ALUGUEL CONTAINER SANITARIO COLET 6X2.40X2.40M | MS | 724.67
'0724 | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
072455 | FITA PERF NIQUELADA P/ EQUALIZ ROLO 3M 20X0.8MM 7F | UN | 53.02
'0727 | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
072708 | PO EXOTERMICO IGNICAO C/ PALITO CARTUCHO 115 | UN | 13.54
'0781 | DIVERSOS (CONTINUACAO)
078133 | ALUGUEL CONTAINER ESCR+BANH 6X2.40X2.40M P+2J+1PT AR | MS | 703.22
'0782 | DIVERSOS
078203 | PLACA P/ INAUGURACAO OBRA EM ALUM POLIDO 40X50CM | UN | 586.53
078226 | SUPORTE "Y" WALSYWA P/ FIXACAO DE ELETRODUTOS TETO | UN | 1.93
'0783 | DIVERSOS CONTINUACAO
078373 | ALUGUEL CONTAINER ESCRITORIO SEM WC (6X2.40X2.40)M | MS | 641.48
'0786 | DIVERSOS (CONTINUAÇÃO)
078627 | DETECTOR OPTICO ENDERECAVEL 24V | UN | 126.97
'0787 | DIVERSOS CONTINUACAO
078735 | TIJOLO ESMERIL 76,2X76,2X50,8 MM | UN | 24.41
078749 | SIRENE ELETRONICA MEDIA TP CORNETA | UN | 77.69
'0793 | DIVERSOS - CONTINUAÇÃO
079372 | TUBO ACO GALV 101,60 X 4,25MM (3.1/2") DIN 2440 - MEDIO | M | 225.52
079374 | TRINCO REDONDO VERTICAL FERRO GALVANIZADO 15CM | UN | 28.66
079375 | GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA | KG | 2.27
'10 | INSUMOS DE MANUTENCAO - SERRALHERIA
'1001 | INSUMOS DE MANUTENCAO - SERRALHERIA
100189 | BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/8" X 3/4" | M | 3.77
100190 | BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/2" | M | 13.96
100192 | CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/4" X 1.1/4" X 1.1/4" | M | 21.47
100194 | BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 Ø 1/2" | M | 7.76
100195 | BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 Ø 5/8" | KG | 7.3
100196 | BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 Ø 3/8" | KG | 7.3
100197 | BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 Ø 5/16" | KG | 7.42
100198 | PERFIL METALICO "T" 3/4 X 1/8" | M | 6.9
'1002 | INSUMOS DE MANUTENÇAO SERRALHERIA (CONT)
100202 | PERFIL METALICO "U" 200 X 50 X 3,8MM | KG | 8.35
100203 | PERFIL 2L LAMINADO 38,10 X 38,10 X 3,18 X 200MM | KG | 8.59
100208 | TUBO ACO GALV 88,90 X 4,00MM (3") DIN 2440 - MEDIO | M | 150.09
100209 | PERFIL "U" ENRIJECIDO 200 X 75 X 25 X 2,65MM (7,92KG/M) | KG | 8.35
'13 | INSUMOS DE ELETRICA (CONT.)
'1304 | PARA RAIOS E ACESSORIOS (CONT)
130401 | MASTRO SIMPLES FG DE 1 1/2"X3M | UN | 82.7
'1305 | LUMINARIAS (CONT)
130561 | LUMINARIA EMB 4X16W CORPO CH ACO PINT ELETROST REFLETOR E ALETAS - REF. CAA01-E416 - LUMICENTER, CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | UN | 137.6
'1307 | LAMPADAS (CONTINUAÇÃO)
130701 | LAMPADA TUBULAR LED T8 18W 1200MM BIVOLT CERTIFICADA INMETRO | UN | 23.36
'15 | INSUMOS ACABAMENTOS - CIVIL
'1502 | REVESTIMENTOS CERAMICOS (PAREDES)
150266 | CERAMICA LISA BRANCA REF POLAR 33X61 A - INCESA OU EQUIVALENE | M2 | 31.72
'1507 | ESQUADRIAS METALICAS
150706 | PORTA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPANICO 1.00 X 2.10 | UN | 2121.68
'60 | ROD. FEDERAL - CONSTRUCAO
'6003 | CONTINUACAO - CONSTRUCAO DE ESTRADAS
600327 | SOLO BRITA | M3 | 81.47
'80 | OFICINA
'8001 | COMBUSTIVEL
800102 | GASOLINA COMUM | L | 5.56
'8005 | MATERIAL DE CONSUMO I
800502 | ESTOPA BRANCA - KG | KG | 12.06
'82 | EPI 'S
'8201 | EPI ' S DE SEGURANCA
820101 | CINTO DE SEGURANCA | UN | 78.16
820104 | UNIFORME DE BRIM (CALCA / CAMISA) | UN | 78.8
820106 | CAPA DE CHUVA | UN | 15.73
820113 | VESTE DE SEGURANCA (COLETE REFLETIVO) | UN | 29.82
820114 | CAPACETE DE OBRA COM CARNEIRA | UN | 9.47
820115 | BOTA DE SEGURANÇA | UN | 40.37
820116 | OCULOS DE PROTECAO | UN | 4.68
820117 | LUVA DE RASPA | UN | 9.3
820118 | MASCARA DE AR | UN | 3.08
'83 | FERRAMENTAS
'8301 | FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSORIOS
830101 | PICARETA COM CABO | UN | 78.74
830102 | PA DE PEDREIRO C/ CABO | UN | 29.16
830103 | ENXADA COM CABO | UN | 38.73
830104 | SERROTE DE 26" | UN | 87.15
830105 | MARTELO 27CM COM CABO | UN | 28.72
830106 | NIVEL DE PEDREIRO 12" | UN | 33.09
830107 | ALICATE UNIVERSAL 8" | UN | 38.84
830108 | MARRETA 5KG C/ CABO | UN | 94.73
830109 | CHAVE AJUSTAVEL INGLESA "GRIFO" 10" | UN | 52.98
830110 | JOGO DE CHAVE DE FENDA | UN | 49.89
830111 | CAVADEIRA DE BRAÇO | UN | 40.62
830112 | SERRA TICO TICO | UN | 445.39
830113 | SERRA DE DISCO (CIRCULAR) | UN | 910.11
830114 | CARRINHO DE MAO | UN | 179.59
'92 | INSUMOS MÃO DE OBRA - MENSALISTA
'9201 | MÃO DE OBRA (SALÁRIOS-MENSAL)
920110 | ESTAGIÁRIO 4 HORAS-UFES (INCL.L SOCIAIS DE 5%) | MS | 1155
'9203 | MÃO DE OBRA (SALARIO MENSAL)
920396 | TECNICO SEGUNDO GRAU -A-(INCL.L SOCIAIS DE 49,11%) | MS | 5495.45
920397 | ENGENHEIRO SENIOR (INCL.L SOCIAIS DE 49,11%) | MS | 20666.65
920398 | PROGRAMADOR (INCL.L SOCIAIS DE 49,11%) | MS | 8603.65
920399 | DIGITADOR - 6 HORAS(INCL.L SOCIAIS DE 49,11%) | MS | 2633.28
'9205 | MÃO DE OBRAS (SALARIO-MENSAL)
920501 | ENGENHEIRO JUNIOR(INCL.L SOCIAIS DE 49,11%) | MS | 14761.89
920502 | TECNICO SEGUNDO GRAU -B - (INCL.L SOCIAIS DE 49,11%) | MS | 4391.29
920503 | TECNICO SEGUNDO GRAU-C- (INCL.L SOCIAIS DE 49,11%) | MS | 3976.76
920504 | GERENTE DE PROJETO (INCL.L SOCIAIS DE 49,11%) | MS | 11779.69
920505 | ANALISTA DE SISTEMAS (INCL.L SOCIAIS DE 49,11%) | MS | 9781.62
920506 | ANALISTA DESENVOLVIMENTO (INCL.L SOCIAIS DE 49,11%) | MS | 9781.62
920507 | GERENTE BD/SERVIDORES/REDES (INCL.L SOCIAIS DE 49,11%) | MS | 9990.37
920508 | DESIGNER GRÁFICO (INCL.L SOCIAIS DE 49,11%) | MS | 9155.35
920509 | ANALISTA SISTEMAS/SUPORTE(INCL.L SOCIAIS DE 49,11%) | MS | 9785.34
920510 | COORDENADOR TECNICO ESPECIALISTA(INCL.L SOCIAIS DE 49,11%) | MS | 21173.62
920511 | COTADOR(INCL.L SOCIAIS DE 49,11%) | MS | 5487.25
920512 | TECNICO NIVEL SUPERIOR(INCL.L SOCIAIS DE 49,11%) | MS | 11846.79
920513 | ENGENHEIRO PLENO (INCL.L SOCIAIS DE 49,11%) | MS | 17714.27
'920514 | ALMOXARIFE (INCL.L SOCIAIS DE 49,11%) | MS | 2277.42
920515 | MESTRE OBRAS SENIOR (INCL.L SOCIAIS DE 49,11%) | MS | 4123.75
920516 | VIGIA (INCL.L SOCIAIS DE 49,11%) | MS | 1674.16
920518 | ENCARREGADO DE TURMA(INCL.L SOCIAIS DE 49,11%) | MS | 3172.11
920519 | TECNICO SEGUNDO GRAU -A-(INCL.L SOCIAIS DE 72,68%) | MS | 6061.07
920520 | ENGENHEIRO SENIOR (INCL.L SOCIAIS DE 72,68%) | MS | 22736.78
'920521 | PROGRAMADOR (INCL.L SOCIAIS DE 72,68%) | MS | 9497.4
920522 | DIGITADOR - 6 HORAS(INCL.L SOCIAIS DE 72,68%) | MS | 2904.48
920523 | ENGENHEIRO JUNIOR(INCL.L SOCIAIS DE 72,68%) | MS | 16240.55
920524 | TECNICO SEGUNDO GRAU -B - (INCL.L SOCIAIS DE 72,68%) | MS | 4843.67
920525 | TECNICO SEGUNDO GRAU-C- (INCL.L SOCIAIS DE 72,68%) | MS | 4386.07
920526 | GERENTE DE PROJETO (INCL.L SOCIAIS DE 72,68%) | MS | 13140.95
920527 | ANALISTA DE SISTEMAS (INCL.L SOCIAIS DE 72,68%) | MS | 10792.5
920528 | ANALISTA DESENVOLVIMENTO (INCL.L SOCIAIS DE 72,68%) | MS | 10792.5
920529 | GERENTE BD/SERVIDORES/REDES (INCL.L SOCIAIS DE 72,68%) | MS | 11086.06
920530 | DESIGNER GRÁFICO (INCL.L SOCIAIS DE 72,68%) | MS | 10105.23
920531 | ANALISTA SISTEMAS/SUPORTE(INCL.L SOCIAIS DE 72,68%) | MS | 10792.5
920532 | COORDENADOR TECNICO ESPECIALISTA(INCL.L SOCIAIS DE 72,68%) | MS | 23173.66
920533 | COTADOR(INCL.L SOCIAIS DE 72,68%) | MS | 6061.07
920534 | TECNICO NIVEL SUPERIOR(INCL.L SOCIAIS DE 72,68%) | MS | 13063.24
920535 | ENGENHEIRO PLENO (INCL.L SOCIAIS DE 72,68%) | MS | 19488.66
920536 | ALMOXARIFE (INCL.L SOCIAIS DE 72,68%) | MS | 2637.41
920537 | MESTRE OBRAS SENIOR (INCL.L SOCIAIS DE 72,68%) | MS | 4775.6
920538 | VIGIA (INCL.L SOCIAIS DE 72,68%) | MS | 1938.8
920539 | AUX ALMOXARIFE (INCL.L SOCIAIS DE 72,68%) | MS | 1938.8
920540 | ENCARREGADO DE TURMA(INCL.L SOCIAIS DE 72,68%) | MS | 3673.53
'93 | INSUMOS IOPES
'9302 | INSUMOS DIVERSOS SEDU
930213 | PORTA MAD. MEXICANA C/VISOR P/ VERNIZ 0.80X2.10M | UN | 817.47
930214 | PORTA MAD. MEXICANA 2F C/VISOR VERNIZ 1.60X2.10M | UN | 1486.75
930218 | PORTA MAD. MEXICANA C/VISOR P/ VERNIZ 0.60X2.10 | UN | 645.21
930219 | PORTA MAD. MEXICANA C/VISOR P/ VERNIZ 0.70X2.10 | UN | 675.61
930220 | PORTA MAD. MEXICANA C/VISOR P/ VERNIZ 0.90X2.10 | UN | 886.79
'95 | INSUMOS SINAPI
'9501 | INSUMOS PRECO SINAPI
950101 | MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO PISO - REF TAB SINAPI | H | 2.8
950102 | MAQ. CORTAR ASFALTO/CONCRETO - REF TABELA SINAPI | H | 18.88
Categoria: Equipamento
Código | Descrição | Und. | Preço Prod. | Preço Improd.
'08 | INSUMOS - EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS NOVOS)
'0801 | EQUIPAMENTOS - CUSTO HORARIO
080124 | RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON MF-86HF (E011) | H | 70.36 | 13.61
080125 | BETONEIRA 320 L (E301) | H | 29.85 | 13.61
080144 | VIBRADOR DE IMERSAO ELETRICO 2HP (E306) | H | 19.54 | 13.61
080170 | CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) | H | 146.55 | 11.21
080178 | CAMINHAO TANQUE MB L1620/51 6.000 L (1.0) E406 | H | 105.45 | 11.21
'0802 | EQUIPAMENTOS (CUSTO HORARIO - CONT)
080201 | TEODOLITO C/ PRECISAO +/- 6 SEGUNDOS (SINAPI 7247) | H | 2.25 | 0
080202 | NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM (SINAPI 7252) | H | 2.25 | 0
080276 | KOMBI STANDER A GASOLINA (PREÇO DE AQUISICAO) | UN | 36289 | 0
'0807 | EQUIPAMENTOS - CUSTO HORARIO (CONT)
080716 | GOL 1.0 TOTAL FLEX 4 PORTAS BASICO GASOLINA (PRECO AQUIS) | UN | 28304 | 0
'0860 | EQUIPAMENTOS ROD. FEDERAL CONSERVACAO
086030 | CARREG. DE PNEUS CASE W-20 1,33M3 (1.0) (E016) | H | 88.73 | 13.61
086049 | CAMINHAO BASC M BENZ LK1620 6 M3 (10,5T) - (E403) | H | 104.48 | 11.21
086096 | COMPACTADOR MANUAL MOTOR DIESEL POT.5HP (E906) | H | 15.97 | 8.83

## ORSE-INSUMOS
TABELA DE PREÇO DE INSUMOS ( ORSE )
2021-12-29 08:57
|  | Ref : fevereiro/2021-1 |  | Moeda : R$
COD | DESCRIÇÃO |  | UN | CUSTO UNIT
6986 | Bate maca | de 1000x150mm em chapa de aço inox 304, e=1,3mm, acabamento polido, | un | 46
13467 | Piso vinílico em manta, condutivo, dim. 2,0 x 25,00m, e = 2mm, ref. IQ OPTIMA , da Tarkett ou similar - fornecimento e instalação |  | m2 | 297.21
3624 | Perfilado metálico perfurado 38 x 38 x 6000mm, chapa 16, Mopa ou similar |  | un | 76.8
9497 | Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclu sive instalação |  | m2 | 337.2

## SEINFRA - INSUMOS
| Tabela de Preço de Insumos / Serviços Tabela 027 - ENC. SOCIAIS 112,76% |  | Data de Emissão: 23/03/2021 09:23
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS)
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I8600 | ALMOXARIFE | HxMÊS | 3990.84
I8599 | APONTADOR | HxMÊS | 3982.94
I8598 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | HxMÊS | 3111.9
I8596 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO | HxMÊS | 3111.9
I8595 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | HxMÊS | 3111.89
I8601 | CADISTA | HxMÊS | 5554.27
I8650 | CAMINHÃO LEVE DE CARROCERIA (92HP) C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA P/ TRANSPORTES NO CANTEIRO DE OBRA | UNxMÊS | 8270
I8610 | COMPUTADOR | UNxMÊS | 170
I8591 | ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR | HxMÊS | 5338.66
I8590 | ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA | HxMÊS | 6644.3
I8602 | ENFERMEIRO | HxMÊS | 5446.54
I8960 | ENGENHEIRO COORDENADOR | HXMÊS | 30541.34
I8585 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | HxMÊS | 21172.56
I8584 | ENGENHEIRO JÚNIOR | HxMÊS | 16693.95
I8583 | ENGENHEIRO PLENO | HxMÊS | 21172.56
I8582 | ENGENHEIRO SENIOR | HxMÊS | 26770.82
I8609 | EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO | UNxMÊS | 2850
I8608 | EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA | UNxMÊS | 2800
I8597 | GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | HxMÊS | 6959.89
I8611 | IMPRESSORA | UNxMÊS | 15
I10257 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 C/FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS (EXCEDENTE = R$ 0,05 CENTAVOS POR PÁGINA) 1.200 X 1.200 DPI; MEMÓRIA RAM 512 MB; CICLO MENSAL DE 80.000 PÁGINAS; INCLUI MANUTENÇÃO, SUPRIMENTOS E PEÇAS, EXCETO PAPEL | MÊS | 200
G0409 | INSPETOR DE DUTOS N1-SNQC (CEGÁS) | MÊS | 6345.04
G0406 | INSPETOR DE LÍQUIDO PENETRANTE LP-N2-G-SNQC/END (CEGÁS) | MÊS | 6345.04
I8594 | LABORATORISTA | HxMÊS | 4953.86
I8603 | MOTORISTA | HxMÊS | 3647.31
I8589 | MÉDICO DO TRABALHO | HxMÊS | 12915.06
I8593 | NIVELADOR | HxMÊS | 4919.98
I10255 | PLANO DE TELEFONIA + INTERNET | MÊS | 100
I8612 | PLOTTER | UNxMÊS | 320
I8604 | SERVENTE | HxMÊS | 3095.77
I8614 | TELEFONE MÓVEL | UNxMÊS | 230
I8592 | TOPÓGRAFO | HxMÊS | 6052.3
I8587 | TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO | HxMÊS | 6042.02
I8588 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | HxMÊS | 5099.32
I8606 | VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA | UNxMÊS | 6440
I8617 | VIGIA | HxMÊS | 3276.07
AGREGADOS E AGLOMERANTES
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I0029 | ADITIVO PLASTIMENT BV-40 | L | 6.84
I0034 | AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS | KG | 0.48
I0107 | AREIA FINA | M3 | 60.88
I0108 | AREIA GROSSA | M3 | 74.72
I0109 | AREIA MEDIA | M3 | 67.5
I0110 | AREIA QUARTZOSA FINA (FILLER P/COMP.5) O.BAUMGART | KG | 3.66
I0111 | AREIA VERMELHA | M3 | 60.88
I0112 | ARENOSO | M3 | 68.82
I0190 | BARITA (ARGAMASSA BARITADA) | KG | 1.76
I0280 | BRITA | M3 | 76.19
I0441 | CAL HIDRATADA | KG | 1.1
I0442 | CAL VIRGEM EM PO | KG | 0.69
I0799 | CIMENTO BRANCO | KG | 3.28
I0805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 0.56
I7954 | CIMENTO PORTLAND À GRANEL | KG | 0.5
I2570 | FILLER (PO CALCÁREO) | KG | 0.18
I1221 | GESSO | KG | 0.44
I1600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | M3 | 66.06
I1605 | PEDRISCO | M3 | 73.9
I1684 | PO DE MARMORE | KG | 0.33
I2403 | PÓ DE PEDRA | M3 | 60.46
I1854 | SEIXO ROLADO | M3 | 82.33
ALUGUEL DIVERSOS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I0068 | ANDAIME METALICO DE FACHADA - LOCAÇÃO | M2 | 1.81
I7947 | ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE - LOCAÇÃO | M3xMÊS | 2.29
I7488 | BOMBA DE CONCRETO | H | 130.82
I7487 | CAMINHÃO BETONEIRA 5 M3 | H | 105.57
I7485 | CARRETA ESPECIAL P/TRANSP. DAS ESTACAS PRÉ-MOLDADAS | H | 47.05
I6398 | CAÇAMBA METÁLICA DE 5 M³ | H | 25.25
I7955 | CENTRAL DOSADORA DE CONCRETO 50 M³/H C/ 4 SILOS | H | 106.72
I8682 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO ATÉ 5 Kg/cm² | H | 1.15
I8427 | COMPRESSOR DE AR P/ PINTURA | H | 1.15
I6040 | COMPUTADOR C/ CAD (ALUGUEL) | DIA | 17.21
I8562 | COMPUTADOR DE MÃO (ALUGUEL) | DIA | 4.22
I8680 | CONJUNTO MISTURADOR 180 L DE ALTA ROTAÇÃO E BOMBA DE INJEÇÃO | H | 39.02
I2324 | EQUIPAMENTO DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREATICO - LOCAÇÃO | DIA | 229.5
I1095 | ESCORA METALICA - LOCAÇÃO MENSAL | UN | 2.49
I1014 | ESCORAMENTO METÁLICO P/ CIMBRAMENTO C/ CONTRAVENTAMENTO - LOCAÇÃO | M3xMÊS | 8.03
I2513 | ESCORAMENTO TUBULAR - LOCAÇÃO MENSAL | M3 | 33.85
I8567 | EXTRUSORA DE PERFIS DE CONCRETO ACOPLADA C/ FORMA E MOTOR DIESL 10 HP | H | 47.05
I2544 | FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) | M | 3.44
I7960 | GRUA | H | 371.79
I7426 | GUINDASTE SOBRE PNEUS CAP. 135 TON | H | 610.47
I8426 | LIXADEIRA | H | 0.16
I9469 | LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M | MÊS | 627.53
I9476 | LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITÁRIOS, 01 LAVATÓRIO E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M | MÊS | 912.26
I9477 | LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M | MÊS | 1004.06
I9478 | LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M | MÊS | 860.63
I9070 | LOCAÇÃO DE CUBETAS (61X61)CM H=21CM, PARA LAJE NERVURADA - FORNECIMENTO | M2XMÊS | 7.86
I9081 | LOCAÇÃO MENSAL DE CIMBRAMENTO P/ LAJES NERVURADAS | M2XMÊS | 9.18
I7956 | MACACO HIDRÁULICO - 200 T | H | 106.72
I7959 | MARTELO PNEUMÁTICO (VIBRATÓRIO) | H | 209.99
I8683 | MOTOBOMBA DE LAVAGEM | H | 2.98
I8410 | MÁQUINA ESPARGIDORA C/ CONTROLE COMPUTADORIZADO | H | 368.35
I6169 | MÁQUINA P/ CRAVAÇÃO (MÉTODO NÃO DESTRUTIVO) | H | 245.57
I8208 | PERFURATRIZ PNEUMÁTICA MONTADA EM CARRETA | H | 183.6
I8681 | PERFURATRIZ ROTATIVA HIDRÁULICA COM SACA TUBOS E MOTOR ELÉTRICO | H | 176.35
I7439 | PERFURATRIZ WIRTH C/ ACESSÓRIOS | H | 1040.78
I8210 | PLATAFORMA FLUTUANTE COMPLETA | H | 725.22
I7486 | PÓRTICO 27 TON | H | 72.29
I7958 | REBOCADOR - 300 HP | H | 392.45
I1870 | SISTEMA PRE-FABRICADO DE FORMA METALICA (ALUGUEL) | M2 | 29.84
I8625 | TESOURA PNEUMÁTICA | H | 0.62
APARELHOS E EQUIPAMENTOS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I7357 | APARELHO DE JANELA - CAP 10.000 BTU (FORN. E MONTAGEM) | UN | 1374.14
I7358 | APARELHO DE JANELA - CAP 12.000 BTU (FORN. E MONTAGEM) | UN | 1599
I7360 | APARELHO DE JANELA - CAP 18.000 BTU (FORN. E MONTAGEM) | UN | 2478.11
I7361 | APARELHO DE JANELA - CAP 21.000 BTU (FORN. E MONTAGEM) | UN | 2855.69
I7362 | APARELHO DE JANELA - CAP 30.000 BTU (FORN. E MONTAGEM) | UN | 3636.75
I7356 | APARELHO DE JANELA - CAP 7.500 BTU (FORN. E MONTAGEM) | UN | 1148
I6359 | APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL PARA LIGAÇÃO JNA CPCT EXISTENTE | UN | 161.42
I0094 | AQUECEDOR A GAS 150L | UN | 2848
I0095 | AQUECEDOR CENTRAL ELETROAUTOMATICO 220 V | UN | 862.9
I0096 | AQUECEDOR ELETRICO AGUA CAPAC 200 L | UN | 3519.82
I0212 | BATERIA ALCALINA 9V | UN | 18.06
I0213 | BATERIA PARA CARRO A GASOLINA TIPO 45A | UN | 269.33
I0215 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60M | UN | 1819
I0250 | BOMBA CENTRIFUGA P=1.5CV | UN | 906.78
I0251 | BOMBA CENTRIFUGA P=1/2CV | UN | 408.7
I0252 | BOMBA CENTRIFUGA P=1/3CV | UN | 395.8
I0852 | BOMBA CENTRIFUGA P=1/4CV | UN | 358.84
I0253 | BOMBA CENTRIFUGA P=1CV | UN | 687.53
I0254 | BOMBA CENTRIFUGA P=2CV | UN | 1126.04
I0255 | BOMBA CENTRIFUGA P=3CV | UN | 1188.5
I0256 | BOMBA CENTRIFUGA P=5CV | UN | 1787.76
I0246 | BOMBA CENTRIFUGA PRESSURISAÇÃO HIDRANTE P=10CV | UN | 2449.76
I0247 | BOMBA CENTRIFUGA PRESSURISAÇÃO HIDRANTE P=15CV | UN | 2756.25
I0248 | BOMBA CENTRIFUGA PRESSURISAÇÃO HIDRANTE P=20 CV | UN | 4307.25
I0249 | BOMBA CENTRIFUGA PRESSURISAÇÃO HIDRANTE P=25CV | UN | 5245.18
I0257 | BOMBA INJETORA P=7,5 CV | UN | 2372.58
I0258 | BOMBA INJETORA, MONOFASICA DE 1/2 CV | UN | 683.44
I0259 | BOMBA INJETORA, MONOFASICA DE 1/3 CV | UN | 653.01
I0260 | BOMBA INJETORA, MONOFASICA DE 3/4 CV | UN | 745.73
I0261 | BOMBA INJETORA, TRIFASICA DE 1 1/2 CV | UN | 894.87
I0265 | BOMBA INJETORA, TRIFASICA DE 1CV | UN | 771.78
I0262 | BOMBA INJETORA, TRIFASICA DE 2 1/2 CV | UN | 1082.05
I0263 | BOMBA INJETORA, TRIFASICA DE 2 CV | UN | 1026.13
I0264 | BOMBA INJETORA, TRIFASICA DE 3 CV | UN | 1171.3
I0795 | CHUVEIRO ELETRICO 220V/2500W | UN | 308.7
I1098 | ESGUICHO C/ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X 5/8" | UN | 116.57
I1143 | EXAUSTOR ELETRICO DOMICILIAR | UN | 222.46
I1144 | EXAUSTOR ELETROMECANICO INDUST. D=400MM | UN | 1606.7
I1145 | EXTINTOR CO2 DE 6 KG | UN | 641.66
I1146 | EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE 10L | UN | 214.37
I8571 | EXTINTOR EM CARRETA, CAP. 50KG - PO QUIMICO | UN | 2635
I8557 | EXTINTOR PARA INCÊNDIO PÓ QUÍMICO DE 20 Kg | UN | 782.5
I1166 | FILTRO DE PAREDE INDUSTRIAL | UN | 190.36
I7363 | GRELHAS DE INSUFLAMENTO/RETORNO EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 M2 (FORN. E MONTAGEM) | UN | 137.45
I7364 | GRELHAS DE INSUFLAMENTO/RETORNO EM ALUMÍNIO DE 0,26 M2 À 0,49 M2 (FORN. E MONTAGEM) | UN | 204.15
I7365 | GRELHAS DE INSUFLAMENTO/RETORNO EM ALUMÍNIO DE 0,50 M2 À 0,64 M2 (FORN. E MONTAGEM) | UN | 242.55
I7366 | GRELHAS DE INSUFLAMENTO/RETORNO EM ALUMÍNIO DE 0,65 M2 À 0,81 M2 (FORN. E MONTAGEM) | UN | 302.56
I7367 | GRELHAS DE INSUFLAMENTO/RETORNO EM ALUMÍNIO DE 0,82 M2 À 1,00 M2 (FORN. E MONTAGEM) | UN | 366.88
I6377 | IMPRESSORA DE CARTÕES DE PROXIMIDADE | UN | 1483.11
I6395 | NOTEBOOK, 40 GB, 516MB, 2,5MHz, DRIVERS | UN | 2583.64
I2397 | PISTOLA WALSYVA | UN | 1170.83
I6362 | RÁDIO VMF - 1W PORTÁTIL ICOM | UN | 3559.44
I7350 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM) | UN | 2743.75
I7351 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,50 TR (FORN. E MONTAGEM) | UN | 3607.66
I7352 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 2,00 TR (FORN. E MONTAGEM) | UN | 4010.56
I7353 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 2,50 TR (FORN. E MONTAGEM) | UN | 5729.74
I7354 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 3,00 TR (FORN. E MONTAGEM) | UN | 6118.88
I7355 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 4,00 TR (FORN. E MONTAGEM) | UN | 7331.63
I2245 | VENTILADOR DE TETO C/ ALETAS DE MADEIRA | UN | 203.96
I2246 | VENTILADOR DE TETO METÁLICO | UN | 192.94
ARTEFATOS PREMOLDADOS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I0004 | ABRIGO PRÉ-MOLDADO CONCRETO (FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO) | UN | 5165.21
I0083 | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, h = 0.80M | UN | 79.62
I7964 | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M | UN | 152.08
I0084 | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D=0.80M, h = 0.50M | UN | 116.02
I0085 | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D=0.80M, h = 1.00M | UN | 127.65
I6224 | ASSENTO P/BANCO EM "U" PREMOLDADO DE CONCRETO | UN | 130.83
I9396 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 46.21
I9379 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO | M2 | 40.05
I9099 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 35.48
I9104 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 42.69
I0433 | CAIXA PRE MOLDADA CONC. P/ AR CONDICIONADO | UN | 116.32
I0434 | CAIXA PRE-MOLDADA PARA LIGAÇÃO ESGOTO C/ ALMOFADA | UN | 74.71
I2455 | CALHA DE CONCRETO ARMADO D=0,30M | M | 33.6
I0448 | CALHA DE CONCRETO ARMADO D=0,40M | M | 44
I1093 | ESCADA HELICOIDAL PM CONCRETO D=1,0M | M | 538.46
I1096 | ESFERA PM-CONCRETO, D=25CM | UN | 22.93
I1097 | ESFERA PM-CONCRETO, D=40CM | UN | 38.84
I2327 | ESTACA DE CONCRETO ARMADO PONTA VIRADA, L=2.80M | UN | 34.06
I7966 | LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M | UN | 185.47
I1339 | LAJE PRE-FABRICADA DE 8CM | M2 | 33.53
I8267 | LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m | M2 | 43.33
I8276 | LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m | M2 | 33.53
I8265 | LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,01 A 3 m | M2 | 36.77
I8266 | LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m | M2 | 40.01
I8264 | LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m | M2 | 46.9
I8275 | LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m | M2 | 36.03
I8262 | LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ PISO - VÃO DE 2,01 A 3 m | M2 | 41.55
I8263 | LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ PISO - VÃO DE 3,01 A 4 m | M2 | 45.73
I8285 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 12 cm DE ALTURA E 4 cm DE CAPEADO - VÃO ACIMA DE 5,01 m | M2 | 60.31
I8282 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO ATÉ 3 m | M2 | 45.73
I8283 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 3,01 A 4,0 m | M2 | 48.77
I8284 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 4,01 A 5,0 m | M2 | 54.76
I8281 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO, DE 12 cm DE ALTURA E 4 cm DE CAPEADO - VÃO ACIMA 5,01 m | M2 | 70.41
I8277 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO ATÉ 2 m | M2 | 48.77
I8278 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 2,01 A 3,0 m | M2 | 54.41
I8279 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 3,01 A 4,0 m | M2 | 60.82
I8280 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 4,01 A 5,0 m | M2 | 63
I1341 | LAJOTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E = 5cm | M2 | 29.72
I7402 | MANILHA DE CONCRETO CA-2 DN 600mm | UN | 153.04
I0971 | MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m | M | 12.43
I1532 | MOURÃO CONCRETO 'T' H=2.7M C/45CM INCL. 3 FUROS | UN | 40.17
I1533 | MOURÃO CONCRETO BASE 15X15CM H=2.3 C/ 12 FUROS | UN | 37.01
I1534 | MOURÃO CONCRETO COM ENCAIXE 12X12X260CM | UN | 42.88
I1553 | PAINEL DE CONCRETO PROTENDIDO 10CM | M2 | 160.97
I1554 | PAINEL DE CONCRETO PROTENDIDO 15CM | M2 | 199.55
I1555 | PAINEL DE CONCRETO PROTENDIDO 20CM | M2 | 243.65
I1559 | PAINEL-COBERTURA CONCR CELULAR 7.5X40X280CM | M2 | 68.69
I1560 | PAINEL-LAJE CONCRETO CELULAR 10X40X280CM | M2 | 79.05
I0242 | PAVIMENTO ARTICULADO COM 6 FACES e = 4,5 cm | M2 | 29.92
I0243 | PAVIMENTO ARTICULADO COM 6 FACES e = 6,0 cm | M2 | 32.31
I1662 | PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 4,5 cm P/ PASSEIO | M2 | 28.48
I6201 | PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 6,0 cm P/ TRÁFEGO LEVE | M2 | 42.8
I7004 | PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO | M2 | 38.8
I8558 | PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO, INTERTRAVADO, SEXTAVADO E COM CUNHAS MACHO E FÊMEA NAS FACES LATERAIS e=8,0cm (fck=35Mpa) P/ TRÁFEGO PESADO | M2 | 40.43
I1667 | PLACA DE CONCRETO CELULAR 5CM | M2 | 18.19
I1671 | PLACA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO PARA MURO 200X50X3.5CM | UN | 79.05
I6721 | RESERVATÓRIO PRE MOLDADO ELEVADO CILINDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5M3 | UN | 23615.55
I7403 | TAMPA DE CONCRETO P/ POÇO D=0,60m | UN | 57.33
I7965 | TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M,E=0,10M | UN | 206.17
BLOCOS,TIJOLOS E ELEMENTOS VAZADOS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I0225 | BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X39CM | UN | 1.91
I0226 | BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 19X19X39CM | UN | 2.42
I0227 | BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 9X19X39CM | UN | 1.59
I0228 | BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 19X19X39 CM | UN | 2.03
I0229 | BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM | UN | 1.57
I8569 | BLOCO CERÂMICO ESTRUTURAL 14x19x29cm | UN | 1.91
I0230 | BLOCO DE CONCRETO 14x19x39cm - ESTRUTURAL | UN | 2.95
I0231 | BLOCO DE CONCRETO 14x19x39cm - VEDAÇÃO | UN | 2.53
I0232 | BLOCO DE CONCRETO 19x19x39cm - ESTRUTURAL | UN | 3.88
I0233 | BLOCO DE CONCRETO 19x19x39cm - VEDAÇÃO | UN | 3.02
I6813 | BLOCO DE CONCRETO 9x19x39cm - VEDAÇÃO | UN | 1.98
I0235 | BLOCO DE CONCRETO ARTICULADO 15X28X30CM | UN | 4.33
I0236 | BLOCO DE CONCRETO ARTICULADO 15X45X60CM | UN | 16.79
I6683 | BLOCO DE CONCRETO CINZA (14X19X49)cm TIPO STONE | UN | 4.2
I6684 | BLOCO DE CONCRETO COLORIDO (14X19X49)cm TIPO STONE | UN | 6.11
I0238 | BLOCO DE VIDRO - 20X20X10CM | UN | 12.7
I0811 | COBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | M2 | 54.87
I0822 | COBOGO DE CONCRETO TIPO PESTANA (32x12x6)CM | UN | 2.07
I0823 | COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANO (50X50X6)CM | UN | 4.49
I0810 | COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)CM | UN | 4.64
I8360 | COBOGÓ DE VIDRO 20x10x18 cm | UN | 16.8
I1059 | ELEMENTO VAZADO CERÂMICO(20x20x10)CM | UN | 3.12
I1060 | ELEMENTO VAZADO CONCRETO (20 X 10 X 6)CM | UN | 3.42
I1058 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X20X20)CM | UN | 4.63
I9512 | TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO | UN | 0.68
I9513 | TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL | UN | 0.56
I7950 | TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm | M2 | 21.8
I2081 | TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | UN | 0.68
I2080 | TIJOLO CERÂMICO FURADO (10X20X30)CM | UN | 0.94
I2443 | TIJOLO CERÂMICO PARA LAJE VOLTERRÂNEA | UN | 0.76
I6225 | TIJOLO MACIÇO CERÂMICO APARENTE LAMINADO (23 X11X5)CM | UN | 1.62
I2082 | TIJOLO MACIÇO COMUM | UN | 0.58
I2499 | TIJOLO REFRATARIO | UN | 2.49
DEFAULT
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I2708 | FUEL OIL | L | 2.63
I2707 | GASOLINA | L | 5.09
I2706 | OLEO DIESEL | L | 4.09
DIVERSOS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I8560 | ACELERADOR DE COBALTO 6% | L | 63.5
I7469 | ACETILENO | KG | 50
I0028 | ADITIVO HIDROFUGO | KG | 5.74
I0033 | AGLUTINANTE ORGANO-SINTETICO | L | 10.12
I0036 | AGULHA 125 PARA SACO | UN | 0.94
I0086 | APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE | DM3 | 96.72
I8414 | APOIO DO PORTA DENTE P/ FRESADORA | UN | 687.71
I0183 | BALDE PLASTICO DE 10L | UN | 11.14
I8642 | BARRA ANTI-PÂNICO DUPLA C/ TRAVA EM AÇO INOX | CJ | 1288.26
I0217 | BICO DE JATO 5/16' P/JATEAMENTO DE AREIA | UN | 553
I8193 | BITS P/ PERFURATRIZ | UN | 1003
I8415 | BLOCO DE DESGASTE P/ RECICLADORA | UN | 1901.12
I0266 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | M3 | 35
I8630 | BROCA 3/8" | UN | 14.33
I1006 | BROCA DE WIDEA DE 1" | UN | 74.97
I0453 | CALÇO PLASTICO | UN | 3.3
I0495 | CARGA DE BATERIA A GASOLINA TIPO GOL | UN | 12.61
I7377 | CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90 | UN | 26.29
I8559 | CATALISADOR MEK | L | 137.2
I0508 | CERA | KG | 16.16
I0791 | CHUMBADOR DE 3/8'' | UN | 1.83
I8621 | COLA VINIL PARA PVC | KG | 20.48
I8643 | CONJUNTO DE BOTOEIRAS EM BRAILLE | CJ | 389.08
I0857 | COPIA HELIOGRAFICA | M2 | 16.54
I6220 | CORDA DE NYLON DE 4mm | M | 0.23
I0858 | CORDA DE SISAL 1" | KG | 14
I0859 | CORDA DE SISAL 1/2" | KG | 14
I6751 | CORDA DE SISAL DE 1 1/4" | KG | 14
I8564 | CÓPIA HELIOGRÁFICA PLANTA FORMATO A4 P/B | M/L | 7.97
I8417 | DENTE DE CORTE P/ RECICLADORA | UN | 34.48
I8413 | DENTE P/ FRESADORA | UN | 27.84
I0965 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | L | 7.35
I7373 | DETERGENTE | L | 3.12
I6036 | DIGITALIZAÇÃO PLANILHA FORMATO AO | UN | 320
I2301 | DISCO DE CORTE 1/8" DE 7" | UN | 6.8
I2302 | DISCO DE DESBASTE 1/4" DE 7" | UN | 18.21
I0967 | DISCO DE DESBASTE DE 7' | UN | 18.21
I8633 | DISCO DIAMANTADO PARA MÁQUINA DE CORTE | UN | 66.15
I8563 | DIÁRIA EM GERAL | DIA | 110.25
I1061 | ELETRODOS | KG | 18.19
I8566 | ESCANERIZAÇÃO DE PLANTA FORMATO A4 | M | 1.4
I1101 | ESMERIL N.36 | UN | 36.81
I1102 | ESMERIL N.60 | UN | 35.17
I2342 | FIO PARA COSTURAR SACO | M | 0.11
I8620 | FITA ANTIDERRAPANTE LARG. 5cm FOSFORESCENTE 5m | RL | 38.5
I8619 | FITA DUPLA FACE ACRÍLICA | M | 1.82
I8626 | FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO | M2 | 48.95
I1218 | GAS | KG | 6.38
I8191 | HASTE P/ PERFURATRIZ | UN | 992.27
I7378 | IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA | UN | 3.76
I8565 | IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA EM PAPEL VEGETAL | M | 22.05
I2354 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | M3 | 1.23
I2356 | INJETOR P/APLICAÇÃO RESINA POLIURETANA | UN | 10.93
I2360 | ISOPOR 20MM (PLACA DE 1,20 X 0,60 M) | UN | 7.65
I2368 | LINHA DE NYLON REF. 050 | KG | 63.06
I8627 | LIXA D'ÁGUA N.100 | UN | 0.71
I8395 | LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA | M2 | 87.53
I1348 | LONA PLASTICA PRETA | M2 | 1.2
I8192 | LUVA P/ PERFURATRIZ | UN | 233.98
I8555 | MANTA DE FIBRA DE VIDRO 450 g/m² | KG | 14.22
I6804 | MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO NA COR CINZA - UNIPLAC 400ml | UN | 138.18
I7379 | MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATÉ 35mm² | UN | 194.68
I8628 | ORQUIMOL | L | 12.13
I0988 | OXIGÊNIO | M3 | 10.95
I6750 | PALHAS DE CARNAÚBA | UN | 0.17
I6039 | PAPEL OFÍCIO | UN | 0.07
I2385 | PAPEL VEGETAL GRAMATURA 90/95g | M2 | 7.5
I1596 | PASTA PARA SOLDAR | UN | 47.08
I2528 | PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR | CJ | 26583
I8967 | PLACA ACRÍLICA TRANSPARENTE ESP.=5MM | M2 | 220.5
I9150 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | UN | 45.3
I8424 | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (35x35)cm, EM AÇO INOX, COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO | UN | 603
I8635 | PLACA EM ACRÍLICO 60x40cm COM TEXTOS EM BRAILLE E ALTO RELEVO | UN | 771.73
I8649 | PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL | UN | 64.14
I7919 | POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR) EM CAIXÃO PERDIDO | M3 | 232.53
I1686 | POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 5CM (ISOPOR) | M2 | 19.9
I8412 | PORTA DENTE P/ FRESADORA | UN | 397.56
I8416 | PORTA DENTES P/ RECICLADORA | UN | 285.63
I8190 | PUNHO P/ PERFURATRIZ | UN | 906.99
I8639 | PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA | M | 220.51
I8556 | RESINA POLIÉSTER COMUM | KG | 13.29
I8561 | RESINA POLIÉSTER ISOFTÁLICA | KG | 24.51
I9071 | RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPO-DE-PROVA CILÍNDRICO DE CONCRETO E ARGAMASSA | UN | 30.87
I2418 | SACO PLÁSTICO EM PROLIPROPILENO PARA 50kg | UN | 0.77
I1842 | SACOS PLÁSTICOS | UN | 0.14
I7484 | SEPAROL | L | 15.86
I8644 | SISTEMA DE SINALIZAÇÃO SONORA | CJ | 667.73
I1872 | SOLDA 50X50 | KG | 82.73
I1873 | SOLDA 70X30 | KG | 72.04
I1899 | SUPORTE METÁLICO PARA TELEVISÃO | UN | 101.98
I2535 | SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM | JG | 613
I8640 | SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SIA | M2 | 480.18
I2033 | TELA ADESIVA DE POLIESTER 15CM | M | 5.51
I8631 | THINNER | L | 23.21
I2104 | TIROS E PINOS DE AÇO PARA FIXAÇÃO | UN | 4.28
I9526 | VARETA PARA SOLDA OXI-GÁS AWS A 5.2 R45 | KG | 21.83
I8629 | VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO | M2 | 109.75
I6041 | XEROX | UN | 0.15
ENERGIA ELÉTRICA - L.T. / S.E. / R.D.E
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I8158 | CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 1/0 AWG, FORMAÇÃO 6/1 FIOS - RAVEM | KM | 4159.89
I8157 | CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 2 AWG, FORMAÇÃO 6/1 FIOS - SPARROW | KM | 2607.11
I8159 | CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 2/0 AWG, FORMAÇÃO 6/1 FIOS - QUAIL | KM | 5233.41
I8162 | CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 266,8 MCM, FORMAÇÃO 26/7 FIOS - PARTRIDGE | KM | 10466.82
I8160 | CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 3/0 AWG, FORMAÇÃO 6/1 FIOS - PIGEON | KM | 6594.47
I8163 | CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 300 MCM, FORMAÇÃO 26/7 FIOS - OSTRICH | KM | 11789.54
I8164 | CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 336,6 MCM, FORMAÇÃO 26/7 FIOS - LINNET | KM | 13208.13
I8165 | CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 397,5 MCM, FORMAÇÃO 26/7 FIOS - IBIS | KM | 15603.38
I8156 | CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 4 AWG, FORMAÇÃO 6/1 FIOS - SWAN | KM | 1637.11
I8161 | CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 4/0 AWG, FORMAÇÃO 6/1 FIOS - PENGUIN | KM | 8300.61
I8166 | CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 477 MCM, FORMAÇÃO 26/7 FIOS - HAWK | KM | 18748.24
I8167 | CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 556,5 MCM, FORMAÇÃO 26/7 FIOS - DOVE | KM | 21853.79
I8175 | CABO DE ALUMÍNIO LIGA 6201, FORMAÇÃO 19 FIOS, SEÇÃO 160 mm² - BUTTE | KM | 9311.14
I8170 | CABO DE ALUMÍNIO SIMPLES, TIPO CA, BITOLA 1/0 AWG, FORMAÇÃO 7/3,12 | KM | 3292.98
I8169 | CABO DE ALUMÍNIO SIMPLES, TIPO CA, BITOLA 2 AWG, FORMAÇÃO 7/2,47 | KM | 2069.56
I8171 | CABO DE ALUMÍNIO SIMPLES, TIPO CA, BITOLA 2/0 AWG, FORMAÇÃO 7/3,50 | KM | 3945.55
I8174 | CABO DE ALUMÍNIO SIMPLES, TIPO CA, BITOLA 266,8 MCM, FORMAÇÃO 7/4,96 | KM | 8325.1
I8172 | CABO DE ALUMÍNIO SIMPLES, TIPO CA, BITOLA 3/0 AWG, FORMAÇÃO 7/3,93 | KM | 5235.29
I8168 | CABO DE ALUMÍNIO SIMPLES, TIPO CA, BITOLA 4 AWG, FORMAÇÃO 7/1,96 | KM | 1301.56
I8173 | CABO DE ALUMÍNIO SIMPLES, TIPO CA, BITOLA 4/0 AWG, FORMAÇÃO 7/4,42 | KM | 6599.37
I8181 | CABO DE COBRE NÚ, TÊMPERA MEIO DURA, SEÇÃO 120mm², FORMAÇÃO 19 FIOS | KM | 40560.77
I8182 | CABO DE COBRE NÚ, TÊMPERA MEIO DURA, SEÇÃO 150mm², FORMAÇÃO 19 FIOS | KM | 50943.83
I8183 | CABO DE COBRE NÚ, TÊMPERA MEIO DURA, SEÇÃO 185mm², FORMAÇÃO 19 FIOS | KM | 59283.86
I8184 | CABO DE COBRE NÚ, TÊMPERA MEIO DURA, SEÇÃO 240mm², FORMAÇÃO 19 FIOS | KM | 79771.41
I8176 | CABO DE COBRE NÚ, TÊMPERA MEIO DURA, SEÇÃO 25mm², FORMAÇÃO 7 FIOS | KM | 7472.09
I8177 | CABO DE COBRE NÚ, TÊMPERA MEIO DURA, SEÇÃO 35mm², FORMAÇÃO 7 FIOS | KM | 11008.11
I8178 | CABO DE COBRE NÚ, TÊMPERA MEIO DURA, SEÇÃO 50mm², FORMAÇÃO 7 FIOS | KM | 15851.41
I8179 | CABO DE COBRE NÚ, TÊMPERA MEIO DURA, SEÇÃO 70mm², FORMAÇÃO 7 FIOS | KM | 20962.57
I8180 | CABO DE COBRE NÚ, TÊMPERA MEIO DURA, SEÇÃO 95mm², FORMAÇÃO 19 FIOS | KM | 29891.95
I2448 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 15 KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014. | UN | 4399.37
I2449 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 30KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014. | UN | 5373.51
I2149 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 45KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014. | UN | 6002
I2151 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 75KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014. | UN | 7761.75
I2144 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 112,5KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014. | UN | 9590.63
I2145 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 150KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014. | UN | 12096.07
I2146 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 225KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014. | UN | 16969
I2148 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 300KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014. | UN | 19797.17
I2150 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 500KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014. | UN | 32305.84
I8185 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 750KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014. | UN | 44312.99
I8186 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 1000KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014. | UN | 62043.72
I8187 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 1250KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014. | UN | 68149.14
I8188 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 1500KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014. | UN | 78452.12
I2538 | TRANSFORMADOR DE FORÇA 2.000KVA - 13,8 / 0,44-0,24 KV | UN | 107877.74
I2519 | TRANSFORMADOR DE FORÇA 500 KVA - 13,8 / 0,38-0,22 KV | UN | 47945.66
I8257 | TRANSFORMADOR DE FORÇA À SECO 2.500KVA/13.800-440/240V | UN | 131850.58
I8256 | TRANSFORMADOR DE FORÇA À SECO 750 KVA/13.800-380/220V | UN | 57534.8
EQ.AQUISICAO
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I7459 | APARELHO OXI-ACETILENO | UN | 5465
I2595 | AQUECEDOR DE FLUIDO TÉRMICO | UN | 378986
I2693 | BATE ESTACA | UN | 265558
I2596 | BETONEIRA COM MOTOR DIESEL | UN | 12804
I2665 | BETONEIRA ELÉTRICA 320L | UN | 6310
I2666 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L | UN | 14904
I2597 | BOMBA COM MOTOR DIESEL | UN | 39036
I2667 | BOMBA ELÉTRICA P/ DRENAGEM (1,3HP) | UN | 4137
I2668 | BOMBA ELÉTRICA P/ DRENAGEM (3,6HP) | UN | 7183
I2669 | BOMBA SUBMERSÍVEL ABS | UN | 6245
I2670 | BOMBA SUBMERSÍVEL FLYGT | UN | 8432
I9516 | CALANDRA PARA CHAPA DE AÇO ATÉ 25MM - 22KW | UN | 617049
I2598 | CAMINHÃO ADAPTADO A JATO | UN | 343516
I2599 | CAMINHÃO ADAPTADO A VÁCUO | UN | 359130
I2600 | CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 | UN | 388732
I2602 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 | UN | 336000
I2604 | CAMINHÃO BASCULANTE P/ ROCHA | UN | 507000
I2607 | CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 | UN | 233000
I2605 | CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 | UN | 355000
I2606 | CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 | UN | 386000
I2608 | CAMINHÃO COMERCIAL EQUIP.C/ GUINDASTE | UN | 343516
I2609 | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE | UN | 459245
I2611 | CAMINHÃO EQUIP.C/ USINA LAMA ASF. | UN | 655803
I2671 | CAMINHÃO TANQUE 6.000 l | UN | 370000
I2613 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l | UN | 403000
I2615 | CAMPÂNULA DE AR COMPRIMIDO | UN | 112430
I2616 | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 | UN | 501579
I2618 | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 | UN | 991511
I2620 | CARRINHO DE MÃO | UN | 187
I0982 | CARRO TROLLEY P/ 0,5 T | UN | 1717
I0985 | CARRO TROLLEY P/ 1,0 a 2,0 T | UN | 2031
I2673 | CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA 2 EIXOS | UN | 587000
I2674 | CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA 3 EIXOS | UN | 690000
I9445 | CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO C/ CAP. 5M³, INCLUSIVE O FRETE | UN | 5371
I2631 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 | UN | 9434.26
I2694 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 | UN | 62458
I2627 | COMPACTADOR DE PNEUS PRESSÃO VAR. AUTOPROPELIDO | UN | 508193
I2628 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO | UN | 227283
I2629 | COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO | UN | 433674
G0456 | COMPACTADOR MANUAL C/ SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,1 KW | UN | 8785
I2630 | COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO | UN | 464811
I2632 | COMPRESSOR DE AR 170 PCM | UN | 144274
I2633 | COMPRESSOR DE AR 250 PCM | UN | 172019
I2675 | COMPRESSOR DE AR 335 PCM | UN | 188666
I2676 | COMPRESSOR DE AR 765 PCM | UN | 371322
G0460 | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 197PCM - 55 KW | UN | 155372
G0431 | COMPRESSOR TIPO PISTÃO DE 12 BAR, 20 PCM, 5HP | UN | 5277
G0444 | COMPRESSOR VAZÃO 150 M3/HORA 7 BAR 20 19,40 KW | UN | 33294
I2677 | COMPUTADOR PENTIUM | UN | 4685
I2634 | CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H | UN | 2186009
I2678 | DESEMPENADEIRA ELÉTRICA | UN | 3747
I2679 | DRAG LINE | UN | 1171077
I9390 | EQUIPAMENTO DE PINTURA COM CABINE DE 7,0 KW E ESTUFA DE 80.000 KCAL PARA PINTURA ELETRÓSTÁTICA | UN | 143561
I9400 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA C/ ROMPEDOR DE 1700 KG - 103 KW | UN | 1075396
I2635 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE SOBRE ESTEIRAS - 103 KW (137HP) | UN | 668208
I10262 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP | UN | 492094
I2680 | ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL | UN | 1561
I2637 | ESPALHADOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL | UN | 45279
I9132 | ESTAÇÃO TOTAL TIPO TRIMBLE M3 | UN | 77202
I8418 | FRESADORA A FRIO - 208HP | UN | 1459602
I9376 | FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,8 KW | UN | 903
G0434 | GERADOR A GASOLINA, POTÊNCIA 7,5 HP (5,5KW) | UN | 7045
I2638 | GRADE DE DISCOS | UN | 27438
I9380 | GRUPO GERADOR - 11 KW - 13 / 14 KVA | UN | 33387
I2639 | GRUPO GERADOR - 145 KVA | UN | 93380
I2640 | GRUPO GERADOR - 180 KVA | UN | 117107
I2641 | GRUPO GERADOR 36 KVA | UN | 48403
I2681 | GUINDASTE DE TORRE HP 11 | UN | 202987
I2682 | GUINDASTE DE TORRE HP 20 | UN | 382551
I2683 | GUINDASTE DE TORRE HP 40 | UN | 577731
I2684 | GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 | UN | 229622
I2685 | GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 | UN | 827562
I9534 | GUNIDASTE SOBRE ESTEIRA 220 KW - CAPAC. 40 TON | UN | 2300000
G0427 | HOLIDAY DETECTOR DE FALHA DE REVESTIMENTO EM MANTA TERMOCONTRÁTIL - VOLTAGEM DE 12 KV A 20 KV, DE CORRENTE PULSANTE, VIA SECA, CONFORME NORMA NACE STANDARD RP-0274 | UN | 9380
I9129 | IMPRESSORA TÉRMICA PORTÁTIL | UN | 5654
I8979 | KIT GEOFONE ELETRÔNICO C/ FILTROS | UN | 39382
I9090 | KIT LOGGERS DE RUÍDOS | UN | 149310
G0424 | LOCALIZADOR PARA FURO DIRECIONAL, COM RECEPTOR, DISPLAY REMOTO COM SONDA/TRANSMISSOR, ALCANCE APROXIMADO COM PITCH E FREQUÊNCIA | UN | 236748
I2644 | MESA VIBRATÓRIA E FORMAS | UN | 26692
I2689 | MICROTRATOR C/ APAR. DE GRAMA | UN | 31228
I8968 | MOTO CG 125 | UN | 8261
I2690 | MOTO ESCAVO TRANSPORTADOR | UN | 3961986
I2645 | MOTONIVELADORA | UN | 880220
I9384 | MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4KW | UN | 60023
I9387 | MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,5 KW | UN | 42065
G0413 | MÁQUINA DE FURO DIRECIONAL COM PULL-BACK DE 24000 LIBRAS (10.000KGF) | UN | 1525476
G0417 | MÁQUINA DE FURO DIRECIONAL COM PULL-BACK DE 40000 LIBRAS (15.000KGF) | UN | 2607475
I2686 | MÁQUINA DE POLIR | UN | 4995
G0438 | MÁQUINA DE SOLDA ELETROFUSÃO | UN | 14458
I2687 | MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA 8KVA | UN | 453
I2642 | MÁQUINA P/ CONCRETO PROJETADO | UN | 106177
I2688 | MÁQUINA P/ JATEAMENTO | UN | 68475
I2643 | MÁQUINA P/ PINTURA FAIXAS SINAL. AUTOPROPELIDO | UN | 421587
I2691 | NÍVEL | UN | 8700
I2647 | PERFURATRIZ PNEUMÁTICA | UN | 9603
I2692 | PLOTTER | UN | 32000
I9523 | PONTE ROLANTE COM ACESSÓRIOS PARA VÃO ATÉ 15M E CAPACIDADE 5T | UN | 202982
I2580 | PULVERIZADOR SOBRE PNEUS | UN | 17204
I7419 | RECICLADORA À FRIO | UN | 3122869
I2648 | RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO | UN | 27760
I2583 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS | UN | 215409
G0441 | RETÍFICA RETA ELÉTRICA DE 650 W VELOCIDADE MÁXIMA 10000 A 28000 RPM | UN | 1317
I2650 | ROMPEDOR PNEUMÁTICO | UN | 14000
I2584 | ROÇADEIRA COSTAL | UN | 2440
I2585 | ROÇADEIRA REBOCÁVEL | UN | 14834
I2581 | RÉGUA VIBRATÓRIA DE CONCRETO HP=1,5 | UN | 6715
I2582 | RÉGUA VIBRATÓRIA DE CONCRETO HP=3,0 | UN | 10151
I2586 | SERRA CIRCULAR D=0,20m | UN | 3200
I9097 | SISTEMA GNSS RTK | UN | 190515
G0420 | SISTEMA MISTURA A DÍESEL PARA FURO DIRECIONAL TANQUE DE 1000 GL | UN | 229951
I0977 | TALHA MANUAL 0,5 T C/ CORRENTE 5,0m | UN | 1170
I2651 | TALHA MANUAL 1,0 T C/ CORRENTE 5,0m | UN | 1328
I0979 | TALHA MANUAL 2,0 T C/ CORRENTE 5,0m | UN | 1717
I2587 | TALHA TIRFOR 1,6T | UN | 2694
I2588 | TALHA TIRFOR 3,2T | UN | 4491
I2652 | TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO 30T | UN | 292521
I2589 | TEODOLITO | UN | 17176
I2655 | TRATOR DE ESTEIRA C/ LÂMINA E ESCARIFICADOR HP 155 | UN | 968595
I2653 | TRATOR DE ESTEIRA C/ LÂMINA E ESCARIFICADOR HP 328 | UN | 2694071
I2590 | TRATOR DE ESTEIRA C/ LÂMINA HP 328 | UN | 2565782
I2656 | TRATOR DE PNEUS | UN | 165056
I8396 | USINA DE MICRO-REVESTIMENTO | UN | 1327220
I2658 | USINA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO | UN | 132775
I2659 | USINA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | UN | 2606000
I2660 | USINA MISTURADORA DE SOLOS | UN | 780717
G0452 | VAN FURGÃO - 93 KW | UN | 128000
I2661 | VASSOURA MECÂNICA | UN | 38976
G0448 | VEÍCULO LEVE PICK UP 4X4 - 147 KW | UN | 183000
I2672 | VEÍCULO UTILITÁRIO CAMINHONETE SAVEIRO | UN | 53578
I2662 | VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI | UN | 65580
I2591 | VIBRADOR DE IMERSÃO C/ MOTOR DIESEL HP 2 | UN | 11710
I2592 | VIBRADOR DE IMERSÃO C/ MOTOR ELÉTRICO HP 2 | UN | 6558
I2663 | VIBRO ACABADORA DE MISTURA BETUMINOSA | UN | 902681
EQ.CUSTO HORARIO
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I9518 | APARELHO OXI-ACETILENO (CHI) | H | 0.4631
I9517 | APARELHO OXI-ACETILENO (CHP) | H | 0.9003
I0564 | AQUECEDOR FLUIDO TÉRMICO (CHI) | H | 39.2517
I0678 | AQUECEDOR FLUIDO TÉRMICO (CHP) | H | 57.4242
I0565 | BATE ESTACA (CHI) | H | 53.6769
I0679 | BATE ESTACA (CHP) | H | 95.0735
I0566 | BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) | H | 22.8933
I0680 | BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) | H | 28.5189
I0567 | BETONEIRA ELÉTRICA 320l (CHI) | H | 21.857
I0681 | BETONEIRA ELÉTRICA 320l (CHP) | H | 22.3618
I0568 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHI) | H | 23.2284
I0682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | H | 24.4208
I0569 | BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHI) | H | 23.3695
I0683 | BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHP) | H | 31.0937
I0570 | BOMBA ELÉTRICA P/DRENAGEM 1,3 HP (CHI) | H | 0.55017
I0684 | BOMBA ELÉTRICA P/DRENAGEM 1,3 HP (CHP) | H | 0.93629
I0571 | BOMBA ELÉTRICA P/DRENAGEM 3,6 HP (CHI) | H | 0.95524
I0685 | BOMBA ELÉTRICA P/DRENAGEM 3,6 HP (CHP) | H | 1.6257
I0572 | BOMBA SUBMERSÍVEL ABS (CHI) | H | 0.8305
I0686 | BOMBA SUBMERSÍVEL ABS (CHP) | H | 1.4134
I0573 | BOMBA SUBMERSÍVEL FLYGT (CHI) | H | 1.1213
I0687 | BOMBA SUBMERSÍVEL FLYGT (CHP) | H | 1.9083
I9521 | CALANDRA PARA CHAPA DE AÇO ATÉ 25MM (CHI) | H | 48.213
I9520 | CALANDRA PARA CHAPA DE AÇO ATÉ 25MM (CHP) | H | 69.8098
I0592 | CAMINHONETE SAVEIRO (CHI) | H | 24.1288
I0700 | CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | H | 77.1754
I0574 | CAMINHÃO ADAPTADO A JATO (CHI) | H | 46.041
I0701 | CAMINHÃO ADAPTADO A JATO (CHP) | H | 129.1462
I0575 | CAMINHÃO ADAPTADO A VACUO (CHI) | H | 46.9642
I0702 | CAMINHÃO ADAPTADO A VÁCUO (CHP) | H | 131.3186
I0576 | CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI) | H | 50.6289
I0688 | CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP) | H | 160.1847
I0578 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) | H | 47.2513
I0690 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) | H | 132.5224
I0580 | CAMINHÃO BASCULANTE P/ROCHA (CHI) | H | 58.2041
I0692 | CAMINHÃO BASCULANTE P/ROCHA (CHP) | H | 178.1954
I0583 | CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI) | H | 39.5065
I0704 | CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP) | H | 95.7745
I0581 | CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) | H | 46.72
I0703 | CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) | H | 130.744
I0582 | CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI) | H | 48.5529
I0693 | CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP) | H | 154.6889
I0584 | CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI) | H | 46.041
I0705 | CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) | H | 129.1462
I0585 | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI) | H | 80.6183
I0694 | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP) | H | 220.0166
I0587 | CAMINHÃO EQUIP. C/USINA LAMA ASF. (CHI) | H | 98.357
I0696 | CAMINHÃO EQUIP. C/USINA LAMA ASF. (CHP) | H | 232.4676
I0588 | CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHI) | H | 49.429
I0706 | CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP) | H | 137.7001
I0590 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) | H | 51.5427
I0698 | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) | H | 162.3576
I0593 | CAMPÂNULA DE AR COMPRIMIDO (CHI) | H | 7.338
I0707 | CAMPÂNULA DE AR COMPRIMIDO (CHP) | H | 10.7974
I0594 | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) | H | 59.649
I0708 | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) | H | 170.7399
I0596 | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) | H | 90.1332
I0710 | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) | H | 285.5499
I0598 | CARRINHO DE MÃO (CHI) | H | 0.23744
I0712 | CARRINHO DE MÃO (CHP) | H | 0.35432
I0601 | CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 2 EIXOS (CHI) | H | 72.2171
I0715 | CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 2 EIXOS (CHP) | H | 230.6914
I0602 | CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHI) | H | 80.3742
I0716 | CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP) | H | 294.8738
I0607 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | H | 65.2934
I0721 | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) | H | 182.6923
I0609 | COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI) | H | 56.9729
I0722 | COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP) | H | 169.5813
I0610 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | H | 59.0215
I0723 | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | H | 174.1208
I0611 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHI) | H | 22.1673
I0724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | H | 26.1936
I0612 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) | H | 29.5707
I0725 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | H | 44.2749
I0608 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI) | H | 44.9222
I0726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | H | 87.0684
G0459 | COMPACTADOR MANUAL C/ SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,1 KW (CHI) | H | 0.62615
G0458 | COMPACTADOR MANUAL C/ SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,1 KW (CHP) | H | 4.0113
I0613 | COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHI) | H | 32.0599
I0727 | COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP) | H | 91.9767
I0614 | COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) | H | 34.2156
I0728 | COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) | H | 105.5369
I0615 | COMPRESSOR DE AR 335 PCM (CHI) | H | 35.509
I0729 | COMPRESSOR DE AR 335 PCM (CHP) | H | 123.489
I0616 | COMPRESSOR DE AR 765 PCM (CHI) | H | 49.7011
I0730 | COMPRESSOR DE AR 765 PCM (CHP) | H | 244.2026
G0463 | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 197PCM - 55 KW (CHI) | H | 11.0741
G0462 | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 197PCM - 55 KW (CHP) | H | 51.6983
G0433 | COMPRESSOR TIPO PISTÃO DE 12 BAR, 20 PCM, 5HP (CHI) | H | 0.44717
G0432 | COMPRESSOR TIPO PISTÃO DE 12 BAR, 20 PCM, 5HP (CHP) | H | 0.71102
G0447 | COMPRESSOR VAZÃO 150 M3/HORA 7 BAR 20 19,40 KW (CHI) | H | 2.373
G0446 | COMPRESSOR VAZÃO 150 M3/HORA 7 BAR 20 19,40 KW (CHP) | H | 18.4168
I0731 | COMPUTADOR PENTIUM (CHP) | H | 0.9699
I0618 | CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) | H | 186.9661
I0732 | CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) | H | 381.278
I0733 | DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP) | H | 1.2468
I0620 | DRAG LINE (CHI) | H | 103.4492
I0734 | DRAG LINE (CHP) | H | 275.4478
I9392 | EQUIPAMENTO DE PINTURA COM CABINE DE 7,0 KW E ESTUFA DE 80.000 KCAL PARA PINTURA ELETRÓSTÁTICA (CHI) | H | 30.727
I9391 | EQUIPAMENTO DE PINTURA COM CABINE DE 7,0 KW E ESTUFA DE 80.000 KCAL PARA PINTURA ELETRÓSTÁTICA (CHP) | H | 35.8542
I0621 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CHI) | H | 78.3819
I0735 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CHP) | H | 209.2059
I9402 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA C/ ROMPEDOR (CHI) | H | 141.2894
I9401 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA C/ ROMPEDOR (CHP) | H | 359.7634
I10264 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPER.17 T, POT. 111 HP (CHI) | H | 79.8343
I10263 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPER.17 T, POT. 111 HP (CHP) | H | 197.1422
I0737 | ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP) | H | 0.21403
I0624 | ESPALHADOR DE AGREGADOS REBOC. (CHI) | H | 4.695
I0738 | ESPALHADOR DE AGREGADOS REBOC. (CHP) | H | 6.9589
I9134 | ESTAÇÃO TOTAL TIPO TRIMBLE M3 (CHI) | H | 78.4696
I9133 | ESTAÇÃO TOTAL TIPO TRIMBLE M3 (CHP) | H | 78.5427
I8422 | FRESADORA A FRIO (CHI) | H | 122.8098
I8421 | FRESADORA A FRIO (CHP) | H | 372.0513
I9378 | FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,8 KW (CHI) | H | 0.07652
I9377 | FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,8 KW (CHP) | H | 0.12167
G0437 | GERADOR A GASOLINA, POTÊNCIA 7,5 HP (5,5KW) (CHI) | H | 0.38405
G0436 | GERADOR A GASOLINA, POTÊNCIA 7,5 HP (5,5KW) (CHP) | H | 5.5984
I0625 | GRADE DE DISCOS (CHI) | H | 2.7079
I0739 | GRADE DE DISCOS (CHP) | H | 4.0798
I9382 | GRUPO GERADOR - 11 KW - 13 / 14 KVA (CHI) | H | 1.8201
I9381 | GRUPO GERADOR - 11 KW - 13 / 14 KVA (CHP) | H | 12.215
I0626 | GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) | H | 27.6286
I0740 | GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) | H | 143.5058
I0627 | GRUPO GERADOR 180 KVA (CHI) | H | 29.351
I0741 | GRUPO GERADOR 180 KVA (CHP) | H | 174.2197
I0628 | GRUPO GERADOR 36 KVA (CHI) | H | 24.3637
I0742 | GRUPO GERADOR 36 KVA (CHP) | H | 54.7947
I0629 | GUINDASTE DE TORRE HP 11 (CHI) | H | 45.6411
I0743 | GUINDASTE DE TORRE HP 11 (CHP) | H | 59.8502
I0630 | GUINDASTE DE TORRE HP 20 (CHI) | H | 60.8574
I0744 | GUINDASTE DE TORRE HP 20 (CHP) | H | 87.6359
I0631 | GUINDASTE DE TORRE HP 40 (CHI) | H | 77.3969
I0745 | GUINDASTE DE TORRE HP 40 (CHP) | H | 117.8381
I0633 | GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHI) | H | 68.8526
I0747 | GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP) | H | 201.9453
I0632 | GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHI) | H | 47.8982
I0746 | GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP) | H | 98.4679
I10240 | GUNIDASTE SOBRE ESTEIRA 300 HP - CAPAC. 40 TON (CHI) | H | 118.9335
I10239 | GUNIDASTE SOBRE ESTEIRA 300 HP - CAPAC. 40 TON (CHP) | H | 417.9835
G0429 | HOLIDAY DETECTOR DE FALHA DE REVESTIMENTO EM MANTA TERMOCONTRÁTIL - VOLTAGEM DE 12 KV A 20 KV, DE CORRENTE PULSANTE, VIA SECA, CONFORME NORMA NACE STANDARD RP-0274 (CHI) | H | 0.98246
G0428 | HOLIDAY DETECTOR DE FALHA DE REVESTIMENTO EM MANTA TERMOCONTRÁTIL - VOLTAGEM DE 12 KV A 20 KV, DE CORRENTE PULSANTE, VIA SECA, CONFORME NORMA NACE STANDARD RP-0274 (CHP) | H | 1.4515
I9131 | IMPRESSORA PORTÁTIL (CHI) | H | 1.9293
I9130 | IMPRESSORA PORTÁTIL (CHP) | H | 2.212
I9102 | KIT GEOFONE ELETRÔNICO C/ FILTROS (CHI) | H | 5.1296
I9050 | KIT GEOFONE ELETRÔNICO C/ FILTROS (CHP) | H | 9.1076
I9103 | KIT LOGGERS DE RUÍDO (CHP) | H | 26.0091
I9101 | KIT LOGGERS DE RUÍDOS (CHI) | H | 14.6977
G0426 | LOCALIZADOR PARA FURO DIRECIONAL, COM RECEPTOR, DISPLAY REMOTO COM SONDA/TRANSMISSOR, ALCANCE APROXIMADO COM PITCH E FREQUÊNCIA (CHI) | H | 15.109
G0425 | LOCALIZADOR PARA FURO DIRECIONAL, COM RECEPTOR, DISPLAY REMOTO COM SONDA/TRANSMISSOR, ALCANCE APROXIMADO COM PITCH E FREQUÊNCIA (CHP) | H | 22.5073
I0639 | MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI) | H | 19.7742
I0753 | MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP) | H | 21.1088
I0640 | MICROTRATOR C/APAR. DE GRAMA (CHI) | H | 24.5482
I0754 | MICROTRATOR C/APAR. DE GRAMA (CHP) | H | 33.5828
I8970 | MOTO COM MOTOQUEIRO ENCANADOR (CHI) | H | 21.86
I8969 | MOTO COM MOTOQUEIRO ENCANADOR(CHP) | H | 29.3581
I0641 | MOTO ESCAV. TRANSPORTADOR (CHI) | H | 284.711
I0755 | MOTO ESCAV. TRANSPORTADOR (CHP) | H | 847.1825
I0642 | MOTO NIVELADORA (CHI) | H | 80.0647
I0756 | MOTO NIVELADORA (CHP) | H | 221.8416
I9386 | MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4KW (CHI) | H | 3.7008
I9385 | MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4KW (CHP) | H | 6.2733
I9389 | MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,5 KW (CHI) | H | 2.5936
I9388 | MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,5 KW (CHP) | H | 4.3964
G0416 | MÁQUINA DE FURO DIRECIONAL COM PULL-BACK DE 24000 LIBRAS (10.000KGF) (CHI) | H | 144.5236
G0415 | MÁQUINA DE FURO DIRECIONAL COM PULL-BACK DE 24000 LIBRAS (10.000KGF) (CHP) | H | 358.5039
G0419 | MÁQUINA DE FURO DIRECIONAL COM PULL-BACK DE 40000 LIBRAS (15.000KGF) (CHI) | H | 247.0322
G0418 | MÁQUINA DE FURO DIRECIONAL COM PULL-BACK DE 40000 LIBRAS (15.000KGF) (CHP) | H | 541.5202
I0748 | MÁQUINA DE POLIR (CHP) | H | 0.86382
I0635 | MÁQUINA DE SOLDA (CHI) | H | 0.038387
I0749 | MÁQUINA DE SOLDA (CHP) | H | 0.061037
G0440 | MÁQUINA DE SOLDA ELETROFUSÃO (CHI) | H | 0.89144
G0439 | MÁQUINA DE SOLDA ELETROFUSÃO (CHP) | H | 1.7176
I0636 | MÁQUINA P/CONCRETO PROJETADO (CHI) | H | 32.1435
I0750 | MÁQUINA P/CONCRETO PROJETADO (CHP) | H | 45.4156
I0637 | MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHI) | H | 27.842
I0751 | MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP) | H | 36.1737
I0638 | MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI) | H | 72.0254
I0752 | MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP) | H | 154.0616
I0758 | NÍVEL (CHP) | H | 0.68949
I0645 | PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) | H | 22.6544
I0759 | PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) | H | 23.6147
I0760 | PLOTTER (CHP) | H | 5.0107
I9525 | PONTE ROLANTE VÃO ATÉ 15M, CAP=5T (CHI) | H | 29.8512
I9524 | PONTE ROLANTE VÃO ATÉ 15M, CAP=5T (CHP) | H | 34.9258
I0647 | PULVERIZADOR SOBRE PNEUS (CHI) | H | 18.5979
I0761 | PULVERIZADOR SOBRE PNEUS (CHP) | H | 19.4581
I7421 | RECICLADORA À FRIO (CHI) | H | 257.6343
I7420 | RECICLADORA À FRIO (CHP) | H | 723.3958
I0651 | RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO (CHI) | H | 1.8118
I0764 | RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO (CHP) | H | 2.666
I0653 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHI) | H | 42.2373
I0765 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) | H | 107.2564
G0443 | RETÍFICA RETA ELÉTRICA DE 650 W VELOCIDADE MÁXIMA 10000 A 28000 RPM (CHI) | H | 0.13136
G0442 | RETÍFICA RETA ELÉTRICA DE 650 W VELOCIDADE MÁXIMA 10000 A 28000 RPM (CHP) | H | 0.23672
I0654 | ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHI) | H | 23.4806
I0769 | ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP) | H | 24.8806
I0655 | ROÇADEIRA COSTAL (CHI) | H | 0.46233
I0767 | ROÇADEIRA COSTAL (CHP) | H | 2.4318
I0656 | ROÇADEIRA REBOCÁVEL (CHI) | H | 2.8107
I0768 | ROÇADEIRA REBOCÁVEL (CHP) | H | 4.8875
I0650 | RÉGUA VIBRATÓRIA DE CONCRETO HP 1,5 (CHI) | H | 19.0368
I0762 | RÉGUA VIBRATÓRIA DE CONCRETO HP 1,5 (CHP) | H | 20.1559
I0649 | RÉGUA VIBRATÓRIA DE CONCRETO HP 3 (CHI) | H | 20.0073
I0763 | RÉGUA VIBRATÓRIA DE CONCRETO HP 3 (CHP) | H | 21.6992
I0657 | SERRA CIRCULAR D=0,20m (CHI) | H | 0.34809
I0770 | SERRA CIRCULAR D=0,20m (CHP) | H | 0.52587
I9127 | SISTEMA BASE GNSS RTK (CHI) | UN | 71.3438
I9098 | SISTEMA BASE GNSS RTK (CHP) | H | 71.5242
G0423 | SISTEMA MISTURA A DÍESEL PARA FURO DIRECIONAL TANQUE DE 1000 GL (CHI) | H | 19.486
G0422 | SISTEMA MISTURA A DÍESEL PARA FURO DIRECIONAL TANQUE DE 1000 GL (CHP) | H | 49.9999
I0658 | TALHA MANUAL (CHI) | H | 0.10485
I0771 | TALHA MANUAL (CHP) | H | 0.15797
I0772 | TALHA TIRFOR 1,6 T (CHP) | H | 0.32046
I0659 | TALHA TIRFOR 1,6T (CHI) | H | 0.2127
I0773 | TALHA TIRFOR 3,2 T (CHP) | H | 0.53421
I0660 | TALHA TIRFOR 3,2T (CHI) | H | 0.031221
I0661 | TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI) | H | 13.2716
I0774 | TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP) | H | 20.8894
I0775 | TEODOLITO (CHP) | H | 1.3612
I0663 | TRATOR DE ESTEIRA C/LÂMINA E ESC. HP 328 (CHI) | H | 168.9913
I0776 | TRATOR DE ESTEIRA C/LÂMINA E ESC. HP 328 (CHP) | H | 560.389
I0666 | TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) | H | 78.9722
I0779 | TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) | H | 242.4361
I0665 | TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA HP 328 (CHI) | H | 162.2984
I0778 | TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA HP 328 (CHP) | H | 544.6404
I0667 | TRATOR DE PNEUS (CHI) | H | 29.4611
I0780 | TRATOR DE PNEUS (CHP) | H | 99.5493
I8399 | USINA DE MICRO-REVESTIMENTO (CHI) | H | 132.9968
I8400 | USINA DE MICRO-REVESTIMENTO (CHP) | H | 389.5771
I0669 | USINA DE MISTURA BETUM. A QUENTE (CHI) | H | 217.4233
I0782 | USINA DE MISTURA BETUM. A QUENTE (CHP) | H | 975.0677
I0670 | USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHI) | H | 38.0686
I0783 | USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP) | H | 49.8709
I0671 | USINA MISTURADORA DE SOLOS (CHI) | H | 85.0564
I0784 | USINA MISTURADORA DE SOLOS (CHP) | H | 154.4535
G0455 | VAN FURGÃO - 93 KW (CHI) | H | 27.2999
G0454 | VAN FURGÃO - 93 KW (CHP) | H | 84.8249
I0672 | VASSOURA MECÂNICA (CHI) | H | 5.0518
I0785 | VASSOURA MECÂNICA (CHP) | H | 7.4878
G0451 | VEÍCULO LEVE PICK UP 4X4 - 147 KW (CHI) | H | 32.1574
G0450 | VEÍCULO LEVE PICK UP 4X4 - 147 KW (CHP) | H | 123.7922
I0673 | VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI) | H | 24.9842
I0786 | VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP) | H | 78.8208
I0674 | VIBRADOR DE IMERSÃO C/MOTOR DIESEL (CHI) | H | 2.8968
I0787 | VIBRADOR DE IMERSÃO C/MOTOR DIESEL (CHP) | H | 5.5875
I0675 | VIBRADOR DE IMERSÃO C/MOTOR ELÉTRICO (CHI) | H | 1.0902
I0788 | VIBRADOR DE IMERSÃO C/MOTOR ELÉTRICO (CHP) | H | 1.6367
I0676 | VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI) | H | 99.7085
I0789 | VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP) | H | 194.763
ESQUADRIAS METALICAS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I0437 | CAIXILHO DE ALUMINIO CORRER | M2 | 286.83
I0438 | CAIXILHO DE FERRO BASCULANTE | M2 | 220.5
I0439 | CAIXILHO DE FERRO CORRER | M2 | 220.5
I8440 | GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO | M2 | 147.96
I6748 | GRADE DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=15MM E MOLDURA C/BARRA CHATA DE FERRO 2"X3/8" | M2 | 249.96
I9142 | JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL) | UN | 327.26
I1275 | JANELA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA | M2 | 385.88
I1697 | PORTA COMPLETA BLINDOR/CHUMBO ( 0,60 X 2,10 )m | UN | 1960.79
I1698 | PORTA COMPLETA BLINDOR/CHUMBO ( 0,80 X 2,10 )m | UN | 2614.38
I1696 | PORTA COMPLETA BLINDOR/CHUMBO ( 1,20 X 2,10 )m | UN | 3921.57
I1700 | PORTA CORTA-FOGO (0,80X2,10)m | UN | 814.18
I1699 | PORTA CORTA-FOGO (1,60X2,10)m | UN | 814.18
I1701 | PORTA CORTA-FOGO DE CORRER INDUSTRIAL | M2 | 1173.04
I1702 | PORTA DE ALUMÍNIO | M2 | 454.4
I1703 | PORTA DE ENROLAR EM AÇO DE CHAPA ONDULADA | M2 | 282.52
I6811 | PORTA FRIGORIFICA TERMOISOLANTE DE ACIONAMENTO MANUAL C/AQUEC. DIM.:2100X1000X150MM - COLOCADA | UN | 2700.57
I1713 | PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS | M2 | 234.61
I6805 | PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO COM LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | M2 | 380.2
I6727 | PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2) | UN | 352.45
EXPLOSIVOS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I0860 | CORDEL DETONANTE | M | 5.24
I0966 | DINAMITE 40% | KG | 20.09
I2507 | DINAMITE 60% | KG | 26.04
I2568 | DINAMITE GRANULADA | KG | 15.16
I2326 | ESPOLETA | UN | 5.8
I2329 | ESTOPIM | M | 7.25
I2417 | RETARDO 10 SEGUNDOS | UN | 70.08
FERRAGENS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I6222 | ARMADOR DE EMBUTIR | UN | 24.33
I6223 | ARMADOR TIPO RABO DE ANDORINHA | UN | 14.03
I0207 | BATENTE ALUMINIO L 1.1/2X1X1/8 ANOD 60X210 | UN | 60.8
I0269 | BOTÃO DE CORREÇÃO (1002) | UN | 5.97
I0299 | BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201 | UN | 6.8
I0301 | BUCHA PLASTICA 8MM | UN | 0.2
I0399 | CADEADO GRANDE P/ CELAS | UN | 130.93
I0400 | CADEADO MEDIO | UN | 22.33
I0401 | CADEADO PEQUENO | UN | 15
I0494 | CAPUCHINHO (1037) | UN | 4.38
I0813 | COFRE-TRANCA PARA GRADES DE FERRO | UN | 2455
I0856 | CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504) | UN | 22.9
I0863 | CORRENTE PARA BASCULANTE (1003) | M | 21.4
I1027 | DOBRADIÇA 3''X2 1/2'' CROMADA | UN | 19.67
I1028 | DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2''X3'' REF.1523 | UN | 29.06
I1029 | DOBRADIÇA CROMADA, TIPO "PALMELA" | UN | 12.5
I8697 | DOBRADIÇA DE AÇO CROMADO DE CANTO 4 1/2" x 3 1/2" | UN | 26.76
I2311 | DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" ( PADRÃO POPULAR ) | UN | 14.36
I1030 | DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA | UN | 24.67
I1031 | DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA | UN | 24.67
I1032 | DOBRADIÇA DE LATÃO EM VARA | M | 11.63
I1033 | DOBRADIÇA DE PRESSÃO | UN | 3.1
I1034 | DOBRADIÇA INFERIOR (1103) | UN | 35.21
I1035 | DOBRADIÇA PARA BASCULANTE (1123) | UN | 15.34
I8431 | DOBRADIÇA PARA FIXAÇÃO EM GRANITO | UN | 60.23
I1036 | DOBRADIÇA SUPERIOR (1101) | UN | 29.08
I1037 | DOBRADIÇA VAI - VEM, EM AÇO/FERRO, CROMADA - TAMANHO 3" | UN | 74.22
I1149 | FACAO DIREITO PARA LATERAL E BANDEIRA (1210) | UN | 122.02
I1150 | FACAO ESQUERDO PARA LATERAL E BANDEIRA (1211) | UN | 127.54
I1151 | FACAO SIMPLES PARA LATERAL E BANDEIRA (1209) | UN | 67.6
I1152 | FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521) | UN | 107.87
I1154 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA | UN | 52.5
I1155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | UN | 46
I2331 | FECHADURA DE SOBREPOR | UN | 41.64
I8433 | FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) PARA FIXAÇÃO EM GRANITO | UN | 34.34
I1157 | FECHADURA P/ MOVEIS | UN | 9.47
I8696 | FECHADURA TUBULAR 90MM EM AÇO CROMADO PARA PORTAS | UN | 64.2
I1158 | FECHO DE ALAVANCA DE FERR0 DE 22CM | UN | 22.67
I1159 | FECHO TIPO ROLETE P/ARMARIO | UN | 1.77
I1160 | FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME | KG | 7.86
I1162 | FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE | UN | 15.01
I1163 | FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MEDIO | UN | 12.56
I1164 | FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO | UN | 4.24
I8638 | MAÇANETA TIPO ALAVANCA CROMADO | PAR | 35.91
I1525 | MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012) | UN | 604.34
I1526 | MOLA P/ PORTA, TIPO "COIMBRA" | UN | 139.33
I9449 | MOLA PNEUMÁTICA DE PISO, EM AÇO INOX, BLINDADA, P/ PORTAS DE ATÉ 120KG E LARGURA ATÉ 1,20M | UN | 219.3
I8432 | PARAFUSO PARA GRANITO | UN | 3.12
I1606 | PEGADOR METALICO P/PORTA, INTERNO | UN | 23.34
I1733 | PRENDEDOR METÁLICO PARA PORTA | UN | 18.47
I1743 | PUXADOR CONCHA (1606) | UN | 12.03
I1744 | PUXADOR P/PORTAS DE MÓVEIS | UN | 4.95
I1941 | TARGETA CROMADA P/JANELAS VENEZIANA | UN | 3.89
I2433 | TARGETA DE FERRO 2" | UN | 4.6
I1942 | TARGETA LIVRE-OCUPADO 60X65MM-FAMA 1260/L.F.719-AE | UN | 34.34
I2159 | TRINCO COM MOLA PARA BASCULANTE (1523) | UN | 26.9
I2160 | TRINCO INFERIOR (1502) | UN | 36.17
FERRO
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I6700 | ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS | UN | 40.13
I0056 | ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 1 CORDOALHA DE 12.7mm | UN | 118.28
I0057 | ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 12 CORDOALHA DE 12.7mm | UN | 1225.21
I0058 | ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 2 CORDOALHAS DE 12,7mm | UN | 187.22
I0059 | ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 4 CORDOALHA DE 12,7mm | UN | 344.81
I0060 | ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 6 CORDOALHA DE 12.7mm | UN | 577.06
I0061 | ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 7 CORDOALHA DE 12.7mm | UN | 669.67
I0062 | ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 1 CORDOALHA DE 12.7mm | UN | 33.79
I0063 | ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 12 CORDOALHA DE 12.7mm | UN | 204.32
I0064 | ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 2 CORDOALHA DE 12.7mm | UN | 47.3
I0065 | ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 4 CORDOALHA DE 12.7mm | UN | 84.5
I0066 | ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 6 CORDOALHA DE 12.7mm | UN | 127.37
I0067 | ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 7 CORDOALHA DE 12.7mm | UN | 135.82
I0097 | ARAME FARPADO FIO 16 BWG | M | 0.87
I0098 | ARAME GALVANIZADO N.10 BWG | KG | 9.1
I0100 | ARAME GALVANIZADO N.14 BWG | KG | 10.53
I0101 | ARAME GALVANIZADO N.16 BWG | KG | 20.71
I0102 | ARAME GALVANIZADO N.18 BWG | KG | 22.48
I0103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | KG | 10.05
I0104 | ARAME ZINCADO DE 2,7MM AMARRAÇÃO DE GABIÕES | KG | 21.12
I0137 | ARRUELA LISA 1/4''X3/4'' | UN | 0.37
I0138 | ARRUELA LISA 5/16''X5/8'' | UN | 0.37
I0141 | ARRUELA QUADRADA DE 58MM C/FURO DE 18MM | UN | 2.54
I0157 | AÇO CA-25 | KG | 9.51
I0163 | AÇO CA-50 | KG | 9.5
I7952 | AÇO CA-50/60 | KG | 8.89
I0169 | AÇO CA-60 | KG | 8.28
I0178 | BAINHA METALICA D=35mm | M | 16.17
I0179 | BAINHA METALICA D=40mm | M | 17.2
I0180 | BAINHA METALICA D=60mm | M | 29.94
I0181 | BAINHA METALICA D=70mm | M | 35.67
I0208 | BATENTE DE FERRO | M | 19.73
I0211 | BATENTE EM AÇO, L = 12CM (BATENTAÇO) | M | 32.01
I0335 | CABO AÇO 3/16" | M | 3.72
I8231 | CANTONEIRA DE AÇO (6 x 6 x 1/2") (29,2KG/M) | KG | 8.48
I7349 | CANTONEIRA DE AÇO 1" x 1" x 3/16" (1,73kg/m) | KG | 8.17
I8199 | CANTONEIRA DE AÇO 3" x 3" x 5/16" (9,07kg/m) | KG | 8.48
I0466 | CANTONEIRA DE FERRO 1 1/4" x 1/8" (L X E) (1,50KG/M) | KG | 8.17
I0467 | CANTONEIRA DE FERRO 1"x 3/16" (L X E) (1,73KG/M) | KG | 8.17
I0468 | CANTONEIRA DE FERRO 3/4" x 1/8" (L X E) (0,88KG/M) | KG | 8.17
I0471 | CANTONEIRA METÁLICA DE 4" X 4" X 3/8" (14,60KG/M) | KG | 8.48
I0521 | CHAPA AÇO INOX, ESCOVADO CHAPA 20 (1,0MM - 8,24KG/M2) | M2 | 477.44
I0535 | CHAPA AÇO INOX, N.300 | M2 | 799.56
I0536 | CHAPA DE AÇO ANTI-DERRAPANTE 1/4" (6,3MM - 54,53KG/M2) | KG | 8.79
I6043 | CHAPA DE AÇO FINA 1/8" (3MM - 24,00KG/M2) | KG | 7.06
I0532 | CHAPA DE AÇO FINA 3/16" (4,75MM - 38,00KG/M2) | M2 | 268.28
I0534 | CHAPA DE AÇO FINA 3/16" (4,75MM - 38,00KG/M2) | KG | 7.06
I0533 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 2.0 x 1.0M, ESP=1/16" | UN | 242.64
I0537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | M2 | 35.59
I0538 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M | M | 13.98
I0539 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M | M | 21.18
I9530 | CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 1/2" ( 12,50MM - 98,00 KG/M2) | KG | 6.66
I9528 | CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 1/4" ( 6,3MM - 49,39 KG/M2) | KG | 6.66
I7480 | CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 3/8" ( 9,5MM - 74,48 KG/M2) | KG | 6.66
I9529 | CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 5/16" ( 8,00MM - 62,72 KG/M2) | KG | 6.66
I0531 | CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 7/8" (22,00MM - 172,48 KG/M2) | KG | 6.66
I8669 | CHAPA DE AÇO GROSSA, AÇO ASTM A36, PARA CAMISAS METÁLICAS | KG | 6.66
I8356 | CHAPA GALVANIZADA PERFURADA DE 2mm COM PINTURA ELETROSTÁTICA | M2 | 158.4
I0793 | CHUMBADOR TIPO PARABOULT 1/4 X 1 3/4" | UN | 1.5
I0990 | CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/4"A 1" | UN | 4.9
I0794 | CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2" | UN | 3.37
I0849 | CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTENSAO E INJECAO | KG | 8.43
I0861 | CORDOALHA CP-190 RB D=12,7 MM | KG | 9.31
I0864 | CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | M | 112.67
I8357 | ESTRUTURA DE APOIO CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1" E 2" | KG | 68.8
I8354 | ESTRUTURA METÁLICA DE APOIO - PILARES | KG | 19.34
I2338 | FERRO CHATO 1/2" x 3/16" (0,47KG/M) | KG | 8.33
I2337 | FERRO CHATO 3/4" x 3/16" (0,71KG/M) | KG | 8.33
I2332 | FERRO CHATO 1.1/4" x 1/2" (3,16KG/M) | KG | 8.33
I2333 | FERRO CHATO 2" x 1/4" (2,53KG/M) | KG | 8.33
I2334 | FERRO CHATO 2" x 1/8" (1,27KG/M) | KG | 8.33
I2339 | FERRO CHATO 2" x 3/16" (1,90KG/M) | KG | 8.33
I0191 | FERRO CHATO 2" x 3/8" (3,80KG/M) | KG | 8.41
I2335 | FERRO CHATO 2.1/2" x 1/2" (6,33KG/M) | KG | 8.33
I2336 | FERRO CHATO 2.1/2" x 3/8" (4,74KG/M) | KG | 8.33
I6221 | GANCHOS GALVANIZADOS P/FIXAÇÃO DAS REDES NOS TUBOS | UN | 3.5
I1222 | GRADE DE FERRO | M2 | 98.62
I1223 | GRADIL DE FERRO | M2 | 98.62
I1224 | GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA | M2 | 119.8
I2516 | GRAMPOS PARA CERCA | KG | 11.97
I1566 | PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA | UN | 0.72
I1568 | PARAFUSO ABAULADO M16X150MM | UN | 6.13
I2525 | PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2" | UN | 0.48
I2526 | PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2" | UN | 0.83
I1570 | PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 1/4X 1 1/2'' | UN | 0.2
I1571 | PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM | UN | 1.1
I1572 | PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X130MM | UN | 1.16
I1573 | PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X165MM | UN | 1.5
I1574 | PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X180MM | UN | 1.74
I1575 | PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X230MM | UN | 4.19
I1576 | PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X250MM | UN | 3.14
I1577 | PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X50MM | UN | 0.75
I1578 | PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X85MM | UN | 0.91
I1579 | PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON | UN | 7.5
I2387 | PARAFUSO DE 5/16"x 110MM C/ARRUELA | UN | 1
I7348 | PARAFUSO DE AÇO C/ PORCA E ARRUELA - 1/2" x 4" | UN | 2.96
I8114 | PARAFUSO DE AÇO COM PORCA E ARRUELA 1" x 10" | UN | 17.97
I2483 | PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM | UN | 0.68
I2388 | PARAFUSO EM AÇO C/PORCA, CABEÇA SEXTAVADA 1/2 x 2" | UN | 1.38
I1580 | PARAFUSO FRANCES 1/2''X8'' COM 2 PORCAS | UN | 5.87
I1581 | PARAFUSO FRANCES 1/2''X9'' COM 2 PORCAS | UN | 5.87
I1565 | PARAFUSO GALVANIZADO 5/16''X50 C/BUCHA S 10 PUMEX | UN | 0.72
I2389 | PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA | UN | 10.96
I2390 | PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA | UN | 14.57
I1582 | PARAFUSO N.12X25MM | UN | 0.62
I1583 | PARAFUSO N.14X40MM | UN | 1.6
I1587 | PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4''X10MM | UN | 0.15
I1588 | PARAFUSO PARA MADEIRA 1''X10MM | UN | 0.2
I1586 | PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 2.8X16MM | UN | 0.03
I1584 | PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 3.8 X 30MM | UN | 0.06
I1589 | PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 5X38 | UN | 0.2
I1590 | PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM | UN | 0.27
I1592 | PARAFUSO SEXTAVADO 1/4''X2'' | UN | 0.43
I1593 | PARAFUSO SEXTAVADO 5/16''X1'' | UN | 0.43
I7951 | PERFIL "I" 12" ASTM A36 (ALMA 6,6 mm) | KG | 7.85
I2392 | PERFIL ' I ' 10" 1A. ALMA | KG | 7.85
I1618 | PERFIL 'U' - CHAPA 20 (ACO) 41.5X15MM | KG | 1.99
I1619 | PERFIL 'U' DE AÇO 1 1/2X3X1/8' CHAPA 26 (DIVISÓRIA) | M | 10.43
I1621 | PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA) | KG | 3.16
I8355 | PERFIL C (VENEZIANA) DE 2" x 1" EM CHAPA GALVANIZADA DE 2mm COM PINTURA ELETROSTÁTICA | M2 | 103.69
I1627 | PERFIL ESTRUTURAL 35X35X07X1.5MM | M | 3.3
I1626 | PERFIL ESTRUTURAL 35X35X15X1.25MM | M | 12.64
I1628 | PERFIL ESTRUTURAL 75X50X15X2.65MM | M | 18.18
I1625 | PERFIL ESTRUTURAL 100X50X15X2.65MM | M | 19.86
I8685 | PERFIL METÁLICO "I" OU "H" | KG | 7.85
I1629 | PERFIL METÁLICO ' I ' , H=300MM (66,97KG/M) | M | 525.71
I1630 | PERFIL METÁLICO ' I ' , H=400MM (89,29KG/M) | M | 700.93
I1631 | PERFIL METÁLICO ' I ' , H=500MM (126,50KG/M) | M | 993.03
I1632 | PERFIL METÁLICO ' I ', H=200MM (30,50KG/M) | M | 239.43
I6740 | PERFIL METÁLICO EM " U " - 6"x2"x3/16" | M | 30.95
I1633 | PERFIS LEVES DE AÇO CHAPA 20 (DIVISÓRIA) | KG | 3.16
I8207 | PEÇAS METÁLICAS P/ FORMAS | KG | 8.85
I2394 | PINO DE FIXAÇÃO COM CARTUCHO | UN | 1.29
I2400 | PLACA EM CHAPA PRETA PARA OBRA | M2 | 76.32
I1694 | PORCA SEXTAVADA 1/4' | UN | 0.25
I1695 | PORCA SEXTAVADA 5/16' | UN | 0.28
I1704 | PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14 | M2 | 127.24
I1724 | PREGO | KG | 15.54
I2494 | PREGO 12 x 12 | KG | 15.54
I2409 | PREGO 14X15 (1.1/4" x 14) (APROXIMADAMENTE 814UN/KG) | KG | 15.54
I2408 | PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) | KG | 16.75
I1725 | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | KG | 15.54
I1726 | PREGO 16X24 (2.1/4" x 12) (APROXIMADAMENTE 354UN/KG) | KG | 16.75
I1727 | PREGO 18 X 27 C/ ANILHA DE PVC | UN | 0.24
I1728 | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | KG | 13.8
I2410 | PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | KG | 13.8
I1729 | PREGO 18X27 GALVANIZADO | UN | 0.08
I1730 | PREGO 18X30 (2.3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG) | KG | 14.04
I1731 | PREGO 19X33 (3" x 9) (APROXIMADAMENTE 136UN/KG) | KG | 14.04
I1732 | PREGO 22X48 (4.1/4" x 5) (APROXIMADAMENTE 48UN/KG) | KG | 14.04
I1742 | PURGADOR PLÁSTICO PARA ANCORAGEM | UN | 6.73
I1783 | REBITE DIAM.5MM COMPR. 12MM | UN | 0.13
I1784 | REBITES | KG | 58.29
I2436 | TELA GALVANIZADA MALHA QUADRADA/LOSANGULAR 2" (5X5CM) FIO 10 (3,4MM) | M2 | 40.5
I2040 | TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2) | M2 | 21.53
I6037 | VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8" | M | 3.7
GRUPO GERADOR
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I6728 | GRUPO GERADOR 45/ 55 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO | UN | 76766.66
I1237 | GRUPO GERADOR 56/ 85 KVA, C/ QUADRO AUTOMATICO | UN | 81181.26
I6729 | GRUPO GERADOR 121/140 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO | UN | 86203.7
I1234 | GRUPO GERADOR 141/170 KVA, C/ QUADRO AUTOMATICO | UN | 101111.1
I6731 | GRUPO GERADOR 171/215 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO | UN | 123148.15
I7983 | GRUPO GERADOR 216/235 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO | UN | 124158.24
I6732 | GRUPO GERADOR 236/260 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO | UN | 142592.59
I1236 | GRUPO GERADOR 261/290 KVA, C/ QUADRO AUTOMATICO | UN | 145384.6
I6734 | GRUPO GERADOR 291/360 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO | UN | 161502.9
I6735 | GRUPO GERADOR 361/385 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO | UN | 178745.03
I7984 | GRUPO GERADOR 386/450 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO | UN | 202842.53
I7547 | GRUPO GERADOR 451/500 KVA COM QUADRO AUTOMÁTICO | UN | 212442.62
I6736 | GRUPO GERADOR 501/635 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO | UN | 283740.94
I7888 | GRUPO GERADOR 636/780 KVA C/ QUADRO AUTOMÁTICO | UN | 496213.82
I7889 | GRUPO GERADOR 781/950 KVA C/ QUADRO AUTOMÁTICO | UN | 601680.86
I1233 | GRUPO GERADOR 86/120 KVA, C/ QUADRO AUTOMATICO | UN | 83858.51
I7985 | GRUPO GERADOR 951/1000 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO | UN | 630629.42
IMPERMEABILIZANTE/ISOLAMENTO/JUNTA
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I9495 | ADESIVO ADE 52 OU SIMILAR | KG | 107.33
I0023 | ADESIVO AUTO VULCANIZANTE | L | 26.87
I0024 | ADESIVO DE CONTATO | KG | 10.41
I0025 | ADESIVO HIDRO-ASFALTICO | L | 5.8
I6787 | ALUMINIO CORRUGADO ESP.015MM PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO DE ISOLAMENTO TÉRMICOS ACÚSTICOS | M2 | 18.7
I0120 | ARGILA EXPANDIDA | M3 | 213.11
I0146 | ASFALTO MODIFICADO | KG | 3.68
I0216 | BERÇO DE HIDROASFALTO E BORRACHA MOIDA | KG | 7.07
I6784 | CALHA DUPLA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA TUBO DE 2" | M | 8.07
I0801 | CIMENTO ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE N.1 | KG | 3.62
I0802 | CIMENTO ESPECIAL TIPO K11 DA HEI'DI | KG | 8.57
I0803 | CIMENTO ESPECIAL TIPO KZ DA HEY"DI | KG | 9.49
I0804 | CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA RAPIDO | KG | 15.69
I6788 | CINTA DE ALUMINIO 1/2" | M | 1.63
I1089 | EMULSÃO ADESIVA | KG | 13.89
I1090 | EMULSÃO ASFALTICA | KG | 14.03
I6786 | FELTRO BETUMINOSO (VEU DE VIDRO) | M2 | 8.75
I1179 | FITA DE CALDEAÇÃO | M | 3
I6229 | IGOL A | KG | 11.76
I1249 | IMPERMEABILIZANTE | KG | 5.49
I1250 | IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL | KG | 2.8
I1316 | JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS | M | 1.38
I1317 | JUNTA PLASTICA 3/4''X1/8'' PARA PISOS | M | 0.88
I1501 | MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA | M2 | 25
I1503 | MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM | M2 | 56.16
I1517 | MASTIQUE ELASTICO | KG | 29.97
I1520 | MEADA | KG | 5.25
I1521 | MEMBRANA ACRILICA | KG | 14.97
I1522 | MEMBRANA ELASTICA | KG | 4.88
I1538 | NEOPRENE P/ JUNTAS DE DILATAÇÃO | M | 31.26
I1562 | PAPEL KRAFT BETUMADO DUPLO | M2 | 3.9
I6789 | SELO DE ALUMINIO 1/2" PARA CINTAS DE ALUMINIO | UN | 0.25
I2421 | SIKA 1 | KG | 5.49
I2422 | SIKADUR 32 | KG | 89.54
I1866 | SILICONE - HIDRAFUGANTE | L | 24.4
I2038 | TELA DE METAL DEPLOYE DE 3/4' | M2 | 3.86
I2247 | VERMICULITA EXPANDIDA | M3 | 489.6
I2251 | VEU DE POLIESTER | M2 | 5.23
I7891 | VIAPLUS 1000 BRANCO | KG | 2.7
I2292 | VÉU DE FIBRA DE VIDRO | M2 | 8.75
INSTAL.HIDRAULICA
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I0003 | ABRIGO P/ HIDRANTE 60 X 90 X 17CM | UN | 359.19
I0005 | ACIONAD.MANUAL, TIPO QUEBRE O VIDRO, MOD. EUROTRON | UN | 48.94
I0006 | ADAPTADOR PARA INCÊNDIO - 65X65MM (2 1/2X2 1/2'') | UN | 78.85
I0007 | ADAPTADOR PVC P/SIFÃO 1 1/4''X40MM | UN | 0.93
I6722 | ADAPTADOR PVC REGISTRO 25MM (3/4") | UN | 0.71
I6723 | ADAPTADOR PVC REGISTRO 32MM (1") | UN | 1.46
I6724 | ADAPTADOR PVC REGISTRO 40MM (1 1/4") | UN | 2.79
I6725 | ADAPTADOR PVC REGISTRO 50MM (1 1/2") | UN | 3.55
I6726 | ADAPTADOR PVC REGISTRO 60MM (2") | UN | 9.65
I0008 | ADAPTADOR PVC REGISTRO 75MM (2 1/2'') | UN | 14.04
I0009 | ADAPTADOR PVC REGISTRO 85MM (3'') | UN | 23.05
I0010 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 110MM | UN | 277.01
I0011 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 20MM | UN | 7.8
I0012 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25MM | UN | 10.09
I0013 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32MM | UN | 15.43
I0014 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40MM | UN | 28.69
I0015 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50MM | UN | 28.8
I0016 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 60MM | UN | 44.02
I0017 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 75MM | UN | 140.58
I0018 | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 85MM | UN | 196.27
I0019 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO LR P/REG. 25x3/4" | UN | 0.71
I0020 | ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1" | UN | 15.43
I0021 | ADESIVO 90ML | UN | 5
I0026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 45.16
I0069 | ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXÕES F.F. 100M | UN | 22.07
I0070 | ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXÕES F.F. 150MM | UN | 28.69
I0071 | ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXÕES F.F. 50MM | UN | 18.7
I0072 | ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXÕES F.F. 75MM | UN | 19.2
I0073 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4'') | UN | 2.99
I0074 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 150MM (6'') | UN | 10.63
I0075 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 40MM | UN | 1.56
I0076 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2'') | UN | 1.84
I0077 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 75MM (3'') | UN | 2.34
I0078 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM | UN | 2.56
I0079 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 150MM | UN | 11.01
I0080 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM | UN | 1.4
I0081 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 75MM | UN | 2.35
I0082 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA | UN | 2.03
I0145 | ASFALTO OXIDADO (MODIFICADO ) | KG | 7.81
I8648 | BASE DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS | UN | 36
I0244 | BOCAL PARA CALHA FIBERGLASS | M | 19.42
I0302 | BUCHA REDUCAO PVC CURTA 75X50MM - AF | UN | 13.14
I8226 | BUCHA REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"x 1" | UN | 15.62
I8227 | BUCHA REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 11/2"x 11/4" | UN | 15.62
I8225 | BUCHA REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 11/4"x 1" | UN | 12
I8228 | BUCHA REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 2"x 1/2" | UN | 20.96
I0324 | BUCHA REDUÇÃO FERRO FUNDIDO 75X50MM | UN | 66.59
I0322 | BUCHA REDUÇÃO FERRO FUNDIDO 100X75MM | UN | 78.64
I0323 | BUCHA REDUÇÃO FERRO FUNDIDO 150X100MM | UN | 287.64
I0296 | BUCHA REDUÇÃO PVC ESGOTO 75X50MM (3"X2") | UN | 4.65
I0297 | BUCHA REDUÇÃO PVC ESGOTO 100X75MM (4"X3") | UN | 6.42
I0298 | BUCHA REDUÇÃO PVC ESGOTO 150X100MM (6"X4") | UN | 24.23
I0325 | BUCHA REDUÇÃO PVC LONGA ESGOTO 50X40MM | UN | 4.26
I0318 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 3/4"X1/2" | UN | 0.86
I0310 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1"X 1/2" | UN | 2.82
I0311 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1"X 3/4" | UN | 2.87
I0305 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"X 1/2" | UN | 5.09
I0306 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"X 3/4" | UN | 6.01
I0303 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"X1 1/4" | UN | 6.11
I0304 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"X1" | UN | 6.27
I0308 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"X 1/2" | UN | 4.29
I0309 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"X 3/4" | UN | 4.36
I0307 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"X1" | UN | 4.5
I0312 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 2 1/2X1 1/2'' | UN | 21.58
I0313 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 2 1/2X1 1/4'' | UN | 19.8
I0314 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 2 1/2X2'' | UN | 27
I0315 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 2"X1 1/2" | UN | 14.24
I0316 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 2"X1 1/4" | UN | 12.57
I0317 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 2"X1" | UN | 12.56
I0319 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 3X1 1/2'' | UN | 20.96
I0320 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 3X2 1/2'' | UN | 30.17
I0321 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 4X3'' | UN | 76.59
I0327 | BUJÃO AÇO GALVANIZADO 1/2" | UN | 3.11
I0326 | BUJÃO AÇO GALVANIZADO 1 1/4'' | UN | 9.12
I0328 | BUJÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2'' | UN | 31.45
I0329 | BUJÃO AÇO GALVANIZADO 4'' | UN | 81.86
I0402 | CAGECE - LIGAÇÃO DE ESGOTO | UN | 206
I0403 | CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA | UN | 79
I0409 | CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA | UN | 297.91
I6226 | CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP.500L, COM TAMPA | UN | 283.5
I8576 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP. 310 L COM TAMPA | UN | 214.99
I0411 | CAIXA DE AÇO 40X60CM P/RECALQUE | UN | 222.87
I8233 | CAIXA DE INCÊNDIO 75 x 45 x 17 cm EM ALUMÍNIO | UN | 283.97
I0435 | CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA | UN | 30
I8234 | CAIXA SIFONADA DE ÓLEO 20 cm REBOCADA C/ TAMPA | UN | 626.73
I9404 | CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | 12.88
I9405 | CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | 18.51
I9406 | CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | 27.56
I9407 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | 30
I9408 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | 32.69
I9409 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | 41.84
I9410 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | 40.56
I8230 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | 54.47
I9411 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | 70.85
I0447 | CALHA DE ALUMINIO DESENVOL. DE 25CM | M | 15
I0452 | CALHA. CORTE 300MM. EM FIBERGLASS. ESP. 2MM | M | 18.4
I0485 | CAP PVC ROSCAVEL DE 1/2" | UN | 1.2
I0488 | CAP PVC ROSCAVEL DE 3/4" | UN | 1.78
I0482 | CAP PVC ROSCAVEL DE 1 1/2'' | UN | 9.7
I0483 | CAP PVC ROSCAVEL DE 1 1/4'' | UN | 9.4
I0484 | CAP PVC ROSCAVEL DE 1'' | UN | 3.23
I0486 | CAP PVC ROSCAVEL DE 2 1/2'' | UN | 19.12
I0487 | CAP PVC ROSCAVEL DE 3'' | UN | 24.98
I0489 | CAP PVC ROSCAVEL DE 4'' | UN | 41.74
I0473 | CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 110MM (4'') | UN | 61.41
I0474 | CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 20MM (1/2'') | UN | 0.87
I0475 | CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 25MM (3/4'') | UN | 0.99
I0476 | CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 40MM (1 1/4'') | UN | 3.32
I0477 | CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 50MM (1 1/2'') | UN | 6.3
I0478 | CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 60MM (2'') | UN | 9.47
I0479 | CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 75MM (2 1/2'') | UN | 17.22
I0480 | CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 85MM (3'') | UN | 40.86
I0481 | CAP PVC SOLD. MARRON DIAM. 32MM (1'') | UN | 1.73
I0825 | COMPORTA EM FIBRA DE VIDRO | M2 | 379.18
I6772 | COTOVELO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 100 mm (4") | UN | 137.73
I6766 | COTOVELO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 20mm (3/4") | UN | 49.73
I6767 | COTOVELO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 25mm (1") | UN | 88
I6768 | COTOVELO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 32mm (1 1/4") | UN | 113.22
I6769 | COTOVELO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 40mm (1 1/2") | UN | 121.51
I6770 | COTOVELO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 50mm (2") | UN | 129.79
I6771 | COTOVELO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 80mm (3") | UN | 135.97
I0874 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1/2" | UN | 5.23
I0878 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 3/4" | UN | 7.83
I0871 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'' | UN | 24.53
I0872 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/4'' | UN | 18.42
I0873 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1'' | UN | 11.75
I0875 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2'' | UN | 68.52
I0876 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2'' | UN | 37.65
I0877 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 3'' | UN | 96.64
I0879 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 4'' | UN | 183.79
I0880 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 5'' | UN | 268.18
I0881 | COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 6'' | UN | 685.46
I0882 | COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 110MM | UN | 183.85
I0883 | COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 20MM | UN | 0.42
I0884 | COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM | UN | 0.59
I0885 | COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM | UN | 1.76
I0886 | COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 40MM | UN | 4.17
I0887 | COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 50MM | UN | 4.52
I0888 | COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 60MM | UN | 19.61
I0889 | COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 75MM | UN | 52.29
I0890 | COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 85MM | UN | 87.15
I0893 | COTOVELO REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 3/4"X1/2" | UN | 8.8
I0891 | COTOVELO REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 1 1/4"X3/4" | UN | 17.72
I0892 | COTOVELO REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2"X2" | UN | 81.32
I0896 | CRUZETA AÇO GALVANIZADO 1/2" | UN | 16.23
I6233 | CRUZETA AÇO GALVANIZADO 3/4" | UN | 22.28
I0895 | CRUZETA AÇO GALVANIZADO 1 1/4'' | UN | 45.32
I0897 | CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2 1/2'' | UN | 144.58
I6234 | CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2" | UN | 79.91
I0902 | CRUZETA PVC ROSCAVEL DE 1/2" | UN | 6.56
I0904 | CRUZETA PVC ROSCAVEL DE 3/4" | UN | 14.1
I0900 | CRUZETA PVC ROSCAVEL DE 1 1/2'' | UN | 28
I0901 | CRUZETA PVC ROSCAVEL DE 1 1/4'' | UN | 22.55
I0899 | CRUZETA PVC ROSCAVEL DE 1" | UN | 14.8
I0903 | CRUZETA PVC ROSCAVEL DE 2'' | UN | 50
I0906 | CRUZETA PVC SOLD. MARROM DIAM. 110MM (4'') | UN | 110.6
I0907 | CRUZETA PVC SOLD. MARROM DIAM. 20MM (1/2'') | UN | 4.81
I0908 | CRUZETA PVC SOLD. MARROM DIAM. 25MM (3/4'') | UN | 7.15
I0905 | CRUZETA PVC SOLD. MARROM DIAM. 32MM (1'') | UN | 7.67
I0909 | CRUZETA PVC SOLD. MARROM DIAM. 40MM (1 1/4'') | UN | 9.66
I0910 | CRUZETA PVC SOLD. MARROM DIAM. 50MM (1 1/2'') | UN | 19.95
I0911 | CRUZETA PVC SOLD. MARROM DIAM. 60MM (2'') | UN | 21.51
I0913 | CRUZETA PVC SOLD. MARROM DIAM. 75MM (2 1/2'') | UN | 30.28
I0912 | CRUZETA PVC SOLD. MARROM DIAM. 85MM (3'') | UN | 54.91
I0931 | CURVA AÇO GALVANIZADO 1/2" MACHO-FEMEA | UN | 11.65
I0932 | CURVA AÇO GALVANIZADO 2 1/2" MACHO-FEMEA | UN | 158.12
I0933 | CURVA AÇO GALVANIZADO 4'' | UN | 453.36
I8647 | CURVA AÇO INOX DIAM 1 1/2" | UN | 24.15
I0934 | CURVA COBRE/BRONZE DIAMETRO 104MM | UN | 555.73
I0937 | CURVA COBRE/BRONZE DIAMETRO 15MM | UN | 3.63
I0938 | CURVA COBRE/BRONZE DIAMETRO 22MM | UN | 8.19
I0936 | CURVA COBRE/BRONZE DIAMETRO 35MM | UN | 27.64
I0940 | CURVA COBRE/BRONZE DIAMETRO 42MM | UN | 42.43
I0941 | CURVA COBRE/BRONZE DIAMETRO 54MM | UN | 67.35
I0942 | CURVA COBRE/BRONZE DIAMETRO 66MM | UN | 234.53
I0935 | CURVA COBRE/BRONZE DIAMETRO 79MM | UN | 224.9
I0939 | CURVA DE COBRE/BRONZE DIAMETRO 28MM | UN | 14.06
I2298 | CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM | UN | 34.33
I2297 | CURVA PVC SOLDÁVEL 25 MM | UN | 2.47
I8575 | CÁPSULA PARA SUPRESSÃO DE ÁGUA EM PVC/PEAD 3/4" | UN | 4.34
I8237 | ESGUICHO DE AGULHA 1/2" x 1/2" | UN | 77.89
I8574 | FERRAMENTA FLEXÍVEL APLICADORA E EXTRATORA DA CÁPSULA DE SUPRESSÃO | UN | 185.22
I1180 | FITA DE VEDAÇÃO | M | 0.28
I2344 | FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4" | UN | 6.89
I1188 | FLANGE C/SEXTAVADO AÇO GALVANIZADO 1 1/4'' | UN | 31.7
I1189 | FLANGE C/SEXTAVADO AÇO GALVANIZADO 1/2'' | UN | 13.87
I1190 | FLANGE C/SEXTAVADO AÇO GALVANIZADO 2 1/2'' | UN | 74.44
I1191 | FLANGE C/SEXTAVADO AÇO GALVANIZADO 4'' | UN | 148.79
I1232 | GRELHA HEMISFERICA DE FF. - 75MM (3'') | UN | 53.57
I7493 | GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6") | UN | 120.5
I1246 | HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO AMARELO 2 1/2'' | UN | 670.65
I8205 | HIDRANTE DE PISO | UN | 786.67
I8240 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm | UN | 0.77
I6235 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 50mm | UN | 2.32
I8241 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 75mm | UN | 5.5
I8242 | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm | UN | 6.12
I8243 | JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D= 25mm | UN | 1.2
I8244 | JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D= 32mm | UN | 3.49
I8245 | JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D= 40mm | UN | 4.96
I1281 | JOELHO 90 C/VISITA PVC ESGOTO DE 75X50MM | UN | 11.85
I1279 | JOELHO 90 C/VISITA PVC ESGOTO DE 100X50MM | UN | 14
I1280 | JOELHO 90 C/VISITA PVC ESGOTO DE 100X75MM | UN | 17.94
I1286 | JOELHO FERRO FUNDIDO 150MM | UN | 358.05
I1287 | JOELHO FERRO FUNDIDO C/VISITA 100X50MM | UN | 110.3
I1288 | JOELHO FERRO FUNDIDO DE 100MM | UN | 189.95
I1289 | JOELHO FERRO FUNDIDO DE 50MM | UN | 101.35
I1290 | JOELHO FERRO FUNDIDO DE 75MM | UN | 123.8
I2364 | JOELHO FERRO GALVANIZADO 1" | UN | 11.31
I1305 | JOELHO PVC PARA ESGOTO CINZA DE 150MM (6") | UN | 67.02
I1283 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM | UN | 1.39
I1284 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM | UN | 1.86
I1285 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 75MM | UN | 4.85
I1282 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM | UN | 6.16
I1294 | JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1/2" | UN | 1.97
I1298 | JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3/4" | UN | 2.82
I1291 | JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2" | UN | 11.62
I1292 | JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4" | UN | 10.86
I1293 | JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" | UN | 4.98
I1295 | JOELHO PVC ROSCAVEL DE 2 1/2" | UN | 42.95
I1296 | JOELHO PVC ROSCAVEL DE 2" | UN | 28.38
I1297 | JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3" | UN | 44.9
I1299 | JOELHO PVC ROSCAVEL DE 4" | UN | 107.59
I2363 | JOELHO PVC SOLDAVEL 25MM | UN | 1.17
I1300 | JOELHO PVC SOLDAVEL AZUL DE 20X1/2" | UN | 4.57
I1301 | JOELHO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X3/4" | UN | 5.84
I1302 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 20X1/2" | UN | 1.59
I1303 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X3/4" | UN | 2.68
I1314 | JOELHO REDUÇÃO PVC ROSCAVEL 3/4"X1/2" | UN | 3.03
I1313 | JOELHO REDUÇÃO PVC ROSCAVEL 1"X3/4" | UN | 3.75
I1310 | JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 25X20MM | UN | 1.83
I1311 | JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 32X25MM | UN | 3.16
I1312 | JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 40X32MM | UN | 3.38
I1306 | JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X1/2" | UN | 4.92
I1307 | JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AZUL DE 32X3/4" | UN | 10.68
I1308 | JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X1/2" | UN | 1.8
I1304 | JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 32X 1" | UN | 8.22
I1309 | JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 32X3/4" | UN | 9.23
I6790 | JUNTA BORRACHA ROSQUEADA DE 3/4" | UN | 154.2
I6791 | JUNTA BORRACHA ROSQUEADA DE 1" | UN | 179.5
I2365 | JUNÇÃO 45 PVC COM ROSCA DE 1.1/2" | UN | 12.06
I1326 | JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 100MM | UN | 16.27
I1325 | JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 75MM (3") | UN | 15.25
I1322 | JUNÇÃO DUPLA 45 FERRO FUND.100X100MM (4X4'') | UN | 380.2
I1323 | JUNÇÃO DUPLA PVC ESGOTO DE 100MM | UN | 29.21
I1324 | JUNÇÃO DUPLA PVC ESGOTO DE 75MM | UN | 14.48
I7492 | JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2") | UN | 6.56
I1319 | JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2") | UN | 12.05
I1318 | JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 3X2'' | UN | 9.65
I1320 | JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 4X3'' | UN | 17.37
I1321 | JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 6X4'' | UN | 43.85
I1350 | LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO FUNDIDO | KG | 42
I1351 | LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC | KG | 41.33
I1386 | LUVA AÇO GALVANIZADO DE 3/4" X 1/2" | UN | 7.23
I1387 | LUVA AÇO GALVANIZADO DE 1 1/4" | UN | 14.14
I1388 | LUVA AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2" | UN | 48.35
I1389 | LUVA AÇO GALVANIZADO DE 2" | UN | 26.5
I1385 | LUVA AÇO GALVANIZADO DE 3" X 2 1/2" | UN | 78.65
I1390 | LUVA AÇO GALVANIZADO DE 4" | UN | 115.02
I1391 | LUVA BIPARTIDA FERRO FUNDIDO 100MM (4'') | UN | 103.9
I1392 | LUVA BIPARTIDA FERRO FUNDIDO 150MM (6'') | UN | 185.7
I1393 | LUVA BIPARTIDA FERRO FUNDIDO 50MM (2'') | UN | 71.2
I1394 | LUVA BIPARTIDA FERRO FUNDIDO 75MM (3'') | UN | 90.6
I1395 | LUVA BOLSAXBOLSA FERRO FUNDIDO 100MM (4'') | UN | 129.71
I1396 | LUVA BOLSAXBOLSA FERRO FUNDIDO 150MM (6'') | UN | 165.96
I1397 | LUVA BOLSAXBOLSA FERRO FUNDIDO 50MM (2'') | UN | 18.07
I1398 | LUVA BOLSAXBOLSA FERRO FUNDIDO 75MM (3'') | UN | 24.57
I1434 | LUVA DUPLA PVC ESGOTO 100MM | UN | 12.53
I1435 | LUVA DUPLA PVC ESGOTO 50MM | UN | 7.61
I1436 | LUVA DUPLA PVC ESGOTO 75MM | UN | 8.28
I1437 | LUVA PVC ROSCAVEL DE 1 1/2'' | UN | 5.9
I1438 | LUVA PVC ROSCAVEL DE 1 1/4'' | UN | 5.39
I1439 | LUVA PVC ROSCAVEL DE 1'' | UN | 3.1
I1440 | LUVA PVC ROSCAVEL DE 1/2'' | UN | 1.24
I1441 | LUVA PVC ROSCAVEL DE 2 1/2'' | UN | 18.67
I1442 | LUVA PVC ROSCAVEL DE 2'' | UN | 11.9
I1443 | LUVA PVC ROSCAVEL DE 3'' | UN | 26.85
I1444 | LUVA PVC ROSCAVEL DE 3/4'' | UN | 1.86
I1445 | LUVA PVC ROSCAVEL DE 4'' | UN | 38.24
I1446 | LUVA PVC SOLDAVEL AZUL DE 20X1/2'' | UN | 4.12
I1447 | LUVA PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X3/4'' | UN | 5.43
I1448 | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 20X1/2" | UN | 1.09
I1449 | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X3/4" | UN | 1.31
I1450 | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 32X1" | UN | 4.3
I1451 | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 40X11/4" | UN | 9.51
I1452 | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 50X1 1/2" | UN | 19.75
I1410 | LUVA PVC SOLDAVEL DE 20MM | UN | 0.51
I1411 | LUVA PVC SOLDAVEL DE 25MM | UN | 0.63
I1412 | LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM | UN | 1.55
I1413 | LUVA PVC SOLDAVEL DE 40MM | UN | 3.15
I1414 | LUVA PVC SOLDAVEL DE 50MM | UN | 3.7
I1415 | LUVA PVC SOLDAVEL DE 60MM | UN | 9.64
I1416 | LUVA PVC SOLDAVEL DE 75MM | UN | 16.78
I1417 | LUVA PVC SOLDAVEL DE 85MM | UN | 38.39
I1418 | LUVA REDUÇÃO AÇO GALV 1 1/4X1/2'' | UN | 15.16
I1419 | LUVA REDUÇÃO AÇO GALV 4X2 1/2'' | UN | 135.82
I1420 | LUVA REDUÇÃO AÇO GALV 4X2'' | UN | 135.82
I1421 | LUVA REDUÇÃO AÇO GALV 4X3'' | UN | 135.82
I1455 | LUVA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1X3/4'' | UN | 3.48
I1456 | LUVA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 3/4X1/2'' | UN | 2.66
I1453 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X1/2" | UN | 4.37
I1454 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X1/2" | UN | 1.39
I1422 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 110X60MM | UN | 38.12
I1423 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 110X75MM | UN | 45.03
I1424 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 110X85MM | UN | 43.16
I1425 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 25X20MM | UN | 1.03
I1426 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM | UN | 2.96
I1427 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 40X32MM | UN | 3.6
I1428 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 75X60MM | UN | 13.45
I1429 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 85X60MM | UN | 22.2
I1430 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 85X75MM | UN | 26.75
I1457 | LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 100MM | UN | 4.7
I1458 | LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 40MM | UN | 0.99
I1459 | LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 50MM | UN | 2.14
I1460 | LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 75MM | UN | 4.05
I1461 | LUVA SIMPLES PVC ESGOTO DE 150MM | UN | 22.74
I6778 | LUVA UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 20mm (3/4") | UN | 53.5
I6779 | LUVA UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 25mm (1") | UN | 67.3
I8254 | LUVA UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 40mm (1 1/2") | UN | 87.71
I1433 | LUVA UNIÃO AÇO GALVANIZADO (F.G) (2 1/2") | UN | 60.1
I1431 | LUVA UNIÃO AÇO GALVANIZADO (F.G) (3'') | UN | 89.7
I1432 | LUVA UNIÃO AÇO GALVANIZADO (F.G) (4'') | UN | 128
I2372 | LÂMINA DE SERRA PARA PVC | UN | 7.48
I1499 | MANGUEIRA COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO 2 1/2''X30M | UN | 1186.88
I2374 | MANILHA DE BARRO VITRIFICADO PB D=100mm(L=1.00m) | M | 10.88
I2375 | MANILHA DE BARRO VITRIFICADO PB D=150mm(L=1.50m) | M | 15.09
I2376 | MANILHA DE BARRO VITRIFICADO PB D=200mm(L=1.50m) | M | 25.27
I1519 | MATERIAL PARA EMENDA DE CALHAS DE FIBERGLASS | KG | 37.48
I1540 | NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 1/2" | UN | 4.26
I1539 | NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 1 1/4'' | UN | 12.84
I1541 | NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 2 1/2'' | UN | 40.59
I1542 | NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 4'' | UN | 106.32
I1543 | NIPLE DUPLO REDUCÃO GALV 1 1/4X1/2'' | UN | 18.12
I1544 | NIPLE DUPLO REDUCÃO GALV 2 1/2X1 1/4'' | UN | 50.15
I1545 | NIPLE DUPLO REDUCÃO GALV 3/4X1/2'' | UN | 6.77
I1546 | NIPLE DUPLO REDUCÃO GALV 3X2'' | UN | 90.69
I1547 | NIPLE PVC COM ROSCA DE 1 1/4'' | UN | 4.86
I1548 | NIPLE PVC COM ROSCA DE 2 1/2'' | UN | 14.13
I2381 | NIPLE PVC COM ROSCA DE 3/4" | UN | 1.17
I1676 | PLUG FERRO FUNDIDO 100MM (4') | UN | 81.86
I1677 | PLUG FERRO FUNDIDO 150MM (6') | UN | 102.51
I1678 | PLUG FERRO FUNDIDO 50MM (2') | UN | 31.45
I1679 | PLUG FERRO FUNDIDO 75MM (3') | UN | 44.04
I2401 | PLUG PVC COM ROSCA DE 3/4" | UN | 0.66
I1680 | PLUG PVC ESGOTO DE 100MM | UN | 6.55
I1681 | PLUG PVC ESGOTO DE 50MM | UN | 2.28
I1682 | PLUG PVC ESGOTO DE 75MM | UN | 4.04
I1770 | RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA | UN | 9.12
I1771 | RALO SIFONADO F.FUNDIDO DN 150MM | UN | 35.96
I6777 | REDUÇÃO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE (1"x 1 1/2") À (1"x 3/4") | UN | 19.23
I6776 | REDUÇÃO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE (2"x 1 1/2") À (2"x 3/4") | UN | 19.23
I6775 | REDUÇÃO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE (3"x 2 1/2") À (3"x 3/4") | UN | 19.27
I6774 | REDUÇÃO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE (4"x 2") | UN | 29.37
I6773 | REDUÇÃO AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE (4"x 3") | UN | 25.83
I1790 | REDUÇÃO EXCENTRICA PVC ESGOTO 100X50MM | UN | 5.49
I1791 | REDUÇÃO EXCENTRICA PVC ESGOTO 75X50MM | UN | 4.65
I1789 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO 100X75MM | UN | 6.42
I1788 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO 150X150MM = (150 X 100MM) | UN | 37.24
I1792 | REDUÇÃO PVC PBA 3 X 2 | UN | 17.13
I1793 | REDUÇÃO PVC PBA 4 X 2 | UN | 26.25
I1794 | REDUÇÃO PVC PBA 4 X 3 | UN | 30.19
I1795 | REDUÇÃO PVC PBA 6 X 4 | UN | 37.24
I2415 | REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 3/4" | UN | 14.21
I1796 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 100MM (4') | UN | 455.99
I1797 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 15MM (1/2') | UN | 21.84
I1798 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4') | UN | 23.04
I1799 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1') | UN | 36.37
I1800 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4') | UN | 49.56
I1801 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2') | UN | 62.57
I1802 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2') | UN | 87.16
I1803 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 65MM (2 1/2') | UN | 180.76
I1804 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80MM (3') | UN | 218.84
I1805 | REGISTRO DE GAVETA CROMADO 15MM (1/2') | UN | 49.83
I1806 | REGISTRO DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4') | UN | 56.21
I1807 | REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (1') | UN | 68.81
I1808 | REGISTRO DE GAVETA CROMADO 32MM (1 1/4') | UN | 95.66
I1809 | REGISTRO DE GAVETA CROMADO 40MM (1 1/2') | UN | 100.06
I1810 | REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 15MM (1/2') | UN | 51.28
I1811 | REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4') | UN | 53.01
I2593 | REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1") | UN | 64.35
I2416 | REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2" | UN | 16.42
I1813 | REGISTRO GLOBO (FECHO RAPIDO) DE 1 1/4" | UN | 76.05
I1812 | REGISTRO GLOBO (FECHO RAPIDO) DE 1" | UN | 51.02
I1814 | REGISTRO GLOBO (FECHO RAPIDO) DE 2" | UN | 121.07
I1815 | REGISTRO GLOBO (FECHO RAPIDO) DE 3/4" | UN | 37.79
I1816 | REGISTRO GLOBO ANGULAR 65MM (2 1/2") | UN | 180
I6781 | REGISTRO GLOBO EM BRONZE ROSCÁVEL DE 1" | UN | 51.02
I6780 | REGISTRO GLOBO EM BRONZE ROSCÁVEL DE 3/4" | UN | 37.79
I1817 | REGISTRO GLOBO(FECHO RAPIDO) DE 1 1/2' | UN | 91.64
I1888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 39.22
I1891 | SPRINKLERS CROMADO | UN | 48.99
I1892 | SPRINKLERS EM BRONZE | UN | 51.34
I7401 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO T-33 | UN | 450
I8201 | TAMPA EM FoFo - D=600mm | UN | 595.81
I8202 | TAMPA EM FoFo - D=800mm | UN | 884.67
I1927 | TAMPÃO AÇO GALVANIZADO (25MM) 1' | UN | 7.68
I1928 | TAMPÃO AÇO GALVANIZADO (32MM) 1 1/4' | UN | 11.72
I1929 | TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 100MM (4') | UN | 89.94
I1930 | TAMPÃO AÇO GALVANIZADO 65MM (2 1/2') | UN | 37.72
I1931 | TAMPÃO FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA T-170 | UN | 866.62
I2432 | TAMPÃO FoFo/CONCRETO PARA LIGAÇÃO ESGOTO | UN | 450
I6765 | TE AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 100mm (4") | UN | 118
I6760 | TE AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 25mm (1") | UN | 3.8
I6761 | TE AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 32mm (1 1/4") | UN | 4.27
I6762 | TE AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 40mm (1 1/2") | UN | 5.3
I6763 | TE AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 50mm (2") | UN | 72.42
I6764 | TE AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 80mm (3") | UN | 97
I6759 | TE AÇO ASTM A-120 ROSCÁVEL DE 20mm (3/4") | UN | 3.2
I1945 | TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2' | UN | 31.6
I1946 | TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/4' | UN | 24.94
I1947 | TE AÇO GALVANIZADO DE 1' | UN | 16.3
I1948 | TE AÇO GALVANIZADO DE 1/2' | UN | 7.11
I1949 | TE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2' | UN | 95.04
I1950 | TE AÇO GALVANIZADO DE 2' | UN | 50.05
I1951 | TE AÇO GALVANIZADO DE 3' | UN | 127.3
I1952 | TE AÇO GALVANIZADO DE 3/4' | UN | 10.12
I1954 | TE AÇO GALVANIZADO DE 4' | UN | 234.69
I1955 | TE AÇO GALVANIZADO DE 5' | UN | 335.25
I1956 | TE AÇO GALVANIZADO DE 6" | UN | 785.79
I1957 | TE C/INSPECAO DE PVC DE 4' | UN | 27.82
I1958 | TE C/INSPEÇÃO DE PVC DE 3' | UN | 25.43
I1959 | TE C/INSPEÇÃO DE PVC DE 6' | UN | 153.58
I1960 | TE COBRE/BRONZE DIAMETRO 104MM | UN | 710.03
I1962 | TE COBRE/BRONZE DIAMETRO 15MM | UN | 9.07
I1963 | TE COBRE/BRONZE DIAMETRO 22MM | UN | 13.46
I1964 | TE COBRE/BRONZE DIAMETRO 28MM | UN | 18.56
I1965 | TE COBRE/BRONZE DIAMETRO 35MM | UN | 27.62
I1966 | TE COBRE/BRONZE DIAMETRO 42MM | UN | 42.05
I1967 | TE COBRE/BRONZE DIAMETRO 54MM | UN | 67.03
I1968 | TE COBRE/BRONZE DIAMETRO 66MM | UN | 286.66
I1961 | TE COBRE/BRONZE DIAMETRO 79MM | UN | 345.51
I1985 | TE FERRO FUNDIDO - 100X100MM | UN | 238.67
I1986 | TE FERRO FUNDIDO - 100X50MM | UN | 210.4
I1987 | TE FERRO FUNDIDO - 100X75MM | UN | 224.63
I1988 | TE FERRO FUNDIDO - 150X100MM | UN | 323.13
I1989 | TE FERRO FUNDIDO - 150X150MM | UN | 360.67
I1990 | TE FERRO FUNDIDO - 50X50MM | UN | 148.6
I1991 | TE FERRO FUNDIDO - 75X50MM | UN | 174.3
I1992 | TE FERRO FUNDIDO - 75X75MM | UN | 202.8
I1943 | TE PVC AZUL SOLDAVEL COM ROSCA METÁLICA 25 mm x 3/4" | UN | 8.85
I2006 | TE PVC COM INSPEÇÃO PARA ESGOTO CINZA DE 150MM (6') | UN | 222.14
I2007 | TE PVC PARA ESGOTO CINZA DE 150MM (6') | UN | 108.44
I2013 | TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2") | UN | 2.39
I2014 | TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2") | UN | 5.26
I2015 | TE PVC PARA ESGOTO DE 75MM (3") | UN | 10.5
I2012 | TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") | UN | 11.83
I1969 | TE PVC PARA ESGOTO DE 150MM (6") | UN | 28.84
I2011 | TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 75X50MM | UN | 10.31
I2008 | TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM | UN | 11.3
I2009 | TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X75MM | UN | 11.82
I2010 | TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 150X100MM | UN | 63.05
I1998 | TE PVC ROSCAVEL DE 1/2" | UN | 2.48
I2001 | TE PVC ROSCAVEL DE 3/4" | UN | 3.19
I1997 | TE PVC ROSCAVEL DE 1" | UN | 9.07
I1995 | TE PVC ROSCAVEL DE 1 1/2" | UN | 20.03
I1996 | TE PVC ROSCAVEL DE 1 1/4" | UN | 17.8
I1999 | TE PVC ROSCAVEL DE 2 1/2" | UN | 49.5
I1993 | TE PVC ROSCAVEL DE 2" | UN | 43.55
I2000 | TE PVC ROSCAVEL DE 3" | UN | 64.83
I1994 | TE PVC ROSCAVEL DE 4" | UN | 139.77
I1970 | TE PVC SOLDAVEL 110MM | UN | 134.88
I1971 | TE PVC SOLDAVEL 20MM | UN | 0.76
I1972 | TE PVC SOLDAVEL 25MM | UN | 1
I1973 | TE PVC SOLDAVEL 32MM | UN | 3.33
I1974 | TE PVC SOLDAVEL 40MM | UN | 7.28
I1975 | TE PVC SOLDAVEL 50MM | UN | 8.13
I1976 | TE PVC SOLDAVEL 60MM | UN | 24.24
I1977 | TE PVC SOLDAVEL 75MM | UN | 48.5
I1978 | TE PVC SOLDAVEL 85MM | UN | 79.53
I2005 | TE PVC SOLDAVEL AZUL DE 20X1/2" | UN | 7.87
I2002 | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA BOLSA CENTRAL 20 X 1/2'' | UN | 2.39
I2003 | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA BOLSA CENTRAL 25 X 3/4" | UN | 3.78
I2004 | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA BOLSA CENTRAL 32 X 1'' | UN | 8.66
I2029 | TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 3/4" X 1/2" PARA AGUA FRIA | UN | 5.31
I2028 | TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1" X 3/4" PARA AGUA FRIA | UN | 7.74
I2027 | TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2" X 3/4" PARA AGUA FRIA | UN | 18.17
I1979 | TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2" X 1 1/4" PARA AGUA FRIA | UN | 18.17
I1980 | TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4" X 1" PARA AGUA FRIA | UN | 17.8
I1982 | TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 2 1/2" X 2" PARA AGUA FRIA | UN | 53.97
I1984 | TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 3" X 2 1/2" PARA AGUA FRIA | UN | 55.84
I2018 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X1/2" | UN | 7.08
I2016 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AZUL DE 32X3/4" | UN | 13.65
I2017 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL DE 25X1/2" | UN | 3.73
I1983 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 25X20 MM PARA AGUA FRIA | UN | 2.62
I1981 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25 MM PARA AGUA FRIA | UN | 4.93
I9536 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 40X32MM PARA AGUA FRIA | UN | 8.09
I2022 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 50X20MM PARA ÁGUA FRIA | UN | 8.66
I2023 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 50X25MM PARA AGUA FRIA | UN | 7.19
I2024 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 50X32MM PARA AGUA FRIA | UN | 11.74
I9537 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 50X40MM PARA AGUA FRIA | UN | 14.39
I2025 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 75X50MM PARA AGUA FRIA | UN | 39.97
I2026 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 85X60MM PARA AGUA FRIA | UN | 62.08
I2019 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 110X60MM PARA AGUA FRIA | UN | 125.96
I2020 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 110X75MM PARA AGUA FRIA | UN | 130.82
I2021 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 110X85MM PARA AGUA FRIA | UN | 143.53
I1953 | TE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 3/4" X 1/2" | UN | 11.75
I2030 | TE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" X 1/2" | UN | 28.11
I2031 | TE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" X 1" | UN | 102.73
I2032 | TE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 4" X 2" | UN | 279.79
I1944 | TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL ROSCA DE 32 x 32mm x 3/4" | UN | 8.66
I9095 | TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 13.03
I9096 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 5.09
I9051 | TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 8.46
I7496 | TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA | UN | 53.4
I7494 | TORNEIRA ELETRÔNICA C/ ANTI-VANDALISMO P/ LAVATÓRIO | UN | 142.1
I7495 | TORNEIRA ELETRÔNICA C/ ANTI-VANDALISMO P/ PIA DE COZINHA | UN | 181.4
I6758 | TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 100mm (4") | M | 128.4
I6753 | TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 25mm(1") | M | 26.69
I6757 | TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 80mm (3") | M | 90.41
I6752 | TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 20mm(3/4") | M | 13.47
I6754 | TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 32mm(1 1/4") | M | 27.09
I6755 | TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 40mm(1 1/2") | M | 42.2
I6756 | TUBO AÇO ASTM A-120 PRETO C/ ROSCA DE 50mm (2") | M | 43.52
I2163 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 100MM (4') | M | 163.35
I2164 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 125MM (5') | M | 244.57
I2165 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 150MM (6') | M | 265.24
I2166 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 15MM (1/2') | M | 17.91
I2167 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4') | M | 22.66
I2168 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 25MM (1") | M | 33.62
I2169 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 32MM (1 1/4') | M | 42.4
I2170 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2') | M | 49.25
I2171 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2') | M | 71.02
I2172 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2') | M | 88.14
I2173 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3') | M | 118.61
I2207 | TUBO AÇO INOX | M | 97.9
I8646 | TUBO AÇO INOX DIAM 1 1/2" | M | 178.02
I2161 | TUBO CERÂMICO DE 100MM | M | 12
I2162 | TUBO CERÂMICO DE 300MM | M | 72.43
I9085 | TUBO COBRE D=28,57MM CLASSE A | M | 68.83
I9087 | TUBO COBRE D=34,92MM CLASSE A | M | 103.96
I9089 | TUBO COBRE D=41,27MM CLASSE A | M | 125.08
I9082 | TUBO COBRE DE 1/2", FLEXÍVEL CLASSE 2 | M | 28.46
I9077 | TUBO COBRE DE 1/4", FLEXÍVEL CLASSE 2 | M | 13.64
I2174 | TUBO COBRE DE 104MM CLASSE E | M | 407.27
I2175 | TUBO COBRE DE 15MM CLASSE E | M | 21.6
I9080 | TUBO COBRE DE 22,22MM CLASSE A | M | 54.11
I2176 | TUBO COBRE DE 22MM CLASSE E | M | 37.15
I9084 | TUBO COBRE DE 28MM CLASSE A | M | 68.83
I2177 | TUBO COBRE DE 28MM CLASSE E | M | 47.15
I9083 | TUBO COBRE DE 3/4", FLEXÍVEL CLASSE 2 | M | 42.81
I9078 | TUBO COBRE DE 3/8", FLEXÍVEL CLASSE 2 | M | 20.98
I9086 | TUBO COBRE DE 35MM CLASSE A | M | 103.96
I2178 | TUBO COBRE DE 35MM CLASSE E | M | 68.48
I9088 | TUBO COBRE DE 42MM CLASSE A | M | 125.08
I2179 | TUBO COBRE DE 42MM CLASSE E | M | 92.47
I9079 | TUBO COBRE DE 5/8", FLEXÍVEL CLASSE 2 | M | 35.4
I2180 | TUBO COBRE DE 54MM CLASSE E | M | 134.11
I2181 | TUBO COBRE DE 66MM CLASSE E | M | 188.94
I2182 | TUBO COBRE DE 79MM CLASSE E | M | 276.2
I2451 | TUBO CONCRETO ARMADO D=600MM, L=400MM, CA2 | UN | 47
I2186 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 600MM (NBR 8890:2018) | M | 117.5
I9538 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 700MM (NBR 8890:2018) | M | 160.15
I2187 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018) | M | 195.5
I9539 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 900MM (NBR 8890:2018) | M | 224.63
I2183 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018) | M | 229.07
I9540 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1100MM (NBR 8890:2018) | M | 320.9
I2184 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1200MM (NBR 8890:2018) | M | 342.13
I2185 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1500MM (NBR 8890:2018) | M | 495.67
I2452 | TUBO CONCRETO SIMPLES POROSO D=15cm | M | 12
I2453 | TUBO CONCRETO SIMPLES POROSO D=20cm | M | 21.57
I2454 | TUBO CONCRETO SIMPLES POROSO D=30cm | M | 28.13
I9541 | TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN=200MM (NBR 8890:2018) | M | 20.63
I2188 | TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN=300MM (NBR 8890:2018) | M | 28.88
I2189 | TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN=400MM (NBR 8890:2018) | M | 40.32
I9542 | TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN=500MM (NBR 8890:2018) | M | 58.61
I9543 | TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN=600MM (NBR 8890:2018) | M | 67.5
I2211 | TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO D=10cm | M | 10.84
I2212 | TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO D=15cm | M | 37.54
I2213 | TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO D=20cm | M | 46.33
I2208 | TUBO PVC ESGOTO BRANCO RÍGIDO D=200MM (8') - (NBR 7362) | M | 65.33
I2209 | TUBO PVC ESGOTO BRANCO RÍGIDO D=250MM (10') - (NBR 7362) | M | 73.66
I2210 | TUBO PVC ESGOTO BRANCO RÍGIDO D=300MM (12') - (NBR 7362) | M | 109.67
I2214 | TUBO PVC ESGOTO CINZA RÍGIDO D=150MM (6') | M | 63.33
I2193 | TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) | M | 10.84
I2197 | TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6') - (NBR 5688) | M | 27.73
I2194 | TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688) | M | 3.91
I2195 | TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) | M | 6.65
I2196 | TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688) | M | 9.6
I2456 | TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688) | M | 10.84
I2458 | TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688) | M | 3.91
I2457 | TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688) | M | 6.65
I2459 | TUBO PVC RÍGIDO LEVES DN 150 | M | 37.17
I2460 | TUBO PVC RÍGIDO LEVES DN 300 | M | 75.84
I2215 | TUBO PVC RÍGIDO P/PROTEÇÃO CORDOALHA 2'X3M | UN | 99.3
I8203 | TUBO PVC RÍGIDO PBA DEFoFo, INCL. CONEXÕES EM FoFo - DN 100 | M | 41.88
I8204 | TUBO PVC RÍGIDO PBA DEFoFo, INCL. CONEXÕES EM FoFo - DN 150 | M | 112.7
I2219 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1/2" | M | 5.69
I2223 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" | M | 8.06
I2216 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2" | M | 26.35
I2217 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4" | M | 21.18
I2218 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1" | M | 15.64
I2220 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2 1/2" | M | 58.17
I2221 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2" | M | 37.34
I2222 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3" | M | 75.23
I2224 | TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 4" | M | 90.83
I2461 | TUBO PVC RÍGIDO VINILFORT JE DN 100 (NBR-7362) | M | 29.83
I2198 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 110MM (4') | M | 63.43
I2199 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM (1/2') | M | 2.15
I2200 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') | M | 2.99
I2201 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') | M | 6.71
I2202 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4') | M | 9.77
I2203 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2') | M | 11.19
I2204 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 60MM (2') | M | 18.89
I2205 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2') | M | 31.64
I2206 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 85MM (3') | M | 39.54
I2227 | UNIÃO DE PVC ROSCÁVEL DE 1/2" | UN | 5.08
I2228 | UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 110MM | UN | 358.22
I2229 | UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 20MM | UN | 5.98
I2230 | UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 25MM | UN | 7.17
I2231 | UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 32MM | UN | 11.76
I2232 | UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 40MM | UN | 22.92
I2233 | UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 50MM | UN | 24.82
I2234 | UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 60MM | UN | 62.47
I2235 | UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 75MM | UN | 126.06
I2236 | UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 85MM | UN | 193.83
I2243 | UNIÃO PVC ROSCÁVEL DE 3/4" | UN | 9.14
I2239 | UNIÃO PVC ROSCÁVEL DE 1" | UN | 16.74
I2237 | UNIÃO PVC ROSCÁVEL DE 1 1/2" | UN | 30.62
I2238 | UNIÃO PVC ROSCÁVEL DE 1 1/4" | UN | 27.59
I2240 | UNIÃO PVC ROSCÁVEL DE 2 1/2" | UN | 141.87
I2241 | UNIÃO PVC ROSCÁVEL DE 2" | UN | 68.99
I2242 | UNIÃO PVC ROSCÁVEL DE 3" | UN | 179.66
I2244 | UNIÃO PVC ROSCÁVEL DE 4" | UN | 351.79
I7539 | VASO DE EQUALIZAÇÃO DE 400 L | UN | 2280.19
I2464 | VERTEDOURO TRIANGULAR EM FIBRA 45 X 26 cm, C.PROJ. | M2 | 217.57
I2269 | VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALV. (2 1/2") | UN | 562.89
I9076 | VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC P/ ESGOTO D=150MM | UN | 189.9
I6783 | VÁLVULA MOTORIZADA DE 2 VIAS ROSCÁVEL DE 1" | UN | 239
I6782 | VÁLVULA MOTORIZADA DE 2 VIAS ROSCÁVEL DE 3/4" | UN | 225
I7499 | VÁLVULA P/ MICTÓRIO ELETRONICA CROMADA | UN | 186.75
I2275 | VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 100MM (4') | UN | 608.67
I2276 | VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 15MM (1/2') | UN | 51.46
I2277 | VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 20MM (3/4') | UN | 62.36
I2278 | VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 25MM (1') | UN | 84.76
I2279 | VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 32MM (1 1/4') | UN | 126.89
I2280 | VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 40MM (1 1/2') | UN | 141.81
I2281 | VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 50MM (2') | UN | 198.68
I2282 | VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 65MM (2 1/2') | UN | 284.12
I2283 | VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 80MM (3') | UN | 392.43
I2284 | VÁLVULA RETENÇÃO. PE C/CRIVO - 25MM (1') | UN | 43.14
I2285 | VÁLVULA RETENÇÃO. PÉ C/CRIVO - 100MM (4') | UN | 477.35
I2286 | VÁLVULA RETENÇÃO. PÉ C/CRIVO - 20MM (3/4') | UN | 39.02
I2287 | VÁLVULA RETENÇÃO. PÉ C/CRIVO - 32MM (1 1/14') | UN | 68.49
I2288 | VÁLVULA RETENÇÃO. PÉ C/CRIVO - 40MM (1 1/2') | UN | 73.09
I2289 | VÁLVULA RETENÇÃO. PÉ C/CRIVO - 50MM (2') | UN | 110.71
I2290 | VÁLVULA RETENÇÃO. PÉ C/CRIVO - 80MM (3') | UN | 271.23
I2291 | VÁLVULA RETENÇÃO. PÉ C/CRIVO -65MM (2 1/2') | UN | 197.85
I2274 | VÁLVULA RETENÇÃO. PÉ C/CRIVO 15MM (1/2") | UN | 34.24
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICA/INFORMÁTICA
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I7501 | 10 SLOTS CHASSIS MODULAR HARDWARE STYLE , MOD. 1746-A10AB | UN | 1537.41
I7447 | 5/03 RS-232 ROGRAMMER CABLE 3m, MOD. 1747-CP3 AB | UN | 67.26
I7443 | AC INPUT MODULE FOR PLC, MOD. 1746-IA16 AB WITH16 CHANNELS | UN | 916.71
I7438 | ACESSÓRIOS DE BAIXA TENSÃO | CJ | 357.45
I7452 | ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC | UN | 224.4
I0053 | AMPERIMETRO ( 72 X 72 )MM - ESC. 0 - 250A | UN | 92.25
I0054 | AMPERIMETRO (144 X 144)MM - ESC. 0 - 1000A | UN | 190.8
I0055 | AMPERIMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500A | UN | 102
I7448 | ANALOG INPUT 4 CHANNEL CARD FOR PLC, MOD. 1746-N14 AB | UN | 1876.42
I7412 | ANEL(DE PROTEÇÃO) PARA BASE DE FUSÍVEL DIAZED | UN | 5
I0090 | APARELHO SINALIZADOR OBSTACULOS | UN | 86.9
I8223 | ARANDELA BLINDADA | UN | 174.96
I9451 | ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE PARA UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ 15W | UN | 36
I9428 | ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA | UN | 29.5
I9450 | ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM DUAS LÂMPADAS ELETRÔNICAS COMPACTAS DE 20W COMPLETA | UN | 35.9
I7927 | ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO | UN | 163.57
I7926 | ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO FOSCO | UN | 137.68
I7928 | ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO | UN | 88.97
I0125 | ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA | UN | 49.69
I0126 | ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2'' | UN | 0.9
I0127 | ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4'' | UN | 0.85
I0128 | ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1'' | UN | 0.57
I0129 | ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1/2'' | UN | 0.2
I0130 | ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 2 1/2'' | UN | 2.04
I0131 | ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 2'' | UN | 1.05
I0132 | ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3 1/2'' | UN | 3.38
I0133 | ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3'' | UN | 3.02
I0134 | ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3/4'' | UN | 0.43
I0135 | ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 4'' | UN | 3.65
I7396 | ARRUELA LISA EM AÇO INOX 3/8" | UN | 2.09
I0148 | AUTOMATICO DE BOIA | UN | 36.2
I9122 | BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 | UN | 135
I9123 | BALIZADOR DE SOBREPOR/EMBUTIR, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA 9LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 1W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,93 | UN | 250
I9116 | BALIZADOR, CORPO DE ALUMÍNIO INJETADO, BORRACHA DE VEDAÇÃO, DIFUSOR EM VIDRO PRENSADO, GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO, COM LAMP. FL. COMP. 15W 220V 6500K TWIST E27 | UN | 46.15
I8447 | BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" | UN | 28.51
I0192 | BARRAMENTO DE COBRE 3/8'' | M | 38.9
I7416 | BARRAMENTO DE COBRE NÚ 3/4"x 1/4" | M | 80.17
I7478 | BARRAMENTO DE MÉDIA TENSÃO - FASE - 13,8 kV | UN | 29.11
I7479 | BARRAMENTO DE MÉDIA TENSÃO - NEUTRO - 13,8 kV | UN | 29.21
I0193 | BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO | UN | 32.39
I0194 | BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO | UN | 31.86
I0195 | BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO | UN | 26.34
I0199 | BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA | UN | 31.49
I0200 | BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA | UN | 42.45
I0201 | BASE FUSIVEL NH 00 - 125A | UN | 19.13
I0202 | BASE FUSIVEL NH 1 - 250A | UN | 98.32
I0203 | BASE FUSIVEL NH 2 - 400A | UN | 98.32
I0204 | BASE FUSIVEL NH 3 - 630A | UN | 135.79
I0205 | BASE FUSIVEL NH 4 - 1250A | UN | 410.95
I6367 | BASE ISOLADORA PARA DETECTOR | UN | 42.89
I7374 | BASE METÁLICA P/ LUMINÁRIA ELEVADA SN-05 | UN | 296
I0206 | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DE 1 1/2" DE 1 1/2" | UN | 55.47
I0214 | BATERIA SELADA 12V/7,5AH, P/ LUMIN.AUTOMAS | UN | 115.9
I0222 | BLOC.LUMINOSO AUTONOMO, INDIC.DE SETA, MOD.UNITRON | UN | 239.9
I0237 | BLOCO DE LIGAÇÃO INTERNO BLI - 10 | UN | 3.77
I8446 | BLOCO IDC-100 PARES INTERNO, IDC-IDC, PADRÃO 19" | UN | 245.1
I0268 | BOTOEIRA EM ALUMINIO FUNDIDO ' LIGA-DESLIGA' | UN | 123.71
I7408 | BOTÃO DE COMANDO DN 22,5mm 2 CONTATOS | UN | 29.68
I6133 | BOX RETO DE D=1 1/4" | UN | 5.71
I6132 | BOX RETO DE D=2" | UN | 11.3
I0270 | BRAQUETE COM 3 ISOLADORES COM PARAFUSOS | UN | 27
I0271 | BRAÇADEIRA C/ISOLADOR P/TELEFONE | UN | 8.6
I0272 | BRAÇADEIRA P/FIXACAO APARELHO SINALIZADOR | UN | 2.09
I0273 | BRAÇADEIRA TIPO "D" , METALICA DE 1" | UN | 1.08
I0274 | BRAÇADEIRA TIPO "D" , METALICA DE 3" | UN | 3.36
I0275 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METALICA DE 2" | UN | 2.01
I0276 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METALICA DE 4'' | UN | 4.54
I0277 | BRAÇO METALICO DE 3/4", P/ POSTE DE CONCRETO | UN | 24.63
I0278 | BRAÇO METALICO P/ LUMINARIA | UN | 24.63
I0288 | BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1/2" | UN | 0.69
I0293 | BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3/4" | UN | 0.58
I0285 | BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2'' | UN | 1.06
I0286 | BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4'' | UN | 0.78
I0287 | BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1'' | UN | 0.66
I0289 | BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 2 1/2'' | UN | 2.61
I0290 | BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 2'' | UN | 2.15
I0291 | BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3 1/2'' | UN | 8.54
I0292 | BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3'' | UN | 5.02
I0294 | BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 4'' | UN | 5.12
I0332 | CABEÇOTE DE ALUMINIO P/TELEFONE | UN | 5.45
I6399 | CABO BLINDADO 2x18 AWG | M | 8.75
I0461 | CABO COBRE NU 50MM2 | M | 35.06
I0336 | CABO COBRE NU 10MM2 | M | 7.41
I0337 | CABO COBRE NU 120MM2 | M | 91.15
I0365 | CABO COBRE NU 16MM2 | M | 11.8
I0338 | CABO COBRE NU 25MM2 | M | 18.22
I0339 | CABO COBRE NU 35MM2 | M | 25.18
I0340 | CABO COBRE NU 6MM2 | M | 5.88
I0341 | CABO COBRE NU 70MM2 | M | 49.4
I8438 | CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² | M | 3.95
I7375 | CABO DE COBRE NU, FORMAÇÃO 7 FIOS, 10mm² | M | 5.95
I9415 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2 | M | 210.19
I6816 | CABO DE FIBRA ÓTICA, 01 PAR | M | 3.84
I6817 | CABO DE FIBRA ÓTICA, 02 PARES | M | 5.04
I6818 | CABO DE FIBRA ÓTICA, 03 PARES | M | 5.3
I6819 | CABO DE FIBRA ÓTICA, 04 PARES | M | 5.71
I0366 | CABO EM PVC 1000V 10MM2 | M | 5.85
I0367 | CABO EM PVC 1000V 120MM2 | M | 64.37
I0368 | CABO EM PVC 1000V 150MM2 | M | 79.75
I0369 | CABO EM PVC 1000V 16MM2 | M | 8.99
I0370 | CABO EM PVC 1000V 185MM2 | M | 97.77
I8229 | CABO EM PVC 1000V 2,5MM2 | M | 1.86
I0371 | CABO EM PVC 1000V 240MM2 | M | 128.75
I0372 | CABO EM PVC 1000V 25MM2 | M | 13.67
I9074 | CABO EM PVC 1000V 300MM2 | M | 161.12
I0373 | CABO EM PVC 1000V 35MM2 | M | 18.85
I0374 | CABO EM PVC 1000V 4MM2 | M | 2.67
I0331 | CABO EM PVC 1000V 50MM2 | M | 26.87
I0375 | CABO EM PVC 1000V 6MM2 | M | 3.65
I0376 | CABO EM PVC 1000V 70MM2 | M | 37.22
I0377 | CABO EM PVC 1000V 95MM2 | M | 49.45
I8374 | CABO ISOLADO 15KV 120MM2 | M | 95.3
I6178 | CABO ISOLADO 15KV 240MM2 | M | 150.63
I7429 | CABO ISOLADO 15KV 25MM2 | M | 39.84
I8373 | CABO ISOLADO 15KV 35MM2 | M | 41.23
I6162 | CABO ISOLADO 15KV 70MM2 | M | 57.42
I0342 | CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V | M | 8.91
I0347 | CABO ISOLADO EM PVC 25MM2 - 750V | M | 13.62
I0349 | CABO ISOLADO EM PVC 35MM2 - 750V | M | 18.51
I0343 | CABO ISOLADO EM PVC 120MM2 - 750V | M | 62.49
I0344 | CABO ISOLADO EM PVC 150MM2 - 750V | M | 77.98
I0345 | CABO ISOLADO EM PVC 185MM2 - 750V | M | 95.71
I0346 | CABO ISOLADO EM PVC 240MM2 - 750V | M | 126.47
I0348 | CABO ISOLADO EM PVC 300MM2 - 750V | M | 156.52
I0350 | CABO ISOLADO EM PVC 400MM2 - 750V | M | 202.51
I0351 | CABO ISOLADO EM PVC 500MM2 - 750V | M | 250.92
I0352 | CABO ISOLADO EM PVC 50MM2 - 750V | M | 26.26
I0353 | CABO ISOLADO EM PVC 70MM2 - 750V | M | 36.27
I0354 | CABO ISOLADO EM PVC 95MM2 - 750V | M | 49.14
I0355 | CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 | M | 5.69
I0356 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 | M | 1.96
I0357 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | M | 2.88
I0358 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | M | 3.26
I0359 | CABO LOGICO 4 PARES, CAT. 3 - UTP (10 MBPS) | M | 1.2
I0360 | CABO LOGICO 4 PARES, CAT. 4 - UTP (20 MBPS) | M | 1.5
I0361 | CABO LOGICO 4 PARES, CAT.5 - UTP (100 MBPS) | M | 1.86
I0362 | CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 50 (OHMS) | M | 1.4
I0363 | CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS) | M | 1.42
I0364 | CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 95 (OHMS) | M | 1.96
I8368 | CABO LÓGICO 4 PARES, CAT. 6 - UTP | M | 2.39
I8369 | CABO LÓGICO CTP APL-100 - 50 | M | 56.08
I6796 | CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM | M | 6.8
I0379 | CABO TELEFONICO CCE - 2 | M | 3.3
I0380 | CABO TELEFONICO CCE - 3 | M | 3.8
I0381 | CABO TELEFONICO CCI-1 | M | 0.61
I0382 | CABO TELEFONICO CCI-2 | M | 1.06
I0383 | CABO TELEFONICO CCI-3 | M | 1.64
I0384 | CABO TELEFONICO CCI-4 | M | 2.09
I0385 | CABO TELEFONICO CCI-5 | M | 2.81
I0386 | CABO TELEFONICO CCI-6 | M | 3.24
I0387 | CABO TELEFONICO CI 50-10 | M | 6.35
I0388 | CABO TELEFONICO CI 50-100 | M | 48.59
I0389 | CABO TELEFONICO CI 50-20 | M | 12.31
I0390 | CABO TELEFONICO CI 50-200 | M | 119.71
I0391 | CABO TELEFONICO CI 50-30 | M | 16.76
I0392 | CABO TELEFONICO CI 50-50 | M | 29.75
I0393 | CABO TELEFONICO CTP-APL 10 | M | 8.24
I0394 | CABO TELEFONICO CTP-APL 100 | M | 59.87
I0395 | CABO TELEFONICO CTP-APL 20 | M | 14.35
I0396 | CABO TELEFONICO CTP-APL 200 | M | 72.98
I0397 | CABO TELEFONICO CTP-APL 30 | M | 19.47
I0398 | CABO TELEFONICO CTP-APL 50 | M | 29.75
I7376 | CABO UNIPOLAR ISOLADO EM EPR 3,6/6kV, 10mm² | M | 29.56
I0407 | CAIXA AQUATIC PVC RIGIDO REF. 921.07 COM ENCAIXE | UN | 85.24
I0408 | CAIXA AQUATIC PVC RIGIDO REF.921.06 SEM ENCAIXE | UN | 74.83
I9446 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 OCTOGONAL | UN | 3.52
I0417 | CAIXA DE LIGAÇÃO PLASTICA, DE SOBREPOR SISTEMA "X" | UN | 5.18
I10250 | CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO | UN | 14.89
I10251 | CAIXA DE PISO 4"X4", EM ALUMÍNIO | UN | 18.78
I0418 | CAIXA DERIVACAO 300X300MM | UN | 37.39
I0419 | CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4''X2'', 4"X4" - CHAPA 18 | UN | 1.76
I0420 | CAIXA ESTAMPADA 4''X6''-CHAPA 18 | UN | 5.42
I0421 | CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA | UN | 51.63
I0422 | CAIXA LIGAÇÃO 240X180MM | UN | 20.58
I0423 | CAIXA LIGAÇÃO 250X250MM | UN | 23.89
I0424 | CAIXA LIGAÇÃO DIAM. 90MM | UN | 29.44
I0425 | CAIXA MEDIÇÃO ENERGIA ATIVA/REATIVA 60X70X25CM | UN | 133.88
I0427 | CAIXA PARA CALHA FIBERGLASS | UN | 42.58
I0428 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | UN | 10.21
I0429 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 150X150X800MM | UN | 18.43
I0430 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM | UN | 26.29
I0431 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 400X400X150MM | UN | 83.05
I0432 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 500X500X150MM | UN | 124.22
I0436 | CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM | UN | 81.93
I0456 | CAMPAINHA TIPO SIRENE ESCOLAR | UN | 145.99
I0457 | CANALETA 25X30MM PARA CABOS | M | 8.52
I0458 | CANALETA PLASTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X" | M | 58.3
I0459 | CANALETA PLASTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X" | M | 2.72
I0460 | CANALETA PLASTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" | M | 18.03
I6173 | CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM | M | 61.4
I6376 | CANCELA AUTOMÁTICA COM GABINETE EM AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO ARTICULADA (BARREIRA DE ALUMÍNIO) | UN | 4607.37
I0469 | CANTONEIRA DE SEPARAÇÃO | UN | 3.51
I0330 | CAPTOR FRANKLIN - 4 PONTAS | UN | 72.45
I6248 | CARTÃO DI COM 32 CANAIS | UN | 4795.86
I6272 | CARTÃO DO COM 32 CANAIS | UN | 4795.86
I7527 | CARTÕES | UN | 4.16
I7522 | CATRACA BIOMÉTRICA E CARTÃO PROX COM SOFTWARE LIGHT COMPLETO ILIMITADO | UN | 3490
I0502 | CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 1000W, C/ SUPORTE | UN | 34.9
I0503 | CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE | UN | 34.9
I0501 | CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE | UN | 34.9
I0505 | CENTRAL ALARME P/12 LAÇOS SUPERV., MOD. FIRE-LITE | UN | 15211.74
I0506 | CENTRAL ALARME P/18 LAÇOS SUPERV., MOD. FIRE-LITE | UN | 22817.62
I0507 | CENTRAL ALARME P/6 LAÇOS SUPERVIS., MOD.FIRE-LITE | UN | 7606.87
I7538 | CENTRAL DE CONTROLE P/ SEGURANÇA COMPLETA | UN | 3843.53
I0546 | CHAVE COMUTADORA P/ AMPERIMETRO/VOLTIMETRO | UN | 74.26
I0547 | CHAVE FACA 3X200A CLASSE 15KV | UN | 776
I0549 | CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A | UN | 280.04
I0551 | CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE | UN | 348.07
I7537 | CHAVE PRESSOSTÁTICA 2" | UN | 431.08
I9072 | CHAVE REVERSORA TRIPOLAR SOB CARGA 630A | UN | 4288
I0552 | CHAVE SECCIONADORA ACION. ALAVANCA 1X40A | UN | 145.09
I0553 | CHAVE SECCIONADORA ACION. ALAVANCA 3X100A | UN | 352.73
I0554 | CHAVE SECCIONADORA ACION. ALAVANCA 3X40A | UN | 162.37
I0555 | CHAVE SECCIONADORA ACION. ALAVANCA 3X63A | UN | 279.04
I7431 | CHAVE SECCIONADORA C/ FUSÍVEL, ABERTURA SOB CARGA, 15 kV, 160 A | UN | 1445.1
I0556 | CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA 3X100A | UN | 352.73
I0557 | CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA 3X125A | UN | 359.04
I0558 | CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA 3X16A | UN | 97.02
I0559 | CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA 3X200A | UN | 420.86
I0560 | CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA 3X250A | UN | 497.71
I0561 | CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA 3X25A | UN | 133.95
I0562 | CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA 3X40A | UN | 163.72
I0563 | CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA 3X63A | UN | 279.04
I0806 | CINTA DE AÇO GALVANIZADO COM PARAFUSOS E PORCAS | UN | 23.69
I7925 | CLARABÓIA ARTIFICIAL 60X200CM COM DIFUSOR APOIADO NO FORRO E LUMINÁRIA MAIS REATOR ELETRÔNICO APLICADOS NA LAJE PARA 2 FLUORESCENTES 32W COR QUENTE | UN | 120.86
I0808 | CLEATS P/LIGACAO APARENTE | UN | 0.41
I7453 | COMPUTADOR PENTIUM 4 , 2,80 GHz, 512 K CACHE, HD 40 GB, 128 MB DDR SDRAM, INCLUINDO PLACA | UN | 2771.72
I0837 | CONDULETE DE PVC DE 1", TIPO C - E - LL - LR | UN | 10.41
I0838 | CONDULETE DE PVC DE 1/2" TIPO C - E - LL - LR | UN | 9.25
I0839 | CONDULETE DE PVC DE 3/4"TIPO C - E - LL - LR | UN | 9.26
I7382 | CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY | UN | 10.01
I7414 | CONECTOR DE COMPRESSÃO P/25mm² | UN | 6.82
I0841 | CONECTOR PARA HASTE TERRA | UN | 2.59
I0844 | CONECTOR SPLIT-BOLT P/ CABO 120MM2 | UN | 28.94
I0845 | CONECTOR SPLIT-BOLT P/ CABO 500MM2 | UN | 82.45
I0840 | CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2 | UN | 5.5
I0846 | CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2 | UN | 6.46
I0847 | CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2 | UN | 8.52
I0850 | CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA PARA-RAIOS | UN | 111.43
I7436 | CONTACTOR 65A | UN | 570.31
I6005 | CONTACTOR 250A, 30Ø, 1KV | UN | 3498.48
I0648 | CONTACTOR AUXILIAR 2NA + 2NF | UN | 105.2
I7405 | CONTATOR DE POTÊNCIA 3TF46 45A 2NA+2NF 220V | UN | 444.73
I7465 | CONTROLE TIPO JOYSTICK PARA CÂMERA MÓVEL C/ DISPLAY TELA 7 E TECLADO INCORPORADO, PARA CONTROLAR ATÉ 256 CÂMERAS | UN | 6142.18
I6281 | CONVERSOR DE F.O. COAXIAL (EMISSOR + RECEPTOR) | UN | 2148.56
I7526 | CONVERSOR RS232 P/ LINHA PLUS | UN | 477.46
I6175 | COTOVELO 90 INTERNO SISTEMA DLP PARA CANALETA 60MM X 34/50MM | UN | 36.5
I6174 | COTOVELO 90 VARIAVEL SISTEMA DLP P/CANALETA 60MM X 34/50MM | UN | 34.6
I0914 | CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE | UN | 75.08
I0943 | CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2'' | UN | 16.43
I0944 | CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4'' | UN | 13.47
I0945 | CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 1'' | UN | 6.08
I0946 | CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2'' | UN | 61.08
I0947 | CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 2'' | UN | 24.12
I0949 | CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' | UN | 5.53
I0950 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2'' | UN | 4.19
I0951 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4'' | UN | 3.46
I0952 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1'' | UN | 3.07
I0953 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1/2'' | UN | 2
I0954 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2'' | UN | 17.39
I0955 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 2'' | UN | 6.81
I0956 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3'' | UN | 17.41
I0957 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' | UN | 2.02
I0958 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 4'' | UN | 34.98
I0959 | CURVA SANFONADA | UN | 7.17
I0960 | CURVA VERTICAL 90. P/INTERLIGAÇÃO | UN | 29.5
I0961 | CX. ALUMINIO FUND. (40X40X15)CM, C/ TAMPA CEGA | UN | 238.47
I7468 | CÂMERA COLORIDA FIXA TIPO CCD 1/3", LENTE AUTO-ÍRIS, FOCO MANUAL 3,5-8mm, COM CAIXA DE PROTEÇÃO IP44 EM ALUMÍNIO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO INCLUSA EM 220VAC/12VCC, 100VA MÁX., COM SUPORTES DE FIXAÇÃO | UN | 751.4
I7987 | CÂMERAS | UN | 252.87
I6179 | DERIVAÇÃO SISTEMA DLP 60MM X 50MM | UN | 39
I7451 | DETETOR IÔNICO DE FUMAÇA, MONTAGEM DE TETO, C/ BASE ALIMENTAÇÃO 220VAC, UMA SAÍDA DIGITAL | UN | 214
I0969 | DISJUNTOR BIPOLAR 10A | UN | 51.13
I0970 | DISJUNTOR BIPOLAR 16A | UN | 51.13
I0972 | DISJUNTOR BIPOLAR 20A | UN | 51.13
I0973 | DISJUNTOR BIPOLAR 25A | UN | 51.13
I0975 | DISJUNTOR BIPOLAR 32A | UN | 51.13
I0976 | DISJUNTOR BIPOLAR 40A | UN | 51.13
I0978 | DISJUNTOR BIPOLAR 50A | UN | 51.13
I8365 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | UN | 114.95
I8366 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA | UN | 209.61
I0980 | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A | UN | 9.5
I0981 | DISJUNTOR MONOPOLAR 16A | UN | 9.5
I0983 | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A | UN | 9.5
I0984 | DISJUNTOR MONOPOLAR 25A | UN | 9.5
I0986 | DISJUNTOR MONOPOLAR 32A | UN | 15.93
I0987 | DISJUNTOR MONOPOLAR 40A | UN | 15.93
I0989 | DISJUNTOR MONOPOLAR 50A | UN | 15.93
I9416 | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | 1478.73
I9417 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA | UN | 370.55
I9418 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA | UN | 780.39
I9419 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA | UN | 910.58
I0993 | DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X 16A | UN | 50.34
I0995 | DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X 32A | UN | 50.34
I0997 | DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X 63A | UN | 59.84
I0991 | DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X100A | UN | 134.92
I0992 | DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X160A | UN | 185.05
I1015 | DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X175A | UN | 185.05
I0994 | DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X 250A | UN | 1899
I0996 | DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X 400A | UN | 2112
I1003 | DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X 630A | UN | 2808.57
I0998 | DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X1000A | UN | 12665.8
I0999 | DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X1250A | UN | 12665.8
I1000 | DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X1600A | UN | 15424.14
I1001 | DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X2500A | UN | 28424.9
I1002 | DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO 3X3150A | UN | 28699.99
I1004 | DISJUNTOR TRIPOLAR 10A | UN | 51.51
I1005 | DISJUNTOR TRIPOLAR 16A | UN | 51.51
I1007 | DISJUNTOR TRIPOLAR 20A | UN | 51.51
I1008 | DISJUNTOR TRIPOLAR 25A | UN | 51.51
I1010 | DISJUNTOR TRIPOLAR 32A | UN | 51.51
I7404 | DISJUNTOR TRIPOLAR 35kA ED63B060 | UN | 749.37
I7400 | DISJUNTOR TRIPOLAR 35kA FXD63B150 | UN | 955.05
I1011 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40A | UN | 51.51
I1013 | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A | UN | 51.51
I9075 | DISJUNTOR TRIPOLAR 800A | UN | 3623.37
I1016 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A | UN | 89.85
I1017 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60A | UN | 61.52
I1018 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A | UN | 89.85
I1019 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 90A | UN | 89.85
I9065 | DISJUNTOR TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS,TRIPOLAR DE 450 ATÉ 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 35KA | UN | 3454.78
I8442 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 119.1
I8444 | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONCETORES ST, PADRÃO 19" | UN | 412.44
I8445 | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 24 FIBRAS MONOMODO/MULTIMODO, COM CONECTORES SC/LC DUPLEX/ST/E2000, PADRÃO 19" | UN | 699
I6829 | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO PARA 24 FIBRAS | UN | 699
I1043 | DUTO DE ALONGAMENTO P/EXAUSTOR EOLICO | M | 94.68
I6690 | DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=110mm (4"), C/CONEXÕES | M | 10.4
I6692 | DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=140mm (5"), C/CONEXÕES | M | 25.53
I6693 | DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=160mm (6"), C/CONEXÕES | M | 25.87
I6686 | DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=40mm (1 1/4"), C/CONEXÕES | M | 3.23
I6687 | DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=50mm (1 1/2"), C/CONEXÕES | M | 3.71
I6688 | DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=63mm (2"), C/CONEXÕES | M | 5.33
I6689 | DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=90mm (3"), C/CONEXÕES | M | 7.46
I1044 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)MM | M | 28.38
I1045 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X200)MM | M | 37.9
I8370 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)MM | M | 91.99
I1046 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (25X50)MM | M | 9.06
I1047 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (25X75)MM | M | 13.51
I1048 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X100)MM | M | 18.82
I1049 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM | M | 15.05
I1050 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X75)MM | M | 15.95
I1051 | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (75X75)MM | M | 15.9
I1052 | DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (15 X 35)MM | M | 6.17
I1053 | DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (19 X 39)MM | M | 7.92
I1054 | DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (25 X 25)MM | M | 10.04
I1055 | DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (35 X 35)MM | M | 10.47
I1056 | DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM | M | 11.67
I1062 | ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 1 1/2" | M | 18.9
I1063 | ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 1 1/4" | M | 15.9
I1064 | ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 1" | M | 12.55
I1065 | ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 2 1/2" | M | 34.93
I1066 | ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 2" | M | 29.22
I1067 | ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 3/4" | M | 10.4
I8371 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES 3" | M | 55.07
I1071 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2'' | M | 2.81
I1075 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4'' | M | 3.5
I1068 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2'' | M | 8
I1069 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4'' | M | 7.28
I1070 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' | M | 5.46
I1072 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2 1/2'' | M | 19.07
I1073 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2'' | M | 13.07
I1074 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3'' | M | 23.92
I1076 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4'' | M | 37.69
I1077 | ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 1 1/2'' | M | 17.42
I1078 | ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 1 1/4'' | M | 14.17
I1079 | ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 1'' | M | 9.7
I1080 | ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 1/2'' | M | 6.1
I1081 | ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 2'' | M | 29.07
I1083 | ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 3/4'' | M | 7.13
I1084 | ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA | M | 1.72
I1085 | ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 1" | M | 14.93
I1086 | ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 1/2" | M | 8.07
I1087 | ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 3/4" | M | 10.28
I9066 | ELO FUSIVEL | UN | 2.21
I2313 | ELO FUSIVEL 1H | UN | 2.21
I2315 | ELO FUSIVEL 3H | UN | 2.21
I6020 | EMENDA PARA LEITO ABA 100mm C/ PARAFUSOS EM INOX | UN | 39.7
I2321 | ENERGIA ELETRICA | KWH | 0.77
I1105 | ESPELHO 4''X2'' OU 3"X3" | UN | 2.61
I1106 | ESPELHO 4''X4'' | UN | 5.53
I9106 | ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 3.14
I1109 | ESTABILIZADOR DE TENSÃO/CORRENTE DE 10KVA | UN | 2146.06
I1110 | ESTABILIZADOR DE TENSÃO/CORRENTE DE 1KV | UN | 219.9
I1111 | ESTABILIZADOR DE TENSÃO/CORRENTE DE 3KV | UN | 533.67
I1112 | ESTABILIZADOR DE TENSÃO/CORRENTE DE 5KV | UN | 793.13
I1113 | ESTABILIZADOR DE TENSÃO/CORRENTE DE 7.5 KVA | UN | 930.13
I7530 | FECHADURA ELETROMAGNÉTICA | UN | 360
I7524 | FECHADURA ELETROMAGNÉTICA - SÓ A FONTE P/FECHADURA | UN | 184.18
I2340 | FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2 | M | 1.36
I1167 | FIO ISOLADO EM PVC 0.50MM2 - 750V | M | 0.5
I1168 | FIO ISOLADO EM PVC 0.75MM2 - 750V | M | 0.67
I1169 | FIO ISOLADO EM PVC 1.00MM2 - 750V | M | 0.7
I1170 | FIO ISOLADO EM PVC 1.50MM2 - 750V | M | 0.85
I1171 | FIO ISOLADO EM PVC 10.0 MM2 - 750V | M | 5.25
I1172 | FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V | M | 1.36
I1173 | FIO ISOLADO EM PVC 4.00MM2 - 750V | M | 2.32
I1174 | FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V | M | 3.21
I1175 | FIO PARALELO ISOLADO, ( 2 X 0,75 )MM2 | M | 1.14
I1176 | FIO PARALELO ISOLADO, ( 2 X 1,00 )MM2 | M | 1.32
I1177 | FIO PARALELO ISOLADO, ( 2 X 1,50 )MM2 | M | 1.74
I9144 | FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50MM X 30M (L X C), E= 25MM | M | 4.38
I1181 | FITA ISOLANTE | M | 0.82
I7392 | FITA ISOLANTE COMUM N.º33 | UN | 11.2
I7391 | FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º23 | UN | 7.4
I7418 | FLANGE P/ BASE METÁLICA DN 330mm FUROS 3/8" | UN | 167.8
I7442 | FUSE MDL 1.32 AMP FOR AC FIXED HARDWARE PWR SUPPLY, MOD. 1746-F4-AHGB | UN | 3.03
I1204 | FUSIVEL DIAZED 25A | UN | 2.09
I1205 | FUSIVEL DIAZED 63A | UN | 4.52
I1206 | FUSIVEL NH 00 - 125A | UN | 22.98
I1207 | FUSIVEL NH 1 - 250A | UN | 51.37
I1208 | FUSIVEL NH 2 - 400A | UN | 54.75
I1209 | FUSIVEL NH 3 - 630A | UN | 69.46
I1210 | FUSIVEL NH 4 - 1250A | UN | 701.08
I7409 | FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 2A, C/ BASE | UN | 26.4
I7435 | FUSÍVEL NH 100A | UN | 21.52
I1217 | GANCHO OLHAL | UN | 10.55
I7387 | GLOBO CLARO / ÂMBAR P/ LUMINÁRIA SN-05 (30W) | UN | 377.8
I7386 | GLOBO CLARO PARA LUMINÁRIA SN-05 (30W) | UN | 224.8
I7385 | GLOBO PRISMÁTICO AZUL PARA LUMINÁRIA SN-05 (45W) | UN | 284.1
I7381 | GRAMPO DE ATERRAMENTO GKP | UN | 5.7
I6177 | GRAMPO DE SUSTENTAÇÃO DLP | UN | 3.5
I7464 | GRAVADOR DE VÍDEO, TIPO TIME HOPSE, 960 HORAS | UN | 1628.3
I7380 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" x 3,00m GCW 19L30 BURDY | UN | 46.82
I2352 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M | UN | 37.4
I1243 | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4'' x 3M | UN | 69.28
I1244 | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4'' x 2.40M | UN | 65
I6824 | HUB TIPO 24 PORTAS | UN | 1702.8
I7986 | IMPRESSORA | UN | 401.06
I6008 | INDUTÂNCIA DE LINHA TRIFÁSICA 0,1 MH - 250 A | UN | 3288.58
I1253 | INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO | UN | 10.34
I1254 | INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO 1 TOMADA 2POLOS UNIV. | UN | 17.75
I1252 | INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO BIPOLAR | UN | 10.34
I1255 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES | UN | 7.6
I1256 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 CAMPAINHA | UN | 10.27
I1257 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 PARALELO | UN | 16.86
I1258 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 PARALELO 1TOM. 2POLO | UN | 30.83
I1259 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV. | UN | 16.48
I1260 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 2 PARALELO | UN | 25.1
I1261 | INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO | UN | 19.09
I1262 | INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS | UN | 22.29
I1263 | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES | UN | 13.42
I1264 | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1 PARALELO | UN | 22.6
I1265 | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1TOMADA 2POLOS | UN | 23.52
I1266 | INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELOS | UN | 27.4
I1267 | INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES | UN | 18.65
I2357 | INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO | UN | 10.16
I1268 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS 10A - 250V, SISTEMA "X" | UN | 14.11
I1269 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA | UN | 10.93
I1270 | INTERRUPTOR UMA TECLA 10A - 250V, SISTEMA "X" | UN | 9.61
I7415 | ISOLADOR EPÓXI 1kV - 25mm | UN | 6.46
I1272 | ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO | UN | 71.87
I1271 | ISOLADOR PORCELANA TIPO PEDESTAL CLASSE 15KV | UN | 76.39
I9067 | ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV | UN | 22
I0300 | ISOLADOR TIPO BUCHA PASSAGEM INTERNA/EXTERNA PORCEL. 15KV | UN | 379.4
I7394 | JUNTA DE BORRACHA TAMANHO GRANDE | UN | 30.28
I7397 | KIT CONECTOR SN-10, 5kV-20A, CABO 10mm² | UN | 53.4
I7528 | KIT P/ DEPOSIÇÃO DE CARTÕES | UN | 822.14
I6191 | KIT P/ TERMINAL TERMOCONTRÁTIL P/ CABO 8,7 - 15 kV - Ø 240 mm² | UN | 919.2
I6199 | KIT P/ TERMINAL TERMOCONTRÁTIL P/ CABO 8,7 - 15 kV - Ø 25 mm² | UN | 683.24
I6180 | KIT P/ TERMINAL TERMOCONTRÁTIL P/ CABO 8,7 - 15 kV - Ø 35 mm² | UN | 683.24
I6200 | KIT P/ TERMINAL TERMOCONTRÁTIL P/ CABO 8,7 - 15 kV - Ø 50 mm² | UN | 795.38
I6181 | KIT P/ TERMINAL TERMOCONTRÁTIL P/ CABO 8,7 - 15 kV - Ø 70 mm² | UN | 797.4
I6018 | LEITO EM FIBRA DE VIDRO 0,30 x 0,10 x 3,00m | UN | 999.63
I6019 | LEITO EM FIBRA DE VIDRO 0,50 x 0,10 x 3,00m | UN | 1658.68
I7529 | LEITORA DE CARTÕES | UN | 1372.7
I7525 | LICENÇA PLACA JAM ETHERNET | UN | 479.59
I1354 | LUMINARIA A PROVA DE TEMPO, VAPOR, ETC | UN | 71.21
I6697 | LUMINARIA ALTO RENDIMENTO, CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO MOD. TP-295 VP-40 FAB.TROPICO OU SUMILAR | UN | 345.38
I6698 | LUMINARIA DECORATIVA, CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO MOD.TPD-288 VP-40 FAB.TROPICO OU SUMILAR | UN | 286.33
I1358 | LUMINARIA FECHADA C/ LENTE DE VIDRO | UN | 148.82
I2371 | LUMINARIA FECHADA DO TIPO INCORPA LP 14/2 | UN | 87.41
I1359 | LUMINARIA FECHADA P/MURO C/LAMPADA,TIPO"TROPICOS" | UN | 45.97
I1360 | LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA | UN | 40.24
I1361 | LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA | UN | 41.21
I1362 | LUMINARIA FLUOR. 3X40 W COMPLETA C/ LAMPADA | UN | 78.58
I1363 | LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA | UN | 50.72
I1364 | LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA | UN | 63.69
I1365 | LUMINARIA FLUORESCENTE 2X65W COMPLETA COM LAMPADA | UN | 78.58
I1366 | LUMINARIA FLUORESCENTE 4X20W COMPLETA COM LAMPADA | UN | 96.28
I1367 | LUMINARIA FLUORESCENTE 4X40W COMPLETA COM LAMPADA | UN | 132.38
I1368 | LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 1 X 16 )W | UN | 40.24
I1369 | LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 1 X 32 )W | UN | 41.21
I1370 | LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W | UN | 50.72
I1371 | LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 32 )W | UN | 63.69
I1372 | LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 4 X 16 )W | UN | 96.28
I1373 | LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 4 X 32 )W | UN | 132.38
I1374 | LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA | UN | 29.44
I1353 | LUMINARIA REFLETORA C/LAMP. DICROICA 50W | UN | 25.06
I1352 | LUMINARIA REFLETORA C/LAMP. DICROICA 75W | UN | 45.97
I1376 | LUMINARIA REFLETORA SIMPLES COM VIDRO | UN | 48.84
I1377 | LUMINARIA SPOT DIRECIONAL C/BRACO | UN | 41.01
I1378 | LUMINARIA TIPO GLOBO DE VIDRO, COM BASE, SEM LÂMPADA | UN | 54.44
I1379 | LUMINARIA TIPO GLOBO PLASTICO, COM BASE, SEM LÂMPADA | UN | 27.45
I1380 | LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES | UN | 12.24
I7932 | LUMINÁRIA APLICADA NAS LATERAIS DAS PAREDES EXPOSITORAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO COM PONTO DE LUZ DE 300W A 2M DO PISO | UN | 271.93
I7921 | LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W | UN | 113.31
I9114 | LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE E REFLETOR REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDRO JATEADO CENTRAL PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 20W, COMPLETA | UN | 103.48
I9128 | LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTÁTICAMENTE E REFLETOR REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDRO JATEADO CENTRAL PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, COMPLETA | UN | 72.6
I9424 | LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO E DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, COM LÂMPADAS FLUORESCENTES ELETRÔNICAS COMPACTAS DE 2 X 20W COMPLETA | UN | 40.68
I9115 | LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE E REFLETOR REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDRO JATEADO CENTRAL PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 20W, COMPLETA | UN | 68.06
I9425 | LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO E LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA 1 X 15W - COMPLETA | UN | 28.55
I7930 | LUMINÁRIA DE APLICAR EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPÓXI BRANCO COM REFLETOR PARABÓLICO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X32W COR QUENTE MAIS REATOR AFP-PR | UN | 120.86
I9112 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA | UN | 117.96
I7922 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W | UN | 113.31
I7923 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO PARA LÂMPADA DICRÓICA DE 50W | UN | 74.09
I9423 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, COM REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM 04 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W, MONTADA C/02 REATORES ELETRÔNICOS DUPLOS 2X16W - COMPLETA | UN | 167.25
I8394 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO | UN | 93.49
I8353 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM TETO, CIRCULAR, CORPO EM ALUM. ANOD. C/ LÂMPADA HQI DE 70W | UN | 34.63
I9110 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA QUATRO LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM ACABAMENTO EM PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, REATOR ELETRÔNICO 2X(2X16W), FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA | UN | 221.33
I9111 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA QUATRO LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, REATOR ELETRÔNICO 2X(2X16)W, FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA | UN | 213.89
I9124 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W | UN | 368
I9119 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA | UN | 435
I9118 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA | UN | 435
I8246 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | UN | 239.7
I8350 | LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUM. ANOD. C/ PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO | UN | 53.58
I9113 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, C/ DUAS LÃMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, REATOR ELETRÔNICO P/2X16W, FP DO CJ. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA | UN | 65.6
I9426 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM POLICARBONATO INJETADO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO E TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO EXTERNO LISO E ESTABILIZADO PARA RAIOS UV, VEDAÇÃO EM POLIURETANO E GRAU DE PROTEÇÃO IP-65, REATOR ELETRONICO COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W - COMPLETA | UN | 124.91
I9117 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA | UN | 435
I7399 | LUMINÁRIA ELEVADA MÉDIA INTENSIDADE SN-05 | UN | 257.41
I9427 | LUMINÁRIA HERMÉTICA DE EMBUTIR, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO E VEDAÇÃO AUTO-ADESIVA CURVA FOTOMÉTRICA ABERTA, COM 2 REATORES 2X16W E QUATRO LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W - COMPLETA | UN | 151.2
I9121 | LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO POTÊNCIA, MÍNIMA 200W E MÁXIMA 210W | UN | 690
I9120 | LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (<60°), CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTENCIA MÍNIMA 90W E MÁXIMA 100W - COMPLETA | UN | 430
I9453 | LUMINÁRIA PENDENTE PARA FACHO ABERTO, COM PORTA-LÂMPADA EM CERÂMICA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, COM UMA LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO 150W, COM REATOR E IGNITOR, COMPLETA | UN | 149.83
I7929 | LUMINÁRIA QUADRADA EMBUTIDA NA PAREDE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2X26W EM ALUMÍNIO FUNDIDO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE PRISMÁTICO | UN | 390.51
I9454 | LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR DE EMBUTIR COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLOURESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA DEC 9W | UN | 12.73
I6793 | LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FAB.REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR | UN | 255.9
I1404 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2'' | UN | 2.62
I1405 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/4'' | UN | 1.9
I1406 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1'' | UN | 1.22
I1407 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1/2'' | UN | 0.59
I1408 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 2'' | UN | 3.79
I1409 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4'' | UN | 0.88
I1401 | LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 2 1/2'' | UN | 8.42
I1402 | LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3" | UN | 11.31
I1403 | LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 4" | UN | 19.88
I6176 | LUVA PARA CANALETA SISTEMA DLP 60MM X 50MM | UN | 12.73
I7388 | LÂMPADA 30W-6.6A, BASE MÉDIUM PREFOCUS | UN | 113.9
I7389 | LÂMPADA 45W-6.6A, BASE MÉDIUM PREFOCUS | UN | 113.9
I9452 | LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ 15W | UN | 11.38
I7924 | LÂMPADA FLUORESCENTE 32W/3000K MAIS REATOR ELETRÔNICO FIXADOS SOBRE LANÇA | UN | 30.25
I1463 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W | UN | 7.95
I1464 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W | UN | 8.6
I1467 | LÂMPADA FLUORESCENTE PL - 9W | UN | 11.38
I1465 | LÂMPADA FLUORESCENTE PL - 13W | UN | 11.38
I1466 | LÂMPADA FLUORESCENTE PL - 15W | UN | 11.38
I1468 | LÂMPADA FLUORESCENTE PL - 18W | UN | 11.38
I1470 | LÂMPADA HALOGENA, DUPLO ENVELOPE DE 500W | UN | 36.37
I2373 | LÂMPADA INCANDECENTE DE 100W | UN | 3.05
I1471 | LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W | UN | 3.05
I1472 | LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60W | UN | 3.05
I1474 | LÂMPADA MISTA DE 160W | UN | 20.54
I1473 | LÂMPADA MISTA DE 500W | UN | 51.61
I1476 | LÂMPADA SINALIZADORAS ATE 5W | UN | 8.01
I1477 | LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W/220V | UN | 32.65
I1478 | LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W/220V | UN | 44.56
I1481 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W | UN | 30.9
I1479 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 220W | UN | 45.88
I1480 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 360W | UN | 53.5
I8351 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70W/220V | UN | 36.04
I1484 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150W/220V | UN | 41.37
I1486 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W/220V | UN | 60.89
I1487 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V | UN | 73.5
I1483 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 1000W/220V | UN | 215
I1485 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 2000W/220V | UN | 370
I2379 | MINI POSTE F.G. 1 1/14" C/2.00M E REX MONOFASICO | UN | 52.88
I7988 | MISCELÂNEOS | UN | 137.03
I7503 | MODULAR CARD SLOT FILLER FOR PLC MOD. 1746 - N2 AB | UN | 24.71
I7462 | MONITOR INDUSTRIAL DE VÍDEO COLORIDO, DIGITAL, TELA 19", PORTA PARALELA | UN | 1430.46
I7463 | MONITOR INDUSTRIAL DE VÍDEO COLORIDO, VÍDEO COMPOSTO, 2 CANAIS DE ENTRADA E 1 DE SAÍDA, DIMENSÕES 14" | UN | 816.76
I1535 | MUFLA INTERNA/EXTERNA 15KV | UN | 272.02
I9414 | MÓDULO RJ45, 8 FIOS, CAT. 6E | UN | 27.61
I6368 | MÓDULO DE CONTROLE DE SIRENE | UN | 54.91
I8441 | MÓDULO DE EMERGÊNCIA PARA LUMINÁRIA COMUM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 88.09
I6369 | MÓDULO DE SINALIZAÇÃO DE DETECTORES | UN | 68.64
I7506 | NET CONVERTER USB/DH 485 MODULAR, MOD. 1747 - UIC | UN | 778.07
I7432 | NO-BREAK 3Ø, 380/380 VAC-LL, 60 Hz, 2000VA, BATERIAS INCORPORADAS, AUTO-PORTANTE EM GABINETE IP-44 | CJ | 2263.38
I2383 | NOFUSE DE 70 A. | UN | 40.51
I6794 | NÚCLEO P/01 LUMINÁRIA FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR | UN | 57.7
I6797 | NÚCLEO P/02 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR | UN | 72
I6798 | NÚCLEO P/03 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR | UN | 94.7
I6799 | NÚCLEO P/04 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR | UN | 129.92
I1549 | OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8'' | UN | 12.41
I8448 | ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" | UN | 34.9
I6197 | PAINEL DE CORRENTE CONTÍNUA 125VCC | UN | 2740.48
I1563 | PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER | UN | 188.08
I1564 | PARA-RAIOS TIPO VALVULA - 15KV | UN | 188.08
I7411 | PARAFUSO DE AJUSTE 16A | UN | 3.64
I7395 | PARAFUSO EM AÇO INOX 3/8" x 3/4" ROSCA 16NC-2 | UN | 6.5
I8361 | PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 - 2,50m | UN | 15.31
I6834 | PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m | UN | 11.03
I8367 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M | UN | 23.24
I6832 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA | UN | 211.28
I1638 | PETROLET ALUMÍNIO DE 1/2", TIPO T- X - L | UN | 8
I1642 | PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T- X - L | UN | 9.83
I1635 | PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T- X - L | UN | 27.73
I1636 | PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/4", TIPO T- X- L | UN | 22.73
I1637 | PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T- X- L | UN | 13.6
I1639 | PETROLET ALUMÍNIO DE 2 1/2", TIPO T- X - L | UN | 70.25
I1634 | PETROLET ALUMÍNIO DE 2", TIPO T- X - L | UN | 43.9
I1640 | PETROLET ALUMÍNIO DE 3 1/2", TIPO T- X - L | UN | 96.3
I1641 | PETROLET ALUMÍNIO DE 3", TIPO T- X - L | UN | 90.44
I1643 | PETROLET ALUMÍNIO DE 4", TIPO T- X - L | UN | 182.13
I1664 | PLACA 30X20CM 'NÃO MANOBRAR CHAVE EM CARGA' | UN | 23.4
I1665 | PLACA 30X20CM 'PERIGO DE MORTE - AT' | UN | 23.4
I6699 | PLACA EM CHAPA GALV. C/ESTRUT. INT. METALON, PINT.ESMALTE SINT. E IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES | M2 | 332.2
I7393 | PLACA SUPORTE P/ LUMINÁRIA SN-05 | UN | 65.67
I9413 | PLACA/TAMPA PARA 2 TOMADAS DE PISO 4"X4" EM INOX OU LATÃO | UN | 21.47
I9412 | PLACA/TAMPA PARA TOMADA DE PISO 4"X2" EM INOX OU LATÃO | UN | 13.19
I1674 | PLAFONIER COM GLOBO LEITOSO 9'X4' TIPO BRASIL | UN | 12.13
I7413 | PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÀO ALUM. 2,5x5,0 | UN | 6.33
I1683 | PLUG TRIPOLAR ( 3P+T ) - 32A / 380V | UN | 37.3
I1688 | PONTA PLÁSTICA | UN | 2.57
I1692 | PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO/LIGACÃO | UN | 9.02
I1718 | POSTE DE ACO - 6MX4 1/2' | UN | 206.82
I1721 | POSTE DE FERRO, H= 2,80M C/GLOBO DE VIDRO | UN | 236.5
I6694 | POSTE METALICO CONICO RETO H=10.0m, MOD. LP-531.B/100.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR | UN | 631.5
I6696 | POSTE METALICO DECORATIVO H=4.0m , MOD. LP-588.B/140.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR | UN | 414.64
I7504 | POWER SUPLLY RACK MOUNT, 5 AMP FOR MODULAR PLC MOD. 1746 - P4 AB | UN | 1964.74
I7936 | PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO= 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W MAIS REATOR E IGNITOR | UN | 631.5
I9486 | PROJETOR EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE, P/LÂMPADA ATÉ 125W | UN | 46.71
I9487 | PROJETOR EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE, P/LÂMPADA DE 150W ATÉ 400W | UN | 74.15
I9485 | PROJETOR EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE, P/LÂMPADA DE 500W ATÉ 1.000W | UN | 165
I7933 | PROJETOR EMBUTIDO NO FORRO EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W MAIS REATOR E IGNITOR | UN | 357.45
I1738 | PROJETOR EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA ATÉ 400W | UN | 74.15
I9484 | PROJETOR EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA DE 500W ATÉ 1.000W | UN | 112.54
I9125 | PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 | UN | 340
I2412 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS | UN | 36.87
I1747 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES | UN | 36.87
I1751 | QUADRO DE FORÇA (0,90 X 1,90 X 0,60)M | UN | 2262
I1752 | QUADRO DE FORÇA (1,80 X 1,90 X 0,60)M | UN | 4900.1
I2413 | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE | UN | 272.4
I1753 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR, C/3 DIVISÕES | UN | 24.32
I1754 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM | UN | 87.98
I1755 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 255X315X135MM | UN | 104.39
I1756 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM | UN | 107.26
I1757 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 450X315X135MM | UN | 157.87
I1758 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM | UN | 138.04
I1760 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X646X150MM | UN | 341.49
I1759 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X646X95MM | UN | 312.8
I1761 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 650X440X205MM | UN | 341.49
I1762 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 650X875X205MM | UN | 456.64
I1746 | QUADRO EM CHAPA 'TELEBRAS' 1200X1000X150MM | UN | 331.2
I1748 | QUADRO EM CHAPA 'TELEBRAS' 1200X1200X150MM | UN | 377.2
I1749 | QUADRO EM CHAPA 'TELEBRAS' 1200X1500X150MM | UN | 417.55
I1750 | QUADRO EM CHAPA 'TELEBRAS' 1200X1700X150MM | UN | 700.96
I1763 | QUADRO EM CHAPA 'TELEBRAS' 200X200X120MM | UN | 24.71
I1764 | QUADRO EM CHAPA 'TELEBRAS' 400X400X120MM | UN | 57.73
I1765 | QUADRO EM CHAPA 'TELEBRAS' 600X600X120MM | UN | 101.51
I1766 | QUADRO EM CHAPA 'TELEBRAS' 800X800X120MM | UN | 190.44
I7477 | QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO | UN | 1037.9
I7383 | QUADRO METÁLICO 800x1054x360mm INSTALADO | UN | 1516.68
I1767 | QUADRO METÁLICO P/QGBT (1,90 X 0,90 X 0,60)M | UN | 953.67
I1768 | QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV | UN | 631
I1769 | QUADRO P/MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV HORO-SAZONAL | UN | 631
I6828 | RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19" | UN | 1787.52
I6827 | RACK FECHADO 36 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19" | UN | 1915.36
I6826 | RACK FECHADO 44 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19" | UN | 2285.63
I8352 | REATOR / IGNITOR | UN | 38.01
I1779 | REATOR AFP DUPLO P/LÂMP. FLUORESCENTE | UN | 29.96
I1780 | REATOR AFP P/ LÂMP. FLORESCENTE | UN | 21.65
I1773 | REATOR AFP P/ LÂMP. FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 21.65
I1781 | REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 250 W | UN | 84.51
I1775 | REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 400W | UN | 97.36
I1777 | REATOR AFP P/ LÂMP. V. METÁLICO 1000W | UN | 356.32
I1776 | REATOR AFP P/ LÂMP. V. SODIO 70W | UN | 51.97
I1782 | REATOR AFP P/ LÂMP. V. SÓDIO 360W | UN | 154.63
I9493 | REATOR AFP P/LÂMP. V.MERCÚRIO 1000W | UN | 180
I9474 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 125 ATÉ 150W | UN | 68.69
I9475 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 250W | UN | 99.99
I1778 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W | UN | 118.08
I7417 | RELÉ BIMETÁLICO SOBRECARGA 3UA52 P/ 3TF42/43 | UN | 108.6
I8443 | ROTEADOR AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA FIBRA ÓPTICA MONO-MODO, COM CONECTORES ST - PADRÃO RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5451.74
I8449 | RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" | UN | 97
I2419 | SAL GROSSO PARA ATERRAMENTO | KG | 4.3
I1848 | SECCIONADOR FUSÍVEL DIAZED 1X25A | UN | 53.6
I1849 | SECCIONADOR FUSÍVEL DIAZED 1X63A | UN | 94.4
I1850 | SECCIONADOR FUSÍVEL NH 3X125A | UN | 168.7
I1851 | SECCIONADOR FUSÍVEL NH 3X250A | UN | 338.32
I1852 | SECCIONADOR FUSÍVEL NH 3X400A | UN | 536.7
I1853 | SECCIONADOR FUSÍVEL NH 3X630A | UN | 675.8
I7454 | SENSOR DE INTRUSÃO MICRO-PROCESSADOR, TIPO MULTIFEIXES, MONTAGEM DE PAREDE, ALIMENTAÇÃO 220 VAC, UMA | UN | 113.95
I7535 | SENSOR INFRA-VERMELHO ATIVO/PASSIVO FEIXE DUPLO DISTÂNCIA MÁXIMA 100m | UN | 617.64
I7531 | SERVIÇOS DE ABERTURA (DE CONTROLE DE ACESSO POR CATRACA) | UN | 45.22
I7534 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA CAPTURA DE IMAGENS E IMPRESSORAS | CJ | 397.38
I7533 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DAS CATRACAS | CJ | 1918.34
I7532 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA - PORTARIA | CJ | 493.29
I1867 | SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO | UN | 179.09
I7407 | SINALIZADOR DE COMANDO VERMELHO 220V | UN | 47.54
I1868 | SINALIZADOR ROTATIVO PISCA-PISCA PARA VEICULOS | UN | 212.2
I7931 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LED BRANCO PARA FIXAÇÃO LATERAL EM LINHA COM DISPERSÃO A 90 GRAUS E SUPORTE DE ALUMÍNIO. ALIMENTAÇÃO POR DRIVER REMOTO EM CC. | M | 548.1
I7505 | SLC 5/04 PROGRAMABLE CONTROLLER, 32 K MEMORY, MOD. 1747 - L542 AB | UN | 6269.08
I8250 | SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PESAGEM | UN | 2740.48
I7508 | SOFTWARE DE PROGRAMAÇÃO DE PLCs RSLOGIX 500, CD | UN | 4795.86
I7450 | SOFTWARE SUPERVISÓRIO RS VIEW 32 VERSÃO RUN TIME 150 WITH GERENCIADOR DE COMUNICAÇÕES RSLINX | UN | 4316.27
I2427 | SOQUETE DE RABICHO SEM CHAVE | UN | 2.28
I7934 | SPOT ORIENTÁVEL PARA PLUG DE GUITARRA. PARA LÂMPADAS DICRÓICAS DIVERSAS | UN | 101.52
I6168 | SUPORTE DE EQUIPAMENTOS | UN | 14.18
I9107 | SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 1.02
I1910 | SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA DESCIDA DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO EM EDIFICAÇÕES | UN | 6.9
I1898 | SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA MASTRO DE PARA-RAIO COM 1 DESCIDA | UN | 13.8
I1904 | SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA MASTRO DE PARA-RAIO COM 1 DESCIDA | UN | 6.9
I6695 | SUPORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR | UN | 106.12
I1901 | SUPORTE P/APAR. C/1 TOMADA 2POLOS E TERRA | UN | 19.6
I1902 | SUPORTE P/APAR. C/1 TOMADA TELEF. | UN | 17.8
I1903 | SUPORTE P/APAR. C/2 TOMADAS UNIV. E 2 TELEF. | UN | 40
I6370 | SUPORTES PARA SENSORES ATIVOS C/ DUPLO FEIXE | UN | 38.58
I1921 | TAMPA CEGA PLASTICA, SISTEMA "X" | UN | 6
I1922 | TAMPA NORMAL P/ DUTO PERFURADO, ATE (100X200)MM | M | 45.3
I8372 | TAMPA NORMAL P/ DUTO PERFURADO, ATÉ (100 X 300)MM | M | 67.98
I1923 | TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO,ATE (100X100)MM | M | 36.33
I1924 | TAMPA PADRÃO COELCE | UN | 182.6
I7449 | TERMINAL BLOCK FOR PLC, 16 CHANNEL, MOD. 1746-NRC AB | UN | 191.83
I6160 | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50mm2 A 2,50mm2 | UN | 3.38
I6161 | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2 A 6,00mm2 | UN | 3.38
I2072 | TERMINAL PARA VERGALHÃO DE COBRE 3/8' | UN | 22.05
I2074 | TERMINAL PRESSÃO P/CABO 16MM2 | UN | 3.32
I2076 | TERMINAL PRESSÃO P/CABO 35MM2 | UN | 4.29
I2073 | TERMINAL PRESSÃO P/CABO 120MM2 | UN | 15.83
I2075 | TERMINAL PRESSÃO P/CABO 240MM2 | UN | 23.31
I2071 | TERMINAL PRESSÃO P/CABO 500 MM2 | UN | 71.13
I2106 | TOMADA 2 POLOS, MAIS TERRA 20A - 250V, SISTEMA "X" | UN | 11.54
I9108 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO) | UN | 4.38
I2107 | TOMADA 2POLOS E TERRA | UN | 8.42
I2108 | TOMADA C/TRAVA MECÂNICA E PLUG, EMBUTIR 30A/250V | UN | 55.35
I2109 | TOMADA C/TRAVA MECÂNICA E PLUG, SOBREPOR 30A/250V | UN | 55.35
I6164 | TOMADA DE PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELEFÔNICA) | UN | 49.28
I7938 | TOMADA ENERGIZADA TIPO PLUG DE GUITARRA PARA SPOT ORIENTÁVEL DE 50W. EMBUTIDA NO FORRO DE GESSO. DEMANDA TOTAL 60% | UN | 4.54
I2111 | TOMADA P/TELEFONE 4 POLOS, SISTEMA "X" | UN | 16.13
I2112 | TOMADA PARA COMPUTADOR, SISTEMA "X" | UN | 16.13
I9398 | TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x2" C/ SUPORTE + 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"X2") | UN | 32.12
I9109 | TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x2" C/ SUPORTE + 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"X2") | UN | 45.2
I7982 | TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x4" C/ SUPORTE + 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"X4") | UN | 38.51
I9397 | TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x4" C/ SUPORTE + 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"X4") | UN | 62.5
I2113 | TOMADA TELEFONE 4 POLOS 'TELEBRAS' | UN | 13.33
I2114 | TOMADA TELEFONE P/PINO JACK 1/4 | UN | 11.71
I2115 | TOMADA TRIPOLAR ( 3P+T ) - 32A / 380V | UN | 35.39
I2116 | TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A / 250V | UN | 31.36
I2117 | TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A / 250V | UN | 48.74
I2118 | TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA "X" | UN | 15.09
I2119 | TOMADA UNIVERSAL 2POLOS | UN | 8.42
I2444 | TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA) | UN | 15.09
I2120 | TOMADA VOLTAMP - 30A (MACHO/FEMEA) | UN | 48.06
I2121 | TOMADA VOLTAMP - 60A ( MACHO/FEMEA) | UN | 104.3
I2156 | TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 0 - 100A | UN | 115.62
I2152 | TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 100 - 250/5A | UN | 116.9
I2153 | TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 250 - 400/5A | UN | 119.15
I2154 | TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 400 - 500/5A | UN | 126.64
I2155 | TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 500 - 800/5A | UN | 146.07
I7542 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 15 KV | UN | 921.19
I2471 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 115 VAC 400 VA | UN | 855.4
I7543 | TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 15 KV | UN | 1280.45
I2147 | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 2KVA, 220/110 | UN | 240.28
I7937 | TRANSFORMADOR PARA LEDS | UN | 30.27
I7536 | TRANSMISSOR ELETRÔNICO DE PRESSÃO TIPO INSERÇÃO, COM INDICADOR INCORPORADO, GERAÇÃO DE SINAL PROPORCIONAL 4-20 Ma, RANGE 0-12 Kgf/cm² | UN | 2063.46
I7502 | TRIAL CARD 120/240 VAC, 16 OUTPUT CHANNELS, MOD. 1746 - OA16 AB | UN | 1440.75
I7410 | TRILHO SUPORTE P/ FIXAÇÃO RÁPIDA DIN | M | 9.06
I2261 | VOLTÍMETRO ( 144 X 144 )MM - ESC. 0 - 500V | UN | 142.39
I2262 | VOLTÍMETRO (72 X 72)MM - ESC. 0 - 500V | UN | 92.06
I2263 | VOLTÍMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500V | UN | 113.07
JUNTAS ESTRUTURA
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I9479 | FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-12, ATÉ 5MCA | M | 59.04
I9480 | FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-22, ATÉ 30MCA | M | 87.85
I9481 | FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-35/06, ATÉ 100MCA | M | 148.84
I9482 | FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-35/10, ATÉ 100MCA | M | 197.35
I9497 | JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO DE 20 X 40 MM (TIPO JUNTA JEENE 20/30 VV OU SIMILAR) | M | 272.63
I9496 | JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO DE 25 X 50 MM (TIPO JUNTA JEENE 25/40 VV OU SIMILAR) | M | 350.83
I9494 | JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO DE 35 X 60 MM (TIPO JUNTA JEENE 35/50 VV OU SIMILAR) | M | 433.72
I9498 | JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO DE 50 X 80 MM (TIPO JUNTA JEENE 50/70 VV OU SIMILAR) | M | 508.07
LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I0087 | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA | UN | 309.97
I0088 | APARELHO MISTURADOR DE PAREDE PARA PIA | UN | 237.48
I0089 | APARELHO MISTURADOR PARA LAVATORIO | UN | 309.98
I0124 | ARMARIO PLASTICO DE EMBUTIR 45X60CM | UN | 55.51
I8641 | ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE | UN | 600.31
I8636 | ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO) | UN | 326.34
I8651 | BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO) | UN | 545.74
I0170 | BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL | UN | 148.5
I0171 | BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA | UN | 395.95
I0174 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA | UN | 148.5
I0176 | BACIA SINFONADA P/ CRIANCA | UN | 334.48
I0177 | BACIA TURCA DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO | UN | 555.66
I0184 | BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m | M2 | 370.44
I0185 | BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO | M2 | 833.49
I6738 | BANHEIRA HOSPITAL C/TAMPO E CUBA DE AÇO INOX DIMENSÃO 1800 X600MM | UN | 1750.55
I0245 | BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2'' PARA BACIA | UN | 2.78
I0333 | CABIDE DE LOUÇA BRANCA COM 2 GANCHOS | UN | 6.5
I0334 | CABIDE DE LOUÇA DE 1 GANCHO | UN | 11.91
I0406 | CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA | UN | 209.48
I0415 | CAIXA DE DESCARGA FIBROC. DE EMBUTIR C/REGISTRO | UN | 184.12
I0416 | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR | UN | 32
I0414 | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA | UN | 35.5
I6167 | CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2" | UN | 83.38
I0796 | CHUVEIRO PLASTICO | UN | 5.15
I0797 | CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2'' | UN | 50.94
I6739 | CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM | UN | 834.01
I0848 | CONEXÃO 4''X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL | UN | 24.95
I0851 | CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE | UN | 23.85
I0853 | CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA | UN | 0.55
I0915 | CUBA DE AÇO INOX | UN | 131.61
I0916 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR | UN | 93.71
I9073 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR D=41CM, PROFUNDIDADE=8CM, COM VÁLVULA | UN | 179.71
I1091 | ENGATE CROMADO | UN | 17.71
I1092 | ENGATE DE PVC | UN | 5.45
I1103 | ESPARGIDOR PARA MICTORIO | UN | 30.1
I1107 | ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD. P/WC (INSTALADO) | UN | 91.34
I1315 | JOGO METAIS PARA MICTORIO | UN | 41.06
I6737 | LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA C/ CUBA FLEXÍVEL E CHUVEIRO P/ LABORATÓRIO | UN | 1254.09
I8637 | LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA | UN | 178.61
I1343 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA | UN | 219.76
I1344 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA | UN | 96.91
I1523 | MICTORIO COLETIVO DE AÇO INOXIDAVEL | M | 548.56
I1524 | MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS | UN | 337.59
I1646 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S | M | 194.04
I2486 | PIA DE MARMORITE (1,00x0,50)m C/CUBA (0,45x0,36x0,15)m (PADRÃO POPULAR) | UN | 80
I2491 | PIA EM INOX 3,00x0,60 C/ 1 CUBA - C18/A304 | UN | 1062.35
I2487 | PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304 | UN | 165
I1649 | PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1.50x0,58 | UN | 219.41
I2490 | PIA EM INOX C/ 1 CUBA 2,20x0,60 - C18/A304 | UN | 429.53
I1648 | PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 2.00x0.58 | UN | 448.19
I2492 | PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 4,20x0,60 | UN | 1635.16
I1711 | PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA 15X15CM | UN | 24.14
I8670 | PORTA PAPEL METÁLICO | UN | 20.51
I1712 | PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO | UN | 31.86
I1716 | PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA | UN | 18.41
I1717 | PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO | UN | 34.4
I1839 | SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA 7.5X15CM | UN | 23.04
I1840 | SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA SEM ALÇA 15X15CM | UN | 26.46
I8671 | SABONETEIRA METÁLICA | UN | 25.69
I1861 | SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2" | UN | 136.62
I1862 | SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2" | UN | 105.09
I1863 | SIFÃO CROMADO 2" | UN | 164.11
I1864 | SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" | UN | 129
I2420 | SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO | UN | 13.89
I7603 | SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO) | UN | 13.91
I1865 | SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2" | UN | 10.8
I1925 | TAMPA PLASTICA PARA BACIA | UN | 28.95
I7336 | TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA - CRIANÇA | UN | 61.6
I1926 | TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS | M2 | 714.1
I1935 | TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL | UN | 329.24
I1936 | TANQUE DE CONCRETO 80X70CM | UN | 84.78
I2497 | TANQUE DE LAVAR CIMENTO (1,00x0,50)m C/TANQUE (0,45x0,45x0,25)m (PADRÃO POPULAR) | UN | 71.66
I6236 | TANQUE DE LAVAR EM CONCRETO C/ SUPORTE DE APOIO (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 71.66
I1937 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA | UN | 325.24
I6749 | TANQUE LAVANDERIA DE AÇO INOX C/ CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM | UN | 839.8
I9139 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 42.35
I2446 | TORNEIRA BOIA EM PVC Ø 3/4" | UN | 11
I2125 | TORNEIRA CIRÚRGICA | UN | 353.9
I9100 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168) | UN | 76.4
I2126 | TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 2' | UN | 90.84
I2127 | TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4) | UN | 25.99
I2122 | TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 25MM (1') | UN | 34.31
I2123 | TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 32MM (1 1/4') | UN | 54.73
I2124 | TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 40MM (1 1/2') | UN | 51.24
I2128 | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 141.54
I2129 | TORNEIRA DE FOTO SENSOR, A BATERIA | UN | 582.93
I2501 | TORNEIRA DE METAL AMARELO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR) | UN | 31.66
I2447 | TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR) | UN | 14.1
I2502 | TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO POPULAR) | UN | 44.95
I2503 | TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR) | UN | 37.22
I2130 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2' | UN | 32.84
I2131 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4' | UN | 86.52
I2132 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2' | UN | 77.33
I2133 | TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4" | UN | 14.1
I2134 | TORNEIRA ELETRICA AUOM. 220V-2500W | UN | 140.73
I2190 | TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA - AJUSTÁVEL | UN | 76.07
I2191 | TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA 1/2' P/CHUV | UN | 38.59
I2192 | TUBO DE PVC DE 1 1/2' PARA DESCARGA | UN | 16.38
I2265 | VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4" | UN | 36.11
I2264 | VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2" | UN | 44.05
I2469 | VÁLVULA DE DERIVAÇÃO DE 1" | UN | 404.62
I2266 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2" | UN | 216.95
I2267 | VÁLVULA DE DESCARGA COMUM 1 1/2" | UN | 116.35
I2268 | VÁLVULA DE DESCARGA DE PVC S/REG. 1 1/2" | UN | 116.35
I2270 | VÁLVULA DE METAL 1 1/2" | UN | 38.15
I2271 | VÁLVULA DE METAL 1 1/4" | UN | 31.67
I2272 | VÁLVULA DE METAL 1" | UN | 14.99
I2273 | VÁLVULA DE PVC 2" | UN | 28.22
I8286 | VÁLVULA PVC P/ COZINHA | UN | 5.18
I7981 | VÁLVULA PVC P/ TANQUE | UN | 3.79
MADEIRA
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I8268 | ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm | M | 4.54
I6166 | ASSOALHO DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 10CM | M2 | 203.84
I0196 | BARROTE DE 2 1/2"x2 1/2" | M | 8.71
I0197 | BARROTE DE 2"x2" | M | 5.4
I6520 | BARROTE DE MASSARANDUBA 2" x 2" | M | 7.31
I0209 | BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL. | UN | 164.28
I0210 | BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL. | UN | 140.1
I6522 | BEIRAL DE MASSARANDUBA 1,2 x 10 CM ( 1/2" x 4" ) | M | 6.66
I0284 | BRUMASA, PINUS OU EQUIVALENTE DE 10MM (2,2 X 1,6M) | UN | 89.65
I0405 | CAIBRO DE 2"x1" | M | 5.73
I0491 | CAPEADO DE CEREJEIRA | M2 | 9.98
I0492 | CAPEADO DE MOGNO | M2 | 12.74
I0493 | CAPEADO DE PAU-MARFIM | M2 | 12.12
I0524 | CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M) | M2 | 40.09
I0526 | CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) | M2 | 29.57
I0527 | CHAPA COMPENSADO RESINAD0 6MM (1.10 X 2.20M) | M2 | 15.1
I0528 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) | M2 | 23.81
I0529 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) | M2 | 30.33
I0541 | CHAPA MADEIRA MINERALIZADA, TIPO CELOTEX | M2 | 57.36
I0816 | COLA FORMICA | KG | 33.79
I0862 | CORDÃO DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) P/ RODAPE | M | 11.17
I1094 | ESCORA DE 20CM | M | 8.82
I1114 | ESTACA DE MADEIRA D=22 CM P/ 6 ATÉ 8 TON | M | 36.8
I1115 | ESTACA DE MADEIRA D=25 CM P/ 8 ATÉ 10 TON | M | 56.61
I2330 | ESTRONCA EM MADEIRA ROLIÇA | M | 2.15
I1192 | FOLHA P/PORTA ARM. EMB.C/BAT. E GUARNIÇÃO | M2 | 39.6
I2345 | FORMICA LISA FOSCA | UN | 118.39
I1193 | FORMICA P/REVESTIMENTO | M2 | 30.75
I8269 | FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm | M | 22.55
I8270 | FORRAMENTO DE MADEIRA L= 15 cm | CJ | 123.45
I8274 | FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm | CJ | 123.45
I2478 | GRADE PINTADA P/ ARVORE DE 1,50 a 2,00m | UN | 37.4
I1240 | GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL. | UN | 43.58
I1241 | GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL. | UN | 59.93
I1276 | JANELA VENEZIANA MOVEL | M2 | 162.83
I2367 | LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" | M | 26.78
I6519 | LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2") | M | 18.13
I6509 | LINHA DE MASSARANDUBA 14 x 7 CM ( 6" x 3") | M | 26.78
I2369 | LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2" | M | 11.9
I2370 | LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 5"x2.1/2" | M | 18.13
I1495 | MADEIRA (PEROBA) | M3 | 2479
I1496 | MADEIRA (PINHO) DE 1A. | M3 | 1831.73
I1497 | MADEIRA DE SUCUPIRA | M3 | 1831.73
I1498 | MADEIRA TRABALHADA P/ CORRIMÃO | M | 28.9
I1527 | MOLDURA 110X110MM P/CAIXA LIGAÇÃO | UN | 22.93
I1594 | PARQUETE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 12X12CM | M2 | 52.76
I9052 | PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 10CM (DE 7 ATÉ 11CM), H = 2,20M | UN | 5.32
I9053 | PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12CM (DE 10 ATÉ 15CM), H = 2,20M | UN | 6.02
I6617 | PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1A QUALIDADE 20x20cm | M | 86.4
I1652 | PIQUETE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) | M | 1.63
I1691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | M | 12.61
I0198 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO | M | 17.33
I1705 | PORTA DE FICHA EMBUTIDA | M2 | 268.78
I8577 | PORTA DE MUIRACATIARA 0,60x2,10x0,03 | UN | 361.52
I1706 | PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M | UN | 157.41
I1707 | PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M | UN | 184.1
I1708 | PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M | UN | 210.78
I1709 | PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M | UN | 279.7
I1710 | PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M | UN | 306.79
I8271 | PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m) | UN | 112.7
I8272 | PORTA PARANÁ (0,70 x 2,10 m) | UN | 121.62
I8273 | PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m) | UN | 130.11
I1714 | PORTA TIPO EUCATEX - PADRÃO | UN | 198.63
I1715 | PORTA TIPO PARANÁ | M2 | 77.44
I1723 | PRANCHA 3 X 16 CM | M | 17.19
I1349 | PRANCHA 6 X 16 CM | M | 27.31
I6682 | PRANCHA DE MADEIRA MAÇARANDUBA (2,15X0,20X0,05)m | UN | 112.5
I6681 | PRANCHA DE MADEIRA MAÇARANDUBA (2,15X0,25X0,05)m | UN | 143.08
I2407 | PRANCHA EM MADEIRA DE LEI | M3 | 1831.73
I2532 | PRANCHÃO DE 50MM X 300MM | M | 32.4
I6232 | REGUA DE MADEIRA (1X10)CM | M | 6.77
I1824 | RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM | M | 1.35
I1825 | RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM | M | 2.22
I1826 | RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM | M | 3.55
I1829 | RODAPÉ DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1.5X7CM | M | 11.17
I1847 | SARRAFO DE 1" - L = 8cm | M | 5.13
I2517 | SARRAFO DE 1" x 6" | M | 3.75
I1846 | SARRAFO DE 1"X4" | M | 4.74
I1845 | SARRAFO DE 1"X4" APARELHADO | M | 6.77
I1917 | TABUA DE 1" - L = 12cm | M | 5.76
I1916 | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | M | 10.01
I1912 | TABUA DE 1"X12" DE 1A. | M2 | 70
I1915 | TABUA DE 1"X12" DE 2A. | M2 | 30.25
I2429 | TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" | M2 | 28.72
I2430 | TABUA EM MADEIRA TAIPA | M2 | 25.54
I1918 | TACO DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 7X21CM | M2 | 127.69
I1919 | TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ | UN | 1.38
I2542 | TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2" | M | 8.22
I2462 | TÁBUA EM MADEIRA MUIRACATIARA PLAINADA DE 32mm | M2 | 87.84
I6792 | VIGA DE MADEIRA EM MASSARANDUBA 10"x 4" | M | 73.07
I2260 | VIGA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 6X12CM | M | 18.13
MANTAS ASFÁLTICAS E AFINS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I9510 | FILME DE POLIETILENO, 20 A 25 MICRAS (CAMADA SEPARADORA) | M2 | 1.53
I9499 | MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=3MM (NBR 9952:2014) | M2 | 33.33
I9500 | MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=4MM (NBR 9952:2014) | M2 | 36.74
I9501 | MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=3MM (NBR 9952:2014) | M2 | 36.7
I9502 | MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=4MM (NBR 9952:2014) | M2 | 41.01
I9503 | MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=3MM (NBR 9952:2014) | M2 | 29.65
I9504 | MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=4MM (NBR 9952:2014) | M2 | 31.29
I9505 | MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=3MM (NBR 9952:2014) | M2 | 33.23
I9506 | MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM (NBR 9952:2014) | M2 | 34.77
I9507 | MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=3MM (NBR 9952:2014) | M2 | 38.05
I9508 | MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM (NBR 9952:2014) | M2 | 42.13
I9509 | PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L) | L | 7.77
MAO DE OBRA (C/ ENCARGOS)
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I0037 | AJUDANTE | H | 18.63
I0039 | AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO | H | 18.63
I0040 | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | H | 18.63
I0041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 18.63
I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 18.63
I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 18.63
I0044 | AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA | H | 18.63
I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | H | 18.63
I0046 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | H | 18.63
I0047 | AJUDANTE DE TELHADISTA | H | 18.63
I0048 | ALFANGISTA | H | 17.14
I0091 | APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO | H | 23.17
I0092 | APLICADOR REVESTIMENTO | H | 23.17
I0121 | ARMADOR/FERREIRO | H | 23.17
I0150 | AUX. DE OPERAÇÃO INIC. CAGECE | H | 23.6
I0151 | AUX. TÉCNICO INICIAL CAGECE | H | 36.25
I0149 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | H | 18.28
I9136 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | H | 18.28
I0152 | AZULEJISTA | H | 23.17
I0221 | BLASTER | H | 22.16
I6033 | CADASTRADOR | H | 18.28
I0443 | CALAFETADOR | H | 23.17
I0445 | CALCETEIRO | H | 23.17
I0490 | CAPATAZ DE AR COMPRIMIDO | H | 36.58
I0498 | CARPINTEIRO | H | 23.17
I0500 | CAVOUQUEIRO | H | 17.14
I0855 | CONSULTOR DE ENGENHARIA | H | 172.41
I2299 | DESENHISTA (EM CAD /CAGECE) | H | 31.26
I2300 | DESENHISTA COPISTA | H | 22.16
I6034 | DIGITADOR | H | 18.28
I2312 | ELETRICISTA | H | 23.17
I1088 | ELETROTECNICO MONTADOR | H | 30.53
I2320 | ENCANADOR | H | 22.72
I2510 | ENCARREGADO DE SERVIÇOS | H | 30.93
I6815 | ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR | H | 30.85
I2322 | ENGENHEIRO | H | 94.13
I2325 | ESMERILHADOR | H | 23.17
I1142 | ESTUCADOR | H | 23.17
I1220 | GESSEIRO | H | 23.17
I1227 | GRANITEIRO/MAMORISTA | H | 23.17
G0467 | INSPETOR DE LÍQUIDO PENETRANTE N LP-N2-G-SNQC/END (CEGÁS) | H | 35.48
G0405 | INSPETOR DE SOLDA N1/EV-N2-S-SNQC (CEGÁS) | H | 35.48
G0407 | INSPETOR DE ULTRA-SOM US-N2-S2.1-SNQC/END (CEGÁS) | H | 95.77
I1277 | JARDINEIRO | H | 23.17
I1278 | JATISTA | H | 23.17
I1328 | LADRILHISTA | H | 23.17
I1508 | MAQUINISTA ELEVADOR | H | 18.28
I2378 | MECANICO HIDROMETRO INIC. CAGE | H | 24.55
I7961 | MERGULHADOR (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO) | H | 24.51
I7989 | MESTRE DE LINHA | H | 30.93
I1530 | MONTADOR | H | 23.17
I8978 | MOTOQUEIRO/ENCANADOR (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO) | H | 21.16
I2380 | MOTORISTA | H | 20.31
I2545 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | H | 25.73
G0408 | NAVEGADOR DE FURO DIRECIONAL (CEGÁS) | H | 34.65
I2382 | NIVELADOR | H | 27.97
I2546 | OPERADOR DE AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO | H | 20.85
I2547 | OPERADOR DE BATE ESTACA | H | 28.44
I2548 | OPERADOR DE BETONEIRA | H | 20.85
I1551 | OPERADOR DE BOMBA A JATO | H | 20.85
I1550 | OPERADOR DE BOMBA DE CONCRETO | H | 20.85
I2549 | OPERADOR DE CALDEIRA ESPARGIDORA DE ASFALTO | H | 28.44
I2550 | OPERADOR DE CARREGADEIRA | H | 28.44
I2551 | OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO | H | 28.44
I2552 | OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA | H | 20.85
I2553 | OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR | H | 20.85
I2384 | OPERADOR DE COMPUTADOR | H | 24.51
I2554 | OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM | H | 28.44
I1009 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | H | 20.85
I9137 | OPERADOR DE ESTAÇÃO TOTAL | H | 33.85
I2555 | OPERADOR DE GRUPO GERADOR | H | 20.85
I1552 | OPERADOR DE GUINCHO | H | 20.85
I2556 | OPERADOR DE MAQUINA DE CONCRETO PROJETADO | H | 20.85
I2557 | OPERADOR DE MAQUINA DE PINTAR FAIXAS | H | 20.85
I2559 | OPERADOR DE MOTO ESCAVO TRASPORTADOR | H | 30.94
I2560 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | H | 30.94
G0411 | OPERADOR DE MÁQUINA DE FURO DIRECIONAL (CEGÁS) | H | 31.76
I2523 | OPERADOR DE PERFURATRIZ/ROMPEDOR PNEUMATICO | H | 20.85
I7422 | OPERADOR DE RECICLADORA E FREZADORA | H | 30.94
I2561 | OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA | H | 28.44
I2562 | OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS | H | 28.44
I2563 | OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS | H | 20.85
I2564 | OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA | H | 28.44
I2524 | OPERADOR DE USINA MISTURADORA DE SOLOS E AGREGADOS | H | 28.44
I2565 | OPERADOR DE VIBRADOR DE IMERSAO | H | 20.85
I2566 | OPERADOR DE VIBRO ACABADORA DE MISTURAS BETUMINOSAS | H | 28.44
I1599 | PASTILHEIRO | H | 23.17
I2391 | PEDREIRO | H | 23.17
I2395 | PINTOR | H | 23.17
I1685 | POCEIRO | H | 23.17
I1772 | RASPADOR | H | 23.17
I8409 | RASTELEIRO | H | 18.63
I1858 | SERRALHEIRO | H | 23.17
I2543 | SERVENTE | H | 17.14
I2578 | SINALEIRO | H | 23.17
I1879 | SOLDADOR | H | 23.83
G0412 | SOLDADOR DE PEAD (CEGÁS) | H | 23.83
G0466 | SOLDADOR DE PEAD C/ 30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO (CEGÁS) | H | 26.31
I2424 | SOLDADOR RAIO X | H | 29.63
I6035 | SUPERVISOR DE CADASTRO | H | 23.17
G0410 | SUPERVISOR PEAD (CEGÁS) | H | 31.29
G0465 | SUPERVISOR PEAD C/ 30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO (CEGÁS) | H | 35.74
I1940 | TAQUEIRO | H | 23.17
I8679 | TECNICO DE SONDAGEM | H | 30.36
I2434 | TECNICO INDUSTRIAL | H | 27.96
I2435 | TECNICO INDUSTRIAL INIC. CAGECE | H | 40.19
I2567 | TECNICO PRE MARCADOR | H | 31.26
I2070 | TELHADISTA | H | 23.17
I2445 | TOPOGRAFO | H | 34.31
I2136 | TRABALHADOR AR COMPRIMIDO | H | 23.17
I2140 | TRABALHO PROFISSIONAL | UT | 30.96
I6238 | TRABALHO PROFISSIONAL ENG. CALCULISTA (RESERV. APOIADO, ELEVATÓRIA E CAIXA DE AREIA) | M2 | 20.51
I6237 | TRABALHO PROFISSIONAL ENG. CALCULISTA (RESERVATÓRIO ELEVADO) | M2 | 33.08
I2466 | VIGIA | H | 18.22
MATERIAIS FERROVIÁRIOS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I8087 | APARELHO DE MUDANÇA DE VIA TR 45, TIPO 1:10, COMPLETO, INCLUINDO TODAS AS FIXAÇÕES E A DORMENTAÇÃO ESPECIAL (MADEIRA) | UN | 189663.72
I8088 | APARELHO DE MUDANÇA DE VIA TR 45, TIPO 1:12, COMPLETO, INCLUINDO TODAS AS FIXAÇÕES E A DORMENTAÇÃO ESPECIAL (MADEIRA) | UN | 207248.44
I8089 | APARELHO DE MUDANÇA DE VIA TR 45, TIPO 1:14, COMPLETO, INCLUINDO TODAS AS FIXAÇÕES E A DORMENTAÇÃO ESPECIAL (MADEIRA) | UN | 232369.46
I8086 | APARELHO DE MUDANÇA DE VIA TR 45, TIPO 1:8, COMPLETO, INCLUINDO TODAS AS FIXAÇÕES E A DORMENTAÇÃO ESPECIAL (MADEIRA) | UN | 178359.27
I8095 | BLOCO VBV - LVT | PAR | 401.93
I8107 | BUJÃO AUTOMÁTICO | UN | 17.61
I8106 | CADINHO LONGA VIDA | UN | 573.31
I8093 | DORMENTE DE CONCRETO BIBLOCO PARA BITOLA MÉTRICA | UN | 213.36
I8092 | DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO PARA BITOLA MÉTRICA | UN | 359.09
I8091 | DORMENTE DE MADEIRA 2,00 x 0,22 x 0,16 m PARA BITOLA MÉTRICA | UN | 207.48
I8105 | FITA ADESIVA INELÁSTICA PARA FIXAÇÃO DAS GALOCHAS E PALMILHAS AO BLOCO LBV (54,8m x 48mm) | RL | 101.09
I8104 | FIXAÇÃO PARA BLOCO LVT | CJ | 172.71
I8097 | FIXAÇÃO PARA DORMENTE DE CONCRETO BIBLOCO (S-75) | CJ | 172.71
I8096 | FIXAÇÃO PARA DORMENTE DE CONCRETO MONOBLOCO, PLACA AMORTECEDORA E PINO ISOLANTE | CJ | 148.25
I8102 | FIXAÇÃO RÍGIDA (DORMENTE DE MADEIRA) - TIREFOND | UN | 5.12
I8111 | FORMA SOWOS TR 37 | PAR | 23
I8109 | FORMA SOWOS TR 45 | PAR | 23
I8103 | GALOCHA DE BORRACHA E PALMILHA MICROCELULAR (02 UN. DE CADA), COMPONENTES ELASTÔMEROS PARA O PAR DE BLOCOS VBV | CJ | 332.35
I8090 | GLIFOSATO NA | L | 19.33
I8684 | JOGO DE DORMENTE ESPECIAL DE MADEIRA PARA AMV TRATADOS COM CCA | JG | 14143.24
I6397 | PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA P/ TALA DE JUNÇÃO DE TRILHO TR 37 | UN | 15.82
I8100 | PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA TR 45 | UN | 16.55
I8112 | PASTA VEDAÇÃO THERMIT - 1,5 Kg | UN | 4.59
I10252 | PLACA DE APOIO EM AÇO LAMINADO PARA TR 37, FIXAÇÃO RÍGIDA | UN | 31.55
I8101 | PLACA DE APOIO EM AÇO LAMINADO PARA TR 45, FIXAÇÃO RÍGIDA | UN | 45.79
I8110 | PORÇÃO DE SOLDA THERMIT TR 37 SOWOS 80 | UN | 206.55
I8108 | PORÇÃO DE SOLDA THERMIT TR 45 SOWOS 80 | UN | 204.84
I8113 | REBOLO DE ESMERIL | UN | 78.1
I6396 | TALA DE JUNÇÃO P/ TRILHO TR 37 NÃO ISOLADA COM 4 FUROS | PAR | 138.17
I10253 | TALA DE JUNÇÃO TR 45 NÃO ISOLADA COM 6 FUROS | PAR | 389.44
I6247 | TRILHO TR 37 DE AÇO CARBONO, COMPRIMENTO ATÉ 24M | T | 5648.63
I8098 | TRILHO TR 45 DE AÇO CARBONO, COMPRIMENTO ATÉ 24M | T | 6336.12
MATERIAIS FORNECIDOS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I9544 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 50 CM | CJ | 2.57
I9546 | ABRAÇADEIRA DE NYLON PRETO - REF 200X2,5MM (TAMANHO DE 20CM) | UN | 0.07
I9545 | ABRAÇADEIRA DE PLÁSTICO REF 200X4,8MM, PRETA | UN | 0.14
I9547 | ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO 1" TIPO "D" EM PVC | UN | 2.97
I9548 | ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO 3/4" TIPO "D" EM PVC | UN | 2.67
I6472 | ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" | UN | 6.63
I9549 | ABRAÇADEIRA TIPO "D" 1/2" AÇO CARBONO | UN | 0.52
I9550 | ADAPTADOR BOLSA ROSCA MACHO DN 50 X 2" | UN | 2.91
I2898 | ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 x 1/2" | UN | 2.07
I2899 | ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 x 3/4" | UN | 2.14
I2900 | ADAPTADOR PARA POLIETILENO 32 x 1" | UN | 3.55
I9551 | ADAPTADOR PB FOFO X PVC DN 200 | UN | 253.47
I3078 | ADAPTADOR PBA BOLSA/ROSCA DN 50 | UN | 17.54
I3079 | ADAPTADOR PBA BOLSA/ROSCA DN 75 | UN | 42.26
I3080 | ADAPTADOR PBA BOLSA/ROSCA DN 100 | UN | 58.8
I3081 | ADAPTADOR PBA PONTA / ROSCA DN 50 | UN | 6.56
I3082 | ADAPTADOR PBA PONTA / ROSCA DN 75 | UN | 4.82
I3083 | ADAPTADOR PBA/BOLSA DEFoFo JE DN 50 | UN | 19.74
I3084 | ADAPTADOR PBA/BOLSA DEFoFo JE DN 75 | UN | 42.26
I3085 | ADAPTADOR PBA/BOLSA DEFoFo JE DN 100 | UN | 59.61
I3086 | ADAPTADOR PBA/LUVA DE FIBROCIMENTO DN 50 | UN | 10.5
I3087 | ADAPTADOR PBA/LUVA DE FIBROCIMENTO DN 75 | UN | 11.92
I3088 | ADAPTADOR PBA/LUVA DE FIBROCIMENTO DN 100 | UN | 17.62
I6846 | ADAPTADOR PBS BOLSA ROSCA 150mm x 6' | UN | 52.71
I9552 | ADAPTADOR PONTA X FLANGE DN 80 PN 10 | UN | 980
I9553 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO LR P/REG. 50X1" | UN | 2.6
I6267 | ADAPTADOR SOLDÁVEL BOLSA/ROSCA DN 60mmX2" | UN | 6.7
I9556 | ADAPTADOR TUBO FLEXIVEL 25MM X TUBO PVC RIGIDO 25MM | UN | 0.7
I9554 | ADAPTADORPVC SOLD. COM ANEL P/CX. D'ÁGUA 32MM (1") | UN | 9.6
I9555 | ADAPTADORPVC SOLD. COM ANEL P/CX. D'ÁGUA 40MM (1 1/4") | UN | 17.81
I9799 | ADITIVO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE CONCRETO (DOSAGEM DE 1% DO CONSUMO DE CIMENTO DO TRAÇO DE CONCRETO) | M2 | 13.55
I6310 | AERADOR DE BANDEJAS EM FYBERGLASS CAPACIDADE DE 11,1 à 19,0 l/s | UN | 116594.4
I6311 | AERADOR DE BANDEJAS EM FYBERGLASS CAPACIDADE DE 19,1 à 32,0 l/s | UN | 165904.12
I6312 | AERADOR DE BANDEJAS EM FYBERGLASS CAPACIDADE DE 32,1 à 50,0 l/s | UN | 222743.89
I6309 | AERADOR DE BANDEJAS EM FYBERGLASS CAPACIDADE DE 5,1 à 11,0 l/s | UN | 90117.76
I6313 | AERADOR DE BANDEJAS EM FYBERGLASS CAPACIDADE DE 50,10 à 72,0 l/s | UN | 265252.26
I6308 | AERADOR DE BANDEJAS EM FYBERGLASS CAPACIDADE DE ATÉ 5,0 l/s | UN | 68742.12
I8973 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PARA COLETA DE DADOS, DO TIPO "TABLET", COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 4.2 OU VERSÃO SUPERIOR | H | 0.49
I8212 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE ALUMÍNIO 2,0 AWG | UN | 4.35
I8213 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE COBRE 2,0 AWG | UN | 23.69
I4159 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 100 P/ ESGOTO | UN | 29.48
I8216 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 100 P/ ÁGUA | UN | 16.77
I4172 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 1000 P/ ESGOTO | UN | 1230.52
I6409 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 1000 P/ ÁGUA | UN | 524.88
I4173 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 1200 P/ ESGOTO | UN | 2488.4
I6417 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 1200 P/ ÁGUA | UN | 843.13
I4160 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 150 P/ ESGOTO | UN | 56.43
I8217 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 150 P/ ÁGUA | UN | 15.5
I4161 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ESGOTO | UN | 110.64
I8218 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 200 P/ ÁGUA | UN | 20.01
I4162 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ESGOTO | UN | 136.69
I8219 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ÁGUA | UN | 38.23
I4163 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 300 P/ ESGOTO | UN | 152.67
I8220 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 300 P/ ÁGUA | UN | 47.29
I4164 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 350 P/ ESGOTO | UN | 162.07
I8221 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 350 P/ ÁGUA | UN | 61.15
I4165 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 400 P/ ESGOTO | UN | 196.73
I6400 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 400 P/ ÁGUA | UN | 75.41
I4166 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 450 P/ ESGOTO | UN | 236.1
I6402 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 450 P/ ÁGUA | UN | 117.94
I4157 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 50 P/ ESGOTO | UN | 2.51
I4167 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 500 P/ ESGOTO | UN | 308.57
I6403 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 500 P/ ÁGUA | UN | 86.34
I4168 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 600 P/ ESGOTO | UN | 352.09
I6404 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 600 P/ ÁGUA | UN | 148.78
I4169 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 700 P/ ESGOTO | UN | 818.5
I6405 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 700 P/ ÁGUA | UN | 311.39
I7095 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 80 P/ ESGOTO | UN | 22.73
I8215 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 80 P/ ÁGUA | UN | 9.73
I4170 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 800 P/ ESGOTO | UN | 940.53
I6406 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 800 P/ ÁGUA | UN | 361.28
I4171 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 900 P/ ESGOTO | UN | 1122.69
I6407 | ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 900 P/ ÁGUA | UN | 424.44
I2965 | ANEL DE BORRACHA OCRE DN 100 | UN | 2.64
I2966 | ANEL DE BORRACHA OCRE DN 125 | UN | 3.32
I2967 | ANEL DE BORRACHA OCRE DN 150 | UN | 5.63
I2968 | ANEL DE BORRACHA OCRE DN 200 | UN | 6.79
I2969 | ANEL DE BORRACHA OCRE DN 250 | UN | 13.61
I2970 | ANEL DE BORRACHA OCRE DN 300 | UN | 25.55
I2971 | ANEL DE BORRACHA OCRE DN 350 | UN | 31.35
I2972 | ANEL DE BORRACHA OCRE DN 400 | UN | 36.08
I3094 | ANEL DE BORRACHA P/ TUBO DE FoFo 1MPa DN 100 | UN | 6.69
I3095 | ANEL DE BORRACHA P/ TUBO DE FoFo 1MPa DN 150 | UN | 8.99
I3096 | ANEL DE BORRACHA P/ TUBO DE FoFo 1MPa DN 200 | UN | 17.02
I3097 | ANEL DE BORRACHA P/ TUBO DE FoFo 1MPa DN 250 | UN | 54.15
I3098 | ANEL DE BORRACHA P/ TUBO DE FoFo 1MPa DN 300 | UN | 71.01
I3091 | ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 100 | UN | 5.03
I3089 | ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 50 | UN | 1.52
I3090 | ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 75 | UN | 3.05
I2964 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO VFORT.PAREDE DUPLA DN 150 | UN | 11.51
I6847 | ANEL DE BORRACHA TIL REDE 150 | UN | 39.71
I6848 | ANEL DE BORRACHA TIL REDE 300 | UN | 120.57
I9557 | ANEL DE VEDAÇÃO CHULA DN 16 | UN | 0.7
I9558 | ANEL DE VEDAÇÃO CHULA DN 25 | UN | 1.61
I5803 | ANEL EDUTOR O-RING DN 40 | UN | 0.52
I5804 | ANEL EDUTOR O-RING DN 50 | UN | 0.96
I5805 | ANEL EDUTOR O-RING DN 65 | UN | 1.56
I6063 | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 0,60M (LIGA. PREDIAL) | UN | 39.14
I6061 | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 0,60M, H = 0,50M | UN | 45
I6062 | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 0,60M, H = 0,70M | UN | 45.37
I6064 | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 0,60M, H = 1,00M | UN | 117.34
I6065 | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 1,00M, H = 0,50M | UN | 67.68
I6244 | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 1,50M, H = 0,50M | UN | 150
I6066 | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 2,00M, H = 0,50M | UN | 301.59
I6067 | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 2,50M, H = 0,50M | UN | 418.95
I6068 | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 3,00M, H = 0,50M | UN | 539.31
I6069 | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 3,50M, H = 0,50M | UN | 529.73
I6410 | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 4,00M, ESP=12CM | UN | 558.51
I6411 | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 5,00M, ESP=15CM | UN | 873.59
I9559 | ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO (KIT COM 100 UNID) | UN | 22.9
I9560 | ANTENA OMNI 8 DBI - 902-928 MHZ | UN | 3576.58
I9561 | ANTENA OMNI 9 DBI - 902-928 MHZ | UN | 3755.41
I9562 | ANTENA YAGI 10,3 DBI - 902 A 928 MHZ | UN | 844.88
I9563 | ANTENA YAGI 17 DBI - 902 A 928 MHZ | UN | 575.3
I6049 | AREIA SILTOSA, GRANULAÇÃO ESPECÍFICA, PARA LEITO FILTRANTE, T.E. = 0,45 A 0,50; C.U. = 1,4 a 1,6 | M3 | 1060.99
I8980 | ARGAMASSA POLIMÉRICA | KG | 2.54
I6470 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA COM ISOLADOR TIPO ROLDANA | UN | 20.91
I4142 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ESGOTO | UN | 56.26
I6428 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ ÁGUA | UN | 35.22
I4155 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 1000 PN10 P/ ESGOTO | UN | 2483.51
I6446 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 1000 PN10 P/ ÁGUA | UN | 1202.47
I4156 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 1200 PN10 P/ ESGOTO | UN | 2762.02
I6447 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 1200 PN10 P/ ÁGUA | UN | 1404.8
I4143 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ESGOTO | UN | 113.53
I6429 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ ÁGUA | UN | 43.22
I4144 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ESGOTO | UN | 136.26
I6430 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA | UN | 59.3
I4145 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ESGOTO | UN | 157.64
I6436 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 250 PN10 P/ ÁGUA | UN | 107.25
I4146 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 300 PN10 P/ ESGOTO | UN | 160.35
I6437 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 300 PN10 P/ ÁGUA | UN | 134.47
I4147 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 350 PN10 P/ ESGOTO | UN | 197.35
I6438 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 350 PN10 P/ ÁGUA | UN | 143.72
I4148 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 400 PN10 P/ ESGOTO | UN | 278.56
I6439 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 400 PN10 P/ ÁGUA | UN | 148.85
I9564 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 400 PN16 P/ ÁGUA | UN | 54.67
I4149 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 450 PN10 P/ ESGOTO | UN | 308.68
I6440 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 450 PN10 P/ ÁGUA | UN | 146.69
I4140 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 50 PN10 P/ ESGOTO | UN | 21.31
I6418 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 50 PN10 P/ ÁGUA | UN | 19.06
I4150 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 500 PN10 P/ ESGOTO | UN | 350.55
I6441 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 500 PN10 P/ ÁGUA | UN | 303.95
I4151 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 600 PN10 P/ ESGOTO | UN | 999.09
I6442 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 600 PN10 P/ ÁGUA | UN | 734.08
I4152 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 700 PN10 P/ ESGOTO | UN | 933.98
I6443 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 700 PN10 P/ ÁGUA | UN | 1055.73
I4141 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 75 PN10 P/ ESGOTO | UN | 21.05
I6419 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 75 PN10 P/ ÁGUA | UN | 25.02
I7096 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 80 PN10 P/ ESGOTO | UN | 29.69
I6420 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 80 PN10 P/ ÁGUA | UN | 25.02
I4153 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 800 PN10 P/ ESGOTO | UN | 1115.9
I6444 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 800 PN10 P/ ÁGUA | UN | 918.14
I4154 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 900 PN10 P/ ESGOTO | UN | 1236.7
I6445 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 900 PN10 P/ ÁGUA | UN | 1088.93
I9565 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 900 PN16 P/ ÁGUA | UN | 275.48
I6467 | ARRUELA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DN 1 1/2" | UN | 0.67
I9566 | ARRUELA DE PRESSÃO 3/8" AÇO CARBONO | UN | 0.08
I9567 | ARRUELA LISA 3/8" AÇO CARBONO | UN | 0.06
I8070 | ARRUELA QUADRADA 50 x 3mm COM FURO DE 15mm | UN | 0.79
I8071 | ARRUELA REDONDA 32 x 3mm COM FURO DE 18mm | UN | 0.55
I7556 | ASFALTO OXIDADO (PESO ESPECÍFICO 1,02 g/cm3) | KG | 4.92
I9568 | ASPERSOR ESCAMOTEÁVEL | UN | 12.85
I9569 | BANCADA DE AÇO INOX (2,20X0.75)M | UN | 1294.65
I9570 | BANCADA DE AÇO INOX (2,85X0.75)M C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | UN | 2477.9
I9571 | BANCADA DE AÇO INOX (4,35X0.75)M | UN | 2477.9
I9572 | BANCADA DE AÇO INOX (5,15X0.75)M C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | UN | 4079.25
I9574 | BANCO DE CAPACITOR AUTOMÁTICO 120KVAR 440V | UN | 14967
I9573 | BANCO DE CAPACITOR AUTOMÁTICO 40KVAR 440V | UN | 6175.97
I7551 | BARRA CHATA ALUM. 1" ESP. 1/4 COM 6m | UN | 58.83
I9575 | BASE SECCIONADORA 10 X 38 PARA FUSIVEL CARTUCHO E PORCELANA | UN | 59.13
I9576 | BATERIA 40 AH | UN | 359.89
I9346 | BOBINA DE PAPEL P/ IMPRESSORA PORTÁTIL | UN | 6.08
I9347 | BOMBAS PERISTÁLTICAS P/ PAC, POLÍMERO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO OU ÁCIDO FLUOSSILICICO, Q = 0,1 a 500 ml/min (0,006 a 30 l/h) | UN | 9758.19
I9348 | BOMBAS PERISTÁLTICAS P/ PAC, POLÍMERO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO OU ÁCIDO FLUOSSILICICO, Q = 0,1 a 1000ml/min (0,006 a 60 l/h) | UN | 14452.34
I9349 | BOMBAS PERISTÁLTICAS P/ PAC, POLÍMERO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO OU ÁCIDO FLUOSSILICICO, Q = 0,1 a 2000 ml/min (0,006 a 120 l/h) | UN | 15657.2
I9577 | BORNE 2,5MM² | UN | 2.84
I9578 | BORNE 4 MM² | UN | 2.99
I9579 | BORNE SACK FUSIVEL 1-6,3A 8WA1 011-1SF12 | UN | 28.27
I9580 | BORNE TERRA 2,5MM² | UN | 6.3
I9581 | BORNE TERRA 4MM² | UN | 7.29
I7554 | BORRACHA LENÇOL SINTÉTICO 4,8mm (8,10/m) | KG | 3.23
I9582 | BOTÃO DE COMANDO VERDE 1NA | UN | 12.9
I9583 | BOTÃO DE COMANDO VERMELHO 1NF | UN | 12.9
I9584 | BOTÃO DE EMERGÊNCIA - COGUMELO | UN | 61.71
I6425 | BOX RETO DE D=1 1/2" | UN | 5.43
I6426 | BOX RETO DE D=1" | UN | 2.58
I6427 | BOX RETO DE D=3/4" | UN | 2.31
I9585 | BUCHA COM REDUÇÃO EM FºGº 1 1/4”X 2 1/2” | UN | 29.21
I6466 | BUCHA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DN 1 1/2" | UN | 0.86
I9586 | BUCHA REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO 6"X 4" | UN | 282.11
I9590 | BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL DN 50X32MM | UN | 3.38
I9587 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD. D=1 1/2"X1" (50X32MM) | UN | 3.42
I9588 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD. D=1 1/4"X1" (40X32MM) | UN | 0.99
I9589 | BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD. D=1"X3/4" (32X25MM) | UN | 0.56
I6496 | BÓIA DE NÍVEL PÊRA C/ CONTRAPESO - 10 METROS DE CABO | UN | 253.89
I6493 | BÓIA DE NÍVEL PÊRA C/ CONTRAPESO - 5 METROS DE CABO | UN | 35.27
I8500 | CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 10,0 mm² + 10,0 mm² | M | 18.08
I8507 | CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 120,0 mm² + 70,0 mm² | M | 156.63
I8508 | CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 150,0 mm² + 95,0 mm² | M | 197.65
I8501 | CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 16,0 mm² + 16,0 mm² | M | 26.74
I8509 | CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 185,0 mm² + 95,0 mm² | M | 228.86
I8497 | CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 2,5 mm² + 2,5 mm² | M | 3.92
I8510 | CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 240,0 mm² + 120,0 mm² | M | 278.54
I8502 | CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 25,0 mm² + 25,0 mm² | M | 36.4
I8503 | CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 35,0 mm² + 16,0 mm² | M | 46.74
I8498 | CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 4,0 mm² + 4,0 mm² | M | 9.39
I8504 | CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 50,0 mm² + 25,0 mm² | M | 66.91
I8499 | CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 6,0 mm² + 6,0 mm² | M | 12.21
I8505 | CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 70,0 mm² + 35,0 mm² | M | 96.01
I8506 | CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 95,0 mm² + 50,0 mm² | M | 122.32
I6139 | CABO CLASSE 1KV 2 X 1,5MM2 | M | 1.71
I6138 | CABO CLASSE 1KV 3 X 1,5MM2 | M | 2.39
I6141 | CABO CLASSE 1KV 3 X 2,5MM2 | M | 3.58
I6143 | CABO CLASSE 1KV 4 X 10MM2 | M | 17.37
I6144 | CABO CLASSE 1KV 4 X 16MM2 | M | 27.15
I6140 | CABO CLASSE 1KV 4 X 2,5MM2 | M | 4.65
I6145 | CABO CLASSE 1KV 4 X 25MM2 | M | 40.34
I6146 | CABO CLASSE 1KV 4 X 35MM2 | M | 57.46
I6142 | CABO CLASSE 1KV 4 X 6MM2 | M | 10.32
I6147 | CABO CLASSE 1KV 4 X 70MM2 | M | 146.17
I6148 | CABO CLASSE 1KV 4 X 95MM2 | M | 201.28
I9591 | CABO COAXIAL RGC 213 | M | 12.69
I9592 | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 1,0MM2 - 450/750V / 70º | M | 0.64
I8815 | CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 10MM2 | M | 1.57
I8822 | CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 120MM2 | M | 11.68
I8823 | CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 150MM2 | M | 13.9
I8816 | CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 16MM2 | M | 2.01
I8824 | CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 185MM2 | M | 17.99
I8825 | CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 240MM2 | M | 22.98
I8817 | CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 25MM2 | M | 2.99
I8826 | CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 300MM2 | M | 38.35
I8818 | CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 35MM2 | M | 3.65
I8819 | CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 50MM2 | M | 5.04
I8820 | CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 70MM2 | M | 7.02
I8821 | CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 95MM2 | M | 10.01
I8842 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 1X1X10+10MM2 | M | 2.07
I8843 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 1X1X16+16MM2 | M | 2.89
I8844 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 1X1X25+25MM2 | M | 4.43
I8845 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 1X1X35+35MM2 | M | 6.99
I8846 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 2X1X10+10MM2 | M | 3.27
I8847 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 2X1X16+16MM2 | M | 4.04
I8848 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 2X1X25+25MM2 | M | 6.82
I8849 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 2X1X35+35MM2 | M | 10.24
I8850 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 2X1X50+50MM2 | M | 13.94
I8851 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 2X1X70+70MM2 | M | 19.56
I8852 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X10+10MM2 | M | 4.47
I8859 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X120+70MM2 | M | 38.86
I8853 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X16+16MM2 | M | 6.45
I8854 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X25+25MM2 | M | 9.26
I8855 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X35+35MM2 | M | 13.48
I8856 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X50+50MM2 | M | 18.54
I8857 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X70+70MM2 | M | 26.11
I8858 | CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X95+70MM2 | M | 33.14
I8827 | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV 35MM2 | M | 6.12
I8828 | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV 50MM2 | M | 7.09
I8831 | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV 120MM2 | M | 14.61
I8832 | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV 150MM2 | M | 17.72
I8833 | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV 185MM2 | M | 20.64
I8834 | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV 240MM2 | M | 26.54
I8835 | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV 300MM2 | M | 41.29
I8829 | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV 70MM2 | M | 9.24
I8830 | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV 95MM2 | M | 11.7
I8840 | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 25KV 150MM2 | M | 17.72
I8841 | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 25KV 185MM2 | M | 20.64
I8836 | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 25KV 35MM2 | M | 8.96
I8837 | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 25KV 50MM2 | M | 10.57
I8838 | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 25KV 70MM2 | M | 13.79
I8839 | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 25KV 95MM2 | M | 16.97
I6276 | CABO DE COBRE ISOLADO 4x4mm2 / 1KV | M | 5.81
I6149 | CABO DE COBRE ISOLADO 750V MULTIPOLAR 2 X 1,50MM2 | M | 1.84
I8074 | CABO DE COBRE NÚ 25mm² | KG | 8.92
I6495 | CABO DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO, TÊMPERA MOLE, FORMAÇÃO EM FIOS ENCORDOADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NBR-5111 - 10 mm2 | M | 3.88
I6150 | CABO EPROTENAX 3 X 1.5MM2 | M | 2.1
I6152 | CABO EPROTENAX 3 X 35MM2 | M | 37.46
I6151 | CABO EPROTENAX 4 X 16MM2 | M | 22.8
I8451 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 1,5 mm² | M | 2.57
I8455 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 10,0 mm² | M | 12.69
I8462 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 120,0 mm² | M | 158.39
I8463 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 150,0 mm² | M | 197.11
I8456 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 16,0 mm² | M | 20.13
I8464 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 185,0 mm² | M | 236.69
I8452 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 2,5 mm² | M | 3.73
I8465 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 240,0 mm² | M | 312.51
I8457 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 25,0 mm² | M | 31.05
I8458 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 35,0 mm² | M | 43.96
I8453 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 4,0 mm² | M | 5.72
I8459 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 50,0 mm² | M | 67.66
I8454 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 6,0 mm² | M | 7.69
I8460 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 70,0 mm² | M | 90.42
I8461 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 4 x 95,0 mm² | M | 114.88
I8472 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 12 x 1,0 mm² | M | 7
I8479 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 12 x 1,5 mm² | M | 11.3
I8486 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 12 x 2,5 mm² | M | 15.3
I8493 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 12 x 4,0 mm² | M | 32.27
I8473 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 15 x 1,0 mm² | M | 13.47
I8480 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 15 x 1,5 mm² | M | 18.27
I8487 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 15 x 2,5 mm² | M | 26.9
I8494 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 15 x 4,0 mm² | M | 39.5
I8466 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 2 x 1,0 mm² | M | 4.05
I8474 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 20 x 1,0 mm² | M | 16.62
I8481 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 20 x 1,5 mm² | M | 17.61
I8488 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 20 x 2,5 mm² | M | 24.42
I8495 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 20 x 4,0 mm² | M | 50.62
I8475 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 25 x 1,0 mm² | M | 19.95
I8482 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 25 x 1,5 mm² | M | 27.53
I8489 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 25 x 2,5 mm² | M | 29.74
I8496 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 25 x 4,0 mm² | M | 61.82
I8467 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 3 x 1,0 mm² | M | 4.67
I8468 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 4 x 1,0 mm² | M | 6.89
I8469 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 5 x 1,0 mm² | M | 7.38
I8476 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 5 x 1,5 mm² | M | 6.19
I8483 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 5 x 2,5 mm² | M | 7.62
I8490 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 5 x 4,0 mm² | M | 9.23
I8470 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 7 x 1,0 mm² | M | 4.51
I8477 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 7 x 1,5 mm² | M | 7.46
I8484 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 7 x 2,5 mm² | M | 9.86
I8491 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 7 x 4,0 mm² | M | 12.17
I8471 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 9 x 1,0 mm² | M | 5.47
I8478 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 9 x 1,5 mm² | M | 9.29
I8485 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 9 x 2,5 mm² | M | 12.36
I8492 | CABO FLEXÍVEL TETRAPOLAR BLINDADO 9 x 4,0 mm² | M | 26.95
I9593 | CABO PARA IHM (3 METROS) | UN | 98
I9594 | CABO PP 3X1,5MM² | M | 3.89
I6249 | CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 2000L, COM TAMPA | UN | 1000.16
I6245 | CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 250L, COM TAMPA | UN | 324.36
I6250 | CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 5000L, COM TAMPA | UN | 2132.28
I8665 | CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA | UN | 428.25
I9595 | CAIXA DE AREIA CIRCULAR COM RASPADOR DE FUNDO E REDUTOR ACOPLADO COM DESCARGA NA AREIA POR MEIO DE PARAFUSO CLASSIFICADOR PARA VAZÃO MÁXIMA DE 45,62 L/S E DIÂMETRO DE 2,40 M. MATERIAL EM AÇO INOX 316 | UN | 102900
I9597 | CAIXA DE AREIA MECANIZADA CIRCULAR (Ø 5,10M) COM FUNDO CÔNICO DO TIPO PISTA CONSTITUÍDA POR: TANQUE EM AÇO INOX 316, MISTURADOR ACOPLADO A ESTRUTURA, BOMBA CENTRÍFUGA E PAINEL DE CONTROLE ACOPLADO AO EQUIPAMENTO | UN | 185508.28
I9596 | CAIXA DE AREIA MECANIZADA COM FUNDO CÔNICO CONSTITUÍDA POR: TANQUE EM AÇO INOX 316 DIÂMETRO 3,50M, MISTURADOR ACOPLADO A ESTRUTURA, BOMBA CENTRÍFUGA E PAINEL DE CONTROLE ACOPLADO AO EQUIPAMENTO. | UN | 151200
I9598 | CAIXA DE AREIA MECANIZADA TIPO PISTA CONSTITUÍDA POR: TANQUE EM AÇO INOX 316 DIÂMETRO 5,30M, MISTURADOR ACOPLADO A ESTRUTURA, BOMBA CENTRÍFUGA E PAINEL DE CONTROLE ACOPLADO AO EQUIPAMENTO. | UN | 197200
I6431 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 3X3 OCTOGONAL | UN | 2.93
I6432 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR | UN | 1.75
I6433 | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA | UN | 3.47
I8526 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS | UN | 209.1
I9160 | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO | UN | 385
I9535 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L | UN | 261
I8524 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm | UN | 22.14
I9599 | CAIXA DE LIGAÇÃO – P.CAGECE-PPH001D | UN | 63
I6620 | CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO, PADRÃO COELCE, FABRICADA EM CHAPA METÁLICA, COM DIM. 340 X 640 X 210mm | UN | 76.27
I9600 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100MM | UN | 21.97
I6070 | CAIXA D`ÁGUA DE FIBROCIMENTO DE 250 L, COM TAMPA | UN | 154.22
I6071 | CAIXA D`ÁGUA DE FIBROCIMENTO DE 500 L, COM TAMPA | UN | 261.25
I2942 | CAIXA EM FIBRA OU EM POLIPROPILENO - P.CAGECE-P001 | UN | 44.28
I6275 | CAIXA MOLDADA PARA 12 DISJUNTORES COM BARRRAMENTO (PADRÃO COELCE) | UN | 146.3
I6274 | CAIXA MOLDADA PARA 16 DISJUNTORES COM BARRRAMENTO (PADRÃO COELCE) | UN | 146.3
I9601 | CAIXA PARA INSTRUMENTO DE DISPLAY PADRÃO COELCE | UN | 88.36
I9602 | CAIXA REPARTIDORA DE VAZÃO EM FIBRA DE VIDRO P/ 24 TUBOS DE DISTRIBUIÇÃO - DN 1400; H=1,00M | UN | 3151.25
I7446 | CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO P/ ESGOTO W:12" | UN | 9320.08
I7441 | CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO P/ ESGOTO W:3" | UN | 1830.38
I7444 | CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO P/ ESGOTO W:6" | UN | 2426.56
I7445 | CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO P/ ESGOTO W:9" | UN | 4177.97
I2976 | CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO P/ ÁGUA W:12" | UN | 9320.08
I2973 | CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO P/ ÁGUA W:3" | UN | 1830.38
I2974 | CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO P/ ÁGUA W:6" | UN | 2426.56
I2975 | CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO P/ ÁGUA W:9" | UN | 4177.97
I9603 | CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO PARA ESGOTO W:18" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 9030
I6415 | CALHA PRÉ-MOLDADA COM VERTEDOURO TRIANGULAR L=4,00m | UN | 274.96
I9605 | CAP AÇO SCHEDULE 40 DN 75 | UN | 12.77
I9606 | CAP FOFO JTI DN 100 | UN | 250.47
I7694 | CAP FoFo JTE DN 300 | UN | 1644.89
I7695 | CAP FoFo JTE DN 350 | UN | 2002.43
I7696 | CAP FoFo JTE DN 400 | UN | 2461.43
I7697 | CAP FoFo JTE DN 500 | UN | 3736.51
I7698 | CAP FoFo JTE DN 600 | UN | 6751.42
I7097 | CAP FoFo JUNTA ELASTICA DN 450 | UN | 1026.82
I7098 | CAP FoFo JUNTA ELASTICA DN 80 | UN | 70.32
I4176 | CAP FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 100 | UN | 85.26
I4177 | CAP FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 150 | UN | 137.07
I4178 | CAP FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 200 | UN | 222.56
I4179 | CAP FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 | UN | 349.12
I4180 | CAP FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 300 | UN | 704
I4181 | CAP FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 350 | UN | 904.51
I4182 | CAP FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 400 | UN | 925.19
I4183 | CAP FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 500 | UN | 1447.69
I4184 | CAP FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 600 | UN | 4452.2
I4175 | CAP FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 75 | UN | 84.77
I3101 | CAP PBA DN 100 | UN | 17.13
I3099 | CAP PBA DN 50 | UN | 4.24
I3100 | CAP PBA DN 75 | UN | 9.33
I5782 | CAP PVC FEMEA REFORÇADO DN 115 | UN | 109.99
I5783 | CAP PVC FEMEA REFORÇADO DN 150 | UN | 119.84
I5784 | CAP PVC FEMEA REFORÇADO DN 200 | UN | 157.05
I5785 | CAP PVC FEMEA STANDARD DN 100 | UN | 78.87
I5786 | CAP PVC FEMEA STANDARD DN 154 | UN | 119.18
I5787 | CAP PVC FEMEA STANDARD DN 206 | UN | 155.21
I5788 | CAP PVC FEMEA STANDARD DN 250 | UN | 204.21
I5789 | CAP PVC FEMEA STANDARD DN 300 | UN | 293.8
I5790 | CAP PVC MACHO REFORÇADO DN 115 | UN | 63.87
I5791 | CAP PVC MACHO REFORÇADO DN 150 | UN | 71.12
I5792 | CAP PVC MACHO REFORÇADO DN 200 | UN | 121.73
I5793 | CAP PVC MACHO STANDARD DN 100 | UN | 39.67
I5794 | CAP PVC MACHO STANDARD DN 154 | UN | 69.7
I5795 | CAP PVC MACHO STANDARD DN 206 | UN | 109.09
I5796 | CAP PVC MACHO STANDARD DN 250 | UN | 141.03
I5797 | CAP PVC MACHO STANDARD DN 300 | UN | 192.7
I9607 | CAP PVC P/ TUBO CORRUGADO JUNTA ELÁSTICA DN 150 | UN | 36.4
I9608 | CAP PVC PARA ESGOTO DN 150 | UN | 12.43
I6849 | CAP PVC PBS DN 150 | UN | 275.06
I6158 | CAPACITOR DE 15KVA 380V | UN | 274.48
I8860 | CAPACITOR DE 1KVAr 380V | UN | 72.93
I6155 | CAPACITOR DE 2,5KVA 380V | UN | 88.79
I6159 | CAPACITOR DE 25KVA 380V | UN | 540.47
I6156 | CAPACITOR DE 5KVA 380V | UN | 138.97
I6157 | CAPACITOR DE 7,5KVA 380V | UN | 194.9
I8861 | CAPACITOR DE 9KVAr 380V | UN | 267.7
I8862 | CAPACITOR TRIFÁSICO DE 50KVA 440V | UN | 2025.8
I4187 | CARRETEL COMPLETO DN 100 x 250 PN10 | UN | 676.15
I4199 | CARRETEL COMPLETO DN 1000 x 250 PN10 | UN | 11914.48
I4200 | CARRETEL COMPLETO DN 1200 x 250 PN10 | UN | 15078.48
I4188 | CARRETEL COMPLETO DN 150 x 250 PN10 | UN | 885.88
I4189 | CARRETEL COMPLETO DN 200 x 250 PN10 | UN | 984.17
I4190 | CARRETEL COMPLETO DN 250 x 250 PN10 | UN | 1464.75
I4191 | CARRETEL COMPLETO DN 300 x 250 PN10 | UN | 1584.05
I4192 | CARRETEL COMPLETO DN 350 x 250 PN10 | UN | 2044.48
I4193 | CARRETEL COMPLETO DN 400 x 250 PN10 | UN | 2164.25
I4194 | CARRETEL COMPLETO DN 500 x 250 PN10 | UN | 3008.48
I4195 | CARRETEL COMPLETO DN 600 x 250 PN10 | UN | 6363.37
I4196 | CARRETEL COMPLETO DN 700 x 250 PN10 | UN | 8320.8
I4186 | CARRETEL COMPLETO DN 75 x 250 PN10 | UN | 372.78
I7100 | CARRETEL COMPLETO DN 80 x 250 PN10 | UN | 372.78
I4197 | CARRETEL COMPLETO DN 800 x 250 PN10 | UN | 9985.26
I4198 | CARRETEL COMPLETO DN 900 x 250 PN10 | UN | 11295.37
I4203 | CARRETEL SIMPLES DN 100 x 250 | UN | 289.79
I4215 | CARRETEL SIMPLES DN 1000 x 250 | UN | 6443.83
I4216 | CARRETEL SIMPLES DN 1200 x 250 | UN | 6980.2
I4204 | CARRETEL SIMPLES DN 150 x 250 | UN | 491.9
I4205 | CARRETEL SIMPLES DN 200 x 250 | UN | 578.02
I4206 | CARRETEL SIMPLES DN 250 x 250 | UN | 862.2
I4207 | CARRETEL SIMPLES DN 300 x 250 | UN | 908.05
I4208 | CARRETEL SIMPLES DN 350 x 250 | UN | 1136.72
I4209 | CARRETEL SIMPLES DN 400 x 250 | UN | 1211.17
I4210 | CARRETEL SIMPLES DN 500 x 250 | UN | 1862.76
I4211 | CARRETEL SIMPLES DN 600 x 250 | UN | 3664.64
I4212 | CARRETEL SIMPLES DN 700 x 250 | UN | 4511.05
I4202 | CARRETEL SIMPLES DN 75 x 250 | UN | 178.72
I7102 | CARRETEL SIMPLES DN 80 x 250 | UN | 178.72
I4213 | CARRETEL SIMPLES DN 800 x 250 | UN | 4958.02
I4214 | CARRETEL SIMPLES DN 900 x 250 | UN | 5202.78
I6154 | CARTUCHO COM PO P/SOLDA EXOTERMICA PADRAO 115 | UN | 10.71
I6153 | CARTUCHO COM PO P/SOLDA EXOTERMICA PADRAO 90 | UN | 8.62
I9609 | CARTÃO DE EXPANSÃO - 04 SAÍDAS ANALÓGICAS | UN | 2371.78
I9610 | CARTÃO DE EXPANSÃO - 08 ENTRADAS ANALÓGICAS | UN | 2447.55
I9611 | CARTÃO DE EXPANSÃO - 08 SAIDAS DIGITAIS | UN | 1085.87
I9612 | CARTÃO DE EXPANSÃO - 16 ENTRADAS DIGITAIS | UN | 1423.76
I6050 | CARVÃO ANTRACITO MINERAL, PARA LEITO FILTRANTE, T.E. = 0,9; C.U. = 1,4 A 1,6 | M3 | 4600.33
I9613 | CENTELHADOR COAXIAL | UN | 362.23
I5980 | CENTRAL DE COMAMDO DE MOTORES TIPO CPD1005 | UN | 6105.6
I5981 | CENTRAL DE COMANDO DE MOTORES TIPO CPD2005 | UN | 6868.8
I8864 | CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 2 CHAVES TIPO SOFT STARTER, PARA MOTORES DE 100CV, TIPO CPD, CONFORME PROJETO PADRÃO CAGECE, INCLUSIVE BANCO DE CAPACITORES TRIFÁSICO 15,0KVAR | UN | 43826.38
I8863 | CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 2 CHAVES TIPO SOFT STARTER, PARA MOTORES DE 25CV, TIPO CPD, CONFORME PROJETO PADRÃO CAGECE, INCLUSIVE BANCO DE CAPACITORES 5,0KVAR | UN | 24701.98
I8865 | CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, COMPOSTO DE 3 CHAVES TIPO SOFT STARTER, PARA MOTORES DE 20CV, INCLUSIVE BANCO DE CAPACITORES TRIFÁSICO DE 3,0KVAR | UN | 39218.15
I9614 | CHAVE COMUTADORA 3 POSIÇÕES FIXA 22MM | UN | 39.2
I9615 | CHAVE FIM DE CURSO | UN | 71.66
I9616 | CHAVE FIM DE CURSO PARA PAINEL | UN | 118.25
I8211 | CHAVE FUSÍVEL INDICADORA UNIPOLAR 15KV-300A CORRENTE RUPTURA 2,0 KV | UN | 176.35
I9617 | CHAVE MAGNÉTICA COMPLETA - PADRÃO CAGECE | UN | 66.15
I7552 | CHUMBADOR FISCHER FCB 1/4" | UN | 1.1
I9618 | CHUMBADOR PBA INOX 3/8” X 3” | UN | 11.72
I9619 | CLASSIFICADOR EM AÇO INOX 316 COM ROSCA TRANSPORTADORA 9" | UN | 215565
I8698 | CLORADOR DE PASTILHA PARA CLORO ORGÂNICO - CAPACIDADE E AUTONOMIA MÍNIMA PARA TRATAR 2.500M3 DE ÁGUA POR CARGA DE CLORO | UN | 2919.28
I6622 | CLORADOR P/ CLORO GASOSO COMPLETO, CAPACIDADE ATÉ 2 Kg/h OU 48 Kg/dia | UN | 1962.14
I6628 | CLORADOR P/CLORO GASOSO COMPLETO, CAPACIDADE 10Kg/h OU 240 Kg/dia | UN | 2469.21
I6627 | CLORADOR P/CLORO GASOSO COMPLETO,CAPACIDADE 4 Kg/h OU 96 Kg/dia | UN | 2116.46
I9620 | CLP COM 8/8 E/E INTEGRADAS | UN | 3704.9
I9621 | CLP COM 8/8 E/S INTEGRADAS | UN | 3704.9
I9622 | COBERTURA EM FILME PLÁSTICO ESTUFA 150 MICRAS | M2 | 11.04
I2911 | COLAR DE TOMADA SAIDA ROSC. BUCHA LATÃO DN 75 x 1/2" | UN | 13.3
I2917 | COLAR DE TOMADA FoFo P/ TUBOS DE PVC DN 100 x 1" | UN | 42.74
I2919 | COLAR DE TOMADA FoFo P/ TUBOS DE PVC DN 150 x 1" | UN | 53.23
I2918 | COLAR DE TOMADA FoFo P/ TUBOS DE PVC DN 150 x 3/4" | UN | 53.23
I2921 | COLAR DE TOMADA FoFo P/ TUBOS DE PVC DN 200 x 1" | UN | 83.65
I2920 | COLAR DE TOMADA FoFo P/ TUBOS DE PVC DN 200 x 3/4" | UN | 83.65
I2923 | COLAR DE TOMADA FoFo P/ TUBOS DE PVC DN 250 x 1" | UN | 93.29
I2922 | COLAR DE TOMADA FoFo P/ TUBOS DE PVC DN 250 x 3/4" | UN | 93.29
I2925 | COLAR DE TOMADA FoFo P/ TUBOS DE PVC DN 300 x 1" | UN | 103.91
I2924 | COLAR DE TOMADA FoFo P/ TUBOS DE PVC DN 300 x 3/4" | UN | 103.91
I2915 | COLAR DE TOMADA FoFo P/ TUBOS DE PVC DN 50 x 1" | UN | 30.36
I2916 | COLAR DE TOMADA FoFo P/ TUBOS DE PVC DN 75 x 1" | UN | 33.64
I2927 | COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 100 x 1" | UN | 22.88
I2926 | COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 100 x 3/4" | UN | 22.88
I2929 | COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 150 x 1" | UN | 28.5
I2928 | COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 150 x 3/4" | UN | 24.8
I2931 | COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 200 x 1" | UN | 44.79
I2930 | COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 200 x 3/4" | UN | 44.79
I2933 | COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 250 x 1" | UN | 49.2
I2932 | COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 250 x 3/4" | UN | 50.4
I2935 | COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 300 x 1" | UN | 55.64
I2934 | COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 300 x 3/4" | UN | 63.2
I8392 | COLAR DE TOMADA POLIPROPILENO C/TRAVAS SAÍDA ROSC. DN 100 x 1/2" | UN | 7.93
I8393 | COLAR DE TOMADA POLIPROPILENO C/TRAVAS SAÍDA ROSC. DN 100 x 3/4" | UN | 7.81
I8386 | COLAR DE TOMADA POLIPROPILENO C/TRAVAS SAÍDA ROSC. DN 32 x 1/2" | UN | 5.47
I8387 | COLAR DE TOMADA POLIPROPILENO C/TRAVAS SAÍDA ROSC. DN 32 x 3/4" | UN | 5.28
I8388 | COLAR DE TOMADA POLIPROPILENO C/TRAVAS SAÍDA ROSC. DN 50 x 1/2" | UN | 3.73
I8389 | COLAR DE TOMADA POLIPROPILENO C/TRAVAS SAÍDA ROSC. DN 50 x 3/4" | UN | 3.49
I8390 | COLAR DE TOMADA POLIPROPILENO C/TRAVAS SAÍDA ROSC. DN 75 x 1/2" | UN | 7.25
I8391 | COLAR DE TOMADA POLIPROPILENO C/TRAVAS SAÍDA ROSC. DN 75 x 3/4" | UN | 7.11
I2907 | COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 100 x 1/2" | UN | 9.99
I2908 | COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 100 x 3/4" | UN | 9.99
I2901 | COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 32 x 1/2" | UN | 5.27
I2902 | COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 32 x 3/4" | UN | 5.27
I2903 | COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 50 x 1/2" | UN | 5.92
I2904 | COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 50 x 3/4" | UN | 5.92
I2905 | COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 75 x 1/2" | UN | 8.03
I2906 | COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 75 x 3/4" | UN | 8.32
I2913 | COLAR DE TOMADA SAIDA ROSC. BUCHA LATÃO DN 100 x 1/2" | UN | 15.15
I2914 | COLAR DE TOMADA SAIDA ROSC. BUCHA LATÃO DN 100 x 3/4" | UN | 15.15
I2909 | COLAR DE TOMADA SAIDA ROSC. BUCHA LATÃO DN 50 x 1/2" | UN | 10.05
I2910 | COLAR DE TOMADA SAIDA ROSC. BUCHA LATÃO DN 50 x 3/4" | UN | 10.05
I2912 | COLAR DE TOMADA SAIDA ROSC. BUCHA LATÃO DN 75 x 3/4" | UN | 13.3
I9623 | COLARINHO EM AÇO CARBONO C/ESP.1/2" DN 500MM E FLANGE PN10 | UN | 1324
I9624 | COLARINHO PARA FLANGE DN 200 | UN | 263.44
I9625 | COLARINHO PARA FLANGE DN 400 | UN | 1586.97
I9626 | COLARINHO PARA FLANGE DN 800 | UN | 5267.96
I6850 | COLARINHO PEAD PN 10 DN 110 mm | UN | 157
I6851 | COLARINHO PEAD PN 10 DN 160 mm | UN | 277.18
I6852 | COLARINHO PEAD PN 10 DN 75 mm | UN | 85.21
I6853 | COLARINHO PEAD PN 10 DN 90 mm | UN | 127.08
I9627 | COLARINHO PEAD SR21 PN 8 DN 200 | UN | 263.44
I9628 | COLARINHO PEAD SR21 PN 8 DN 400 | UN | 1393.76
I9629 | COLARINHO PEAD SR21 PN 8 DN 800 | UN | 6338.95
I9630 | COLARINHO PEAD SR21 PN 8 DN 1000 | UN | 11522.71
I9631 | COMPORTA C/SENTIDO DUPLO DE FLUXO C/PASSAGEM QUADRADA EM AÇO INOX 316 DN 150 | UN | 9574.8
I9632 | COMPORTA C/SENTIDO DUPLO DE FLUXO C/PASSAGEM QUADRADA EM AÇO INOX 316 DN 200 | UN | 10312.16
I9633 | COMPORTA C/SENTIDO DUPLO DE FLUXO C/PASSAGEM QUADRADA EM AÇO INOX 316 DN 250 | UN | 11048.31
I9634 | COMPORTA C/SENTIDO DUPLO DE FLUXO C/PASSAGEM QUADRADA EM AÇO INOX 316 DN 300 | UN | 11988.48
I9635 | COMPORTA C/SENTIDO DUPLO DE FLUXO C/PASSAGEM QUADRADA EM AÇO INOX 316 DN 500 | UN | 13821.76
I4865 | COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 1000 | UN | 57123.98
I4866 | COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 1200 | UN | 59132.63
I4867 | COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 1400 | UN | 70655.08
I4868 | COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 1500 | UN | 73236.42
I4857 | COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 200 | UN | 9492.5
I4858 | COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 300 | UN | 15247.61
I4859 | COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 400 | UN | 14151.71
I4860 | COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 500 | UN | 18613.42
I4861 | COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 600 | UN | 21281.46
I4862 | COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 700 | UN | 31831.67
I4863 | COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 800 | UN | 39626.85
I4864 | COMPORTA CIRCULAR C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 900 | UN | 44623.19
I4877 | COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 1000 | UN | 56487.39
I4878 | COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 1200 | UN | 59051.03
I4879 | COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 1400 | UN | 70372.12
I4880 | COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 1500 | UN | 73197.73
I4869 | COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 200 | UN | 9626.72
I4870 | COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 300 | UN | 15247.61
I4871 | COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 400 | UN | 13675.04
I4872 | COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 500 | UN | 18637.77
I4873 | COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 600 | UN | 20824.61
I4874 | COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 700 | UN | 30505.76
I4875 | COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 800 | UN | 38480.2
I4876 | COMPORTA QUADRADA C/DUPLO SENT. DE FLUXO DN 900 | UN | 44623.19
I9636 | COMPORTA SENTIDO DUPLO DE FLUXO COM PASSAGEM QUADRADA EM AÇO INOX 316 COM ACIONAMENTO ELETRICO E MANUAL DN 800 | UN | 52338.92
I9637 | COMPORTA SENTIDO DUPLO DE FLUXO COM PASSAGEM QUADRADA EM AÇO INOX 316 COM ACIONAMENTO ELETRICO E MANUAL DN 900 | UN | 60301.5
I9638 | COMPRESSOR DE AR PARA KITS DOSADORES DE DIAFRAGMA, ACIONAMENTO DIRETO E ISENTO DE ÓLEO, C/ VAZÃO MÍN. 140L/MIN, PRESSÃO NOMINAL 80 A 120 PSI. POTÊNCIA DO MOTOR 1CV, ROTAÇÃO MÁX. 1.680RPM, QUALIDADE DO AR: AR COMPRIMIDO SEM ÓLEO | UN | 2068.44
I8866 | COMPRESSOR DE AR PARA KITS DOSADORES DE DIAFRAGMA, ACIONAMENTO DIRETO E ISENTO DE ÓLEO, C/ VAZÃO MÍN. 45L/MIN E VAZÃO MÁX. 65L/MIN, PRESSÃO MÁX. 2,8 bar. POTÊNCIA DO MOTOR 1/3 HP (250 W); TENSÃO: 220V | UN | 534.63
I8867 | COMPRESSOR DE AR, PRESSÃO MÁX. 40 psi, POTÊNCIA 450 W, TENSÃO: 220V ROT. 1750 rpm E MANGUEIRA DE 3M | UN | 472.04
I9639 | CONCERTINA COM DIÂMETRO DE 450 MM EM FORMATO ESPIRAL VAGALUME | M | 25
I9168 | CONCERTINA EM ESPIRAL, DIÂMETRO 450mm | M | 18.38
I8518 | CONECTOR EMENDA E MEDIÇÃO PARA CABO ATÉ 50mm² 4P | UN | 17.22
I9640 | CONECTOR INICIAL DE LINHA DN 16MM | UN | 184.5
I8084 | CONECTOR PARA CONDUTOR DE AÇO COBREADO 7 x 10 AWG | UN | 16.7
I9641 | CONECTOR PARA RGC-213 (TIPO N) | UN | 23.95
I9644 | CONJ. MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL - POT = 10CV - Q = 46,12 M3/h - 30,38 mca | UN | 9790
I9645 | CONJ. MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL - POT = 15CV | UN | 11438.55
I9646 | CONJ. MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL - POT = 20CV - Q = 63,80 M3/h - 15,00 mca | UN | 13776.14
I9647 | CONJ. MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL - POT = 25CV | UN | 21370.02
I9648 | CONJ. MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL - POT = 30CV - Q = 61,00 L/s - Q = 219,60 M3/h - Hman = 23,10 mca | UN | 28769.54
I9642 | CONJ. MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL - POT = 3CV - Q = 3,00 L/s - Q = 10,80 M3/h - Hman = 26,59 mca | UN | 4990.67
I9649 | CONJ. MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL - POT = 40CV - Q = 572,58 M3/h - 15,00 mca - 1.160 rpm | UN | 50973.34
I9643 | CONJ. MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL - POT = 5CV - Q = 35,00 M3/h - 33,00 mca | UN | 5512
I9650 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT = 1,0CV - Q = 4,00 M3/h - 43,00 mca | UN | 1706
I9651 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT = 1,5CV - Q = 5,00 M3/h - 53,00 mca | UN | 2601
I9652 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT = 2,0CV - Q = 6,00 M3/h - 46,00 mca | UN | 2838
I9653 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=2,5CV - Q = 7,00 M3/h - 53,00 mca | UN | 3329.58
I9654 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=3,0CV - Q = 9,00 M3/h - 52,00 mca | UN | 3645
I9655 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=3,5CV - Q = 5,70 L/s - Hman = 8,60 mca | UN | 4323.76
I9656 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=4,0CV - Q = 5,80 L/s - Hman = 10,60 mca | UN | 4928
I9657 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=4,5CV - Q = 30,00 M3/h - Hman = 28,00 mca | UN | 5317.94
I9658 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=5,0CV - DN 97MM - Q = 1,12 M3/h - 129,21 mca - 3.500 rpm | UN | 5815.03
I9659 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 2,0CV | UN | 10553.73
I9660 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 2,5CV | UN | 13556.87
I9661 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 2,7 CV | UN | 16560
I9662 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 3,0CV | UN | 17080
I9663 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 3,5CV | UN | 17600
I9664 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 4,0CV | UN | 18120
I9665 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 4,5CV | UN | 18555
I9666 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 5,0CV | UN | 18990
I9667 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 5,5CV | UN | 20887.5
I9668 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 6,0CV | UN | 21836.25
I9669 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 7,0CV | UN | 22785
I9670 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 7,5CV | UN | 28596
I9671 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 8,0CV | UN | 29348.67
I9672 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 9,0CV | UN | 30101.33
I9673 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT=10CV | UN | 30854
I9674 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT=15CV | UN | 35512.99
I9675 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT=20CV | UN | 40252.1
I9676 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT=25CV | UN | 44048.63
I9677 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT=30CV | UN | 47845.15
I9678 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT=35CV | UN | 55207.5
I9679 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT=40CV | UN | 66983.67
I9680 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT=50CV | UN | 78759.83
I9681 | CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT=60CV | UN | 90536
I8516 | CONJUNTO DE CONTRAVENTAGEM COM CABO PARA MASTRO DE 2" | UN | 67.66
I9682 | CONJUNTO PARAFUSO/PORCA INOX M16 50MM | UN | 8.9
I9683 | CONJUNTO PARAFUSO/PORCA INOX M16 100MM | UN | 17.91
I9684 | CONTEINER (CAÇAMBA TIPO BARCO ESTACIONÁRIO PARA ENTULHO) CAP 5M³ | UN | 7776.2
I9685 | CONTEINER CAP.1M³, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) INJETADO COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, RODAS COM BORRACHA MACIÇA, TAMPA QUE EVITA O ACÚMULO DE ÁGUA E ANTIRRUIDO. | UN | 1764.67
I9686 | CONTROLADOR 8 ESTAÇÕES | UN | 491.45
I8868 | CONTROLADOR ANALÍTICO, ENTRADA PARA 2 SENSORES DIGITAIS, 2 SAÍDAS ANALÓGICAS 4-20 MA, 1 ENTRADA ANALÓGICA 4-20 MA, PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO PROFIBUS-DP | UN | 14289.05
I9687 | CONTROLADOR DE FATOR DE POTÊNCIA COM 8 ESTÁGIOS | UN | 1950
I9688 | CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL, 14 ENTRADAS DIGITAIS, 10 SAÍDAS DIGITAIS, 2 ENTRADAS ANALÓGICAS, 24 VCC, SUPORTE A COMUNICAÇÃO PROFINET | UN | 1443.34
I8519 | CORDOALHA DE COBRE 300mm | UN | 12.91
I8520 | CORDOALHA DE COBRE 500mm | UN | 20.92
I9689 | COTOVELO 90º AÇO INOX 316 DN 50 | UN | 72.77
I9690 | COTOVELO 90º AÇO INOX 316 DN 75 | UN | 259.09
I9691 | COTOVELO 90º AÇO INOX SCHEDULE 40 DN 2" | UN | 82.54
I9692 | COTOVELO 90º AÇO INOX SCHEDULE 40 DN 3" | UN | 215.25
I9693 | COTOVELO 90º AÇO SCHEDULE 80 DN 3" | UN | 50.05
I9694 | CPU 24 VCC, 14 ED 24 VCC, 10 SD 24 VCC, 2EA, 1SA, 2 PORTA COMUNICAÇÃO 16KB PROG. 10 KB DADOS | UN | 4688.63
I4882 | CRIVO COM FLANGE DN 100 PN10 | UN | 247.24
I4883 | CRIVO COM FLANGE DN 150 PN10 | UN | 414.52
I4884 | CRIVO COM FLANGE DN 200 PN10 | UN | 563.35
I4885 | CRIVO COM FLANGE DN 250 PN10 | UN | 661.76
I4886 | CRIVO COM FLANGE DN 300 PN10 | UN | 960.65
I4887 | CRIVO COM FLANGE DN 350 PN10 | UN | 1159.92
I4888 | CRIVO COM FLANGE DN 400 PN10 | UN | 1655.63
I4889 | CRIVO COM FLANGE DN 450 PN10 | UN | 1987.73
I4890 | CRIVO COM FLANGE DN 500 PN10 | UN | 2317.38
I4891 | CRIVO COM FLANGE DN 600 PN10 | UN | 3075.08
I4881 | CRIVO COM FLANGE DN 75 PN10 | UN | 199.27
I9695 | CRUZETA AÇO SCHEDULE 40 DN 75 | UN | 92.4
I9696 | CRUZETA AÇO SCHEDULE 80 DN 3" | UN | 565.66
I8073 | CRUZETA DE CONCRETO ARMADO 1.900mm TIPO NORMAL | UN | 42.5
I3106 | CRUZETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 100 x 50 | UN | 34.87
I8026 | CRUZETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 100 x 75 | UN | 41.76
I3105 | CRUZETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 75 x 50 | UN | 21.3
I9697 | CRUZETA FOFO C/FLANGES DN 150 X 150 | UN | 692.7
I7869 | CRUZETA FoFo JTE DN 400 x 400 | UN | 9349.06
I7870 | CRUZETA FoFo JTE DN 500 x 300 | UN | 9563.05
I7871 | CRUZETA FoFo JTE DN 500 x 500 | UN | 12463.25
I7872 | CRUZETA FoFo JTE DN 600 x 300 | UN | 11220.11
I7873 | CRUZETA FoFo JTE DN 600 x 400 | UN | 12907.08
I7874 | CRUZETA FoFo JTE DN 600 x 600 | UN | 15564.47
I7103 | CRUZETA FoFo JUNTA ELASTICA DN 100 x 80 | UN | 653.44
I7104 | CRUZETA FoFo JUNTA ELASTICA DN 150 x 80 | UN | 631.18
I7105 | CRUZETA FoFo JUNTA ELASTICA DN 200 x 150 | UN | 1221.64
I7106 | CRUZETA FoFo JUNTA ELASTICA DN 200 x 80 | UN | 853.25
I7107 | CRUZETA FoFo JUNTA ELASTICA DN 250 x 80 | UN | 778.8
I7108 | CRUZETA FoFo JUNTA ELASTICA DN 300 x 80 | UN | 916.26
I7109 | CRUZETA FoFo JUNTA ELASTICA DN 400 x 80 | UN | 1775.26
I7110 | CRUZETA FoFo JUNTA ELASTICA DN 80 x 80 | UN | 400.87
I3491 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 100 x 100 | UN | 495.05
I3490 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 100 x 75 | UN | 653.44
I3494 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 150 x 100 | UN | 687.9
I3495 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 150 x 150 | UN | 647.48
I3493 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 150 x 75 | UN | 631.18
I3498 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 200 x 100 | UN | 1207.11
I3499 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 200 x 200 | UN | 1259.61
I3497 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 200 x 75 | UN | 853.25
I3502 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 x 100 | UN | 1384.41
I3503 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 x 250 | UN | 1400.96
I3501 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 250 x 75 | UN | 778.8
I3505 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 100 | UN | 1052.07
I3506 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 200 | UN | 1546.99
I3507 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 300 | UN | 1890.66
I3504 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 75 | UN | 916.26
I7611 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 350 x 100 | UN | 1541.98
I7612 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 350 x 200 | UN | 1872.94
I7613 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 350 x 250 | UN | 2021.46
I3509 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 100 | UN | 1821.9
I3510 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 200 | UN | 4905.24
I3511 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 300 | UN | 4951.62
I3512 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 400 | UN | 5139.67
I3508 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 75 | UN | 1775.26
I3514 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 100 | UN | 2480.94
I3515 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 200 | UN | 4953.41
I3516 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 300 | UN | 5092.7
I3517 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 500 | UN | 6282.42
I7614 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 80 | UN | 2466.41
I3519 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 100 | UN | 4908.36
I3520 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 200 | UN | 5211.83
I3521 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 300 | UN | 6068.15
I3522 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 400 | UN | 7229.02
I3523 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 600 | UN | 12478.84
I3488 | CRUZETA FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 75 x 75 | UN | 531.25
I3524 | CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 100 x 50 | UN | 477.73
I3525 | CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 100 x 75 | UN | 803.88
I3528 | CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 150 x 100 | UN | 939.68
I3526 | CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 150 x 50 | UN | 769.05
I3527 | CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 150 x 75 | UN | 792.45
I3531 | CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 200 x 100 | UN | 1408.95
I3529 | CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 200 x 50 | UN | 981.86
I3530 | CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 200 x 75 | UN | 1009.13
I3534 | CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 250 x 100 | UN | 1588.09
I3532 | CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 250 x 50 | UN | 903.16
I3533 | CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 250 x 75 | UN | 949.3
I3104 | CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 100 | UN | 69.69
I3102 | CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 50 | UN | 15.17
I3103 | CRUZETA PBA COM BOLSAS DN 75 | UN | 38.02
I9698 | CRUZETA PRFV C/ BOLSAS DN 150 | UN | 380.1
I9699 | CRUZETA PRFV C/ BOLSAS DN 150X100 | UN | 1299.3
I9700 | CRUZETA RPVC DE REDUÇÃO C/ BOLSAS DN 150 X 100 | UN | 386.59
I9178 | CURVA 11 15 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 450 - P/ ESGOTO | UN | 2313.91
I7599 | CURVA 11 15 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 450 | UN | 1574.13
I9170 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 80 - P/ ESGOTO | UN | 225.41
I7111 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELASTICA PARA ÁGUA DN 80 | UN | 144.22
I9169 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 75 - P/ ESGOTO | UN | 225.41
I9171 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 100 - P/ ESGOTO | UN | 261.11
I9172 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 150 - P/ ESGOTO | UN | 483.54
I9173 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 200 - P/ ESGOTO | UN | 953.4
I9174 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 250 - P/ ESGOTO | UN | 1074.17
I9175 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 300 - P/ ESGOTO | UN | 1235.75
I9176 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 350 - P/ ESGOTO | UN | 1548.53
I9177 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 400 - P/ ESGOTO | UN | 1886.25
I9179 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 500 - P/ ESGOTO | UN | 2555.9
I9180 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 600 - P/ ESGOTO | UN | 5590.51
I9181 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 700 - P/ ESGOTO | UN | 7466.12
I9182 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 800 - P/ ESGOTO | UN | 10485.08
I9183 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 900 - P/ ESGOTO | UN | 10673.07
I9184 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 1000 - P/ ESGOTO | UN | 13223.07
I9185 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 1200 - P/ ESGOTO | UN | 18006.3
I3313 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 75 | UN | 172.93
I3314 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 100 | UN | 167.92
I3315 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150 | UN | 292.1
I3316 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200 | UN | 521.54
I3317 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250 | UN | 623.5
I3318 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 300 | UN | 700.24
I3319 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 350 | UN | 1087.48
I3320 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 400 | UN | 1207.05
I3321 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 500 | UN | 1775.63
I3322 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 600 | UN | 4305.24
I3323 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 700 | UN | 5705.93
I3324 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 800 | UN | 7962.61
I3325 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 900 | UN | 8064.28
I3326 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 1000 | UN | 10168.99
I3327 | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 1200 | UN | 13891.5
I9187 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 80 - P/ ESGOTO | UN | 215.46
I7112 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELASTICA PARA ÁGUA DN 80 | UN | 139.51
I9186 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 75 - P/ ESGOTO | UN | 215.46
I9188 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 100 - P/ ESGOTO | UN | 238.34
I9189 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 150 - P/ ESGOTO | UN | 508.7
I9190 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 200 - P/ ESGOTO | UN | 575.66
I9191 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 250 - P/ ESGOTO | UN | 845.21
I9192 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 300 - P/ ESGOTO | UN | 1129.4
I9193 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 350 - P/ ESGOTO | UN | 1657.53
I9194 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 400 - P/ ESGOTO | UN | 2038.81
I9195 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 450 - P/ ESGOTO | UN | 2548.92
I9196 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 500 - P/ ESGOTO | UN | 2733.71
I9197 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 600 - P/ ESGOTO | UN | 6644
I9198 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 700 - P/ ESGOTO | UN | 8497.83
I9199 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 800 - P/ ESGOTO | UN | 10168.68
I9200 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 900 - P/ ESGOTO | UN | 11827.93
I9201 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 1000 - P/ ESGOTO | UN | 15742.56
I9202 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 1200 - P/ ESGOTO | UN | 18628.75
I3329 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 75 | UN | 162.2
I3330 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 100 | UN | 159.17
I3331 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150 | UN | 290.39
I3332 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200 | UN | 350.32
I3333 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250 | UN | 528.91
I3334 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 300 | UN | 676.79
I3335 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 350 | UN | 1182
I3336 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 400 | UN | 1444.12
I3337 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 450 | UN | 1735
I3338 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 500 | UN | 1935.69
I3339 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 600 | UN | 5039.32
I3340 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 700 | UN | 6475.45
I3341 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 800 | UN | 7792.17
I3342 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 900 | UN | 9100.29
I3343 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 1000 | UN | 11881.06
I3344 | CURVA 22 30' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 1200 | UN | 14196.63
I3107 | CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 | UN | 11.59
I3108 | CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 | UN | 36.58
I3109 | CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN 100 | UN | 60.34
I9701 | CURVA 22º30' EM AÇO COM PONTAS DN 1200 | UN | 9888
I9702 | CURVA 30º PEAD PN 8 DN 1000 | UN | 22325.35
I9703 | CURVA 30º PEAD PN 8 SDR21 DN 800 | UN | 6167.57
I9204 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 80 - P/ ESGOTO | UN | 224.62
I9212 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 450 - P/ ESGOTO | UN | 6096.63
I7114 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELASTICA PARA ÁGUA DN 80 | UN | 137.4
I7113 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELASTICA PARA ÁGUA DN 450 | UN | 3650.49
I9203 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 75 - P/ ESGOTO | UN | 224.62
I9205 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 100 - P/ ESGOTO | UN | 282.86
I9206 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 150 - P/ ESGOTO | UN | 464.09
I9207 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 200 - P/ ESGOTO | UN | 644.92
I9208 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 250 - P/ ESGOTO | UN | 902.75
I9209 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 300 - P/ ESGOTO | UN | 1174.53
I9210 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 350 - P/ ESGOTO | UN | 1847.79
I9211 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 400 - P/ ESGOTO | UN | 2435.21
I9213 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 500 - P/ ESGOTO | UN | 6520.98
I9214 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 600 - P/ ESGOTO | UN | 7004
I9215 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 700 - P/ ESGOTO | UN | 9749.31
I9216 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 800 - P/ ESGOTO | UN | 13977.95
I9217 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 900 - P/ ESGOTO | UN | 15181.06
I9218 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 1000 - P/ ESGOTO | UN | 22105.2
I9219 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 1200 - P/ ESGOTO | UN | 28413.42
I3346 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 75 | UN | 170.71
I3347 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 100 | UN | 172.42
I3348 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150 | UN | 271.27
I3349 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200 | UN | 389.64
I3350 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250 | UN | 590.68
I3351 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 300 | UN | 737
I3352 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 350 | UN | 1310.14
I3353 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 400 | UN | 1692.33
I3354 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 500 | UN | 3590.75
I3355 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 600 | UN | 5345.95
I3356 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 700 | UN | 7464.32
I3357 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 800 | UN | 10629.8
I3358 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 900 | UN | 11438.39
I3359 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 1000 | UN | 16642.16
I3360 | CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 1200 | UN | 21667.62
I2985 | CURVA 45 OCRE PB - JE CURTA INJETADA DN 100 | UN | 16.94
I2977 | CURVA 45 OCRE PB - JE DN 100 | UN | 9.4
I2978 | CURVA 45 OCRE PB - JE DN 125 | UN | 63.71
I2979 | CURVA 45 OCRE PB - JE DN 150 | UN | 111.68
I2980 | CURVA 45 OCRE PB - JE DN 200 | UN | 245.98
I2981 | CURVA 45 OCRE PB - JE DN 250 | UN | 404.62
I2982 | CURVA 45 OCRE PB - JE DN 300 | UN | 796.8
I2983 | CURVA 45 OCRE PB - JE DN 350 | UN | 1158.75
I2984 | CURVA 45 OCRE PB - JE DN 400 | UN | 1439.55
I7549 | CURVA 45 OCRE PB - JEI DN 100 | UN | 30.39
I3110 | CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 | UN | 11.12
I3111 | CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 | UN | 27.95
I3112 | CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 100 | UN | 56.98
I6855 | CURVA 45 PVC PBS DN 150 | UN | 114.52
I6862 | CURVA 45° OCRE PB - JEI CURTA INJETADA DN 100 | UN | 16.94
I6856 | CURVA 45° OCRE PB - JEI DN 150 | UN | 69.52
I6857 | CURVA 45° OCRE PB - JEI DN 200 | UN | 125.89
I6858 | CURVA 45° OCRE PB - JEI DN 250 | UN | 398.69
I6859 | CURVA 45° OCRE PB - JEI DN 300 | UN | 760.38
I6860 | CURVA 45° OCRE PB - JEI DN 350 | UN | 957.9
I6861 | CURVA 45° OCRE PB - JEI DN 400 | UN | 1216.17
I6978 | CURVA 45° PRFV PB JE DN 150 | UN | 297.24
I6979 | CURVA 45° PRFV PB JE DN 200 | UN | 501.81
I6980 | CURVA 45° PRFV PB JE DN 250 | UN | 656.63
I6981 | CURVA 45° PRFV PB JE DN 300 | UN | 1042.41
I9704 | CURVA 45º AÇO CARBONO C/PONTAS DN 400 | UN | 1252
I9705 | CURVA 45º AÇO CARBONO SCHEDULE 40 S/COSTURA 4" | UN | 32.1
I9706 | CURVA 45º AÇO CARBONO SCHEDULE 40 S/COSTURA 6" | UN | 87.74
I9707 | CURVA 45º AÇO CARBONO SCHEDULE 40 S/COSTURA 8" | UN | 175.51
I9708 | CURVA 45º AÇO DN 1500 | UN | 15020.25
I9709 | CURVA 45º AÇO DN 1800 | UN | 21588
I9710 | CURVA 45º AÇO INOX 316 DN 150 | UN | 180.81
I9713 | CURVA 45º AÇO SCHEDULE 40 S/ COSTURA DN 8" | UN | 117.23
I9712 | CURVA 45º AÇO SCHEDULE DN 200 | UN | 125.75
I9711 | CURVA 45º AÇO SCHEDULE SOLDÁVEL DN 150 | UN | 80
I9714 | CURVA 45º FºGº GALV 2 1/2'' | UN | 76
I9715 | CURVA 45º PEAD PN 8 DN 1000 | UN | 19801.66
I9716 | CURVA 45º PEAD PN 8 SDR21 DN 800 | UN | 9320.9
I9717 | CURVA 45º PRFV C/BOLSAS DN 150 | UN | 132.16
I6571 | CURVA 90 EM PVC SOLDÁVEL 20 | UN | 1.36
I9221 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELASTICA DN 80 - P/ ESGOTO | UN | 311.85
I7115 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELASTICA PARA ÁGUA DN 80 | UN | 182.27
I9220 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 75 - P/ ESGOTO | UN | 311.85
I9222 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 100 - P/ ESGOTO | UN | 337.06
I9223 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 150 - P/ ESGOTO | UN | 531.94
I9224 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 200 - P/ ESGOTO | UN | 807.82
I9225 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 250 - P/ ESGOTO | UN | 1191.88
I9226 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 300 - P/ ESGOTO | UN | 1825.76
I9227 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 350 - P/ ESGOTO | UN | 5490.29
I9228 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 400 - P/ ESGOTO | UN | 5986.38
I9229 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 450 - P/ ESGOTO | UN | 6754.13
I9230 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 500 - P/ ESGOTO | UN | 6848.19
I9231 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 600 - P/ ESGOTO | UN | 9397.82
I3362 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 75 | UN | 234.93
I3363 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 100 | UN | 198.81
I3364 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150 | UN | 232.43
I3365 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 200 | UN | 332.38
I3366 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 250 | UN | 731.56
I3367 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 300 | UN | 1100.22
I3368 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 350 | UN | 3106.14
I3369 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 400 | UN | 3562.75
I7600 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 450 | UN | 4301.54
I3370 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 500 | UN | 4820.27
I3371 | CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 600 | UN | 7177.03
I6264 | CURVA 90 LONGA F. GALV. COM ROSCA INT./ROSCA EXT. DN 2" | UN | 52.55
I8660 | CURVA 90 LONGA F. GALV. COM ROSCA INT./ROSCA EXT. DN 3" | UN | 96.35
I2994 | CURVA 90 OCRE PB - JE CURTA INJETADA DN 100 | UN | 23.05
I2986 | CURVA 90 OCRE PB - JE DN 100 | UN | 24.49
I2987 | CURVA 90 OCRE PB - JE DN 125 | UN | 65.57
I2988 | CURVA 90 OCRE PB - JE DN 150 | UN | 82.04
I2989 | CURVA 90 OCRE PB - JE DN 200 | UN | 307.65
I2990 | CURVA 90 OCRE PB - JE DN 250 | UN | 454.8
I2991 | CURVA 90 OCRE PB - JE DN 300 | UN | 1006.8
I2992 | CURVA 90 OCRE PB - JE DN 350 | UN | 380.46
I2993 | CURVA 90 OCRE PB - JE DN 400 | UN | 1426.26
I7550 | CURVA 90 OCRE PB - JEI DN 100 | UN | 28.43
I3113 | CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 | UN | 14.47
I3114 | CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 75 | UN | 41.63
I3115 | CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 100 | UN | 62.28
I6864 | CURVA 90° OCRE PB - JEI CURTA INJETADA DN 100 | UN | 23.05
I6865 | CURVA 90° OCRE PB - JEI DN 150 | UN | 112.47
I6866 | CURVA 90° OCRE PB - JEI DN 200 | UN | 307.65
I6867 | CURVA 90° OCRE PB - JEI DN 250 | UN | 454.8
I6868 | CURVA 90° OCRE PB - JEI DN 300 | UN | 1006.8
I6869 | CURVA 90° OCRE PB - JEI DN 350 | UN | 380.46
I6870 | CURVA 90° OCRE PB - JEI DN 400 | UN | 1283.1
I6982 | CURVA 90° PRFV PB JE DN 150 | UN | 323.88
I6983 | CURVA 90° PRFV PB JE DN 200 | UN | 558.06
I6984 | CURVA 90° PRFV PB JE DN 250 | UN | 736.58
I6985 | CURVA 90° PRFV PB JE DN 300 | UN | 1210.1
I6863 | CURVA 90° PVC PBS DN 150 | UN | 177.05
I9718 | CURVA 90º AÇO C/PONTAS DN 500 | UN | 2717
I9719 | CURVA 90º AÇO C/PONTAS DN 1200 | UN | 19873.35
I9720 | CURVA 90º AÇO CARBONO SCHEDULE 40 S/COSTURA 4" | UN | 58.41
I9721 | CURVA 90º AÇO CARBONO SCHEDULE 40 S/COSTURA 6" | UN | 131.65
I9722 | CURVA 90º AÇO FLANGEADA DN 300 | UN | 2495
I9723 | CURVA 90º AÇO INOX DN 50 | UN | 75.6
I9724 | CURVA 90º AÇO INOX DN 100 | UN | 91
I9725 | CURVA 90º AÇO INOX DN 150 | UN | 200
I9726 | CURVA 90º AÇO INOX DN 150, C/PONTA E FLANGE | UN | 2205
I9728 | CURVA 90º AÇO SCHEDULE 40 DN 100 | UN | 58.4
I9729 | CURVA 90º AÇO SCHEDULE 40 DN 150 | UN | 120.75
I9730 | CURVA 90º AÇO SCHEDULE 40 DN 200 | UN | 238.79
I9727 | CURVA 90º AÇO SCHEDULE 40 DN 75 | UN | 25.58
I9731 | CURVA 90º AÇO SCHEDULE 40 S/ COSTURA DN 4" | UN | 38.69
I9732 | CURVA 90º AÇO SCHEDULE 40 S/ COSTURA DN 6" | UN | 96.79
I9733 | CURVA 90º AÇO SCHEDULE 40 S/ COSTURA DN 8" | UN | 188.38
I9734 | CURVA 90º AÇO SCHEDULE C/ FLANGES DN 200 | UN | 835.7
I9736 | CURVA 90º FOFO C/ BOLSAS DN 300 PN 10 | UN | 1052.46
I9735 | CURVA 90º FOFO C/ BOLSAS E TRAVA INTERNA DN 100MM | UN | 243.38
I9737 | CURVA 90º FºGº GALV 2 1/2'' | UN | 117.17
I9738 | CURVA 90º LONGA FOGO ROSCÁVEL BOLSA/BOLSA 1 ¼" | UN | 45.5
I9739 | CURVA 90º LONGA FOGO ROSCÁVEL BOLSA/BOLSA 2" | UN | 90
I9740 | CURVA 90º LONGA FOGO ROSCÁVEL ROSCA INT./BOLSA EXT. 1 ¼" | UN | 45.5
I9741 | CURVA 90º LONGA FOGO ROSCÁVEL ROSCA INT./BOLSA EXT. 2" | UN | 90
I9743 | CURVA 90º PEAD PN 8 DN 1000 | UN | 24217.74
I9742 | CURVA 90º PEAD PN 8 SDR21 DN 800 | UN | 13105.35
I9744 | CURVA 90º PRFV C/ BOLSAS DN 150 | UN | 202.38
I9745 | CURVA 90º PRFV FLANGE/PONTA DN 150 | UN | 1282.05
I9747 | CURVA 90º PRFV PB JE DN 100 | UN | 190.61
I9746 | CURVA 90º PRFV PB JE DN 50 | UN | 61.22
I9748 | CURVA 90º PVC BB 75MM SOLDÁVEL | UN | 29.4
I9749 | CURVA 90º RPVC P/B DN 100 | UN | 166.74
I9750 | CURVA 90º RPVC P/B DN 150 | UN | 326.34
I9232 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 75 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 340.11
I9233 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 80 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 340.11
I9234 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 100 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 391.82
I9235 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 150 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 705.73
I9236 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 200 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 1014.93
I9237 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 250 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 1829.5
I9238 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 300 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 2088.66
I9239 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 350 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 3691
I9240 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 400 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 9895.86
I9241 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 500 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 18022.1
I9242 | CURVA DE PÉ 90 FF DN 600 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 25000.67
I3475 | CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 75 PN10 | UN | 220.92
I7548 | CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 80 PN10 | UN | 220.92
I3476 | CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10 | UN | 339.83
I3477 | CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 150 PN10 | UN | 440.35
I3478 | CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10 | UN | 514.62
I3479 | CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 250 PN10 | UN | 1171.41
I3480 | CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 300 PN10 | UN | 1598.56
I3481 | CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 350 PN10 | UN | 1885.64
I3482 | CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 400 PN10 | UN | 4274.13
I3483 | CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 450 PN10 | UN | 5712.98
I3484 | CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 500 PN10 | UN | 7161.46
I3485 | CURVA DE PÉ 90 FF PARA ÁGUA DN 600 PN10 | UN | 9447.47
I9751 | CURVA EM AÇO CARBONO ASTM A1018 SS-36 - ESP.7/16" DN 1500 TIPO1, 3 GOMOS, C/ PONTAS BISELADAS P/ SOLDA 22º30`, REVESTIMENTO INTERNO EM COAL TAR EPOXI 400 MICRAS E REVESTIMENTO EXTERNO EM EPOXI FOSFATO DE ZINCO 150 MICRAS + TINTA POLIURETANO 60 MICRAS | UN | 17019
I9752 | CURVA EM AÇO CARBONO ASTM A1018 SS-36 - ESP.7/16" DN 1800 TIPO1, 3 GOMOS, C/ PONTAS BISELADAS P/ SOLDA 45º REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO COALTAR EPOXI 400MICRAS | UN | 21588
I6471 | CURVA EM AÇO GALV. D= 15 A 25mm (1/2") A (1") | UN | 29.41
I9259 | CURVA FoFo 11 15 JTE DN 300 - P/ ESGOTO | UN | 4013.94
I9260 | CURVA FoFo 11 15 JTE DN 350 - P/ ESGOTO | UN | 4831.36
I9261 | CURVA FoFo 11 15 JTE DN 400 - P/ ESGOTO | UN | 5806.54
I9262 | CURVA FoFo 11 15 JTE DN 500 - P/ ESGOTO | UN | 8397.17
I9263 | CURVA FoFo 11 15 JTE DN 600 - P/ ESGOTO | UN | 11696.32
I9264 | CURVA FoFo 11 15 JTE DN 700 - P/ ESGOTO | UN | 22501.06
I9265 | CURVA FoFo 11 15 JTE DN 800 - P/ ESGOTO | UN | 26468.87
I9266 | CURVA FoFo 11 15 JTE DN 900 - P/ ESGOTO | UN | 28640.74
I9267 | CURVA FoFo 11 15 JTE DN 1000 - P/ ESGOTO | UN | 41253.97
I9268 | CURVA FoFo 11 15 JTE DN 1200 - P/ ESGOTO | UN | 45271.24
I7628 | CURVA FoFo 11 15 JTE PARA ÁGUA DN 300 | UN | 3050.64
I7629 | CURVA FoFo 11 15 JTE PARA ÁGUA DN 350 | UN | 3665.31
I7630 | CURVA FoFo 11 15 JTE PARA ÁGUA DN 400 | UN | 4451.09
I7631 | CURVA FoFo 11 15 JTE PARA ÁGUA DN 500 | UN | 6397.16
I7632 | CURVA FoFo 11 15 JTE PARA ÁGUA DN 600 | UN | 8938.06
I7633 | CURVA FoFo 11 15 JTE PARA ÁGUA DN 700 | UN | 17323.71
I7634 | CURVA FoFo 11 15 JTE PARA ÁGUA DN 800 | UN | 20043.27
I7635 | CURVA FoFo 11 15 JTE PARA ÁGUA DN 900 | UN | 21833
I7636 | CURVA FoFo 11 15 JTE PARA ÁGUA DN 1000 | UN | 31674.3
I7637 | CURVA FoFo 11 15 JTE PARA ÁGUA DN 1200 | UN | 34172.8
I9243 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 75 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 263.57
I9244 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 80 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 263.57
I9245 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 100 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 290.58
I9246 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 150 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 452.14
I9247 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 200 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 641.19
I9248 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 250 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 845.58
I9249 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 300 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 1250.57
I9250 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 400 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 2442.76
I9251 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 450 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 7511.88
I9252 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 500 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 8866.54
I9253 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 600 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 10257.27
I9254 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 700 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 13750.3
I9255 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 800 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 14868.68
I9256 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 900 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 23300.29
I9257 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 1000 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 32325.43
I9258 | CURVA FoFo 11 15' FF DN 1200 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 36926.89
I3373 | CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN 75 PN10 | UN | 217.52
I7116 | CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN 80 PN10 | UN | 217.52
I3375 | CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN 150 PN10 | UN | 378.48
I3376 | CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN 200 PN10 | UN | 505.68
I3377 | CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN 250 PN10 | UN | 672.88
I3378 | CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN 300 PN10 | UN | 1009.32
I3379 | CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN 350 PN10 | UN | 3725.04
I3380 | CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN 400 PN10 | UN | 2082.21
I3381 | CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN 450 PN10 | UN | 7203.07
I3382 | CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN 500 PN10 | UN | 8519.86
I3383 | CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN 600 PN10 | UN | 9858.67
I3384 | CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN 700 PN10 | UN | 13127.07
I3385 | CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN 800 PN10 | UN | 14428.17
I3386 | CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN 900 PN10 | UN | 22237.73
I3387 | CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN 1000 PN10 | UN | 30915.55
I3388 | CURVA FoFo 11 15' FF PARA ÁGUA DN 1200 PN10 | UN | 35364.61
I3374 | CURVA FoFo 11º15' FF PARA ÁGUA DN 100 PN10 | UN | 239.59
I9286 | CURVA FoFo 22 30 JTE DN 300 - P/ ESGOTO | UN | 632.19
I9287 | CURVA FoFo 22 30 JTE DN 350 - P/ ESGOTO | UN | 726.6
I9288 | CURVA FoFo 22 30 JTE DN 400 - P/ ESGOTO | UN | 1209.13
I9289 | CURVA FoFo 22 30 JTE DN 500 - P/ ESGOTO | UN | 1583.99
I9290 | CURVA FoFo 22 30 JTE DN 600 - P/ ESGOTO | UN | 2950.21
I9291 | CURVA FoFo 22 30 JTE DN 700 - P/ ESGOTO | UN | 23535.73
I9292 | CURVA FoFo 22 30 JTE DN 800 - P/ ESGOTO | UN | 27022.97
I9293 | CURVA FoFo 22 30 JTE DN 900 - P/ ESGOTO | UN | 29956.59
I9294 | CURVA FoFo 22 30 JTE DN 1000 - P/ ESGOTO | UN | 43621.64
I9295 | CURVA FoFo 22 30 JTE DN 1200 - P/ ESGOTO | UN | 46150.53
I7638 | CURVA FoFo 22 30 JTE PARA ÁGUA DN 300 | UN | 2848.89
I7639 | CURVA FoFo 22 30 JTE PARA ÁGUA DN 350 | UN | 3601.72
I7640 | CURVA FoFo 22 30 JTE PARA ÁGUA DN 400 | UN | 4341.43
I7641 | CURVA FoFo 22 30 JTE PARA ÁGUA DN 500 | UN | 6112.36
I7642 | CURVA FoFo 22 30 JTE PARA ÁGUA DN 600 | UN | 9331.19
I7643 | CURVA FoFo 22 30 JTE PARA ÁGUA DN 700 | UN | 17287.99
I7644 | CURVA FoFo 22 30 JTE PARA ÁGUA DN 800 | UN | 19461.26
I7645 | CURVA FoFo 22 30 JTE PARA ÁGUA DN 900 | UN | 22007.77
I7646 | CURVA FoFo 22 30 JTE PARA ÁGUA DN 1000 | UN | 31385.33
I7647 | CURVA FoFo 22 30 JTE PARA ÁGUA DN 1200 | UN | 33106.23
I9269 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 75 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 243.94
I9270 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 80 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 243.94
I9271 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 100 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 286.87
I9272 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 150 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 458.14
I9273 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 200 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 628.25
I9274 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 250 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 1037.58
I9275 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 300 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 1463.63
I9276 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 350 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 2531
I9277 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 400 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 2751.07
I9278 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 450 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 9334.11
I9279 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 500 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 10210.9
I9280 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 600 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 15884.75
I9281 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 700 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 18555.24
I9282 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 800 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 21730.22
I9283 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 900 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 30358.38
I9284 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 1000 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 37533.34
I9285 | CURVA FoFo 22 30' FF DN 1200 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 49632.33
I3390 | CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN 75 PN10 | UN | 202.78
I7117 | CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN 80 PN10 | UN | 202.78
I3391 | CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN 100 PN10 | UN | 236.84
I3392 | CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN 150 PN10 | UN | 386.18
I3393 | CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN 200 PN10 | UN | 496.21
I3394 | CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN 250 PN10 | UN | 826.39
I3395 | CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN 300 PN10 | UN | 1214.08
I3396 | CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN 350 PN10 | UN | 2160.36
I3397 | CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN 400 PN10 | UN | 2378.15
I3398 | CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN 450 PN10 | UN | 8973.96
I3399 | CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN 500 PN10 | UN | 9802.4
I3400 | CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN 600 PN10 | UN | 15262.65
I3401 | CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN 700 PN10 | UN | 17730.5
I3402 | CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN 800 PN10 | UN | 20361.81
I3403 | CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN 900 PN10 | UN | 28995.63
I3404 | CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN 1000 PN10 | UN | 35845.53
I3405 | CURVA FoFo 22 30' FF PARA ÁGUA DN 1200 PN10 | UN | 47446.26
I9296 | CURVA FoFo 45 FF DN 75 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 416.53
I9297 | CURVA FoFo 45 FF DN 80 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 416.53
I9298 | CURVA FoFo 45 FF DN 100 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 355.27
I9299 | CURVA FoFo 45 FF DN 150 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 506.94
I9300 | CURVA FoFo 45 FF DN 200 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 684.85
I9301 | CURVA FoFo 45 FF DN 250 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 1946.99
I9302 | CURVA FoFo 45 FF DN 300 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 2347.6
I9303 | CURVA FoFo 45 FF DN 350 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 3092.28
I9304 | CURVA FoFo 45 FF DN 400 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 3007.78
I9305 | CURVA FoFo 45 FF DN 450 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 4301.55
I9306 | CURVA FoFo 45 FF DN 500 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 9898.17
I9307 | CURVA FoFo 45 FF DN 600 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 15793.34
I9308 | CURVA FoFo 45 FF DN 700 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 21396.35
I9309 | CURVA FoFo 45 FF DN 800 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 22610.07
I9310 | CURVA FoFo 45 FF DN 900 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 30101.83
I9311 | CURVA FoFo 45 FF DN 1000 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 40457.36
I9312 | CURVA FoFo 45 FF DN 1200 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 52597.84
I3407 | CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 75 PN10 | UN | 209.99
I7118 | CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 80 PN10 | UN | 209.99
I3408 | CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10 | UN | 298.57
I3409 | CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 150 PN10 | UN | 403.55
I3410 | CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10 | UN | 539.77
I3411 | CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 250 PN10 | UN | 1669.48
I3412 | CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 300 PN10 | UN | 2004.35
I3413 | CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 350 PN10 | UN | 2637.39
I3414 | CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 400 PN10 | UN | 2587.79
I3415 | CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 450 PN10 | UN | 3603.22
I3416 | CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 500 PN10 | UN | 9496.74
I3417 | CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 600 PN10 | UN | 15186.28
I3418 | CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 700 PN10 | UN | 20504.09
I3419 | CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 800 PN10 | UN | 21851.16
I3420 | CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 900 PN10 | UN | 28792.08
I3421 | CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 1000 PN10 | UN | 38726.79
I3422 | CURVA FoFo 45 FF PARA ÁGUA DN 1200 PN10 | UN | 50373.6
I9313 | CURVA FoFo 45 JTE DN 300 - P/ ESGOTO | UN | 3927.69
I9314 | CURVA FoFo 45 JTE DN 350 - P/ ESGOTO | UN | 5142.96
I9315 | CURVA FoFo 45 JTE DN 400 - P/ ESGOTO | UN | 6329.97
I9316 | CURVA FoFo 45 JTE DN 500 - P/ ESGOTO | UN | 11690.98
I9317 | CURVA FoFo 45 JTE DN 600 - P/ ESGOTO | UN | 13172.81
I9318 | CURVA FoFo 45 JTE DN 700 - P/ ESGOTO | UN | 24874.04
I9319 | CURVA FoFo 45 JTE DN 800 - P/ ESGOTO | UN | 30654.19
I9320 | CURVA FoFo 45 JTE DN 900 - P/ ESGOTO | UN | 33312.43
I9321 | CURVA FoFo 45 JTE DN 1000 - P/ ESGOTO | UN | 50231.65
I9322 | CURVA FoFo 45 JTE DN 1200 - P/ ESGOTO | UN | 55670.82
I7648 | CURVA FoFo 45 JTE PARA ÁGUA DN 300 | UN | 2977.1
I7649 | CURVA FoFo 45 JTE PARA ÁGUA DN 350 | UN | 3905.83
I7650 | CURVA FoFo 45 JTE PARA ÁGUA DN 400 | UN | 4860.14
I7651 | CURVA FoFo 45 JTE PARA ÁGUA DN 500 | UN | 8836.35
I7652 | CURVA FoFo 45 JTE PARA ÁGUA DN 600 | UN | 9978.19
I7653 | CURVA FoFo 45 JTE PARA ÁGUA DN 700 | UN | 18881.9
I7654 | CURVA FoFo 45 JTE PARA ÁGUA DN 800 | UN | 23579.95
I7655 | CURVA FoFo 45 JTE PARA ÁGUA DN 900 | UN | 25170.15
I7656 | CURVA FoFo 45 JTE PARA ÁGUA DN 1000 | UN | 38067.91
I7657 | CURVA FoFo 45 JTE PARA ÁGUA DN 1200 | UN | 42701.14
I9323 | CURVA FoFo 90 FF DN 50 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 158.8
I9324 | CURVA FoFo 90 FF DN 75 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 214.63
I9325 | CURVA FoFo 90 FF DN 80 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 214.63
I9326 | CURVA FoFo 90 FF DN 100 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 293.96
I9327 | CURVA FoFo 90 FF DN 150 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 471.66
I9328 | CURVA FoFo 90 FF DN 200 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 697.16
I9329 | CURVA FoFo 90 FF DN 250 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 1193.15
I9330 | CURVA FoFo 90 FF DN 300 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 1726.79
I9331 | CURVA FoFo 90 FF DN 350 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 2648.77
I9332 | CURVA FoFo 90 FF DN 400 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 8447.1
I9333 | CURVA FoFo 90 FF DN 450 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 10774.54
I9334 | CURVA FoFo 90 FF DN 500 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 11802.78
I9335 | CURVA FoFo 90 FF DN 600 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 18963.65
I9336 | CURVA FoFo 90 FF DN 700 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 26511.69
I9337 | CURVA FoFo 90 FF DN 800 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 31537.93
I9338 | CURVA FoFo 90 FF DN 900 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 41384.13
I9339 | CURVA FoFo 90 FF DN 1000 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 56383.79
I9340 | CURVA FoFo 90 FF DN 1200 PN10 - P/ ESGOTO | UN | 88377.11
I3423 | CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 50 PN10 | UN | 127.54
I3424 | CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 75 PN10 | UN | 252.67
I7119 | CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 80 PN10 | UN | 252.67
I3425 | CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 100 PN10 | UN | 294.71
I3426 | CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 150 PN10 | UN | 489.37
I3427 | CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 200 PN10 | UN | 603.56
I3428 | CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 250 PN10 | UN | 1151.77
I3429 | CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 300 PN10 | UN | 1411.7
I3430 | CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 350 PN10 | UN | 2233.09
I3431 | CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 400 PN10 | UN | 8116.53
I3432 | CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 450 PN10 | UN | 10349
I3433 | CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 500 PN10 | UN | 11337.82
I3434 | CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 600 PN10 | UN | 18224.12
I3435 | CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 700 PN10 | UN | 25293.93
I3436 | CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 800 PN10 | UN | 30412.52
I3437 | CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 900 PN10 | UN | 39610.03
I3438 | CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 1000 PN10 | UN | 54123.34
I3439 | CURVA FoFo 90 FF PARA ÁGUA DN 1200 PN10 | UN | 84817.06
I9341 | CURVA FoFo 90 JTE DN 300 - P/ ESGOTO | UN | 4562.43
I9342 | CURVA FoFo 90 JTE DN 350 - P/ ESGOTO | UN | 8458.61
I9343 | CURVA FoFo 90 JTE DN 400 - P/ ESGOTO | UN | 9639.01
I9344 | CURVA FoFo 90 JTE DN 500 - P/ ESGOTO | UN | 12047.78
I9345 | CURVA FoFo 90 JTE DN 600 - P/ ESGOTO | UN | 14969.66
I7658 | CURVA FoFo 90 JTE PARA ÁGUA DN 300 | UN | 3483.29
I7659 | CURVA FoFo 90 JTE PARA ÁGUA DN 350 | UN | 6515.42
I7660 | CURVA FoFo 90 JTE PARA ÁGUA DN 400 | UN | 7354.33
I7661 | CURVA FoFo 90 JTE PARA ÁGUA DN 500 | UN | 9164.57
I7662 | CURVA FoFo 90 JTE PARA ÁGUA DN 600 | UN | 11554.93
I9753 | CURVA PVC SOLDÁVEL 50 MM | UN | 7.36
I7066 | CÂMARA DE CARGA PARA FILTRO DIMENSÃO 0,40 x 5,80m | UN | 18946.59
I6296 | CÂMARA DE CARGA PARA FILTRO DIMENSÃO 0,70 x 6,40m | UN | 31577.65
I6297 | CÂMARA DE CARGA PARA FILTRO DIMENSÃO 1,00 x 6,50m | UN | 37164.47
I6298 | CÂMARA DE CARGA PARA FILTRO DIMENSÃO 1,50 x 6,80m | UN | 76272.17
I6299 | CÂMARA DE CARGA PARA FILTRO DIMENSÃO 2,00 x 6,80m | UN | 103720.44
I6072 | CÂMARA DE DECANTAÇÃO P/DECANTO DIGESTOR, D = 2,00M | UN | 781.23
I6073 | CÂMARA DE DECANTAÇÃO P/DECANTO DIGESTOR, D = 2,50M | UN | 1141.7
I6074 | CÂMARA DE DECANTAÇÃO P/DECANTO DIGESTOR, D = 3,00M | UN | 1291.93
I6075 | CÂMARA DE DECANTAÇÃO P/DECANTO DIGESTOR, D = 3,50M | UN | 1411.84
I6414 | CÂMARA DE DECANTAÇÃO P/DECANTO DIGESTOR, D=5,00m | UN | 1924.38
I9604 | CÂMARA DE QUEIMA COM COLUNA DE QUEIMA, PAINEL DE COMANDO ELETRICO, DRENAGEM MANUAL DO CONDENSADO, CORTA-CHAMAS PILOTO DO BIOGÁS E DA LINHA PRINCIPAL, VÁLVULA DE ALÍVIO REGULADORA DE PRESSÃO, VÁLVULA DE ESFERA DE BLOQUEIO DO PILOTO DO BIOGÁS | UN | 130200
I9167 | DESINCRUSTANTE PARA LIMPEZA QUÍMICA CAUSADA POR CABONATOS, SILICATOS E ÓXIDO DE FERRO, ELIMINANDO ALGAS E BACTÉRIAS | KG | 15.88
I8874 | DETECTOR DE GÁS CLORO PARA EMERGÊNCIAS | UN | 4364.96
I9754 | DIFUSOR DE AR TIPO BOLHA FINA 9" | UN | 132
I6489 | DISJUNTOR MONOPOLAR 2A | UN | 31.35
I6490 | DISJUNTOR MONOPOLAR 4A | UN | 31.35
I6491 | DISJUNTOR MONOPOLAR 6A | UN | 23.52
I9755 | DISJUNTOR MOTOR 10-16A ( 380V) SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO | UN | 227.95
I9756 | DISJUNTOR MOTOR MPW40-3-U016 (10A16A) | UN | 911.8
I9757 | DISPLAY INVERSOR | UN | 578.75
I8875 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 25A, SENSIBILIDADE 300mA 380V | UN | 157.23
I8876 | DISPOSITIVO DPS 1 FASE, REDE TN-S/TT 240VAC, CLASSES 1 E 2 INTEGRADOS | UN | 2708.17
I8877 | DISPOSITIVO DPS P/ REDE DE SINAL 4-20MA | UN | 72.55
I8878 | DISPOSITIVO DPS P/ REDE PROFIBUS | UN | 699.22
I8879 | DOSADOR DE CLORO GÁS MANUAL (26KG/DIA) | UN | 4035.52
I9758 | DOSADOR DE CLORO PASTILHA | UN | 417.34
I8954 | ELETRODO DE NÍVEL EM AÇO INOX | UN | 13.84
I6277 | ELETRODUTO FLEXÍVEL SEALTUBE DN 1" | M | 7.44
I6279 | ELETRODUTO FLEXÍVEL SEALTUBE DN 3/4" | M | 5.74
I6242 | EQUIPAMENTO P/ CLORAÇÃO, CLORADOR DE PASTILHAS, TIPO SANY-CLOR 5000 INCL. INSTALAÇÃO | UN | 907.87
I7433 | EQUIPAMENTO P/ CLORAÇÃO, PASTILHAS TIPO CLOROPLAST 1040 | KG | 35.99
I9759 | ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO INOX 316 | M | 609
I9061 | ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORPO | M | 1677.17
I9062 | ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, SEM GUARDA CORPO | M | 1311.77
I9146 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), VAZÃO DE 10,00 M3/DIA, CONFECCIONADA EM POLIESTER REFORÇADA E FIBRA DE VIDRO, INCLUINDO GRADEAMENTO, REATOR ANAERÓBIO, REATOR AERÓBIO, MÓDULO DE DECANTAÇÃO, BOMBA DOSADORA E TANQUES DE SOLUÇÃO MÃE, SOPRADORES COM POTÊNCIA INSTALADA DE 3,0CV CADA, PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO, PLACAS DE AERAÇÃO EM P.U, DIFUSORES, TUBOS E CONEXÕES EM PVC, TAMPAS DOS BOCAIS DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO, LEITO SUPORTE PARA O REATOR AERÓBIO (FORNECIMENTO, MONTAGEM E TREINAMENTO) | UN | 164246.24
I9147 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), VAZÃO DE 15,00 M3/DIA, CONFECCIONADA EM POLIESTER REFORÇADA E FIBRA DE VIDRO, INCLUINDO GRADEAMENTO, REATOR ANAERÓBIO, REATOR AERÓBIO, MÓDULO DE DECANTAÇÃO, BOMBA DOSADORA E TANQUES DE SOLUÇÃO MÃE, SOPRADORES COM POTÊNCIA INSTALADA DE 3,0CV CADA, PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO, PLACAS DE AERAÇÃO EM P.U, DIFUSORES, TUBOS E CONEXÕES EM PVC, TAMPAS DOS BOCAIS DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO, LEITO SUPORTE PARA O REATOR AERÓBIO (FORNECIMENTO, MONTAGEM E TREINAMENTO) | UN | 182985.75
I9148 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), VAZÃO DE 20,00 M3/DIA, CONFECCIONADA EM POLIESTER REFORÇADA E FIBRA DE VIDRO, INCLUINDO GRADEAMENTO, REATOR ANAERÓBIO, REATOR AERÓBIO, MÓDULO DE DECANTAÇÃO, BOMBA DOSADORA E TANQUES DE SOLUÇÃO MÃE, SOPRADORES COM POTÊNCIA INSTALADA DE 3,0CV CADA, PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO, PLACAS DE AERAÇÃO EM P.U, DIFUSORES, TUBOS E CONEXÕES EM PVC, TAMPAS DOS BOCAIS DE INSPEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO, LEITO SUPORTE PARA O REATOR AERÓBIO (FORNECIMENTO, MONTAGEM E TREINAMENTO) | UN | 207236.87
I9760 | ESTERILIZADOR DE ÁGUA UVC - Q=40M³/H, PRESSÃO MÁX=7,0KGF/CM², TENSÃO=127/220V, P=150W, CORPO REATOR EM AÇO INOX 304 | UN | 59225
I9761 | ESTUFA AGRÍCOLA INCLUSIVE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR MICROASPERSÃO | M2 | 195.6
I9762 | EXAUSTOR AXIAL AEROTEC | UN | 178.5
I9763 | EXPANSÃO 4 ENTRADAS ANALÓGICAS +/- 10V, 0-20MA, 4-20MA+1 SAÍDA ANALÓGICA +/- 10V, 0-20MA, 4-20MA 12 BITS | UN | 2488.13
I6217 | EXTINTOR DE PO QUIMICO PRESSURIZADO DE 4KG | UN | 130.4
I6218 | EXTINTOR DE PO QUIMICO PRESSURIZADO DE 6KG | UN | 156.75
I3760 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 75 PN10 | UN | 136.77
I7120 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 80 PN10 | UN | 136.77
I3761 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 100 PN10 | UN | 151.98
I3762 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 150 PN10 | UN | 210.24
I3763 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 200 PN10 | UN | 314.54
I3764 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 250 PN10 | UN | 418.43
I3765 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 300 PN 10 | UN | 580.58
I3766 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 350 PN10 | UN | 929.53
I3767 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 400 PN10 | UN | 1208.1
I3768 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 450 PN10 | UN | 1227.74
I3769 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 500 PN10 | UN | 1524.82
I3770 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 600 PN10 | UN | 3784.28
I3771 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 700 PN10 | UN | 4501.9
I3772 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 800 PN10 | UN | 5488.57
I3773 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 900 PN10 | UN | 6630.35
I3774 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 1000 PN10 | UN | 7276.99
I3776 | EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 1200 PN10 | UN | 9279.21
I7663 | EXTREMIDADE FJTE DN 300 PN10 | UN | 1007.91
I7674 | EXTREMIDADE FJTE DN 300 PN16 | UN | 1051.32
I7684 | EXTREMIDADE FJTE DN 300 PN25 | UN | 1104.37
I7664 | EXTREMIDADE FJTE DN 350 PN10 | UN | 1661.92
I7675 | EXTREMIDADE FJTE DN 350 PN16 | UN | 1866.88
I7685 | EXTREMIDADE FJTE DN 350 PN25 | UN | 1937.03
I7665 | EXTREMIDADE FJTE DN 400 PN10 | UN | 2285.2
I7676 | EXTREMIDADE FJTE DN 400 PN16 | UN | 2323.22
I7686 | EXTREMIDADE FJTE DN 400 PN25 | UN | 2533.58
I7666 | EXTREMIDADE FJTE DN 450 PN10 | UN | 3068.25
I7667 | EXTREMIDADE FJTE DN 500 PN10 | UN | 3035.25
I7677 | EXTREMIDADE FJTE DN 500 PN16 | UN | 3344.06
I7687 | EXTREMIDADE FJTE DN 500 PN25 | UN | 3503.33
I7668 | EXTREMIDADE FJTE DN 600 PN10 | UN | 10272.32
I7678 | EXTREMIDADE FJTE DN 600 PN16 | UN | 10925.73
I7688 | EXTREMIDADE FJTE DN 600 PN25 | UN | 12170.08
I7669 | EXTREMIDADE FJTE DN 700 PN10 | UN | 12254.6
I7679 | EXTREMIDADE FJTE DN 700 PN16 | UN | 12835.39
I7689 | EXTREMIDADE FJTE DN 700 PN25 | UN | 13059.06
I7670 | EXTREMIDADE FJTE DN 800 PN10 | UN | 13114.64
I7680 | EXTREMIDADE FJTE DN 800 PN16 | UN | 13359.77
I7690 | EXTREMIDADE FJTE DN 800 PN25 | UN | 14645.99
I7671 | EXTREMIDADE FJTE DN 900 PN10 | UN | 16525.2
I7681 | EXTREMIDADE FJTE DN 900 PN16 | UN | 16580.2
I7691 | EXTREMIDADE FJTE DN 900 PN25 | UN | 17582.06
I7672 | EXTREMIDADE FJTE DN 1000 PN10 | UN | 17755.63
I7682 | EXTREMIDADE FJTE DN 1000 PN16 | UN | 18672.18
I7692 | EXTREMIDADE FJTE DN 1000 PN25 | UN | 20706.45
I7673 | EXTREMIDADE FJTE DN 1200 PN10 | UN | 26421.62
I7683 | EXTREMIDADE FJTE DN 1200 PN16 | UN | 27215.08
I7693 | EXTREMIDADE FJTE DN 1200 PN25 | UN | 29338.52
I3826 | EXTREMIDADE FLANGE E JUNTA MECÂNICA DN 300 PN10 | UN | 835.52
I3827 | EXTREMIDADE FLANGE E JUNTA MECÂNICA DN 350 PN10 | UN | 1068.97
I3828 | EXTREMIDADE FLANGE E JUNTA MECÂNICA DN 400 PN10 | UN | 1213.85
I3829 | EXTREMIDADE FLANGE E JUNTA MECÂNICA DN 450 PN10 | UN | 1931.5
I3830 | EXTREMIDADE FLANGE E JUNTA MECÂNICA DN 500 PN10 | UN | 3477.06
I3831 | EXTREMIDADE FLANGE E JUNTA MECÂNICA DN 600 PN10 | UN | 3891.56
I3832 | EXTREMIDADE FLANGE E JUNTA MECÂNICA DN 700 PN10 | UN | 4742.51
I3833 | EXTREMIDADE FLANGE E JUNTA MECÂNICA DN 800 PN10 | UN | 5098.12
I3834 | EXTREMIDADE FLANGE E JUNTA MECÂNICA DN 900 PN10 | UN | 6051.81
I3835 | EXTREMIDADE FLANGE E JUNTA MECÂNICA DN 1000 PN10 | UN | 6931.47
I3836 | EXTREMIDADE FLANGE E JUNTA MECÂNICA DN 1200 PN10 | UN | 7661.07
I3794 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 75 PN10 | UN | 256.71
I7121 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 80 PN10 | UN | 256.71
I3793 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 50 PN10 | UN | 164.29
I3795 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 100 PN10 | UN | 309.65
I3796 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 150 PN10 | UN | 415.55
I3797 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 200 PN10 | UN | 525.8
I3798 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 250 PN10 | UN | 746.7
I3799 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 300 PN10 | UN | 942.74
I3800 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 350 PN10 | UN | 1802.14
I3801 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 400 PN10 | UN | 2209.97
I3802 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 450 PN10 | UN | 5065.8
I3803 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 500 PN10 | UN | 2916.43
I3804 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 600 PN10 | UN | 10198.19
I3805 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 700 PN10 | UN | 12142.81
I3806 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 800 PN10 | UN | 12991.14
I3807 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 900 PN10 | UN | 16428.74
I3808 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 | UN | 17791.39
I3809 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 | UN | 25312.29
I3116 | EXTREMIDADE PBA BOLSA / FLANGE DN 50 | UN | 50.08
I3117 | EXTREMIDADE PBA BOLSA / FLANGE DN 75 | UN | 89.08
I3118 | EXTREMIDADE PBA BOLSA / FLANGE DN 100 | UN | 125.33
I3119 | EXTREMIDADE PBA PONTA / FLANGE DN 50 | UN | 52.55
I3120 | EXTREMIDADE PBA PONTA / FLANGE DN 75 | UN | 75.23
I3121 | EXTREMIDADE PBA PONTA / FLANGE DN 100 | UN | 104.17
I3811 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 75 PN10 | UN | 381.73
I7123 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 80 PN10 | UN | 381.73
I3812 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10 | UN | 428.19
I3813 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10 | UN | 535.65
I3814 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10 | UN | 783.79
I3815 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10 | UN | 1211.86
I3816 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 300 PN10 | UN | 1979.12
I3817 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN10 | UN | 2271.6
I3818 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 400 PN10 | UN | 2809.16
I7122 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 450 PN10 | UN | 8187.64
I3819 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 500 PN10 | UN | 9321.06
I3820 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 600 PN10 | UN | 11437.68
I3821 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 700 PN10 | UN | 12941.15
I3822 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 800 PN10 | UN | 15060.24
I3823 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 900 PN10 | UN | 18046.76
I3824 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 1000 PN10 | UN | 23568.51
I3825 | EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 1200 PN10 | UN | 29414.14
I9764 | EXTREMIDADE PP C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 500 PN10 L=450 | UN | 3333.39
I9765 | FECHAMENTO LATERAL EM FILME PLÁSTICO ESTUFA 150 MICRAS DO TIPO ENROLAR | M2 | 4.61
I2937 | FERRULE DE BRONZE 1" | UN | 179.09
I2936 | FERRULE DE BRONZE 3/4" | UN | 122.61
I8948 | FILTRO ASCENDENTE EM FIBRA D=2,00M E H=4,00M | UN | 26008.78
I8952 | FILTRO ASCENDENTE EM FIBRA D=2,50M E H=3,6M, Q=30M3/H | UN | 50633.5
I8947 | FILTRO ASCENDENTE EM FIBRA D=3,50M E H=3,78M | UN | 110729.79
I9766 | FILTRO DE AR 1/4" C/ COPO DE PROTEÇÃO | UN | 45.87
I9767 | FILTRO DE DISCO 2" | UN | 268
I7076 | FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, ESCADA E MATERIAL FILTRANTE, CAPACIDADE 119,26 m³/h A 178,20 m³/h | UN | 471635.56
I7070 | FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, ESCADA E MATERIAL FILTRANTE, CAPACIDADE 13,29 m³/h A 23,55 m³/h | UN | 83099.67
I7071 | FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, ESCADA E MATERIAL FILTRANTE, CAPACIDADE 23,56 m³/h A 36,83 m³/h | UN | 106493.29
I7067 | FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, ESCADA E MATERIAL FILTRANTE, CAPACIDADE 3,75 m³/h | UN | 24553.96
I7068 | FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, ESCADA E MATERIAL FILTRANTE, CAPACIDADE 3,76 m³/h A 5,93 m³/h | UN | 33025.74
I7072 | FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, ESCADA E MATERIAL FILTRANTE, CAPACIDADE 36,84 m³/h A 53,03 m³/h | UN | 140554.18
I7069 | FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, ESCADA E MATERIAL FILTRANTE, CAPACIDADE 5,94 m³/h A 13,28 m³/h | UN | 60257.26
I7073 | FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, ESCADA E MATERIAL FILTRANTE, CAPACIDADE 53,04 m³/h A 72,15 m³/h | UN | 191620.28
I7074 | FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, ESCADA E MATERIAL FILTRANTE, CAPACIDADE 72,16 m³/h A 94,28 m³/h | UN | 238185.17
I7075 | FILTRO DE FLUXO ASCENDENTE EM FIBRA COMPLETO COM TAMPA, BARRILETE, ESCADA E MATERIAL FILTRANTE, CAPACIDADE 94,29 m³/h A 119,25 m³/h | UN | 302670.84
I8950 | FILTRO DESCENDENTE EM FIBRA D=1,20M E H=4,00M | UN | 26008.78
I8949 | FILTRO DESCENDENTE EM FIBRA D=3,00M E H=3,78M | UN | 96742.87
I8951 | FILTRO DESCENDENTE EM FIBRA DE VIDRO D=1,00M E Q=6,38M3/H | UN | 13677.69
I7582 | FILTRO PVC NERV. REFORÇADO DN 200x2mx0,50mm | UN | 449.77
I7583 | FILTRO PVC NERV. REFORÇADO DN 200x2mx0,75mm | UN | 449.77
I7584 | FILTRO PVC NERV. REFORÇADO DN 200x2mx1,00mm | UN | 563.18
I7585 | FILTRO PVC NERV. REFORÇADO DN 200x2mx1,50mm | UN | 563.18
I7586 | FILTRO PVC NERV. REFORÇADO DN 200x4mx0,50mm | UN | 1130.34
I7587 | FILTRO PVC NERV. REFORÇADO DN 200x4mx0,75mm | UN | 899.53
I7588 | FILTRO PVC NERV. REFORÇADO DN 200x4mx1,00mm | UN | 1079.85
I7589 | FILTRO PVC NERV. REFORÇADO DN 200x4mx1,50mm | UN | 1079.85
I7566 | FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x2mx0,50mm | UN | 209.88
I7567 | FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x2mx0,75mm | UN | 209.88
I7568 | FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x2mx1,00mm | UN | 209.58
I7569 | FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x2mx1,50mm | UN | 251.05
I7570 | FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x4mx0,50mm | UN | 419.92
I7571 | FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x4mx0,75mm | UN | 419.92
I7572 | FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x4mx1,00mm | UN | 421.56
I7573 | FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 154x4mx1,50mm | UN | 511.87
I7574 | FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 206x2mx0,50mm | UN | 408.34
I7575 | FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 206x2mx0,75mm | UN | 408.35
I7576 | FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 206x2mx1,00mm | UN | 408.35
I7577 | FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 206x2mx1,50mm | UN | 520.07
I7578 | FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 206x4mx0,50mm | UN | 816.67
I7579 | FILTRO PVC NERV. STANDARD DN 206x4mx0,75mm | UN | 816.72
I9768 | FILTRO TIPO Y DN 50 | UN | 720
I9769 | FILTRO TIPO Y DN 75 | UN | 890
I9770 | FILTRO TIPO Y FºFº FF DN 100 | UN | 850.82
I9771 | FILTRO TIPO Y FºFº FF DN 150 | UN | 2051.28
I9772 | FILTRO TIPO Y FºFº FF DN 200 | UN | 4347.32
I9773 | FILTRO TIPO Y FºFº FF DN 250 | UN | 7365.27
I9774 | FILTRO TIPO Y FºFº FF DN 300 | UN | 12004.65
I9775 | FINAL DE LINHA PARA MANGUEIRA GOTEJADORA DN16 | UN | 0.81
I9776 | FINAL DE LINHA PARA TUBO PELBD DN16 | UN | 0.36
I9777 | FINAL DE LINHA PARA TUBO PELBD DN25 | UN | 1.44
I8075 | FIO DE COBRE NÚ 25mm² | KG | 53.55
I6278 | FITA AUTO FUSÃO DE 1A QUALIDADE | UN | 8.98
I6422 | FITA DE INOX P/ FIXAÇÃO DO ELETRODUTO NO POSTE | M | 2.75
I9778 | FITA GOTEJADORA DN 16 | M | 0.41
I9779 | FLANGE AVULSO AÇO CARBONO ATM A36 DN 1600 | UN | 8524
I9780 | FLANGE AVULSO AÇO CARBONO ATM A36 DN 1800 | UN | 9471
I9781 | FLANGE AVULSO AÇO INOX 304 3" | UN | 422.1
I9782 | FLANGE AVULSO AÇO SCHEDULE 40 4" | UN | 74.73
I3856 | FLANGE AVULSO DN 100 PN10 | UN | 82.74
I3869 | FLANGE AVULSO DN 1000 PN10 | UN | 4850.23
I3871 | FLANGE AVULSO DN 1200 PN10 | UN | 6952.31
I3857 | FLANGE AVULSO DN 150 PN10 | UN | 112.68
I3858 | FLANGE AVULSO DN 200 PN10 | UN | 153.45
I3859 | FLANGE AVULSO DN 250 PN10 | UN | 233.94
I3860 | FLANGE AVULSO DN 300 PN10 | UN | 277.07
I3861 | FLANGE AVULSO DN 350 PN10 | UN | 450.31
I3862 | FLANGE AVULSO DN 400 PN10 | UN | 486.05
I3863 | FLANGE AVULSO DN 450 PN10 | UN | 754.14
I3864 | FLANGE AVULSO DN 500 PN10 | UN | 775.51
I3865 | FLANGE AVULSO DN 600 PN10 | UN | 809.18
I3866 | FLANGE AVULSO DN 700 PN10 | UN | 1657.23
I3855 | FLANGE AVULSO DN 75 PN10 | UN | 75.83
I7124 | FLANGE AVULSO DN 80 PN10 | UN | 75.83
I3867 | FLANGE AVULSO DN 800 PN10 | UN | 1835.03
I3868 | FLANGE AVULSO DN 900 PN10 | UN | 4581.04
I9783 | FLANGE AVULSO FIBRA ADAPTADA C/PONTA P/PRFV DN 100 PN10 | UN | 256.86
I9785 | FLANGE AVULSO FIBRA ADAPTADA C/PONTA P/PRFV DN 1000 | UN | 5921
I9784 | FLANGE AVULSO FIBRA ADAPTADA C/PONTA P/PRFV DN 150 PN10 | UN | 392.33
I9786 | FLANGE AVULSO PRFV DN 600 PN10 | UN | 2919.49
I9787 | FLANGE CEGO AÇO CARBONO ASTM ESP.7/16" DN 1000 | UN | 6153
I9788 | FLANGE CEGO AÇO CARBONO ASTM ESP.7/16" DN 1200 | UN | 12168.45
I9789 | FLANGE CEGO AÇO CARBONO ASTM ESP.7/16" DN 1500 | UN | 18942
I9790 | FLANGE CEGO AÇO CARBONO ASTM ESP.7/16" DN 1800 | UN | 28921.2
I9791 | FLANGE CEGO AÇO CARBONO PN 10 DN 300MM | UN | 3200
I9792 | FLANGE CEGO AÇO CARBONO PN 10 DN 400MM | UN | 4900
I9793 | FLANGE CEGO AÇO SCHEDULE 40 S/ COSTURA DN 200 | UN | 242.59
I7125 | FLANGE CEGO DN 80 PN10 | UN | 62
I9794 | FLANGE CEGO FIBRA DE VIDRO DN 600 PN10 | UN | 3633.55
I9795 | FLANGE CEGO FIBRA DE VIDRO DN 1000 PN10 | UN | 4106.92
I3839 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 100 PN10 | UN | 78.01
I3852 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 1000 PN10 | UN | 6756.06
I3853 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 1200 PN10 | UN | 7624.46
I3840 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 150 PN10 | UN | 117.26
I3841 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 200 PN10 | UN | 143.6
I3842 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 250 PN10 | UN | 225.12
I3843 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 300 PN10 | UN | 443.34
I3844 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 350 PN10 | UN | 533.39
I3845 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 400 PN10 | UN | 578.92
I3846 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 450 PN10 | UN | 867.22
I3837 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 50 PN10 | UN | 38.56
I3847 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 500 PN10 | UN | 907.55
I3848 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 600 PN10 | UN | 1356.64
I3849 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 700 PN10 | UN | 4036.84
I3838 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 75 PN10 | UN | 62.28
I3850 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 800 PN10 | UN | 4946.96
I3851 | FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 900 PN10 | UN | 5266.82
I6871 | FLANGE LIVRE C/F P/ CONEX. PVC PBS DN 100 | UN | 137.37
I6872 | FLANGE LIVRE C/F P/ CONEX. PVC PBS DN 50 | UN | 70.13
I6873 | FLANGE LIVRE C/F P/ CONEX. PVC PBS DN 75 | UN | 78.48
I6874 | FLANGE LIVRE C/F P/ TUBOS PVC PBS DN 100 | UN | 125.31
I6875 | FLANGE LIVRE C/F P/ TUBOS PVC PBS DN 150 | UN | 152.96
I6876 | FLANGE LIVRE C/F P/ TUBOS PVC PBS DN 50 | UN | 70.13
I6877 | FLANGE LIVRE C/F P/ TUBOS PVC PBS DN 75 | UN | 78.48
I6878 | FLANGE LIVRE S/F P/ CONEX. PVC PBS DN 100 | UN | 135.42
I6879 | FLANGE LIVRE S/F P/ CONEX. PVC PBS DN 75 | UN | 119.15
I6880 | FLANGE LIVRE S/F P/ TUBOS PVC PBS DN 100 | UN | 118.46
I6881 | FLANGE LIVRE S/F P/ TUBOS PVC PBS DN 50 | UN | 66.27
I6882 | FLANGE LIVRE S/F P/ TUBOS PVC PBS DN 75 | UN | 101.19
I9796 | FLANGE PARA TUBO DE AÇO INOX DE 3” | UN | 299.25
I7333 | FLUTUADOR PARA TUBO PEAD EM FIBRA DN 250 mm | UN | 1003.66
I7470 | FLUTUANTE EM PRFV COM CAP. ATÉ 1.000Kg | UN | 7283.55
I9797 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 220VCA/24VCC 5A | UN | 414.8
I9798 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 220VCA/24VCC 10A | UN | 1034.08
I9800 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DEFLETOR EM FIBRA DE VIDRO, ESP. 10MM | M2 | 510.6
I9801 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SEPARADOR DE FASE EM FIBRA, ESP. 10MM | M2 | 500
I9802 | FUNIL EM FIBRA DE VIDRO COM ALTURA 30CM ABERTURA MAIOR 20CM E MENOR 3,2CM | UN | 700
I9803 | FUSÍVEL CARTUCHO 20A | UN | 54.07
I6393 | FÁBRICA DE CLORO MODELO HIDROGEROX HG 3000 COM CAPACIDADE DE 3.000g/dia/CLORO, CONSUMO DE SAL DE 9 kg/dia, COMPOSTA DE 01 (UM) REATOR, 01 (UMA) FONTE DE TENSÃO 220V, VAZÃO DE 35 m3/h E DOSAGEM DE 3,7 ppm, INCLUINDO FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 46950.29
I6392 | FÁBRICA DE CLORO MODELO HIDROGEROX HG plus 12 COM CAPACIDADE DE 12.000g/dia/CLORO, CONSUMO DE SAL DE 36 kg/dia, COMPOSTA DE 01 (UM) REATOR, 01 (UMA) FONTE DE TENSÃO 220V, VAZÃO DE 75 m3/h E DOSAGEM DE 3,7 ppm, INCLUINDO FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 71734.38
I6583 | FÁBRICA PARA GERAÇÃO E DOSAGEM DE CLORO COM DOSAGEM DE APLICAÇÃO DE 2 ppm E DOSAG | UN | 27171.35
I6585 | FÁBRICA PARA GERAÇÃO E DOSAGEM DE CLORO COM DOSAGEM DE APLICAÇÃO DE 2 ppm E DOSAG | UN | 27171.35
I8076 | GANCHO OLHAL | UN | 8.35
I9804 | GOTEJADOR TIPO BOTÃO KATIF 3-4 L/H | UN | 0.75
I9805 | GRADE EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA E = 4 MM PERFIS GPS 25 | M2 | 455.18
I6423 | GRAMPO DE INOX P/ PRENDER FITA DE FIXAÇÃO | UN | 0.85
I7003 | GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 100 CV PARTIDA SOFT START, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04 | UN | 122114.32
I6997 | GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 12,5 A 15 CV PARTIDA SOFT START, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04 | UN | 50177.78
I6994 | GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 2 CV PARTIDA DIRETA, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04 | UN | 28739.79
I6998 | GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 20 A 25 CV PARTIDA SOFT START, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04 | UN | 55998.05
I6999 | GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 25 A 30 CV PARTIDA SOFT START, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04 | UN | 56058.68
I6995 | GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 3 A 5 CV PARTIDA DIRETA, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04 | UN | 51129.08
I7000 | GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 40 A 50 CV PARTIDA SOFT START, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04 | UN | 72478.89
I7001 | GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 60 CV PARTIDA SOFT START, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04 | UN | 77283.92
I6996 | GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 7,5 A 10 CV PARTIDA SOFT START, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04 | UN | 47100.09
I7002 | GRUPO GERADOR PARA MOTOR DE 75 CV PARTIDA SOFT START, AUTOMÁTICO C/ QUADRO DE REVERSÃO, COMPLETO, CONFORME TR-04 | UN | 87682.14
I9060 | GUARDA CORPO EM FIBRA DE VIDRO C/ PERFIS PULTRUDADOS PINTADOS EM ESMALTE PU ACRÍLICO E SISTEMA DE ANCORAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL AISI304 - H=1,10M | M | 481.83
I9374 | GUARNIÇÃO DN 20 MM P/ TUBETE | UN | 0.25
I9806 | HASTE DE PROLONGAMENTO C/ QUADRO E BOCA DE CHAVE 1 1/8" | M | 311.98
I8083 | HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO, COM SEÇÃO CIRCULAR MÍNIMA DE 13 x 2000mm | UN | 22.86
I4900 | HASTE PROLONG. C/ ROSCA/ROSCA DN 1.1/8 L=1,00m | UN | 1224.41
I4901 | HASTE PROLONG. C/ ROSCA/ROSCA DN 1.3/4 L=1,00m | UN | 1513.71
I4902 | HASTE PROLONG. C/ ROSCA/ROSCA DN 2 x 1 L=1,00m | UN | 1667.11
I4903 | HASTE PROLONG. C/ ROSCA/ROSCA DN 2.1/2 L=1,00m | UN | 1819.66
I4896 | HASTE PROLONG.C/ROSCA BOCA CHAVE DN 1.1/8 L=1,00m | UN | 2013.26
I4897 | HASTE PROLONG.C/ROSCA BOCA CHAVE DN 1.3/4 L=1,00m | UN | 2778.71
I4898 | HASTE PROLONG.C/ROSCA BOCA CHAVE DN 2 x 1 L=1,00m | UN | 3216.13
I4899 | HASTE PROLONG.C/ROSCA BOCA CHAVE DN 2.1/2 L=1,00m | UN | 3612.32
I4892 | HASTE PROLONG.QUADRADO BOCA/CHAVE DN 1.1/8 L=1,00m | UN | 3241.51
I4893 | HASTE PROLONG.QUADRADO BOCA/CHAVE DN 1.3/4 L=1,00m | UN | 3645.38
I4894 | HASTE PROLONG.QUADRADO BOCA/CHAVE DN 2 x 1 L=1,00m | UN | 3910.94
I4895 | HASTE PROLONG.QUADRADO BOCA/CHAVE DN 2.1/2 L=1,00m | UN | 4273.19
I4905 | HIDRANTE DE COLUNA COM CURVA DN 100 | UN | 5025.86
I4904 | HIDRANTE DE COLUNA COM CURVA DN 75 | UN | 5025.22
I7127 | HIDRANTE DE COLUNA COM CURVA DN 80 | UN | 5025.22
I4907 | HIDRANTE DE COLUNA COMPL.C/CURVA DISSIMETRICA DN 100 | UN | 5925.99
I4906 | HIDRANTE DE COLUNA COMPL.C/CURVA DISSIMETRICA DN 75 | UN | 5822.87
I7126 | HIDRANTE DE COLUNA COMPL.C/CURVA DISSIMETRICA DN 80 | UN | 8449.77
I4908 | HIDRANTE DE COLUNA SIMPLES DN 100 | UN | 3134.1
I4909 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO C/ CURVA CURTA DN 75 x 60 | UN | 1779.34
I4910 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO C/ CURVA LONGA DN 75 x 60 | UN | 2038.83
I4911 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO C/CURVA CURTA E CAIXA DN 75 x 60 | UN | 2409.52
I4912 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO C/CURVA LONGA E CAIXA DN 75 x 60 | UN | 2557.81
I2948 | HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 30 m3/h, 2" - COMPLETO | UN | 580.73
I2946 | HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 10 m3/h, 1"- COMPLETO | UN | 231.49
I2947 | HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 20 m3/h, 1 1/2" - COMPLETO | UN | 410.06
I2945 | HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 7 m3/h, 1" - COMPLETO | UN | 209.44
I2943 | HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO | UN | 75.29
I2944 | HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 5 m3/h, 3/4"- COMPLETO | UN | 86.95
I8668 | HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=150m³/h, Dn 150mm - COMPLETO | UN | 6272.22
I8666 | HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=40m³/h, Dn 80mm - COMPLETO | UN | 3020.37
I8667 | HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=60m³/h, Dn 100mm - COMPLETO | UN | 3373.11
I9807 | IHM TOUCH SCREEN COLORIDA 5.7" | UN | 4919.1
I9808 | IHM TOUCH SCREEN COLORIDA 7" | UN | 2971.56
I9809 | IHM TOUCH SCREEN COLORIDA 10.1" | UN | 2690.6
I9810 | INDICADORES PARA PAINEL DE SINAL ANALÓGICO 4-20MA, COM REPETIÇÃO ANALÓGICA E COMUNICAÇÃO MODBUS, ALIMENTAÇÃO 24VCC. | UN | 1363.73
I9813 | INJETOR DE ADUBO TIPO VENTURI 3/4" | UN | 80
I9814 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GUINDASTE GIRATÓRIO ( 0 À 360º) COM COLUNA, LANÇA 1,50 M. TALHA CAP. 250 KG | UN | 46190.6
I9815 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GUINDASTE GIRATÓRIO ( 0 À 360º) COM COLUNA, LANÇA 3,00 M. TALHA CAP. 250 KG | UN | 58008.7
I9816 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GUINDASTE GIRATÓRIO ( 0 À 360º) COM COLUNA, LANÇA 3,00 M. TALHA CAP. 500 KG | UN | 36177.08
I9817 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PONTE ROLANTE COM TALHA/TROLLEY ELETRICO COM CAPACIDADE DE 2,0 T | UN | 25641
I9818 | INVERSOR DE FREQUÊNCIA 7,5CV/380V COM FILTRO INCLUSO | UN | 2835
I9811 | INÍCIO DE LINHA PARA TUBO PEBD E MANGUEIRA GOTEJADORA DN16 | UN | 0.69
I9812 | INÍCIO DE LINHA PARA TUBO PELBD DN25 | UN | 0.9
I8958 | ISOLADOR DE SUSPENSÃO POLIMÉRICO, 15KV | UN | 1891.69
I8081 | ISOLADOR DE SUSPENSÃO, VIDRO OU PORCELANA, 15 kV | UN | 57.86
I8515 | ISOLADOR REFORÇADO 200mm FIXAÇÃO HORIZONTAL | UN | 2.95
I8514 | ISOLADOR SIMPLES DE USO GERAL 200mm ROSCA MECÂNICA | UN | 1.98
I8522 | ISOLADOR SIMPLES PARA MASTRO 2" COM 1 DESCIDA | UN | 4.06
I8523 | ISOLADOR SIMPLES PARA MASTRO 2" COM 2 DESCIDAS | UN | 7.01
I9819 | JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL DE 50MM | UN | 4.21
I6883 | JOELHO 45° PVC PBS DN 150 | UN | 262
I9820 | JOELHO 90 PRFV DN 150 | UN | 699.3
I9821 | JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL DE 50MM | UN | 4.5
I9822 | JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL DE 75MM | UN | 46.2
I6884 | JOELHO 90° PVC PBS DN 150 | UN | 372.76
I7885 | JOELHO ADAPTADOR EM POLIPROPILENO 20x3/4 | UN | 5.08
I9823 | JOELHO AÇO INOX 90º 2” | UN | 88.2
I9824 | JUNTA ANTIVIBRATÓRIA FLANGE/FLANGE DN 100 | UN | 1970.85
I9825 | JUNTA ANTIVIBRATÓRIA FLANGE/FLANGE DN 150 | UN | 2432.85
I9826 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 100 | UN | 889.16
I9827 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 150 | UN | 1014.39
I9828 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN 350 | UN | 2478.5
I4006 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN200 | UN | 2078.23
I7616 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN250 | UN | 2378.54
I4007 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN300 | UN | 1980.68
I4008 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN400 | UN | 2478.5
I4009 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN500 | UN | 2748.91
I9829 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN 600 | UN | 5518.58
I9830 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN 800 | UN | 13200.3
I4010 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN100 | UN | 1140.32
I7617 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN150 | UN | 1539.43
I4011 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN200 | UN | 2182.14
I7618 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN250 | UN | 2497.46
I4012 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN300 | UN | 2040.57
I4013 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN400 | UN | 2437.38
I4014 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN500 | UN | 3126.93
I9831 | JUNTA DE DILATAÇÃO COM FLANGES 4" | UN | 530
I9832 | JUNTA DE EXPANSÃO ANTIVIBRATÓRIA DN 100 | UN | 1521.45
I9833 | JUNTA DE EXPANSÃO SANFONADA ANTIVIBRATÓRIA PN10 COM ABA PARA FLANGE DN 100 | UN | 666.75
I9834 | JUNTA DE EXPANSÃO SANFONADA ANTIVIBRATÓRIA PN10 COM ABA PARA FLANGE DN 150 | UN | 972.25
I9835 | JUNTA DE EXPANSÃO SANFONADA ANTIVIBRATÓRIA PN10 COM ABA PARA FLANGE DN 200 | UN | 1449
I9836 | JUNTA DE EXPANSÃO SANFONADA ANTIVIBRATÓRIA PN10 COM ABA PARA FLANGE DN 250 | UN | 2245.69
I9837 | JUNTA DE EXPANSÃO SANFONADA ANTIVIBRATÓRIA PN15 COM ABA PARA FLANGE DN 250 | UN | 2450
I6448 | JUNTA DRESSERCOM HARNESS, FABRICADA EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 100mm, DIMENSÕES CONFORME AWWA M 11, REVESTIMENTO INTERNO CONFORME AWWA C - 210 E EXTERNO CONFORME AWWA C - 204 | UN | 3238.3
I6449 | JUNTA DRESSERCOM HARNESS, FABRICADA EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 150mm, DIMENSÕES CONFORME AWWA M 11, REVESTIMENTO INTERNO CONFORME AWWA C - 210 E EXTERNO CONFORME AWWA C - 204 | UN | 3408.35
I6463 | JUNTA DRESSERCOM HARNESS, FABRICADA EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 200mm, DIMENSÕES CONFORME AWWA M 11, REVESTIMENTO INTERNO CONFORME AWWA C - 210 E EXTERNO CONFORME AWWA C - 204 | UN | 4169.87
I6484 | JUNTA DRESSERCOM HARNESS, FABRICADA EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 250mm, DIMENSÕES CONFORME AWWA M 11, REVESTIMENTO INTERNO CONFORME AWWA C - 210 E EXTERNO CONFORME AWWA C - 204 | UN | 4813.1
I6485 | JUNTA DRESSERCOM HARNESS, FABRICADA EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 300mm, DIMENSÕES CONFORME AWWA M 11, REVESTIMENTO INTERNO CONFORME AWWA C - 210 E EXTERNO CONFORME AWWA C - 204 | UN | 5123.61
I6486 | JUNTA DRESSERCOM HARNESS, FABRICADA EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 400mm, DIMENSÕES CONFORME AWWA M 11, REVESTIMENTO INTERNO CONFORME AWWA C - 210 E EXTERNO CONFORME AWWA C - 204 | UN | 5286.27
I6487 | JUNTA DRESSERCOM HARNESS, FABRICADA EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 500mm, DIMENSÕES CONFORME AWWA M 11, REVESTIMENTO INTERNO CONFORME AWWA C - 210 E EXTERNO CONFORME AWWA C - 204 | UN | 7223.35
I6488 | JUNTA DRESSERCOM HARNESS, FABRICADA EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 600mm, DIMENSÕES CONFORME AWWA M 11, REVESTIMENTO INTERNO CONFORME AWWA C - 210 E EXTERNO CONFORME AWWA C - 204 | UN | 10853.49
I3892 | JUNTA GIBAULT DN 100 | UN | 89.7
I3893 | JUNTA GIBAULT DN 150 | UN | 135.2
I3894 | JUNTA GIBAULT DN 200 | UN | 203.74
I3895 | JUNTA GIBAULT DN 250 | UN | 263.18
I3896 | JUNTA GIBAULT DN 300 | UN | 518.36
I3897 | JUNTA GIBAULT DN 350 | UN | 847.66
I3898 | JUNTA GIBAULT DN 400 | UN | 951.05
I3899 | JUNTA GIBAULT DN 450 | UN | 2003.31
I3890 | JUNTA GIBAULT DN 50 | UN | 101.68
I3900 | JUNTA GIBAULT DN 500 | UN | 1414.37
I3901 | JUNTA GIBAULT DN 600 | UN | 2546.17
I3891 | JUNTA GIBAULT DN 75 | UN | 163.02
I7131 | JUNTA GIBAULT DN 80 | UN | 120.81
I9838 | JUNTA TIPO DRESSER DN 1500 MODELO 38/T | UN | 45632.12
I9839 | JUNTA TIPO DRESSER TELESCÓPICA DN 1500 - MODELO 63, PROJETADA PARA PERMITIR ATÉ 200MM DE MOVIMENTO AXIAL | UN | 49800
I9840 | JUNTA TIPO DRESSER TELESCÓPICA DN 1600 - MODELO 63, PROJETADA PARA PERMITIR ATÉ 200MM DE MOVIMENTO AXIAL | UN | 49708.58
I9841 | JUNTA TIPO DRESSER TELESCÓPICA DN 1800 - MODELO 63, PROJETADA PARA PERMITIR ATÉ 200MM DE MOVIMENTO AXIAL | UN | 61500
I3875 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 100 x 100 PN10 | UN | 329.57
I3874 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 100 x 75 PN10 | UN | 314.09
I7128 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 100 x 80 PN10 | UN | 317.75
I3876 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 150 x 100 PN10 | UN | 552.9
I3877 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 150 x 150 PN10 | UN | 763.29
I3878 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 200 x 100 PN10 | UN | 793.17
I3879 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 200 x 150 PN10 | UN | 896.25
I3880 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 200 x 200 PN10 | UN | 957.5
I3881 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 250 x 150 PN10 | UN | 1394.67
I3882 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 250 x 200 PN10 | UN | 1325.99
I3883 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 250 x 250 PN10 | UN | 1606.69
I3884 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 300 x 200 PN10 | UN | 1863.06
I3885 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 300 x 250 PN10 | UN | 2178.37
I3886 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 300 x 300 PN10 | UN | 2186.75
I3887 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 400 x 300 PN10 | UN | 4113.78
I3888 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 400 x 350 PN10 | UN | 4710.78
I3889 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 400 x 400 PN10 | UN | 4646.21
I3873 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 75 x 75 PN10 | UN | 276.81
I7130 | JUNÇÃO 45 FoFo FFF DN 80 x 80 PN10 | UN | 275.72
I2995 | JUNÇÃO 45 OCRE BBB - JE DN 100 | UN | 140.19
I2996 | JUNÇÃO 45 OCRE BBB - JE DN 150 | UN | 358.94
I2997 | JUNÇÃO 45 OCRE BBB - JE DN 200 | UN | 540.56
I2998 | JUNÇÃO 45 OCRE BBB - JE DN 250 | UN | 752.99
I2999 | JUNÇÃO 45 OCRE BBB - JE DN 300 | UN | 1642.6
I3000 | JUNÇÃO 45 OCRE BBB - JE DN 350 | UN | 2674.32
I3001 | JUNÇÃO 45 OCRE BBB - JE DN 400 | UN | 3070.88
I3122 | JUNÇÃO 45 PBA COM BOLSAS DN 50 | UN | 31.44
I6885 | JUNÇÃO 45° OCRE BBB - JEI DN 100 | UN | 137.86
I6886 | JUNÇÃO 45° OCRE BBB - JEI DN 150 | UN | 198.1
I6887 | JUNÇÃO 45° OCRE BBB - JEI DN 200 | UN | 296.08
I6888 | JUNÇÃO 45° OCRE BBB - JEI DN 250 | UN | 579.63
I6889 | JUNÇÃO 45° OCRE BBB - JEI DN 300 | UN | 1158.61
I6890 | JUNÇÃO 45° OCRE BBB - JEI DN 350 | UN | 2270
I6891 | JUNÇÃO 45° OCRE BBB - JEI DN 400 | UN | 2290.78
I8915 | KIT ACÚSTICO ATENUADOR DE RUÍDOS P/ ENTRADA AR FRIO E SAÍDA AR QUENTE C/ PORTA ACÚSTICA 1,20X2,10M | UN | 13536.25
I9842 | KIT ACÚSTICO ATENUADOR DE RUÍDOS P/ ENTRADA AR FRIO E SAÍDA AR QUENTE C/ PORTA ACÚSTICA 1,50 X 2,10M | UN | 9214.5
I9843 | KIT ACÚSTICO ATENUADOR DE RUÍDOS P/ ENTRADA AR FRIO E SAÍDA AR QUENTE C/ PORTA ACÚSTICA 2,00 X 2,10M | UN | 26630
I8383 | KIT CAVALETE POLIPROPILENO 3/4" - P002 (CONEXÕES C/REFORÇO BLIN) | UN | 33.13
I8384 | KIT CAVALETE POLIPROPILENO 3/4" - P003 (CONEXÕES C/REFORÇO BLIN) | UN | 42.74
I8385 | KIT CAVALETE POLIPROPILENO 3/4" - P005 (CONEXÕES C/REFORÇO BLIN) | UN | 51.04
I2938 | KIT CAVALETE PVC 3/4"-P002(CONEXÕES C/REFORÇO BLIN) | UN | 13.68
I2939 | KIT CAVALETE PVC 3/4"-P003(CONEXÕES C/REFORÇO BLIN) | UN | 18.37
I2940 | KIT CAVALETE PVC 3/4"-P005(CONEXÕES C/REFORÇO BLIN) | UN | 27.27
I7995 | KIT DE DOSAGEM CLORO COM TANQUE DE 500L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO | UN | 22758.33
I7997 | KIT DE DOSAGEM DE CLORO COM TANQUE DE 1000L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO | UN | 26682.18
I7998 | KIT DE DOSAGEM DE CLORO COM TANQUE DE 1500L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO | UN | 29559.67
I7993 | KIT DE DOSAGEM DE CLORO COM TANQUE DE 150L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO | UN | 14125.86
I7999 | KIT DE DOSAGEM DE CLORO COM TANQUE DE 2000L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO | UN | 38715.32
I7994 | KIT DE DOSAGEM DE CLORO COM TANQUE DE 250L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO | UN | 14125.86
I8000 | KIT DE DOSAGEM DE CLORO COM TANQUE DE 5000L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO | UN | 57811.39
I7992 | KIT DE DOSAGEM DE CLORO COM TANQUE DE 70L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO | UN | 9940.42
I7996 | KIT DE DOSAGEM DE CLORO COM TANQUE DE 750L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO | UN | 25897.41
I6302 | KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 500L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO | UN | 20945.89
I6304 | KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 1000L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO | UN | 24776.31
I6305 | KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 1500L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO | UN | 27448.27
I7991 | KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 150L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO | UN | 13116.87
I6306 | KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 2000L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO | UN | 35949.94
I6301 | KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 250L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO | UN | 13116.87
I6307 | KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 5000L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO | UN | 53682.01
I7990 | KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 70L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO | UN | 9230.39
I6303 | KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL COM TANQUE DE 750L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO | UN | 24047.6
I9844 | KIT DE MONTAGEM DO DISPLAY EM PORTA | UN | 113.7
I8578 | KIT DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA | UN | 2.7
I6042 | KIT DE VEDAÇÃO P/ CORTE DE LIGAÇÃO D'ÁGUA | UN | 5.8
I8959 | KIT MEDIÇÃO COMPARADOR DE CLORO E PH | UN | 54.83
I9845 | KIT P002 PADRÃO NOVO CAGECE | UN | 36.75
I2953 | LACRE DE SEGURANÇA TERMOPLÁSTICO C/ARAME, P.CAGECE | MIL | 205.75
I9846 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO | MÊS | 450
I9847 | LUMINÁRIA BLINDADA, A PROVA DE EXPLOSÃO, C/ LÂMPADA PL 20W | UN | 70.9
I9848 | LUVA CORRER EM PRFV DN 500 | UN | 1456.06
I9849 | LUVA CORRER EM PRFV DN 600 | UN | 1879.26
I9850 | LUVA CORRER EM PRFV DN 700 | UN | 2321.9
I9851 | LUVA CORRER EM PRFV DN 800 | UN | 2875.04
I9852 | LUVA CORRER EM PRFV DN 900 | UN | 3249
I9853 | LUVA CORRER EM PRFV DN 1000 | UN | 4033.79
I3921 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 100 | UN | 416.6
I3934 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 1000 | UN | 22384.22
I3935 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 1200 | UN | 26320.52
I3922 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 150 | UN | 466.66
I3923 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 200 | UN | 671.66
I3924 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 250 | UN | 1027.13
I3925 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 300 | UN | 1405.33
I3926 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 350 | UN | 2207.76
I3927 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 400 | UN | 2264.86
I3928 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 450 | UN | 3803.82
I3919 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 50 | UN | 265.77
I3929 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 500 | UN | 4685.09
I3930 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 600 | UN | 6818.04
I3931 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 700 | UN | 13040.34
I3920 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 75 | UN | 381.73
I7132 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 80 | UN | 388.41
I3932 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 800 | UN | 13211.12
I3933 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 900 | UN | 17920.6
I4938 | LUVA HASTE DN 1 | UN | 678.84
I4939 | LUVA HASTE DN 2 | UN | 727.3
I4940 | LUVA HASTE DN 3 | UN | 922.42
I4941 | LUVA HASTE DN 4 | UN | 913.52
I8661 | LUVA AÇO GALVANIZADO DE 3" | UN | 36.12
I7620 | LUVA BIPARTIDA P/BOLSAS DN 200 | UN | 1121.99
I7621 | LUVA BIPARTIDA P/BOLSAS DN 250 | UN | 2711.37
I7622 | LUVA BIPARTIDA P/BOLSAS DN 300 | UN | 3690.93
I7623 | LUVA BIPARTIDA P/BOLSAS DN 350 | UN | 4284.69
I7624 | LUVA BIPARTIDA P/BOLSAS DN 400 | UN | 5539.5
I7625 | LUVA BIPARTIDA P/BOLSAS DN 450 | UN | 5801.86
I7626 | LUVA BIPARTIDA P/BOLSAS DN 500 | UN | 5817.31
I7627 | LUVA BIPARTIDA P/BOLSAS DN 600 | UN | 7395.26
I9854 | LUVA DE CORRER FOFO COM BOLSAS DN 250 | UN | 399
I3002 | LUVA DE CORRER OCRE DN 100 | UN | 13.16
I3003 | LUVA DE CORRER OCRE DN 125 | UN | 47.92
I3004 | LUVA DE CORRER OCRE DN 150 | UN | 46.08
I3005 | LUVA DE CORRER OCRE DN 200 | UN | 128.18
I3006 | LUVA DE CORRER OCRE DN 250 | UN | 229.18
I3007 | LUVA DE CORRER OCRE DN 300 | UN | 323.5
I3008 | LUVA DE CORRER OCRE DN 350 | UN | 388.83
I3009 | LUVA DE CORRER OCRE DN 400 | UN | 452.55
I6892 | LUVA DE CORRER OCRE JEI DN 100 | UN | 11.21
I6893 | LUVA DE CORRER OCRE JEI DN 150 | UN | 24.91
I6894 | LUVA DE CORRER OCRE JEI DN 200 | UN | 82.06
I6895 | LUVA DE CORRER OCRE JEI DN 250 | UN | 141.48
I6896 | LUVA DE CORRER OCRE JEI DN 300 | UN | 204.17
I6897 | LUVA DE CORRER OCRE JEI DN 350 | UN | 270.06
I6898 | LUVA DE CORRER OCRE JEI DN 400 | UN | 319.01
I3125 | LUVA DE CORRER PBA DN 100 | UN | 25.46
I3123 | LUVA DE CORRER PBA DN 50 | UN | 6.42
I3124 | LUVA DE CORRER PBA DN 75 | UN | 14.16
I3127 | LUVA DE CORRER PVC DEFoFo DN 100 | UN | 30.22
I3128 | LUVA DE CORRER PVC DEFoFo DN 150 | UN | 67.14
I3129 | LUVA DE CORRER PVC DEFoFo DN 200 | UN | 115.09
I3130 | LUVA DE CORRER PVC DEFoFo DN 250 | UN | 207.36
I3131 | LUVA DE CORRER PVC DEFoFo DN 300 | UN | 308.58
I9856 | LUVA DE EMENDA P/ CABO DE 2,5MM A 6MM | UN | 0.81
I9855 | LUVA DE EMENDA P/ CABO DE 10MM A 16MM | UN | 1.44
I9857 | LUVA DE EMENDA P/ CABO DE 35MM | UN | 2.34
I6357 | LUVA DE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO COM ROSCA DN 3x2" | UN | 38
I8664 | LUVA DE REDUÇÃO DE AÇO GALV. 2"x1/2" | UN | 8.27
I6265 | LUVA DE UNIÃO F. GALV. COM ROSCA DN 2" | UN | 41.01
I7384 | LUVA DE UNIÃO FG DN 2" | UN | 43.78
I9858 | LUVA DE UNIÃO FOGO ROSCÁVEL 1 1/4" | UN | 10.87
I9859 | LUVA DE UNIÃO FOGO ROSCÁVEL 2 1/2” | UN | 36.28
I9860 | LUVA DE UNIÃO ROSCÁVEL AÇO INOX 3” | UN | 205.53
I5806 | LUVA EDUTOR PVC DN 40 | UN | 88.86
I5807 | LUVA EDUTOR PVC DN 50 | UN | 113.02
I6899 | LUVA PVC PBS DN 160 | UN | 58.04
I6900 | LUVA REDUÇÃO PVC PBS C/ BOLSAS DN 150 x 100 mm | UN | 70.59
I6469 | LUVA RETA PARA EMENDA DE ELETRODUTO DE AÇO ZINCADO DN 1 1/2" | UN | 4.58
I6468 | LUVA RETA PARA EMENDA DE ELETRODUTO DE AÇO ZINCADO DN 1/2" | UN | 1.44
I7706 | LUVA SIMPLES FoFo JTE DN 1000 | UN | 30495.27
I7707 | LUVA SIMPLES FoFo JTE DN 1200 | UN | 32164.24
I7699 | LUVA SIMPLES FoFo JTE DN 300 | UN | 2788.64
I7700 | LUVA SIMPLES FoFo JTE DN 350 | UN | 3637.04
I7701 | LUVA SIMPLES FoFo JTE DN 400 | UN | 4763.51
I7702 | LUVA SIMPLES FoFo JTE DN 500 | UN | 6428.97
I7703 | LUVA SIMPLES FoFo JTE DN 600 | UN | 9515.48
I7704 | LUVA SIMPLES FoFo JTE DN 700 | UN | 17028.16
I7705 | LUVA SIMPLES FoFo JTE DN 800 | UN | 20197.64
I3904 | LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 100 | UN | 178.52
I3916 | LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 1000 | UN | 10543.05
I3918 | LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 1200 | UN | 11398.9
I3905 | LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 150 | UN | 262.78
I3906 | LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 200 | UN | 369.58
I3907 | LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 250 | UN | 483.19
I3908 | LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 300 | UN | 600.98
I3909 | LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 350 | UN | 1067.99
I3910 | LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 400 | UN | 1294.06
I3902 | LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 50 | UN | 74.74
I3911 | LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 500 | UN | 1944.82
I3912 | LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 600 | UN | 4751.3
I3913 | LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 700 | UN | 5747.69
I3903 | LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 75 | UN | 170.47
I7133 | LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 80 | UN | 170.47
I3914 | LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 800 | UN | 7526.65
I3915 | LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELASTICA DN 900 | UN | 9541.86
I7604 | LUVA SIMPLES FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 450 | UN | 1746.62
I3134 | LUVA SIMPLES PVC PBA DN 100 | UN | 38.62
I3132 | LUVA SIMPLES PVC PBA DN 50 | UN | 14.69
I3133 | LUVA SIMPLES PVC PBA DN 75 | UN | 22.4
I8916 | LUVAS DE PROTEÇÃO EM PVC DE CANO LONGO | UN | 9.19
I4942 | MANCAL INTERMEDIÁRIO DN 1 | UN | 1811.64
I4943 | MANCAL INTERMEDIÁRIO DN 2 | UN | 1811.98
I4944 | MANCAL INTERMEDIÁRIO DN 3 | UN | 1810.82
I4945 | MANCAL INTERMEDIÁRIO DN 4 | UN | 1802.73
I9861 | MANCAL INTERMEDIÁRIO EM FOFO DN 1 1/8 | UN | 842.07
I9862 | MANGOTE FLEXÍVEL SPIRAFLEX DN 4" | UN | 32.8
I9863 | MANIFOLD EM AÇO CARBONO, SCHEDULE 80, CONEXÕES PADRÃO 3000 PSI, DN 3/4", EXTENSAO DE 4M P/ 5 CILINDROS DE 900KG | UN | 9600
I8077 | MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA | UN | 8.07
I9865 | MANTA DE POLIETILENO 2MM | M2 | 2.72
I9064 | MANTA GEOTEXTIL, TECIDA 100% POLIPROPILENO, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 55KN/M E DEFORMAÇÃO INFERIOR A 15% | M2 | 7.1
I9866 | MANTA PEAD COM ESPESSURA 1MM | M2 | 14.01
I6375 | MANÔMETRO 1/2 x 4" escala 0 -20 kg/cm2 | UN | 163.29
I8917 | MANÔMETRO GLICERINADO DN 62MM, CONEXÃO 1/4 NPT, CLASSE DE PRECISÃO ABNT, ATÉ 150PSI | UN | 122.39
I9864 | MANÔMETRO PARA GÁS CLORO, TIPO COM SELO DIAFRAGMA EM PTFE | UN | 2300
I8918 | MARRETA MÉDIA OITAVADA DE 500G | UN | 22.25
I8517 | MASTRO SIMPLES 2,0m x 2" | UN | 50.43
I8919 | MEDIDOR DE COR, IN-LINE, FAIXA, 0 A 300UH, SAÍDA 4-20MA | UN | 114404.93
I8881 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 250 C/ CONV./TOTALIZAD | UN | 12153.12
I8880 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 300 C/ CONV./TOTALIZAD | UN | 14168.07
I8882 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 500 C/ CONV./TOTALIZAD | UN | 28550.19
I8883 | MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 80 C/ CONV./TOTALIZAD | UN | 7656.47
I2956 | MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO DN 100 C/ CONV./ TOTALIZAD | UN | 8485.12
I2957 | MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO DN 150 C/ CONV./ TOTALIZAD | UN | 10599.5
I2958 | MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO DN 200 C/ CONV./ TOTALIZAD | UN | 12561.86
I2959 | MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO DN 250 C/ CONV./ TOTALIZAD | UN | 13487.75
I2960 | MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO DN 350 C/ CONV./ TOTALIZAD | UN | 17619.77
I2954 | MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO DN 50 C/ CONV./ TOTALIZAD | UN | 6508.94
I2955 | MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO DN 75 C/ CONV./ TOTALIZAD | UN | 7379.57
I9867 | MEDIDOR DE VAZÃO ULTRASSÔNICO PARA CANAIS ABERTOS | UN | 10463
I9868 | MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO DE VAZÃO DN 200 | UN | 17317.41
I9869 | MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO DE VAZÃO DN 400 | UN | 18900
I9870 | MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO DE VAZÃO DN 800 | UN | 49716.88
I9871 | MEDIDOR PIEZOELETRICO BLINDADO IP68 | UN | 10800
I9872 | MEIO SUPORTE MSS-265 | M3 | 1494
I9873 | MEIO SUPORTE MSS-365 | M3 | 1147.6
I8920 | MESA DE COMANDO PARA VÁLVULAS LAVAGEM FILTROS (8X3/4CV - 380V - 60HZ | UN | 16057.59
I8921 | MESA DE PLÁSTICO QUADRADA | UN | 81.05
I9874 | MICROASPERSOR COM MICROTUBO E HASTE | UN | 2.1
I9875 | MICROASPERSOR COM MICROTUBO E HASTE (BAILARINA INVERTIDA) | UN | 2.84
I8922 | MISTURADOR SUBMERSÍVEL TRIFÁSICO PARA LÍQUIDOS CORROSIVOS - P=4 CV | UN | 7200.71
I8929 | MONITOR DE COAGULAÇÃO, IN-LINE, SAÍDA 4-20 MA | UN | 53755.07
I9885 | MOTOR A DIESEL REFORÇADO POT=30HP 2200RPM | UN | 7950.01
I8886 | MOTOR ELÉTRICO P/ ACIONAMENTO DE COMPORTAS, P=1 CV | UN | 17432.02
I8887 | MOTOR ELÉTRICO P/ ACIONAMENTO DE VÁLVULAS BORBOLETAS 250 MM, P=1CV | UN | 15073.32
I8888 | MOTOR ELÉTRICO P/ ACIONAMENTO DE VÁLVULAS BORBOLETAS 400 MM, P=1CV | UN | 18464.81
I8889 | MOTOR ELÉTRICO P/ ACIONAMENTO DE VÁLVULAS BORBOLETAS 600 MM, P=1CV | UN | 18464.81
I9886 | MTS FITA GOTEJADORA PN 16MM | UN | 0.41
I9887 | MTS TUBO GOTEJADOR DN 16MM | M | 0.95
I9889 | MTS TUBO PEBD DN 25MM | M | 2.64
I9888 | MTS TUBO PELBD DN 16MM | M | 0.81
I9890 | MUDA DE EUCALIPTO | UN | 15
I9891 | MUDA DE PAU BRASIL OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | UN | 15
I9892 | MUDA DE SABIÁ | UN | 15
I9893 | MUDAS DE BANANA | UN | 4
I9894 | MUDAS DE COCO | UN | 6
I9895 | MUDAS DE GOIABA | UN | 5
I9896 | MUDAS DE MANGA | UN | 6
I9897 | MUDAS DE MARACUJÁ | UN | 2.5
I9898 | MUDAS DE UVA | UN | 6
I8930 | MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS, DIGITAL, COM MEMÓRIA DE MASSA 800KB, 4 REGISTROS DE DADOS, DISPLAY LCD, SAÍDA 485/234, OU ACOMPANHADO DE CONVERSOR, ENTRADA TRIFÁSICA ATÉ 600VCA, ENTRADA DE CORRENTE 5A | UN | 2241.03
I9876 | MÓDULO 4 SAIDAS ANALÓGICAS 4-20MA | UN | 2051.28
I9877 | MÓDULO 16 ENTRADAS DIGITAIS 24VCC | UN | 1290
I9879 | MÓDULO 16 ENTRADAS DIGITAIS, DIGITAL INPUT, 16DI, 24V DC PARA O CLP MODELO S7 1200 | UN | 1730.74
I9878 | MÓDULO 16 ENTRADAS E 16 SAÍDAS DIGITAIS, DIGITAL I/O, 16DI, 24V DC/16 DO, 24V DC CLP MODELO S7 1200 | UN | 1119.35
I8955 | MÓDULO ACOPLADOR DP/PA | UN | 6566.6
I8923 | MÓDULO CAPACITOR TRIFÁSICO 440V, 60HZ, EM CANECA DE ALUMÍNIO CILÍNDRICA, C/ DISPOSITIVO ANTI-EXPLOSÃO, POTÊNCIA DE 1,0KVAr | UN | 57.9
I8924 | MÓDULO CAPACITOR TRIFÁSICO 440V, 60HZ, EM CANECA DE ALUMÍNIO CILÍNDRICA, C/ DISPOSITIVO ANTI-EXPLOSÃO, POTÊNCIA DE 10,0KVAr | UN | 142.15
I8925 | MÓDULO CAPACITOR TRIFÁSICO 440V, 60HZ, EM CANECA DE ALUMÍNIO CILÍNDRICA, C/ DISPOSITIVO ANTI-EXPLOSÃO, POTÊNCIA DE 2,5KVAr | UN | 72.19
I8926 | MÓDULO CAPACITOR TRIFÁSICO 440V, 60HZ, EM CANECA DE ALUMÍNIO CILÍNDRICA, C/ DISPOSITIVO ANTI-EXPLOSÃO, POTÊNCIA DE 3,0KVAr | UN | 75.29
I8884 | MÓDULO CPU REMOTA C/ 3 PORTAS ETHERNET INDUSTRIAL TCP/IP E 1 PORTA PROFIBUS-DP INTEGRADA | UN | 4395.97
I9880 | MÓDULO DE EXPANSÃO COM 4 SAÍDAS ANALÓGICAS | UN | 2310
I9881 | MÓDULO DE EXPANSÃO COM 8 ENTRADAS ANALÓGICAS | UN | 2628.15
I8927 | MÓDULO DE REDUNDÂNCIA DE FONTES VDC 15A | UN | 912.23
I8885 | MÓDULO INTERFACE PROFIBUS-DP MASTER | UN | 3106.56
I9882 | MÓDULO INTERFACE PROFIBUS-DP SLAVE | UN | 1559.7
I9883 | MÓDULO ISOLADOR PARA BOMBA PERISTÁLTICAS | UN | 464.04
I9884 | MÓDULO UPS 15A | UN | 1436.38
I8928 | MÓDULO UPS 24 Vdc/6A | UN | 939.6
I6358 | NIPLE DUPLO AÇO GALV. COM ROSCA DN 1" | UN | 4.85
I6355 | NIPLE DUPLO AÇO GALV. COM ROSCA DN 2" | UN | 15.14
I8662 | NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 3" | UN | 26.99
I9900 | NIPLE FOGO ROSCÁVEL 1 ¼" | UN | 9.5
I9902 | NIPLE FOGO ROSCÁVEL 2 1/2” | UN | 29.49
I9901 | NIPLE FOGO ROSCÁVEL 2" | UN | 23
I9899 | NIPLE FOGO ROSCÁVEL 3/4" | UN | 4.11
I9903 | NIPLE PVC ROSCÁVEL 75MM | UN | 11.11
I9904 | NOBREAK 700VA 220V | UN | 463.33
I9905 | NOBREAK 800VA 220/220V | UN | 510.37
I8078 | OLHAL PARA PARAFUSO | UN | 9.32
I8934 | PAINEL DO MÓDULO - CAIXA METÁLICA 1100X1800X360MM, AUTO-SUPORTADA, PARA MONTAGEM DE COMPONENTES, PORTA COM VISOR EM ACRÍLICO 900X1600, DOIS COMPARTIMENTOS INTERNOS SEPARADOS POR PLACA METÁLICA, COM ENTRADA DE AR LATERAL COM GRELHA E FILTRO E EXAUSTÃO INDIVIDUAL NOS DOIS COMPARTIMENTOS | UN | 10597.23
I8935 | PAINEL DO MÓDULO - CAIXA METÁLICA 1100X1800X360MM, AUTO-SUPORTADA, PARA MONTAGEM DE COMPONENTES, PORTA COM VISOR EM ACRÍLICO, COM ENTRADA DE AR LATERAL COM GRELHA E FILTRO E EXAUSTÃO INDIVIDUAL | UN | 463.85
I9906 | PAINEL ELETRICO 1200X650X300MM IP 54 | UN | 740.88
I9907 | PAINEL ELETRICO C/ 1 INVERSOR DE FREQUÊNCIA 10 CV, 380 V / 60 HZ | UN | 18415.11
I9908 | PAINEL ELETRICO C/ 1 INVERSOR DE FREQUÊNCIA 25 CV, 380 V / 60 HZ | UN | 26378.84
I9909 | PAINEL ELETRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 2 CV, 380 V / 60 HZ | UN | 15311.35
I9910 | PAINEL ELETRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 100 CV, 380 V / 60 HZ | UN | 138987.9
I9911 | PAINEL ELETRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 150 CV, 380 V / 60 HZ | UN | 173573.97
I9914 | PAINEL ELETRICO C/ 2 SOFT START 150CV,380,60HZ | UN | 40853.57
I8940 | PAINEL ELETRICO C/ 2 SOFT START 35CV,380V,60Hz | UN | 19525.97
I6004 | PAINEL ELETRICO C/ 2 SOFT START 60CV,380V,60Hz | UN | 23659.2
I9912 | PAINEL ELETRICO C/ 3 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 40 CV, 380 V / 60 HZ | UN | 71055.96
I9913 | PAINEL ELETRICO C/ 3 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 185 CV, 380 V / 60 HZ | UN | 189997
I9915 | PAINEL ELETRICO C/ 3 SOFT START 150CV,380V,60HZ | UN | 59394.25
I6010 | PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 10CV,380V,60Hz | UN | 14918.44
I6011 | PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 12.5CV,380,60Hz | UN | 15709.2
I6013 | PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 20CV,380V,60Hz | UN | 15111.36
I6014 | PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 25CV,380V,60Hz | UN | 15620.16
I6015 | PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 30CV,380V,60Hz | UN | 16434.24
I6016 | PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 40CV,380V,60Hz | UN | 17006.64
I6017 | PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 50CV,380V,60Hz | UN | 17222.88
I6009 | PAINEL ELETRICO C/1 SOFT START 7,5CV,380V,60Hz | UN | 14678.88
I5996 | PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 10CV,380V,60Hz | UN | 17350.08
I5997 | PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 12,5CV,380,60Hz | UN | 17718.96
I5998 | PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 15CV,380V,60Hz | UN | 18215.04
I5999 | PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 20CV,380,60Hz | UN | 18634.8
I6000 | PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 25CV,380V,60Hz | UN | 18838.32
I6001 | PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 30CV,380V,60Hz | UN | 18952.8
I6002 | PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 40CV,380V,60Hz | UN | 19855.92
I6003 | PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 50CV,380V,60Hz | UN | 22107.36
I5995 | PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 7,5CV,380V,60Hz | UN | 17044.8
I8936 | PAINEL ELÉTRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 0,5 CV, 380 V / 60HZ | UN | 27768.01
I8528 | PAINEL ELÉTRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 10 CV, 380 V / 60 Hz | UN | 23481.12
I8529 | PAINEL ELÉTRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 15 CV, 380 V / 60 Hz | UN | 27755.04
I8530 | PAINEL ELÉTRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 20 CV, 380 V / 60 Hz | UN | 34483.92
I8938 | PAINEL ELÉTRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 250 CV, 380 V / 60HZ | UN | 88671.38
I8531 | PAINEL ELÉTRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 30 CV, 380 V / 60 Hz | UN | 39152.16
I8532 | PAINEL ELÉTRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 40 CV, 380 V / 60 Hz | UN | 42459.36
I8533 | PAINEL ELÉTRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 50 CV, 380 V / 60 Hz | UN | 45334.08
I8534 | PAINEL ELÉTRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 60 CV, 380 V / 60 Hz | UN | 49188.04
I8527 | PAINEL ELÉTRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 7,5 CV, 380 V / 60 Hz | UN | 21738.48
I8535 | PAINEL ELÉTRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 75 CV, 380 V / 60 Hz | UN | 54403.44
I8939 | PAINEL ELÉTRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 80 CV, 380 V / 60HZ | UN | 71301.88
I8937 | PAINEL ELÉTRICO C/ 3 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 15 CV, 380 V / 60HZ | UN | 72904.05
I9916 | PAPELÃO GRAFITADO | M2 | 525
I4241 | PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80 | UN | 2.9
I4242 | PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90 | UN | 6.2
I4243 | PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 24 x 100 | UN | 9.19
I4244 | PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 27 x 120 | UN | 23.56
I4245 | PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 30 x 130 | UN | 35.81
I4246 | PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 33 x 130 | UN | 53.75
I4247 | PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 36 x 140 | UN | 62.01
I4248 | PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 39 x 150 | UN | 92.5
I4249 | PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 45 x 180 | UN | 8.53
I4250 | PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 52 x 200 | UN | 11.53
I9919 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4" X 1/2" | UN | 0.11
I9918 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4" X 5/8" | UN | 0.15
I8079 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 x 2 C-350, R-220 | UN | 7.47
I8080 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 x 2 C-400, R-320 | UN | 8.38
I4234 | PARAFUSO P/ JUNTA MECÂNICA DN 16 x 80 | UN | 28.38
I4236 | PARAFUSO P/ JUNTA MECÂNICA DN 18 x 110 | UN | 30.1
I4237 | PARAFUSO P/ JUNTA MECÂNICA DN 18 x 120 | UN | 29.85
I4235 | PARAFUSO P/ JUNTA MECÂNICA DN 18 x 90 | UN | 30.08
I4238 | PARAFUSO P/ JUNTA MECÂNICA DN 20 x 120 | UN | 60.38
I4239 | PARAFUSO P/ JUNTA MECÂNICA DN 20 x 130 | UN | 36.21
I4240 | PARAFUSO P/ JUNTA MECÂNICA DN 24 x 160 | UN | 43.15
I7553 | PARAFUSO SEXT. UNC. GALVANIZADO 1/4"x2" | UN | 0.51
I9917 | PASSARELA EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA L=1,00M | M2 | 1713.6
I7475 | PASTA LUBRIFICANTE - BISNAGA 160 g | UN | 5.91
I7476 | PASTA LUBRIFICANTE - BISNAGA 400 g | UN | 14.13
I7500 | PASTA LUBRIFICANTE - BISNAGA 1000 g | UN | 33.89
I7474 | PASTA LUBRIFICANTE - POTE 2400 g | UN | 74.19
I8699 | PASTILHA DE CLORO ORGÂNICO - TRICOLO-S-TRIAZINA-TRIONA 99% | KG | 35.03
I4974 | PEDESTAL MANOBRA C/ ENGRENAGEM DN 06 | UN | 13499.41
I4975 | PEDESTAL MANOBRA C/ ENGRENAGEM DN 07 | UN | 13587.34
I4976 | PEDESTAL MANOBRA C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 18x62 | UN | 18729.95
I4977 | PEDESTAL MANOBRA C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 18x63 | UN | 18752.14
I4978 | PEDESTAL MANOBRA C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 18x65 | UN | 18759.17
I4979 | PEDESTAL MANOBRA C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 18x78 | UN | 18666.12
I4980 | PEDESTAL MANOBRA C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 18x79 | UN | 18789.48
I4981 | PEDESTAL MANOBRA C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 20x65 | UN | 19112.36
I4982 | PEDESTAL MANOBRA C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 20x66 | UN | 19127.71
I4983 | PEDESTAL MANOBRA C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 20x67 | UN | 19197.89
I4984 | PEDESTAL MANOBRA C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 20x80 | UN | 19100.25
I4985 | PEDESTAL MANOBRA C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 20x98 | UN | 19112.32
I4986 | PEDESTAL MANOBRA C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 20x99 | UN | 19021.62
I4987 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES DN 1 | UN | 6546.33
I4988 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES DN 2 | UN | 6605.09
I4989 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES DN 3 | UN | 9151.04
I4990 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES DN 4 | UN | 9205.73
I4992 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 08x50 | UN | 7779.49
I4993 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 08x52 | UN | 7779.51
I4994 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 08x53 | UN | 7808.68
I4995 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 09x55 | UN | 7753.28
I4996 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 09x56 | UN | 8146.72
I4997 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 09x58 | UN | 7792.19
I4998 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 09x59 | UN | 7806.68
I4999 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 09x60 | UN | 7806.24
I5000 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 10x55 | UN | 8150.24
I5001 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 10x56 | UN | 8031.19
I5002 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 10x58 | UN | 8067.57
I5003 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 10x60 | UN | 8103.09
I5004 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 10x61 | UN | 8119.77
I5005 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 10x62 | UN | 8080.53
I5006 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 12x63 | UN | 8127.03
I5007 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 12x65 | UN | 8127.03
I5008 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 13x62 | UN | 11884.42
I5009 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 13x63 | UN | 11749.85
I5010 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 13x65 | UN | 11763.83
I5011 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 13x77 | UN | 11747.64
I5012 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 13x78 | UN | 11835.27
I5013 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 13x79 | UN | 11857.67
I5014 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 14x65 | UN | 12231.02
I5015 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 14x66 | UN | 12263.37
I5016 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 14x67 | UN | 12281.15
I5017 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 14x68 | UN | 12279.53
I5018 | PEDESTAL MANOBRA SIMPLES INDIC. ABERTURA DN 14x69 | UN | 12296.19
I4953 | PEDESTAL SUSPENSÃO C/ ENGRENAGEM DN 46 | UN | 15753.25
I4954 | PEDESTAL SUSPENSÃO C/ ENGRENAGEM DN 47 | UN | 16515.14
I4955 | PEDESTAL SUSPENSÃO C/ ENGRENAGEM DN 48 | UN | 16550.43
I4956 | PEDESTAL SUSPENSÃO C/ ENGRENAGEM DN 49 | UN | 16564.51
I4957 | PEDESTAL SUSPENSÃO C/ ENGRENAGEM DN 50 | UN | 17157.12
I4958 | PEDESTAL SUSPENSÃO C/ ENGRENAGEM DN 51 | UN | 17185.33
I4959 | PEDESTAL SUSPENSÃO C/ ENGRENAGEM DN 52 | UN | 17615.65
I4967 | PEDESTAL SUSPENSÃO C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 35x92 | UN | 24075.3
I4968 | PEDESTAL SUSPENSÃO C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 36x93 | UN | 23664.07
I4969 | PEDESTAL SUSPENSÃO C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 37x94 | UN | 23362.16
I4970 | PEDESTAL SUSPENSÃO C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 38x95 | UN | 23566.99
I4971 | PEDESTAL SUSPENSÃO C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 39x96 | UN | 23873.22
I4972 | PEDESTAL SUSPENSÃO C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 40x97 | UN | 23929.38
I4973 | PEDESTAL SUSPENSÃO C/ENGRENAGEM E INDICADOR DN 41x98 | UN | 26255.95
I5045 | PEDESTAL SUSPENSÃO SIMPLES C/INDIC. ABERTURA DN 54x10 | UN | 10695.12
I5046 | PEDESTAL SUSPENSÃO SIMPLES C/INDIC. ABERTURA DN 55x11 | UN | 11038.25
I5047 | PEDESTAL SUSPENSÃO SIMPLES C/INDIC. ABERTURA DN 56x12 | UN | 11358.78
I5026 | PEDESTAL SUSPENSÃO SIMPLES DN 01 | UN | 10275.84
I6046 | PEDREGULHO 12,70 A 6,35MM | M3 | 637.83
I6045 | PEDREGULHO 19,05 A 12,70MM | M3 | 637.83
I6044 | PEDREGULHO 25,40 A 19,05MM | M3 | 637.83
I6048 | PEDREGULHO 3,20 A 2,362MM | M3 | 637.83
I6047 | PEDREGULHO 6,35 A 3,20MM | M3 | 637.83
I10261 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS INCLINADAS, "I" 152 X 22 | KG | 6.74
I9422 | PERFURATRIZ PNEUMÁTICA TIPO MOLE PARA PERFURAÇÃO EM SOLO QUALQUER, EXCETO ROCHA SÃ E ARGILA ORGÂNICA, MÉTODO NÃO-DESTRUTIVO, VELOCIDADE 10M/H | H | 9.6
I9921 | PINTURA EXTERNA DE TUBOS DN 1.500MM X ESP=11,11MM (7/16"), CONSIDERANDO APLICAÇÃO PARA TRECHO ENTERRADO - TUBOS DE 12M | UN | 8100
I9922 | PISO GRAMA INTERTRAVADO VAZADO | M2 | 29
I4015 | PLACA REDUÇÃO DN 100 x 50 PN10 | UN | 112.99
I4032 | PLACA REDUÇÃO DN 1000 x 700 PN10 | UN | 4917.03
I4033 | PLACA REDUÇÃO DN 1000 x 800 PN10 | UN | 5057.07
I4017 | PLACA REDUÇÃO DN 200 x 100 PN10 | UN | 422.22
I4016 | PLACA REDUÇÃO DN 200 x 75 PN10 | UN | 262.56
I7135 | PLACA REDUÇÃO DN 200 x 80 PN10 | UN | 261.62
I4018 | PLACA REDUÇÃO DN 250 x 200 PN10 | UN | 715.72
I4019 | PLACA REDUÇÃO DN 350 x 150 PN10 | UN | 846.07
I4020 | PLACA REDUÇÃO DN 350 x 250 PN10 | UN | 869.23
I4021 | PLACA REDUÇÃO DN 400 x 150 PN10 | UN | 896.93
I4022 | PLACA REDUÇÃO DN 400 x 200 PN10 | UN | 923.23
I4023 | PLACA REDUÇÃO DN 400 x 250 PN10 | UN | 960
I4024 | PLACA REDUÇÃO DN 400 x 300 PN10 | UN | 978.49
I4025 | PLACA REDUÇÃO DN 450 x 350 PN10 | UN | 799.47
I4026 | PLACA REDUÇÃO DN 500 x 350 PN10 | UN | 2929.34
I4027 | PLACA REDUÇÃO DN 500 x 400 PN10 | UN | 3198.66
I4029 | PLACA REDUÇÃO DN 600 x 450 PN10 | UN | 4071.43
I4030 | PLACA REDUÇÃO DN 700 x 500 PN10 | UN | 4172.44
I4031 | PLACA REDUÇÃO DN 900 x 700 PN10 | UN | 4230.08
I9923 | PLACA DE EPS ESPESSURA 20MM | UN | 13.4
I8890 | PLACA DE PVC DE 2,00MX1,00M, ESP=25MM P/ FLOCULADOR C/ FUROS CONF. PROJETO | UN | 1494.46
I8891 | PLACA DE PVC DE 2,47MX0,75M, ESP=6MM P/ FLOCULADOR | UN | 240.77
I8892 | PLACA DE PVC DE 2,65MX0,75M, ESP=6MM P/ FLOCULADOR | UN | 258.32
I8893 | PLACA DE PVC DE 2,80MX0,75M, ESP=6MM P/ FLOCULADOR | UN | 272.94
I8894 | PLACA DE PVC DE 2,92MX0,75M, ESP=6MM P/ FLOCULADOR | UN | 284.64
I8895 | PLACA DE PVC DE 5,00MX0,65M, ESP=10MM P/ FLOCULADOR C/ FUROS | UN | 1591.63
I9924 | PLACA EM FIBRA DE VIDRO ESP. 10MM | M2 | 739.2
I9925 | PLACA EM FIBRA DE VIDRO PERFURADA ESP. 4 MM | M2 | 437.25
I9926 | PLACA EM FIBRA DE VIDRO PERFURADA ESP. 10MM | M2 | 690.18
I9927 | PLACA EM FIBRA DE VIDRO PULTRADO ESP. 4 MM | M2 | 1020
I4028 | PLACA REDUÇÃO DN 600 x 150 PN10 | UN | 4009.48
I8974 | PLANO DE SERVIÇO INTERNET PARA USO DO TABLET | H | 0.26
I6577 | PLUG AÇO GALVANIZADO 2" | UN | 10.18
I9928 | PLUG FÊMEA | UN | 2.1
I9929 | PLUG FÊMEA STEK TRIFÁSICO 16A | UN | 24.55
I9930 | PLUG FÊMEA STEK TRIFÁSICO 32A | UN | 29.55
I9931 | PLUG FÊMEA STEK TRIFÁSICO 3P+T 32A/250V | UN | 32.84
I3010 | PLUG OCRE DN 100 | UN | 23.78
I3011 | PLUG OCRE DN 125 | UN | 57.36
I3012 | PLUG OCRE DN 150 | UN | 53.82
I3013 | PLUG OCRE DN 200 | UN | 77.46
I3014 | PLUG OCRE DN 250 | UN | 141.97
I3015 | PLUG OCRE DN 300 | UN | 191.86
I3016 | PLUG OCRE DN 350 | UN | 279.24
I3017 | PLUG OCRE DN 400 | UN | 312.91
I8941 | POLÍMERO CATIÔNICO | L | 17.42
I9934 | PONTE ROLANTE COM TALHA ELÉTRICA, CAPACIDADE DE 3 TONELADAS | UN | 178371.76
I9933 | PORCA 3/8" LOSANGULAR COM ROSCA (MAX AF.PLR) | UN | 0.9
I8072 | PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2 | UN | 0.81
I9936 | PORTA EXTERNA ESPECIAL COM REVESTIMENTO ACÚSTICO COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X2.10)M | UN | 4357.5
I9935 | PORTA INTERNA ESPECIAL COM REVESTIMENTO ACÚSTICO COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2.10)M | UN | 2310
I6518 | POSTE CONCRETO ARMADO CIRCULAR, H = 22 m | UN | 4603.14
I9937 | POSTE FINAL (ESBARRO PARA BORNE) | UN | 2.05
I6097 | POÇO DE VISITA PRE-MOLDADO CONF. PROJETO CAGECE | UN | 670.5
I9932 | POÇO PROFUNDO 8" (200MM) COMPLETAMENTE EXECUTADO | UN | 1000
I8956 | PRANCHETA DE MADEIRA C/ PRENDEDOR DE METAL | UN | 4.87
I9938 | PRESSOSTATO PARA CLORO GÁS, TIPO SELO DIAFRAGMA EM TEFLON | UN | 2660
I8957 | PROJETOR FECHADO, CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR TEMPERADO, COM SOQUETE E40 PARA LÂMPADA MULTIVAPORES METÁLICOS DE 70W, COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA | UN | 157.33
I9939 | PROTETOR 30V | UN | 82.5
I9940 | PROTETOR DE SINAL ANALÓGICO - 4-20 MA | UN | 99
I8942 | PROTETOR DE SURTOS, CLASSE I, 30KA | UN | 55.55
I8943 | PROTETOR DE SURTOS, CLASSE II, 5KA | UN | 55.55
I9941 | PROTETOR DPS CLAMPER SÉRIE 900 BORNE 922.B0M3.024 FASTER-24V | UN | 100.42
I8944 | PROVETA GRADUADA 500ML | UN | 35.7
I8933 | PÁ DE BICO | UN | 27.95
I8082 | PÁRA-RAIO TIPO VÁLVULA PARA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE 15 kV | UN | 62.19
I6424 | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO PADRÃO COELCE | UN | 267.79
I6316 | REATOR ANAERÓBIO EM FIBRA CAPACIDADE 100 m3/DIA | UN | 190680.43
I6317 | REATOR ANAERÓBIO EM FIBRA CAPACIDADE 145 m3/DIA | UN | 211327.35
I6318 | REATOR ANAERÓBIO EM FIBRA CAPACIDADE 180 m3/DIA | UN | 271081.98
I6319 | REATOR ANAERÓBIO EM FIBRA CAPACIDADE 270 m3/DIA | UN | 327921.75
I6320 | REATOR ANAERÓBIO EM FIBRA CAPACIDADE 350 m3/DIA | UN | 444516.15
I6315 | REATOR ANAERÓBIO EM FIBRA CAPACIDADE 80 m3/DIA | UN | 148172.05
I9350 | REBOQUE BAU PARA MOTO | UN | 4575
I10260 | RECEBIMENTO DE MATERIAL SEGREGADO | M3 | 9
I9943 | REDUÇÃO AÇO CARBONO SCHEDULE 40 S/COSTURA, 8"X6" | UN | 115.56
I9944 | REDUÇÃO AÇO INOX 3”X 2” | UN | 72.45
I9945 | REDUÇÃO AÇO INOX SCHEDULE 40 DN 75 X DN50 | UN | 159.09
I9946 | REDUÇÃO AÇO INOX, CONCÊNTRICA C/ FLANGES DN150X100 | UN | 2730
I9947 | REDUÇÃO AÇO INOX, EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN150X100 | UN | 2919
I9948 | REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 500 X 400 | UN | 1966.35
I9949 | REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 800 X 600 | UN | 8141.37
I9950 | REDUÇÃO BOLSA/BOLSA JE FOFO DN 1000 X 800 | UN | 13798.94
I9951 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO SCHEDULE 40 DN 100 X 75 | UN | 18.02
I9952 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO SCHEDULE 40 DN 150 X 100 | UN | 40.31
I9953 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA AÇO SCHEDULE 40/S COSTURA DN 8'' X 6'' | UN | 76.6
I9954 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA EM AÇO INOX 316 DN 150X100 | UN | 165.38
I9955 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA EM FOFO COM BOLSAS DN 800 X 600 PN10 | UN | 8232.67
I9956 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA FOFO FLANGEADO DN 100X80 PN 10 | UN | 269
I9957 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA PRFV PB DN 150X100 PN10 | UN | 743.03
I9958 | REDUÇÃO EM AÇO SCHEDULE DN 200X150 | UN | 167.86
I7136 | REDUÇÃO EXCENTRICA C/ FLANGES DN 100 x 80 PN10 | UN | 227.94
I7137 | REDUÇÃO EXCENTRICA C/ FLANGES DN 80 x 50 PN10 | UN | 102.62
I4066 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 100 x 75 PN10 | UN | 227.94
I4068 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 150 x 100 PN10 | UN | 284.85
I4067 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 150 x 75 PN10 | UN | 323.93
I7605 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 150 x 80 PN10 | UN | 323.93
I4070 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 x 100 PN10 | UN | 647.21
I4071 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200 x 150 PN10 | UN | 567.25
I9959 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 200X80 (ESPECIAL) PN 10 SAE 1020 | UN | 987.53
I9960 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 X 100 PN10 | UN | 1124.55
I4072 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 x 150 PN10 | UN | 790.5
I4073 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 250 x 200 PN10 | UN | 719.32
I4074 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 300 x 150 PN10 | UN | 940.39
I4075 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 300 x 200 PN10 | UN | 915.16
I4076 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 300 x 250 PN10 | UN | 930.83
I4077 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 400 x 250 PN10 | UN | 1499.82
I4078 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 400 x 300 PN10 | UN | 1720.66
I4064 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 75 x 50 PN10 | UN | 102.62
I9964 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA FLANGEADA L=1200 DN 500 X DN125 (PEÇA ESPECIAL EM AÇO) | UN | 3800
I9962 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA FLANGEADA L=500 DN 300 X DN80 (PEÇA ESPECIAL EM AÇO) | UN | 1207.24
I9963 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA FLANGEADA L=600 DN 500 X DN300 (PEÇA ESPECIAL EM AÇO) | UN | 2629.46
I9961 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA FOFO C/ FLANGES DN 200 X 125 (ESPECIAL) PN 10 SAE 1020 | UN | 1109.43
I3018 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JE DN 125 x 100 | UN | 34.77
I3019 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JE DN 150 x 10 | UN | 57.03
I3020 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JE DN 150 x 125 | UN | 110.06
I3021 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JE DN 200 x 150 | UN | 91.78
I3022 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JE DN 250 x 200 | UN | 187.24
I8024 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JE DN 300 X 200 | UN | 382.41
I3023 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JE DN 300 x 250 | UN | 345.49
I3024 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JE DN 350 x 300 | UN | 662.61
I3025 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JE DN 400 x 300 | UN | 872.34
I3026 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JE DN 400 x 350 | UN | 1164.2
I6901 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JEI DN 125 x 100 | UN | 60.37
I6902 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JEI DN 150 x 100 | UN | 69.82
I6903 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JEI DN 200 x 150 | UN | 116.22
I6904 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JEI DN 250 x 200 | UN | 204.39
I6906 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JEI DN 300 x 250 | UN | 451.79
I6905 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JEI DN 300x 200 | UN | 630.42
I6907 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JEI DN 350 x 300 | UN | 606.43
I6908 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JEI DN 400 x 300 | UN | 744.53
I6909 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA OCRE PB - JEI DN 400 x 350 | UN | 955.08
I9965 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PRFV C/BOLSAS DN 150X100 | UN | 259.35
I9966 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PRFV C/BOLSAS DN 200X150 | UN | 342.3
I9967 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PRFV C/BOLSAS DN 250X200 | UN | 436.8
I9968 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PRFV P/B DN 150 X 100 | UN | 418.11
I9969 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PRFV P/B DN 200X150 | UN | 927.96
I9970 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PRFV P/B DN 250 X 200 | UN | 1154.81
I9971 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA RPVC COM BOLSAS DN 150 X 100 | UN | 207.93
I9972 | REDUÇÃO FOFO FF DN 100 X 150 | UN | 335.15
I9973 | REDUÇÃO FOFO FF DN 200 X 150 | UN | 554.4
I9974 | REDUÇÃO FOFO FF DN 250 X 100 | UN | 859.62
I9976 | REDUÇÃO FOFO FF DN 250 X 65 PN10 | UN | 1256.85
I9975 | REDUÇÃO FOFO FF DN 250 X 80 PN10 (PEÇA ESPECIAL) | UN | 950.94
I9977 | REDUÇÃO FOFO FF DN 300 X 50 PN10 | UN | 1470
I9978 | REDUÇÃO FOFO FF DN 400 X 200 PN10 | UN | 1558.2
I9979 | REDUÇÃO FOGO PONTA/BOLSA 2" X 1 ¼" | UN | 16
I4079 | REDUÇÃO FoFo FF DN 75 x 50 PN10 | UN | 106.13
I7140 | REDUÇÃO FoFo FF DN 80 x 50 PN10 | UN | 106.13
I7619 | REDUÇÃO FoFo FF DN 80 x 75 PN10 | UN | 125.32
I4080 | REDUÇÃO FoFo FF DN 100 x 50 PN10 | UN | 238.06
I4081 | REDUÇÃO FoFo FF DN 100 x 75 PN10 | UN | 209.21
I7138 | REDUÇÃO FoFo FF DN 100 x 80 PN10 | UN | 196.32
I4083 | REDUÇÃO FoFo FF DN 150 x 75 PN10 | UN | 285.81
I7139 | REDUÇÃO FoFo FF DN 150 x 80 PN10 | UN | 286.72
I4084 | REDUÇÃO FoFo FF DN 150 x 100 PN10 | UN | 319.3
I4086 | REDUÇÃO FoFo FF DN 200 x 100 PN10 | UN | 690.28
I4087 | REDUÇÃO FoFo FF DN 200 x 150 PN10 | UN | 434.63
I4088 | REDUÇÃO FoFo FF DN 250 x 150 PN10 | UN | 777.07
I4089 | REDUÇÃO FoFo FF DN 250 x 200 PN10 | UN | 724.48
I4090 | REDUÇÃO FoFo FF DN 300 x 150 PN10 | UN | 915.88
I4091 | REDUÇÃO FoFo FF DN 300 x 200 PN10 | UN | 1072.35
I4092 | REDUÇÃO FoFo FF DN 300 x 250 PN10 | UN | 894.96
I4093 | REDUÇÃO FoFo FF DN 350 x 200 PN10 | UN | 1127.5
I4094 | REDUÇÃO FoFo FF DN 350 x 250 PN10 | UN | 1347.37
I4095 | REDUÇÃO FoFo FF DN 350 x 300 PN10 | UN | 1315.8
I4096 | REDUÇÃO FoFo FF DN 400 x 250 PN10 | UN | 1339.39
I4097 | REDUÇÃO FoFo FF DN 400 x 300 PN10 | UN | 1405.91
I4098 | REDUÇÃO FoFo FF DN 400 x 350 PN10 | UN | 1427.53
I4099 | REDUÇÃO FoFo FF DN 450 x 300 PN10 | UN | 1754.49
I4100 | REDUÇÃO FoFo FF DN 450 x 350 PN10 | UN | 1711.38
I4101 | REDUÇÃO FoFo FF DN 450 x 400 PN10 | UN | 1674.53
I4102 | REDUÇÃO FoFo FF DN 500 x 350 PN10 | UN | 1933.49
I4103 | REDUÇÃO FoFo FF DN 500 x 400 PN10 | UN | 3235.91
I4104 | REDUÇÃO FoFo FF DN 500 x 450 PN10 | UN | 3879.85
I4105 | REDUÇÃO FoFo FF DN 600 x 400 PN10 | UN | 4137.43
I4106 | REDUÇÃO FoFo FF DN 600 x 450 PN10 | UN | 4790.44
I4107 | REDUÇÃO FoFo FF DN 600 x 500 PN10 | UN | 5072.17
I4108 | REDUÇÃO FoFo FF DN 700 x 600 PN10 | UN | 5590.25
I4109 | REDUÇÃO FoFo FF DN 800 x 700 PN10 | UN | 5817.81
I4110 | REDUÇÃO FoFo FF DN 900 x 800 PN10 | UN | 7203.49
I4111 | REDUÇÃO FoFo FF DN 1000 x 900 PN10 | UN | 7950.27
I4112 | REDUÇÃO FoFo FF DN 1200 x 1000 PN10 | UN | 13248.85
I7712 | REDUÇÃO FoFo JTE DN 350 x 300 | UN | 1196
I7713 | REDUÇÃO FoFo JTE DN 400 x 300 | UN | 1425.68
I7714 | REDUÇÃO FoFo JTE DN 400 x 350 | UN | 1493.11
I7715 | REDUÇÃO FoFo JTE DN 500 x 350 | UN | 1972.88
I7716 | REDUÇÃO FoFo JTE DN 500 x 400 | UN | 2067.19
I7717 | REDUÇÃO FoFo JTE DN 600 x 400 | UN | 3061.82
I7718 | REDUÇÃO FoFo JTE DN 600 x 500 | UN | 3563.15
I7719 | REDUÇÃO FoFo JTE DN 700 x 500 | UN | 5701.85
I7720 | REDUÇÃO FoFo JTE DN 700 x 600 | UN | 8994.92
I7721 | REDUÇÃO FoFo JTE DN 800 x 600 | UN | 3422.91
I7722 | REDUÇÃO FoFo JTE DN 800 x 700 | UN | 6900.81
I7723 | REDUÇÃO FoFo JTE DN 900 x 700 | UN | 8101.1
I7724 | REDUÇÃO FoFo JTE DN 900 x 800 | UN | 8342.68
I7725 | REDUÇÃO FoFo JTE DN 1000 x 800 | UN | 9821.7
I7726 | REDUÇÃO FoFo JTE DN 1000 x 900 | UN | 9869.74
I7727 | REDUÇÃO FoFo JTE DN 1200 x 1000 | UN | 12368.63
I7708 | REDUÇÃO FoFo JTI DN 350 x 200 | UN | 915.49
I7709 | REDUÇÃO FoFo JTI DN 350 x 250 | UN | 955.94
I7710 | REDUÇÃO FoFo JTI DN 400 x 250 | UN | 1214.05
I9980 | REDUÇÃO FºGº ROSCÁVEL DN 2" X 65MM | UN | 27.3
I9981 | REDUÇÃO FºGº ROSCÁVEL DN 65 X 100MM | UN | 71.4
I9982 | REDUÇÃO PB JE FOFO/PVC DN 75 X 50 | UN | 54.86
I4059 | REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 100 x 50 | UN | 93.83
I4060 | REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 100 x 75 | UN | 93.83
I4062 | REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 150 x 100 | UN | 104
I7141 | REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 150 x 50 | UN | 104.57
I4061 | REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 150 x 75 | UN | 105.86
I4063 | REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 200 x 100 | UN | 149.98
I7142 | REDUÇÃO PB JE FoFo/PVC DN 250 x 100 | UN | 184.48
I7728 | REDUÇÃO PJTI FoFo DN 150 x 80 | UN | 138.98
I7730 | REDUÇÃO PJTI FoFo DN 200 x 100 | UN | 271.84
I7729 | REDUÇÃO PJTI FoFo DN 200 x 80 | UN | 265.75
I7731 | REDUÇÃO PJTI FoFo DN 250 x 150 | UN | 286.94
I7732 | REDUÇÃO PJTI FoFo DN 300 x 200 | UN | 306.5
I4037 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 100 x 75 | UN | 138.83
I7143 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 100 x 80 | UN | 138.83
I4040 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 150 x 100 | UN | 197.35
I4039 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 150 x 75 | UN | 156.84
I7144 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 150 x 80 | UN | 174.37
I4041 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 200 x 100 | UN | 215.41
I4042 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 200 x 150 | UN | 216.31
I7145 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 200 x 80 | UN | 368.48
I4044 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 250 x 150 | UN | 446.98
I4045 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 250 x 200 | UN | 565.21
I4047 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 300 X 200 | UN | 448.4
I4046 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 300 x 150 | UN | 379
I4048 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 300 x 250 | UN | 675.21
I4049 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 350 x 200 | UN | 727.78
I4050 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 350 x 250 | UN | 788.95
I4051 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 350 x 300 | UN | 763.18
I4052 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 400 x 250 | UN | 963.01
I4053 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 400 x 300 | UN | 956.74
I4054 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 400 x 350 | UN | 926.75
I4055 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 500 x 350 | UN | 1520.34
I4056 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 500 x 400 | UN | 1504.4
I4057 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 600 x 400 | UN | 4048.72
I4058 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 600 x 500 | UN | 4125
I7146 | REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 80 x 50 | UN | 76.9
I3138 | REDUÇÃO PVC PBA BOLSA / BOLSA DN 75 x 50 | UN | 36.47
I3140 | REDUÇÃO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 100 x 50 | UN | 16.38
I3141 | REDUÇÃO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 100 x 75 | UN | 18.02
I3139 | REDUÇÃO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 75 x 50 | UN | 9.15
I5798 | REDUÇÃO PVC REFORÇADO DN 154 x 115 | UN | 423.84
I5799 | REDUÇÃO PVC REFORÇADO DN 200 x 150 | UN | 691.71
I5800 | REDUÇÃO PVC REFORÇADO DN 206 x 150 | UN | 695.64
I5801 | REDUÇÃO PVC REFORÇADO DN 250 x 200 | UN | 974.68
I9983 | REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 32X50 | UN | 3.68
I6182 | REGISTO ESFERA PVC ROSCA EXTERNA 2" | UN | 89.73
I5094 | REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10 | UN | 1404.55
I5095 | REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 250 PN10 | UN | 2201.73
I5096 | REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 300 PN10 | UN | 4116.67
I5097 | REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 350 PN10 | UN | 5310.01
I5098 | REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 400 PN10 | UN | 11573.8
I5099 | REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 450 PN10 | UN | 18359.98
I5100 | REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 500 PN10 | UN | 22279.3
I5101 | REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 600 PN10 | UN | 28802.55
I5315 | REGISTRO CABEÇOTE/FLANGE C/REDUTOR DN 350 PN10 | UN | 17613.6
I5316 | REGISTRO CABEÇOTE/FLANGE C/REDUTOR DN 400 PN10 | UN | 19198.03
I5317 | REGISTRO CABEÇOTE/FLANGE C/REDUTOR DN 450 PN10 | UN | 23023.48
I5318 | REGISTRO CABEÇOTE/FLANGE C/REDUTOR DN 500 PN10 | UN | 24553.67
I5319 | REGISTRO CABEÇOTE/FLANGE C/REDUTOR DN 600 PN10 | UN | 31890.9
I9995 | REGISTRO CHATO FLANGEADO COM VOLANTE DN 250 PN16 | UN | 2832.77
I9991 | REGISTRO COM FLANGES CUNHA DE BORRACHA E VOLANTE DN 150 | UN | 1309.62
I6185 | REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 1/2" | UN | 10.54
I6186 | REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 3/4" | UN | 11.96
I6183 | REGISTRO DE ESFERA COM CABECA QUADRADA 1/2" | UN | 12.09
I6184 | REGISTRO DE ESFERA COM CABECA QUADRADA 3/4" | UN | 15.91
I9985 | REGISTRO DE ESFERA DN 20 3/4 | UN | 66.15
I9984 | REGISTRO DE ESFERA PVC COM BOLSAS 1" | UN | 24.36
I9996 | REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL DN 32 | UN | 17.2
I9997 | REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL DN 50 | UN | 23.75
I9999 | REGISTRO DE GAVETA CHATO FOFO COM FLANGES E VOLANTE PN16 DN 400MM | UN | 8850
I9998 | REGISTRO DE GAVETA COM CUNHA EMBORRACHADA FLANGE/ CABEÇOTE DN 300 PN16 | UN | 4520.45
I9986 | REGISTRO DE GAVETA COM VOLANTE DN 3/4 EM LATÃO | UN | 44.1
I9994 | REGISTRO DE GAVETA EM AÇO SCHEDULE 40 C/ FLANGES DN 200 | UN | 6121.5
I9992 | REGISTRO DE GAVETA EM AÇO SCHEDULE 40 S/ COSTURA C/ FLANGES DN 100 | UN | 1724.94
I9993 | REGISTRO DE GAVETA EM AÇO SCHEDULE 40 S/ COSTURA C/ FLANGES DN 150 | UN | 2538.95
I9990 | REGISTRO DE GAVETA FOFO CUNHA EMBORRACHADA FLANGEADO C/VOLANTE DN 100 PN 10 | UN | 992.18
I9989 | REGISTRO DE GAVETA FOFO CUNHA EMBORRACHADA FLANGEADO C/VOLANTE DN 80 PN 10 | UN | 777.83
I9987 | REGISTRO DE GAVETA ROSCÁVEL BRONZE C/ VOLANTE 1 ¼" | UN | 58.9
I9988 | REGISTRO DE GAVETA ROSCÁVEL BRONZE C/ VOLANTE 2" | UN | 150.96
I10000 | REGISTRO DE GLOBO ANGULA 45º 2 1/2" | UN | 117.82
I6189 | REGISTRO DE PRESSAO S-30 ROSCAVEL 1/2" | UN | 10.59
I6190 | REGISTRO DE PRESSAO S-30 ROSCAVEL 3/4" | UN | 25.97
I6187 | REGISTRO DE PRESSAO S-30 SOLDAVEL 20 | UN | 25.28
I6188 | REGISTRO DE PRESSAO S-30 SOLDAVEL 25 | UN | 32.62
I6057 | REGISTRO FECHO RÁPIDO 1/2" ROSCA INTERNA/EXTERNA | UN | 22.41
I6058 | REGISTRO FECHO RÁPIDO 3/4"ROSCA INTERNA/EXTERNA | UN | 34.25
I5310 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE C/ BY-PASS DN 350 PN10 | UN | 18115.55
I5311 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE C/ BY-PASS DN 400 PN10 | UN | 20673.23
I5312 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE C/ BY-PASS DN 450 PN10 | UN | 23667.09
I5313 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE C/ BY-PASS DN 500 PN10 | UN | 28074.15
I5314 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE C/ BY-PASS DN 600 PN10 | UN | 36890.51
I5320 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE C/ BY-PASS E REDUTOR DN 350 PN10 | UN | 27496.14
I5321 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE C/ BY-PASS E REDUTOR DN 400 PN10 | UN | 29193.43
I5322 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE C/ BY-PASS E REDUTOR DN 450 PN10 | UN | 34752.8
I5323 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE C/ BY-PASS E REDUTOR DN 500 PN10 | UN | 39850.54
I5324 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE C/ BY-PASS E REDUTOR DN 600 PN10 | UN | 48497.69
I10001 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 50 PN10 | UN | 418.62
I10002 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 75 PN10 | UN | 534.19
I10003 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 80 PN10 | UN | 513.18
I10004 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 100 PN10 | UN | 604.57
I5307 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 100 PN16 | UN | 604.57
I10005 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 150 PN10 | UN | 914.14
I5308 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 150 PN16 | UN | 914.14
I5297 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 200 PN10 | UN | 1811.1
I5309 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 200 PN16 | UN | 1870.01
I5298 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 250 PN10 | UN | 2303.44
I5299 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 300 PN10 | UN | 4305.46
I5300 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 350 PN10 | UN | 4681.57
I5301 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 400 PN10 | UN | 23418.52
I10006 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 400 PN16 | UN | 23418.52
I5302 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 450 PN10 | UN | 23364.16
I5305 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 50 PN16 | UN | 418.62
I5303 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 500 PN10 | UN | 27669.79
I5304 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 600 PN10 | UN | 36205.89
I5306 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 75 PN16 | UN | 534.19
I7147 | REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 80 PN16 | UN | 513.18
I5448 | REGISTRO GAV, OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 700 PN25 | UN | 60959.84
I5438 | REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 100 PN25 | UN | 7631.93
I5451 | REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 1000 PN25 | UN | 103728.97
I5439 | REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 150 PN25 | UN | 9156.45
I5440 | REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 200 PN25 | UN | 10831.56
I5441 | REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 250 PN25 | UN | 15596.59
I5442 | REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 300 PN25 | UN | 16393.92
I5443 | REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 350 PN25 | UN | 19682.65
I5444 | REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 400 PN25 | UN | 23135.64
I5445 | REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 450 PN25 | UN | 29048.89
I5436 | REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 50 PN25 | UN | 5602.51
I5446 | REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 500 PN25 | UN | 31288.2
I5447 | REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 600 PN25 | UN | 47121.08
I5437 | REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 75 PN25 | UN | 5551.78
I5449 | REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 800 PN25 | UN | 69610.01
I5450 | REGISTRO GAV. OVAL C/ CABEÇOTE/FLANGE DN 900 PN25 | UN | 83602.91
I7148 | REGISTRO GAV. OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 80 PN25 | UN | 5933.44
I5083 | REGISTRO GAVETA OVAL B/C REDUTOR/BY-PASS DN 350 PN10/16 | UN | 25971.4
I5054 | REGISTRO GAVETA BOLSA / CABEÇOTE DN 100 PN10/16 | UN | 688.52
I5053 | REGISTRO GAVETA BOLSA / CABEÇOTE DN 75 PN10/16 | UN | 542.42
I7149 | REGISTRO GAVETA BOLSA/CABEÇOTE DN 80 PN10/16 | UN | 542.42
I5090 | REGISTRO GAVETA BOLSA/VOLANTE DN 100 PN10/16 | UN | 736.83
I5089 | REGISTRO GAVETA BOLSA/VOLANTE DN 75 PN10/16 | UN | 562.98
I7150 | REGISTRO GAVETA BOLSA/VOLANTE DN 80 PN10/16 | UN | 562.98
I5058 | REGISTRO GAVETA C/ BOLSA E CABEÇOTE DN 150 PN10 | UN | 1049.71
I5059 | REGISTRO GAVETA C/ BOLSA E CABEÇOTE DN 200 PN10 | UN | 1736.19
I5060 | REGISTRO GAVETA C/ BOLSA E CABEÇOTE DN 250 PN10 | UN | 2718.78
I5061 | REGISTRO GAVETA C/ BOLSA E CABEÇOTE DN 300 PN10 | UN | 5213.84
I5117 | REGISTRO GAVETA C/ BOLSA E VOLANTE DN 150 PN10 | UN | 1102.33
I5118 | REGISTRO GAVETA C/ BOLSA E VOLANTE DN 200 PN10 | UN | 1824.61
I5119 | REGISTRO GAVETA C/ BOLSA E VOLANTE DN 250 PN10 | UN | 2829.38
I5120 | REGISTRO GAVETA C/ BOLSA E VOLANTE DN 300 PN10 | UN | 5315.07
I5071 | REGISTRO GAVETA OVAL B/C BY-PASS DN 350 PN10/16 | UN | 19217.47
I5072 | REGISTRO GAVETA OVAL B/C BY-PASS DN 400 PN10/16 | UN | 22939.58
I5073 | REGISTRO GAVETA OVAL B/C BY-PASS DN 450 PN10/16 | UN | 28060.7
I5074 | REGISTRO GAVETA OVAL B/C BY-PASS DN 500 PN10/16 | UN | 29385.23
I5075 | REGISTRO GAVETA OVAL B/C BY-PASS DN 600 PN10/16 | UN | 42702.88
I5077 | REGISTRO GAVETA OVAL B/C REDUTOR DN 350 PN10/16 | UN | 26176.24
I5078 | REGISTRO GAVETA OVAL B/C REDUTOR DN 400 PN10/16 | UN | 28993.47
I5079 | REGISTRO GAVETA OVAL B/C REDUTOR DN 450 PN10/16 | UN | 33898.49
I5080 | REGISTRO GAVETA OVAL B/C REDUTOR DN 500 PN10/16 | UN | 35408.41
I5081 | REGISTRO GAVETA OVAL B/C REDUTOR DN 600 PN10/16 | UN | 48932.36
I5084 | REGISTRO GAVETA OVAL B/C REDUTOR/BY-PASS DN 400 PN10/16 | UN | 28585.65
I5085 | REGISTRO GAVETA OVAL B/C REDUTOR/BY-PASS DN 450 PN10/16 | UN | 33532.75
I5086 | REGISTRO GAVETA OVAL B/C REDUTOR/BY-PASS DN 500 PN10/16 | UN | 40720.67
I5087 | REGISTRO GAVETA OVAL B/C REDUTOR/BY-PASS DN 600 PN10/16 | UN | 49095.05
I5278 | REGISTRO GAVETA OVAL B/V COM BY-PASS DN 250 PN10/16 | UN | 2967.91
I5279 | REGISTRO GAVETA OVAL B/V COM BY-PASS DN 300 PN10/16 | UN | 3761.95
I5280 | REGISTRO GAVETA OVAL B/V COM BY-PASS DN 350 PN10/16 | UN | 20335.3
I5281 | REGISTRO GAVETA OVAL B/V COM BY-PASS DN 400 PN10/16 | UN | 24124.15
I5282 | REGISTRO GAVETA OVAL B/V COM BY-PASS DN 450 PN10/16 | UN | 29493.7
I5283 | REGISTRO GAVETA OVAL B/V COM BY-PASS DN 500 PN10/16 | UN | 31186.98
I5284 | REGISTRO GAVETA OVAL B/V COM BY-PASS DN 600 PN10/16 | UN | 44782.57
I5286 | REGISTRO GAVETA OVAL B/V MEC/REDUTOR DN 350 PN10/16 | UN | 24031.16
I5287 | REGISTRO GAVETA OVAL B/V MEC/REDUTOR DN 400 PN10/16 | UN | 26129.41
I5288 | REGISTRO GAVETA OVAL B/V MEC/REDUTOR DN 450 PN10/16 | UN | 30746.43
I5289 | REGISTRO GAVETA OVAL B/V MEC/REDUTOR DN 500 PN10/16 | UN | 32262.09
I5290 | REGISTRO GAVETA OVAL B/V MEC/REDUTOR DN 600 PN10/16 | UN | 44513.43
I5292 | REGISTRO GAVETA OVAL B/V REDUTOR/BY-PASS DN 350 PN10/16 | UN | 26923.14
I5293 | REGISTRO GAVETA OVAL B/V REDUTOR/BY-PASS DN 400 PN10/16 | UN | 29912.95
I5294 | REGISTRO GAVETA OVAL B/V REDUTOR/BY-PASS DN 450 PN10/16 | UN | 34659.93
I5295 | REGISTRO GAVETA OVAL B/V REDUTOR/BY-PASS DN 500 PN10/16 | UN | 42411.34
I5296 | REGISTRO GAVETA OVAL B/V REDUTOR/BY-PASS DN 600 PN10/16 | UN | 49984.99
I5064 | REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA / CABEÇOTE DN 350 PN10/16 | UN | 19413.8
I5066 | REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA / CABEÇOTE DN 450 PN10/16 | UN | 28073.43
I5067 | REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA / CABEÇOTE DN 500 PN10/16 | UN | 29761.47
I5068 | REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA / CABEÇOTE DN 600 PN10/16 | UN | 42457.41
I5271 | REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA/VOLANTE DN 250 PN10/16 | UN | 2512.28
I5272 | REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA/VOLANTE DN 300 PN10/16 | UN | 3309.1
I5273 | REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA/VOLANTE DN 350 PN10/16 | UN | 19881.98
I5274 | REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA/VOLANTE DN 400 PN10/16 | UN | 23112.9
I5275 | REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA/VOLANTE DN 450 PN10/16 | UN | 28598.47
I5276 | REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA/VOLANTE DN 500 PN10/16 | UN | 30578.89
I5277 | REGISTRO GAVETA OVAL BOLSA/VOLANTE DN 600 PN10/16 | UN | 43189.13
I5383 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 1000 PN10 | UN | 106896
I5394 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 1000 PN16 | UN | 104500.07
I5405 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 1000 PN25 | UN | 115390.7
I5373 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 250 PN10 | UN | 3215.16
I5384 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 250 PN16 | UN | 3195.51
I5395 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 250 PN25 | UN | 3387.34
I5374 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 300 PN10 | UN | 4045.89
I5385 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 300 PN16 | UN | 4094.09
I5396 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 300 PN25 | UN | 4149.09
I5375 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 350 PN10 | UN | 20458.79
I5386 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 350 PN16 | UN | 22762.08
I5397 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 350 PN25 | UN | 20758.74
I5376 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 400 PN10 | UN | 23839.96
I5387 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 400 PN16 | UN | 24643.42
I5398 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 400 PN25 | UN | 24750.29
I5377 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 450 PN10 | UN | 30055.7
I5388 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 450 PN16 | UN | 30377.48
I5399 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 450 PN25 | UN | 30354.51
I5378 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 500 PN10 | UN | 31762.08
I5389 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 500 PN16 | UN | 31523.41
I5400 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 500 PN25 | UN | 38412.44
I5379 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 600 PN10 | UN | 45171.35
I5390 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 600 PN16 | UN | 45571.03
I5401 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 600 PN25 | UN | 54441.14
I5380 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 700 PN10 | UN | 62464.16
I5391 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 700 PN16 | UN | 63296.89
I5402 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 700 PN25 | UN | 64236.21
I5381 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 800 PN10 | UN | 71253.02
I5392 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 800 PN16 | UN | 76096.86
I5403 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 800 PN25 | UN | 72949.78
I5382 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 900 PN10 | UN | 85100.79
I5393 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 900 PN16 | UN | 89108.81
I5404 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E BY-PASS DN 900 PN25 | UN | 90305.67
I5415 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 1000 PN10 | UN | 109160.13
I5425 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 1000 PN16 | UN | 113898.39
I5435 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 1000 PN25 | UN | 110181.04
I5407 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 350 PN10 | UN | 26734.56
I5417 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 350 PN16 | UN | 27939.4
I5427 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 350 PN25 | UN | 27141.99
I5408 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 400 PN10 | UN | 29219
I5418 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 400 PN16 | UN | 30325.06
I5428 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 400 PN25 | UN | 29858.26
I5409 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 450 PN10 | UN | 34573.22
I5419 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 450 PN16 | UN | 35216.05
I5429 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 450 PN25 | UN | 35467.5
I5410 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 500 PN10 | UN | 36442.42
I5420 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 500 PN16 | UN | 36583.15
I5430 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 500 PN25 | UN | 37976.28
I5411 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 600 PN10 | UN | 49688.56
I5421 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 600 PN16 | UN | 49863.7
I5431 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 600 PN25 | UN | 59093.77
I5412 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 700 PN10 | UN | 66086.13
I5422 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 700 PN16 | UN | 66800.94
I5432 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 700 PN25 | UN | 67748.35
I5413 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 800 PN10 | UN | 74920.97
I5423 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 800 PN16 | UN | 79774.19
I5433 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 800 PN25 | UN | 79071
I5414 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 900 PN10 | UN | 89384.71
I5424 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 900 PN16 | UN | 87768
I5434 | REGISTRO GAVETA OVAL C/F E MEC/REDUTOR DN 900 PN25 | UN | 89697.73
I5343 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 100 PN16 | UN | 976.46
I5341 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 1000 PN10 | UN | 100604.29
I5356 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 1000 PN16 | UN | 102182.51
I5344 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 150 PN16 | UN | 1314.02
I5330 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 200 PN10 | UN | 1604.2
I5345 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 200 PN16 | UN | 1720.09
I5331 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 250 PN10 | UN | 2564
I5332 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 300 PN10 | UN | 3388.18
I5347 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 300 PN16 | UN | 3739.12
I5333 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 350 PN10 | UN | 19521.63
I5348 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 350 PN16 | UN | 19701.78
I5334 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 400 PN10 | UN | 22689
I5349 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 400 PN16 | UN | 23417.92
I5335 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 450 PN10 | UN | 28634.3
I5350 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 450 PN16 | UN | 29156.34
I5351 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 500 PN16 | UN | 30463.32
I5337 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 600 PN10 | UN | 43206.15
I5352 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 600 PN16 | UN | 44042.47
I5338 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 700 PN10 | UN | 59371.56
I5353 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 700 PN16 | UN | 60007.13
I5342 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 75 PN16 | UN | 674.38
I5339 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 800 PN10 | UN | 68624.8
I5354 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 800 PN16 | UN | 71950.78
I5340 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 900 PN10 | UN | 84503.76
I5355 | REGISTRO GAVETA OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 900 PN16 | UN | 82092.76
I5188 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 1000 PN10 | UN | 105064.51
I5199 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 1000 PN16 | UN | 106154.71
I5210 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 1000 PN25 | UN | 113864.93
I5178 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 250 PN10 | UN | 3297.91
I5189 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 250 PN16 | UN | 3287.53
I5200 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 250 PN25 | UN | 3504.97
I5179 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 300 PN10 | UN | 4163.21
I5190 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 300 PN16 | UN | 4110.65
I5201 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 300 PN25 | UN | 4257.86
I5180 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 350 PN10 | UN | 20926.39
I5191 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 350 PN16 | UN | 23255.42
I5202 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 350 PN25 | UN | 21259.35
I5181 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 400 PN10 | UN | 24206.45
I5192 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 400 PN16 | UN | 25058.25
I5203 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 400 PN25 | UN | 25133.62
I5182 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 450 PN10 | UN | 30496.57
I5193 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 450 PN16 | UN | 30545.2
I5204 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 450 PN25 | UN | 30789.67
I5183 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 500 PN10 | UN | 31472.5
I5194 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 500 PN16 | UN | 31418.9
I5205 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 500 PN25 | UN | 38542.65
I5184 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 600 PN10 | UN | 47082.46
I5195 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 600 PN16 | UN | 45532.04
I5206 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 600 PN25 | UN | 52978.26
I5185 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 700 PN10 | UN | 57342.89
I5196 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 700 PN16 | UN | 63063.07
I5207 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 700 PN25 | UN | 64751.97
I5186 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 800 PN10 | UN | 75916.04
I5197 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 800 PN16 | UN | 76238.57
I5208 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 800 PN25 | UN | 73325.93
I5187 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 900 PN10 | UN | 85910.34
I5198 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 900 PN16 | UN | 85675.33
I5209 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM BY-PASS DN 900 PN25 | UN | 91428.04
I5220 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 1000 PN10 | UN | 110551.31
I5230 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 1000 PN16 | UN | 114038.94
I5240 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 1000 PN25 | UN | 110743.06
I5212 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 350 PN10 | UN | 27720.21
I5222 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 350 PN16 | UN | 27902.65
I5232 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 350 PN25 | UN | 28218.68
I5213 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 400 PN10 | UN | 29382.57
I5223 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 400 PN16 | UN | 30547.62
I5233 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 400 PN25 | UN | 30389.77
I5214 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 450 PN10 | UN | 34833.99
I5224 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 450 PN16 | UN | 35688.09
I5234 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 450 PN25 | UN | 35514.67
I5215 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 500 PN10 | UN | 36603.04
I5225 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 500 PN16 | UN | 36600.03
I5235 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 500 PN25 | UN | 37851.83
I5216 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 600 PN10 | UN | 49600.07
I5226 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 600 PN16 | UN | 50215.1
I5236 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 600 PN25 | UN | 58618.9
I5217 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 700 PN10 | UN | 65931.94
I5227 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 700 PN16 | UN | 66610.3
I5237 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 700 PN25 | UN | 68325.42
I5218 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 800 PN10 | UN | 75230.24
I5228 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 800 PN16 | UN | 79573
I5238 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 800 PN25 | UN | 79301.09
I5219 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 900 PN10 | UN | 89138.76
I5229 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 900 PN16 | UN | 89045.4
I5239 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F COM REDUTOR DN 900 PN25 | UN | 88974.16
I5250 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 1000 PN10 | UN | 105146.86
I5260 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 1000 PN16 | UN | 105146.86
I5270 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 1000 PN25 | UN | 115004.29
I5242 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 350 PN10 | UN | 26931.91
I5252 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 350 PN16 | UN | 23506.61
I5262 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 350 PN25 | UN | 27060.35
I5243 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 400 PN10 | UN | 28331.02
I5253 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 400 PN16 | UN | 28833.4
I5263 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 400 PN25 | UN | 29252.7
I5244 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 450 PN10 | UN | 33421.37
I5254 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 450 PN16 | UN | 33503.33
I5264 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 450 PN25 | UN | 34076.56
I5245 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 500 PN10 | UN | 39091.02
I5255 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 500 PN16 | UN | 37455.91
I5265 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 500 PN25 | UN | 41697.96
I5246 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 600 PN10 | UN | 49378.14
I5256 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 600 PN16 | UN | 47780.51
I5266 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 600 PN25 | UN | 52280.51
I5247 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 700 PN10 | UN | 59490.69
I5267 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 700 PN25 | UN | 69552.51
I5248 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 800 PN10 | UN | 75283.62
I5258 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 800 PN16 | UN | 75779.1
I5268 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 800 PN25 | UN | 77400.82
I5249 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 900 PN10 | UN | 91863.39
I5259 | REGISTRO GAVETA OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 900 PN16 | UN | 90233.87
I5164 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 100 PN16 | UN | 1036.98
I5162 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 1000 PN10 | UN | 104566.58
I5177 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 1000 PN16 | UN | 103176.72
I5165 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 150 PN16 | UN | 1444.95
I5166 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 200 PN16 | UN | 1850.81
I5152 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 250 PN10 | UN | 2717.05
I5167 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 250 PN16 | UN | 2974.68
I5153 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 300 PN10 | UN | 3537.77
I5168 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 300 PN16 | UN | 3901.65
I5154 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 350 PN10 | UN | 19862.51
I5169 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 350 PN16 | UN | 20265.41
I5155 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 400 PN10 | UN | 23319.81
I5170 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 400 PN16 | UN | 24012.69
I5156 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 450 PN10 | UN | 28915.49
I5171 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 450 PN16 | UN | 29580.32
I5157 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 500 PN10 | UN | 30253.07
I5172 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 500 PN16 | UN | 30624.4
I5158 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 600 PN10 | UN | 43639.75
I5173 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 600 PN16 | UN | 43781.65
I5159 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 700 PN10 | UN | 59520.97
I5174 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 700 PN16 | UN | 59991.8
I5160 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 800 PN10 | UN | 69638
I5175 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 800 PN16 | UN | 73273.12
I5161 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 900 PN10 | UN | 84942.52
I5176 | REGISTRO GAVETA OVAL VOLANTE E FLANGE DN 900 PN16 | UN | 81661.6
I5057 | REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 100 PN10 | UN | 561.13
I5055 | REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 50 PN10 | UN | 387.08
I5056 | REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 75 PN10 | UN | 529.18
I5093 | REGISTRO GAVETA P/ PVC COM VOLANTE DN 100 PN10 | UN | 612.64
I5091 | REGISTRO GAVETA P/ PVC COM VOLANTE DN 50 PN10 | UN | 405.03
I5092 | REGISTRO GAVETA P/ PVC COM VOLANTE DN 75 PN10 | UN | 550.44
I5065 | REGISTRO GAVETA. OVAL BOLSA / CABEÇOTE DN 400 PN10/16 | UN | 22742.72
I5346 | REGISTRO GAVETA. OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 250 PN16 | UN | 2810.99
I5336 | REGISTRO GAVETA. OVAL CABEÇOTE E FLANGE DN 500 PN10 | UN | 30128.58
I5257 | REGISTRO GAVETA. OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 700 PN16 | UN | 61220.37
I5269 | REGISTRO GAVETA. OVAL V/F REDUTOR/BY-PASS DN 900 PN25 | UN | 93965.86
I8255 | REGISTRO GLOBO (FECHO RÁPIDO) DE 2 1/2" | UN | 184.88
I5115 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ REDUTOR E C/ BY-PASS DN 500 PN10 | UN | 24866.16
I5102 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ BY-PASS DN 350 PN10 | UN | 14159.74
I5103 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ BY-PASS DN 400 PN10 | UN | 16266.86
I5104 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ BY-PASS DN 450 PN10 | UN | 18659.95
I5105 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ BY-PASS DN 500 PN10 | UN | 22360.21
I5106 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ BY-PASS DN 600 PN10 | UN | 29056.43
I5107 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ REDUTOR DN 350 PN10 | UN | 18114
I5108 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ REDUTOR DN 400 PN10 | UN | 20954.61
I5109 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ REDUTOR DN 450 PN10 | UN | 23288.4
I5110 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ REDUTOR DN 500 PN10 | UN | 24779.94
I5111 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ REDUTOR DN 600 PN10 | UN | 32509.94
I5112 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ REDUTOR E C/ BY-PASS DN 350 PN10 | UN | 19104.79
I5113 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ REDUTOR E C/ BY-PASS DN 400 PN10 | UN | 21947.84
I5114 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ REDUTOR E C/ BY-PASS DN 450 PN10 | UN | 24264.52
I5116 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE C/ REDUTOR E C/ BY-PASS DN 600 PN10 | UN | 33677.14
I10007 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 50 PN10 | UN | 342.14
I10008 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 75 PN10 | UN | 453.47
I10009 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 100 PN10 | UN | 517.28
I5327 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 100 PN16 | UN | 517.28
I10010 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN10 | UN | 936.41
I5328 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN16 | UN | 936.41
I5329 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 200 PN16 | UN | 1536.48
I5325 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 50 PN16 | UN | 342.14
I5326 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 75 PN16 | UN | 453.47
I7615 | REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 80 PN16 | UN | 430.4
I10011 | REGULADOR 1º ESTÁGIO | UN | 249.9
I10012 | REGULADOR 2º ESTÁGIO | UN | 94.4
I10013 | RELÉ DE CORRENTE MÍNIMA 220VCA | UN | 257.25
I10014 | RELÉ DE INTERFACE 1R 220 VCA | UN | 39.89
I10015 | RELÉ DE INTERFACE 24 VCC | UN | 35.7
I10021 | RELÉ DE INTERFACE DE CLP 24V DC PARA ENTRADAS E SAÍDAS DIGITAIS | UN | 68.25
I10022 | RELÉ DE INTERFACE SLIM | UN | 52.55
I8953 | RELÉ DE NÍVEL COM 2 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V | UN | 101.89
I10016 | RELÉ DE NÍVEL COM 3 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V | UN | 137.67
I10017 | RELÉ DE TEMPO, 0-20S, 220VCA | UN | 97.95
I10018 | RELÉ DE TEMPO, 0-2H, 220VCA | UN | 97.95
I10019 | RELÉ FALTA DE FASE E SEQUÊNCIA DE FASE 220-480V | UN | 155.71
I10020 | RELÉ MONITOR TRIFÁSICO FALTA E SEQUÊNCIA DE FASE220 A 480VAC | UN | 123.56
I8404 | RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 2,00m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=11,83m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 5,02m | UN | 24288.39
I8405 | RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 2,00m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=11,83m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 6,70m | UN | 28947.55
I8406 | RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 2,50m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=11,43m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 6,70m | UN | 32333.91
I8403 | RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 2,50m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=9,37m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 4,65m | UN | 27195.99
I8401 | RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 3,00m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=7,30m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 4,14m | UN | 26740.58
I8402 | RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 3,00m, CAP. 20m³, COM CISTERNA DE 10m³, H=9,37m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - FUSTE 6,20m | UN | 31866.83
I10024 | RESERVATÓRIO HIDROPNEUMÁTICO CAP=1.000L; PMÁX = 1,0 MPA E INSTALAÇÃO VERTICAL | UN | 104433.44
I10025 | RESERVATÓRIO HIDROPNEUMÁTICO CAP=3.500L; PMÁX = 1,5 MPA E INSTALAÇÃO VERTICAL | UN | 200340
I10023 | RESERVATÓRIO HIDROPNEUMÁTICO CAP=500L E INSTALAÇÃO VERTICAL | UN | 91761.6
I8981 | RESINA TERMOPLÁSTICA | KG | 4.72
I9942 | RÁDIO MODEM FHSS 902-928 MHZ | UN | 9065.42
I8896 | SAL DE COZINHA - NaCL | KG | 1.37
I5802 | SAPATA APOIO PVC STANDARD DN 154 | UN | 201.58
I3027 | SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 125 x 100 | UN | 17.77
I3028 | SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 150 x 100 | UN | 18.06
I3029 | SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 200 x 100 | UN | 29.26
I3030 | SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 250 x 100 | UN | 54.31
I3031 | SELIM 90 ELÁSTICO OCRE DN 300 x 100 | UN | 79.5
I3032 | SELIM 90 ELÁSTICO VFORT. PAREDE DUPLA DN 150 x 100 | UN | 18.92
I8029 | SELIM COMPACTO OCRE DN 150 x 100 | UN | 29.64
I8030 | SELIM COMPACTO OCRE DN 200 x 100 | UN | 30.66
I8031 | SELIM COMPACTO OCRE DN 250 x 100 | UN | 45.78
I8032 | SELIM COMPACTO OCRE DN 300 x 100 | UN | 46.3
I8976 | SELO DE SEGURANÇA TRAVA NIFTY - LOK-AZUL 70CM PARA CORTE DE ÁGUA | UN | 2.43
I8975 | SELO DE SEGURANÇA TRAVA NIFTY - LOK-VERMELHO 70CM PARA CORTE DE ÁGUA | UN | 2.43
I10026 | SENSOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO | UN | 4230.54
I10027 | SENSOR DE PROXIMIDADE CAPACITIVO | UN | 183.3
I8897 | SENSOR DIGITAL DE CLORO LIVRE, ELETROQUÍMICO | UN | 12564.81
I8898 | SENSOR DIGITAL DE DIÓXIDO DE CLORO | UN | 3449.87
I8899 | SENSOR DIGITAL DE PH, FAIXA 0 - 14 PH | UN | 7064.83
I8900 | SENSOR DIGITAL DE TURBIDEZ, FAIXA 0 - 100 UT | UN | 16680.83
I10028 | SENSOR ELETRONICO DE PRESSÃO 0 A 25 BAR COM CABO 2 M E CONECTOR APROPRIADO | UN | 2664.45
I7557 | SIKA TOP 107 CX | KG | 3.08
I10029 | SINALEIRO COM LED AZUL 24V | UN | 20.38
I10030 | SINALEIRO COM LED VERDE 24V | UN | 18.83
I10031 | SINALEIRO COM LED VERMELHO 220V | UN | 13.67
I10032 | SIRENE COM ILUMINAÇÃO VERMELHA 220V | UN | 25.26
I8513 | SUPORTE PARA TELHA CERÂMICA | UN | 5.16
I8521 | SUPORTE PARA TUBO DE 2" FIXAÇÃO HORIZONTAL | UN | 3.93
I10033 | TALHA ELÉTRICA COM TROLE CAPACIDADE DE 2T, CABOS DE AÇO E ALTURA DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 7,0M, ACIONADA POR MOTORES ELÉTRICOS TRIFÁSICOS | UN | 23353.05
I10034 | TALHA ELÉTRICA COM TROLE CAPACIDADE DE 3T, CABOS DE AÇO E ALTURA DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 7,0M, ACIONADA POR MOTORES ELÉTRICOS TRIFÁSICOS | UN | 37901.6
I6092 | TAMPA DE FECHAMENTO PRE-MOLDADA, D = 0,72X0,07 | UN | 37.81
I10035 | TAMPA EM FIBRA DE VIDRO E COBERTURA SUPERFICIAL DE CHAPA PLANA ESP. 4MM, C/ ANTI-DERRAPANTE | M2 | 880.44
I8901 | TAMPA EM FIBRA DE VIDRO, PERFIS PULTRUDADOS ("I" DE 18MM X 25MM) E COBERTURA SUPERFICIAL DE CHAPA PLANA ESP. 3MM, C/ ANTI-DERRAPANTE | M2 | 923.04
I9063 | TAMPA EM FIBRA DE VIDRO, PERFIS PULTRUDADOS ("I" DE 18MM X 25MM) E COBERTURA SUPERFICIAL DE CHAPA PLANA ESP. 4MM, C/ ANTI-DERRAPANTE | M2 | 977.86
I8525 | TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA EM FERRO FUNDIDO 300mm | UN | 36.9
I6084 | TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 2,16M | UN | 534.27
I6085 | TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 2,66M | UN | 715
I6086 | TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 3,16M | UN | 1030.87
I6087 | TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 3,66M | UN | 1751.66
I6088 | TAMPA PRE-MOLDADA COM TRES FUROS DE 0,60M, D = 2,16M | UN | 499.72
I6089 | TAMPA PRE-MOLDADA COM TRES FUROS DE 0,60M, D = 2,66M | UN | 710.82
I6090 | TAMPA PRE-MOLDADA COM TRES FUROS DE 0,60M, D = 3,16M | UN | 1034.44
I6091 | TAMPA PRE-MOLDADA COM TRES FUROS DE 0,60M, D = 3,66M | UN | 1769.32
I6095 | TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, D = 0,70X0,05M | UN | 36.3
I6094 | TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, D = 0.60X0,05M | UN | 33.45
I6096 | TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, D = 1,00X0,05M | UN | 81.76
I6093 | TAMPA PRE-MOLDADE DE CONCRETO, D = 0,50X0,05M | UN | 31.63
I6413 | TAMPA PRÉ-MOLDADA D=4,24m h=12cm | UN | 2199.46
I6412 | TAMPA PRÉ-MOLDADA D=5,30m h=12cm | UN | 3438.26
I10036 | TAMPÃO COM CORRENTE DE 2 1/2" | UN | 54.9
I3071 | TAMPÃO COMPLETO P/ TIL DN 100 | UN | 53.92
I3072 | TAMPÃO COMPLETO P/ TIL DN 125 | UN | 55.2
I3073 | TAMPÃO COMPLETO P/ TIL DN 150 | UN | 82.77
I3074 | TAMPÃO COMPLETO P/ TIL DN 200 | UN | 105.6
I7598 | TAMPÃO COMPLETO P/ TIL DN 250 | UN | 130.78
I10037 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO COM O NOME INCÊNDIO 60 X 40 CM. | UN | 282.02
I8450 | TAMPÃO DE FoFo DÚCTIL ARTICULADO DN 600mm CL-400 PADRÃO CAGECE | UN | 339.47
I10038 | TAMPÃO DE FoFo DÚCTIL DN 800MM CL-400 INSPEÇÃO | UN | 1203.45
I10039 | TAMPÃO DE FoFo DÚCTIL DN 900MM | UN | 2550
I3077 | TAMPÃO FoFo D=200 x 200mm PARA LIGAÇÃO ESGOTO | UN | 92.01
I3076 | TAMPÃO FoFo DÚCTIL DN 600 CL-300, DISPOS. ANTI-ROUBO | UN | 1028.31
I8375 | TANQUE DE CONTATO CAPACIDADE DE 0,77M³ DN 0,70M ALTURA 2,20, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COMPLETO | UN | 3264.27
I8376 | TANQUE DE CONTATO CAPACIDADE DE 1,81M³ DN 1,00M ALTURA 2,50, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COMPLETO | UN | 4764.68
I8380 | TANQUE DE CONTATO CAPACIDADE DE 11,29M³ DN 2,50M ALTURA 2,50, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COMPLETO | UN | 30697.59
I8381 | TANQUE DE CONTATO CAPACIDADE DE 16,26M³ DN 3,00M ALTURA 2,50, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COMPLETO | UN | 42844.71
I8377 | TANQUE DE CONTATO CAPACIDADE DE 2,60M³ DN 1,20M ALTURA 2,50, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COMPLETO | UN | 10940.07
I8382 | TANQUE DE CONTATO CAPACIDADE DE 22,13M³ DN 3,50M ALTURA 2,50, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COMPLETO | UN | 56591.26
I8378 | TANQUE DE CONTATO CAPACIDADE DE 4,06M³ DN 1,50M ALTURA 2,50, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COMPLETO | UN | 16140.1
I8379 | TANQUE DE CONTATO CAPACIDADE DE 7,23M³ DN 2,00M ALTURA 2,50, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, COMPLETO | UN | 19772.47
I10040 | TANQUE EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 100L | UN | 750
I10041 | TANQUE EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 500L | UN | 2300
I10042 | TANQUE EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 1000L | UN | 3400
I10043 | TANQUE EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 2000L | UN | 4500
I10044 | TANQUE EM FIBRA DE VIDRO COM AGITADOR CAPACIDADE 1000L | UN | 8855
I9036 | TANQUE HIDROPNEUMÁTICO C/ CAP. 2500L | UN | 121035.15
I9037 | TANQUE HIDROPNEUMÁTICO C/ CAP. 4000L | UN | 140821.86
I8905 | TANQUE HIDROPNEUMÁTICO C/ CAP. 4500L | UN | 137768.42
I9038 | TANQUE HIDROPNEUMÁTICO C/ CAP. 5500L | UN | 190283.13
I8902 | TANQUE HIDROPNEUMÁTICO C/CAP. 500L | UN | 66668.54
I8903 | TANQUE HIDROPNEUMÁTICO C/CAP. 1000L | UN | 95472.26
I8904 | TANQUE HIDROPNEUMÁTICO C/CAP. 3500L | UN | 120682.92
I10045 | TANQUE HIDROPNEUMÁTICO, V= 5000 L | UN | 168160
I10046 | TANQUE HIDROPNEUMÁTICO, V=10000L | UN | 322245
I3033 | TE 90 DE REDUÇÃO OCRE BBB - JE DN 200 x150 | UN | 320.83
I3034 | TE 90 DE REDUÇÃO OCRE BBB - JE DN 250 x150 | UN | 356.16
I8025 | TE 90 DE REDUÇÃO OCRE BBB - JE DN 300 x 150 | UN | 314.9
I3036 | TE 90 OCRE BBB - JE DN 100 | UN | 93.86
I3037 | TE 90 OCRE BBB - JE DN 125 | UN | 113.02
I3038 | TE 90 OCRE BBB - JE DN 150 | UN | 246.36
I3039 | TE 90 OCRE BBB - JE DN 200 | UN | 368.43
I3040 | TE 90 OCRE BBB - JE DN 250 | UN | 1059.08
I3041 | TE 90 OCRE BBB - JE DN 300 | UN | 1318.21
I3042 | TE 90 OCRE BBB - JE DN 400 | UN | 2400.52
I3035 | TE 90 OCRE BBP INJETADO DN 100 | UN | 26.34
I6911 | TE 90° DE REDUÇÃO OCRE BBB - JEI DN 200 x 150 | UN | 287.21
I6912 | TE 90° DE REDUÇÃO OCRE BBB - JEI DN 250 x 150 | UN | 428.42
I6913 | TE 90° OCRE BBB - JEI DN 100 | UN | 98.04
I6914 | TE 90° OCRE BBB - JEI DN 150 | UN | 138.84
I6915 | TE 90° OCRE BBB - JEI DN 200 | UN | 211.93
I6916 | TE 90° OCRE BBB - JEI DN 250 | UN | 748.42
I6917 | TE 90° OCRE BBB - JEI DN 300 | UN | 927.94
I6918 | TE 90° OCRE BBB - JEI DN 400 | UN | 1672.16
I6919 | TE 90° OCRE BBP JEI INJETADO DN 100 | UN | 37.31
I6910 | TE 90° PVC PBS COM BOLSAS DN 150 | UN | 497.08
I10047 | TE AÇO CARBONO COM FLANGES DN 300X300 | UN | 3386
I6266 | TE AÇO GALVANIZADO C/ ROSCA DN 2"X1" | UN | 27.35
I10051 | TE AÇO INOX 316 C/BOLSAS DN 75 | UN | 317.5
I10050 | TE AÇO INOX 316 DN 50 | UN | 132.3
I10052 | TE AÇO INOX C/ PONTAS DN150 | UN | 1121.14
I10048 | TE AÇO INOX SCHEDULLE 40 DN 2" | UN | 165.94
I10049 | TE AÇO INOX SCHEDULLE 40 DN 3" | UN | 301.05
I10054 | TE AÇO SCHEDULE 40 C/ FLANGES DN 200 | UN | 885.31
I10055 | TE AÇO SCHEDULE 40 DN 200 | UN | 435.09
I10053 | TE AÇO SCHEDULE 40 DN 75 | UN | 50.59
I10056 | TE AÇO SCHEDULE 40 S/COSTURA DN 2" | UN | 35.34
I10057 | TE AÇO SCHEDULE 40 S/COSTURA DN 4" | UN | 68.22
I10058 | TE AÇO SCHEDULE 40 S/COSTURA DN 8" | UN | 301.94
I10059 | TE AÇO SCHEDULE 40 S/COSTURA DN 10" | UN | 710.23
I10060 | TE AÇO SCHEDULE 40 S/COSTURA DN 12" | UN | 1118.53
I10061 | TE AÇO SCHEDULE 80 DN 3" | UN | 71.09
I10071 | TE DE REDUÇÃO FOFO FLANGEADO DN 300X100 PN 10 | UN | 1527.01
I10062 | TE DE SELA DN200 | UN | 596.73
I10063 | TE DE SELA DN400 | UN | 1199.87
I10064 | TE FOFO FF DN 250 X 150 PN10 | UN | 1285.4
I7151 | TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 100 x 80 | UN | 296.99
I7152 | TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 150 x 80 | UN | 346.27
I7153 | TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 200 x 150 | UN | 519.23
I7154 | TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 200 x 80 | UN | 656.16
I7155 | TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 250 x 80 | UN | 615.2
I7156 | TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 300 x 80 | UN | 818.58
I7157 | TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 350 x 100 | UN | 1190.24
I7158 | TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 350 x 250 | UN | 1668.31
I7159 | TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 400 x 80 | UN | 1447.58
I7162 | TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 600 x 500 | UN | 4867.77
I7163 | TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 80 x 80 | UN | 211.43
I3540 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 100 x 100 | UN | 303.43
I3539 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 100 x 75 | UN | 296.99
I3543 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 150 x 100 | UN | 298.85
I3544 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 150 x 150 | UN | 279.92
I3542 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 150 x 75 | UN | 420.49
I3547 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 200 x 100 | UN | 668.3
I3548 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 200 x 200 | UN | 423.91
I3546 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 200 x 75 | UN | 656.16
I3551 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 250 x 100 | UN | 669.53
I3552 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 250 x 250 | UN | 826.66
I3550 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 250 x 75 | UN | 615.2
I3554 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 100 | UN | 882.93
I3555 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 150 | UN | 921.98
I3556 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 200 | UN | 1239.76
I3557 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 250 | UN | 1299.19
I3558 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 300 | UN | 1056.89
I3553 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 300 x 75 | UN | 818.58
I7606 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 350 x 200 | UN | 1541.13
I7607 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 350 x 350 | UN | 4650.45
I3560 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 100 | UN | 1625.28
I3561 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 200 | UN | 1960.27
I3562 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 300 | UN | 2145.67
I3563 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 400 | UN | 2342.27
I3559 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 400 x 75 | UN | 1447.58
I3564 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 100 | UN | 2293.88
I3565 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 200 | UN | 2547.09
I3566 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 300 | UN | 4273.45
I3567 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 500 | UN | 5449.18
I7608 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 500 x 80 | UN | 2486.33
I3568 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 100 | UN | 6633.18
I3569 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 200 | UN | 6949.05
I3570 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 300 | UN | 7302.62
I3571 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 400 | UN | 7692.87
I3572 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 600 x 600 | UN | 7966.39
I3537 | TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 75 x 75 | UN | 256.21
I3574 | TE FoFo BBF DN 75 x 50 PN10 | UN | 219
I3575 | TE FoFo BBF DN 75 x 75 PN10 | UN | 209.09
I7172 | TE FoFo BBF DN 80 x 50 PN10 | UN | 219
I7173 | TE FoFo BBF DN 80 x 80 PN10 | UN | 209.09
I7164 | TE FoFo BBF DN 100 x 100 PN10 | UN | 272.03
I3576 | TE FoFo BBF DN 100 x 50 PN10 | UN | 258.32
I7609 | TE FoFo BBF DN 100 x 80 PN10 | UN | 261.06
I7165 | TE FoFo BBF DN 150 x 100 PN10 | UN | 348.12
I7166 | TE FoFo BBF DN 150 x 150 PN10 | UN | 433.19
I3577 | TE FoFo BBF DN 150 x 50 PN10 | UN | 343
I3578 | TE FoFo BBF DN 150 x 75 PN10 | UN | 338.24
I7167 | TE FoFo BBF DN 150 x 80 PN10 | UN | 343.16
I3581 | TE FoFo BBF DN 200 x 100 PN 10 | UN | 504.28
I7610 | TE FoFo BBF DN 200 x 150 PN10 | UN | 614.87
I7168 | TE FoFo BBF DN 200 x 200 PN 10 | UN | 585.89
I3579 | TE FoFo BBF DN 200 x 50 PN10 | UN | 627.11
I3580 | TE FoFo BBF DN 200 x 75 PN10 | UN | 491.59
I7169 | TE FoFo BBF DN 200 x 80 PN10 | UN | 496.98
I3584 | TE FoFo BBF DN 250 x 100 PN 10 | UN | 666.27
I7170 | TE FoFo BBF DN 250 x 250 PN 10 | UN | 969.39
I3582 | TE FoFo BBF DN 250 x 50 PN10 | UN | 479.97
I3583 | TE FoFo BBF DN 250 x 75 PN10 | UN | 501.93
I7171 | TE FoFo BBF DN 250 x 80 PN10 | UN | 501.93
I3585 | TE FoFo BBF DN 300 x 100 PN10 | UN | 932.1
I3586 | TE FoFo BBF DN 300 x 200 PN 10 | UN | 1108
I3587 | TE FoFo BBF DN 300 x 300 PN 10 | UN | 1133.12
I3588 | TE FoFo BBF DN 350 x 100 PN 10 | UN | 1245.66
I3589 | TE FoFo BBF DN 350 x 200 PN 10 | UN | 1485.81
I3590 | TE FoFo BBF DN 350 x 350 PN 10 | UN | 3356.22
I3591 | TE FoFo BBF DN 400 x 100 PN 10 | UN | 1461.81
I3592 | TE FoFo BBF DN 400 x 200 PN 10 | UN | 1712.93
I3593 | TE FoFo BBF DN 400 x 300 PN 10 | UN | 1995.77
I3594 | TE FoFo BBF DN 400 x 400 PN 10 | UN | 4283.31
I3595 | TE FoFo BBF DN 500 x 100 PN 10 | UN | 2105.98
I3596 | TE FoFo BBF DN 500 x 200 PN 10 | UN | 2226.41
I3597 | TE FoFo BBF DN 500 x 300 PN 10 | UN | 2688.78
I3598 | TE FoFo BBF DN 500 x 400 PN 10 | UN | 5323.32
I3599 | TE FoFo BBF DN 500 x 500 PN 10 | UN | 6060.69
I3600 | TE FoFo BBF DN 600 x 100 PN 10 | UN | 4049.74
I3601 | TE FoFo BBF DN 600 x 200 PN 10 | UN | 4049.74
I3602 | TE FoFo BBF DN 600 x 300 PN 10 | UN | 4932.15
I3603 | TE FoFo BBF DN 600 x 400 PN 10 | UN | 5292.91
I3604 | TE FoFo BBF DN 600 x 600 PN 10 | UN | 5978.32
I3605 | TE FoFo BBF DN 700 x 200 PN 10 | UN | 5366.8
I3606 | TE FoFo BBF DN 700 x 400 PN 10 | UN | 5961.33
I3607 | TE FoFo BBF DN 700 x 600 PN 10 | UN | 8528.61
I3608 | TE FoFo BBF DN 700 x 700 PN 10 | UN | 9606.53
I3609 | TE FoFo BBF DN 800 x 200 PN 10 | UN | 6607.87
I3610 | TE FoFo BBF DN 800 x 400 PN 10 | UN | 8365.14
I3611 | TE FoFo BBF DN 800 x 600 PN 10 | UN | 9860.78
I3612 | TE FoFo BBF DN 800 x 800 PN 10 | UN | 11471.29
I3613 | TE FoFo BBF DN 900 x 200 PN 10 | UN | 6324.29
I3614 | TE FoFo BBF DN 900 x 400 PN 10 | UN | 9015.55
I3615 | TE FoFo BBF DN 900 x 600 PN 10 | UN | 11401.92
I3616 | TE FoFo BBF DN 900 x 800 PN 10 | UN | 15491.61
I3617 | TE FoFo BBF DN 900 x 900 PN 10 | UN | 15849.21
I3622 | TE FoFo BBF DN 1000 x 1000 PN 10 | UN | 17678
I3618 | TE FoFo BBF DN 1000 x 200 PN 10 | UN | 9598.61
I3619 | TE FoFo BBF DN 1000 x 400 PN 10 | UN | 11369.5
I3620 | TE FoFo BBF DN 1000 x 600 PN 10 | UN | 16202.88
I3621 | TE FoFo BBF DN 1000 x 800 PN 10 | UN | 16671.04
I3627 | TE FoFo BBF DN 1200 x 1000 PN 10 | UN | 22415.16
I3628 | TE FoFo BBF DN 1200 x 1200 PN 10 | UN | 23914.86
I3623 | TE FoFo BBF DN 1200 x 200 PN 10 | UN | 15267.59
I3624 | TE FoFo BBF DN 1200 x 400 PN10 | UN | 16928.39
I3625 | TE FoFo BBF DN 1200 x 600 PN 10 | UN | 19117.17
I3626 | TE FoFo BBF DN 1200 x 800 PN 10 | UN | 21463.95
I3641 | TE FoFo FF DN 75 x 50 PN10 | UN | 196.06
I3642 | TE FoFo FF DN 75 x 75 PN10 | UN | 215.6
I7179 | TE FoFo FF DN 80 x 50 PN10 | UN | 224.76
I7180 | TE FoFo FF DN 80 x 80 PN10 | UN | 256.99
I3645 | TE FoFo FF DN 100 x 100 PN10 | UN | 414.95
I3643 | TE FoFo FF DN 100 x 50 PN10 | UN | 337.98
I3644 | TE FoFo FF DN 100 x 75 PN10 | UN | 400.99
I7174 | TE FoFo FF DN 100 x 80 PN10 | UN | 400.99
I3648 | TE FoFo FF DN 150 x 100 PN10 | UN | 541.99
I3649 | TE FoFo FF DN 150 x 150 PN10 | UN | 566.11
I3646 | TE FoFo FF DN 150 x 50 PN10 | UN | 507.54
I3647 | TE FoFo FF DN 150 x 75 PN10 | UN | 526.28
I7175 | TE FoFo FF DN 150 x 80 PN10 | UN | 526.28
I3652 | TE FoFo FF DN 200 x 100 PN10 | UN | 811.99
I3653 | TE FoFo FF DN 200 x 150 PN10 | UN | 945.93
I3654 | TE FoFo FF DN 200 x 200 PN10 | UN | 723.84
I3650 | TE FoFo FF DN 200 x 50 PN10 | UN | 612.38
I3651 | TE FoFo FF DN 200 x 75 PN10 | UN | 909.05
I7176 | TE FoFo FF DN 200 x 80 PN10 | UN | 909.05
I3657 | TE FoFo FF DN 250 x 100 PN10 | UN | 1088.49
I3658 | TE FoFo FF DN 250 x 200 PN10 | UN | 1210.83
I3659 | TE FoFo FF DN 250 x 250 PN10 | UN | 1263.03
I3655 | TE FoFo FF DN 250 x 50 PN10 | UN | 1172.26
I3656 | TE FoFo FF DN 250 x 75 PN10 | UN | 1212.4
I7177 | TE FoFo FF DN 250 x 80 PN10 | UN | 1212.4
I3660 | TE FoFo FF DN 300 x 100 PN10 | UN | 1453.24
I3661 | TE FoFo FF DN 300 x 200 PN10 | UN | 1602.74
I3662 | TE FoFo FF DN 300 x 300 PN10 | UN | 1753.94
I3663 | TE FoFo FF DN 350 x 100 PN10 | UN | 2065.62
I3664 | TE FoFo FF DN 350 x 200 PN10 | UN | 2209.05
I3665 | TE FoFo FF DN 350 x 300 PN10 | UN | 2271.34
I3666 | TE FoFo FF DN 350 x 350 PN10 | UN | 2459.57
I3667 | TE FoFo FF DN 400 x 100 PN10 | UN | 3501.77
I3668 | TE FoFo FF DN 400 x 200 PN10 | UN | 3565.95
I3669 | TE FoFo FF DN 400 x 300 PN10 | UN | 3819.24
I3670 | TE FoFo FF DN 400 x 400 PN10 | UN | 4411.68
I3671 | TE FoFo FF DN 450 x 100 PN10 | UN | 4979.5
I3672 | TE FoFo FF DN 450 x 200 PN10 | UN | 5117.18
I3673 | TE FoFo FF DN 450 x 300 PN10 | UN | 6122.06
I3674 | TE FoFo FF DN 450 x 400 PN10 | UN | 6522.64
I3675 | TE FoFo FF DN 450 x 450 PN10 | UN | 5283.55
I3676 | TE FoFo FF DN 500 x 100 PN10 | UN | 5066.98
I3677 | TE FoFo FF DN 500 x 200 PN10 | UN | 5530.91
I3678 | TE FoFo FF DN 500 x 300 PN10 | UN | 5741.53
I3679 | TE FoFo FF DN 500 x 400 PN10 | UN | 6211.71
I3680 | TE FoFo FF DN 500 x 500 PN10 | UN | 6474.94
I3681 | TE FoFo FF DN 600 x 100 PN10 | UN | 5999.55
I3682 | TE FoFo FF DN 600 x 200 PN10 | UN | 6081.03
I3683 | TE FoFo FF DN 600 x 300 PN10 | UN | 7001.65
I3684 | TE FoFo FF DN 600 x 400 PN10 | UN | 7183.54
I3685 | TE FoFo FF DN 600 x 500 PN10 | UN | 7247.06
I3686 | TE FoFo FF DN 600 x 600 PN10 | UN | 7495.89
I3687 | TE FoFo FF DN 700 x 200 PN10 | UN | 6093.09
I3688 | TE FoFo FF DN 700 x 400 PN10 | UN | 7157.15
I3689 | TE FoFo FF DN 700 x 700 PN10 | UN | 9406.5
I3690 | TE FoFo FF DN 800 x 200 PN10 | UN | 7269.01
I3691 | TE FoFo FF DN 800 x 400 PN10 | UN | 8853.05
I3692 | TE FoFo FF DN 800 x 600 PN10 | UN | 9656.92
I3693 | TE FoFo FF DN 800 x 800 PN10 | UN | 10262.3
I3694 | TE FoFo FF DN 900 x 200 PN10 | UN | 8734.61
I3695 | TE FoFo FF DN 900 x 400 PN10 | UN | 10268.49
I3696 | TE FoFo FF DN 900 x 600 PN10 | UN | 14081.67
I3697 | TE FoFo FF DN 900 x 900 PN10 | UN | 14566.45
I3701 | TE FoFo FF DN 1000 x 1000 PN10 | UN | 15954.74
I3698 | TE FoFo FF DN 1000 x 200 PN10 | UN | 9566.83
I3699 | TE FoFo FF DN 1000 x 400 PN10 | UN | 10667.38
I3700 | TE FoFo FF DN 1000 x 600 PN10 | UN | 15183.46
I3706 | TE FoFo FF DN 1200 x 1000 PN10 | UN | 21304.68
I3707 | TE FoFo FF DN 1200 x 1200 PN10 | UN | 21227.46
I3702 | TE FoFo FF DN 1200 x 200 PN10 | UN | 13261.25
I3703 | TE FoFo FF DN 1200 x 400 PN10 | UN | 14690.17
I3704 | TE FoFo FF DN 1200 x 600 PN10 | UN | 15618.64
I3705 | TE FoFo FF DN 1200 x 800 PN10 | UN | 18854.68
I7733 | TE FoFo JTE DN 300 x 300 PN10 | UN | 2861.32
I7734 | TE FoFo JTE DN 400 x 300 PN10 | UN | 4335.68
I7735 | TE FoFo JTE DN 400 x 400 PN10 | UN | 5996.06
I7736 | TE FoFo JTE DN 500 x 300 PN10 | UN | 6127.33
I7737 | TE FoFo JTE DN 500 x 500 PN10 | UN | 7987.45
I7738 | TE FoFo JTE DN 600 x 300 PN10 | UN | 8592.27
I7739 | TE FoFo JTE DN 600 x 400 PN10 | UN | 8850.19
I7740 | TE FoFo JTE DN 600 x 600 PN10 | UN | 9578.46
I7777 | TE FoFo JTEF DN 1000 x 1000 PN10 | UN | 33112.31
I7819 | TE FoFo JTEF DN 1000 x 1000 PN16 | UN | 33646.65
I7861 | TE FoFo JTEF DN 1000 x 1000 PN25 | UN | 33403.23
I7773 | TE FoFo JTEF DN 1000 x 200 PN10 | UN | 26359.94
I7815 | TE FoFo JTEF DN 1000 x 200 PN16 | UN | 26624.26
I7857 | TE FoFo JTEF DN 1000 x 200 PN25 | UN | 23976.57
I7774 | TE FoFo JTEF DN 1000 x 400 PN10 | UN | 28174.43
I7816 | TE FoFo JTEF DN 1000 x 400 PN16 | UN | 28639.22
I7858 | TE FoFo JTEF DN 1000 x 400 PN25 | UN | 26066.77
I7775 | TE FoFo JTEF DN 1000 x 600 PN10 | UN | 32986.82
I7817 | TE FoFo JTEF DN 1000 x 600 PN16 | UN | 33042.86
I7859 | TE FoFo JTEF DN 1000 x 600 PN25 | UN | 30318.75
I7776 | TE FoFo JTEF DN 1000 x 800 PN10 | UN | 33321.16
I7818 | TE FoFo JTEF DN 1000 x 800 PN16 | UN | 33954.24
I7860 | TE FoFo JTEF DN 1000 x 800 PN25 | UN | 31223.29
I7782 | TE FoFo JTEF DN 1200 x 1000 PN10 | UN | 38028.14
I7824 | TE FoFo JTEF DN 1200 x 1000 PN16 | UN | 40912.94
I7866 | TE FoFo JTEF DN 1200 x 1000 PN25 | UN | 41615.7
I7783 | TE FoFo JTEF DN 1200 x 1200 PN10 | UN | 39291.25
I7825 | TE FoFo JTEF DN 1200 x 1200 PN16 | UN | 42271.91
I7867 | TE FoFo JTEF DN 1200 x 1200 PN25 | UN | 42448.01
I7778 | TE FoFo JTEF DN 1200 x 200 PN10 | UN | 31416.8
I7820 | TE FoFo JTEF DN 1200 x 200 PN16 | UN | 29975.52
I7862 | TE FoFo JTEF DN 1200 x 200 PN25 | UN | 29666.85
I7779 | TE FoFo JTEF DN 1200 x 400 PN10 | UN | 33243.47
I7821 | TE FoFo JTEF DN 1200 x 400 PN16 | UN | 33130.48
I7863 | TE FoFo JTEF DN 1200 x 400 PN25 | UN | 30263.84
I7780 | TE FoFo JTEF DN 1200 x 600 PN10 | UN | 34312.15
I7822 | TE FoFo JTEF DN 1200 x 600 PN16 | UN | 34027.93
I7864 | TE FoFo JTEF DN 1200 x 600 PN25 | UN | 32625.74
I7781 | TE FoFo JTEF DN 1200 x 800 PN10 | UN | 37295.43
I7823 | TE FoFo JTEF DN 1200 x 800 PN16 | UN | 37465.11
I7865 | TE FoFo JTEF DN 1200 x 800 PN25 | UN | 34533.4
I7741 | TE FoFo JTEF DN 300 x 100 PN10 | UN | 2622.96
I7784 | TE FoFo JTEF DN 300 x 100 PN16 | UN | 2622.96
I7742 | TE FoFo JTEF DN 300 x 200 PN10 | UN | 2807.54
I7785 | TE FoFo JTEF DN 300 x 200 PN16 | UN | 2870.9
I7827 | TE FoFo JTEF DN 300 x 200 PN25 | UN | 2687.43
I7743 | TE FoFo JTEF DN 300 x 300 PN10 | UN | 2861.32
I7786 | TE FoFo JTEF DN 300 x 300 PN16 | UN | 2911.96
I7828 | TE FoFo JTEF DN 300 x 300 PN25 | UN | 2717.34
I7744 | TE FoFo JTEF DN 350 x 100 PN10 | UN | 2513.96
I7787 | TE FoFo JTEF DN 350 x 100 PN16 | UN | 2513.96
I7829 | TE FoFo JTEF DN 350 x 100 PN25 | UN | 3209.09
I7745 | TE FoFo JTEF DN 350 x 200 PN10 | UN | 3526.81
I7788 | TE FoFo JTEF DN 350 x 200 PN16 | UN | 3601.06
I7830 | TE FoFo JTEF DN 350 x 200 PN25 | UN | 3666.04
I7746 | TE FoFo JTEF DN 350 x 350 PN10 | UN | 5626.54
I7789 | TE FoFo JTEF DN 350 x 350 PN16 | UN | 5647.73
I7831 | TE FoFo JTEF DN 350 x 350 PN25 | UN | 5223.94
I7747 | TE FoFo JTEF DN 400 x 100 PN10 | UN | 3782.84
I7832 | TE FoFo JTEF DN 400 x 100 PN25 | UN | 3461.35
I7748 | TE FoFo JTEF DN 400 x 200 PN10 | UN | 4058.59
I7790 | TE FoFo JTEF DN 400 x 200 PN16 | UN | 4120.82
I7833 | TE FoFo JTEF DN 400 x 200 PN25 | UN | 3868.71
I7749 | TE FoFo JTEF DN 400 x 300 PN10 | UN | 4335.68
I7791 | TE FoFo JTEF DN 400 x 300 PN16 | UN | 4375.57
I7750 | TE FoFo JTEF DN 400 x 400 PN10 | UN | 5996.06
I7792 | TE FoFo JTEF DN 400 x 400 PN16 | UN | 6527.89
I7834 | TE FoFo JTEF DN 400 x 400 PN25 | UN | 5809.31
I7751 | TE FoFo JTEF DN 500 x 100 PN10 | UN | 5588.36
I7793 | TE FoFo JTEF DN 500 x 100 PN16 | UN | 5588.36
I7835 | TE FoFo JTEF DN 500 x 100 PN25 | UN | 5191.97
I7752 | TE FoFo JTEF DN 500 x 200 PN10 | UN | 5680.05
I7794 | TE FoFo JTEF DN 500 x 200 PN16 | UN | 5819.98
I7836 | TE FoFo JTEF DN 500 x 200 PN25 | UN | 5428.64
I7753 | TE FoFo JTEF DN 500 x 300 PN10 | UN | 6127.33
I7795 | TE FoFo JTEF DN 500 x 300 PN16 | UN | 6261.02
I7837 | TE FoFo JTEF DN 500 x 300 PN25 | UN | 5807.26
I7754 | TE FoFo JTEF DN 500 x 400 PN10 | UN | 7420.88
I7796 | TE FoFo JTEF DN 500 x 400 PN16 | UN | 7507.26
I7838 | TE FoFo JTEF DN 500 x 400 PN25 | UN | 7216.15
I7755 | TE FoFo JTEF DN 500 x 500 PN10 | UN | 7987.45
I7797 | TE FoFo JTEF DN 500 x 500 PN16 | UN | 8212.39
I7839 | TE FoFo JTEF DN 500 x 500 PN25 | UN | 7610.03
I7756 | TE FoFo JTEF DN 600 x 100 PN10 | UN | 7649.07
I7798 | TE FoFo JTEF DN 600 x 100 PN16 | UN | 7649.07
I7840 | TE FoFo JTEF DN 600 x 100 PN25 | UN | 6908.86
I7757 | TE FoFo JTEF DN 600 x 200 PN10 | UN | 7364.15
I7799 | TE FoFo JTEF DN 600 x 200 PN16 | UN | 7937.13
I7841 | TE FoFo JTEF DN 600 x 200 PN25 | UN | 7203.61
I7758 | TE FoFo JTEF DN 600 x 300 PN10 | UN | 8592.27
I7800 | TE FoFo JTEF DN 600 x 300 PN16 | UN | 8723.88
I7842 | TE FoFo JTEF DN 600 x 300 PN25 | UN | 7663.06
I7759 | TE FoFo JTEF DN 600 x 400 PN10 | UN | 8850.19
I7801 | TE FoFo JTEF DN 600 x 400 PN16 | UN | 8894.84
I7843 | TE FoFo JTEF DN 600 x 400 PN25 | UN | 8209.06
I7760 | TE FoFo JTEF DN 600 x 600 PN10 | UN | 9578.46
I7802 | TE FoFo JTEF DN 600 x 600 PN16 | UN | 10495.64
I7844 | TE FoFo JTEF DN 600 x 600 PN25 | UN | 9554.3
I7761 | TE FoFo JTEF DN 700 x 200 PN10 | UN | 14422.23
I7803 | TE FoFo JTEF DN 700 x 200 PN16 | UN | 14542.74
I7845 | TE FoFo JTEF DN 700 x 200 PN25 | UN | 12990.65
I7762 | TE FoFo JTEF DN 700 x 600 PN10 | UN | 17650.53
I7804 | TE FoFo JTEF DN 700 x 600 PN16 | UN | 17320.25
I7846 | TE FoFo JTEF DN 700 x 600 PN25 | UN | 15746.33
I7763 | TE FoFo JTEF DN 700 x 700 PN10 | UN | 18647.68
I7805 | TE FoFo JTEF DN 700 x 700 PN16 | UN | 17388.47
I7847 | TE FoFo JTEF DN 700 x 700 PN25 | UN | 16506.64
I7764 | TE FoFo JTEF DN 800 x 200 PN10 | UN | 16448.78
I7806 | TE FoFo JTEF DN 800 x 200 PN16 | UN | 17222.46
I7848 | TE FoFo JTEF DN 800 x 200 PN25 | UN | 14983.43
I7765 | TE FoFo JTEF DN 800 x 400 PN10 | UN | 18347.68
I7807 | TE FoFo JTEF DN 800 x 400 PN16 | UN | 17899.81
I7849 | TE FoFo JTEF DN 800 x 400 PN25 | UN | 16369.52
I7766 | TE FoFo JTEF DN 800 x 600 PN10 | UN | 19784.72
I7808 | TE FoFo JTEF DN 800 x 600 PN16 | UN | 19751
I7850 | TE FoFo JTEF DN 800 x 600 PN25 | UN | 18360.72
I7767 | TE FoFo JTEF DN 800 x 800 PN10 | UN | 21588.88
I7809 | TE FoFo JTEF DN 800 x 800 PN16 | UN | 20246.42
I7851 | TE FoFo JTEF DN 800 x 800 PN25 | UN | 20918.35
I7768 | TE FoFo JTEF DN 900 x 200 PN10 | UN | 16980.92
I7810 | TE FoFo JTEF DN 900 x 200 PN16 | UN | 18335.58
I7852 | TE FoFo JTEF DN 900 x 200 PN25 | UN | 15616.16
I7769 | TE FoFo JTEF DN 900 x 400 PN10 | UN | 19772.64
I7811 | TE FoFo JTEF DN 900 x 400 PN16 | UN | 19894.53
I7853 | TE FoFo JTEF DN 900 x 400 PN25 | UN | 17979.1
I7770 | TE FoFo JTEF DN 900 x 600 PN10 | UN | 24039.3
I7812 | TE FoFo JTEF DN 900 x 600 PN16 | UN | 24254.79
I7854 | TE FoFo JTEF DN 900 x 600 PN25 | UN | 25199.15
I7771 | TE FoFo JTEF DN 900 x 800 PN10 | UN | 26244.26
I7813 | TE FoFo JTEF DN 900 x 800 PN16 | UN | 25051.65
I7855 | TE FoFo JTEF DN 900 x 800 PN25 | UN | 27757.3
I7772 | TE FoFo JTEF DN 900 x 900 PN10 | UN | 26735.69
I7814 | TE FoFo JTEF DN 900 x 900 PN16 | UN | 26909.08
I7856 | TE FoFo JTEF DN 900 x 900 PN25 | UN | 29574.43
I3629 | TE JE FoFo/ PVC BBB DN 100 x 50 | UN | 458.52
I3630 | TE JE FoFo/ PVC BBB DN 100 x 75 | UN | 481.59
I3633 | TE JE FoFo/ PVC BBB DN 150 x 100 | UN | 551.56
I3631 | TE JE FoFo/ PVC BBB DN 150 x 50 | UN | 487.12
I3632 | TE JE FoFo/ PVC BBB DN 150 x 75 | UN | 518.36
I3636 | TE JE FoFo/ PVC BBB DN 200 x 100 | UN | 853.92
I3634 | TE JE FoFo/ PVC BBB DN 200 x 50 | UN | 836.2
I3635 | TE JE FoFo/ PVC BBB DN 200 x 75 | UN | 840.85
I3639 | TE JE FoFo/ PVC BBB DN 250 x 100 | UN | 857.15
I3637 | TE JE FoFo/ PVC BBB DN 250 x 50 | UN | 821.65
I3638 | TE JE FoFo/ PVC BBB DN 250 x 75 | UN | 839.3
I3752 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1000 x 1000 PN10 | UN | 25515.01
I3748 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1000 x 200 PN10 | UN | 15852.82
I3749 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1000 x 400 PN10 | UN | 17114.86
I3750 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1000 x 600 PN10 | UN | 21852.69
I3751 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1000 x 800 PN10 | UN | 22887.93
I3757 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1200 x 1000 PN10 | UN | 34362
I3758 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1200 x 1200 PN10 | UN | 34115.53
I3753 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1200 x 200 PN10 | UN | 19513.01
I3754 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1200 x 400 PN10 | UN | 22957.56
I3755 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1200 x 600 PN10 | UN | 27432.28
I3756 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 1200 x 800 PN10 | UN | 30226.95
I3708 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 300 x 100 PN10 | UN | 1412.15
I3709 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 300 x 200 PN10 | UN | 1454.94
I3710 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 300 x 300 PN10 | UN | 2039.15
I3711 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 350 x 100 PN10 | UN | 3945.44
I3712 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 350 x 200 PN10 | UN | 4980.57
I3713 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 350 x 250 PN10 | UN | 5120.74
I3714 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 350 x 300 PN10 | UN | 5289.41
I3715 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 350 x 350 PN10 | UN | 6935.54
I3716 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 400 x 100 PN10 | UN | 2409.52
I3717 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 400 x 200 PN10 | UN | 2664.11
I3718 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 400 x 300 PN10 | UN | 3792.49
I3719 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 400 x 400 PN10 | UN | 4088.63
I3720 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 450 x 100 PN10 | UN | 4360.78
I3721 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 450 x 200 PN10 | UN | 4703.31
I3722 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 450 x 300 PN10 | UN | 5188.55
I3723 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 450 x 400 PN10 | UN | 5798.14
I3724 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 450 x 450 PN10 | UN | 6192.65
I3725 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 500 x 100 PN10 | UN | 3948.27
I3726 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 500 x 200 PN10 | UN | 4255.72
I3727 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 500 x 300 PN10 | UN | 4625.77
I3728 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 500 x 400 PN10 | UN | 5176.93
I3729 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 500 x 500 PN10 | UN | 5678.1
I3730 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 600 x 100 PN10 | UN | 4571.25
I3731 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 600 x 200 PN10 | UN | 5030.83
I3732 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 600 x 300 PN10 | UN | 5466.02
I3733 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 600 x 400 PN10 | UN | 6503.34
I3734 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 600 x 600 PN10 | UN | 7085.18
I3735 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 700 x 200 PN10 | UN | 6482.5
I3736 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 700 x 400 PN10 | UN | 7612.1
I3737 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 700 x 600 PN10 | UN | 8900.12
I3738 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 700 x 700 PN10 | UN | 9294.2
I3739 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 800 x 200 PN10 | UN | 8350.25
I3740 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 800 x 400 PN10 | UN | 9689.72
I3741 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 800 x 600 PN10 | UN | 12871.49
I3742 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 800 x 800 PN10 | UN | 13306.87
I3743 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 900 x 200 PN10 | UN | 10383.66
I3744 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 900 x 400 PN10 | UN | 12249.75
I3745 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 900 x 600 PN10 | UN | 15506.6
I3746 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 900 x 800 PN10 | UN | 16504.33
I3747 | TE JUNTA MECÂNICA E FLANGE DN 900 x 900 PN10 | UN | 18906.36
I10065 | TE PARA TUBO PELBD DN16 | UN | 1.1
I10066 | TE PRFV BBB JUNTA ELÁSTICA DN 75 | UN | 277.78
I10067 | TE PRFV BBB JUNTA ELÁSTICA DN 100 | UN | 337.98
I10068 | TE PRFV BBB JUNTA ELÁSTICA DN 150 | UN | 373.1
I10069 | TE PRFV BBB JUNTA ELÁSTICA DN 200 | UN | 425.64
I10070 | TE PRFV BBB JUNTA ELÁSTICA DN 250 | UN | 469.65
I6986 | TE PRFV PB JE DN 150 x 50 | UN | 257.47
I6987 | TE PRFV PB JE DN 200 x 50 | UN | 437.88
I6988 | TE PRFV PB JE DN 250 x 100 | UN | 589.04
I6989 | TE PRFV PB JE DN 300 x 100 | UN | 2035.26
I3144 | TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 100 | UN | 47.52
I3142 | TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50 | UN | 10.85
I3143 | TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 75 | UN | 25.62
I6920 | TE RED 90° PVC PBS COM BOLSAS DN 150 x 100 mm | UN | 243.39
I3146 | TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 100 x 50 | UN | 40.88
I3147 | TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 100 x 75 | UN | 41.96
I3145 | TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 75 x 50 | UN | 24.18
I10072 | TE RPVC BBB JUNTA ELÁSTICA DN 100 | UN | 342.4
I10073 | TE RPVC BBB JUNTA ELÁSTICA DN 150 | UN | 352.57
I7555 | TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92 | M2 | 8.68
I8982 | TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM | M2 | 4.63
I10074 | TELA EM FIBRA COM ABERTURA DA MALHA 2,00X2,00CM, FIXADA COM PARABOLT'S | M2 | 319.97
I10075 | TELADO AGRÍCOLA COM SOMBREAMENTO DE 30%, INCLUSIVE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR MICROASPERSÃO | M2 | 128.55
I10077 | TENSIOMETRO DE PUNÇÃO 20CM | UN | 92
I10078 | TENSIOMETRO DE PUNÇÃO 40CM | UN | 92
I10079 | TENSIOMETRO DE PUNÇÃO 60CM | UN | 99
I10076 | TENSIOMETRO DIGITAL DE AGULHA | UN | 1150
I8512 | TERMINAL AÉREO 600mm FIXAÇÃO HORIZONTAL, C/ ABRAÇADEIRA | UN | 5.16
I8511 | TERMINAL AÉREO 600mm FIXAÇÃO ROSCA MECÂNICA, C/ ABRAÇADEIRA | UN | 5.54
I10081 | TERMINAL DE COMPRESSÃO OLHAL P/ CABO 1,0 MM2 | UN | 0.22
I10080 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ ISOLADO TIPO GARFO P/ CABO 2,5 MM2 | UN | 0.14
I10082 | TERMINAL TIPO AGULHA PARA CABO 2,5MM2 | UN | 0.22
I8945 | TESTE NEON - CHAVE TESTE 250V, TAM 1/8X3" | UN | 11.16
I6921 | TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB - JEI DN 100 x 100 | UN | 421.51
I6922 | TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB - JEI DN 150 x 150 | UN | 494.27
I6923 | TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB - JEI DN 200 x 150 | UN | 534.62
I6924 | TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB - JEI DN 250 x 150 | UN | 711.9
I6925 | TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB - JEI DN 300 x 150 | UN | 792.91
I3043 | TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB-JE DN 100 x100 | UN | 191.58
I3044 | TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB-JE DN 125 x125 | UN | 352.54
I3045 | TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB-JE DN 150 x150 | UN | 641.89
I3046 | TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB-JE DN 200 x150 | UN | 672.76
I3047 | TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB-JE DN 250 x150 | UN | 750.89
I3048 | TIL DE PASSAGEM REDE OCRE BBB-JE DN 300 x150 | UN | 963.31
I6926 | TIL LIGAÇÃO PREDIAL OCRE BBB - JEI DN 100 | UN | 30.73
I3049 | TIL LIGAÇÃO PREDIAL OCRE BBB-JE DN 100 x100 | UN | 25.63
I6927 | TIL RADIAL CONDOMINIAL OCRE BB - JEI DN 100 | UN | 25.78
I3050 | TIL RADIAL CONDOMINIAL OCRE BB-JE DN 100x100 | UN | 25.31
I3052 | TIL RADIAL REDE OCRE BBB-JE DN 150 x 200 | UN | 689.8
I3055 | TIL RADIAL REDE OCRE BBB-JE DN 300 x 200 | UN | 2015.82
I4251 | TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 16 x 360 | UN | 37.91
I4252 | TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 20 x 370 | UN | 60.1
I4253 | TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 24 x 380 | UN | 89.48
I4254 | TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 27 x 430 | UN | 173.69
I4255 | TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 30 x 450 | UN | 179.39
I4256 | TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 33 x 460 | UN | 264.81
I4257 | TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 36 x 480 | UN | 321.46
I4258 | TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 39 x 490 | UN | 298.13
I4259 | TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 45 x 520 | UN | 589.77
I4260 | TIRANTES C/ PORCAS PARA CARRETEIS DN 52 x 550 | UN | 671.41
I3992 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10 | UN | 409.16
I4004 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 1000 PN10 | UN | 11218.4
I4005 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 1200 PN10 | UN | 13241.93
I3993 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10 | UN | 637.44
I3994 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10 | UN | 926.55
I3995 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 250 PN10 | UN | 1191.06
I3996 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 300 PN10 | UN | 1404.12
I3997 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 350 PN10 | UN | 1807.55
I3998 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 400 PN10 | UN | 2076.18
I7181 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 450 PN10 | UN | 5247.33
I3999 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 500 PN10 | UN | 4522.74
I4000 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 600 PN10 | UN | 5063.41
I4001 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 700 PN10 | UN | 5666.88
I3991 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 75 PN10 | UN | 379.65
I7182 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 80 PN10 | UN | 379.65
I4002 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 800 PN10 | UN | 7250.17
I4003 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 900 PN10 | UN | 7837.16
I10083 | TOCO EM AÇO SCHEDULE S/ COSTURA C/ FLANGES L=0,25M DN 200 | UN | 749.7
I10084 | TOCO EM AÇO SCHEDULE S/ COSTURA C/ FLANGES L=0,50M DN 200 | UN | 857.75
I10085 | TOCO PRFV F/P L=0,50M DN 200 | UN | 581.4
I10086 | TOMADA TRIPOLAR (4P+T) - 32A/380V - SOPREPOR | UN | 63.57
I10087 | TORNEIRA BICO MAMADEIRA 1/2"X3/8" | UN | 41.9
I6354 | TORNEIRA PVC 3/4 PARA JARDIM | UN | 1.3
I10088 | TRANSCEPTOR MDS TRANSNET900, MESTRE, REMOTO OU REPETIDOR, 1024/512 KBPS, AGENTE SNMP, SPREAD SPECTRUM 902-907,5 E 915-928 MHZ, 1W, 6 A 30VCC, COM DIAGNÓSTICO REMOTO | UN | 10785.68
I10089 | TRANSDUTOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO | UN | 3867.02
I10090 | TRANSDUTOR DE PRESSÃO CEL CAPACITIVA 25BAR | UN | 3552.62
I8906 | TRANSDUTOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL 0-25BAR, PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO PROFIBUS-DP | UN | 3257.99
I10091 | TRANSMISSOR C/ SENSOR DE NÍVEL DE RADAR - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO = 18 A 32VCC, SAÍDA = 4 A 20MA, IP65, CLASS III, PRESSÃO MÁXIMA=16 BAR, TEMPERATURA MÁXIMA = 100ºC, MEDIÇÃO DE ALTURA DE ATÉ 3 METROS | UN | 9615.49
I10092 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO - APLICAÇÃO EM TRATAMENTO DE ÁGUA, 24VCC, 4-20MA, PRESSÃO MÁX. 10 BAR | UN | 622.6
I8946 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL COM FAIXA DE PRESSÃO DIFERENCIAL 0.4BAR=0004, SINAL DE SAÍDA 4.20MA 2 WIRES=44, CONEXÃO ELÉTRICA BLINDER IP67=B | UN | 1292.6
I10093 | TRAVESSIA DE REDE COLETORA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO PARA TUBO PEAD DE 180MM | M | 1305.76
I10095 | TRAVESSIA DE REDE COLETORA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO PARA TUBO PEAD DE 250MM | M | 1410.91
I10094 | TRAVESSIA DE REDE COLETORA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO PARA TUBO PEAD DN 200MM | M | 1500
I10096 | TRAVESSIA DE REDE COLETORA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO PARA TUBO PEAD DN 350MM | M | 2625
I10097 | TRILHO DE FIXAÇÃO 35MM GALVANIZADO LISO - 2 METROS | UN | 18.65
I8977 | TUBETE CEGO EM POLIPROPILENO 3/4" COR VERMELHA | UN | 0.95
I10105 | TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 1/2" PF DN 1600 | M | 9396.71
I10098 | TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16" PF DN 400 | M | 3378.13
I10099 | TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16" PF DN 500 | M | 4472.51
I10100 | TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16" PF DN 600 | M | 4670.36
I10101 | TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16" PF DN 700 | M | 4868.2
I10102 | TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16" PF DN 800 | M | 5066.04
I10103 | TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16" PF DN 900 | M | 5263.89
I10104 | TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16" PF DN 1000 | M | 5729.68
I10106 | TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16" PP DN 400 | M | 1441.18
I10107 | TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16" PP DN 500 | M | 2139
I10108 | TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16" PP DN 600 | M | 2585.58
I10109 | TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16" PP DN 700 | M | 3031.17
I10110 | TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16" PP DN 800 | M | 3476.76
I10111 | TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16" PP DN 900 | M | 4364.27
I10112 | TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16" PP DN 1000 | M | 4849.13
I10113 | TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16" PP DN 1200 | M | 5818.97
I10114 | TUBO AÇO CARBONO ASTM ESP 7/16" PP DN 1500 | M | 7273.41
I10115 | TUBO AÇO CHAPA ASTM A36 E=1/2", REVESTIMENTO EXTERNO EM ALUMÍNIO FENÓLICO PP DN 1600 | M | 6729.13
I10146 | TUBO CAMISA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 16” | M | 1648.71
I10266 | TUBO CAMISA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 24” | M | 3489.99
I10148 | TUBO CAMISA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 28” | M | 5133.95
I10144 | TUBO CAMISA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 36” | M | 6599.61
I10143 | TUBO CAMISA AÇO CARBONO ASTM A36 5/16" PP DN 350 | M | 744.35
I10142 | TUBO CAMISA AÇO CARBONO ASTM A36 5/16" PP DN 250 | M | 572.98
I10259 | TUBO CAMISA AÇO CARBONO SEM COSTURA 6", E = 10,97MM, SCHEDULE 80, 42,56 KG/M | M | 575.59
I10258 | TUBO CAMISA AÇO CARBONO SEM COSTURA 8", E = 8,18MM, SCHEDULE 40, 42,55 KG/M | M | 567.75
I10149 | TUBO CAMISA AÇO INOX 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 32” | M | 5862.62
I10145 | TUBO CAMISA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 12” | M | 1312.31
I10147 | TUBO CAMISA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 20” | M | 2911.1
I10137 | TUBO CAMISA AÇO INOX AISI 304, DIÂMETRO EXTERNO DE 40” | M | 7335.4
I6059 | TUBO DE CONCRETO ARMADO CA1, D = 500MM | M | 108.39
I6933 | TUBO DE POLIETILENO PE 80 AZUL - 20 (NBR-8417) | M | 2.16
I9447 | TUBO DE POLIETILENO PE 80 AZUL - 32 (NBR-8417) | M | 4.6
I2961 | TUBO DE POLIETILENO PE-5 20 (NBR-8417) | M | 2.69
I8663 | TUBO EDUTOR EM PVC DN 75MM | UN | 102.12
I5779 | TUBO EDUTOR PVC DN 40 | M | 15.91
I5780 | TUBO EDUTOR PVC DN 50 | M | 20.24
I5781 | TUBO EDUTOR PVC DN 65 | M | 59.05
I10162 | TUBO EM AÇO CARBONO PF COM ABA DE VEDAÇÃO DN 500 | M | 3022.53
I10163 | TUBO EM AÇO CARBONO PF COM ABA DE VEDAÇÃO DN 1200 | M | 7909.38
I10164 | TUBO EM AÇO CARBONO PF COM ABA DE VEDAÇÃO DN 1500 | M | 11288.67
I10150 | TUBO EM AÇO INOX DE 2", SCH 40, SEM COSTURA PF | M | 559.79
I10151 | TUBO EM AÇO INOX DE 2", SCH 40, SEM COSTURA PP | M | 421.33
I10152 | TUBO EM AÇO INOX DE 3", SCH 40, SEM COSTURA PP | M | 144.945
I10153 | TUBO EM AÇO INOX DE 4", SCH 40, SEM COSTURA PP | M | 211.575
I10154 | TUBO EM AÇO INOX DE 6", SCH 40, SEM COSTURA PP | M | 420.1965
I10155 | TUBO EM AÇO INOX DE 8", SCH 40, SEM COSTURA PP | M | 480
I10158 | TUBO EM AÇO INOX DN 75, SCH 40, SEM COSTURA PP | M | 152.02
I10156 | TUBO EM AÇO INOX DN 100, SCH 40, SEM COSTURA PF | M | 752.17
I10159 | TUBO EM AÇO INOX DN 100, SCH 40, SEM COSTURA PP | M | 228.18
I10160 | TUBO EM AÇO INOX DN 150, SCH 40, SEM COSTURA PP | M | 402.192
I10157 | TUBO EM AÇO INOX DN 200, SCH 40, SEM COSTURA PF | M | 1244.39
I10161 | TUBO EM AÇO INOX DN 200, SCH 40, SEM COSTURA PP | M | 576.21
I10165 | TUBO FLEXÍVEL PP DN 25MM (3/4') | M | 2.3
I10166 | TUBO FOGO DA LINHA MÉDIA SEM COSTURA E COM ROSCA DN 2 1/2” | M | 341.8
I7064 | TUBO FoFo C/ FLANGE E BOLSA JE DN 80 PN10 L=500 | UN | 441.13
I7065 | TUBO FoFo C/ FLANGE E PONTA JE DN 80 PN10 L=500 | UN | 353.15
I3956 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 50 PN10 - L= 250 | UN | 180.32
I3957 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 50 PN10 - L= 500 | UN | 241.61
I3960 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L= 250 | UN | 234.66
I3961 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L= 500 | UN | 301.14
I4458 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=1000 | UN | 1152.93
I4459 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=1500 | UN | 1289.9
I4460 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=2000 | UN | 1426.83
I4461 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=2500 | UN | 1563.77
I4462 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=3000 | UN | 1700.39
I4463 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=3500 | UN | 1801.35
I4464 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=4000 | UN | 1971.81
I4465 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=4500 | UN | 2108.76
I4466 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=5000 | UN | 2357.71
I4467 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=5500 | UN | 2383.58
I4468 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=5800 | UN | 2398.04
I3962 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 250 | UN | 314.07
I3963 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 500 | UN | 629.95
I4469 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=1000 | UN | 1402.61
I4470 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=1500 | UN | 1568.81
I4471 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=2000 | UN | 1735.05
I4472 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=2500 | UN | 1903.99
I4473 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=3000 | UN | 2070.21
I4474 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=3500 | UN | 2236.43
I4475 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=4000 | UN | 2405.39
I4476 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=4500 | UN | 2571.59
I4477 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=5000 | UN | 2867.78
I4478 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=5500 | UN | 2907.98
I4479 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=5800 | UN | 2930.95
I3964 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L= 250 | UN | 506.74
I3965 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L= 500 | UN | 694.2
I4480 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1000 | UN | 1696.51
I4481 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1500 | UN | 1912.18
I4482 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=2000 | UN | 2130.63
I4483 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=2500 | UN | 2349.11
I4484 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=3000 | UN | 2564.79
I4485 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=3500 | UN | 2783.28
I4486 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=4000 | UN | 3001.71
I4487 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=4500 | UN | 3217.44
I4488 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=5000 | UN | 3601.43
I4489 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=5500 | UN | 3655.87
I4490 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=5800 | UN | 3687.39
I3966 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L= 250 | UN | 732.43
I3967 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L= 500 | UN | 925.15
I4491 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=1000 | UN | 1958.32
I4492 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=1500 | UN | 2230.64
I4493 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=2000 | UN | 2503.05
I4494 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=2500 | UN | 2772.61
I4495 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=3000 | UN | 3044.91
I4496 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=3500 | UN | 3317.22
I4497 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=4000 | UN | 3586.82
I4498 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=4500 | UN | 3859.15
I4499 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=5000 | UN | 4331.58
I4500 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=5500 | UN | 4402.92
I4501 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=5800 | UN | 4445.7
I3968 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L= 250 | UN | 864.44
I3969 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L= 500 | UN | 1109.75
I4502 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=1000 | UN | 2369.61
I4503 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=1500 | UN | 2702.07
I4504 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=2000 | UN | 3034.53
I4505 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=2500 | UN | 3366.99
I4506 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=3000 | UN | 3699.43
I4507 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=3500 | UN | 4031.9
I4508 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=4000 | UN | 4364.31
I4509 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=4500 | UN | 4696.82
I4510 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=5000 | UN | 5275.87
I4511 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=5500 | UN | 5363.93
I4512 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=5800 | UN | 5417.86
I3970 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L= 250 | UN | 1104.17
I3971 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L= 500 | UN | 1692.53
I4513 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=1000 | UN | 2855.07
I4514 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=1500 | UN | 3236.7
I4515 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=2000 | UN | 3618.32
I4516 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=2500 | UN | 4000.05
I4517 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=3000 | UN | 4381.72
I4518 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=3500 | UN | 4763.38
I4519 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=4000 | UN | 5145.11
I4520 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=4500 | UN | 5523.92
I4521 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=5000 | UN | 6180.87
I4522 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=5500 | UN | 6289.78
I4523 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 350 PN10 - L=5800 | UN | 6355.69
I3972 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L= 250 | UN | 1173.7
I4524 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=1000 | UN | 3056.85
I4525 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=1500 | UN | 3477.67
I4526 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=2000 | UN | 3898.5
I4527 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=2500 | UN | 4316.52
I4528 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=3000 | UN | 4737.04
I4529 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=3500 | UN | 5158.07
I4530 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=4000 | UN | 5578.9
I4531 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=4500 | UN | 5999.72
I4532 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=5000 | UN | 6715.42
I4533 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=5500 | UN | 6843.97
I4534 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 400 PN10 - L=5800 | UN | 6921.14
I3974 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN10 - L= 250 | UN | 3177.88
I3975 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN10 - L= 500 | UN | 3474.89
I4535 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN10 - L=1000 | UN | 3815
I4536 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN10 - L=1500 | UN | 4305.22
I4537 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN10 - L=2000 | UN | 4795.37
I4538 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN10 - L=2500 | UN | 5285.64
I4539 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN10 - L=3000 | UN | 5775.48
I4540 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN10 - L=3500 | UN | 6265.98
I4541 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN10 - L=4000 | UN | 6756.19
I4542 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN10 - L=4500 | UN | 7246.4
I4543 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN10 - L=5000 | UN | 8079.03
I4544 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN10 - L=5500 | UN | 8227.11
I4545 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 450 PN10 - L=5800 | UN | 8318.19
I3958 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=250 | UN | 300.38
I3959 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=500 | UN | 314.25
I4447 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=1000 | UN | 985.02
I4448 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=1500 | UN | 1120.15
I4449 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=2000 | UN | 1258.04
I4450 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=2500 | UN | 1393.22
I4451 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=3000 | UN | 1528.61
I4452 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=3500 | UN | 1663.47
I4453 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=4000 | UN | 1798.63
I4454 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=4500 | UN | 1933.68
I4455 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=5000 | UN | 2185.17
I4456 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=5500 | UN | 2208.11
I4457 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 75 PN10 - L=5800 | UN | 2219.23
I7183 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 - L=1000 | UN | 985.02
I7184 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 - L=1500 | UN | 1120.15
I7185 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 - L=2000 | UN | 1258.04
I7186 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 - L=2500 | UN | 1393.22
I7187 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 - L=3000 | UN | 1528.61
I7188 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 - L=3500 | UN | 1663.47
I7189 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 - L=4000 | UN | 1798.63
I7190 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 - L=4500 | UN | 1933.68
I7191 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 - L=5000 | UN | 2185.17
I7192 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 - L=5500 | UN | 2208.11
I7193 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 - L=5800 | UN | 2219.23
I7062 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 L=250 | UN | 328.13
I7063 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 80 PN10 L=500 | UN | 343.29
I3987 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L= 500 | UN | 4410.12
I4607 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=1000 | UN | 20312.18
I4608 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=1500 | UN | 22512.81
I4609 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=2000 | UN | 24713.48
I4610 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=2500 | UN | 26911.27
I4611 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=3000 | UN | 29111.87
I4612 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=3500 | UN | 31284.76
I4613 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=4000 | UN | 33510.31
I4614 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=4500 | UN | 35710.92
I4615 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=5000 | UN | 37911.56
I4616 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=5500 | UN | 40109.44
I4617 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=6000 | UN | 43633.87
I4618 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=6500 | UN | 44266.05
I4619 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1000 PN10 - L=6800 | UN | 44644.75
I3988 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L= 250 | UN | 4516.08
I3989 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L= 500 | UN | 7666.1
I4620 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=1000 | UN | 28447.08
I4621 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=1500 | UN | 31376.1
I4622 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=2000 | UN | 34302.4
I4623 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=2500 | UN | 37231.51
I4624 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=3000 | UN | 40157.78
I4625 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=3500 | UN | 42748.45
I4626 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=4000 | UN | 46013.07
I4627 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=4500 | UN | 48942.15
I4628 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=5000 | UN | 51868.43
I4629 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=5500 | UN | 54797.46
I4630 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=6000 | UN | 59479.04
I4631 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=6500 | UN | 60328.5
I4632 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 1200 PN10 - L=6800 | UN | 60838.16
I3976 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN10 - L= 250 | UN | 2167.38
I4546 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN10 - L=1000 | UN | 4105.36
I4547 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN10 - L=1500 | UN | 4657.33
I4548 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN10 - L=2000 | UN | 5209.26
I4549 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN10 - L=2500 | UN | 5761.16
I4550 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN10 - L=3000 | UN | 6313.01
I4551 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN10 - L=3500 | UN | 6864.92
I4552 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN10 - L=4000 | UN | 7416.82
I4553 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN10 - L=4500 | UN | 7968.73
I3977 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN10 - L=500 | UN | 2687.74
I4554 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN10 - L=5000 | UN | 8904.63
I4555 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN10 - L=5500 | UN | 9078.8
I4556 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 500 PN10 - L=5800 | UN | 9181.65
I4557 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=1000 | UN | 4963.89
I4558 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=1500 | UN | 5685.66
I4559 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=2000 | UN | 6410.13
I3978 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=250 | UN | 2950.81
I4560 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=2500 | UN | 7131.81
I4561 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=3000 | UN | 7853.17
I4562 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=3500 | UN | 8575.19
I4563 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=4000 | UN | 9299.67
I4564 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=4500 | UN | 10021.44
I3979 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=500 | UN | 3448.13
I4565 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=5000 | UN | 11245.86
I4566 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=5500 | UN | 11472.13
I4567 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=5800 | UN | 11605.13
I3980 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=250 | UN | 3234.1
I3981 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=500 | UN | 3844.84
I4568 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=1000 | UN | 11242.14
I4569 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=1500 | UN | 12545.06
I4570 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=2000 | UN | 13781.44
I4571 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=2500 | UN | 15087.16
I4572 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=3000 | UN | 16390.2
I4573 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=3500 | UN | 17695.91
I4574 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=4000 | UN | 19065.42
I4575 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=4500 | UN | 20301.76
I4576 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=5000 | UN | 21607.53
I4577 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=5500 | UN | 22910.5
I4578 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=6000 | UN | 25005.12
I4579 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=6500 | UN | 25372.84
I4580 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 700 PN10 - L=6800 | UN | 25591.86
I3982 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=250 | UN | 2737.87
I3983 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=500 | UN | 3296.3
I4581 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=1000 | UN | 13935.82
I4582 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=1500 | UN | 15561.86
I4583 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=2000 | UN | 16204.72
I4584 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=2500 | UN | 18704.71
I4585 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=3000 | UN | 20277.5
I4586 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=3500 | UN | 21850.36
I4587 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=4000 | UN | 23423.15
I4588 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=4500 | UN | 24996.01
I4589 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=5000 | UN | 24105.25
I4590 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=5500 | UN | 28138.85
I4591 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=6000 | UN | 30662.5
I4592 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=6500 | UN | 27246.89
I4593 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 800 PN10 - L=6800 | UN | 31376.57
I3984 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=250 | UN | 3716.31
I3985 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=500 | UN | 4765.94
I4594 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=1000 | UN | 19101.03
I4595 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=1500 | UN | 20965.34
I4596 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=2000 | UN | 22829.65
I4597 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=2500 | UN | 24693.93
I4598 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=3000 | UN | 26558.21
I4599 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=3500 | UN | 28422.53
I4600 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=4000 | UN | 30284.03
I4601 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=4500 | UN | 32148.33
I4602 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=5000 | UN | 34012.64
I4603 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=5500 | UN | 35876.9
I4604 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=6000 | UN | 38865.92
I4605 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=6500 | UN | 39397.7
I4606 | TUBO FoFo C/ FLANGES DN 900 PN10 - L=6800 | UN | 39716.22
I6649 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN 75 PN10 L=500 | UN | 441.13
I6650 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN 100 PN10 L=500 | UN | 530.86
I6651 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN 150 PN10 L=500 | UN | 693.78
I6652 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN 200 PN10 L=500 | UN | 803.67
I6653 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN 250 PN10 L=500 | UN | 972.12
I6654 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN 300 PN10 L=500 | UN | 1956.4
I6655 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN 350 PN10 L=500 | UN | 1679.39
I6656 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN 400 PN10 L=500 | UN | 2992.55
I6657 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN 450 PN10 L=500 | UN | 3614.27
I6658 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN 500 PN10 L=500 | UN | 2491.8
I6659 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN 600 PN10 L=500 | UN | 3489.74
I6660 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN 700 PN10 L=500 | UN | 8474.55
I6661 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN 800 PN10 L=500 | UN | 9439.75
I6662 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN 900 PN10 L=500 | UN | 13538.19
I6663 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN 1000 PN10 L=500 | UN | 15748.68
I6664 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA DN 1200 PN10 L=500 | UN | 19398.47
I4261 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 75 PN10 - L=1000 | UN | 718.97
I4262 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 75 PN10 - L=1500 | UN | 852.21
I4263 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 75 PN10 - L=2000 | UN | 985.44
I4264 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 75 PN10 - L=2500 | UN | 1118.69
I4265 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 75 PN10 - L=3000 | UN | 1251.94
I4266 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 75 PN10 - L=3500 | UN | 1385.17
I4267 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 75 PN10 - L=4000 | UN | 1521.17
I4268 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 75 PN10 - L=4500 | UN | 1654.31
I4269 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 75 PN10 - L=5000 | UN | 1902.27
I4270 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 75 PN10 - L=5500 | UN | 1921.9
I4271 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 75 PN10 - L=5800 | UN | 1933.12
I7194 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 80 PN10 - L=1000m | UN | 718.97
I7195 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 80 PN10 - L=1500m | UN | 852.21
I7196 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 80 PN10 - L=2000m | UN | 985.44
I7197 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 80 PN10 - L=2500m | UN | 1118.69
I7198 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 80 PN10 - L=3000m | UN | 1251.94
I7199 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 80 PN10 - L=3500m | UN | 1385.17
I7200 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 80 PN10 - L=4000m | UN | 1521.17
I7201 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 80 PN10 - L=4500m | UN | 1654.31
I7202 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 80 PN10 - L=5000m | UN | 1902.27
I7203 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 80 PN10 - L=5500m | UN | 1921.9
I7204 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 80 PN10 - L=5800m | UN | 1933.12
I4272 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN10 - L=1000 | UN | 811.22
I4273 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN10 - L=1500 | UN | 946.29
I4274 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN10 - L=2000 | UN | 1078.55
I4275 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN10 - L=2500 | UN | 1213.54
I4276 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN10 - L=3000 | UN | 1348.52
I4277 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN10 - L=3500 | UN | 1483.58
I4278 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN10 - L=4000 | UN | 1618.6
I4279 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN10 - L=4500 | UN | 1753.63
I4280 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN10 - L=5000 | UN | 1996.36
I4281 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN10 - L=5500 | UN | 2021.88
I4282 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN10 - L=5800 | UN | 2038.87
I4283 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN10 - L=1000 | UN | 974.25
I4284 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN10 - L=1500 | UN | 1140.86
I4285 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN10 - L=2000 | UN | 1304.76
I4286 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN10 - L=2500 | UN | 1468.59
I4287 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN10 - L=3000 | UN | 1635.2
I4294 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN10 - L=1000 | UN | 1192.04
I4295 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN10 - L=1500 | UN | 1407.44
I4296 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN10 - L=2000 | UN | 1622.82
I4297 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN10 - L=2500 | UN | 1835.48
I4298 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN10 - L=3000 | UN | 2050.87
I4299 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN10 - L=3500 | UN | 2266.29
I4300 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN10 - L=4000 | UN | 2478.93
I4301 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN10 - L=4500 | UN | 2694.36
I4302 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN10 - L=5000 | UN | 3072.95
I4303 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN10 - L=5500 | UN | 3123.91
I4304 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 200 PN10 - L=5800 | UN | 3157.74
I4305 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN10 - L=1000 | UN | 1393.8
I4306 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN10 - L=1500 | UN | 1662.34
I4307 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN10 - L=2000 | UN | 1928.18
I4308 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN10 - L=2500 | UN | 2196.68
I4309 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN10 - L=3000 | UN | 2465.18
I4310 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN10 - L=3500 | UN | 2730.92
I4311 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN10 - L=4000 | UN | 2999.46
I4312 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN10 - L=4500 | UN | 3265.24
I4313 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN10 - L=5000 | UN | 3733.77
I4314 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN10 - L=5500 | UN | 3804.11
I4315 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN10 - L=5800 | UN | 3843.56
I4316 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN10 - L=1000 | UN | 1681.84
I4317 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN10 - L=1500 | UN | 2009.63
I4318 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN10 - L=2000 | UN | 2337.42
I4319 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN10 - L=2500 | UN | 2665.23
I4320 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN10 - L=3000 | UN | 2993
I4321 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN10 - L=3500 | UN | 3320.78
I4322 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN10 - L=4000 | UN | 3648.55
I4323 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN10 - L=4500 | UN | 3976.38
I4324 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN10 - L=5000 | UN | 4550.05
I4325 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN10 - L=5500 | UN | 4636.86
I4326 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 300 PN10 - L=5800 | UN | 4687.32
I4327 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN10 - L=1000 | UN | 2006.36
I4328 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN10 - L=1500 | UN | 2382.6
I4329 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN10 - L=2000 | UN | 2758.92
I4330 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN10 - L=2500 | UN | 3135.27
I4331 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN10 - L=3000 | UN | 3511.6
I4332 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN10 - L=3500 | UN | 3887.89
I4333 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN10 - L=4000 | UN | 4264.24
I4334 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN10 - L=4500 | UN | 4637.76
I4335 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN10 - L=5000 | UN | 5285.49
I4336 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN10 - L=5500 | UN | 5392.85
I4337 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 350 PN10 - L=5800 | UN | 5457.85
I4338 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN10 - L=1000 | UN | 2186.52
I4339 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN10 - L=1500 | UN | 2601.44
I4340 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN10 - L=2000 | UN | 3016.36
I4341 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN10 - L=2500 | UN | 3431.23
I4342 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN10 - L=3000 | UN | 3846.13
I4343 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN10 - L=3500 | UN | 4260.98
I4344 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN10 - L=4000 | UN | 4675.9
I4345 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN10 - L=4500 | UN | 5090.83
I4346 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN10 - L=5000 | UN | 5793.74
I4347 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN10 - L=5500 | UN | 5920.5
I4348 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN10 - L=5800 | UN | 5996.56
I4349 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN10 - L=1000 | UN | 2671.49
I4350 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN10 - L=1500 | UN | 3154.8
I4351 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN10 - L=2000 | UN | 3638.09
I4352 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN10 - L=2500 | UN | 4121.45
I4353 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN10 - L=3000 | UN | 4604.75
I4354 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN10 - L=3500 | UN | 5088.05
I4355 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN10 - L=4000 | UN | 5571.38
I4356 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN10 - L=4500 | UN | 6054.71
I4357 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN10 - L=5000 | UN | 6875.65
I4358 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN10 - L=5500 | UN | 7024.4
I4359 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 450 PN10 - L=5800 | UN | 7111.46
I4360 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN10 - L=1000 | UN | 2906.18
I4361 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN10 - L=1500 | UN | 3450.39
I4362 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN10 - L=2000 | UN | 3994.59
I4363 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN10 - L=2500 | UN | 4538.76
I4364 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN10 - L=3000 | UN | 5082.87
I4365 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN10 - L=3500 | UN | 5627.03
I4366 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN10 - L=4000 | UN | 6171.18
I4367 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN10 - L=4500 | UN | 6715.36
I4368 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN10 - L=5000 | UN | 7638.09
I4369 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN10 - L=5500 | UN | 7809.84
I4370 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 500 PN10 - L=5800 | UN | 7911.23
I4371 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN10 - L=1000 | UN | 3593.26
I4372 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN10 - L=1500 | UN | 4304.89
I4373 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN10 - L=2000 | UN | 5016.47
I4374 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN10 - L=2500 | UN | 5728.02
I4375 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN10 - L=3000 | UN | 6442.27
I4376 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN10 - L=3500 | UN | 7153.88
I4377 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN10 - L=4000 | UN | 7969.4
I4378 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN10 - L=4500 | UN | 8577.08
I4379 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN10 - L=5000 | UN | 9787.07
I4380 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN10 - L=5500 | UN | 10007.44
I4381 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN10 - L=5800 | UN | 10141.29
I4382 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN10 - L=1000 | UN | 7924.77
I4383 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN10 - L=1500 | UN | 9212.16
I4384 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN10 - L=2000 | UN | 10496.79
I4385 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN10 - L=2500 | UN | 11784.19
I4386 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN10 - L=3000 | UN | 13068.95
I4387 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN10 - L=3500 | UN | 14353.61
I4388 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN10 - L=4000 | UN | 15641
I4389 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN10 - L=4500 | UN | 16925.62
I4390 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN10 - L=5000 | UN | 18210.33
I4391 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN10 - L=5500 | UN | 19497.74
I4392 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN10 - L=6000 | UN | 21562.96
I4393 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN10 - L=6500 | UN | 21922.8
I4394 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 700 PN10 - L=6800 | UN | 22141.47
I4421 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1000 PN10 - L=1000 | UN | 14094.44
I4422 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1000 PN10 - L=1500 | UN | 16261.46
I4423 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1000 PN10 - L=2000 | UN | 18431.24
I4424 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1000 PN10 - L=2500 | UN | 20600.91
I4425 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1000 PN10 - L=3000 | UN | 22767.9
I4426 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1000 PN10 - L=3500 | UN | 24937.66
I4427 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1000 PN10 - L=4000 | UN | 27107.38
I4428 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1000 PN10 - L=4500 | UN | 29274.34
I4429 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1000 PN10 - L=5000 | UN | 31444.1
I4430 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1000 PN10 - L=5500 | UN | 33613.87
I4431 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1000 PN10 - L=6000 | UN | 37086.11
I4432 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1000 PN10 - L=6500 | UN | 37709.38
I4433 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1000 PN10 - L=6800 | UN | 38082.78
I4434 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1200 PN10 - L=1000 | UN | 19202.03
I4435 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1200 PN10 - L=1500 | UN | 22087.24
I4436 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1200 PN10 - L=2000 | UN | 24975.18
I4437 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1200 PN10 - L=2500 | UN | 27860.45
I4438 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1200 PN10 - L=3000 | UN | 30748.4
I4439 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1200 PN10 - L=3500 | UN | 33633.6
I4440 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1200 PN10 - L=4000 | UN | 36521.51
I4441 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1200 PN10 - L=4500 | UN | 39409.5
I4442 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1200 PN10 - L=5000 | UN | 42294.69
I4443 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1200 PN10 - L=5500 | UN | 45182.63
I4444 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1200 PN10 - L=6000 | UN | 49798.5
I4445 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1200 PN10 - L=6500 | UN | 50636.04
I4446 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 1200 PN10 - L=6800 | UN | 51135.79
I4288 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN10 - L=3500 | UN | 1799.09
I4289 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN10 - L=4000 | UN | 1962.95
I4290 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN10 - L=4500 | UN | 2126.82
I4291 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN10 - L=5000 | UN | 2421.6
I4292 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN10 - L=5500 | UN | 2458.48
I4293 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 150 PN10 - L=5800 | UN | 2481.13
I4395 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 800 PN10 - L=1000 | UN | 9639.47
I4396 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 800 PN10 - L=1500 | UN | 11190.28
I4397 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 800 PN10 - L=2000 | UN | 12741.04
I4398 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 800 PN10 - L=2500 | UN | 14291.77
I4399 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 800 PN10 - L=3000 | UN | 15842.45
I4400 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 800 PN10 - L=3500 | UN | 17393.26
I4401 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 800 PN10 - L=4000 | UN | 18941.24
I4402 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 800 PN10 - L=4500 | UN | 20492.02
I4403 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 800 PN10 - L=5000 | UN | 22042.72
I4404 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 800 PN10 - L=5500 | UN | 23593.48
I4405 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 800 PN10 - L=6000 | UN | 26081.71
I4406 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 800 PN10 - L=6500 | UN | 26081.71
I4407 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 800 PN10 - L=6800 | UN | 26785.79
I4408 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 900 PN10 - L=1000 | UN | 13014.69
I4409 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 900 PN10 - L=1500 | UN | 14852.83
I4410 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 900 PN10 - L=2000 | UN | 16690.99
I4411 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 900 PN10 - L=2500 | UN | 18529.1
I4412 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 900 PN10 - L=3000 | UN | 20367.21
I4413 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 900 PN10 - L=3500 | UN | 22205.39
I4414 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 900 PN10 - L=4000 | UN | 24043.48
I4415 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 900 PN10 - L=4500 | UN | 25881.64
I4416 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 900 PN10 - L=5000 | UN | 27719.75
I4417 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 900 PN10 - L=5500 | UN | 29557.87
I4418 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 900 PN10 - L=6000 | UN | 32504.94
I4419 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 900 PN10 - L=6500 | UN | 33029.25
I4420 | TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 900 PN10 - L=6800 | UN | 33343.31
I6665 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L= 500 | UN | 429.45
I4633 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L=1000 | UN | 708.77
I4634 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L=1500 | UN | 843.91
I4635 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L=2000 | UN | 981.78
I4636 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L=2500 | UN | 1116.95
I4637 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L=3000 | UN | 1252.08
I4638 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L=3500 | UN | 1387.22
I4639 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L=4000 | UN | 1522.38
I4640 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L=4500 | UN | 1657.43
I4641 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L=5000 | UN | 1908.89
I4642 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L=5500 | UN | 1931.58
I4643 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 75 PN10 - L=5800 | UN | 1942.97
I7205 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 80 PN10 - L=1000 | UN | 708.77
I7206 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 80 PN10 - L=1500 | UN | 843.91
I7207 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 80 PN10 - L=2000 | UN | 981.78
I7208 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 80 PN10 - L=2500 | UN | 1116.95
I7209 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 80 PN10 - L=3000 | UN | 1252.08
I7210 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 80 PN10 - L=3500 | UN | 1387.22
I7211 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 80 PN10 - L=4000 | UN | 1522.38
I7212 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 80 PN10 - L=4500 | UN | 1657.43
I7213 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 80 PN10 - L=5000 | UN | 1908.89
I7214 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 80 PN10 - L=5500 | UN | 1931.58
I7215 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 80 PN10 - L=5800 | UN | 1942.97
I6666 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 L= 500 | UN | 484.63
I4644 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=1000 | UN | 796.11
I4645 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=1500 | UN | 933.08
I4646 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=2000 | UN | 1069.99
I4647 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=2500 | UN | 1206.91
I4648 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=3000 | UN | 1343.82
I4649 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=3500 | UN | 1480.79
I4650 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=4000 | UN | 1614.95
I4651 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=4500 | UN | 1751.9
I4652 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=5000 | UN | 2000.88
I4653 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=5500 | UN | 2026.76
I4654 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=5800 | UN | 2041.2
I6667 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L= 500 | UN | 603.38
I4655 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=1000 | UN | 954.05
I4656 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=1500 | UN | 1120.25
I4657 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=2000 | UN | 1289.28
I4658 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=2500 | UN | 1455.43
I4659 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=3000 | UN | 1621.65
I4660 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=3500 | UN | 1790.64
I4661 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=4000 | UN | 1956.83
I4662 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=4500 | UN | 2123.03
I4663 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=5000 | UN | 2421.99
I4664 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=5500 | UN | 2459.42
I4665 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 150 PN10 - L=5800 | UN | 2482.39
I6668 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L= 500 | UN | 755.37
I4666 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1000 | UN | 1162.47
I4667 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1500 | UN | 1380.9
I4668 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=2000 | UN | 1596.59
I4669 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=2500 | UN | 1815.07
I4670 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=3000 | UN | 2033.52
I4671 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=3500 | UN | 2249.22
I4672 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=4000 | UN | 2467.67
I4673 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=4500 | UN | 2686.17
I4674 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=5000 | UN | 3070.15
I4675 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=5500 | UN | 3121.83
I4676 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=5800 | UN | 3153.35
I6669 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L= 500 | UN | 922.65
I4677 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=1000 | UN | 1350.6
I4678 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=1500 | UN | 1620.16
I4679 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=2000 | UN | 1892.57
I4680 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=2500 | UN | 2164.9
I4681 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=3000 | UN | 2434.73
I4682 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=3500 | UN | 2706.74
I4683 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=4000 | UN | 2979.11
I4684 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=4500 | UN | 3248.67
I4685 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=5000 | UN | 3723.87
I4686 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=5500 | UN | 3792.42
I4687 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=5800 | UN | 3835.22
I6670 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L= 500 | UN | 1121.41
I4688 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=1000 | UN | 1618.67
I4689 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=1500 | UN | 1951.13
I4690 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=2000 | UN | 2286.36
I4691 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=2500 | UN | 2618.83
I4692 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=3000 | UN | 2951.27
I4693 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=3500 | UN | 3283.73
I4694 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=4000 | UN | 3616.14
I4695 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=4500 | UN | 3948.65
I4696 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=5000 | UN | 4527.69
I4697 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=5500 | UN | 4615.76
I4698 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 300 PN10 - L=5800 | UN | 4669.7
I6671 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L= 500 | UN | 1350.35
I4699 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=1000 | UN | 1911.59
I4700 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=1500 | UN | 2293.22
I4701 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=2000 | UN | 2674.88
I4702 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=2500 | UN | 3056.57
I4703 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=3000 | UN | 3438.25
I4704 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=3500 | UN | 3819.9
I4705 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=4000 | UN | 4201.63
I4706 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=4500 | UN | 4583.23
I4707 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=5000 | UN | 5240.16
I4708 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=5500 | UN | 5349.08
I4709 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 350 PN10 - L=5800 | UN | 5412.21
I6672 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN10 - L= 500 | UN | 1434.73
I4710 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN10 - L=1000 | UN | 2089.74
I4711 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN10 - L=1500 | UN | 2510.56
I4712 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN10 - L=2000 | UN | 2931.39
I4713 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN10 - L=2500 | UN | 3352.17
I4714 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN10 - L=3000 | UN | 3770.2
I4715 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN10 - L=3500 | UN | 4190.96
I4716 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN10 - L=4000 | UN | 4611.78
I4717 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN10 - L=4500 | UN | 5032.61
I4718 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN10 - L=5000 | UN | 5748.3
I4719 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN10 - L=5500 | UN | 5876.86
I4720 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 400 PN10 - L=5800 | UN | 5954.03
I6673 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN10 - L= 500 | UN | 1515.29
I4721 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN10 - L=1000 | UN | 2540.13
I4722 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN10 - L=1500 | UN | 3030.35
I4723 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN10 - L=2000 | UN | 3520.5
I4724 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN10 - L=2500 | UN | 4010.77
I4725 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN10 - L=3000 | UN | 4500.92
I4726 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN10 - L=3500 | UN | 4991.11
I4727 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN10 - L=4000 | UN | 5481.33
I4728 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN10 - L=4500 | UN | 5971.53
I4729 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN10 - L=5000 | UN | 6804.16
I4730 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN10 - L=5500 | UN | 6955.03
I4731 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 450 PN10 - L=5800 | UN | 7046.12
I6674 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN10 - L= 500 | UN | 1715.83
I4732 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN10 - L=1000 | UN | 2757.83
I4733 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN10 - L=1500 | UN | 3309.79
I4734 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN10 - L=2000 | UN | 3861.72
I4735 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN10 - L=2500 | UN | 4413.64
I4736 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN10 - L=3000 | UN | 4965.49
I4737 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN10 - L=3500 | UN | 5517.38
I4738 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN10 - L=4000 | UN | 6072.07
I4739 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN10 - L=4500 | UN | 6623.99
I4740 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN10 - L=5000 | UN | 7557.09
I4741 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN10 - L=5500 | UN | 7731.29
I4742 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 500 PN10 - L=5800 | UN | 7836.87
I6675 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN10 - L= 500 | UN | 1984.38
I4743 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN10 - L=1000 | UN | 3385.48
I4744 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN10 - L=1500 | UN | 4110
I4745 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN10 - L=2000 | UN | 4831.7
I4746 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN10 - L=2500 | UN | 5553.4
I4747 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN10 - L=3000 | UN | 6275.02
I4748 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN10 - L=3500 | UN | 6999.55
I4749 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN10 - L=4000 | UN | 7721.27
I4750 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN10 - L=4500 | UN | 8443.01
I4751 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN10 - L=5000 | UN | 9667.46
I4752 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN10 - L=5500 | UN | 9893.7
I4753 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN10 - L=5800 | UN | 10026.69
I6676 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN10 - L= 500 | UN | 5592.51
I4754 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN10 - L=1000 | UN | 8149.21
I4755 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN10 - L=1500 | UN | 8913.32
I4756 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN10 - L=2000 | UN | 10216.28
I4757 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN10 - L=2500 | UN | 11519.2
I4758 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN10 - L=3000 | UN | 12825.04
I4759 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN10 - L=3500 | UN | 14127.96
I4760 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN10 - L=4000 | UN | 15433.68
I4761 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN10 - L=4500 | UN | 16736.58
I4762 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN10 - L=5000 | UN | 18039.6
I4763 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN10 - L=5500 | UN | 19345.32
I4764 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN10 - L=6000 | UN | 21439.96
I4765 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN10 - L=6500 | UN | 21804.9
I4766 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 700 PN10 - L=6800 | UN | 22026.7
I6677 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 800 PN10 - L= 500 | UN | 6882.21
I4767 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 800 PN10 - L=1000 | UN | 9252.72
I4768 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 800 PN10 - L=1500 | UN | 10823.76
I4769 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 800 PN10 - L=2000 | UN | 12394.07
I4770 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 800 PN10 - L=2500 | UN | 12127.58
I4771 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 800 PN10 - L=3000 | UN | 15539.64
I4772 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 800 PN10 - L=3500 | UN | 17020.99
I4773 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 800 PN10 - L=4000 | UN | 18685.32
I4774 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 800 PN10 - L=4500 | UN | 20258.15
I4775 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 800 PN10 - L=5000 | UN | 21830.94
I4776 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 800 PN10 - L=5500 | UN | 23400.99
I4777 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 800 PN10 - L=6000 | UN | 25924.65
I4778 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 800 PN10 - L=6500 | UN | 25924.65
I4779 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 800 PN10 - L=6800 | UN | 26638.74
I6678 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 900 PN10 - L= 500 | UN | 10479.71
I4780 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 900 PN10 - L=1000 | UN | 13494.56
I4781 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 900 PN10 - L=1500 | UN | 15695.19
I4782 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 900 PN10 - L=2000 | UN | 17895.86
I4783 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 900 PN10 - L=2500 | UN | 20093.65
I4784 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 900 PN10 - L=3000 | UN | 22294.25
I4785 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 900 PN10 - L=3500 | UN | 24481
I4786 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 900 PN10 - L=4000 | UN | 29692.69
I4787 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 900 PN10 - L=4500 | UN | 28893.3
I4788 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 900 PN10 - L=5000 | UN | 31093.94
I4789 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 900 PN10 - L=5500 | UN | 33291.8
I4790 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 900 PN10 - L=6000 | UN | 36816.27
I4791 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 900 PN10 - L=6500 | UN | 37448.41
I4792 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 900 PN10 - L=6800 | UN | 37827.13
I4793 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=1000 | UN | 13494.56
I4794 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=1500 | UN | 15695.19
I4795 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=2000 | UN | 17895.86
I4796 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=2500 | UN | 20093.65
I4797 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=3000 | UN | 22294.25
I4798 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=3500 | UN | 24481
I4799 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=4000 | UN | 26692.69
I4800 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=4500 | UN | 28893.3
I6679 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=500 | UN | 10267
I4801 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=5000 | UN | 31093.94
I4802 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=5500 | UN | 33291.8
I4803 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=6000 | UN | 36816.27
I4804 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=6500 | UN | 37448.41
I4805 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1000 PN10 - L=6800 | UN | 37827.13
I6680 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L= 500 | UN | 13203.2
I4806 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=1000 | UN | 18290.46
I4807 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=1500 | UN | 21219.5
I4808 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=2000 | UN | 24145.8
I4809 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=2500 | UN | 27074.88
I4810 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=3000 | UN | 30001.18
I4811 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=3500 | UN | 32761.05
I4812 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=4000 | UN | 35856.47
I4813 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=4500 | UN | 38785.55
I4814 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=5000 | UN | 41711.83
I4815 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=5500 | UN | 44640.87
I4816 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=6000 | UN | 49322.44
I4817 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=6500 | UN | 50171.9
I4818 | TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 1200 PN10 - L=6800 | UN | 50681.55
I8700 | TUBO FoFo C/FLANGES DN 400 PN10 - L= 500 | UN | 1855.02
I3986 | TUBO FoFo C/FLANGES DN 1000 PN10 - L= 250 | UN | 3386.25
I8054 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN 80, L = 5800mm | UN | 2587.55
I8055 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN 100, L = 5800mm | UN | 2811.45
I8056 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN 150, L = 5800mm | UN | 3695.32
I8057 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN 200, L = 5800mm | UN | 4664.01
I8058 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN 250, L = 5800mm | UN | 6034.98
I8059 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN 300, L = 5800mm | UN | 7514.78
I8060 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN 350, L = 5800mm | UN | 8351.76
I8061 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN 400, L = 5800mm | UN | 9820.94
I8062 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN 450, L = 5800mm | UN | 8691.37
I8063 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN 500, L = 5800mm | UN | 12696.04
I8064 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN 600, L = 5800mm | UN | 17120.98
I8065 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN 700, L = 6800mm | UN | 26581.53
I8066 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN 800, L = 6800mm | UN | 32229.51
I8067 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN 900, L = 6800mm | UN | 40678.54
I8068 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN 1000, L = 6800mm | UN | 45837.84
I8069 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ESGOTO DN 1200, L = 6800mm | UN | 58738.47
I8038 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 80, L = 5800mm | UN | 2371.38
I8039 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 100, L = 5800mm | UN | 2592.99
I8040 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 150, L = 5800mm | UN | 3313.95
I8041 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 200, L = 5800mm | UN | 4228.95
I8042 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 250, L = 5800mm | UN | 5466.08
I8043 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 300, L = 5800mm | UN | 6497.9
I8044 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 350, L = 5800mm | UN | 7646.03
I8045 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 400, L = 5800mm | UN | 8954.8
I8046 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 450, L = 5800mm | UN | 10180.43
I8047 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 500, L = 5800mm | UN | 11651.15
I8048 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 600, L = 5800mm | UN | 15016.24
I8049 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 700, L = 6800mm | UN | 29391.39
I8050 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 800, L = 6800mm | UN | 34892.13
I8051 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 900, L = 6800mm | UN | 43566.53
I8052 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 1000, L = 6800mm | UN | 50082.17
I8053 | TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 1200, L = 6800mm | UN | 64920.69
I8536 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN 80 | M | 298.47
I8537 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN 100 | M | 328.76
I8538 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN 150 | M | 428.3
I8539 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN 200 | M | 554.53
I8540 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN 250 | M | 671.8
I8541 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN 300 | M | 866.57
I8542 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN 350 | M | 974.58
I8543 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN 400 | M | 1127.49
I8544 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN 450 | M | 1307.53
I8545 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN 500 | M | 1500.1
I8546 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN 600 | M | 1932.78
I8547 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN 700 | M | 2939.52
I8548 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN 800 | M | 3540.53
I8549 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN 900 | M | 3992.28
I8550 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN 1000 | M | 4596.38
I8551 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE INTEGRAL K-7 P/ ESGOTO DN 1200 | M | 5935.89
I3208 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN 150 | M | 356.44
I3209 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN 200 | M | 462.66
I3210 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN 250 | M | 580.55
I3211 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN 300 | M | 699.12
I3212 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN 350 | M | 809.25
I3213 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN 400 | M | 929.82
I3214 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN 450 | M | 1099.31
I3215 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN 500 | M | 1250.28
I3216 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN 600 | M | 1644.85
I3217 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN 700 | M | 2171.99
I3218 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN 800 | M | 2656.75
I3219 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN 900 | M | 2977.17
I3220 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN 1000 | M | 3542.87
I3222 | TUBO FoFo DÚCTIL JGS JE K-7 P/ ÁGUA DN 1200 | M | 4719.03
I7087 | TUBO FoFo JTE TRAVADA K-9 DN 300 | M | 1070.36
I7088 | TUBO FoFo JTE TRAVADA K-9 DN 350 | M | 1288.72
I7089 | TUBO FoFo JTE TRAVADA K-9 DN 400 | M | 1417.64
I7886 | TUBO FoFo JTE TRAVADA K-9 DN 500 | M | 1958.36
I7887 | TUBO FoFo JTE TRAVADA K-9 DN 600 | M | 2635.99
I7090 | TUBO FoFo JTE TRAVADA K-9 DN 700 | M | 4046.35
I7091 | TUBO FoFo JTE TRAVADA K-9 DN 800 | M | 4684.37
I7092 | TUBO FoFo JTE TRAVADA K-9 DN 900 | M | 5346.43
I7093 | TUBO FoFo JTE TRAVADA K-9 DN 1000 | M | 6575.03
I7094 | TUBO FoFo JTE TRAVADA K-9 DN 1200 | M | 8015.87
I7085 | TUBO FoFo JTI TRAVADA K-9 DN 250 | M | 931.67
I7086 | TUBO FoFo JTI TRAVADA K-9 DN 300 | M | 1028.1
I7266 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN 150 | M | 456.18
I7267 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN 200 | M | 589.45
I7268 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN 250 | M | 731.66
I7269 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN 300 | M | 905.45
I7270 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN 350 | M | 1056.36
I7271 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN 400 | M | 1225.21
I7272 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN 450 | M | 1401.36
I7273 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN 500 | M | 1629.83
I7274 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN 600 | M | 2117.54
I7275 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN 700 | M | 3352.76
I7279 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN 800 | M | 4149.87
I7278 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN 900 | M | 4705.08
I7264 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN 1000 | M | 5373.82
I7265 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ESGOTO DN 1200 | M | 6903.59
I7262 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN 80 | M | 290.22
I3225 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN 100 | M | 307.11
I3226 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN 150 | M | 389.22
I3227 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN 200 | M | 505.3
I3228 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN 250 | M | 654.31
I3229 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN 300 | M | 793.51
I3230 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN 350 | M | 927.99
I3231 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN 400 | M | 1068.98
I3232 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN 450 | M | 1296.4
I3233 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN 500 | M | 1475.87
I3234 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN 600 | M | 1954.73
I3235 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN 700 | M | 2478.43
I3236 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN 800 | M | 3124.67
I3237 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN 900 | M | 3533.19
I3238 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN 1000 | M | 4182.2
I3240 | TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN 1200 | M | 5508.1
I10242 | TUBO PEAD CORRUGADO SN 4 COM PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI 250MM, PAREDE INTERNA LISA - ABNT NBR ISSO 21138 | M | 65.12
I10243 | TUBO PEAD CORRUGADO SN 4 COM PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI 300MM, PAREDE INTERNA LISA - ABNT NBR ISSO 21138 | M | 97.84
I10244 | TUBO PEAD CORRUGADO SN 4 COM PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI 400MM, PAREDE INTERNA LISA - ABNT NBR ISSO 21138 | M | 143.13
I10245 | TUBO PEAD CORRUGADO SN 4 COM PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI 500MM, PAREDE INTERNA LISA - ABNT NBR ISSO 21138 | M | 227.49
I10246 | TUBO PEAD CORRUGADO SN 4 COM PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI 600MM, PAREDE INTERNA LISA - ABNT NBR ISSO 21138 | M | 341.24
I10247 | TUBO PEAD CORRUGADO SN 4 COM PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI 800MM, PAREDE INTERNA LISA - ABNT NBR ISSO 21138 | M | 616.12
I10248 | TUBO PEAD CORRUGADO SN 4 COM PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI 1000MM, PAREDE INTERNA LISA - ABNT NBR ISSO 21138 | M | 822.4
I10249 | TUBO PEAD CORRUGADO SN 4 COM PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI 1200MM, PAREDE INTERNA LISA - ABNT NBR ISSO 21138 | M | 1137.45
I9531 | TUBO PEAD CORRUGADO SN 8 COM PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI 250MM, PAREDE INTERNA LISA - ABNT NBR ISSO 21138 | M | 71.78
I9920 | TUBO PEAD CORRUGADO SN 8 COM PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI 300MM, PAREDE INTERNA LISA - ABNT NBR ISSO 21138 | M | 101.21
I10135 | TUBO PEAD CORRUGADO SN 8 COM PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI 400MM, PAREDE INTERNA LISA - ABNT NBR ISSO 21138 | M | 172.23
I10136 | TUBO PEAD CORRUGADO SN 8 COM PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI 500MM, PAREDE INTERNA LISA - ABNT NBR ISSO 21138 | M | 281.03
I10238 | TUBO PEAD CORRUGADO SN 8 COM PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI 600MM, PAREDE INTERNA LISA - ABNT NBR ISSO 21138 | M | 392.05
I10241 | TUBO PEAD CORRUGADO SN 8 COM PAREDE ESTRUTURADA - DN/DI 800MM, PAREDE INTERNA LISA - ABNT NBR ISSO 21138 | M | 771.95
I3300 | TUBO PEAD DE=140mm PN 10 C/FLANGES TRAMO 12m | UN | 663.53
I3301 | TUBO PEAD DE=160mm PN 10 C/FLANGES TRAMO 12m | UN | 866.12
I3302 | TUBO PEAD DE=180mm PN 10 C/FLANGES TRAMO 12m | UN | 1095.6
I3303 | TUBO PEAD DE=225mm PN 10 C/FLANGES TRAMO 12m | UN | 1714.68
I3304 | TUBO PEAD DE=250mm PN 10 C/FLANGES TRAMO 12m | UN | 2114.36
I3305 | TUBO PEAD DE=315mm PN 10 C/FLANGES TRAMO 12m | UN | 3343.48
I3306 | TUBO PEAD DE=355mm PN 10 C/FLANGES TRAMO 12m | UN | 4255.14
I9430 | TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 110 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 104
I9431 | TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 160 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 218.4
I9432 | TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 180 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 276.96
I9433 | TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 200 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 341.49
I9434 | TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 225 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 430.78
I9435 | TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 250 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 532.96
I9436 | TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 280 PARA ÁGUA OU ESGOTO | UN | 667.09
I9437 | TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 315 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 844.68
I9438 | TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 355 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 1069.96
I9439 | TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 400 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 1359.96
I9440 | TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 450 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 1720.92
I9441 | TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 500 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 2124.33
I9442 | TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 560 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 2659.94
I9166 | TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 63 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 34.24
I9443 | TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 630 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 3366.1
I9444 | TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 710 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 4767.48
I9429 | TUBO PEAD SDR 13,6 PN 12,5 DE 90 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 69.48
I9364 | TUBO PEAD SDR 17 PN 10 DE 110 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 75.22
I9365 | TUBO PEAD SDR 17 PN 10 DE 160 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 157.27
I9366 | TUBO PEAD SDR 17 PN 10 DE 180 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 224.96
I9367 | TUBO PEAD SDR 17 PN 10 DE 200 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 245.49
I9368 | TUBO PEAD SDR 17 PN 10 DE 225 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 311.33
I9369 | TUBO PEAD SDR 17 PN 10 DE 250 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 434.15
I9370 | TUBO PEAD SDR 17 PN 10 DE 280 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 542.13
I9371 | TUBO PEAD SDR 17 PN 10 DE 315 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 424.24
I9372 | TUBO PEAD SDR 17 PN 10 DE 355 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 539.93
I9373 | TUBO PEAD SDR 17 PN 10 DE 400 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 1108.47
I9161 | TUBO PEAD SDR 17 PN 10 DE 450 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 1399.15
I9162 | TUBO PEAD SDR 17 PN 10 DE 500 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 1728.75
I9163 | TUBO PEAD SDR 17 PN 10 DE 560 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 2165.66
I9362 | TUBO PEAD SDR 17 PN 10 DE 63 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 28.19
I9164 | TUBO PEAD SDR 17 PN 10 DE 630 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 2742.95
I9165 | TUBO PEAD SDR 17 PN 10 DE 710 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 3883.33
I9363 | TUBO PEAD SDR 17 PN 10 DE 90 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 57.18
I9355 | TUBO PEAD SDR 26 PN 6 DE 355 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 580.77
I9356 | TUBO PEAD SDR 26 PN 6 DE 400 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 735.94
I9357 | TUBO PEAD SDR 26 PN 6 DE 450 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 934.8
I9358 | TUBO PEAD SDR 26 PN 6 DE 500 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 1151.93
I9359 | TUBO PEAD SDR 26 PN 6 DE 560 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 1442.45
I9360 | TUBO PEAD SDR 26 PN 6 DE 630 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 1826.02
I9361 | TUBO PEAD SDR 26 PN 6 DE 710 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 2587.65
I9351 | TUBO PEAD SDR 32,25 PN 5 DE 500 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 933.26
I9352 | TUBO PEAD SDR 32,25 PN 5 DE 560 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 1173.01
I9353 | TUBO PEAD SDR 32,25 PN 5 DE 630 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 1346.85
I9354 | TUBO PEAD SDR 32,25 PN 5 DE 710 PARA ÁGUA OU ESGOTO | M | 2106.92
I10167 | TUBO PEAD, PN8, SDR21 PP DN 110 | M | 188.76
I10168 | TUBO PEAD, PN8, SDR21 PP DN 710 | M | 1544.6
I10169 | TUBO PEAD, PN8, SDR21 PP DN 800 | M | 2483.59
I10170 | TUBO PEAD, PN8, SDR21 PP DN 900 | M | 2664.44
I10171 | TUBO PEAD, PN8, SDR21 PP DN 1000 | M | 2845.28
I10172 | TUBO POLIETILENO PN 6 PP DN 100 | M | 61.94
I10173 | TUBO PRFV CL 10 JE FF CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/M² DN 150 | M | 887.23
I10174 | TUBO PRFV CL 10 JE FF CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/M² DN 200 | M | 1016.55
I10175 | TUBO PRFV CL 10 JE FF CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/M² DN 300 | M | 1275.2
I10176 | TUBO PRFV CL 10 JE FF CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/M² DN 400 | M | 5345.29
I10177 | TUBO PRFV CL 10 JE FF CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/M² DN 500 | M | 5515.9
I10178 | TUBO PRFV CL 10 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/M² DN 50 | M | 138.33
I10179 | TUBO PRFV CL 10 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/M² DN 100 | M | 146.39
I6957 | TUBO PRFV CL 10 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 150 | M | 166.96
I6958 | TUBO PRFV CL 10 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 200 | M | 203.17
I6959 | TUBO PRFV CL 10 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 250 | M | 246.4
I6960 | TUBO PRFV CL 10 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 300 | M | 345.58
I10180 | TUBO PRFV CL 10 JE PF CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/M² DN 150 | M | 708.15
I10181 | TUBO PRFV CL 10 JE PP CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/M² DN 100 | M | 283.24
I10182 | TUBO PRFV CL 10 JE PP CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/M² DN 150 | M | 359.82
I8983 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/M2 DN 1000 | M | 1233.09
I6961 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 150 | M | 166.96
I6962 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 200 | M | 203.17
I6963 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 250 | M | 246.4
I6964 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 300 | M | 304.81
I8992 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 350 | M | 364.64
I8993 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 400 | M | 413.57
I8994 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 450 | M | 475.24
I8995 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 500 | M | 477.93
I8996 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 550 | M | 623.69
I8997 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 600 | M | 590.13
I8998 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 650 | M | 737.23
I8999 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 700 | M | 726.47
I9000 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 750 | M | 765.21
I9001 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 800 | M | 866.98
I9002 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 900 | M | 1038.63
I8984 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1050 | M | 1508.25
I8985 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1100 | M | 1507.98
I8986 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1200 | M | 1695.45
I8987 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1250 | M | 2055.23
I8988 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1300 | M | 1869.06
I8989 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1400 | M | 2248.05
I8990 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1500 | M | 2556.78
I8991 | TUBO PRFV CL 12 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1600 | M | 2838.05
I6965 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 150 | M | 166.96
I6966 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 200 | M | 203.17
I6967 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 250 | M | 246.4
I6968 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 300 | M | 304.81
I9012 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 350 | M | 365.62
I6969 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 400 | M | 414.91
I9013 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 450 | M | 476.83
I6970 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 500 | M | 502.95
I9014 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 550 | M | 659.79
I9015 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 600 | M | 626.17
I9016 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 650 | M | 783.78
I9017 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 700 | M | 774.89
I9018 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 750 | M | 969.11
I9019 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 800 | M | 927.79
I9020 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 900 | M | 1115.5
I9003 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1000 | M | 1334.12
I9004 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1050 | M | 1634.26
I9005 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1100 | M | 1514.23
I9006 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1200 | M | 1840.25
I9007 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1250 | M | 2249.97
I9008 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1300 | M | 2031.77
I9009 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1400 | M | 2439.2
I9010 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1500 | M | 2772.58
I9011 | TUBO PRFV CL 16 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 1600 | M | 3123.49
I6971 | TUBO PRFV CL 18 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 150 | M | 166.96
I6972 | TUBO PRFV CL 18 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 200 | M | 203.17
I6973 | TUBO PRFV CL 18 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 250 | M | 246.4
I6974 | TUBO PRFV CL 18 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 300 | M | 312.96
I6990 | TUBO PRFV CL 20 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 600 | M | 1041.71
I6991 | TUBO PRFV CL 20 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 700 | M | 1403.43
I6992 | TUBO PRFV CL 20 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 800 | M | 1654.34
I6993 | TUBO PRFV CL 20 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 900 | M | 2084.86
I9021 | TUBO PRFV CL 6 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 300 | M | 305.05
I9022 | TUBO PRFV CL 6 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 350 | M | 364.28
I6975 | TUBO PRFV CL 6 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 400 | M | 413.08
I9023 | TUBO PRFV CL 6 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 450 | M | 474.5
I6976 | TUBO PRFV CL 6 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 500 | M | 461.38
I9024 | TUBO PRFV CL 6 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 550 | M | 600.34
I6977 | TUBO PRFV CL 6 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 600 | M | 566.34
I3180 | TUBO PVC CORRUGADO E PERFURADO DN 100 | M | 18.75
I3181 | TUBO PVC CORRUGADO E PERFURADO DN 150 | M | 39.22
I6523 | TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 100 (NBR-7665-07/03/07) | M | 33.81
I6524 | TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 150 (NBR-7665-07/03/07) | M | 67.53
I6525 | TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 200 (NBR-7665-07/03/07) | M | 82.29
I6527 | TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 250 (NBR-7665-07/03/07) | M | 125.18
I6528 | TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 300 (NBR-7665-07/03/07) | M | 177.18
I10184 | TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 350 (NBR-7665-07/03/07) | M | 525
I8552 | TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 400 (NBR-7665-01/03/99) | M | 530.17
I8553 | TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 500 (NBR-7665-01/03/99) | M | 1061.92
I10183 | TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 75 (NBR-7665-07/03/07) | M | 15.75
I6203 | TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DN 75 (NBR 5688) | M | 8.08
I6204 | TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DN 150 (NBR 5688) | M | 22.24
I6205 | TUBO PVC ESGOTO SERIE R JEI DN 100 | M | 18.09
I6206 | TUBO PVC ESGOTO SERIE R JEI DN 150 | M | 37.64
I10185 | TUBO PVC IRRIGA PN 60 DN32 X 6MT | UN | 16
I10186 | TUBO PVC IRRIGA PN 60 DN50 X 6MT | UN | 22.95
I7590 | TUBO PVC NERVURADO LEVE DN 154x2m | UN | 117.2
I7591 | TUBO PVC NERVURADO LEVE DN 154x4m | UN | 234.41
I7596 | TUBO PVC NERVURADO REFORÇADO DN 200x2m | UN | 415.91
I7597 | TUBO PVC NERVURADO REFORÇADO DN 200x4m | UN | 795.6
I7592 | TUBO PVC NERVURADO STANDARD DN 154x2m | UN | 165.73
I7593 | TUBO PVC NERVURADO STANDARD DN 154x4m | UN | 328.26
I7594 | TUBO PVC NERVURADO STANDARD DN 206x2m | UN | 564.23
I7595 | TUBO PVC NERVURADO STANDARD DN 206x4m | UN | 1113.6
I3070 | TUBO PVC OCRE PAREDE DUPLA JE DN 150(NBR-7362-3) | M | 164.06
I3150 | TUBO PVC PBA JE CL-12 DN 50 (NBR-5647) | M | 7.71
I3151 | TUBO PVC PBA JE CL-12 DN 75 (NBR-5647) | M | 15.83
I3152 | TUBO PVC PBA JE CL-12 DN 100 (NBR-5647) | M | 25.87
I3153 | TUBO PVC PBA JE CL-15 DN 50 (NBR-5647) | M | 11.56
I3154 | TUBO PVC PBA JE CL-15 DN 75 (NBR-5647) | M | 21.57
I3155 | TUBO PVC PBA JE CL-15 DN 100 (NBR-5647) | M | 39.04
I3156 | TUBO PVC PBA JE CL-20 DN 50 (NBR-5647) | M | 14.44
I3157 | TUBO PVC PBA JE CL-20 DN 75 (NBR-5647) | M | 28.54
I3158 | TUBO PVC PBA JE CL-20 DN 100 (NBR-5647) | M | 47.29
I3159 | TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN 50 (NBR-5647) | M | 8.75
I3160 | TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN 75 (NBR-5647) | M | 18.8
I3161 | TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN 100 (NBR-5647) | M | 28.47
I3162 | TUBO PVC PBA JEI CL-15 DN 50 (NBR-5647) | M | 10.18
I3163 | TUBO PVC PBA JEI CL-15 DN 75 (NBR-5647) | M | 20.72
I3164 | TUBO PVC PBA JEI CL-15 DN 100 (NBR-5647) | M | 34.23
I3165 | TUBO PVC PBA JEI CL-20 DN 50 (NBR-5647) | M | 12.95
I3166 | TUBO PVC PBA JEI CL-20 DN 75 (NBR-5647) | M | 25.9
I3167 | TUBO PVC PBA JEI CL-20 DN 100 (NBR-5647) | M | 42.55
I6941 | TUBO PVC PBS CLASSE CL-12 DN 150 | M | 63.24
I6942 | TUBO PVC PBS CLASSE CL-12 DN 200 | M | 98.89
I6943 | TUBO PVC PBS CLASSE CL-15 DN 150 | M | 75.12
I6944 | TUBO PVC PBS CLASSE CL-15 DN 200 | M | 118.82
I6948 | TUBO PVC PBS CLASSE CL-20 DN 50 | M | 18.17
I6949 | TUBO PVC PBS CLASSE CL-20 DN 75 | M | 36.35
I6945 | TUBO PVC PBS CLASSE CL-20 DN 100 | M | 59.64
I6946 | TUBO PVC PBS CLASSE CL-20 DN 150 | M | 95.81
I6947 | TUBO PVC PBS CLASSE CL-20 DN 200 | M | 150.62
I10187 | TUBO PVC PERFURADO PP DN 75 | M | 73.9
I6207 | TUBO PVC RIGIDO LEVES DN 125 | M | 12.87
I6208 | TUBO PVC RIGIDO LEVES DN 150 | M | 15.79
I6209 | TUBO PVC RIGIDO LEVES DN 200 | M | 32.39
I6210 | TUBO PVC RIGIDO LEVES DN 250 | M | 43.24
I6211 | TUBO PVC RIGIDO LEVES DN 300 | M | 58.47
I6212 | TUBO PVC RIGIDO LEVES DN 400 | M | 152.27
I6213 | TUBO PVC RIGIDO LEVES DN 450 | M | 173.69
I3062 | TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 100 (NBR-7362) | M | 11.27
I3063 | TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 125 (NBR-7362) | M | 23.27
I3064 | TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 150 (NBR-7362) | M | 24
I3065 | TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 200 (NBR-7362) | M | 36.98
I3066 | TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 250 (NBR-7362) | M | 63.56
I3067 | TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 300 (NBR-7362) | M | 101.95
I3068 | TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 350 (NBR-7362) | M | 160.56
I3069 | TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 400 (NBR-7362) | M | 171.92
I6950 | TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 100 (NBR-7362) | M | 13.81
I6951 | TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 150 (NBR-7362) | M | 28.92
I6952 | TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 200 (NBR-7362) | M | 43.44
I6953 | TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 250 (NBR-7362) | M | 74.69
I6954 | TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 300 (NBR-7362) | M | 119.24
I6955 | TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 350 (NBR-7362) | M | 160.16
I6956 | TUBO PVC RÍGIDO OCRE JEI DN 400 (NBR-7362) | M | 195.24
I10188 | TUBO PVC-O PP DN 200 | M | 75.42
I10189 | TUBO RPVC CL10 PB DN 75 | M | 115.5
I10190 | TUBO RPVC CL10 PB DN 100 | M | 149.34
I10191 | TUBO RPVC CL10 PB DN 150 | M | 154.35
I10192 | TUBO RPVC CL10 PF DN 75 | M | 219.28
I10193 | TUBO RPVC CL10 PF DN 100 | M | 251.18
I10194 | TUBO RPVC CL10 PF DN 150 | M | 314.99
I10195 | TUBO RPVC CL10 PP DN 25 | M | 81.9
I10196 | TUBO RPVC CL10 PP DN 50 | M | 170.1
I10197 | TUBO RPVC CL10 PP DN 75 | M | 180.75
I10198 | TUBO RPVC CL10 PP DN 100 | M | 191.4
I6321 | UNIDADE DE PRÉ-TRATAMENTO EM FIBRA E ELEVATÓRIA SEM CONJUNTO MOTOBOMBA CAPACIDADE 24 a 36 m3/DIA | UN | 88775.38
I6322 | UNIDADE DE PRÉ-TRATAMENTO EM FIBRA E ELEVATÓRIA SEM CONJUNTO MOTOBOMBA CAPACIDADE 37 a 65 m3/DIA | UN | 89028.42
I6323 | UNIDADE DE PRÉ-TRATAMENTO EM FIBRA E ELEVATÓRIA SEM CONJUNTO MOTOBOMBA CAPACIDADE 66 a 96 m3/DIA | UN | 85400
I6324 | UNIDADE DE PRÉ-TRATAMENTO EM FIBRA E ELEVATÓRIA SEM CONJUNTO MOTOBOMBA CAPACIDADE 97 a 137 m3/DIA | UN | 87436.8
I6325 | UNIDADE DE PRÉ-TRATAMENTO EM FIBRA E ELEVATÓRIA SEM CONJUNTO MOTOBOMBA CAPACIDADE 138 a 204 m3/DIA | UN | 107433.14
I6326 | UNIDADE DE PRÉ-TRATAMENTO EM FIBRA E ELEVATÓRIA SEM CONJUNTO MOTOBOMBA CAPACIDADE 205 a 360 m3/DIA | UN | 131802.12
I6327 | UNIDADE DE PRÉ-TRATAMENTO EM FIBRA E ELEVATÓRIA SEM CONJUNTO MOTOBOMBA CAPACIDADE 361 a 451 m3/DIA | UN | 146765.07
I6328 | UNIDADE DE PRÉ-TRATAMENTO EM FIBRA E ELEVATÓRIA SEM CONJUNTO MOTOBOMBA CAPACIDADE 452 a 569 m3/DIA | UN | 190041.4
I6329 | UNIDADE DE PRÉ-TRATAMENTO EM FIBRA E ELEVATÓRIA SEM CONJUNTO MOTOBOMBA CAPACIDADE 570 a 852 m3/DIA | UN | 250390.21
I7061 | UNIDADE DE PRÉ-TRATAMENTO EM FIBRA E ELEVATÓRIA SEM CONJUNTO MOTOBOMBA CAPACIDADE 852 A 1428 m³/DIA | UN | 329190.46
I2963 | UNIÃO P/ POLIETILENO 20 | UN | 4.52
I5599 | VALV. BORB. AWWA MEC/V PORCA VIAJ. DN 600 PN16 | UN | 11358.62
I5687 | VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN 50 PN16 | UN | 751.55
I5688 | VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN 75 PN16 | UN | 905.3
I5689 | VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN 100 PN16 | UN | 1024.62
I5690 | VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN 150 PN16 | UN | 2060.3
I5679 | VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN 200 PN10 | UN | 3054.18
I5691 | VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN 200 PN16 | UN | 3054.18
I5680 | VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN 250 PN10 | UN | 4947.19
I5692 | VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN 250 PN16 | UN | 4947.19
I5681 | VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN 300 PN10 | UN | 7338.38
I5693 | VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN 300 PN16 | UN | 6931.38
I5683 | VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN 400 PN10 | UN | 10484.81
I5695 | VALV.RET. PORT. UNICA FLANGE C/BY-PASS DN 400 PN16 | UN | 10484.81
I5707 | VALV.RET.PORT. UNICA SIMPLES EXTREM.FF DN 50 PN16 | UN | 797.24
I5708 | VALV.RET.PORT. UNICA SIMPLES EXTREM.FF DN 75 PN16 | UN | 799.69
I5709 | VALV.RET.PORT. UNICA SIMPLES EXTREM.FF DN 100 PN16 | UN | 1070.03
I5710 | VALV.RET.PORT. UNICA SIMPLES EXTREM.FF DN 150 PN16 | UN | 2025.43
I5699 | VALV.RET.PORT. UNICA SIMPLES EXTREM.FF DN 200 PN10 | UN | 3033.66
I5711 | VALV.RET.PORT. UNICA SIMPLES EXTREM.FF DN 200 PN16 | UN | 3033.66
I5700 | VALV.RET.PORT. UNICA SIMPLES EXTREM.FF DN 250 PN10 | UN | 4696.65
I5712 | VALV.RET.PORT. UNICA SIMPLES EXTREM.FF DN 250 PN16 | UN | 8393.05
I5701 | VALV.RET.PORT. UNICA SIMPLES EXTREM.FF DN 300 PN10 | UN | 8775.99
I5713 | VALV.RET.PORT. UNICA SIMPLES EXTREM.FF DN 300 PN16 | UN | 8775.99
I5703 | VALV.RET.PORT. UNICA SIMPLES EXTREM.FF DN 400 PN10 | UN | 6943.06
I5715 | VALV.RET.PORT. UNICA SIMPLES EXTREM.FF DN 400 PN16 | UN | 6943.06
I5734 | VALVULA ANTECIPADORA DE ONDAS PN16 2" - COMPLETA | UN | 4452.06
I5735 | VALVULA ANTECIPADORA DE ONDAS PN16 3" - COMPLETA | UN | 4954.32
I5736 | VALVULA ANTECIPADORA DE ONDAS PN16 4" - COMPLETA | UN | 5627.38
I5737 | VALVULA ANTECIPADORA DE ONDAS PN16 6" - COMPLETA | UN | 6850.53
I10199 | VALVULA BORBOLETA BI-EXCENTRICA COM FLANGES DN 50 | UN | 3991.56
I10200 | VALVULA BORBOLETA BI-EXCENTRICA COM FLANGES DN 75 | UN | 3790
I10203 | VALVULA BORBOLETA BI-EXCENTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETRICO DN 800 | UN | 55573.4
I10201 | VALVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETRICO DN 300 | UN | 13736.28
I10202 | VALVULA BORBOLETA BI-EXCÊNTRICA FLANGEADA COM ATUADOR ELETRICO DN 500 | UN | 37239.15
I8701 | VALVULA BORBOLETA COM BOIA DN 50 | UN | 1019.29
I8702 | VALVULA BORBOLETA COM BOIA DN 100 | UN | 1036.64
I5608 | VALVULA BORBOLETA COM BOIA DN 200 | UN | 4115.14
I5609 | VALVULA BORBOLETA COM BOIA DN 250 | UN | 5553.28
I5610 | VALVULA BORBOLETA COM BOIA DN 300 | UN | 8258.73
I8703 | VALVULA BORBOLETA COM BOIA DN 400 | UN | 5705.02
I8711 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C VOLANTE DN 200 | UN | 3560
I8712 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C VOLANTE DN 250 | UN | 4644
I8713 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C VOLANTE DN 300 | UN | 6338
I8714 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C VOLANTE DN 350 | UN | 6121
I10207 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM ACIONADOR ELETRICO DN 100 | UN | 8870.5
I10208 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM ACIONADOR ELETRICO DN 400 | UN | 19823.59
I8715 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM ACIONADOR ELETRICO F F DN 200 | UN | 11674
I8716 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM ACIONADOR ELETRICO F F DN 250 | UN | 15145
I8717 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA COM ACIONADOR ELETRICO FoFo DN 300 | UN | 15955
I10205 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 100 | UN | 2297.7
I8704 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 200 | UN | 3560
I8705 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 250 | UN | 4644
I8706 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 300 | UN | 6338
I8707 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 350 | UN | 11338
I8708 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 400 | UN | 11510
I8709 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 500 | UN | 18318
I10206 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 500MM | UN | 20603.91
I8710 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 600 | UN | 18971
I10204 | VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 80 | UN | 1450
I10209 | VALVULA BORBOLETA TIPO LUG COM FLANGES E ALAVANCA DN 100 | UN | 553.32
I10210 | VALVULA COM CONTROLE PROPORCIONAL - APLICAÇÃO ÁGUA OU AR COMPRIMIDO | UN | 1792.57
I5759 | VALVULA CONTROLADORA NÍVEL MÁX. C/ FLUTUADOR DN 200 | UN | 9221
I5760 | VALVULA CONTROLADORA NÍVEL MÁX. C/ FLUTUADOR DN 250 | UN | 13728
I5761 | VALVULA CONTROLADORA NÍVEL MÁX. C/ FLUTUADOR DN 300 | UN | 21490
I10213 | VALVULA CORTA CHAMAS C/ QUEIMADOR C/FLANGE DN 50 | UN | 5197.5
I10214 | VALVULA CORTA CHAMAS DE FINAL DE LINHA C/FLANGE 2" | UN | 9450
I10215 | VALVULA CORTA CHAMAS DE FINAL DE LINHA C/FLANGE 3" | UN | 11125
I5738 | VALVULA DE ALÍVIO DN 2" COMPLETA | UN | 2405
I5739 | VALVULA DE ALÍVIO DN 3" COMPLETA | UN | 2872
I10216 | VALVULA DE BLOQUEIO MANUAL TIPO BORBOLETA WAFER 3” DISCO EM INOX E CORPO EM FOFO | UN | 269.85
I10219 | VALVULA DE ESFERA EXCENTRICA COM ATUADOR ELETRO-MECÂNICO DN 500 PN10 | UN | 79142.25
I10217 | VALVULA DE ESFERA EXCÊNTRICA COM ATUADOR ELETRO-MECÂNICO DN 350 PN10 | UN | 50018.43
I10218 | VALVULA DE ESFERA EXCÊNTRICA COM ATUADOR ELETRO-MECÂNICO DN 400 PN10 | UN | 63479.61
I10220 | VALVULA DE GAVETA AÇO INOX 304 C/ FLANGES DN 50 | UN | 2078.75
I5619 | VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 75 PN16 | UN | 630.33
I5620 | VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 100 PN16 | UN | 745.87
I5621 | VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 150 PN16 | UN | 869.01
I5611 | VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 200 PN10 | UN | 1148.41
I5622 | VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 200 PN16 | UN | 1263.23
I5612 | VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 250 PN10 | UN | 1951.06
I5623 | VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 250 PN16 | UN | 2146.19
I5613 | VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 300 PN10 | UN | 2566.72
I5624 | VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 300 PN16 | UN | 2823.37
I5614 | VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 350 PN10 | UN | 8512.51
I5625 | VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 350 PN16 | UN | 9363.64
I5615 | VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 400 PN10 | UN | 8597.75
I5626 | VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 400 PN16 | UN | 9457.52
I5616 | VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 450 PN10 | UN | 12180.08
I5627 | VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 450 PN16 | UN | 13425.56
I5617 | VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 500 PN10 | UN | 12406.47
I5628 | VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 500 PN16 | UN | 13688.51
I5618 | VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 600 PN10 | UN | 16214.38
I5629 | VALVULA DE PE C/ CRIVO COM FLANGE DN 600 PN16 | UN | 17896.21
I5638 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 75 PN16 | UN | 764.66
I5639 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 100 PN16 | UN | 947.14
I5640 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 150 PN16 | UN | 1107.39
I5630 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 200 PN10 | UN | 1466.15
I5641 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 200 PN16 | UN | 1612.77
I5631 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 250 PN10 | UN | 2485
I5642 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 250 PN16 | UN | 2733.51
I5632 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 300 PN10 | UN | 3899.68
I5643 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 300 PN16 | UN | 4427.29
I5633 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 350 PN10 | UN | 7116.36
I5644 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 350 PN16 | UN | 7827.99
I5634 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 400 PN10 | UN | 7274.17
I5645 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 400 PN16 | UN | 8001.59
I5635 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 450 PN10 | UN | 7593.65
I5646 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 450 PN16 | UN | 8379.68
I5636 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 500 PN10 | UN | 8453.86
I5647 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 500 PN16 | UN | 9195.41
I5637 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 600 PN10 | UN | 11078.98
I5648 | VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 600 PN16 | UN | 12161.66
I5649 | VALVULA DE PÉ COM CRIVO EM BRONZE 2" | UN | 165.31
I5650 | VALVULA DE PÉ COM CRIVO EM BRONZE 3" | UN | 385.75
I6055 | VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE 2" | UN | 111.44
I6056 | VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE 3" | UN | 254.36
I5755 | VALVULA LIMITADORA DE VAZÃO PN10 4", COMPLETA | UN | 6120
I5756 | VALVULA LIMITADORA DE VAZÃO PN10 6", COMPLETA | UN | 9458
I5757 | VALVULA LIMITADORA DE VAZÃO PN10 8", COMPLETA | UN | 12291
I5758 | VALVULA LIMITADORA DE VAZÃO PN10 10", COMPLETA | UN | 2025
I10225 | VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE GÁS C/FLANGES 2" | UN | 7575.75
I10224 | VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE GÁS C/FLANGES DN 50 | UN | 5894
I5749 | VALVULA RETENÇÃO DN 100 PN16 FECH. RÁPIDO (CLASAR) | UN | 3018
I5750 | VALVULA RETENÇÃO DN 150 PN16 FECH. RÁPIDO (CLASAR) | UN | 4421
I5751 | VALVULA RETENÇÃO DN 200 PN16 FECH. RÁPIDO (CLASAR) | UN | 5433
I5752 | VALVULA RETENÇÃO DN 250 PN16 FECH. RÁPIDO (CLASAR) | UN | 7262
I5753 | VALVULA RETENÇÃO DN 300 PN16 FECH. RÁPIDO (CLASAR) | UN | 10875
I5754 | VALVULA RETENÇÃO DN 400 PN16 FECH. RÁPIDO (CLASAR) | UN | 16650
I10227 | VALVULA RETENÇÃO FOFO PORT. DUPLA C/FLANGES DN 100 PN10 | UN | 736
I10228 | VALVULA RETENÇÃO FOFO PORT. DUPLA C/FLANGES DN 400 PN10 | UN | 5665.7
I10229 | VALVULA RETENÇÃO FOFO PORT. UNICA SIMPLES EXTREM. FF DN 350 PN10 | UN | 11313.79
I10230 | VALVULA RETENÇÃO FOFO PORT. UNICA SIMPLES EXTREM. FF DN 500 PN10 | UN | 29220
I10231 | VALVULA RETENÇÃO TIPO BOLA DN 150 | UN | 2480.51
I10222 | VALVULA SOLENOIDE DE 1/2" | UN | 231
I10223 | VALVULA SOLENÓIDE DE 2" | UN | 540.16
I10232 | VENTOSA DE 3/4" DUPLA FUNCAO | UN | 27.81
I5719 | VENTOSA SIMPLES C/ FLANGES DN 50 PN25 | UN | 615.07
I5720 | VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN 3/4 | UN | 501.95
I5721 | VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN 1 | UN | 493.43
I5722 | VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN 1 1/2 | UN | 476.91
I5723 | VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN 1 1/4 | UN | 476.91
I5724 | VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN 2 | UN | 464.63
I5729 | VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 50 PN25 | UN | 1254.84
I7329 | VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 80 PN25 | UN | 1703.34
I7328 | VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 80 PN10/16 | UN | 1701.04
I5726 | VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 100 PN16 | UN | 1760.22
I5730 | VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 100 PN25 | UN | 1833.09
I5727 | VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 150 PN16 | UN | 5159.13
I5731 | VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 150 PN25 | UN | 5257.4
I5725 | VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 200 PN10 | UN | 4913.46
I5728 | VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 200 PN16 | UN | 4993.37
I5732 | VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 200 PN25 | UN | 5520.27
I10233 | VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO DE ALTO DESEMPENHO FOFO DN 50 | UN | 2497.51
I10234 | VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO DE ALTO DESEMPENHO FOFO DN 100 | UN | 3617.5
I10235 | VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO DE ALTO DESEMPENHO FOFO DN 200 | UN | 4855
I7471 | VOLANTE EM FERRO DÚCTIL COM CUNHA METÁLICA 18 | UN | 260.14
I7472 | VOLANTE EM FERRO DÚCTIL COM CUNHA METÁLICA 21 | UN | 366.96
I7473 | VOLANTE EM FERRO DÚCTIL COM CUNHA METÁLICA 23 | UN | 529.26
I7077 | VÁLVULA BORBOLETA COM BÓIA DN 150 | UN | 2434.35
I7304 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 75 N16 | UN | 4796.36
I7280 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 100 N16 | UN | 5901.95
I7285 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 150 N16 | UN | 6096.7
I7286 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 200 N10 | UN | 6909.58
I7287 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 200 N16 | UN | 7242.86
I7288 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 250 N10 | UN | 9044.28
I7289 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 250 N16 | UN | 9086.61
I7290 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 300 N10 | UN | 9489.28
I7291 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 300 N16 | UN | 10277.96
I7292 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 350 N10 | UN | 11750.08
I7293 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 350 N16 | UN | 12430.15
I7294 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 400 N10 | UN | 13855.35
I7295 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 400 N16 | UN | 15558.35
I7296 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 450 N10 | UN | 15828.15
I7297 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 450 N16 | UN | 17730.29
I7298 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 500 N10 | UN | 18037.12
I7299 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 500 N16 | UN | 18164.15
I7300 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 600 N10 | UN | 20829.96
I7301 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 600 N16 | UN | 21565.16
I7302 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 700 N10 | UN | 30799.02
I7303 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 700 N16 | UN | 33883.2
I7305 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 750 N10 | UN | 28833.03
I7306 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 750 N16 | UN | 34465.24
I7307 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 800 N10 | UN | 36745.26
I7308 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 800 N16 | UN | 36885.26
I7309 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 900 N10 | UN | 45205.81
I7310 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 900 N16 | UN | 45112.01
I7281 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 1000 N10 | UN | 57774.54
I7282 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 1000 N16 | UN | 61928.5
I7283 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 1200 N10 | UN | 76552.1
I7284 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+CABEÇOTE DN 1200 N16 | UN | 77399.87
I8001 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 200 N10 | UN | 6636.41
I8002 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 250 N10 | UN | 8806.44
I8003 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 300 N10 | UN | 9182.35
I8004 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 350 N10 | UN | 11445.91
I8005 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 400 N10 | UN | 13581.19
I8006 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 450 N10 | UN | 15544.29
I8007 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 500 N10 | UN | 17817.67
I8008 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 600 N10 | UN | 20576.05
I8009 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 700 N10 | UN | 30572.58
I8010 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 750 N10 | UN | 28579.34
I8011 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 800 N10 | UN | 36484.41
I8012 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 900 N10 | UN | 44896.81
I8013 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 1000 N10 | UN | 57036.6
I8014 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO C+VOLANTE DN 1200 N10 | UN | 76430.62
I7327 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 75 N16 | UN | 15368.48
I7311 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 100 N16 | UN | 16008.81
I7312 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 150 N16 | UN | 16927.25
I7313 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 200 N10 | UN | 16671.18
I7314 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 200 N16 | UN | 17029.39
I7315 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 250 N10 | UN | 17969.54
I7316 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 250 N16 | UN | 18394.85
I7317 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 300 N10 | UN | 19655.28
I7318 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 300 N16 | UN | 21798.6
I7319 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 350 N10 | UN | 25698
I7320 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 350 N16 | UN | 28238.77
I7321 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 400 N10 | UN | 32901.5
I7322 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 400 N16 | UN | 32615.43
I7323 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 450 N10 | UN | 34876.44
I7324 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 450 N16 | UN | 32816.44
I7325 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 500 N10 | UN | 40348.23
I7326 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+CABEÇOTE DN 600 N10 | UN | 53707.72
I8015 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+VOLANTE DN 75 N16 | UN | 15195.67
I8016 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+VOLANTE DN 100 N16 | UN | 15850.4
I8017 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+VOLANTE DN 150 N16 | UN | 16991.21
I8018 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+VOLANTE DN 200 N16 | UN | 16884.14
I8019 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+VOLANTE DN 250 N16 | UN | 18739.91
I8020 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+VOLANTE DN 300 N16 | UN | 21822.61
I8021 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+VOLANTE DN 350 N16 | UN | 28347.88
I8022 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+VOLANTE DN 400 N16 | UN | 32588.03
I8023 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ MECANISMO K+VOLANTE DN 450 N16 | UN | 32988.02
I8718 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM ACIONADOR ELÉTRICO FoFo DN 350 | UN | 21548
I8719 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA COM ACIONADOR ELÉTRICO FoFo DN 400 | UN | 25376
I8731 | VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA, BI-EXCÊNTRICA, EM CORPO DE FERRO NODULAR, ACIONAMENTO MANUAL POR REDUTOR DN 700 PN10 | UN | 39173
I8724 | VÁLVULA BORBOLETA WAFER C/ ALAVANCA DN 100MM | UN | 286.74
I8725 | VÁLVULA BORBOLETA WAFER C/ ALAVANCA DN 150MM | UN | 349.74
I8726 | VÁLVULA BORBOLETA WAFER C/ ALAVANCA DN 200MM | UN | 592.86
I8720 | VÁLVULA BORBOLETA WAFER DN 100 | UN | 380.42
I8721 | VÁLVULA BORBOLETA WAFER DN 150 | UN | 442.17
I8722 | VÁLVULA BORBOLETA WAFER DN 200 | UN | 479.8
I8723 | VÁLVULA BORBOLETA WAFER DN 250 | UN | 665.95
I8728 | VÁLVULA BORBOLETA WAFER, BI-EXCÊNTRICA, EM CORPO DE FERRO NODULAR ACIONAMENTO MANUAL POR REDUTOR DN 400 PN10 | UN | 25346.91
I8729 | VÁLVULA BORBOLETA WAFER, BI-EXCÊNTRICA, EM CORPO DE FERRO NODULAR ACIONAMENTO MANUAL POR REDUTOR DN 500 PN10 | UN | 35457.48
I8730 | VÁLVULA BORBOLETA WAFER, BI-EXCÊNTRICA, EM CORPO DE FERRO NODULAR ACIONAMENTO MANUAL POR REDUTOR DN 600 PN10 | UN | 46429.88
I8727 | VÁLVULA BORBOLETA WAFER, DUPLO EXCÊNTRICO, EM CORPO DE FERRO NODULAR, ACIONAMENTO POR ATUADOR ELÉTRICO/MECÂNICO DN 500 PN10 | UN | 53286.19
I8732 | VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL E DE VAZÃO DE RESERVATÓRIO DN 75 | UN | 7294
I8733 | VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL MÁXIMO DN 75 | UN | 2145
I8734 | VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL MÁXIMO DN 100 | UN | 2757
I8735 | VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL MÁXIMO DN 150 | UN | 4730
I8736 | VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL MÁXIMO DN 200 | UN | 9221
I8737 | VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL MÁXIMO DN 250 | UN | 13728
I8738 | VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL MÁXIMO DN 300 | UN | 21490
I8739 | VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL MÁXIMO DN 350 | UN | 42189.66
I10211 | VÁLVULA CONTROLADORA DE VAZÃO DN 50 | UN | 2200
I10212 | VÁLVULA CONTROLADORA DE VAZÃO DN 75 | UN | 2380
I8740 | VÁLVULA DE ALTITUDE CONTROLADORA DE NÍVEL DN 50 | UN | 4307
I8741 | VÁLVULA DE ALTITUDE CONTROLADORA DE NÍVEL DN 75 | UN | 4222
I8742 | VÁLVULA DE ALTITUDE CONTROLADORA DE NÍVEL DN 100 | UN | 5778
I10221 | VÁLVULA DE GAVETA FOFO FLANGEADA DN 150 | UN | 2639.39
I8771 | VÁLVULA DE LINHA 3/4" | UN | 1560.52
I8753 | VÁLVULA FLAP DN 075 | UN | 1815.35
I8754 | VÁLVULA FLAP DN 100 | UN | 2948.72
I8755 | VÁLVULA FLAP DN 150 | UN | 3066.66
I8756 | VÁLVULA FLAP DN 200 | UN | 3656.41
I8757 | VÁLVULA FLAP DN 250 | UN | 4482.05
I8758 | VÁLVULA FLAP DN 300 | UN | 7666.66
I8759 | VÁLVULA FLAP DN 400 | UN | 9082.05
I8760 | VÁLVULA FLAP DN 700 | UN | 25948.7
I8761 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN 75 | UN | 2925
I8762 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN 100 | UN | 3262.5
I8763 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN 150 | UN | 5032.5
I8764 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN 200 | UN | 9079.18
I8765 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN 250 | UN | 13331.75
I8766 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN 300 | UN | 20855.09
I8767 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN 350 | UN | 40058.07
I8772 | VÁLVULA REDUTORA DE VÁCUO C/ CAPACIDADE P/500 Lb/Dia 3/4" | UN | 1170.4
I10226 | VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE GÁS C/FLANGES 3" | UN | 9300
I8752 | VÁLVULA RETENÇÃO DN 80 PN16 FECH. RÁPIDO (CLASAR) | UN | 2812
I5667 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 50 PN25 | UN | 593.49
I5668 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 75 PN25 | UN | 831.5
I5669 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 100 PN25 | UN | 886.24
I5670 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 150 PN25 | UN | 2145.8
I5654 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 200 PN16 | UN | 938.81
I5671 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 200 PN25 | UN | 2449.75
I5655 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 250 PN16 | UN | 1442.27
I5672 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 250 PN25 | UN | 3283.58
I5656 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 300 PN16 | UN | 2235.08
I5673 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 300 PN25 | UN | 5687.68
I5657 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 350 PN16 | UN | 3366.11
I5674 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 350 PN25 | UN | 10384.43
I5658 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 400 PN16 | UN | 4391.53
I5675 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 400 PN25 | UN | 17116.88
I5651 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 450 PN10 | UN | 5462.04
I5659 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 450 PN16 | UN | 5488.67
I5652 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 500 PN10 | UN | 7176.75
I5660 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 500 PN16 | UN | 7204.8
I5677 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 500 PN25 | UN | 28443.42
I5653 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 600 PN10 | UN | 10375.97
I5661 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 600 PN16 | UN | 10499.96
I5678 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 600 PN25 | UN | 37495.32
I5662 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 700 PN16 | UN | 19980.91
I5663 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 800 PN16 | UN | 32856.88
I5664 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 900 PN16 | UN | 48544.82
I5665 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 1000 PN16 | UN | 67741.9
I5666 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 1200 PN16 | UN | 136265.27
I5676 | VÁLVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA DN 450 PN25 | UN | 21431.74
I8750 | VÁLVULA RETENÇÃO PORTA ÚNICA ANTI-GOLPE FLANGE DN 100 PN16 | UN | 1521
I8751 | VÁLVULA RETENÇÃO PORTA ÚNICA ANTI-GOLPE FLANGE DN 200 PN16 | UN | 4425
I8743 | VÁLVULA RETENÇÃO PORTA ÚNICA C/FLANGES DN 75 P/ESGOTO | UN | 1111.14
I8744 | VÁLVULA RETENÇÃO PORTA ÚNICA C/FLANGES DN 100 P/ESGOTO | UN | 1173.64
I8745 | VÁLVULA RETENÇÃO PORTA ÚNICA C/FLANGES DN 150 P/ESGOTO | UN | 1936.4
I8746 | VÁLVULA RETENÇÃO PORTA ÚNICA C/FLANGES DN 200 P/ESGOTO | UN | 3412.13
I8747 | VÁLVULA RETENÇÃO PORTA ÚNICA C/FLANGES DN 250 P/ESGOTO | UN | 5299.92
I8748 | VÁLVULA RETENÇÃO PORTA ÚNICA C/FLANGES DN 300 P/ESGOTO | UN | 6289.53
I8749 | VÁLVULA RETENÇÃO PORTA ÚNICA C/FLANGES DN 350 P/ESGOTO | UN | 7903
I8768 | VÁLVULA TIPO LUG COM ALAVANCA DN 150 | UN | 2581.39
I8769 | VÁLVULA TIPO LUG COM ALAVANCA DN 200 | UN | 3056.9
I8770 | VÁLVULA TIPO LUG COM ALAVANCA DN 250 | UN | 3940.01
I6499 | VÁLVULA VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO P/ ÁGUAS RESIDUAIS/ESGOTO DN 50 mm | UN | 4080
I6514 | VÁLVULA VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO P/ ÁGUAS RESIDUAIS/ESGOTO DN 75 mm | UN | 6391.78
I6515 | VÁLVULA VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO P/ ÁGUAS RESIDUAIS/ESGOTO DN 100 mm | UN | 6982
I6516 | VÁLVULA VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO P/ ÁGUAS RESIDUAIS/ESGOTO DN 150 mm | UN | 18593
I6517 | VÁLVULA VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO P/ ÁGUAS RESIDUAIS/ESGOTO DN 200 mm | UN | 29528
I8931 | ÓCULOS DE PLÁSTICO TRANSPARENTE C/ PROTEÇÃO DE PARTÍCULAS VOLANTES | UN | 6.06
I8932 | ÓCULOS INCOLOR ANTIEMBAÇANTE | UN | 20.6
MATERIAIS FORNECIDOS TUBO ASTM
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I6170 | TUBO CAMISA AÇO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 300mm | M | 732.9
I6171 | TUBO CAMISA AÇO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 400mm | M | 977.55
I6172 | TUBO CAMISA AÇO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 500mm | M | 1222.2
I9157 | TUBO CAMISA AÇO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 600mm | M | 1861.65
I8085 | TUBO CAMISA AÇO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 700mm | M | 2172.23
I9158 | TUBO CAMISA AÇO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 800mm | M | 2482.2
I9159 | TUBO CAMISA AÇO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 900mm | M | 2793
I8579 | TUBO CAMISA AÇO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1000mm | M | 3103.19
I9028 | TUBO CAMISA AÇO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1200mm | M | 3723.82
I8580 | TUBO CAMISA AÇO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1500mm | M | 4654.78
I8581 | TUBO CAMISA AÇO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 2000mm | M | 6206.37
I9034 | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 1/2" DN 1000mm | M | 4413.32
I9035 | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 1/2" DN 1200mm | M | 5295.29
I7883 | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 1/2" DN 1400mm COM PONTAS | M | 6178.41
I7884 | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 1/2" DN 1600mm COM PONTAS | M | 7060.38
I7877 | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 600mm COM PONTAS | M | 1334.53
I7878 | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 700mm COM PONTAS | M | 1556.76
I7879 | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 800mm COM PONTAS | M | 1778.99
I9025 | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 3/16" DN 300mm | M | 513.9
I7875 | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 3/16" DN 400mm COM PONTAS | M | 684.05
I7876 | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 3/16" DN 500mm COM PONTAS | M | 855.35
I9029 | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 3/8" DN 600mm | M | 2012.79
I9030 | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 3/8" DN 700mm | M | 2347.29
I9031 | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 3/8" DN 800mm | M | 2682.95
I9032 | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 3/8" DN 900mm | M | 3018.6
I9033 | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 3/8" DN 1000mm | M | 3354.26
I7882 | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 3/8" DN 1200mm COM PONTAS | M | 4024.42
I9026 | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 600mm | M | 1694.49
I9027 | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 800mm | M | 2259.32
I7880 | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 900mm COM PONTAS | M | 2541.74
I7881 | TUBO DE ACO CHAPA ASTM A36 5/16" DN 1000mm COM PONTAS | M | 2824.15
I9154 | TUBO DE AÇO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 300mm COM PONTAS | M | 732.56
I9155 | TUBO DE AÇO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 400mm COM PONTAS | M | 978.01
I9156 | TUBO DE AÇO CHAPA ASTM A36 1/4" DN 500mm COM PONTAS | M | 1222.2
MATERIAIS GÁS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
G0001 | ACOPLADEIRA EXTERNA EM AÇO PARA SOLDA EM TUBOS EM AÇO CARBONO DN 2" | UN | 556.86
G0002 | ACOPLADEIRA EXTERNA EM AÇO PARA SOLDA EM TUBOS EM AÇO CARBONO DN 3" | UN | 645.08
G0003 | ACOPLADEIRA EXTERNA EM AÇO PARA SOLDA EM TUBOS EM AÇO CARBONO DN 4" | UN | 716.76
G0004 | ACOPLADEIRA EXTERNA EM AÇO PARA SOLDA EM TUBOS EM AÇO CARBONO DN 6" | UN | 915.24
G0005 | ACOPLADEIRA EXTERNA EM AÇO PARA SOLDA EM TUBOS EM AÇO CARBONO DN 8" | UN | 1124.75
G0006 | ACOPLADEIRA EXTERNA EM AÇO PARA SOLDA EM TUBOS EM AÇO CARBONO DN 10" | UN | 1350.81
G0007 | ACOPLADEIRA EXTERNA EM AÇO PARA SOLDA EM TUBOS EM AÇO CARBONO DN 12" | UN | 1709.19
G0008 | ALARGADOR FLUTED 4,5" PARA FURO DIRECIONAL | UN | 14588.72
G0009 | ALARGADOR FLUTED 6" PARA FURO DIRECIONAL | UN | 12737.01
G0010 | ALARGADOR FLUTED 8" PARA FURO DIRECIONAL | UN | 16162.32
G0011 | ALARGADOR FLUTED 10" PARA FURO DIRECIONAL | UN | 19798.98
G0012 | ALARGADOR FLUTED 12" PARA FURO DIRECIONAL | UN | 24786.93
G0013 | ALARGADOR FLUTED 14" PARA FURO DIRECIONAL | UN | 35821.56
G0014 | ALARGADOR FLUTED 16" PARA FURO DIRECIONAL | UN | 45155.57
G0015 | ALARGADOR FLUTED 18" PARA FURO DIRECIONAL | UN | 61828.39
G0016 | ALARGADOR FLUTED 20" PARA FURO DIRECIONAL | UN | 63773.55
G0018 | ALARGADOR SPIRAL 4,5" PARA FURO DIRECIONAL | UN | 14588.72
G0019 | ALARGADOR SPIRAL 6" PARA FURO DIRECIONAL | UN | 20563.15
G0020 | ALARGADOR SPIRAL 8" PARA FURO DIRECIONAL | UN | 22925.13
G0017 | ALARGADOR SPIRAL 10" PARA FURO DIRECIONAL | UN | 26259.7
G0021 | ALARGADOR SPIRAL 12" PARA FURO DIRECIONAL | UN | 31295.59
G0022 | ALARGADOR SPIRAL 14" PARA FURO DIRECIONAL | UN | 42066.92
G0023 | ALARGADOR SPIRAL 16" PARA FURO DIRECIONAL | UN | 57417.04
G0024 | ALARGADOR SPIRAL 18" PARA FURO DIRECIONAL | UN | 65162.95
G0025 | ALARGADOR SPIRAL 20" PARA FURO DIRECIONAL | UN | 67941.76
G0031 | ALARGADOR WING CUTTER OU SIMILAR 36 000 LIBRAS 18" PARA FURO DIRECIONAL COM DESTORCEDOR E ADAPTADOR | UN | 37235.97
G0026 | ALARGADOR WING CUTTER OU SIMILAR 36.000 LIBRAS 8" PARA FURO DIRECIONAL COM DESTORCEDOR E ADAPTADOR | UN | 22091.49
G0027 | ALARGADOR WING CUTTER OU SIMILAR 36.000 LIBRAS 10" PARA FURO DIRECIONAL COM DESTORCEDOR E ADAPTADOR | UN | 23480.89
G0028 | ALARGADOR WING CUTTER OU SIMILAR 36.000 LIBRAS 12" PARA FURO DIRECIONAL COM DESTORCEDOR E ADAPTADOR | UN | 24620.2
G0029 | ALARGADOR WING CUTTER OU SIMILAR 36.000 LIBRAS 14" PARA FURO DIRECIONAL COM DESTORCEDOR E ADAPTADOR | UN | 31817.31
G0030 | ALARGADOR WING CUTTER OU SIMILAR 36.000 LIBRAS 16" PARA FURO DIRECIONAL COM DESTORCEDOR E ADAPTADOR | UN | 32164.66
G0032 | ANEL ESPAÇADOR PARA FLANGE DE DIÂMETRO 2”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 80.75
G0033 | ANEL ESPAÇADOR PARA FLANGE DE DIÂMETRO 3”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 135.26
G0034 | ANEL ESPAÇADOR PARA FLANGE DE DIÂMETRO 4”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 183.6
G0035 | ANEL ESPAÇADOR PARA FLANGE DE DIÂMETRO 6”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 318.39
G0036 | ANEL ESPAÇADOR PARA FLANGE DE DIÂMETRO 8”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 553.56
G0037 | ANEL ESPAÇADOR PARA FLANGE DE DIÂMETRO 10”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 796.85
G0038 | ANEL ESPAÇADOR PARA FLANGE DE DIÂMETRO 12”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 1756.93
G0039 | ARGÔNIO | M3 | 33.08
G0040 | BARRA DE POLIETILENO (BASTÃO-MELT STICK) PREENCHIMENTO PARA RECUPERAÇÃO REVESTIMENTO 3LP3, 300MM DE COMPRIMENTO, N-2911, COMPATÍVEL PARA FURO DIRECIONAL E VALA A CÉU ABERTO | UN | 135.49
G0041 | BARRILHA LEVE | KG | 4.3
G0042 | BETONITA ATIVADA E DE ALTO DESEMPENHO PARA FURO DIRECIONAL HDD | KG | 1.11
G0043 | BIOPOLIMERO GAMA XANTANA PARA FURO DIRECIONAL | KG | 44.88
G0044 | BUJÃO CABEÇA SEXTAVADA 1", 3000#, RO, AFO, NPT,ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 16.06
G0045 | BUJÃO CABEÇA SEXTAVADA 1/2", 3000#, RO, AFO, NPT,ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 9.65
G0046 | BUJÃO CABEÇA SEXTAVADA 3/4", 3000#, RO, AFO, NPT,ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 11.38
G0047 | BUJÃO EM AÇO INOX DE 1" CABEÇA QUADRADA, ANSI 316, NPT, PARA TUBO SCH 40 | UN | 57.94
G0470 | CANTONEIRA EM AÇO ABAS IGUAIS " L" 1 1/2" x 1 1/2" ESPESSURA DE 3/16" PESO NOMINAL 2,68KG/M | KG | 5.49
G0048 | CAP 1", 3000#, RO, NPT, Gr. WPB, ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 20.03
G0049 | CAP 1/2", 3000#, RO, AFO, NPT, ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 10.8
G0050 | CAP 3/4", 3000#, RO, AFO, NPT,ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 13.28
G0051 | CAP EM PEAD, DN 32mm, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 24.52
G0052 | CAP EM PEAD, DN 63MM, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 40.29
G0053 | CAP EM PEAD, DN 90mm, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 90.69
G0054 | CAP EM PEAD, DN 110mm, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 114.29
G0473 | COLA POLIESTER | KG | 15.35
G0055 | COLAR DE DERIVAÇÃO, DE 63mm x 32mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 120.89
G0056 | COLAR DE DERIVAÇÃO, DE 63mm x 63mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 112.39
G0057 | COLAR DE DERIVAÇÃO, DE 90mm x 32mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 97.64
G0058 | COLAR DE DERIVAÇÃO, DE 90mm x 63mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 124.1
G0059 | COLAR DE DERIVAÇÃO, DE 110mm x 32mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 99.56
G0060 | COLAR DE DERIVAÇÃO, DE 110mm x 63mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 168.7
G0061 | COLAR DE DERIVAÇÃO, DE 110mm x 90mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 100.86
G0062 | COLAR DE REPARO/SELA DE REPARO, DE 63mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 126.14
G0063 | COLAR DE REPARO/SELA DE REPARO, DE 90mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 256.38
G0064 | COLAR DE REPARO/SELA DE REPARO, DE 110mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 287.47
G0068 | COTOVELO 45º PEAD PE 100 DN 110MM, ELETROFUSÃO, SDR 11, ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 175.51
G0065 | COTOVELO 45º PEAD PE 100 DN 32MM, ELETROFUSÃO, SDR 11, ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 31.43
G0066 | COTOVELO 45º PEAD PE 100 DN 63MM, ELETROFUSÃO, SDR 11, ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 38.48
G0067 | COTOVELO 45º PEAD PE 100 DN 90MM, ELETROFUSÃO, SDR 11, ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 85.01
G0072 | COTOVELO 90º PEAD PE 100 DN 110MM, ELETROFUSÃO, SDR 11, ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 175.51
G0069 | COTOVELO 90º PEAD PE 100 DN 32MM, ELETROFUSÃO, SDR 11, ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 35.59
G0070 | COTOVELO 90º PEAD PE 100 DN 63MM, ELETROFUSÃO, SDR 11, ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 90.76
G0071 | COTOVELO 90º PEAD PE 100 DN 90MM, ELETROFUSÃO, SDR 11, ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 87.96
G0073 | CURVA 45° RAIO 3D, DN 2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 31.87
G0074 | CURVA 45° RAIO 3D, DN 3”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 182.83
G0075 | CURVA 45° RAIO 3D, DN 4”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 286.69
G0076 | CURVA 45° RAIO 3D, DN 6”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 595.84
G0077 | CURVA 45° RAIO 3D, DN 8”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 873.79
G0078 | CURVA 45° RAIO 3D, DN 10”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 1226.15
G0079 | CURVA 45° RAIO 3D, DN 12”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 1822.98
G0080 | CURVA 45° RAIO 5D, DN 8”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 873.79
G0081 | CURVA 45° RAIO 5D, DN 10”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 1226.15
G0082 | CURVA 45° RAIO 5D, DN 12”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 1822.98
G0084 | CURVA 45° RAIO CURTO, DN 3”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 29.44
G0085 | CURVA 45° RAIO CURTO, DN 4”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 46.66
G0086 | CURVA 45° RAIO CURTO, DN 6”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 115.89
G0087 | CURVA 45° RAIO CURTO, DN 8”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 235.04
G0088 | CURVA 45° RAIO CURTO, DN 10”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 421.78
G0089 | CURVA 45° RAIO CURTO, DN 12”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 714.49
G0090 | CURVA 45° RAIO LONGO, DN 2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 11.18
G0091 | CURVA 45° RAIO LONGO, DN 3”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 26.9
G0092 | CURVA 45° RAIO LONGO, DN 4”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 53.9
G0093 | CURVA 45° RAIO LONGO, DN 6”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 127.6
G0094 | CURVA 45° RAIO LONGO, DN 8”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 239.53
G0095 | CURVA 45° RAIO LONGO, DN 10”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 476.73
G0096 | CURVA 45° RAIO LONGO, DN 12”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 685.67
G0098 | CURVA 90° RAIO 3D, DN 2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 63.75
G0099 | CURVA 90° RAIO 3D, DN 3”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 365.67
G0100 | CURVA 90° RAIO 3D, DN 4”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 573.39
G0101 | CURVA 90° RAIO 3D, DN 6”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 1191.7
G0102 | CURVA 90° RAIO 3D, DN 8”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 1747.59
G0103 | CURVA 90° RAIO 3D, DN 10”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 2452.29
G0104 | CURVA 90° RAIO 3D, DN 12”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 3645.98
G0097 | CURVA 90° RAIO 5D, DN 8", AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 1747.59
G0105 | CURVA 90° RAIO CURTO, DN 1", AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PL, SCH 40, SC | UN | 8.85
G0107 | CURVA 90° RAIO CURTO, DN 2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 12.11
G0108 | CURVA 90° RAIO CURTO, DN 3”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 34.68
G0109 | CURVA 90° RAIO CURTO, DN 4”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 59.03
G0110 | CURVA 90° RAIO CURTO, DN 6”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 173.07
G0111 | CURVA 90° RAIO CURTO, DN 8”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 357.36
G0106 | CURVA 90° RAIO CURTO, DN 1.1/2", AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PL, SCH 40, SC | UN | 10.22
G0112 | CURVA 90° RAIO CURTO, DN 10”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 431.29
G0113 | CURVA 90° RAIO CURTO, DN 12”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 884.89
G0114 | CURVA 90° RAIO LONGO, DN 1", AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PL, SCH 40, SC | UN | 8.17
G0116 | CURVA 90° RAIO LONGO, DN 2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 18.12
G0117 | CURVA 90° RAIO LONGO, DN 3”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 38.95
G0118 | CURVA 90° RAIO LONGO, DN 4”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 69.45
G0119 | CURVA 90° RAIO LONGO, DN 6”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 173.81
G0120 | CURVA 90° RAIO LONGO, DN 8”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 548.25
G0121 | CURVA 90° RAIO LONGO, DN 10”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 551.85
G0122 | CURVA 90° RAIO LONGO, DN 12”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 1498
G0123 | CURVA 90º RAIO 5D, DN 10", AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 2452.29
G0124 | CURVA 90º RAIO 5D, DN 12", AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 3645.98
G0115 | CURVA 90º RAIO LONGO, DN 1.1/2", AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PL ,SCH 40, SC | UN | 15.3
G0125 | DILUENTE PARA TINTA EPOXI | L | 62.46
G0126 | DISCO DE CORTE DE 7" PARA TUDOS DE AÇO CARBONO | UN | 6.59
G0127 | DISPERSANTE A BASE DE POLIFOSFATO TENSOATIVADO (TENSOATIVO NÃO-IÔNICO) DESTINADO A REMOÇÃO DE DISPERSÃO DE BENTONITA E ARGILAS NATURAIS E TAMBÉM PARA USO NA PUXADA EM PERFURAÇÃO DIRECIONAL HDD EM SOLOS ARGILOSOS | KG | 17.31
G0128 | ESCOVA DE AÇO COPO TRANÇADA 4 1/2" | UN | 26.64
G0129 | ESCOVA DE BRONZE COM CABO DE MADEIRA, PVC OU SIMILAR, COM TRÊS CARREIRAS DE TUFOS, COM CABO CURTO MEDINDO APROXIMADAMENTE ENTRE 10CM A 15CM. | UN | 24.25
G0130 | ESCOVA MANUAL DE ARAME DE AÇO, COM QUATRO CARREIRAS DE TUFOS, COM CABO CURTO, DE MADEIRA, PVC OU SIMILAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE ENTRE 10CM E 15CM, COR NATURAL, AÇO NA COR DOURADA, COM FORMATO RETANGULAR, IDEAL PARA METAIS, UTILIZADA NA PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES; RASPAGEM. DIMENSÕES: 30CM X 300MM. | UN | 6.34
G0131 | ESPATULA E MASSADEIRA COM FOLHA DE 5CM A 6CM DE LARGURA COM 1,5MM DE ESPESSURA, COM CABO DE MADEIRA. | UN | 8.81
G0133 | FIGURA 8 PARA FLANGE DE DIÂMETRO 2”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 112.84
G0134 | FIGURA 8 PARA FLANGE DE DIÂMETRO 3”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 191.13
G0135 | FIGURA 8 PARA FLANGE DE DIÂMETRO 4”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 256.93
G0136 | FIGURA 8 PARA FLANGE DE DIÂMETRO 6”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 531.13
G0137 | FIGURA 8 PARA FLANGE DE DIÂMETRO 8”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 933.62
G0132 | FIGURA 8 PARA FLANGE DE DIÂMETRO 10”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 1524.3
G0138 | FIGURA 8 PARA FLANGE DE DIÂMETRO 12”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 2261.27
G0139 | FITA DE SINALIZAÇÃO COM TELA | M | 4.83
G0140 | FLANGE CEGO DE DIÂMETRO 2”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40 | UN | 37.14
G0141 | FLANGE CEGO DE DIÂMETRO 3”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40 | UN | 65.06
G0142 | FLANGE CEGO DE DIÂMETRO 4”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40 | UN | 99.81
G0143 | FLANGE CEGO DE DIÂMETRO 6”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40 | UN | 161.35
G0144 | FLANGE CEGO DE DIÂMETRO 8”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40 | UN | 370.18
G0145 | FLANGE CEGO DE DIÂMETRO 10”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40 | UN | 516.81
G0146 | FLANGE CEGO DE DIÂMETRO 12”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40 | UN | 777.5
G0147 | FLANGE CEGO, AÇO CARBONO FORJADO DE 1", RF, ASTM A 105, ASME/ANSI B 16.5,150#, FACE COM ACABAMENTO COM RANHURAS CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN | UN | 20.57
G0149 | FLANGE CEGO, AÇO CARBONO FORJADO DE 1", RF, ASTM A 105, ASME/ANSI B 16.5,300#, FACE COM ACABAMENTO COM RANHURAS CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN | UN | 33.96
G0148 | FLANGE CEGO, AÇO CARBONO FORJADO DE 1.1/2", RF, ASTM A 105, ASME/ANSI B 16.5,150#, FACE COM ACABAMENTO COM RANHURAS CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN | UN | 28.83
G0150 | FLANGE CEGO, AÇO CARBONO FORJADO DE 1.1/2", RF, ASTM A 105, ASME/ANSI B 16.5,300#, FACE COM ACABAMENTO COM RANHURAS CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN | UN | 61.58
G0151 | FLANGE DE ENCAIXE PARA SOLDA, AÇO CARBONO FORJADO, DN 1", SCH 40, RF, ASTM A 105, ASME/ANSI B 16.5, 150#, FACE COM ACABAMENTO RANHURADO, RANHURAS CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN | UN | 33.08
G0153 | FLANGE DE ENCAIXE PARA SOLDA, AÇO CARBONO FORJADO, DN 1", SCH 40, RF, ASTM A 105, ASME/ANSI B 16.5, 300#, FACE COM ACABAMENTO RANHURADO, RANHURAS CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN | UN | 48.38
G0152 | FLANGE DE ENCAIXE PARA SOLDA, AÇO CARBONO FORJADO, DN 1.1/2", SCH 40, RF, ASTM A 105, ASME/ANSI B 16.5, 150#, FACE COM ACABAMENTO RANHURADO, RANHURAS CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN | UN | 43.2
G0154 | FLANGE DE ENCAIXE PARA SOLDA, AÇO CARBONO FORJADO, DN 1.1/2", SCH 40, RF, ASTM A 105, ASME/ANSI B 16.5, 300#, FACE COM ACABAMENTO RANHURADO, RANHURAS CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN | UN | 80.33
G0155 | FLANGE DE PESCOÇO (PE) DE DIÂMETRO 2”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40 | UN | 73.11
G0156 | FLANGE DE PESCOÇO (PE) DE DIÂMETRO 3”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40 | UN | 119.38
G0157 | FLANGE DE PESCOÇO (PE) DE DIÂMETRO 4”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40 | UN | 171.14
G0158 | FLANGE DE PESCOÇO (PE) DE DIÂMETRO 6”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40 | UN | 255.16
G0159 | FLANGE DE PESCOÇO (PE) DE DIÂMETRO 8”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40 | UN | 411.22
G0160 | FLANGE DE PESCOÇO (PE) DE DIÂMETRO 10”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40 | UN | 587.27
G0161 | FLANGE DE PESCOÇO (PE) DE DIÂMETRO 12”, 150#; PADRÃO: ASME B16.5; MATERIAL: ASTM A105; FACE COM RESSALTO (FR); ACABAMENTO DA FACE: RANHURADO CONCÊNTRICO OU ESPIRALADO 125 µIN – 250 µIN; SCH 40 | UN | 913.64
G0162 | HOLIDAY DETECTOR DE FALHA DE REVESTIMENTO EM MANTA TERMOCONTRATIL - VOLTAGEM DE 12 KV A 20 KV, DE CORRENTE PULSANTE, VIA SECA, CONFORME NORMA NACE STANDARD RP-0274 | UN | 6590.71
G0164 | JOELHO 90o 1/2", 3000#, NPT, AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 20.33
G0165 | JOELHO 90o 3/4", 3000#, NPT, AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 31.63
G0166 | JOELHO 90o 1", 3000#, NPT, AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 40.69
G0163 | JOELHO 90º DN 1/2", CLASSE 3000#, AC, ASTM A105, ANSI B 16.11, ES (SOLDA DE ENCAIXE) | UN | 18.58
G0167 | JOELHO 90º DN 3/4", CLASSE 3000#, AC, ASTM A105, ANSI B 16.11, ES (SOLDA DE ENCAIXE) | UN | 25.71
G0168 | JOELHO 90º DN 1 1/2", CLASSE 3000#, AC, ASTM A105 , ANSI B 16.11, ES (SOLDA DE ENCAIXE) | UN | 71.89
G0169 | JOELHO 90º DN 1", CLASSE 3000#, AC, ASTM A105 , ANSI B 16.11, ES SOLDA DE ENCAIXE) | UN | 37.13
G0170 | JUNTA TIPO ESPIRALADA DE 2", JUNTA CIRCULAR, PADRÃO DIMENSIONAL ASME B16.20, AISI 304 COM ENCHIMENTO DE GRAFITE FLEXÍVEL, ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO EM AÇO CARBONO E INTERNO EM AISI 304,CLASSE PRESSÃO 150 #, ESPESSURA 4,4 MM, PARA FLANGE ASME B16.5 TIPO FACE COM RESSALTO,ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO E INTERNO | UN | 29.43
G0171 | JUNTA TIPO ESPIRALADA DE 3", JUNTA CIRCULAR, PADRÃO DIMENSIONAL ASME B16.20, AISI 304 COM ENCHIMENTO DE GRAFITE FLEXÍVEL, ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO EM AÇO CARBONO E INTERNO EM AISI 304,CLASSE PRESSÃO 150 #, ESPESSURA 4,4 MM, PARA FLANGE ASME B16.5 TIPO FACE COM RESSALTO,ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO E INTERNO | UN | 45.57
G0172 | JUNTA TIPO ESPIRALADA DE 4", JUNTA CIRCULAR, PADRÃO DIMENSIONAL ASME B16.20, AISI 304 COM ENCHIMENTO DE GRAFITE FLEXÍVEL, ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO EM AÇO CARBONO E INTERNO EM AISI 304,CLASSE PRESSÃO 150 #, ESPESSURA 4,4 MM, PARA FLANGE ASME B16.5 TIPO FACE COM RESSALTO,ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO E INTERNO | UN | 62.63
G0173 | JUNTA TIPO ESPIRALADA DE 6", JUNTA CIRCULAR, PADRÃO DIMENSIONAL ASME B16.20, AISI 304 COM ENCHIMENTO DE GRAFITE FLEXÍVEL, ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO EM AÇO CARBONO E INTERNO EM AISI 304,CLASSE PRESSÃO 150 #, ESPESSURA 4,4 MM, PARA FLANGE ASME B16.5 TIPO FACE COM RESSALTO,ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO E INTERNO | UN | 99.27
G0174 | JUNTA TIPO ESPIRALADA DE 8", JUNTA CIRCULAR, PADRÃO DIMENSIONAL ASME B16.20, AISI 304 COM ENCHIMENTO DE GRAFITE FLEXÍVEL, ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO EM AÇO CARBONO E INTERNO EM AISI 304,CLASSE PRESSÃO 150 #, ESPESSURA 4,4 MM, PARA FLANGE ASME B16.5 TIPO FACE COM RESSALTO,ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO E INTERNO | UN | 123.2
G0175 | JUNTA TIPO ESPIRALADA DE 10", JUNTA CIRCULAR, PADRÃO DIMENSIONAL ASME B16.20, AISI 304 COM ENCHIMENTO DE GRAFITE FLEXÍVEL, ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO EM AÇO CARBONO E INTERNO EM AISI 304,CLASSE PRESSÃO 150 #, ESPESSURA 4,4 MM, PARA FLANGE ASME B16.5 TIPO FACE COM RESSALTO,ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO E INTERNO | UN | 147.93
G0176 | JUNTA TIPO ESPIRALADA DE 12", JUNTA CIRCULAR, PADRÃO DIMENSIONAL ASME B16.20, AISI 304 COM ENCHIMENTO DE GRAFITE FLEXÍVEL, ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO EM AÇO CARBONO E INTERNO EM AISI 304,CLASSE PRESSÃO 150 #, ESPESSURA 4,4 MM, PARA FLANGE ASME B16.5 TIPO FACE COM RESSALTO,ANEL DE CENTRALIZAÇÃO EXTERNO E INTERNO | UN | 197
G0177 | LUBRIFICANTES BIODEGRADAVEL PARA SOLOS PARA FURO DIRECIONAL HDD | L | 29.66
G0178 | LUVA DE REDUÇÃO , DE 63mm x 32mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 78.15
G0179 | LUVA DE REDUÇÃO , DE 110mm x 63mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 166.4
G0180 | LUVA DE REDUÇÃO , DE 110mm x 90mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 182.46
G0181 | LUVA DE REDUÇÃO, DE 90mm x 63mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 126.47
G0182 | LUVA DE TRANSIÇÃO PEAD × AÇO PONTA SOLDA - DE X DN 32mm x 1” (PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, MOP 10 BAR (GÁS),conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 x ACO CARBONO, API 5L Gr B, SCH 40). | UN | 127.73
G0183 | LUVA DE TRANSIÇÃO PEAD × AÇO PONTA SOLDA - DE X DN 32mm x 3/4” (PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11,MOP 10 BAR (GÁS), conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 x ACO CARBONO, API 5L Gr B,SCH 40). | UN | 94.55
G0184 | LUVA DE TRANSIÇÃO PEAD × AÇO PONTA SOLDA - DE X DN 63mm x 1 1/2” (PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11,MOP 10 BAR (GÁS), conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 x ACO CARBONO, API 5L Gr B, SCH 40). | UN | 215.41
G0185 | LUVA DE TRANSIÇÃO PEAD × AÇO PONTA SOLDA - DE X DN 63mm x 2” (PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11,MOP 10 BAR (GÁS), conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 x ACO CARBONO, API 5L Gr B, SCH 40). | UN | 425.28
G0186 | LUVA DE TRANSIÇÃO PEAD × AÇO ROSCA - DE X DN 32mm x 1” (PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11 X FÊMIA NPT, MOP 10 BAR (GÁS) . | UN | 71.28
G0187 | LUVA DE TRANSIÇÃO PEAD × AÇO ROSCA - DE X DN 63mm x 1” (PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11 X FÊMIA NPT, MOP 10 BAR (GÁS) . | UN | 138.94
G0188 | LUVA EM AÇO INOX DE 1" CABEÇA QUADRADA, ANSI 316, NPT, PARA TUBO SCH 40 | UN | 69.42
G0189 | LUVA SIMPLES 1/2", 3000#, NPT, AFO,ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 9.86
G0190 | LUVA SIMPLES 1", 3000#, NPT, AFO, NPT, ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 20.59
G0191 | LUVA SIMPLES 3/4", 3000#, NPT, AFO, NPT, ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 14.77
G0192 | LUVA SIMPLES, DE 32mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 11.62
G0193 | LUVA SIMPLES, DE 63mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 19.38
G0194 | LUVA SIMPLES, DE 90mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 35.81
G0195 | LUVA SIMPLES, DE 110mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 46.23
G0196 | MANCHÃO (LAMINADO DE POLIETILENO IRRADIADO COM HOT MELT) DE REPARO PARA 3LP3 COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00MM, LARGURA MÍNIMA DE 300MM N 2911,COMPATÍVEL PARA FURO DIRECIONAL E VALA A CÉU ABERTO | M | 179.38
G0204 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 2" COM REVESTIMENTOS DE 3LPE OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL COM ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 60°, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100% SÓLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELÍCULA SECA, CONSTRUÇÃO EM VALA A CÉU ABERTO DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N-2328 | UN | 335.05
G0208 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 2" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, COM MANTA DE SACRIFÍCIO COM FIBRA DE VIDRO COM ESPESSURA MÍNIMA 1,65MM E ADESIVO 1,00MM OU REVESTIMENTO EXTERNO DE EPOXI ANTI-ABRASIVO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM E ADESIVO DE 1,1 MM COM 150MM DE LARGURA, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 80º, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA,CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARGILOSOS E SILTES DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328 | UN | 368.85
G0209 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 2" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,65MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO COM REFORÇO DE FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO RETICULADO DE 0,85MM COM MANTA DE SACRIFICIO DE MESMO MATERIAL COM LARGURA 150MM,COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00 PRIMEIRO CASO E 1,40 NO SEGUNDO CASO, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVADO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 60º, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA,CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARENOSOS E ROCHOSOS DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328 | UN | 416.7
G0197 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 3" COM REVESTIMENTOS DE 3LPE OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL COM ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 65°, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100% SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA,CONSTRUÇÃO EM VALA A CÉU ABERTO DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N-2328 | UN | 391.62
G0210 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 3" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, COM MANTA DE SACRIFÍCIO COM FIBRA DE VIDRO COM ESPESSURA MÍNIMA 1,65MM E ADESIVO 1,00MM OU REVESTIMENTO EXTERNO DE EPOXI ANTI-ABRASIVO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM E ADESIVO DE 1,1 MM COM 150MM DE LARGURA, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 80º, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA,CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARGILOSOS E SILTES DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328 | UN | 653.18
G0211 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 3" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,65MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO COM REFORÇO DE FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO RETICULADO DE 0,85MM COM MANTA DE SACRIFICIO DE MESMO MATERIAL COM LARGURA 150MM,COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00 PRIMEIRO CASO E 1,40 NO SEGUNDO CASO, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVADO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 60º, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA,CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARENOSOS E ROCHOSOS DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328 | UN | 1149.07
G0198 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 4" COM REVESTIMENTOS DE 3LPE OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL COM ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 65°, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100% SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA,CONSTRUÇÃO EM VALA A CÉU ABERTO DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328 | UN | 369.48
G0212 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 4" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, COM MANTA DE SACRIFÍCIO COM FIBRA DE VIDRO COM ESPESSURA MÍNIMA 1,65MM E ADESIVO 1,00MM OU REVESTIMENTO EXTERNO DE EPOXI ANTI-ABRASIVO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM E ADESIVO DE 1,1 MM COM 150MM DE LARGURA, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 80º, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA,CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARGILOSOS E SILTES DE ACORDO COMNORMA PETROBRAS N 2328 | UN | 418.59
G0199 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 6" COM REVESTIMENTOS DE 3LPE OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL COM ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 65°, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100% SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA,CONSTRUÇÃO EM VALA A CÉU ABERTO DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N-2328 | UN | 407.38
G0214 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 6" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, COM MANTA DE SACRIFÍCIO COM FIBRA DE VIDRO COM ESPESSURA MÍNIMA 1,65MM E ADESIVO 1,00MM OU REVESTIMENTO EXTERNO DE EPOXI ANTI-ABRASIVO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM E ADESIVO DE 1,1 MM COM 150MM DE LARGURA, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 80º, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARGILOSOS E SILTES DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328 | UN | 473.37
G0200 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 8" COM REVESTIMENTOS DE 3LPE OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL COM ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 65°, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100% SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA,CONSTRUÇÃO EM VALA A CÉU ABERTO DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N-2328 | UN | 442.92
G0216 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 8" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, COM MANTA DE SACRIFÍCIO COM FIBRA DE VIDRO COM ESPESSURA MÍNIMA 1,65MM E ADESIVO 1,00MM OU REVESTIMENTO EXTERNO DE EPOXI ANTI-ABRASIVO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM E ADESIVO DE 1,1 MM COM 150MM DE LARGURA, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 80º, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARGILOSOS E SILTES DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328 | UN | 524.83
G0201 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 10" COM REVESTIMENTOS DE 3LPE OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL COM ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 65°, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100% SÓLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA, CONSTRUÇÃO EM VALA A CÉU ABERTO DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N-2328 | UN | 507.94
G0205 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 10" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, COM MANTA DE SACRIFÍCIO COM FIBRA DE VIDRO COM ESPESSURA MÍNIMA 1,65MM E ADESIVO 1,00MM OU REVESTIMENTO EXTERNO DE EPOXI ANTI-ABRASIVO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM E ADESIVO DE 1,1 MM COM 150MM DE LARGURA, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 80º, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA,CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARGILOSOS E SILTES DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328 | UN | 606.02
G0206 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 10" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,65MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO COM REFORÇO DE FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO RETICULADO DE 0,85MM COM MANTA DE SACRIFICIO DE MESMO MATERIAL COM LARGURA 150MM,COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00 PRIMEIRO CASO E 1,40 NO SEGUNDO CASO, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVADO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 60º, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA, CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARENOSOS E ROCHOSOS DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328 | UN | 1312.1
G0202 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 12" COM REVESTIMENTOS DE 3LPE OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL COM ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 65º, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA, CONSTRUÇÃO EM VALA A CÉU ABERTO DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328 | UN | 542.42
G0207 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 12" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO, COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,1 MM, COM MANTA DE SACRIFÍCIO COM FIBRA DE VIDRO COM ESPESSURA MÍNIMA 1,65MM E ADESIVO 1,00MM OU REVESTIMENTO EXTERNO DE EPOXI ANTI-ABRASIVO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75MM E ADESIVO DE 1,1 MM COM 150MM DE LARGURA, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 80º, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA,CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARGILOSOS E SILTES DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328 | UN | 656.61
G0203 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS 12" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,65MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO COM REFORÇO DE FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO RETICULADO DE 0,85MM COM MANTA DE SACRIFICIO DE MESMO MATERIAL COM LARGURA 150MM,COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00 PRIMEIRO CASO E 1,40 NO SEGUNDO CASO, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVADO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 60º, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA,CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARENOSOS E ROCHOSOS DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328 | UN | 1488.6
G0213 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS DE 4" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,65MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO COM REFORÇO DE FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO RETICULADO DE 0,85MM COM MANTA DE SACRIFICIO DE MESMO MATERIAL COM LARGURA 150MM,COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00 PRIMEIRO CASO E 1,40 NO SEGUNDO CASO, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVADO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 60º, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA,CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARENOSOS E ROCHOSOS DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328 | UN | 743.92
G0215 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS DE 6" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,65MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO COM REFORÇO DE FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO RETICULADO DE 0,85MM COM MANTA DE SACRIFICIO DE MESMO MATERIAL COM LARGURA 150MM,COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00 PRIMEIRO CASO E 1,40 NO SEGUNDO CASO, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVADO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 60º, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA, CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARENOSOS E ROCHOSOS DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328 | UN | 929.74
G0217 | MANTA TERMOCONTRATIL, PARA DUTOS DE 8" COM REVESTIMENTOS DE 3LP3 OU FBE, JUNTA SOLDADA EM CAMPO, DE LARGURA MÍNIMA DE 500MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,65MM COMPOSTO POR FILME DE POLIETILENO RETICULADO POR PROCESSO IRRADIAÇÃO COM REFORÇO DE FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO RETICULADO DE 0,85MM COM MANTA DE SACRIFICIO DE MESMO MATERIAL COM LARGURA 150MM,COM ADESIVO DO TIPO HOT MELT EM UMA DAS FACES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,00 PRIMEIRO CASO E 1,40 NO SEGUNDO CASO, SELO DE FECHAMENTO RETICULADO NÃO TERMOCONTRATIL ADESIVADO EM UMA FACE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO MÁXIMA 60º, KIT COM PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS ESPESSURA MÍNIMA 100 µm PELICULA SECA, CONSTRUÇÃO EM FURO DIRECIONAL EM SOLOS ARENOSOS E ROCHOSOS DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2328 | UN | 988.84
G0218 | MASTIQUE (ELASTOMÉRICO) DE PREENCHIMENTO PARA 3LP3 DE ESPESSURA DE 3,00MM LARGURA 50MM, N2911, COMPATÍVEL PARA FURO DIRECIONAL E VALA A CÉU ABERTO | UN | 322.85
G0219 | MEIA LUVA 1/2", 3000#, ES (ENCAIXE DE SOLDA), AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 8.76
G0222 | MEIA LUVA 1/2", 3000#, NPT, AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 8.07
G0220 | MEIA LUVA 3/4", 3000#, ES (ENCAIXE DE SOLDA), AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 12.05
G0223 | MEIA LUVA 3/4", 3000#, NPT, AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 10.89
G0221 | MEIA LUVA 1", 3000#, ES (ENCAIXE DE SOLDA) AFO, ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 15.99
G0224 | MEIA LUVA 1", 3000#, NPT, AFO,ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 15.04
G0225 | NIPLE DUPLO CÔNICO SEXTAVADO 1/2", 3000#, RO, AFO, NPT, ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 11.66
G0226 | NIPLE DUPLO CÔNICO SEXTAVADO 3/4", 3000#, RO, AFO, NPT, ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 27.52
G0227 | NIPLE DUPLO CÔNICO SEXTAVADO 1", 3000#, RO, AFO, NPT, ASTM A105, ANSI B16.11 | UN | 21.78
G0228 | NITROGÊNIO | M3 | 27.57
G0230 | PARAFUSO DE TIPO ESTOJO; MATERIAL DO ESTOJO: ASTM A193 GR B7; TIPO DE ROSCA DO ESTOJO: ASME B1.1 UNC 2A; TIPO DE ROSCA DA PORCA: ASME B1.1 UNC 2B; QUANTIDADE DE PORCAS PARA CADA ESTOJO: 02 (DUAS); TIPO DE PORCAS: SEXTAVADAS, SÉRIE PESADA, ASTM A194 GR 2H; DIÂMETRO DO ESTOJO: 5/8”; COMPRIMENTO DO ESTOJO: 3 ½”; PARA USO EM FLANGES DE 2” | UN | 10.07
G0231 | PARAFUSO DE TIPO ESTOJO; MATERIAL DO ESTOJO: ASTM A193 GR B7; TIPO DE ROSCA DO ESTOJO: ASME B1.1 UNC 2A; TIPO DE ROSCA DA PORCA: ASME B1.1 UNC 2B; QUANTIDADE DE PORCAS PARA CADA ESTOJO: 02 (DUAS); TIPO DE PORCAS: SEXTAVADAS, SÉRIE PESADA, ASTM A194 GR 2H; DIÂMETRO DO ESTOJO: 5/8”; COMPRIMENTO DO ESTOJO: 4”; PARA USO EM FLANGES DE 3” | UN | 10.81
G0232 | PARAFUSO DE TIPO ESTOJO; MATERIAL DO ESTOJO: ASTM A193 GR B7; TIPO DE ROSCA DO ESTOJO: ASME B1.1 UNC 2A; TIPO DE ROSCA DA PORCA: ASME B1.1 UNC 2B; QUANTIDADE DE PORCAS PARA CADA ESTOJO: 02 (DUAS); TIPO DE PORCAS: SEXTAVADAS, SÉRIE PESADA, ASTM A194 GR 2H; DIÂMETRO DO ESTOJO: 5/8”; COMPRIMENTO DO ESTOJO: 4”; PARA USO EM FLANGES DE 4” | UN | 10.81
G0235 | PARAFUSO DE TIPO ESTOJO; MATERIAL DO ESTOJO: ASTM A193 GR B7; TIPO DE ROSCA DO ESTOJO: ASME B1.1 UNC 2A; TIPO DE ROSCA DA PORCA: ASME B1.1 UNC 2B; QUANTIDADE DE PORCAS PARA CADA ESTOJO: 02 (DUAS); TIPO DE PORCAS: SEXTAVADAS, SÉRIE PESADA, ASTM A194 GR 2H; DIÂMETRO DO ESTOJO: 7/8”; COMPRIMENTO DO ESTOJO: 5”; PARA USO EM FLANGES DE 10” | UN | 25.91
G0236 | PARAFUSO DE TIPO ESTOJO; MATERIAL DO ESTOJO: ASTM A193 GR B7; TIPO DE ROSCA DO ESTOJO: ASME B1.1 UNC 2A; TIPO DE ROSCA DA PORCA: ASME B1.1 UNC 2B; QUANTIDADE DE PORCAS PARA CADA ESTOJO: 02 (DUAS); TIPO DE PORCAS: SEXTAVADAS, SÉRIE PESADA, ASTM A194 GR 2H; DIÂMETRO DO ESTOJO: 7/8”; COMPRIMENTO DO ESTOJO: 5”; PARA USO EM FLANGES DE 12” | UN | 25.91
G0234 | PARAFUSO DE TIPO ESTOJO; MATERIAL DO ESTOJO: ASTM A193 GR B7; TIPO DE ROSCA DO ESTOJO: ASME B1.1 UNC 2A; TIPO DE ROSCA DA PORCA: ASME B1.1 UNC 2B; QUANTIDADE DE PORCAS PARA CADA ESTOJO: 02 (DUAS); TIPO DE PORCAS: SEXTAVADAS, SÉRIE PESADA, ASTM A194 GR 2H; DIÂMETRO DO ESTOJO: ¾”; COMPRIMENTO DO ESTOJO: 4 ½”; PARA USO EM FLANGES DE 8” | UN | 17.24
G0233 | PARAFUSO DE TIPO ESTOJO; MATERIAL DO ESTOJO: ASTM A193 GR B7; TIPO DE ROSCA DO ESTOJO: ASME B1.1 UNC 2A; TIPO DE ROSCA DA PORCA: ASME B1.1 UNC 2B; QUANTIDADE DE PORCAS PARA CADA ESTOJO: 02 (DUAS); TIPO DE PORCAS: SEXTAVADAS, SÉRIE PESADA, ASTM A194 GR 2H; DIÂMETRO DO ESTOJO: ¾”; COMPRIMENTO DO ESTOJO: 4”; PARA USO EM FLANGES DE 6” | UN | 16.26
G0237 | PIG ESPUMA LIMPEZA LEVE, INVESTIGAÇÃO E SECAGEM PARA TUBO DE 63 MM EM ESPUMA DE POLIURETANO DE CELULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA, BAIXA DENSIDADE , FORMADO PRÓJETIL,DIÂMETRO EFETIVO DE 60 MM X 120 MM, TOLERÂNCIA DE 2% | UN | 21.45
G0238 | PIG ESPUMA LIMPEZA LEVE, INVESTIGAÇÃO E SECAGEM PARA TUBO DE 90 MMEM ESPUMA DE POLIURETANO DE CELULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA, BAIXA DENSIDADE , FORMADO PRÓJETIL,DIÂMETRO EFETIVO DE 81 MM X 160 MM, TOLERÂNCIA DE 2% | UN | 31.38
G0239 | PIG ESPUMA LIMPEZA LEVE, INVESTIGAÇÃO E SECAGEM PARA TUBO DE 110 MMEM ESPUMA DE POLIURETANO DE CELULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA, BAIXA DENSIDADE , FORMADO PRÓJETIL,DIÂMETRO EFETIVO DE 106 MM X 210 MM, TOLERÂNCIA DE 2% | UN | 40.43
G0240 | PIG ESPUMA LIMPEZA, REMOÇÃO DE LÍQUIDOS E DESLOCAMENTO DE PRODUTOS PARA TUBO DE 63MMEM ESPUMA DE POLIURETANO DE CELULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA, BAIXA DENSIDADE, REVESTIDO COM PRÉ-POLÍMEROS FORMADO PRÓJETIL, DIÂMETRO EFETIVO DE 60MM X 120MM, TOLERÂNCIA DE 2% | UN | 171.42
G0241 | PIG ESPUMA LIMPEZA, REMOÇÃO DE LÍQUIDOS E DESLOCAMENTO DE PRODUTOS PARA TUBO DE 90MMEM ESPUMA DE POLIURETANO DE CELULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA, BAIXA DENSIDADE, REVESTIDO COM PRÉ-POLÍMEROS FORMADO PRÓJETIL, DIÂMETRO EFETIVO DE 78MM X150MM, TOLERÂNCIA DE 2% | UN | 195.8
G0242 | PIG ESPUMA LIMPEZA, REMOÇÃO DE LÍQUIDOS E DESLOCAMENTO DE PRODUTOS PARA TUBO DE 110MMEM ESPUMA DE POLIURETANO DE CELULAS ABERTAS, ALTA RESISTÊNCIA, BAIXA DENSIDADE, REVESTIDO COM PRÉ-POLÍMEROS FORMADO PRÓJETIL, DIÂMETRO EFETIVO DE 106MM X200MM, TOLERÂNCIA DE 2% | UN | 255.28
G0245 | PINCEL PARA METAIS, COM CABO CURTO, NA COR AMARELO, CERDAS NA COR PRETA, FORMATO BÁSICO, IDEAL PA METAIS, MATERIAL DO CABO; PLÁSTICO, TAMANHO EM POLEGADAS; 1",PODENDO SER UTILIZADO EM TINTA ESMALTE E TINTA A ÓLEO, COM VIROLA ESTANHADA. | UN | 2.97
G0246 | PINCEL PARA METAIS, COM CABO CURTO, NA COR AMARELO, CERDAS NA COR PRETA, FORMATO BÁSICO, IDEAL PARA METAIS, MATERIAL DO CABO; PLÁSTICO, TAMANHO EM POLEGADAS;1.1/2",PODENDO SER UTILIZADO EM TINTA ESMALTE E TINTA A ÓLEO, COM VIROLA ESTANHADA. | UN | 4.41
G0247 | PINCEL PARA METAIS, COM CABO CURTO,NA COR AMARELO, CERDAS NA COR PRETA, FORMATO BÁSICO, IDEAL PA METAIS, MATERIAL DO CABO; PLÁSTICO, TAMANHO EM POLEGADAS;1/2",PODENDO SER UTILIZADO EM TINTA ESMALTE E TINTA A ÓLEO, COM VIROLA ESTANHADA. | UN | 1.8
G0243 | PINÇADOR HIDRÁULICO PARA TUBOS DE PEAD, BITOLAS MÍNIMAS 90mm a 200mm DE ACORDO COM NORMA NBR 14473 | UN | 4344.86
G0244 | PINÇADOR MECÂNICO PARA TUBOS DE PEAD, BITOLAS MÍNIMAS 32mm a 63mm DE ACORDO COM NORMA NBR 14473 | UN | 275.24
G0248 | POLIACRILAMIDA PARCIALMENTE HIDROLISADA(PHPA) EMULSÃO INIBIDOR PARA FURO DIRECIONAL HDD CONCEBIDO PARA USO COM BETONITA | L | 29.36
G0249 | POLIMERO DE CARBOXIMETILCELULOSE DE SODIO (CMC), CONTROLE DE FILTRAGEM PARA FURO DIRECIONAL (HDD) | KG | 43.24
G0250 | PONTA MONTADA ABRASIVA TIPO A-21 | UN | 11.08
G0251 | PRIMER EPÓXI LÍQUIDO COM 100 % SOLIDOS AGENTE DE BASE DE ACORDO COM NORMA PETROBRAS N 2911 PARA MASTIQUE,COMPATÍVEL PARA FURO DIRECIONAL E VALA A CÉU ABERTO | L | 268.82
G0229 | PÁ DE CORTE 4.5" PARA FURO DIRECIONAL | UN | 1126.81
G0252 | RAQUETE PARA FLANGE DE DIÂMETRO 2”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 79.54
G0253 | RAQUETE PARA FLANGE DE DIÂMETRO 3”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 132.91
G0254 | RAQUETE PARA FLANGE DE DIÂMETRO 4”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 179.92
G0255 | RAQUETE PARA FLANGE DE DIÂMETRO 6”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 311.77
G0256 | RAQUETE PARA FLANGE DE DIÂMETRO 8”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 541.79
G0257 | RAQUETE PARA FLANGE DE DIÂMETRO 10”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 783.62
G0258 | RAQUETE PARA FLANGE DE DIÂMETRO 12”; MATERIAL: ASTM A516 GR. 60; EXTREMIDADE: FR (FLANGE DE RESSALTO); PADRÃO DIMENSIONAL: N-120 | UN | 1151.55
G0259 | RASPADOR GIRATÓRIO PARA TUBOS DE PEAD, BITOLA 25MM a 110MM | UN | 3512.21
G0260 | RASPADOR MANUAL PARA TUBOS DE PEAD, BITOLA 2.1/2” | UN | 97.26
G0276 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 1.1/2" x 1”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PL, SCH 40, SC | UN | 12.74
G0261 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 2" x 1.1/2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 17.9
G0262 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 2" x 1”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 17.82
G0263 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 3" x 1.1/2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 35.19
G0264 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 3" x 1”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 40.5
G0265 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 3" x 2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 30.91
G0266 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 4" x 1.1/2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 47.71
G0267 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 4" x 1”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 74
G0268 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 4" x 2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 48.18
G0269 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 4" x 3”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 48.05
G0270 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 6" x 2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 159.5
G0271 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 6" x 3”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 124.45
G0272 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 6" x 4”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 103.3
G0273 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 8" x 3”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 294.4
G0274 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 8" x 4”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 186.7
G0275 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 8" x 6”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 164.19
G0277 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 10" x 4”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 375.13
G0278 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 10" x 6”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 370.44
G0279 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 10" x 8”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 271
G0280 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 12" x 6”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 484
G0281 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 12" x 8”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 418.21
G0282 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA, DN 12" x 10”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 406.97
G0283 | ROLO DE LA DE CARNEIRO DE 15CM | UN | 16.05
G0284 | ROLO DE LA DE CARNEIRO DE 9CM | UN | 9.84
G0285 | ROLO PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DE METAIS, COMPOSTO EM POLIESTER, NA COR AMARELO, NO FORMATO DE ROLO, INDICADO PARA SUPERFÍCIES LISAS, COM DIMENSÃO DE 150MM. | UN | 5.83
G0286 | ROLO PARA UTILIZAÇÃO NA PINTURA DE METAIS, COMPOSTO EM POLIESTER, NA COR AMARELO, NO FORMATO DE ROLO, INDICADO PARA SUPERFÍCIES LISAS, COM DIMENSÃO DE 90MM. | UN | 4.47
G0337 | SERVIÇO DE TESTE DA VÁLVULA 1/2" TRIPARTIDA NIPLE ESTENDIDO, HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | UN | 174.67
G0338 | SERVIÇO DE TESTE DA VÁLVULA 1/2" TRIPARTIDA ROSCA, HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | UN | 174.67
G0339 | SERVIÇO DE TESTE DA VÁLVULA 3/4" TRIPARTIDA NIPLE ESTENDIDO, HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | UN | 218.67
G0340 | SERVIÇO DE TESTE DA VÁLVULA 3/4" TRIPARTIDA ROSCA, HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | UN | 218.67
G0341 | SERVIÇO DE TESTE DA VÁLVULA 1 1/2" TRIPARTIDA NIPLE ESTENDIDO, HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | UN | 300.67
G0342 | SERVIÇO DE TESTE DA VÁLVULA 1 1/2" TRIPARTIDA ROSCA, HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | UN | 300.67
G0343 | SERVIÇO DE TESTE DA VÁLVULA 1" TRIPARTIDA NIPLE ESTENDIDO, HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | UN | 298.67
G0344 | SERVIÇO DE TESTE DA VÁLVULA 1" TRIPARTIDA ROSCA, HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | UN | 298.67
G0345 | SERVIÇO DE TESTE DA VÁLVULA BIPARTIDA FLANGEADA 2", HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | UN | 354
G0346 | SERVIÇO DE TESTE DA VÁLVULA BIPARTIDA FLANGEADA 3", HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | UN | 379.67
G0347 | SERVIÇO DE TESTE DA VÁLVULA BIPARTIDA FLANGEADA 4", HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | UN | 431.67
G0348 | SERVIÇO DE TESTE DA VÁLVULA BIPARTIDA FLANGEADA 6", HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | UN | 545
G0349 | SERVIÇO DE TESTE DA VÁLVULA BIPARTIDA FLANGEADA 8", HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | UN | 779
G0350 | SERVIÇO DE TESTE DA VÁLVULA BIPARTIDA FLANGEADA 10", HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | UN | 980
G0351 | SERVIÇO DE TESTE DA VÁLVULA BIPARTIDA FLANGEADA 12", HIDROSTÁTICO DO CORPO E VEDAÇÃO E PNEUMÁTICO DA VEDAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | UN | 1106
G0287 | SOFTWARE PARA PLANEJAMENTO DE FURO DIRECIONAL | UN | 15503.96
G0289 | SOLVENTE P/ TINTA EPOXI EMBALAGEM 5 LITROS | L | 13.27
G0290 | TACHA DE SINALIZAÇÃO PADRÃO CEGÁS | UN | 18.29
G0352 | TINTA AMARELO-SEGURANCA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE NORMA PETROBRAS Nº2492 COM RESINA ALQUIDICA, SOLIDOS POR VOLUME 38% MÍNIMO TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE 4 HORAS. ACOMPANHAR CERTIFICADO DE ANALISE E QUALIDADE, BOLETIM TÉCNICO, VALIDADE SUPERIOR A 9 MESES - GALÃO DE 3,6 LITROS. | L | 41.79
G0353 | TINTA AZUL-SEGURANÇA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE NR PETROBRAS Nº2492/1198-TP COM RESINA ALQUIDICA, SÓLIDOS POR VOLUME 38% MÍNIMO TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE 4 HORAS. ACOMPANHAR CERTIFICADO DE ANALISE E QUALIDADE, BOLETIM TÉCNICO - VALIDADE SUPERIOR A 9 MESES - GALAO DE 3,6 L | L | 37.99
G0355 | TINTA DE FUNDO EPOXI PIGMENTADA COM ALUMÍNIO PARA SUPERFÍCIES NÃO JATEADAS, FORMADA PELO COMPOSTO A:01 GALÃO DE OXIBAR ALUMÍNIO E DO COMPOSTO B:01 GALÃO DE REAGENTE, TOTALIZANDO UM CONJUNTO DE 02 GALOES, OU 7,20 LITROS. ATENDENDO A NORMA DA PETROBRAS Nº-2288 E AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: SÓLIDOS POR VOLUME 70% MÍNIMO, TEMPO DE SECAGEM PARA REPINTURA 16 HORAS MÍNIMO, APRESENTAR BOLETIM TECNICO - VALIDADE SUPERIOR A 9 MESES (CBMS - 143081) | L | 77.83
G0469 | TINTA DE ZINCO ETIL SILICATO (PETROBRAS N-1661) | L | 78.06
G0356 | TINTA EPOXI POLIAMIDA DE ALTA ESPESSURA (PETROBRAS N-2628) | L | 38.88
G0357 | TINTA EPÓXI FOSFATO DE ZINCO DE ALTA ESPESSURA (PETROBRAS N-2630) | L | 33.39
G0471 | TINTA EPÓXI ZINCO POLIAMIDA (PETROBRAS N-1277) | L | 56.53
G0468 | TINTA EPÓXI ÓXIDO DE FERRO (PETROBRAS N-1202) | UN | 22.06
G0472 | TINTA POLIURETANO ACRÍLICO (PETROBRAS N-2677) | L | 47.03
G0358 | TINTA PRETA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE NORMA PETROBRAS N-2492 CÓDIGO 0010COM RESINA ALQUIDICA, SÓLIDOS POR VOLUME 38% MÍNIMO TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE 4 HORAS. ACOMPANHAR CERTIFICADO DE ANALISE E QUALIDADE, BOLETIM TÉCNICO -VALIDADE SUPERIOR A 9 MESES - GALÃO DE 3,6 L | L | 37.12
G0359 | TINTA VERMELHO-SEGURANÇA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE NORMA PETROBRAS Nº2492 COM RESINA ALQUIDICA,SÓLIDOS POR VOLUME 38% MÍNIMO TEMPO DE SECAGEM AO TOQUE 4 HORAS. ACOMPANHAR CERTIFICADO DE ANALISE E QUALIDADE, BOLETIM TECNICO - VALIDADE SUPERIOR A 9 MESES - GALÃO DE 3,6L | L | 37.92
G0360 | TUBO EM AÇO INOX DE 1", ANSI 316, SCH 40S | M | 153.32
G0304 | TÊ DE REDUÇÃO DN 2" x 1.1/2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 48.09
G0305 | TÊ DE REDUÇÃO DN 2" x 1”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 46.72
G0306 | TÊ DE REDUÇÃO DN 3" x 1.1/2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 95.01
G0307 | TÊ DE REDUÇÃO DN 3" x 2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 95.51
G0308 | TÊ DE REDUÇÃO DN 4" x 1.1/2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 135.93
G0309 | TÊ DE REDUÇÃO DN 4" x 2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 153.08
G0310 | TÊ DE REDUÇÃO DN 4" x 3”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 137.16
G0312 | TÊ DE REDUÇÃO DN 8" x 6”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 600
G0301 | TÊ DE REDUÇÃO DN 1 x 1/2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 21.92
G0298 | TÊ DE REDUÇÃO DN 1 x 1/2”, CLASSE 3000#, AC, ASTM A105, ANSI B 16.11, ES (SOLDA DE ENCAIXE) | UN | 46.98
G0302 | TÊ DE REDUÇÃO DN 1.1/2" x 1/2”, CLASSE 3000#, AC, ASTM A105, ANSI B 16.11, ES (SOLDA DE ENCAIXE) | UN | 124
G0303 | TÊ DE REDUÇÃO DN 1.1/2" x 1”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 30.33
G0299 | TÊ DE REDUÇÃO DN 1.1/2" x 1”, CLASSE 3000#, AC, ASTM A105, ANSI B 16.11, ES (SOLDA DE ENCAIXE) | UN | 120
G0315 | TÊ DE REDUÇÃO DN 10" x 4”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 885
G0318 | TÊ DE REDUÇÃO DN 12" x 6”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 1246.4
G0319 | TÊ DE REDUÇÃO DN 12" x 8”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 1277.31
G0295 | TÊ DE REDUÇÃO PEAD PE 100, DE 90mm x 63mm x 90mm, ELETROFUSÃO, SDR 11, ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 306.55
G0296 | TÊ DE REDUÇÃO PEAD PE 100, DE 110mm x 63mm x 110mm, ELETROFUSÃO, SDR 11, ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 367.78
G0297 | TÊ DE REDUÇÃO PEAD PE 100, DE 110mm x 90mm x 110mm, ELETROFUSÃO, SDR 11, ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 656.62
G0300 | TÊ DE REDUÇÃO, DN 1.1/2" x 1/2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 28.85
G0292 | TÊ RETO, DN 1.1/2", AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PL, SCH 40, SC | UN | 20.54
G0294 | TÊ RETO, DN 1.1/2", CLASSE 3000#, AC, ASTM A105 , ANSI B 16.11, ES (SOLDA DE ENCAIXE). | UN | 94.95
G0291 | TÊ RETO, DN 1", AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PL, SCH 40, SC | UN | 12.95
G0293 | TÊ RETO, DN 1", CLASSE 3000#, AC, ASTM A105 , ANSI B 16.11, ES (SOLDA DE ENCAIXE). | UN | 46.02
G0320 | TÊE DE SERVIÇO, DE 63mm x 32mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 114.82
G0321 | TÊE DE SERVIÇO, DE 63mm x 63mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 209.46
G0322 | TÊE DE SERVIÇO, DE 90mm x 32mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 158.63
G0323 | TÊE DE SERVIÇO, DE 90mm x 63mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 249.76
G0324 | TÊE DE SERVIÇO, DE 110mm x 32mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 160.9
G0325 | TÊE DE SERVIÇO, DE 110mm x 63mm, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 222.98
G0326 | TÊE RETO, DN 2”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 38.18
G0327 | TÊE RETO, DN 3”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 84.96
G0328 | TÊE RETO, DN 4”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 143.05
G0329 | TÊE RETO, DN 6”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 301.69
G0330 | TÊE RETO, DN 8”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 499.24
G0331 | TÊE RETO, DN 10”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 890.97
G0332 | TÊE RETO, DN 12”, AC, ASTM A234 Gr.WPB, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, SC | UN | 1710.54
G0333 | TÊE RETO, DN 32MM, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 64.16
G0334 | TÊE RETO, DN 63MM, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 75.22
G0335 | TÊE RETO, DN 90MM, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 122.47
G0336 | TÊE RETO, DN 110MM, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 118.02
G0404 | VARETA PARA SOLDA TIG ER70-S3 | KG | 21.92
G0361 | VÁLVULA ESFERA DO TIPO BIPARTIDA DE DIÂMETRO 2”; TIPO DE USO: NORMAL; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO CONSTRUTIVO: API 6D; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: FLANGE ASME B16.5 FR (FLANGE DE RESSALTO); ACABAMENTO DA FACE: CONFORME ASME B16.5; CLASSE DE PRESSÃO: 150 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FUNDIDO ASTM A216 GR. WCB; PASSAGEM PLENA; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FORJADO ASTM A105; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: ALAVANCA; ESFERA FLUTUANTE; ABNT NBR 15857 ANEXO C, TESTADA A FOGO | UN | 1196.99
G0362 | VÁLVULA ESFERA DO TIPO BIPARTIDA DE DIÂMETRO 3”; TIPO DE USO: NORMAL; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO CONSTRUTIVO: API 6D; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: FLANGE ASME B16.5 FR (FLANGE DE RESSALTO); ACABAMENTO DA FACE: CONFORME ASME B16.5; CLASSE DE PRESSÃO: 150 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FUNDIDO ASTM A216 GR. WCB; PASSAGEM PLENA; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FORJADO ASTM A105; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: ALAVANCA; ESFERA FLUTUANTE; ABNT NBR 15857 ANEXO C, TESTADA A FOGO | UN | 1761.99
G0363 | VÁLVULA ESFERA DO TIPO BIPARTIDA DE DIÂMETRO 4”; TIPO DE USO: NORMAL; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO CONSTRUTIVO: API 6D; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: FLANGE ASME B16.5 FR (FLANGE DE RESSALTO); ACABAMENTO DA FACE: CONFORME ASME B16.5; CLASSE DE PRESSÃO: 150 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FUNDIDO ASTM A216 GR. WCB; PASSAGEM PLENA; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FORJADO ASTM A105; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: ALAVANCA; ESFERA FLUTUANTE; ABNT NBR 15857 ANEXO C, TESTADA A FOGO | UN | 2616.98
G0364 | VÁLVULA ESFERA DO TIPO BIPARTIDA DE DIÂMETRO 6”; TIPO DE USO: NORMAL; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO CONSTRUTIVO: API 6D; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: FLANGE ASME B16.5 FR (FLANGE DE RESSALTO); ACABAMENTO DA FACE: CONFORME ASME B16.5; CLASSE DE PRESSÃO: 150 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FUNDIDO ASTM A216 GR. WCB; PASSAGEM PLENA; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: VOLANTE COM ENGRENAGEM DE REDUÇÃO; TIPO DE MONTAGEM DA ESFERA: “TRUNNION”; REQUISITOS COMPLEMENTARES: ABNT NBR 15827 ANEXO C | UN | 14882.4
G0365 | VÁLVULA ESFERA DO TIPO BIPARTIDA DE DIÂMETRO 8”; TIPO DE USO: NORMAL; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO CONSTRUTIVO: API 6D; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: FLANGE ASME B16.5 FR (FLANGE DE RESSALTO); ACABAMENTO DA FACE: CONFORME ASME B16.5; CLASSE DE PRESSÃO: 150 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FUNDIDO ASTM A216 GR. WCB; PASSAGEM PLENA; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: VOLANTE COM ENGRENAGEM DE REDUÇÃO; TIPO DE MONTAGEM DA ESFERA: “TRUNNION”; REQUISITOS COMPLEMENTARES: ABNT NBR 15827 ANEXO C | UN | 22752.9
G0366 | VÁLVULA ESFERA DO TIPO BIPARTIDA DE DIÂMETRO 10”; TIPO DE USO: NORMAL; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO CONSTRUTIVO: API 6D; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: FLANGE ASME B16.5 FR (FLANGE DE RESSALTO); ACABAMENTO DA FACE: CONFORME ASME B16.5; CLASSE DE PRESSÃO: 150 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FUNDIDO ASTM A216 GR. WCB; PASSAGEM PLENA; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: VOLANTE COM ENGRENAGEM DE REDUÇÃO; TIPO DE MONTAGEM DA ESFERA: “TRUNNION”; REQUISITOS COMPLEMENTARES: ABNT NBR 15827 ANEXO C | UN | 33771.6
G0367 | VÁLVULA ESFERA DO TIPO BIPARTIDA DE DIÂMETRO 12”; TIPO DE USO: NORMAL; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO CONSTRUTIVO: API 6D; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: FLANGE ASME B16.5 FR (FLANGE DE RESSALTO); ACABAMENTO DA FACE: CONFORME ASME B16.5; CLASSE DE PRESSÃO: 150 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FUNDIDO ASTM A216 GR. WCB; PASSAGEM PLENA; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: VOLANTE COM ENGRENAGEM DE REDUÇÃO; TIPO DE MONTAGEM DA ESFERA: “TRUNNION”; REQUISITOS COMPLEMENTARES: ABNT NBR 15827 ANEXO C | UN | 55236.6
G0371 | VÁLVULA ESFERA DO TIPO TRIPARTIDA DE DIÂMETRO 1 1/2”, TESTADA A FOGO (“FIRE TESTED TYPE”) CONFORME ISO 10497; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO CONSTRUTIVO: ISO 17292; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: ENCAIXE PARA SOLDA (ES), COM NIPLE DE EXTENSÃO, SCH 160; CLASSE DE PRESSÃO: 800 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FORJADO ASTM A105; PASSAGEM PLENA; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: ALAVANCA; ESFERA FLUTUANTE; ABNT NBR 15857 ANEXO C, TESTADA A FOGO | UN | 1563.17
G0368 | VÁLVULA ESFERA DO TIPO TRIPARTIDA DE DIÂMETRO 1/2”, TESTADA A FOGO (“FIRE TESTED TYPE”) CONFORME ISO 10497; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO CONSTRUTIVO: ISO 17292; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: ENCAIXE PARA SOLDA (ES), COM NIPLE DE EXTENSÃO, SCH 160; CLASSE DE PRESSÃO: 800 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FORJADO ASTM A105; PASSAGEM PLENA; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: ALAVANCA; ESFERA FLUTUANTE; ABNT NBR 15857 ANEXO C, TESTADA A FOGO | UN | 716.82
G0369 | VÁLVULA ESFERA DO TIPO TRIPARTIDA DE DIÂMETRO 3/4”, TESTADA A FOGO (“FIRE TESTED TYPE”) CONFORME ISO 10497; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO CONSTRUTIVO: ISO 17292; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: ENCAIXE PARA SOLDA (ES), COM NIPLE DE EXTENSÃO, SCH 160; CLASSE DE PRESSÃO: 800 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FORJADO ASTM A105; PASSAGEM PLENA; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: ALAVANCA; ESFERA FLUTUANTE; ABNT NBR 15857 ANEXO C, TESTADA A FOGO | UN | 829.01
G0370 | VÁLVULA ESFERA DO TIPO TRIPARTIDA DE DIÂMETRO 1”, TESTADA A FOGO (“FIRE TESTED TYPE”) CONFORME ISO 10497; ACIONAMENTO MANUAL; PADRÃO CONSTRUTIVO: ISO 17292; EXTREMIDADE DE CONEXÃO: ENCAIXE PARA SOLDA (ES), COM NIPLE DE EXTENSÃO, SCH 160; CLASSE DE PRESSÃO: 800 LIBRAS; CORPO COM PARTES APARAFUSADAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO FORJADO ASTM A105; PASSAGEM PLENA; MATERIAL DO OBTURADOR: AISI 410, SEDE RESILIENTE; TIPO DE ACIONADOR: ALAVANCA; ESFERA FLUTUANTE; ABNT NBR 15857 ANEXO C, TESTADA A FOGO | UN | 775.92
G0372 | VÁLVULA ESFERA, DN 32MM, PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO A 90°, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, MOP 10 BAR (GÁS), conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 381.56
G0373 | VÁLVULA ESFERA, DN 63MM, PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO A 90°, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, MOP 10 BAR (GÁS), conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 545.77
G0374 | VÁLVULA ESFERA, DN 90MM, PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO A 90°, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, MOP 10 BAR (GÁS), conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 1326.21
G0375 | VÁLVULA ESFERA, DN 110MM, PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO A 90°, PEAD, ELETROFUSÃO, PE 100, SDR 11, MOP 10 BAR (GÁS), conf. ABNT NBR 14462, EN 1555, ISO 4437 | UN | 1618.87
G0402 | WELDOLET 10" - AC ASTM A 105, MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC, SCH 40 | UN | 3150.29
G0377 | WELDOLET 10" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9 ,PC, SCH 40 ,COM DERIVAÇÃO 3" | UN | 1121.25
G0378 | WELDOLET 10" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9 ,PC, SCH 40 ,COM DERIVAÇÃO 8" | UN | 1722.15
G0376 | WELDOLET 10" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9 ,PC, SCH 40, COM DERIVAÇÃO 2" | UN | 1052.71
G0379 | WELDOLET 10" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC ,SCH 40 ,COM DERIVAÇÃO 4" | UN | 1175.08
G0380 | WELDOLET 10" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC, SCH 40 ,COM DERIVAÇÃO 6" | UN | 1394.38
G0403 | WELDOLET 12" - AC ASTM A 105, MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC ,SCH 40 | UN | 5108.36
G0381 | WELDOLET 12" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9 ,PC ,SCH 40 ,COM DERIVAÇÃO 2" | UN | 1644.77
G0382 | WELDOLET 12" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9 ,PC ,SCH 40 ,COM DERIVAÇÃO 10" | UN | 2923.58
G0383 | WELDOLET 12" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9 ,PC, SCH 40, COM DERIVAÇÃO 6" | UN | 1960.24
G0384 | WELDOLET 12" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC ,SCH 40, COM DERIVAÇÃO 8" | UN | 2297.39
G0385 | WELDOLET 12" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, COM DERIVAÇÃO 3" | UN | 1713.3
G0386 | WELDOLET 12" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, COM DERIVAÇÃO 4" | UN | 1729.9
G0387 | WELDOLET 2" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC, SCH 40 | UN | 167.41
G0388 | WELDOLET 3" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9 ,PC, SCH 40 | UN | 315.65
G0389 | WELDOLET 3" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, COM DERIVAÇÃO 2" | UN | 196.75
G0390 | WELDOLET 4" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9 ,PC, SCH 40, COM DERIVAÇÃO 2" | UN | 289.94
G0391 | WELDOLET 4" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC, SCH 40 | UN | 449.2
G0392 | WELDOLET 4" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC, SCH 40,COM DERIVAÇÃO 3" | UN | 377.77
G0393 | WELDOLET 6" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC ,SCH 40 ,COM DERIVAÇÃO 2" | UN | 501.92
G0394 | WELDOLET 6" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC ,SCH 40, COM DERIVAÇÃO 3" | UN | 589.75
G0395 | WELDOLET 6" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC, SCH 40 | UN | 978.23
G0396 | WELDOLET 6" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, COM DERIVAÇÃO 4" | UN | 680.78
G0397 | WELDOLET 8" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC ,SCH 40 | UN | 1626.99
G0398 | WELDOLET 8" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC ,SCH 40, COM DERIVAÇÃO 6" | UN | 1008.72
G0399 | WELDOLET 8" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC, SCH 40 ,COM DERIVAÇÃO 3" | UN | 770.88
G0400 | WELDOLET 8" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, COM DERIVAÇÃO 2" | UN | 707.03
G0401 | WELDOLET 8" - AC ASTM A 105,MSS SP-97, ANSI B 16.9, PC, SCH 40, COM DERIVAÇÃO 4" | UN | 824.7
MATERIAIS PADRÃO MUTIRÃO
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I6118 | ARMADOR RABO DE ANDORINHA F.G. (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 4.15
I6108 | BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO) | M | 2.17
I6123 | CAIXA DE GORDURA PRÉ-MOLDADA DE CIMENTO (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 58.31
I6124 | CAIXA DE PLÁSTICO 4" X 2" (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 1.5
I6114 | DOBRADIÇA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 2.25
I6125 | ELETROD. FLEXÍVEL DE 1/2" (PADRÃO MUTIRÃO) | M | 1.23
I6115 | FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 2.76
I6126 | FIO RETORCIDO DE 2 X 0,75 MM2 (PADRÃO MUTIRÃO) | M | 1.14
I6109 | FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO) | M | 11.62
I6127 | HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20 M PARA ATERRAMENTO (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 13.12
I6110 | JANELA TIPO FICHA 1,40 X 1,00 M MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 60.2
I6111 | MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO) | M | 3.31
I6128 | MINI POSTE 1,50 M, REX MONO E ROLD. (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 20.8
I6119 | PIA DE COZINHA DE CIMENTO - 1,20 M (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 35.46
I6131 | PINCEL DE TUCUM PARA CAIAÇÃO (PADRÃO MUTIRÃO) | KG | 5.29
I6112 | PORTA TIPO FICHA 0,60 X 2,10 M MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 84.94
I6113 | PORTA TIPO FICHA 0,80 X 2,10 M ROLADA MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 91.06
I6129 | QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 49.39
I6121 | REGISTRO DE PRESSÃO SIMPLES 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 15.57
I6116 | RIPA 2" X 1/2" (PADRÃO MUTIRÃO) | M | 1.96
I6130 | SOQUETE DE BAQUELITE (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 3.45
I6117 | TELHA TRANSLÚCIDA PLÁSTICA (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 4.96
I6120 | TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 10.29
I6122 | TORNEIRA DE PLÁSTICO CURTA DE 1/2" (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 10.29
I6105 | VERGAS DE CONCRETO (0,10 X 0,10 X 1,00)M (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 9.74
I6106 | VERGAS DE CONCRETO (0,10 X 0,10 X 1,20) M (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 11.69
I6107 | VERGAS DE CONCRETO (0,10 X 0,10 X 1,70)M (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 16.55
MATERIAL BETUMINOSO - ADITIVOS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I8423 | ADITIVO LÍQUIDO CONTROLADOR DE RUPTURA | KG | 6.84
I8425 | DOPE | KG | 35.84
I8411 | REJUVENESCEDOR DE PENETRAÇÃO DIRETA | L | 50.17
MISTURAS USINADAS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I0106 | AREIA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE - AAUQ | T | 297.01
I0826 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ | T | 262.97
I0827 | CONCRETO USINADO FCK=10 MPA | M3 | 284.24
I0834 | CONCRETO USINADO FCK=15 MPA | M3 | 288.88
I0835 | CONCRETO USINADO FCK=18 MPA | M3 | 291.06
I0836 | CONCRETO USINADO FCK=20 MPA | M3 | 301.03
I0828 | CONCRETO USINADO FCK=25 MPA | M3 | 309.52
I0829 | CONCRETO USINADO FCK=30 MPA | M3 | 319.84
I0830 | CONCRETO USINADO FCK=35 MPA | M3 | 330.15
I0831 | CONCRETO USINADO FCK=40MPA | M3 | 344.41
I7971 | CONCRETO USINADO FCK=50 MPA | M3 | 377.94
I7972 | CONCRETO USINADO FCK=50 MPA - ALTO DESEMPENHO | M3 | 512.46
I7973 | CONCRETO USINADO FCK=50 MPA - BOMBEAMENTO SUBMERSO | M3 | 565.84
PAISAGISMO
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I0030 | ADUBO MINERAL (10-10-10NPK) | KG | 4.07
I0031 | ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO) | M3 | 156.56
I0105 | ARBUSTO ORNAMENTAL | UN | 34.93
I0142 | ARVORE DE 1,50 a 2,00m C/ADUBO, TUTOR, COVA | UN | 81.18
I0143 | ARVORE ORNAMENTAL | UN | 37.67
I0444 | CALCARIO DOLOMITICO | KG | 0.09
I2479 | GRAMA C/ARBUSTO | M2 | 6.42
I6228 | GRAMA CAPIM DE BURRO/PAPUAN C/ADUBO VEGETAL | M2 | 6.95
I9149 | GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO, DEMARCAÇÃO EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA, PROTEÇÃO UV E GARANTIA DE 5 ANOS | M2 | 133.04
I1225 | GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA | M2 | 6.42
I1245 | HERBACEA ORNAMENTAL-EXTERNA | UN | 6.06
I1859 | SERVIÇOS DE HIDROSSEMEADURA | HA | 21405.91
I1887 | SOLUÇÃO HERBICIDA | L | 24.07
I2077 | TERRA VEGETAL | M3 | 107.14
I2294 | ÁGUA | M3 | 4.63
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I8570 | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 10 kN/m (BIDIM RT-10 OU SIMILAR) | M2 | 5.6
I8655 | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 14 kN/m (BIDIM RT-14 OU SIMILAR) | M2 | 6.98
I8656 | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 16 kN/m (BIDIM RT-16 OU SIMILAR) | M2 | 8.38
I8657 | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 21 kN/m (BIDIM RT-21 OU SIMILAR) | M2 | 11.23
I8658 | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 26 kN/m (BIDIM RT-26 OU SIMILAR) | M2 | 14.07
I8659 | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 31 kN/m (BIDIM RT-31 OU SIMILAR) | M2 | 16.85
I8652 | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 7 kN/m (BIDIM RT-07 OU SIMILAR) | M2 | 3.83
I8653 | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08 OU SIMILAR) | M2 | 4.33
I8654 | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 9 kN/m (BIDIM RT-09 OU SIMILAR) | M2 | 5.01
I1601 | PEDRA PORTUGUESA BRANCA | M3 | 1056.2
I1602 | PEDRA PORTUGUESA PRETA/VERMELHA | M3 | 1056.2
I8677 | TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=105,0cm | M | 968.5
I8678 | TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=120,0cm | M | 1282.84
I8672 | TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=37,5cm | M | 132.22
I9473 | TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=40,0cm | M | 157.77
I8673 | TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=45,0cm | M | 203.97
I8674 | TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=60,0cm | M | 385.6
I8675 | TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=75,0cm | M | 566.02
I8676 | TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE PEAD D=90,0cm | M | 644.66
I6706 | TUBO DE PVC HELICOIDAL "RIB LOC" D=0,40m, INCLUSIVE ADESIVO E JUNTAS | M | 160.22
I6707 | TUBO DE PVC HELICOIDAL "RIB LOC" D=0,50m, INCLUSIVE ADESIVO E JUNTAS | M | 202.74
I6708 | TUBO DE PVC HELICOIDAL "RIB LOC" D=0,60m, INCLUSIVE ADESIVO E JUNTAS | M | 292.15
I6709 | TUBO DE PVC HELICOIDAL "RIB LOC" D=0,70m, INCLUSIVE ADESIVO E JUNTAS | M | 410.6
I6710 | TUBO DE PVC HELICOIDAL "RIB LOC" D=0,80m, INCLUSIVE ADESIVO E JUNTAS | M | 468.04
I6711 | TUBO DE PVC HELICOIDAL "RIB LOC" D=0,90m, INCLUSIVE ADESIVO E JUNTAS | M | 531.55
I6712 | TUBO DE PVC HELICOIDAL "RIB LOC" D=1,00m, INCLUSIVE ADESIVO E JUNTAS | M | 762.21
I6713 | TUBO DE PVC HELICOIDAL "RIB LOC" D=1,20m, INCLUSIVE ADESIVO E JUNTAS | M | 926.5
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I6801 | ADITIVO PLASTIFICANTE DENSIFICADOR E RETARDADOR DE PEGA | KG | 6.84
I6802 | ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DENSIFICADOR E RETARDADOR DE PEGA | KG | 11.33
I0113 | ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA | KG | 1.22
I6508 | ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS | KG | 2.03
I0114 | ARGAMASSA DE ALTA RESIST.INICIAL/FINAL P/GRAUT | KG | 1.67
I8359 | ARGAMASSA FIXABLOCK | KG | 2.17
I9059 | ARGAMASSA POLIMÉRICA P/ REPAROS SUPERFICIAIS DE 5MM A 25MM, RENDEROC S2 | KG | 4.21
I9058 | ARGAMASSA POLIMÉRICA RP PLUS BOTAMENT, COMPOSTO POR PONTE DE ADERÊNCIA E PINTURA PROTETORA CONTRA A CORROSÃO, P/ REPAROS SEMI-PROFUNDOS | KG | 4.61
I0119 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA PASTILHAS | KG | 2.8
I0117 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REBOCO | KG | 0.56
I0118 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | KG | 3.59
I8287 | ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO A BASE DE EPÓXI | KG | 53.43
I0800 | CIMENTO COLANTE | KG | 0.7
I0814 | COLA ESPECIAL 'PVA' | KG | 14.06
I0815 | COLA ESPECIAL DE NEOPRENE | KG | 20.01
I8200 | GRELHA DE FoFo (900 x 500 x 70) mm | UN | 504
I9056 | INIBIDOR NITROPRIMER PARA PROTEÇÃO DE ARMADURA | KG | 63
I9057 | MICROCONCRETO PARA REPAROS PROFUNDOS ATÉ 300MM | KG | 3.17
I9055 | NITOBOND AR EMULSÃO P/APLICAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA | KG | 5.52
I7890 | REJUNTE PARA GRANITO | KG | 3.87
I1886 | SOLUÇÃO DE CLOROPRENE | L | 47.65
I1889 | SOLUÇÃO POLIETILENO CLOROSSULFONADO | L | 35.84
I2428 | SULFATO DE COBRE GRANULADO | KG | 3.38
I6803 | SÍLICA ATIVA | KG | 2.78
I2431 | TAMPA EM FoFo PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO | UN | 390.69
PRODUTOS MANUFATURADOS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I0818 | COLCHÃO ARAME GALV. REVEST. PVC TIPO RENO h=0,17M | M2 | 112.6
I0819 | COLCHÃO ARAME GALV. REVEST. PVC TIPO RENO h=0,23M | M2 | 121.83
I0820 | COLCHÃO ARAME GALV. REVEST. PVC TIPO RENO h=0,30M | M2 | 133.63
I2346 | GABIÃO ARAME GALV. REVEST. PVC TIPO CAIXA, h=0,50M | M3 | 308.75
I2347 | GABIÃO ARAME GALV. REVEST. PVC TIPO CAIXA, h=1,00M | M3 | 267.76
I1211 | GABIÃO COLCHÃO MALHA HEXAGONAL 6X8CM. ESP 30CM | M2 | 132.39
I1213 | GABIÃO COM MALHA HEXAGONAL 8X10CM - ZINCADO | M3 | 337.67
I9054 | GABIÃO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,4 MM | M3 | 267.75
I0974 | LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm | UN | 221
I2520 | MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA | M | 9.1
I2527 | PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM) | UN | 1.14
I2105 | TOLDO PLÁSTICO | M2 | 108.14
PRODUTOS METALICOS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I0050 | ALUMINIO ESTRUTURAL USINADO PARA ESTRUTURA | KG | 25.58
I0464 | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" (0,516kg/m) | M | 12.74
I0465 | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1/2'' X1/2" (0,102kg/m) | M | 2.35
I0522 | CHAPA COBRE N.26 DESENV 0.33M | M | 75.52
I0523 | CHAPA COBRE N.26 DESENV 0.50M | M | 95.18
I0530 | CHAPA DE ALUMÍNIO 2.00 x 1.00m N. 14, ESP. = 2,00MM (5,40KG/M2) | UN | 308.15
I9375 | CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, DIMENSÕES 2,0X1,0M, ESP. = 0,80MM (2,16KG/M2) | KG | 28.53
I8618 | CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm (8,10KG/M2) | M2 | 231.12
I7546 | CHAPA DE ALUMÍNIO XADREZ DE 1/4" (8,1KG/M2) | M2 | 231.12
I8624 | CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2) | M2 | 115.55
I0824 | COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO | KG | 7.39
I6202 | GUIAS DE CRAVAÇÃO | KG | 10.44
I6021 | MÃO FRANCESA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO REVESTIDA EM FIBRA DE VIDRO PARA ELETROCALHA 300mm | UN | 52
I6022 | MÃO FRANCESA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO REVESTIDA EM FIBRA DE VIDRO PARA ELETROCALHA 500mm | UN | 66.86
I1614 | PERFIL "U" EM ALUMÍNIO 1/2" (1X1 CM) P/ FACHADAS | M | 2.57
I8247 | PERFIL "U" EM ALUMÍNIO 3/4" x 3/4" | M | 7.29
I1135 | PERFIL 'U' DE AÇO ENRIJECIDO, C/PRIMER CHAPA 10 (DIVISÓRIA) | KG | 8.16
I1623 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO (DIVISORIA) | KG | 28.81
I1624 | PERFIL DE ALUMINIO TIPO ( L - T - U ) | M | 4
I6809 | PERFIL DE ALUMÍNIO 2" (5X5CM) | M | 24.4
I1687 | PONTA DE LANÇA METÁLICA EM EXTREMIDADES | M | 59.35
I2035 | TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.12 (2,77MM BWG) | M2 | 25.88
I2036 | TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG) | M2 | 17.6
I8252 | TELA DE AÇO ELETROSOLDADA COM FIO 3,4mm (0,97 KG/M2), MALHA 15 x 15 CM | KG | 6.9
I8253 | TELA DE AÇO ELETROSOLDADA COM FIO 5,0mm (2,61 KG/M2), MALHA 15 x 15 CM | KG | 6.42
I2039 | TELA ELETROSOLDADA MALHA RETANGULAR 10X 5CM FIO N.11 (3,05MM BWG) | M2 | 13.3
I6810 | TELA EM ALUMINIO FIO 1,5MM E MALHA 4MM | M2 | 33.96
I2579 | TORRE METALICA | UN | 2760.21
I7953 | TUBO TREIMING | PÇ | 15224.27
RECICLADOS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
R0003 | BRITA RECICLADA (SEM TRANSPORTE) | M3 | 46.08
R0005 | MACADAME 50/50 RECICLADO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 27.89
R0002 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) RECICLADO(SEM TRANSPORTE) | M3 | 31.74
R0001 | PÓ DE PEDRA RECICLADO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 23.04
R0008 | SOLO BRITA 30/70 RECICLADO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 32.74
R0007 | SOLO BRITA 50/50 RECICLADO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 37.6
R0006 | SOLO BRITA 60/40 RECICLADO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 41.23
R0004 | SUB BASE C/ AGREGADO RECICLADO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 20.62
REVESTIMENTO
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I0153 | AZULEJO BRANCO 15X15CM | M2 | 34.79
I7893 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm | M2 | 268.52
I7894 | BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E=2cm, | M2 | 336.81
I1230 | BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm | M2 | 422.64
I9533 | BANCADA EM MARMORE BRANCO POLIDO E=3cm | M2 | 408.96
I0462 | CANTONEIRA DE AJUSTE | UN | 3.97
I0463 | CANTONEIRA DE ALUMINIO PARA AZULEJO | M | 3.77
I0497 | CARPETE. ESPESSURA 4MM | M2 | 30.87
I6497 | CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA | M2 | 33.33
I6498 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 | M2 | 34.18
I6500 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 | M2 | 43.44
I0519 | CERÂMICA VERMELHA 7.5X15CM | M2 | 13.66
I0540 | CHAPA LISA DE FIBROCIMENTO DE 6MM | M2 | 62.19
I6619 | CHAPIM DE GRANITO VERDE MERUOCA | M2 | 320.83
I0870 | CORTICA ESPESSURA 12MM | M2 | 134.73
I0962 | DEGRAU DE MARMORE | M | 122.77
I0963 | DEGRAU PRE-MOLDADO DE GRANILITE DE 30X100CM | UN | 29.91
I7895 | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm | M2 | 316.05
I7917 | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM | M2 | 347.29
I8634 | ESPELHO EM GRANITO OUTRAS CORES ESP. 3cm E ALTURA 10cm | M | 24.34
I1165 | FILETE DE GRANITO L = 4CM | M | 10.58
I1645 | GRANILITE, MAMORITE POLIDO 1 FACE | M2 | 146.75
I1672 | GRANILITE, MARMORITE | M2 | 146.75
I1647 | GRANILITE, MARMORITE POLIDO 2 FACES | M2 | 168.34
I2351 | GRANITO PARA PISO INDUSTRIAL | KG | 0.43
I7892 | GRANITO POLIDO BRANCO E=2cm | M2 | 435.27
I1659 | GRANITO POLIDO CINZA E=2cm | M2 | 222.64
I1229 | GRANITO POLIDO OUTRAS CORES E=2cm | M2 | 284.48
I1231 | GRANITO POLIDO PRETO E=2cm | M2 | 321.59
I1332 | LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR | M2 | 50.9
I2480 | LAMBRI 7x1cm EM ANGELIM | M2 | 70.23
I1342 | LAMINADO MELAMINICO, ESP.=1MM | M2 | 33.9
I1506 | MANTA EM FELTRO P/ REVESTIMENTO | M2 | 16.77
I8554 | MASTIQUE BETUMINOSO MODIFICADO COM POLIURETANO, TIXOTRÓPICO, BICOMPONENTE PARA JUNTA DE DILATAÇÃO | KG | 24.91
I1561 | PAPEL DE PAREDE | M2 | 46.34
I1595 | PASTA DE CIMENTO BRANCO | KG | 3.08
I8349 | PASTILHA 5x5cm | M2 | 81.47
I1598 | PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA | M2 | 94.7
I1531 | PASTILHA DE VIDRO (MOSAICO VIDROSO) 2X2CM | M2 | 293.71
I2484 | PEDRA SÃO TOMÉ | M2 | 157.47
I1603 | PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS | M2 | 30.84
I1604 | PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS POLIDAS | M2 | 35.79
I1608 | PEITORIL DE MARMORE - 25CM | M | 119.5
I1607 | PEITORIL DE MARMORE - 15CM | M | 71.68
I2485 | PEITORIL DE MARMORITE | M2 | 91.6
I1609 | PEITORIL PRE-MOLDADO DE GRANILITE DE L= 10 cm | M | 23.19
I1610 | PEITORIS DE GRANITO 15CM | M | 68.52
I1644 | PEÇA ' L' DE ANCORAGEM | UN | 0.33
I1653 | PISO ANTIDERR. NITROPISO TF-5000, SELADO C/FC-140 | M2 | 118.63
I1655 | PISO CERÂMICO GAIL 240X115X14 MM | M2 | 99.2
I1660 | PISO DE BORRACHA (LENCOL) ANTIDERRAPANTE TIPO GRAO DE ARROZ | M2 | 90.9
I1657 | PISO DE BORRACHA 50X50CM ESPESSURA 13MM | M2 | 206.17
I1656 | PISO DE BORRACHA 50x50cm ESPESSURA 7,5mm | M2 | 163.17
I2396 | PISO DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE (COLOCADO) | M2 | 154.04
I1661 | PISO PEDRA CARIRI E=2CM | M2 | 26.46
I8623 | PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm | M2 | 49.48
I8622 | PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO | M2 | 148.78
I1509 | PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE POLIDO BRANCO, ESP.=3CM | M2 | 245.54
I1670 | PLACA DE MÁRMORE PADRONIZADA 15X30CM | M2 | 192.94
I6632 | PLACA EM FIBRA DE VIDRO ESP=3mm | M2 | 118.63
I6503 | PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO) | M2 | 64.56
I6501 | PORCELANATO RETIFICADO POLIDO | M2 | 82.85
I9532 | PRATELEIRA EM MARMORE POLIDO NATURAL E=3cm | M2 | 245.54
I1820 | REVESTIMENTO EPÓXICO PARA PISOS | KG | 66
I1821 | REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO REYNOBOND, DUAS CHAPAS | M2 | 214.5
I1822 | REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT DESEMPENADEIRA 222 | KG | 7.39
I1823 | REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444 | KG | 7.39
I7497 | RODAPÉ DE GRANITO H=10 cm | M | 36.37
I1828 | RODAPÉ DE MÁRMORE - 10CM | M | 28.7
I1830 | RODAPÉ PRE-MOLDADO DE GRANILITE DE 10CM | M | 25.06
I1880 | SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM | M | 62.15
I1881 | SOLEIRA DE GRANITO DE 25CM | M | 114.2
I1882 | SOLEIRA DE MARMORE DE 15CM | M | 51.92
I1883 | SOLEIRA DE MARMORE DE 25CM | M | 86.53
I2495 | SOLEIRA DE MARMORITE | M2 | 94.04
I1884 | SOLEIRA PRE-MOLDADA DE GRANILITE DE 15CM | M | 37.52
I1885 | SOLEIRA PRE-MOLDADA DE GRANILITE DE 25CM | M | 62.54
I1900 | SUPORTE MÁRMORE PARA FILTRO | UN | 40.02
I1938 | TAPETE TIPO TABACOW, DE 6MM A 10MM (COLOCADO) | M2 | 84.68
I1939 | TAPETE TIPO TABACOW,ATE 6MM (COLOCADO) | M2 | 68.36
I2034 | TELA DE ACABAMENTO NO FORRO - E. EOLICO | UN | 63.69
I2078 | TESTEIRA EXTRUDIDA PARA DEGRAUS | M | 5.95
I2157 | TRILHO DE ALUMINIO PARA FORRO DE GESSO | M | 7.06
SERVIÇOS EMPREITADOS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I8224 | BALANÇA ELETRÔNICA C/ OPLATAFORMA 18x3, CAP. 80 TON. (FORN./MONTAGEM) | UN | 186588
I7545 | CENTRAL DE TELEFONIA C/ 50 RAMAIS E 10LINHAS TRONCO (FORN./MONTAGEM) | UN | 6690
I7975 | CONJUNTO DE CONVERSORES (EMISSOR E RECEPTOR) DE UTP/COAXIAL COM TERMINAIS DE CONEXÃO, CAIXAS DE PROTEÇÃO E FONTE DE ALIMENTAÇÃO | UN | 985.19
I0865 | CORTE DE PERFIL DUPLO I DE 10" X 4"X 5/8" | UN | 58.75
I0866 | CORTE DE PERFIL DUPLO I DE 12" X 5"X 1/4" | UN | 70.23
I0867 | CORTE DE PERFIL METALICO I DE 10"X4"X5/8" | UN | 32.15
I0868 | CORTE DE PERFIL METALICO I DE 12"X 5"X 1/4" | UN | 38.57
I0869 | CORTE DE SUPERFICIE C/DISCO DIAMANTADO | M2 | 0.57
I8686 | CRAVAÇÃO DE PERFIL METÁLICO "I" OU "H" | KG | 1.91
I7976 | DETECTOR TERMO-VELOCIMÉTRICO, MONTAGEM DE TETO, C/ BASE ALIMENTAÇÃO 220 VAC, OPERAÇÃO EM REDE - INSTALADO | UN | 279.87
I7942 | DIFUSOR LINEAR DE INSUFLAMENTO, EM ALUMÍNIO, COM REGISTROS ETC. | M | 220.73
I8320 | DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, S/ REVESTIMENTO | M2 | 94.96
I8321 | DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO | M2 | 96.8
I8314 | DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM ALUMÍNIO | M2 | 107.1
I8312 | DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM AÇO | M2 | 100.4
I8313 | DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO | M2 | 85.68
I8311 | DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO | M2 | 84.19
I8325 | DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM ALUMÍNIO | M2 | 244.04
I8324 | DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM AÇO | M2 | 217.19
I8323 | DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO | M2 | 234.66
I8322 | DIVISÓRIA PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO | M2 | 208.84
I8319 | DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO | M2 | 213.7
I8318 | DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO | M2 | 175.74
I8189 | DRAGAGEM INCLUINDO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DA DRAGA | M3 | 23.42
I8235 | ESCADA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO Ø = 1,80m - h = 3,50m - FORNECIMENTO / MONTAGEM | UN | 3156.92
I8238 | ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA EM AÇO GALVANIZADO PARA ESCADA (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | KG | 31.34
I8261 | EXECUÇÃO DE FURO EM CONCRETO COM BROCA - Ø 1 1/2" A 2" | M | 86.4
I9048 | FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA | UN | 5.51
I7456 | FORMA DE PAPELÃO RESINADO TIPO ESTRUTUBOS D=1,20 M (FORNECIMENTO/MONTAGEM/DESMONTAGEM) | M | 172.82
I8306 | FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "CARTOLA" EM ALUMÍNIO | M2 | 104.86
I8305 | FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM ALUMÍNIO | M2 | 101.88
I8304 | FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO | M2 | 120.58
I9105 | FORRO BOREAL MODULADO ESTRUTURADO (25X625X1250MM), COM PERFIL T LEVE EM AÇO BRANCO E TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM LÃ DE VIDRO, FECHAMENTO EM PELÍCULA DE PVC PERFURADO OU EQUIVALENTE (INSTALADO) | M2 | 71.07
I8291 | FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 42.87
I8292 | FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO | M2 | 56.39
I8288 | FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO | M2 | 30.4
I8289 | FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO | M2 | 24.32
I8310 | FORRO PACOTE C/ PERFIL "CARTOLA" EM ALUMÍNIO | M2 | 93.16
I8309 | FORRO PACOTE C/ PERFIL "CARTOLA" EM AÇO | M2 | 67.63
I8308 | FORRO PACOTE C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO | M2 | 60.11
I8307 | FORRO PACOTE C/ PERFIL "T" EM AÇO | M2 | 55.6
I8297 | FORRO PVC - COLMÉIA | M2 | 153.9
I8293 | FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | M2 | 54.51
I8296 | FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "CARTOLA" EM ALUMÍNIO | M2 | 98.5
I8295 | FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO | M2 | 71.73
I8294 | FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM AÇO | M2 | 69.67
I7540 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ACABAMENTO C/ HEYDICRYL PLUS, COR BRANCA,CONSUMO 3,0 KG/M2, REFORÇADO C/ TELA DE PLIESTER MALHA 2x2m | M2 | 16.43
I8339 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA) | M2 | 287.1
I8337 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA) | M2 | 244.51
I8345 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA) | M2 | 311.71
I8343 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA) | M2 | 270.2
I0175 | LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO | M2 | 0.44
I0499 | LOCAÇÃO DE JAZIDAS EM MAR | M2 | 0.51
I0472 | LOCAÇÃO DE OBRAS EM MAR | M2 | 0.44
I7980 | MÓDULO PARA COMUNICAÇÃO EM REDE RS 485 PROTOCOLO MODBUS RTU | UN | 2293.86
I9151 | PAINEL NYLOFOR 1,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA | UN | 235.94
I9153 | PAINEL NYLOFOR 1,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA | UN | 294.59
I9044 | PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA | UN | 369.34
I9041 | PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA | UN | 436.59
I9043 | PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA | UN | 424.46
I9040 | PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA | UN | 529.2
I9042 | PAINEL NYLOFOR 2,43M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA | UN | 529.2
I9039 | PAINEL NYLOFOR 2,43M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA | UN | 631.73
I8333 | PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO | M2 | 70
I8332 | PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO | M2 | 55
I7332 | PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO D=6" COMPLETAMENTE EXECUTADO | M | 292.16
I9143 | PISO EMBORRACHADO E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA (COLOCADO) | M2 | 222.7
I7969 | PISO MONOLÍTICO DE POLIURETANO, ANTIDERRAPANTE, AUTONIVELANTE, S/ JUNTA | M2 | 161.1
I7541 | PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DE BAIXA ESPESSURA, DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, S/ JUNTAS, TIPO DUROCOR OU SIMILAR (FORN/MONT) | M2 | 235.12
I8328 | PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=1,6mm (COLOCADO) | M2 | 69.94
I8329 | PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm (COLOCADO) | M2 | 87.43
I7920 | POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER | M2 | 12.67
I8248 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 0,60 x 1,80 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 301.85
I8342 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO | M2 | 352.25
I8341 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO | M2 | 319.73
I8340 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO | M2 | 343.51
I8338 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO | M2 | 316.97
I8348 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO | M2 | 387.53
I8347 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO | M2 | 354.23
I8346 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO | M2 | 364.05
I8344 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO | M2 | 352.25
I8437 | PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 494.52
I8249 | PORTÃO EM ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | M2 | 351.81
I8436 | PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 494.52
I9046 | POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA ( H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO | UN | 93.71
I9152 | POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=1,50M - COM TAMPA) CHUMBADO | UN | 70.39
I9047 | POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA) CHUMBADO | UN | 74.97
I9045 | POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=3,20M - COM TAMPA) CHUMBADO | UN | 121.28
I9069 | POÇO TUBULAR C/ TUBO GEOMECÂNICO DE 6`` PROFUNDIDADE 100M, COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAÇÃO (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) | UN | 29216.25
I9488 | PÓRTICO METÁLICO C/ VÃO DE 12,50M, VENTO 35M/S ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 18,75M2 (SEM PLACA/PAINEL) - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 44156
I9489 | PÓRTICO METÁLICO C/ VÃO DE 24,80M, VENTO 35M/S ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 37,20M2 (SEM PLACA/PAINEL) - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 61937
I8335 | REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO | M2 | 17
I8334 | REBOCO DE GESSO SOBRE GESSO E/OU EMBOÇO | M2 | 13.24
I7509 | REDE DE GÁS P/ COZINHA | M | 19.75
I7944 | REDE DE INSUFLAMENTO/RETORNO C/ DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, DEFLETORES, CHAVEAMENTOS, FIXAÇÕES, ISOLAMENTO TÉRMICO EM CHAPAS DE ISOPOR AUTO-EXTINGUÍVEL, DUTOS FLEXÍVEIS DE LIGAÇÃO ETC. | KG | 12.03
I7940 | REDE DE INSUFLAMENTO/RETORNO, C/ DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, DEFLETORES, CHAVEAMENTOS, FIXAÇÕES, ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTAS DE LÃ DE ROCHA OU VIDRO, DUTOS FLEXÍVEIS DE LIGAÇÃO ETC. | KG | 15.53
I6807 | REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS | UN | 1081.52
I8327 | REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA | M2 | 15.41
I8336 | REMANEJAMENTO DE FORROS (PACOTE / MODULADOS) | M2 | 12.02
I7368 | REMANEJAMENTO DE GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO ATÉ 0,25 M2 | UN | 28.21
I7369 | REMANEJAMENTO DE GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO DE 0,26 M2 ATÉ 0,49 M2 | UN | 57.24
I7370 | REMANEJAMENTO DE GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO DE 0,50 M2 ATÉ 0,64M2 | UN | 70.55
I7371 | REMANEJAMENTO DE GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO DE 0,65 M2 À 0,81 M2 | UN | 89.33
I7372 | REMANEJAMENTO DE GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO DE 0,81 M2 ATÉ 1,00 M2 | UN | 109.72
I8330 | RODAPÉ VINÍLICO, H=5cm (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | M | 21.26
I8331 | SANCA DE GESSO P/ FORRO ACARTONADO (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | M | 15.2
I8290 | SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | M | 15.2
I9492 | SEMI-PÓRTICO METÁLICO DUPLO C/ VÃO DE 2 X 7,20M, VENTO 35M/S ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 2 X 10,80M2 (SEM PLACA/PAINEL) - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 43286
I9490 | SEMI-PÓRTICO METÁLICO SIMPLES C/ VÃO DE 2,70M, VENTO 35M/S ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 4,05M2 (SEM PLACA/PAINEL) - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 19192
I9491 | SEMI-PÓRTICO METÁLICO SIMPLES C/ VÃO DE 7,20M, VENTO 35M/S ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 10,65M2 (SEM PLACA/PAINEL) - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 25630
I9049 | SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR | M2 | 16.54
I7406 | SERVIÇO DE SONDAGEM ROTATIVA | M | 306.67
I0454 | SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOTÉCNICA MISTA EM ROCHA | M | 981.33
I0412 | SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOTÉCNICA MISTA EM SOLOS | M | 235.12
I1860 | SERVIÇOS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO | M | 54.52
I7979 | SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO COM BANCO DE DADOS, INTERFACE AMIGÁVEL, PLATAFORMA WINDOWS | UN | 6912.16
I7978 | SOFTWARE DE MONITORAÇÃO E CONTROLE SOBRE PLATAFORMA WINDOWS, PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO ABERTO | UN | 1789.21
I7977 | SOFTWARE DE MONITORAÇÃO E CONTROLE SOBRE PLATAFORMA WINDOWS, PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO ABERTO, MÓDULO GRÁFICO PARA CRIAÇÃO DE TELAS | UN | 6912.16
I8687 | SOLDA DE TOPO EM PERFIL METÁLICO "I" OU "H" | UN | 190.38
I1878 | SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METALICO - EMPREIT | M | 26.72
I7974 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | UN | 5413.51
I8316 | VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) | UN | 228.83
I8315 | VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (SEM REQUADRO) | UN | 212.82
SINALIZAÇÃO
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I2505 | DEFENSAS METALICAS SIMPLES | ML | 267.69
I2515 | FITA REFLETIVA | M2 | 273.11
I2521 | MICRO ESFERA DE VIDRO | KG | 5.71
I8430 | PELÍCULA REFLETIVA LENTES EXPOSTAS | M2 | 151.83
I8429 | PELÍCULA REFLETIVA LENTES INCLUSAS | M2 | 98.63
I2695 | PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 528.67
I2572 | PLACA REFLETIVA DE ALUMINIO C/PELICULA ANTI-PICHANTE | M2 | 712.8
I2696 | PLACA REFLETIVA DE ALUMÍNIO | M2 | 613.3
I2573 | PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE | M2 | 571.73
I2574 | PLACA REFLETIVA DE POLIESTER DE FIBRA DE VIDRO C/PELICULA ANTI-PICHANTE | M2 | 1017
I2697 | PLACA REFLETIVA DE POLIÉSTER DE FIBRA DE VIDRO | M2 | 977
I2575 | PLACA SEMI REFLETIVA DE ALUMINIO C/PELICULA ANTI-PICHANTE | M2 | 616.26
I2699 | PLACA SEMI REFLETIVA DE ALUMÍNIO | M2 | 572.34
I2698 | PLACA SEMI REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 360.89
I2576 | PLACA SEMI REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE | M2 | 401
I2700 | PLACA SEMI REFLETIVA DE POLIÉSTER C/ FIBRA DE VIDRO | M2 | 850.18
I2577 | PLACA SEMI REFLETIVA DE POLIÉSTER C/FIBRA DE VIDRO C/PELICULA ANTI-PICHANTE | M2 | 890.22
I6685 | SEGREGADOR DE TRAFEGO TIPO JABOTI D=25cm E H=15cm | UN | 104.24
I2533 | SOLVENTE (TOLUENO) | L | 10.46
I8362 | TACHAS BIDIRECIONAIS | UN | 16.02
I2536 | TACHAS MONODIRECIONAIS | UN | 14.61
I8363 | TACHÕES BIDIRECIONAIS | UN | 40.67
I2537 | TACHÕES MONODIRECIONAIS | UN | 37.72
I2539 | TARTARUGAS PARA SINALIZAÇÃO | UN | 32.31
I2540 | TINTA REFLETIVA RESINA ACRÍLICA (P/SINALIZAÇÃO) | L | 23.83
I2541 | TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA A BASE D`AGUA | L | 15.99
TELHAS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I8222 | ABÓBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE | M2 | 597.48
I0032 | AFASTADOR FIBROCIMENTO (CANALETE 90) | UN | 3.98
I0136 | ARRUELA DE PVC RIGIDO | UN | 1.09
I0139 | ARRUELA PLASTICA 4X16 | UN | 0.2
I0446 | CALCO PARA TELHA DE MADEIRA COMPENSADA | UN | 0.65
I0470 | CANTONEIRA FIBROCIMENTO (ONDULADA) | M | 30.4
I0542 | CHAPA POLICARBONATO 4MM, FUME | M2 | 43.78
I0544 | CHAPA POLICARBONATO 6MM,ALVEOLAR CRISTAL | M2 | 84.79
I0545 | CHAPA POLICARBONATO 6MM,COMPACTO CRISTAL | M2 | 377.56
I0917 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO ARTICULADA (MODULADA) | M | 31.08
I0918 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO ARTICULADA (VOGATEX) | M | 18.69
I0919 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (CANALETE 49) | UN | 40
I0920 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (CANALETE 90) | UN | 111.25
I0921 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (KALHETA) | UN | 40
I0922 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (KALHETAO) | UN | 111.25
I0923 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (MAXIPLAC) | UN | 59.19
I0924 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (ONDULADA) | M | 31.7
I0925 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO UNIVERSAL (ONDULADA) | M | 39.45
I2296 | CUMEEIRA NORMAL P/TELHA DE 6MM, LARGURA 1.10M | UN | 34.87
I0926 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA | UN | 2.46
I0927 | CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO | UN | 18.7
I0928 | CUMEEIRA PARA TELHA DE MADEIRA - NORMAL | UN | 14.26
I0929 | CUMEEIRA TERMOACUSTICA | UN | 68.92
I0930 | CUMEEIRA TIPO ONDULINE (0,90 X 0,50)M | M | 31.4
I1039 | DOMO DE ACRILICO - INDIVIDUAL | M2 | 457.67
I1040 | DOMO DE ACRILICO - MODULAR | M2 | 516.31
I1041 | DOMO DE FIBRA DE VIDRO - INDIVIDUAL | M2 | 345.88
I1042 | DOMO DE FIBRA DE VIDRO - MODULAR | M2 | 559.67
I1104 | ESPAÇADOR (MAXIPLAC) | UN | 2.01
I1161 | FERRAGEM PARA TELHADOS | KG | 10.9
I1182 | FIXADOR DE ABA (KALHETA DELTA) | UN | 1.74
I1183 | FIXADOR DE ABA (KALHETAO) | UN | 2.47
I1184 | FIXADOR DE ABAS (MAXIPLAC) | UN | 1.8
I1185 | FIXADOR DE ABAS (MODULADA) | UN | 1.4
I1186 | FIXADOR DE ABAS C/ ANILHA DE PVC | UN | 2.96
I1187 | FIXADOR DE ABAS SIMPLES (CANALETE 90) | UN | 2.44
I1214 | GANCHO CHATO DE 110MM | UN | 1.79
I1215 | GANCHO COM PORCA E ARRUELA | UN | 1.82
I2348 | GANCHO DE 450MM | UN | 2.3
I2349 | GANCHO DE 500MM | UN | 3.18
I1216 | GANCHO DE ALUMINIO | UN | 4.3
I1514 | MASSA DE VEDAÇÃO | KG | 29.57
I2398 | PLACA DE VENTILAÇÃO P/TELHA 49 | UN | 6.02
I2399 | PLACA DE VENTILAÇÃO P/TELHA 90 | UN | 10.3
I1834 | RUFO FIBROCIMENTO (CANALETE 49) | UN | 42.22
I1835 | RUFO FIBROCIMENTO (CANALETE 90) | UN | 51.71
I1836 | RUFO FIBROCIMENTO (MAXIPLAC) | M | 50.38
I1837 | RUFO FIBROCIMENTO (MODULADA) | UN | 41.98
I1838 | RUFO FIBROCIMENTO (ONDULADA) | UN | 49.6
I1895 | SUPORTE DE ABAS SIMPLES (CANELETE 90) | UN | 19.16
I1920 | TALA DE AJUSTE | UN | 0.27
I1932 | TAMPÃO FIBROCIMENTO (CANALETE 90) | UN | 17.03
I1933 | TAMPÃO FIBROCIMENTO (KALHETA DELTA) | UN | 14.86
I1934 | TAMPÃO FIBROCIMENTO (KALHETÃO) | UN | 17.04
I9141 | TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,7 MM | M2 | 39.6
I2041 | TELHA ALUMÍNIO, MIOLO POLIURETANO, T+ L | M2 | 109.13
I2042 | TELHA ALUMÍNIO, MIOLO POLIURETANO, T+T | M2 | 109.13
I2437 | TELHA CANALETE 49 EM FIBROCIMENTO DE 4.00M | UN | 177.71
I2438 | TELHA CANALETE 90 EM FIBROCIMENTO DE 6.00M | UN | 447.66
I2043 | TELHA CERÂMICA , TIPO CANAL C/ ESBARRO"TIMON" | UN | 1.62
I2045 | TELHA CERÂMICA COLONIAL | UN | 0.71
I2044 | TELHA CERÂMICA FRANCESA | UN | 1.05
I2046 | TELHA CERÂMICA PLAN | UN | 0.6
I2047 | TELHA CERÂMICA,TIPO RETANGULAR C/ ESBARRO"TIMON" | UN | 1.93
I2048 | TELHA DE ALUMÍNIO | KG | 30.12
I8434 | TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm | M2 | 36.91
I2049 | TELHA DE CONCRETO 330X419MM | UN | 2.35
I2440 | TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M) | UN | 19.64
I2050 | TELHA DE FIBROCIMENTO MAXIPLAC 6MM | M2 | 7.88
I2051 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA - 4MM | M2 | 16.1
I2441 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM (1.10 x 1.83M) | UN | 56
I2052 | TELHA DE MADEIRA COMPENSADA - ONDULADA | M2 | 19.51
I2053 | TELHA DE POLIESTER ONDULADA | M2 | 19.37
I2054 | TELHA FIBROCIMENTO CANALETE 49 | M2 | 85.55
I2055 | TELHA FIBROCIMENTO CANALETE 90 | M2 | 104.97
I2056 | TELHA FIBROCIMENTO KALHETA DELTA | M2 | 105.45
I2057 | TELHA FIBROCIMENTO KALHETAO | M2 | 83.61
I2058 | TELHA FIBROCIMENTO MODULADA | M2 | 96.03
I2059 | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 6MM | M2 | 27.77
I6814 | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 8MM | M2 | 38.44
I2060 | TELHA FIBROCIMENTO VOGATEX | M2 | 8.5
I2061 | TELHA ONDULADA DE PVC RIGIDO | M2 | 40.15
I2062 | TELHA TERMOACUSTICA | M2 | 113.79
I2063 | TELHA TIPO ONDULINE | M2 | 24.59
I2064 | TELHA TRANSPARENTE ONDULADA | M2 | 33.02
I2067 | TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM KP-120 | M2 | 213.52
I2068 | TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM KP-135 | M2 | 185.11
I2069 | TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM KP-150 | M2 | 169.64
I2065 | TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM KP-90 | M2 | 104.92
I2066 | TELHA ZINCADA PRE-PINTADA C/ MONTAGEM MK-90 | M2 | 104.92
I2102 | TIRANTE COMPLETO (KALHETAO) | UN | 34.13
I2103 | TIRANTE DE CONTRA VENTAMENTO P/TELHAS ESTRUT. | UN | 34.75
TINTAS
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I0035 | AGUARRAZ MINERAL | L | 17.19
I0052 | AMONIA | L | 4.85
I0440 | CAL EM PO PARA PINTURA | KG | 1.15
I0817 | COLA PARA PINTURA | KG | 13.86
I0854 | CONSERVADO "P" , IMPERMEAVEL | KG | 3.15
I1613 | CUPINICIDA (PENTOX OU SIMILAR) P/ MADEIRAS | L | 21.21
I1251 | CUPINICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL" | L | 21.21
I1099 | ESMALTE A BASE DE BORRACHA CLORADA | L | 57.08
I1100 | ESMALTE SINTETICO | L | 24.99
I1178 | FITA CREPE 16MM | M | 0.23
I1199 | FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS | L | 12.68
I1200 | FUNDO OXIDO DE FERRO | L | 23.94
I1201 | FUNDO PRIMER PARA CONCRETO | L | 11.07
I2353 | HIDRACOR | KG | 1.15
I2355 | INIBIDOR DE CORROSÃO MIGRATÓRIO MCI2020 | L | 30.87
I6165 | LIQUIBRILHO INCOLOR | L | 17.15
I1345 | LIXA DE CARBURETO DE SILÍCIO DE 7'' | UN | 3.94
I1346 | LIXA PARA FERRO | UN | 1.69
I1347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | UN | 0.55
I1488 | LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES | L | 11.91
I1489 | LÍQUIDO SELADOR IF | L | 7.1
I1490 | LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX | L | 12.08
I1510 | MASSA A BASE DE EPOXI | KG | 2.87
I1511 | MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX | KG | 4.78
I1512 | MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO | KG | 9.1
I1513 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | KG | 2.92
I1650 | PIGMENTO PARA TINTA | KG | 13.91
I1734 | PRIMER A BASE DE BORRACHA CLORADA | L | 49.53
I1735 | PRIMER A BASE DE EPOXI | L | 53.03
I1736 | PRIMER PARA MANTA FK | KG | 12.61
I1737 | PRIMER SINTÉTICO | L | 25.35
I9394 | REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ | L | 46.22
I1818 | RESINA ACRÍLICA | L | 28.48
I1819 | RESINA DE EPÓXI | KG | 30.65
I1856 | SELADOR ACRÍLICO | L | 13.32
I1857 | SELADOR ACRÍLICO P/CONCRETO | L | 22.52
I1869 | SINTECO P/ PISOS DE MADEIRA | L | 29.7
I1871 | SODA CAUSTICA | KG | 12.56
I2425 | SOLVENTE | L | 13.49
I2426 | SOLVENTE P/RESINA POLIURETANA | L | 19.65
I1890 | SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA | L | 39.91
I2496 | SUPERCAL | KG | 1.15
I2079 | TEXTURA ACRÍLICA | KG | 7.63
I2083 | TINTA 100% ACRÍLICA | L | 24.59
I2084 | TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS) | L | 16.4
I2085 | TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO | L | 13.23
I2086 | TINTA ALUMÍNIO DE BASE ASFÁLTICA | L | 29.47
I2087 | TINTA ALUMÍNIO SINTÉTICO | L | 32.38
I8428 | TINTA ANTI-CORROSIVA | L | 26.04
I2088 | TINTA ANTIFLAMA | L | 46.96
I2089 | TINTA ASFÁLTICA | KG | 8.93
I2091 | TINTA BETUMINOSA | L | 15.61
I2093 | TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO | L | 49.8
I2094 | TINTA EPOXI PARA FUNDO (PRIMER) | L | 42
I2500 | TINTA ESMALTE SINTETICO | L | 24.93
I2095 | TINTA GRAFITE | L | 26.7
I2096 | TINTA LATEX | L | 21.25
I2097 | TINTA LATEX ACRÍLICA | L | 24.59
I2098 | TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ | KG | 3.15
I2099 | TINTA PRIMARIA | L | 7.83
I2100 | TINTA ÓLEO | L | 19.77
I2158 | TRINCHA 2' | UN | 3.82
I2248 | VERNIZ ACRÍLICO PARA CONCRETO | L | 21.07
I2249 | VERNIZ POLIURETANO PARA CONCRETO, ALVENARIA E ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO | L | 19.79
I2250 | VERNIZ SINTÉTICO | L | 25.94
I2293 | ZARCÃO | L | 22.58
I0154 | ÁCIDO MURIÁTICO | L | 5.44
I2295 | ÓLEO DE LINHACA | L | 20.51
URBANISMO
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I6714 | BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | UN | 486.4
I0182 | BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO | UN | 649.1
I0188 | BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M | UN | 926.1
I0267 | BORBOLETA/CATRACA DE ACESSO MECÂNICA COM CONTADOR DE GIRO | UN | 2249.59
I6715 | CARROSSEL ESPECIAL C/04 CADEIRAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | UN | 702.58
I0496 | CARROSSEL TIPO OLA | UN | 905.15
I6716 | CARROSSEL TIPO OLA, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | UN | 905.15
I2474 | ESCADA HORIZANTAL E VERTICAL, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO | UN | 486.4
I2475 | ESCORREGADOR GRANDE, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO | UN | 700.36
I6718 | ESCORREGADOR PEQUENO, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | UN | 573.02
I1139 | ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M | CJ | 1891.55
I6719 | GAIOLA ESCORREGADOR PEQUENO, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | UN | 648.53
I6720 | GANGORRA C/02 PRANCHAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | UN | 804.83
I2477 | GANGORRA C/03 PRANCHAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO | UN | 891.37
I10254 | MASTRO SIMPLE FG DE 1 1/2''X3M | UN | 161.03
I1518 | MASTRO SIMPLE FG DE 1 1/2''X3M | M | 37
I9455 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 470 KG | UN | 452.16
I9514 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO DE 570 KG | UN | 531.85
I9456 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 670 KG | UN | 611.56
I9515 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG | UN | 738.72
I9457 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 910KG | UN | 866.83
I9458 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 500KG | UN | 554.69
I9459 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 710KG | UN | 676.75
I9460 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 950KG | UN | 869.48
I9461 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 740KG | UN | 865.35
I9462 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 990KG | UN | 1106.46
I9472 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1130KG | UN | 1475.12
I9463 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=14,00M, PESO APROXIMADO 1430KG | UN | 1847.04
I1720 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T ( 8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG | UN | 617.74
I1719 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (11MX400KG), RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 1158KG | UN | 1014.5
I2405 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG | UN | 503.46
I9471 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG | UN | 503.46
I9464 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG | UN | 399.51
I9465 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG | UN | 503.46
I9466 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,000M, PESO APROXIMADO 640KG | UN | 663.42
I9467 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 845KG | UN | 617.74
I9468 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO 993KG | UN | 744.12
I9420 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG | UN | 986.3
I9470 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.3307KG | UN | 1032.86
I9421 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG | UN | 1072
I9068 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 1000KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.585KG | UN | 2247.27
I1140 | REDE PARA PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | CJ | 2128.73
I1833 | RODÍZIO GIRATÓRIO PARA TABELA DE BASQUETE | UN | 45.41
I1911 | TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | CJ | 1260.88
I6219 | TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm | M2 | 10.71
I1138 | TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV, SEM COLOCAÇÃO | CJ | 2950
I1137 | TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | CJ | 3506.46
VEDAÇÃO
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I0122 | ARMARIO DE ACO P/ UTENSILIOS (1,90X0,9X0,5)M | UN | 550.15
I0123 | ARMARIO DE ACO TIPO ESCANINHO - MOD. 3 PORTAS | UN | 215.35
I9527 | CHAPA MDF BRANCO LISO 2 FACES, E=25MM | M2 | 87.78
I1557 | PAINEL FLEXIVEL DE LA DE VIDRO. ESPESSURA 50MM | M2 | 35.4
I1558 | PAINEL RIGIDO DE LA DE VIDRO. ESPESSURA 25MM | M2 | 59.01
I6743 | PORTA EM PVC P/DIVISÓRIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. FECHADURA, DOBRADIÇA E REQUADRO ( FORNECIMENTO E MONTAGEM ) | UN | 410.13
I6742 | PORTA EM PVC SANFONADA (0,80 X 2,10)M, INCLUS. PERFIL "U", FECHO E TRILHO ( FORNECIMENTO E MONTAGEM ) | UN | 116.55
I6747 | TELA LOSANGULAR EM PVC FIO 10 (3,40MM BWG) MALHA 2"X2" | M2 | 37.49
I6741 | VENEZIANA INDUSTRIAL EM PVC RÍGIDO, TRANSLÚCIDO E MONTANTE EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | M2 | 282.73
VIDRO
Insumo | Descrição | Unidade | Valor (R$)
I9145 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 379.25
I1515 | MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO | KG | 8.41
I1516 | MASSA PARA VIDRO | KG | 9.74
I1611 | PELICULA DE INSULFILM | M2 | 41.29
I1612 | PELÍCULA DE POLIESTER , INVESTIGAÇÃO | M2 | 41.29
I1893 | SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306) | UN | 47.3
I1894 | SUPORTE COM MIOLO PARA 3 VIDROS (1308) | UN | 54.57
I1896 | SUPORTE DE CANTO (1302) | UN | 20.43
I1897 | SUPORTE DE CENTRO (1329) | UN | 20.43
I1905 | SUPORTE PARA BANDEIRA COM PONTO GIRO (1203) | UN | 52.39
I1906 | SUPORTE PARA DOBRADIÇA BASCULANTE (1230) | UN | 28.22
I1907 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE 4 VIDROS (1317) | UN | 72.54
I1909 | SUPORTE PARA UNIÃO DE 3 VIDROS COM BATENTE (1315) | UN | 55.16
I2465 | VIDRO CANELADO OU MARTELADO 3MM, COLOCADO | M2 | 127.77
I2252 | VIDRO COMUM FUMÊ, E = 4MM (COLOCADO) | M2 | 204.44
I2253 | VIDRO COMUM FUMÊ, E = 5MM (COLOCADO) | M2 | 220.68
I2254 | VIDRO COMUM FUMÊ, E = 6MM (COLOCADO) | M2 | 306.66
I9140 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO | M2 | 605.3
I2256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | M2 | 153.33
I2257 | VIDRO LISO, E= 5MM (COLOCADO) | M2 | 178.88
I2255 | VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO) | M2 | 217.22
I2259 | VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO | M2 | 235.46
I9448 | VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO | M2 | 271.96
I2258 | VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO | M2 | 330.99
I8358 | VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADOS COM SPIDER GLASS DE 4, 3 E 2 APOIOS, INCLUSIVE FERRAGENS PARA PORTA | M2 | 358

## BDI-COMP
DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO
OBRA: | Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde
CONTRATO:
1. Regime de Contribuição Previdenciária
Sem Desoneração
2. Tipo de Intervenção
Edificações
3. Incidências sobre o custo
| Administração Central - AC | 4 | %
| Riscos - R | 1.27 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 0.8 | %
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 1.39 | %
| Lucro - L | 6.18 | %
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 8.65 | %
| Percentual da base de cálculo para o ISS: | 100 | %
| Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): | 5 | %
| Alíquota Efetivado do ISS | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 0 | %
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 25% |  | Atende
( 1- I )
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para
elaboração do orçamento foi Sem Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administração Pública.
Eng. | Engª Carolina Rossi
CREA: | CREA ES-024860/D
Responsável Tomador
Nome | WELLINGTON LOZER GIACOMIN
Cargo | Superintendente Legal
Note on B3: Nome do Orgão ou Empresa Executante
Note on B9: Escolha
Note on B13: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C17: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C18: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C20: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C22: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C26: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C32: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C33: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.

## LS-COMP
FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO
Local: RUA MANOEL PEREIRA PINTO, 300, BAIRRO SÃO CAMILO - ARACRUZ - ES
COMPOSIÇÃO LEI SOCIAL
GRUPO A - Encargos Sociais Básicos |  | %
A.1 | INSS (Art. 22 da Lei 8.212/91) | 0
A.2 | FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) | 8
A.3 | SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) | 1.8
A.4 | SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44) | 1.3
A.5 | SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4) | 0
A.6 | INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) | 0.2
A.7 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82) | 2.5
A.8 | SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) | 3
A.9 | SECONCI/Medicina do Trabalho | 1
TOTAL GRUPO A |  | 17.8%
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidência do grupo A |  | %
B.1 | Descanso Semanal Remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88) | 17.52
B.2 | Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) | 3.91
B.3 | Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) | 0.76
B.4 | Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88) | 0.11
B.5 | Faltas Legais (Art. 473 da CLT) | 0.67
B.6 | 13º Salário (Lei nº 4090/62) | 10.11
B.7 | Aviso prévio trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) | 0.34
TOTAL GRUPO B |  | 33.42%
GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem a incidência do grupo A |  | %
C.1 | Dispensa sem justa causa (LC 110/01) | 5.34
C.2 | Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) | 11.2
C.3 | Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) | 11.29
C.4 | FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST) | 0.9
C.5 | INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) | 0
TOTAL GRUPO C |  | 28.73%
GRUPO D - Reincidência dos encargos sociais básicos |  | %
D.1 | Incidência do grupo A sobre o grupo B | 5.949%
TOTAL GRUPO D |  | 5.949%
GRUPO E - Encargos complementares |  | %
E.1 | Refeição/alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) | 25.75%
E.2 | Vale Transporte (Lei nº 7418/85 e Decreto 95.247/87) | 6.03%
E.3 | Uniforme/equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei nº 6.514/77 e Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) | 2.67%
E.4 | Plano de Saúde (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016 | 7.98%
TOTAL GRUPO E |  | 42.43%
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E) |  | 128.3%