## Orçamento Resumo
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
TOMADOR: FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO
OBRA: ALA D (ALA DOUTOR SIXTO) - 3° PAVIMENTO
Referência: TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES NÃO DESONERADOS JULHO/2025 |  |  | Leis Sociais: 128,33
Local: Aracruz-ES |  |  | BDI: 30%
Data Base: Julho/2025
Item | Especificação do Serviço | % |  | Preço Total | BDI | BDI DIFERENCIADO | Preço s/ BDI | Total sem BDI
'01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.612% |  | 106127.1183 | 30% | 20% |  | 0
'02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 3.176% |  | 93321.93
03 | TRANSPORTES | 0.5452% |  | 16021.2
04 | PAREDES E PAINÉIS | 16.91% |  | 496894.2604
05 | ESQUADRIAS | 8.51% |  | 250079.4603
06 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1.021% |  | 30003.878
07 | TETOS E FORROS | 5.783% |  | 169926.795
08 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 7.18% |  | 210980.2451
09 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 12.53% |  | 368292.6974
10 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 2.278% |  | 66952.5001
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14% |  | 411464.1411
12 | OUTRAS INSTALAÇÕES | 6.171% |  | 181339.3523
13 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | 6.906% |  | 202949.8598
14 | APARELHOS ELÉTRICOS | 2.547% |  | 74855.5957
15 | PINTURA | 8.158% |  | 239715.1651
16 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 0.6689% |  | 19657.17
TOTAL PARCIAL COM BDI |  |  | 2938581.3686

## Orçamento sintetico
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
TOMADOR: FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO
OBRA: ALA D (ALA DOUTOR SIXTO) - 3° PAVIMENTO
Referência: TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES NÃO DESONERADOS JULHO/2025 |  |  |  |  | Leis Sociais: 128,33
Local: Aracruz-ES |  |  |  |  | BDI: 30%
Data Base: Julho/2025
Item | Fonte/Código | Especificação do Serviço | Und. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total | BDI | BDI DIFERENCIADO | Preço s/ BDI | Total sem BDI
'01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 106127.1183 | 30% | 20% |  | 2289894.3858
0101 |  | Retirada e limpeza do 2º pavimento | vb | 1 | 3492.4299 | 3492.4299 |  |  | 2686.4845 | 2686.4845
0102 |  | MÃO-DE-OBRA - MENSALISTAS
010201 |  | Administração local, considerando engenheiro júnior, almoxarife, mestre de obras sênior | vb | 1 | 102634.6884 | 102634.6884 |  |  | 78949.7603 | 78949.7603
'02 |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 93321.93
0201 |  | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
020101 | LABOR - 2024 - 020305 - 1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m2 | 8 | 377.754 | 3022.032 |  |  | 290.58 | 2324.64
020102 | LABOR - 2024 - 020339 - 1 | Locação de andaime metálico (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m2 | 200 | 26.702 | 5340.4 |  |  | 20.54 | 4108
020103 | LABOR - 2024 - 020344 - 1 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 5 | 2166.671 | 10833.355 |  |  | 1666.67 | 8333.35
020104 | LABOR - 2024 - 020348 - 1 | Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada) | m2 | 200 | 36.686 | 7337.2 |  |  | 28.22 | 5644
020105 | LABOR - 2024 - 020350 - 1 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo da construtora 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 50 | 184.106 | 9205.3 |  |  | 141.62 | 7081
020106 | LABOR - 2024 - 020352 - 1 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 8 | 1598.22 | 12785.76 |  |  | 1229.4 | 9835.2
020107 | LABOR - 2024 - 020353 - 1 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 8 | 1581.021 | 12648.168 |  |  | 1216.17 | 9729.36
020108 | LABOR - 2024 - 020354 - 1 | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 8 | 1000.025 | 8000.2 |  |  | 769.25 | 6154
020109 | LABOR - 2024 - 020355 - 1 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | ms | 8 | 1624.22 | 12993.76 |  |  | 1249.4 | 9995.2
020110 | LABOR - 2024 - 020356 - 1 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 8 | 1188.525 | 9508.2 |  |  | 914.25 | 7314
020111 | LABOR - 2024 - 020811 - 1 | Reservatório de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações) | und | 1 | 1647.555 | 1647.555 |  |  | 1267.35 | 1267.35
03 |  | TRANSPORTES |  |  |  | 16021.2
0301 | LABOR - 2024 - 030304 - 1 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 150 | 106.808 | 16021.2 |  |  | 82.16 | 12324
04 |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 496894.2604
0401 |  | PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS
040101 | Referência Utilizada LABOR - 2024 - 050205 - 4 | Divisória sanitária de granito Branco Siena, esp. 3 cm, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m2 | 53.97 | 887.419 | 47894.0034 |  |  | 682.63 | 36841.5411
0402 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
040201 | LABOR - 2024 - 050601 - 2 | Alvenaria de vedação com blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resistência mínimo a compressão de 3 MPa, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 9cm | m2 | 25.575 | 92.443 | 2364.2297 |  |  | 71.11 | 1818.6382
0403 |  | ALVENARIA DE DRYWALL COM ISOLAMENTO ACÚSTICO
040301 | COTAÇÃO | Alvenaria em DryWall, duas faces, preenchimento com lá de vidro, esp=7 cm, para áreas secas ST/LÃ/ST | m2 | 1134.393 | 176.4946 | 200214.2141 |  |  | 135.7651 | 154010.9339
040302 | COTAÇÃO | Alvenaria em DryWall, duas faces, preenchimento com lá de vidro, esp=7 cm, para áreas secas molhadas ST/LÃ/RU | m2 | 881.496 | 184.4195 | 162565.0474 |  |  | 141.8612 | 125050.0365
040303 | COTAÇÃO | Alvenaria em DryWall, duas faces, preenchimento com lá de vidro, esp=7 cm, para áreas molhadas RU/LÃ/RU | m2 | 173.811 | 192.3414 | 33431.0459 |  |  | 147.9549 | 25716.1892
040304 | COTAÇÃO | Alvenaria em DryWall, duas faces, preenchimento com lá de vidro, esp=7 cm, para áreas resistente a fogo RF/LÃ/RF | m2 | 75.05 | 192.3414 | 14435.2198 |  |  | 147.9549 | 11104.0153
040305 | COTAÇÃO | Fornecimento de placa OSB, espessura de 11mm, para reforço em parede Drywall, para instalação de bancadas de granito (45x60xm) | und | 224 | 160.6719 | 35990.5 |  |  | 123.5938 | 27685
05 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 250079.4603
0501 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA - PORTAS SISTEMA KIT PORTA-PRONTA
050101 | COTAÇÃO | Porta Pronta (KIT) de madeira lisa, de abrir, com batente e guarnição, cor branca, fechadura externa cromada tipo Yale ref Pado/Imab/Papaiz ou equiv e dobradiças 3,0x2,5" cromada, instalada com espuma expansiva, dimensões: 0,60 x 2,10 m (P6) | und | 3 | 2155.5564 | 6466.6691 |  |  | 1658.1203 | 4974.3608
050102 | COTAÇÃO | Porta Pronta (KIT) de madeira lisa, de abrir, com batente e guarnição, cor branca, fechadura externa cromada tipo Yale ref Pado/Imab/Papaiz ou equiv e dobradiças 3,0x2,5" cromada, instalada com espuma expansiva, dimensões: 0,80 x 2,10 m (P8) | und | 2 | 2155.5564 | 4311.1127 |  |  | 1658.1203 | 3316.2406
050103 | COTAÇÃO | Porta Pronta (KIT) de madeira lisa, de correr, com batente e guarnição, cor branca, fechadura externa cromada tipo asa de avião ref Pado/Imab/Papaiz ou equiv e dobradiças 3,0x2,5" cromada, instalada com espuma expansiva, dimensões: 0,90 x 2,10 m (P9C) | und | 2 | 3969.0564 | 7938.1127 |  |  | 3053.1203 | 6106.2406
050104 | COTAÇÃO | Porta Pronta (KIT) de madeira lisa, de abrir, com batente e guarnição, cor branca, fechadura externa cromada tipo Yale ref Pado/Imab/Papaiz ou equiv e dobradiças 3,0x2,5" cromada, instalada com espuma expansiva, dimensões: 1,00 x 2,10 m (P10) | und | 4 | 2610.5564 | 10442.2254 |  |  | 2008.1203 | 8032.4811
050105 | COTAÇÃO | Porta Pronta (KIT) de madeira lisa, de abrir, com batente e guarnição, cor branca, fechadura externa cromada tipo Yale ref Pado/Imab/Papaiz ou equiv e dobradiças 3,0x2,5" cromada, instalada com espuma expansiva, dimensões: 1,10 x 2,10 m (P11) | und | 34 | 2640.8854 | 89790.1022 |  |  | 2031.4503 | 69069.3094
0502 |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
050201 | Referência Utilizada LABOR - 2024 - 071704 - 1 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado branco, l5, inha completa, incl. puxador com tranca, caixilho, contramarco e dobradiça, instadada em marco de granito, exclusive o marco, dimensões 0,80x2,10 m (P8) | und | 31 | 1887.1201 | 58500.7221 |  |  | 1451.6308 | 45000.5554
050202 | Cotação | Visor de vidro plano transparente liso esp=8 mm com moldura em perfil "U" de alumínio anodizado branco | m2 | 6.72 | 969.1679 | 6512.8084 |  |  | 745.5138 | 5009.8526
0503 |  | MARCO DE GRANITO
050301 | Referência utilizada LABOR - 2024 - 120227 - 1 | Marco em granito Branco Siena 16x2cm, com acabamento reto simples nos dois lados | m | 170.3 | 112.2122 | 19109.7324 |  |  | 86.3171 | 14699.7941
0504 |  | REVESTIMENTO EM CHAPA INOX
050401 | COTAÇÃO | Proteção de portas de madeira com chapa inox AISI 304, esp=1,00mm, h=1,00m | m2 | 43.4 | 1083.1331 | 47007.9753 |  |  | 833.1793 | 36159.981
06 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 30003.878
0601 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO BANHEIROS
060101 | Referência utilizada LABOR - 2024 - 100204 - 1 | Impermeabilização empregando argamassa polimérica Sika, Viapol ou equivalente, 3 demãos | m2 | 468.58 | 64.0315 | 30003.878 |  |  | 49.255 | 23079.9062
07 |  | TETOS E FORROS |  |  |  | 169926.795
0701 |  | REBAIXAMENTOS
070101 | Cotação | Forro de gesso acartonado com placa ST liso - sem detalhes | m2 | 1052.97 | 123.5 | 130041.795 |  |  | 95 | 100032.15
070102 | Cotação | Forro em placas removíveis, em fibra mineral, com isolamento termoacústico em fibra de vidro, estruturado em perfis metálicos, colocado | m2 | 265.9 | 150 | 39885 |  |  | 125 | 33237.5
08 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  | 210980.2451
0801 |  | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
080101 | LABOR - 2024 - 120101 - 1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 411.474 | 8.905 | 3664.176 |  |  | 6.85 | 2818.5969
080102 | LABOR - 2024 - 120303 - 1 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 411.474 | 72.241 | 29725.2932 |  |  | 55.57 | 22865.6102
0802 |  | ACABAMENTOS
080201 | Referência utilizada LABOR - 2024 - 130234 - 1 | Porcelanato Originale Bianco 32x60cm Monoporosa - Biancogrés, utilizando dupla colagem de argamassa colante tipo ACIII, inclusive rejuntamento com rejunte acrílico cinza claro, esp= 1,5 mm | m2 | 1032.719 | 120.3252 | 124262.1679 |  |  | 92.5579 | 95586.283
080202 | COTAÇÃO | Fórmica Formiwal ou equivalente, em paredes, h=1,00m, inclusive aplicação de selador e de cola de contato nas duas faces (parede e fórmica) | m2 | 137.42 | 224.9956 | 30918.8889 |  |  | 173.0735 | 23783.7607
0803 |  | BATE-MACAS
080301 | Referência 130308 (MO E MAT GRANITO) + COTAÇÃO | Sistema Completo de Bate Macas granito branco siena esp 20cm | m | 160.45 | 75.4 | 12097.93 |  |  | 58 | 9306.1
0804 |  | ITENS COMPLEMENTARES
080401 | Referência utilizada LABOR - 2024 - 050603 - 2 LABOR - 2024 - 120303 - 1 22.136.000140.SER (Volare) | Banco do chuveiro em alvenaria revestido com Granito Branco Siena (und) - Dimensão (LxPxA) = (0,62x0,40x0,46) m | und | 26 | 396.6073 | 10311.7891 |  |  | 305.0825 | 7932.1454
09 |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  | 368292.6974
0901 |  | LASTRO DE CONTRAPISO
090101 | Referência utilizada LABOR - 2024 - 130103 - 1 com ajuste de traço conforme 130209 | Regularização de base para revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura: 3 cm | m2 | 311.78 | 36.5993 | 11410.924 |  |  | 28.1533 | 8777.6338
0902 |  | ACABAMENTOS
090201 | Referência utilizada LABOR - 2024 - 130234 - 1 | Porcelanato retificado Cemento Grígio 60x60cm, fabricante Biancogrés, utilizando dupla colagem de argamassa colante tipo ACIII, inclusive rejuntamento com rejunte acrílico cinza claro, esp= 1,5 mm | m2 | 311.78 | 137.5028 | 42870.6218 |  |  | 105.7714 | 32977.4014
090202 | COTAÇÃO PRESENTANTE DA TARKETT + INSTALADOR RECOMENDADO | Piso Vinilico em manta 2.0mm espessura - linha Eclipse Premium -Cor 21020973 – SPIRIT - com rodapé da mesma especificação. Sem detalhes | m2 | 1007.09 | 302.256 | 304398.995 |  |  | 251.88 | 253665.8292
0903 |  | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
090301 | Referência utilizada LABOR - 2024 - 130304 - 1 | Rodapé de Poliestireno, H=15 cm, cor branca, fixado com parafuso e bucha plástica | m | 140.02 | 54.3385 | 7608.4823 |  |  | 41.7989 | 5852.6787
090302 | Referência utilizada LABOR - 2024 - 130311 - 1 | Soleira de Branco Siena, espessura 2 cm e largura de 10 cm, conforme detalhe em projeto, assentada com cimento colante ACIII | m | 36.5 | 49.9361 | 1822.6678 |  |  | 38.4124 | 1402.0522
090303 | Referência utilizada LABOR - 2024 - 130308 - 1 | Soleira de Branco Siena, espessura 2 cm e largura de 15 cm, conforme detalhe em projeto, assentada com cimento colante ACIII | m | 3 | 60.3355 | 181.0066 |  |  | 46.4119 | 139.2358
10 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 66952.5001
1001 |  | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC
100101 | LABOR - 2024 - 141410 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 504 | 27.495 | 13857.48 |  |  | 21.15 | 10659.6
100102 | LABOR - 2024 - 141411 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 32mm (1"), inclusive conexões | m | 12 | 33.839 | 406.068 |  |  | 26.03 | 312.36
100103 | LABOR - 2024 - 141412 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 40mm (1.1/4"), inclusive conexões | m | 63 | 43.68 | 2751.84 |  |  | 33.6 | 2116.8
100104 | LABOR - 2024 - 141413 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 50mm (1.1/2"), inclusive conexões | m | 42 | 53.157 | 2232.594 |  |  | 40.89 | 1717.38
100105 | LABOR - 2024 - 141414 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 60mm (2"), inclusive conexões | m | 66 | 84.747 | 5593.302 |  |  | 65.19 | 4302.54
1002 |  | REDE DE ÁGUA QUENTE - TUBOS SOLDÁVEIS DE CPVC
100201 | Teferência Utilizada LABOR - 2024 - 141410 - 1 | Tubo de CPVC rígido soldável, DN 22mm, inclusive conexões | m | 267 | 48.2367 | 12879.211 |  |  | 37.1052 | 9907.0854
100202 | Teferência Utilizada LABOR - 2024 - 141411 - 1 | Tubo de CPVC rígido soldável, DN 28mm, inclusive conexões | m | 192 | 69.705 | 13383.3535 |  |  | 53.6192 | 10294.8873
100203 | Teferência Utilizada LABOR - 2024 - 141412 - 1 | Tubo de CPVC rígido soldável, DN 35mm, inclusive conexões | m | 111 | 109.7316 | 12180.2076 |  |  | 84.4089 | 9369.3905
1003 |  | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
100301 | LABOR - 2024 - 141906 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 39 | 36.244 | 1413.516 |  |  | 27.88 | 1087.32
100302 | LABOR - 2024 - 141907 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 3 | 46.657 | 139.971 |  |  | 35.89 | 107.67
1004 |  | CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS
100401 | LABOR - 2024 - 142115 - 1 | Tampa para caixa sifonada, em aço inox, de 150x150mm | und | 37 | 57.161 | 2114.957 |  |  | 43.97 | 1626.89
11 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 411464.1411
1101 |  | QUADROS ELÉTRICOS
110101 | Referência Utilizada LABOR - 2024 - 150315 - 1 | Quadro distrib. energia (QDF-H-Ar Condicionado), embutido ou semi embutido, capac. p/ 14 disj. DIN, inclusive 30% reserva, c/barram trif. 150A-380/220V, barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale | und | 1 | 5064.8177 | 5064.8177 |  |  | 3896.0136 | 3896.0136
110102 | Referência Utilizada LABOR - 2024 - 150315 - 1 | Quadro distrib. energia, (QFL-D-Iluminação e Tomadas) embutido ou semi embutido, capac. p/ 96 disj. DIN, inclusive 30% reserva, c/barram trif. 500A-220/127V barra. neutro e terra, fab. em chapa de ,aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale | und | 1 | 22120.8177 | 22120.8177 |  |  | 17016.0136 | 17016.0136
1102 |  | CAIXAS DE PASSAGEM
110201 | LABOR - 2024 - 150628 - 1 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 564 | 11.05 | 6232.2 |  |  | 8.5 | 4794
110202 | LABOR - 2024 - 150636 - 1 | Caixa sextavada em PVC de 3x3x1 1/2", marca de referência Tigreflex | und | 217 | 14.352 | 3114.384 |  |  | 11.04 | 2395.68
110203 | LABOR - 2024 - 150635 - 1 | Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa de aço, com tampa parafusada | und | 4 | 420.875 | 1683.5 |  |  | 323.75 | 1295
110204 | Referência utilizada LABOR - 2024 - 150805 - 1 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato X, inclusive tampa com vedação, diâmetro 1" | und | 781 | 45.1811 | 35286.4246 |  |  | 34.7547 | 27143.4035
1103 |  | ELETROCALHAS E PERFILADOS
110301 | LABOR - 2024 - 150837 - 1 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 300x100mm, sem tampa | m | 100.64 | 142.727 | 14364.0453 |  |  | 109.79 | 11049.2656
110302 | LABOR - 2024 - 150835 - 1 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 150x50mm, sem tampa | m | 83.29 | 76.518 | 6373.1842 |  |  | 58.86 | 4902.4494
110303 | Referência utilizada LABOR - 2024 - 150837 - 1 | Perfilado perfurado em chapa de aço galvanizado nº24, 38x38mm, sem tampa | m | 3 | 34.2905 | 102.8716 |  |  | 26.3773 | 79.132
110304 | LABOR - 2024 - 150880 - 2 | Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und) | und | 907 | 37.375 | 33899.125 |  |  | 28.75 | 26076.25
110305 | LABOR - 2024 - 150885 - 2 | Suporte de fixação de eletrocalhas e perfilados, no teto, através de suporte angular (1 und), porca sextavada e arruela 1/4' (4 und) , vergalhão com rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (2 und) e parafuso e bucha S8 (2 und) | und | 63 | 55.796 | 3515.148 |  |  | 42.92 | 2703.96
1104 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES
110401 | LABOR - 2024 - 151133 - 1 | Eletroduto flexível corrugado diâmetro 1", Amarelo Tigreflex ou equivalente | m | 2720 | 9.373 | 25494.56 |  |  | 7.21 | 19611.2
110402 | LABOR - 2024 - 151135 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 4", inclusive conexões | m | 48 | 111.033 | 5329.584 |  |  | 85.41 | 4099.68
1105 |  | FIOS E CABOS
110501 | LABOR - 2024 - 151417 - 1 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC - 2,5mm2 | m | 21157 | 10.192 | 215632.144 |  |  | 7.84 | 165870.88
110502 | LABOR - 2024 - 151418 - 1 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC - 4,0mm2 | m | 150 | 13.312 | 1996.8 |  |  | 10.24 | 1536
110503 | LABOR - 2024 - 151420 - 1 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC - 10,0mm2 | m | 150 | 23.543 | 3531.45 |  |  | 18.11 | 2716.5
110504 | LABOR - 2024 - 151421 - 1 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC - 16,0mm2 | m | 75 | 33.267 | 2495.025 |  |  | 25.59 | 1919.25
110505 | LABOR - 2024 - 151425 - 1 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC - 50,0mm2 | m | 20 | 75.179 | 1503.58 |  |  | 57.83 | 1156.6
110506 | LABOR - 2024 - 151426 - 1 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC - 95,0mm2 | m | 160 | 148.278 | 23724.48 |  |  | 114.06 | 18249.6
12 |  | OUTRAS INSTALAÇÕES |  |  |  | 181339.3523
1201 |  | INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS
120101 | COTAÇÃO | Fornecimento e Instalação das redes de Gases Medicinais. (Tubos, Conexões, Réguas, Paineis de Alarme, materiais para Suportes, Tintas e consumiveis, teste estanqueidade e laudo, ART, conforme projeto e especificações. | und | 1 | 115092 | 115092 |  |  | 95910 | 95910
1202 |  | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO
120201 | LABOR - 2024 - 160604 - 2 | Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização | und | 4 | 329.537 | 1318.148 |  |  | 253.49 | 1013.96
120202 | LABOR - 2024 - 160605 - 2 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização | und | 2 | 367.848 | 735.696 |  |  | 282.96 | 565.92
120203 | LABOR - 2024 - 160606 - 2 | Extintor de incêndio de gás carbônico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização | und | 1 | 969.397 | 969.397 |  |  | 745.69 | 745.69
120204 | LABOR - 2024 - 160608 - 1 | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto | und | 11 | 403.806 | 4441.866 |  |  | 310.62 | 3416.82
120205 | LABOR - 2024 - 160612 - 2 | Placa de sinalização de segurança do tipo "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" com seta vertical, conforme Código 14 - 315/158 da ABNT NBR 13434 e Código S3 da NT 14/2010 do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo (CBMES) | und | 3 | 34.489 | 103.467 |  |  | 26.53 | 79.59
120206 | LABOR - 2024 - 160613 - 1 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 11 | 302.822 | 3331.042 |  |  | 232.94 | 2562.34
120207 | LABOR - 2024 - 160630 - 2 | Tubo de aço carbono galvanizado, com costura, classe leve, diâmetro 65mm (2.1/2"), inclusive pintura com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi na cor vermelha | m | 24 | 185.653 | 4455.672 |  |  | 142.81 | 3427.44
120208 | LABOR - 2024 - 160638 - 2 | Tê de ferro fundido maleável 90º classe leve, diâmetro 65mm (2.1/2"), inclusive pintura com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi na cor vermelha | und | 1 | 174.018 | 174.018 |  |  | 133.86 | 133.86
120209 | LABOR - 2024 - 160642 - 2 | Cotovelo de ferro fundido maleável 90º classe leve, diâmetro 65mm (2.1/2"), inclusive pintura com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi na cor vermelha | und | 3 | 138.125 | 414.375 |  |  | 106.25 | 318.75
120210 | Referência utilizada LABOR - 2024 - 160665 - 2 | Conjunto completo de Porta corta-fogo simples para saída de emergência Dim.: 100x210x5cm, conforme ABNT NBR 11742, classe P-60, chapa de aço galvanizada 24 com revestimento interno de fibra de manta cerâmica de baixa densidade, fechamento automático, inclusive contra-marco, três (3) dobradiças tipo mola com parafusos sextavados, barra antipânico e fechadura tipo trinco sobrepor sem chave, sinalização e pintura de acabamento | und | 3 | 3411.6232 | 10234.8697 |  |  | 2624.3256 | 7872.9767
120211 | Referência utilizada LABOR - 2024 - 160665 - 2 | Conjunto completo de Porta corta-fogo 2 folhas para saída de emergência Dim.: 140x210x5cm, conforme ABNT NBR 11742, classe P-60, chapa de aço galvanizada 24 com revestimento interno de fibra de manta cerâmica de baixa densidade, fechamento automático, inclusive contra-marco, três (3) dobradiças tipo mola com parafusos sextavados, barra antipânico e fechadura tipo trinco sobrepor sem chave, sinalização e pintura de acabamento | und | 2 | 5449.6925 | 10899.385 |  |  | 4192.0711 | 8384.1423
120212 | LABOR - 2024 - 160671 - 2 | Abrigo de parede para hidrante 80x90x17cm sobrepor, em chapa de aço com pintura eletrostática vermelha, visor transparente e inscrição "HIDRANTE", registro globo angular 45º 2.1/2" (63mm), adaptador em latão storz engate rápido 2.1/2", 2 (duas) mangueiras de incêndio 15m 2.1/2" - Tipo 2 e esguicho regulável em latão 2.1/2", fornecimento e instalação | und | 3 | 2982.096 | 8946.288 |  |  | 2293.92 | 6881.76
120213 | LABOR - 2024 - 160673 - 2 | Central de Alarme de Incêndio Endereçável, com capacidade para até 256 endereços, distribuídos em 4 laços, incluindo fornecimento, instalação e configuração completa | und | 1 | 3526.744 | 3526.744 |  |  | 2712.88 | 2712.88
120214 | LABOR - 2024 - 160674 - 2 | Acionador manual de alarme de incêndio endereçável, tipo quebra-vidro, na cor vermelha, incluso martelo. Fornecimento, instalação e configuração | und | 3 | 184.678 | 554.034 |  |  | 142.06 | 426.18
120215 | LABOR - 2024 - 160676 - 2 | Sirene eletrônica média tipo corneta em ABS, IP52 12 e 24V Fornecimento e instalação | und | 3 | 107.497 | 322.491 |  |  | 82.69 | 248.07
120216 | LABOR - 2024 - 151126 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 3/4", inclusive conexões | m | 24 | 21.242 | 509.808 |  |  | 16.34 | 392.16
120217 | LABOR - 2024 - 151401 - 1 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 1,5mm2 | m | 72 | 12.4286 | 894.8601 |  |  | 9.5605 | 688.3539
1203 |  | INSTALAÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA E CABEAMENTO PARA REDE DE DADOS E VOZ
120301 | LABOR - 2024 - 160806 - 1 | Tomada 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e | und | 26 | 28.847 | 750.022 |  |  | 22.19 | 576.94
120302 | LABOR - 2024 - 160808 - 1 | Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e | m | 768.92 | 5.564 | 4278.2709 |  |  | 4.28 | 3290.9776
120303 | LABOR - 2024 - 151133 - 1 | Eletroduto flexível corrugado diâmetro 1", Amarelo Tigreflex ou equivalente | m | 23 | 9.373 | 215.579 |  |  | 7.21 | 165.83
1204 |  | INSTALAÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA E CABEAMENTO PARA CFTV E ANTENA
120401 | LABOR - 2024 - 180220 - 1 | Tomada coaxial 75 ohms para TV e câmeras | und | 40 | 63.752 | 2550.08 |  |  | 49.04 | 1961.6
120402 | Referência utilizada LABOR - 2024 - 151445 - 1 | Fornecimento e instalação de Cabo coaxial | m | 268.56 | 9.7839 | 2627.5616 |  |  | 7.5261 | 2021.2013
120403 | Referência utilizada LABOR - 2024 - 151445 - 1 | Fornecimento e instalação de Cabo CFTV | m | 76.72 | 9.7839 | 750.6201 |  |  | 7.5261 | 577.4001
120404 | LABOR - 2024 - 151133 - 1 | Eletroduto flexível corrugado diâmetro 1", Amarelo Tigreflex ou equivalente | m | 346 | 9.373 | 3243.058 |  |  | 7.21 | 2494.66
13 |  | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS |  |  |  | 202949.8598
1301 |  | LOUÇAS
130101 | Referência Utilizada LABOR - 2024 - 170115 - 1 | Cuba de louça branca de embutir quadrada, 30x30 cm - L415.17 - Deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1", sifão corrugado pvc/cromado para lavatório 1" x 1/2" e engate flexível trançado inox 1/2" x 30cm, exclusive torneira | und | 37 | 354.9439 | 13132.9234 |  |  | 273.0338 | 10102.2488
130102 | Referência Utilizada LABOR - 2024 - 170115 - 1 | Cuba de louça branca de semi-encaixe quadrada, com deck branca Ref: LOFT Q2 BR - Roca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1", sifão corrugado pvc/cromado para lavatório 1" x 1/2" e engate flexível trançado inox 1/2" x 30cm, exclusive torneira | und | 22 | 729.5547 | 16050.2042 |  |  | 561.196 | 12346.3109
130103 | LABOR - 2024 - 170124 - 1 | Lavatório suspenso de Canto - M FCSL BR - Roca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1", sifão corrugado pvc/cromado para lavatório 1" x 1/2" e engate flexível trançado inox 1/2" x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira | und | 2 | 490.2797 | 980.5594 |  |  | 377.1382 | 754.2765
130104 | LABOR - 2024 - 170124 - 1 | Lavatório suspenso Izy Ref: L100.17 - Deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1", sifão corrugado pvc/cromado para lavatório 1" x 1/2" e engate flexível trançado inox 1/2" x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira | und | 2 | 599.2319 | 1198.4639 |  |  | 460.9476 | 921.8953
130105 | Referência Utilizada LABOR - 2024 - 170129 - 1 | Bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada linha Like - Celite ou equivalente, inclusive assento plástico linha Elite - Celite, engate flexível trançado inox 1/2" x 30cm, anel de vedação e parafusos para fixação | und | 31 | 908.825 | 28173.5753 |  |  | 699.0962 | 21671.981
130106 | Referência Utilizada LABOR - 2024 - 170129 - 1 | Bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada ACESSO Confort - Roca ou equivalente, inclusive assento plástico ACESSO Confort - Celite ou equiv, engate flexível trançado inox 1/2" x 30cm, anel de vedação e parafusos para fixação | und | 1 | 1214.7805 | 1214.7805 |  |  | 934.4466 | 934.4466
1302 |  | BANCADAS
130201 | Referência Utilizada LABOR - 2024 - 170205 - 1 | Bancada em granito branco Siena espessura 2cm, p/ cuba inox quadrada, excl. cuba, apoiada em cantoneira 1.1/2"x1.1/2"x3/16" c/tratamento antiferruginoso e pintura em esmalte sintético, acabamento reto simples e rodabanca em granito branco Siena h=20cm, dim.: 1.76x0.60 m (Posto enfermagem A) | und | 1 | 1148.6015 | 1148.6015 |  |  | 883.5396 | 883.5396
130202 | Referência Utilizada LABOR - 2024 - 170205 - 1 | Bancada em granito branco Siena espessura 2cm, p/ cuba inox quadrada, excl. cuba, apoiada em cantoneira 1.1/2"x1.1/2"x3/16" c/tratamento antiferruginoso e pintura em esmalte sintético, acabamento reto simples e rodabanca em granito branco Siena h=20cm, dim.: 2,62x0.60 m (Posto enfermagem B) | und | 1 | 1669.4334 | 1669.4334 |  |  | 1284.1796 | 1284.1796
130203 | Referência Utilizada LABOR - 2024 - 170205 - 1 | Bancada em granito branco Siena espessura 2cm, p/ cuba única de louça quadrada, excl. cuba, apoiada em cantoneira 1.1/2"x1.1/2"x3/16" c/ tratamento antiferruginoso e pintura em esmalte sintético, acabamento frontal H=12 cm com bordas retas simples e rodabanca em granito branco Siena h=14cm, dim.: 0.70x0.50 m (Quarto individual c/ sala estar) | und | 1 | 400.0569 | 400.0569 |  |  | 307.7361 | 307.7361
130204 | Referência Utilizada LABOR - 2024 - 170205 - 1 | Bancada em granito branco Siena espessura 2cm, p/cuba única de louça quadrada de embutir, excl. cuba, apoiada em cantoneira 1.1/2"x1.1/2"x3/16" c/tratamento antiferruginoso e pintura em esmalte sintético, acabamento frontal H=12 cm com bordas retas simples e rodabanca em granito branco Siena h=14cm, dim.: 0.55x0.50 m (Apto duplo) | und | 9 | 324.3915 | 2919.5235 |  |  | 249.5319 | 2245.7873
130205 | Referência Utilizada LABOR - 2024 - 170205 - 1 | Bancada em granito branco Siena espessura 2cm, p/ cuba única de louça quadrada de embutir, excl. cuba, apoiada em cantoneira 1.1/2"x1.1/2"x3/16" c/ tratamento antiferruginoso e pintura em esmalte sintético, acabamento frontal H=12 cm com bordas retas simples e rodabanca em granito branco Siena h=14cm, dim.: 0.70x0.50 m (Isolamento) | und | 2 | 441.8443 | 883.6886 |  |  | 339.8802 | 679.7605
130206 | Referência Utilizada LABOR - 2024 - 170205 - 1 | Bancada em granito branco Siena espessura 2cm, p/ cuba única de louça quadrada tipo encaixe, excl. cuba, apoiada em cantoneira 1.1/2"x1.1/2"x3/16" c/ tratamento antiferruginoso e pintura em esmalte sintético, acabamento frontal H=12 cm com bordas retas simples e rodabanca em granito branco Siena h=14cm, dim.: 0,80x0.36 m (Banho G) | und | 3 | 325.5555 | 976.6665 |  |  | 250.4273 | 751.2819
130207 | Referência Utilizada LABOR - 2024 - 170205 - 1 | Bancada em granito branco Siena espessura 2cm, p/ cuba única de louça quadrada tipo encaixe, excl. cuba, apoiada em cantoneira 1.1/2"x1.1/2"x3/16" c/ tratamento antiferruginoso e pintura em esmalte sintético, acabamento frontal H=12 cm com bordas retas simples e rodabanca em granito branco Siena h=14cm, dim.: 1,70x0.36 m (Banhos A, B, C, E, G, L, M, N) | und | 19 | 670.7839 | 12744.8941 |  |  | 515.9876 | 9803.7647
130208 | Referência Utilizada LABOR - 2024 - 170205 - 1 | Bancada em granito branco Siena espessura 2cm, p/cuba única de louça quadrada de embutir, excl. cuba, apoiada em cantoneira 1.1/2"x1.1/2"x3/16" c/tratamento antiferruginoso e pintura em esmalte sintético, acabamento frontal H=12 cm com bordas retas simples e rodabanca em granito branco Siena h=14cm, dim.:0.55x0.50 m (Banhos H, I, J, K, WC repouso enfermagem) | und | 5 | 324.3915 | 1621.9575 |  |  | 249.5319 | 1247.6596
130209 | Referência Utilizada LABOR - 2024 - 170205 - 1 | Bancada em granito branco Siena espessura 2cm, p/cuba única de louça quadrada de embutir, excl. cuba, apoiada em cantoneira 1.1/2"x1.1/2"x3/16" c/tratamento antiferruginoso e pintura em esmalte sintético, acabamento frontal H=12 cm com bordas retas simples e rodabanca em granito branco Siena h=14cm, dim.:0.55x0.50 m (Banho apto individual com sala estar) | und | 1 | 324.3915 | 324.3915 |  |  | 249.5319 | 249.5319
130210 | Referência Utilizada LABOR - 2024 - 170205 - 1 | Bancada em granito branco Siena espessura 2cm, p/cuba única de louça quadrada de embutir, excl. cuba, apoiada em cantoneira 1.1/2"x1.1/2"x3/16" c/tratamento antiferruginoso e pintura em esmalte sintético, acabamento frontal H=12 cm com bordas retas simples e rodabanca em granito branco Siena h=14cm, dim.:0.55x0.50 m (WC repouso enfermagem) | und | 1 | 324.3915 | 324.3915 |  |  | 249.5319 | 249.5319
130211 | Referência Utilizada LABOR - 2024 - 170205 - 1 | Bancada em granito branco Siena espessura 2cm, p/tanque em aço inox de embutir com cuba única, excl. tanque, apoiada em cantoneira 1.1/2"x1.1/2"x3/16" c/tratamento antiferruginoso e pintura em esmalte sintético, acabamento frontal H=25 cm com bordas retas simples e rodabanca em granito branco Siena h=20cm, dim.:0.80x0.60 m (DML) | und | 1 | 540.4024 | 540.4024 |  |  | 415.6942 | 415.6942
1303 |  | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS
130301 | Referência Utilizada LABOR - 2024 - 170304 - 1 | Torneira para banheiro PressMatic linha Benefit - Docol ou equivalente | und | 1 | 859.3102 | 859.3102 |  |  | 661.0079 | 661.0079
130302 | Referência Utilizada LABOR - 2024 - 170304 - 1 | Torneira para banheiro PressMatic linha Compact - Docol ou equivalente | und | 62 | 187.1712 | 11604.6172 |  |  | 143.9779 | 8926.6286
130303 | Referência Utilizada LABOR - 2024 - 170304 - 1 | Torneira profissional de bancada Ref:569 – WOG ou equivalente | und | 2 | 735.6282 | 1471.2565 |  |  | 565.8679 | 1131.7358
130304 | Referência Utilizada LABOR - 2024 - 170304 - 1 | Torneira de parede Top Jet 200 Aquarius 1171-A - Fabrimar ou equivalente | und | 1 | 449.6282 | 449.6282 |  |  | 345.8679 | 345.8679
130305 | Referência Utilizada LABOR - 2024 - 170304 - 1 | Torneira de esguicho de pré-lavagem de mesa industrial com bica adicional 106.026 - Solucenter | und | 1 | 4012.6691 | 4012.6691 |  |  | 3086.6686 | 3086.6686
130306 | LABOR - 2024 - 170328 - 1 | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol ou equivalente | und | 63 | 171.769 | 10821.447 |  |  | 132.13 | 8324.19
130307 | Referência Utilizada LABOR - 2024 - 170328 - 1 | Misturador monocomando de baixa pressão para chuveiro, ref Argon Cromado - fabricante Docol ou equivalente, inclusive base monocomando de baixa pressão, diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol ou equivalente | und | 29 | 1185.375 | 34375.8764 |  |  | 911.827 | 26442.9819
130308 | Referência LABOR - 2024 - 170357 - 1 | Chuveiro em metal cromado com desviador flexível e ducha manual Linha Smart BR - Celite ou equivalente | und | 29 | 440.0722 | 12762.0938 |  |  | 338.5171 | 9816.9952
130309 | Referência Utilizada LABOR - 2024 - 170519 - 1 | Ducha higiênica manual ref Nova Pertutti 900806 Docol ou equivalente, com registro | und | 32 | 313.188 | 10022.0173 |  |  | 240.9139 | 7709.2441
1304 |  | OUTROS APARELHOS
130401 | Referência Utilizada LABOR - 2024 - 170536 - 1 | Bancada em aço Inox com cuba comum e cônica de alta vazão com acionamento por válvula de descarga, inclusive assentamento, válvula e sifão cromados, exclusive torneira, conf. Projeto e definição do fabricante | und | 1 | 6888.7233 | 6888.7233 |  |  | 5299.0179 | 5299.0179
130402 | LABOR - 2024 - 170514 - 1 | Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas marcas Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira | und | 1 | 2466.321 | 2466.321 |  |  | 1897.17 | 1897.17
130403 | Referência Utilizada LABOR - 2024 - 170530 - 1 | Cuba em aço inox (dim.440x440x200)mm, marcas de referência Franke, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 2 | 2097.6844 | 4195.3687 |  |  | 1613.6034 | 3227.2067
130404 | Referência Utilizada LABOR - 2024 - 170601 - 2 | Barra de apoio reta, em aço inox polido AISI 304, comprimento 40 cm, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalação, ref Docol ou equivalente | und | 2 | 118.8502 | 237.7004 |  |  | 91.4232 | 182.8464
130405 | Referência Utilizada LABOR - 2024 - 170615 - 2 | Barra de apoio reta, em aço inox polido AISI 304, comprimento 70 cm, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalação, ref Docol ou equivalente | und | 31 | 151.3502 | 4691.8556 |  |  | 116.4232 | 3609.1197
130406 | Referência Utilizada LABOR - 2024 - 170603 - 2 | Barra de apoio reta, em aço inox polido AISI 304, comprimento 80 cm, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalação, ref Docol ou equivalente | und | 30 | 182.5502 | 5476.5055 |  |  | 140.4232 | 4212.6965
130407 | Referência Utilizada LABOR - 2024 - 170614 - 2 | Barra de apoio em "L", em aço inox polido AISI 304, comprimento 70 cm, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalação, ref Docol ou equivalente | und | 29 | 286.5502 | 8309.9553 |  |  | 220.4232 | 6392.2733
14 |  | APARELHOS ELÉTRICOS |  |  |  | 74855.5957
1401 |  | INTERRUPTORES E TOMADAS
140101 | LABOR - 2024 - 180201 - 2 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 (1 módulos) - 2 polos + terra 10A/250V, inclusive suporte e placa 4x2" | und | 98 | 32.7864 | 3213.0627 |  |  | 25.2203 | 2471.5867
140102 | Referência utilizada LABOR - 2024 - 180202 - 2 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 (2 módulos) - 2 polos + terra 10A/250V e 2 polos + terra 20A/250V, inclusive suporte e placa 4x2" | und | 167 | 50.1426 | 8373.8095 |  |  | 38.5712 | 6441.3919
140103 | LABOR - 2024 - 180204 - 1 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 58 | 37.791 | 2191.878 |  |  | 29.07 | 1686.06
140104 | LABOR - 2024 - 180206 - 1 | Interruptor de 2 tecla Tree-Way 10A/250V, com placa 4x2" | und | 36 | 68.7589 | 2475.3213 |  |  | 52.8915 | 1904.0933
140105 | LABOR - 2024 - 180206 - 1 | Interruptor de 3 tecla Tree-Way 10A/250V, com placa 4x2" | und | 40 | 96.7034 | 3868.1355 |  |  | 74.3872 | 2975.4889
140106 | LABOR - 2024 - 180212 - 1 | Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" | und | 1 | 91.169 | 91.169 |  |  | 70.13 | 70.13
1402 |  | LUMINARIAS PARA LÂMPADAS LED
140201 | Referência utilizada LABOR - 2024 - 180110 - 2 | Arandela LED Branca 9W - IP-65 - 3000K - 650 LM, completa, conforme especificação do projeto, fabricante Lumicenter ou equivalente | und | 3 | 137.8841 | 413.6523 |  |  | 106.0647 | 318.1941
140202 | Referência utilizada LABOR - 2024 - 180110 - 2 | Balizador LED redondo 2,5W 2700K - 200 LM, completo, conforme especificação do projeto, fabricante Lumicenter ou equivalente | und | 3 | 132.2811 | 396.8433 |  |  | 101.7547 | 305.2641
140203 | Referência utilizada LABOR - 2024 - 181001 - 1 | Luminária LED 25W 30X30 - 4000K - 1800 LM, completa, conforme especificação do projeto, fabricante Lumicenter ou equivalente | und | 96 | 161.8916 | 15541.5968 |  |  | 124.532 | 11955.0744
140204 | Referência utilizada LABOR - 2024 - 181002 - 1 | Luminária 32W 40X40 - 4000K - 2500 LM, completa, conforme especificação do projeto, fabricante Lumicenter ou equivalente | und | 80 | 178.7916 | 14303.3306 |  |  | 137.532 | 11002.562
140205 | Referência utilizada LABOR - 2024 - 181003 - 1 | Luminária LED 40W 62X62 - 6000K - 3300 LM, completa, conforme especificação do projeto, fabricante Lumicenter ou equivalente | und | 41 | 256.4146 | 10513 |  |  | 197.242 | 8086.923
140206 | Referência utilizada LABOR - 2024 - 181005 - 1 | Perfil de LED 40W, embutir - 11,5W - 4000K, completa, conforme especificação do projeto, fabricante Lumicenter ou equivalente - comprimento 2,80m | und | 2 | 412.3455 | 824.6909 |  |  | 317.1888 | 634.3777
140207 | Referência utilizada LABOR - 2024 - 181005 - 1 | Perfil de LED 40W, embutir - 11,5W - 4000K, completa, conforme especificação do projeto, fabricante Lumicenter ou equivalente - comprimento 0,50m | und | 58 | 218.088 | 12649.1059 |  |  | 167.76 | 9730.0815
15 |  | PINTURA |  |  |  | 239715.1651
1501 |  | SOBRE PAREDES E FORROS
150101 | LABOR - 2024 - 190101 - 1 | Emassamento de teto, com duas demãos de massa corrida, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 1052.97 | 22.503 | 23694.9839 |  |  | 17.31 | 18226.9107
150102 | LABOR - 2024 - 190103 - 1 | Emassamento de paredes, com duas demãos de massa acrílica premium, referência Suvinil, Coral ou Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | m2 | 3195.965 | 27.976 | 89410.3168 |  |  | 21.52 | 68777.1668
150103 | LABOR - 2024 - 190117 - 1 | Pintura sobre forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 1123.21 | 27.079 | 30415.4036 |  |  | 20.83 | 23396.4643
150104 | LABOR - 2024 - 190117 - 1 | Pintura sobre paredes, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium lavavel, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 3404.041 | 27.079 | 92178.0262 |  |  | 20.83 | 70906.174
1502 |  | SOBRE METAL
150201 | LABOR - 2024 - 190417 - 1 | Pintura sobre metal (PCF), aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo | m2 | 18.9 | 59.631 | 1127.0259 |  |  | 45.87 | 866.943
1503 |  | SOBRE ELEMENTOS ESPECIAIS
150301 | LABOR - 2024 - 190419 - 1 | Pintura de superfície metálica, tubo diâmetro 2" com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi | m | 86 | 8.957 | 770.302 |  |  | 6.89 | 592.54
1504 |  | SOBRE PISOS
150401 | LABOR - 2024 - 190603 - 1 | Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium | m2 | 82.12 | 25.805 | 2119.1066 |  |  | 19.85 | 1630.082
16 |  | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |  |  |  | 19657.17
1601 | LABOR - 2024 - 200401 - 2 | Limpeza geral da obra (edificação) | m2 | 1585 | 12.402 | 19657.17 |  |  | 9.54 | 15120.9
TOTAL PARCIAL COM BDI |  |  |  |  | 2938581.3686
Note on W76: Luciane Ferrari Magnago: Preço Passalacqua

## Cronograma fisico financeiro
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  | CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO
TOMADOR: FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO
OBRA: ALA D (ALA DOUTOR SIXTO) - 3° PAVIMENTO
Referência: TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES NÃO DESONERADOS JULHO/2025 |  | Leis Sociais: 128,33
Local: Aracruz-ES |  | BDI: 30%
Data Base: Julho/2025
Item | Especificação do Serviço | Preço Total | % | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08
'01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 106127.1183 | 100% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
|  |  |  | 13265.8898 | 13265.8898 | 13265.8898 | 13265.8898 | 13265.8898 | 13265.8898 | 13265.8898 | 13265.8898
'02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 93321.93 | 100% | 100%
93321.93
03 | TRANSPORTES | 16021.2 | 100% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
|  |  |  | 2002.65 | 2002.65 | 2002.65 | 2002.65 | 2002.65 | 2002.65 | 2002.65 | 2002.65
04 | PAREDES E PAINÉIS | 496894.2604 | 100% | 20% | 20% | 20% | 40%
|  |  |  | 99378.8521 | 99378.8521 | 99378.8521 | 198757.7042
05 | ESQUADRIAS | 250079.4603 | 100% |  |  |  |  | 40% | 60%
[8 empty] | 100031.7841 | 150047.6762
06 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 30003.878 | 100% |  |  |  |  | 50% | 50%
[8 empty] | 15001.939 | 15001.939
07 | TETOS E FORROS | 169926.795 | 100% |  |  |  | 40% | 40% | 20%
[7 empty] | 67970.718 | 67970.718 | 33985.359
08 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 210980.2451 | 100% |  |  | 20% | 40% | 40%
[6 empty] | 42196.049 | 84392.098 | 84392.098
09 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 368292.6974 | 100% |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[7 empty] | 73658.5395 | 73658.5395 | 73658.5395 | 73658.5395 | 73658.5395
10 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 66952.5001 | 100% |  | 40% | 60%
[5 empty] | 26781 | 40171.5001
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 411464.1411 | 100% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
|  |  |  | 51433.0176 | 51433.0176 | 51433.0176 | 51433.0176 | 51433.0176 | 51433.0176 | 51433.0176 | 51433.0176
12 | OUTRAS INSTALAÇÕES | 181339.3523 | 100% | [5 empty] | 40% | 40% | 20%
[9 empty] | 72535.7409 | 72535.7409 | 36267.8705
13 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | 202949.8598 | 100% | [6 empty] | 40% | 60%
[10 empty] | 81179.9439 | 121769.9159
14 | APARELHOS ELÉTRICOS | 74855.5957 | 100% | [6 empty] | 40% | 60%
[10 empty] | 29942.2383 | 44913.3574
15 | PINTURA | 239715.1651 | 100% | [5 empty] | 30% | 40% | 30%
[9 empty] | 71914.5495 | 95886.066 | 71914.5495
16 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 19657.17 | 100% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
|  |  |  | 2457.1462 | 2457.1462 | 2457.1462 | 2457.1462 | 2457.1462 | 2457.1462 | 2457.1462 | 2457.1462
TOTAL |  | 2938581.3686
TOTAL NO MÊS |  |  |  | 8.911% | 6.647% | 8.538% | 16.81% | 13.96% | 16.55% | 14.37% | 14.21%
|  |  |  | 261859.4858 | 195318.5558 | 250905.1048 | 493937.7634 | 410213.7823 | 486302.5078 | 422361.2323 | 417682.9364
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 261859.4858 | 457178.0415 | 708083.1464 | 1202020.9097 | 1612234.6921 | 2098537.1999 | 2520898.4322 | 2938581.3686